## Sheet1
ProjectWork Id | ProjectWork Scheme Id | ProjectWork Code | ProjectWork Name | ProjectWork GO Date | ProjectWork GO Number | ProjectWork GO Path | ProjectWork Agreement Date | ProjectWork Completion Date | ProjectWork Completion Date Extended | ProjectWork Sanctioned Cost | ProjectWork Tender Cost | ProjectWork Released Amount | ProjectWork Expenditure Amount | ProjectWork Physical Progress Per | ProjectWork Financial Progress Per | ULB Id | District Id | ULB Name | ProjectType Name | District Name
679 | 1 | CM-NSY00000678 | Construction of Road with Interlocking tiles & Drain from Pankaj's home to Shabbir's home and Umakant's home to Shiv Narayan's home in Gadai Kheda at Nagar Palika Parishad Pukhrayan, Kanpur Dehat. | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45020 | 45051 |  | 1510842 | 1501475 | 755421 | 755421 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
681 | 1 | CM-NSY00000680 | Construction of Road with Interlocking tiles & Drain from Umakant's home to Bitumen Road near Railway crossing in Gadai Kheda at Nagar Palika Parishad Pukhrayan, Kanpur Dehat. | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45020 | 45051 |  | 1584205 | 1581829 | 792102.5 | 792102 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
690 | 1 | CM-NSY00000689 | Construction of Side track on both sides of the road with Interlocking tiles from Highway(near Aman Garden Guest House) to Ajam's home in Ahrauli Mod at Nagar Palika Parishad Pukhrayan, Kanpur Dehat. | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45020 | 45051 |  | 2083593 | 2070050 | 1041796.5 | 1041796 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2959 | 1 | CM-NSY000002958 | प्राथमिक विधालय नगला कोठी मारहरा में (आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत )बाउणड्री बाल, मैनगेट, छत, मरम्मत परिसर में मिटटी भराव, टॉयलीकरण, बालक बालिका दिव्यांग शौचालय अदि का निर्माण कार्य ! वार्ड न० 20 | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 29/03/2013 | 31/05/2023 |  | 1765296 | 1712337.12 | 882648 | 864699 | 0 | 0 | 120 | 6 | NPP Marhera | विद्यालय मरम्मत | Etah
4329 | 1 | CM-NSY000004328 | WARD NUMBER 15 DAHILAMAU UTTARI MEIN (CHANDMARI ROAD) DINESH PRATAP KE GHAR SE PAPPU LAL KE GHAR HOTE HUE FAISAL AHMAD KE GHAR TAK DONO TARAF NALI INTER LOCKING KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 1034000 | 1033896 | 517000 | 492834 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4353 | 1 | CM-NSY000004352 | WARD NUMBER 10 JOGAPUR (NAI BASTI) KE RAMKUMAR FAUTAM KE GHAR SE SHRI NIWAS KE GHAR HOTE HUE LALTA PRASAD TIWARI KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 1584301 | 1583984 | 792150.5 | 763474 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4357 | 1 | CM-NSY000004356 | WARD NUMBER 10 JOGAPUR MEIN PINTU GAUTAM KE GHAR SE VIJAY TIWARI KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 1105608 | 1105561 | 552804 | 550931 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4368 | 1 | CM-NSY000004367 | WARD NUMBER 5 RANJITPUR CHILBILA MEIN SHER ALI KE GHAR SE HARIKESH GAUR KE GHAR HOTE HUE RAMYAS DHOBI KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 887987 | 887987 | 443993.5 | 441568 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4386 | 1 | CM-NSY000004385 | WARD NUMBER 05 RANJITPUR CHILBILA (CHAUHAN BASTI) MEIN RAJESH SINGH KE GHAR SE VISHNU KE GHAR TAK NALI INTELOCKING KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 1420430 | 1420359 | 710215 | 620843 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4394 | 1 | CM-NSY000004393 | WARD NUMBER 16 DAHILAMAU DAKSINI WARD MEIN SIBU SINGH KE GHYAR SE RAMCHANDRA SINGH KE GHAR TAK DONO TARAF NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 628653 | 628653 | 314326.5 | 313783 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4407 | 1 | CM-NSY000004406 | WARD NUMBER 14 PURE KESHAVRAI MEIN PAKKI SADAK KE PAS PRAKSH SINGH KE GHAR SE RAMSEVAK KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45170 | 31/03/2023 |  | 1592373 | 1592214 | 796186.5 | 790912 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4414 | 1 | CM-NSY000004413 | WARD NUMBER 14 PUREKESHAV (PACHKHARA) MEIN GAYGHAT ROAD SE MUKHYA MARG SE SURENDRA ORATAP SINGH KE GHAR TAK INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 851627 | 851627 | 425813.5 | 425813 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4431 | 1 | CM-NSY000004430 | WARD NUMBER 11 RUPAPUR MEIN ITI KE SAMNE MUKHYA MARG SE RAJEEEV KE GHAR HOTE HUE HARIKESHCHNDRA KE GHAR TAJ DONO TARAF NALI INTERLOCKING KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 1548778 | 1548624 | 774389 | 771498 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4442 | 1 | CM-NSY000004441 | WARD NUMNER 13 ISHWARNATH KA PURWA (SHAKTI NAGAR0 MEIN PHULCHANDRA KE GHAR SE HOTE HUE SARSVATO VERMA KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2023 |  | 1112871 | 1112314 | 556435.5 | 556435 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7897 | 1 | CM-NSY000007896 | Kalyan Mandap | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 27/10/2023 | 13/05/2024 |  | 47064000 | 34686000 | 20172905 | 21689257 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Gorakhpur
126 | 1 | CM-NSY00000125 | नगर पंचायत चण्डौस के भीमनगर में सामुदायिक भवन⁄ बरात घर का निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/06/2024 | 19/09/2024 |  | 1895000 | 1866443 | 947500 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | कल्याण मंडप "मंगलम" | Aligarh
339 | 1 | CM-NSY00000338 | नगर पंचायत चण्डौस की नयी बस्ती में सलीम खां के घर से महरूददीन के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45203 |  | 478931 | 239465 | 239465.5 | 223401 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
340 | 1 | CM-NSY00000339 | नगर पंचायत चण्डौस के भीमनगर में मोहन के घर से भगवती के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45203 |  | 320356 | 160178 | 160178 | 266198 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
341 | 1 | CM-NSY00000340 | नगर पंचायत चण्डौस के भीमनगर मे राजेश के घर से देवराज के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45203 |  | 258277 | 250528 | 129138.5 | 214837 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
343 | 1 | CM-NSY00000342 | नगर पंचायत चण्डौस में मुनीम जी के घर से शहीद के प्लाट तक इण्टरलॉकिग टाइल्स का निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1839637 | 0 | 919818.5 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
344 | 1 | CM-NSY00000343 | नगर पंचायत चण्डौस में मैन रोड。 खैर अडडा से आशिफ के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45202 | 45020 |  | 549994 | 532119 | 274997 | 370153 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
345 | 1 | CM-NSY00000344 | नगर पंचायत चण्डौस में राहुल के घर से रिंकू शर्मा के घर तक नाली व इण्टरलॉकिग टाइल्स का निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44930 | 45296 |  | 2041697 | 0 | 1020848.5 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
346 | 1 | CM-NSY00000345 | नगर पंचायत चण्डाैस के शरीफ के घर से फरीदा के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45569 |  | 412191 | 0 | 206095.5 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
347 | 1 | CM-NSY00000346 | नगर पंचायत चण्डौस में शिवम के घर से शिव मैडिकल स्टोर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स का निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2851247 | 0 | 1425623.5 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
349 | 1 | CM-NSY00000348 | नगर पंचायत चण्डौस के शाबू की दुकान से ज्योति पाब्लिक स्कूल तक इण्टलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44930 | 45296 |  | 1404846 | 1122439.12 | 702423 | 647408 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
350 | 1 | CM-NSY00000349 | नगर पंचायत चण्डौस में पौवारी चौराहा पर आर०सी०सी० पुलिया निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45203 |  | 244002 | 0 | 122001 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
351 | 1 | CM-NSY00000350 | नगर पंचायत चण्डौस में राधेश्याम के घर⁄पोखर के पास आर०सी०सी० पुलिया निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45569 |  | 244002 | 0 | 122001 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
352 | 1 | CM-NSY00000351 | नगर पंचायत चण्डौस में रामादेवी स्कूल के पास आर०सी०सी० पुलिया निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45569 |  | 244002 | 0 | 122001 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
353 | 1 | CM-NSY00000352 | नगर पंचायत चण्डौस में जहराना रोड。 से मुन्ना गॉड के गौदाम तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44930 | 45296 |  | 1749713 | 1452465 | 874856.5 | 807191 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
355 | 1 | CM-NSY00000354 | नगर पंचायत चण्डाैस में पाैवारी चौराहा से भौगीराम पुलिया तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44930 | 45296 |  | 1310367 | 655183 | 655183.5 | 605643 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
424 | 1 | CM-NSY00000423 | नगर पंचायत चण्डौस के नगला जाट में ईश्वरी प्रसाद के घर से राजेन्द्र के घर तक निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45569 |  | 641332 | 634909 | 320666 | 300168 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
420 | 1 | CM-NSY00000419 | नगर पंचायत चण्डौस में लक्ष्मी के घर से रहमत खां मकान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44930 | 45296 |  | 1656898 | 828449 | 828449 | 777026 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
501 | 1 | CM-NSY00000500 | नगर पंचायत पिसवा में नगर पंचायत पिसवा में तालाब से गोसला तक इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 44931 |  | 2902000 | 2321951 | 1451000 | 1451000 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
510 | 1 | CM-NSY00000509 | नगर पंचायत पिसवा के जलालपुर में हनुमान मूर्ति से अशोक तोमर के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 26/07/2023 |  | 2633000 | 2093322 | 1316500 | 1316500 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
519 | 1 | CM-NSY00000518 | नगर पंचायत पिसावा के पोस्टिका में प्राथमिक पाठशाला से जत्तारी रोड तक इंटरलोकिंग वा नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 45021 |  | 2009000 | 1599455 | 1004500 | 1004500 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
526 | 1 | CM-NSY00000525 | नगर पंचायत पिसावा के पोस्टिका में पिसावा जत्तारी मार्ग पर रोड के दोनो तरफ आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/09/2023 | 31/12/2023 |  | 4173000 | 3959759 | 2086500 | 1959880 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
531 | 1 | CM-NSY00000530 | नगर पंचायत पिसावा के पोस्टिका के प्राथमिक पाठशाला में फ़र्श टाइल्स वा बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 28/03/2023 |  | 792000 | 788040 | 396000 | 391329 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
532 | 1 | CM-NSY00000531 | नगर पंचायत पिसावा के शेरपुर के प्राथमिक पाठशाला में टाइल्स का निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45202 | 28/04/2023 |  | 278000 | 276610 | 139000 | 253651 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
544 | 1 | CM-NSY00000543 | नगर पंचायत पिसावा में राजबाबू की दुकान से धर्मवीर के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45020 | 44932 |  | 207000 | 204930 | 103500 | 103500 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
576 | 1 | CM-NSY00000575 | जोन-2 कक्ष संख्या-67 नगला अलवतिया में श्री अनुराग शर्मा से प्राईमरी स्कूल तक, श्री राजकुमार के मकान से श्री सोनू के मकान तक, म0नं0 17 से श्री विशाल के मकान तक, श्री भरत के मकान से श्री कपिल के मकान होते हुए सृष्टि ब्यूटीपार्लर तक, सूमन के मकान से सोनूराम के मकान होते हुए श्री गजेन्द्र के मकान तक, माँ पीताम्बरा जनरल स्टोर से श्री साहब सिंह के मकान होते हुए श्री विजय के मकान तक, श्री राजेन्द्र सिंह के मकान से श्री लायक सिंह के मकान तक, पानी की टंकी वाली गली, श्री सुशील के मकान से श्री धर्म सिंह के | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 30/03/2023 |  | 6649000 | 3716126.1 | 3324500 | 1180000 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | सीoसीo सड़क | Agra
598 | 1 | CM-NSY00000597 | जोन-3 ताजगंज चमरौली में शमशाबाद रोड से पथवारी मंदिर तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 13/02/2023 | 28/02/2023 |  | 7820150 | 5914379.45 | 3910075 | 5905646 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | सीoसीo सड़क | Agra
671 | 1 | CM-NSY00000670 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM BABLU PASWAN'S HOUSE TO LALA DUBEY'S HOUSE IN HARDASPUR SARAFAN | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44963 | 17/07/2023 |  | 1270017 | 1268619 | 635008.5 | 517933 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
704 | 1 | CM-NSY00000703 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM PRAMOD SONKAR'S HOUSE TO DEELIP SONKAR'S HOUSE IN KHAKHRERU | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 273492 | 0 | 136746 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
706 | 1 | CM-NSY00000705 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM HARISH CHANDRA'S HOUSE TO GARIB DAS'S HOUSE IN KHAKHRERU | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45083 | 45084 |  | 510728 | 495405 | 255364 | 255364 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
708 | 1 | CM-NSY00000707 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM BHOLA CHAURASIA'S HOUSE TO RADHE BABA'S HOUSE IN KHAKHRERU | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/05/2023 | 19/07/2023 |  | 1419768 | 1417921 | 709884 | 709872 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
711 | 1 | CM-NSY00000710 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM KUNNU SONI'S HOUSE TO SHARMA JI'S HOUSE IN DARIAMAU | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45113 | 22/07/2023 |  | 1253928 | 1177437 | 626964 | 626964 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
714 | 1 | CM-NSY00000713 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM RAKESH SINGH'S HOUSE TO MAIN ROAD IN DARIAMAU | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45113 | 45115 |  | 2140860 | 2076632 | 1070430 | 1070431 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
720 | 1 | CM-NSY00000719 | नगर पंचायत खखरेरू अन्तर्गत (राजस्व ग्राम सभा खखरेरू) में कल्याण मंडप (बारातघर) का निर्माण कार्य। (ग्राम सभा खखरेरू गाटा संख्या 1501 | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45537 | 31/05/2024 |  | 2290976 | 2162681.34 | 1145488 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | कल्याण मंडप "मंगलम" | Fatehpur
721 | 1 | CM-NSY00000720 | CONSTRUCTION OF PARK KHAKHRERU | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 4055376 | 0 | 2027688 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | पार्क व हरित क्षेत्र | Fatehpur
7926 | 1 | CM-NSY000007925 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/05/2023 | 14/03/2023 |  | 17975000 | 13335000 | 8987500 | 7277317 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | कार्यालय भवन | Fatehpur
593 | 1 | CM-NSY00000592 | हरीपर्वत जोन बावरपुर, विनायक नगर में श्रीमती मुन्नी देवी निवास से राम किशन मंदिर मोड़ तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स एवं जल निकासी हेतु आगे तक आर0सी0सी0 द्वारा नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45108 | 45110 |  | 2094800 | 1259393.76 | 2094800 | 1241645 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | सीoसीo सड़क | Agra
1153 | 1 | CM-NSY000001152 | लोहामण्डी जोन कक्ष संख्या-67, मारूति वाटिका कालोनी के गेट से श्याम डेली नीड्स तक आर0सी0सी0 द्वारा नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 20/01/2023 | 19/03/2023 |  | 1457000 | 982087 | 1457000 | 982087 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | जल निकासी नाला निर्माण | Agra
1169 | 1 | CM-NSY000001168 | लोहामण्डी जोन कक्ष संख्या-67 अवधपुरी में पुष्पांजलि फेस-3 में पार्क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 19/01/2023 | 18/03/2023 |  | 2894800 | 1670299.8 | 2894800 | 538762 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | पार्क व हरित क्षेत्र | Agra
1254 | 1 | CM-NSY000001253 | लोहामण्डी जोन कक्ष संख्या-67 अवधपुरी में महारानी बाग कालोनी में पार्क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 24/12/2022 | 20/02/2023 |  | 1255300 | 766988.3 | 1255300 | 766690 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | पार्क व हरित क्षेत्र | Agra
1262 | 1 | CM-NSY000001261 | लोहामण्डी जोन कक्ष संख्या 67 अलवतिया प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 31/12/2022 | 19/01/2023 |  | 492500 | 334033 | 492500 | 334033 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | विद्यालय मरम्मत | Agra
654 | 1 | CM-NSY00000653 | चामड मन्दिर से सरकारी नाले तक नाली निर्माण का कार्य कन्होई | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45018 | 45019 |  | 332000 | 166000 | 166000 | 161575 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | नाली | Aligarh
97 | 1 | CM-NSY0000096 | नगर पंचायत जवाँ सिकन्दरपुर की सीमा के अन्तर्गत रामपुर में इण्टर लौकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45048 |  | 893955 | 870265 | 893955 | 725047 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | सीoसीo सड़क | Aligarh
99 | 1 | CM-NSY0000098 | नगर पंचायत जवाँ सिकन्दरपुर की सीमा के अन्तर्गत पार्क निर्माण का कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 2223257 | 2157671 | 2223257 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Aligarh
100 | 1 | CM-NSY0000099 | नगर पंचायत जवाँ सिकन्दरपुर की सीमा के अन्तर्गत वाजिदपुर में इण्टर लौकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45048 |  | 1957390 | 1931944 | 1957390 | 1909350 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | सीoसीo सड़क | Aligarh
101 | 1 | CM-NSY00000100 | नगर पंचायत जवाँ सिकन्दरपुर की सीमा के अन्तर्गत तिराहा से रामपुर बम्बा तक इण्टर लौकिंग निर्माण का कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45419 | 45420 |  | 527034 | 526506 | 527034 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | सीoसीo सड़क | Aligarh
102 | 1 | CM-NSY00000101 | नगर पंचायत जवाँ सिकन्दरपुर की सीमा के अन्तर्गत जवाँ में इण्टर लौकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45048 |  | 6079922 | 6067762 | 6079922 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | सीoसीo सड़क | Aligarh
109 | 1 | CM-NSY00000108 | नगर पंचायत जवाँ सिकन्दरपुर की सीमा के अन्तर्गत छोटा जवाँ में कम्पोजिट विद्यालय की विशेष मरम्मत का कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45048 |  | 2327000 | 2308384 | 2327000 | 2143789 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
92 | 1 | CM-NSY0000091 | नगर पंचायत जवां सिकन्दरपुर की सीमा के अंतर्गत जवां में मेन रोड से बाँदा तक नाला निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45048 |  | 1240235 | 1238746 | 1240235 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
734 | 1 | CM-NSY00000733 | चमन खॉ के घर से नहर सड़क तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-5 रिगसपुरी) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 30/12/2033 |  | 4366989 | 4362185.15 | 2183494.5 | 1804329 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
735 | 1 | CM-NSY00000734 | सुरेन्द्र के घर से चन्द्रपाल के घर तक सी0सी0 निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। (वार्ड नं0-5 रिगसपुरी) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 25/07/2023 |  | 2036819 | 2026635.23 | 1018409.5 | 1016451 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
736 | 1 | CM-NSY00000735 | रफी मोहम्मद के घर से बदलू खॉ के घर तक सी0सी0 निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। (वार्ड नं0-12 रिगसपुरी) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 21/11/2023 |  | 1424908 | 1373611.14 | 712454 | 709859 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
737 | 1 | CM-NSY00000736 | जलालुददीन के घर से चन्द्रपाल के घर तक सी0सी0 निर्माण का कार्य। (वार्ड नं0-5 रिगसपुरी) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 25/07/2023 |  | 1417927 | 1416508.6 | 708963.5 | 709130 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
739 | 1 | CM-NSY00000738 | रहीस खॉ के घर से अब्बास के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-12 रिगसपुरी) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/11/2023 | 31/01/2024 |  | 2072059 | 2069986.58 | 1036029.5 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
740 | 1 | CM-NSY00000739 | मदन खॉ के घर से रफी मोहम्मद के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-12 रिगसपुरी) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 21/11/2023 |  | 1634073 | 1597796.71 | 817039 | 816560 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
741 | 1 | CM-NSY00000740 | हातिम खॉ के घर से बिन्नामी के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-12 रिगसपुरी) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 25/07/2023 |  | 1310439 | 1308473.31 | 655219.5 | 654921 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
742 | 1 | CM-NSY00000741 | जयपाल सिंह के घर से राकेश नायक के घर तक सी0सी0 निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। (वार्ड नं0-13 बरौली) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 25/07/2023 |  | 1556278 | 1548496.77 | 778139 | 777217 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
744 | 1 | CM-NSY00000743 | रूपसिंह के घर से अवध बिहारी स्कूल तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-1 अम्बेडकर नगर बरौली) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2024 | 21/04/2024 |  | 786028 | 785240.97 | 393014 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
745 | 1 | CM-NSY00000744 | मुन्ना पुजारी के घर से शकील के घर तक सी0सी0 निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। (वार्ड नं0-14 गंगा नगर बरौली) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 18/12/2023 |  | 1179207 | 1177791.87 | 589603.5 | 591168 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
747 | 1 | CM-NSY00000746 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगला बरौला का कायाकल्प (वार्ड नं0-10 बरौला) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 25/07/2023 |  | 550359 | 543754.91 | 275179.5 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
748 | 1 | CM-NSY00000747 | प्राथमिक विद्यालय नगला बाग बरौला का कायाकल्प(वार्ड नं0-6 नगला बाग) | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 45206 |  | 413693 | 411624.22 | 206846.5 | 203609 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
749 | 1 | CM-NSY00000748 | बरौली के अन्तर्गत गाटा सं0 260 में पार्क का निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2866437 | 0 | 1433218.5 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | पार्क व हरित क्षेत्र | Aligarh
750 | 1 | CM-NSY00000749 | सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) नगला बरौला का निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 8489937 | 0 | 4244968.5 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | कल्याण मंडप "मंगलम" | Aligarh
723 | 1 | CM-NSY00000722 | चिरंजीलाल के घर से ट्रॉसफार्मर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-10 बरौला) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 45172 |  | 1442251 | 1442251 | 1442251 | 1374240 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
724 | 1 | CM-NSY00000723 | ज्वाली सिंह के घर से देवा के घर तक सी0सी0 निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। (वार्ड नं0-10 बरौला) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 25/02/2023 |  | 2340583 | 2340583 | 2340583 | 2337869 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
725 | 1 | CM-NSY00000724 | बम्बा पुल से दिलावर सिंह के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-10 बरौला) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 28/02/2023 |  | 2229277 | 2229277 | 2229277 | 1891531 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
726 | 1 | CM-NSY00000725 | प्रेमपाल के घर से विजेन्द्र के घर तक सी0सी0 निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। (वार्ड नं0-10 बरौला) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 28/02/2023 |  | 1123738 | 1123738 | 1123738 | 1123108 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
727 | 1 | CM-NSY00000726 | चामड़ मन्दिर से स्वास्थ्य केन्द्र तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-10 बरौला) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 28/02/2023 |  | 844425 | 844425 | 844425 | 606491 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
729 | 1 | CM-NSY00000728 | भूपेन्द्र चौधरी के घर से राजू के घेर तक सी0सी0 एवं आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। (वार्ड नं0-6 नगला बाग) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 45172 |  | 1093378 | 1093378 | 1093378 | 1077781 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
730 | 1 | CM-NSY00000729 | प्राथमिक विद्यालय से नागेन्द्र के घर तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य। (वार्ड नं0-6 नगला बाग) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 45233 |  | 1972403 | 1972403 | 1972403 | 1972403 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
731 | 1 | CM-NSY00000730 | हातिम के घर से रहीसुददीन के घर तक सी0सी0 निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। (वार्ड नं0-9 नगला मेवाती) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 45172 |  | 2150839 | 2150839 | 2150839 | 2150839 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
732 | 1 | CM-NSY00000731 | मुनेश कुमार के घर से बिहारी की धर्मशाला तक सी0सी0 निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। (वार्ड नं0-7 लहटोई) | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 45233 |  | 1021777 | 1021777 | 1021777 | 1013060 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
94 | 1 | CM-NSY0000093 | नगर पंचायत जवां सिकन्दरपुर की सीमा के अंतर्गत वाजिदपुर स्कूल की बाउण्ड्रीवाल एवं विशेष मरम्मत का कार्य । | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45352 | 45354 |  | 2895975 | 2865551.81 | 1447987.5 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
7902 | 1 | CM-NSY000007901 | Kalyan Mandapat Nagar Panchyat | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/09/2023 | 45545 |  | 32500000 | 23404000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Aligarh
7903 | 1 | CM-NSY000007902 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/10/2023 | 22/08/2024 |  | 32500000 | 22587000 | 16250000 | 12197000 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | कल्याण मंडप "मंगलम" | Sultanpur
2882 | 1 | CM-NSY000002881 | लम्भुआ रेलवे क्रासिंग से लम्भुआ चन्द्रभान उपाध्याय के घर तक इण्टरलांकिग कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45142 | 45206 |  | 2007212 | 1706130 | 1003606 | 1593444 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
3161 | 1 | CM-NSY000003160 | लम्भुआ राजकुमार पाल के घर से महावीर के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 359799 | 305869 | 179899.5 | 263521 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
503 | 1 | CM-NSY00000502 | नगर पंचायत पिसवा में दिनेश के घर से रोटास के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 30/12/2022 |  | 844000 | 831340 | 844000 | 743213 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
505 | 1 | CM-NSY00000504 | नगर पंचायत पिसवा में पटवारी से शिवालय मंदिर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 25/02/2023 |  | 1135000 | 1122515 | 1135000 | 1008431 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
507 | 1 | CM-NSY00000506 | नगर पंचायत पिसवा के जलालपुर में हरयाण सिंह के मकान से अशोक के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 30/12/2022 |  | 765000 | 753525 | 765000 | 765000 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
499 | 1 | CM-NSY00000498 | नगर पंचायत पिसवा में कन्या जूनियर स्कूल से वीरेंदर के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 44929 |  | 1004000 | 993458 | 1004000 | 992267 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
524 | 1 | CM-NSY00000523 | नगर पंचायत पिसावा के नगला भूप सिंह में चेतराम के घर से लोकमन के घर तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 30/12/2022 |  | 273000 | 268905 | 273000 | 273000 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
512 | 1 | CM-NSY00000511 | नगर पंचायत पिसवा के रूपनगर में शिवं के घर से राजाराम के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 31/03/2023 |  | 1608000 | 1591920 | 1608000 | 1603528 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
514 | 1 | CM-NSY00000513 | नगर पंचायत पिसावा के सुजावलगढ़ में ओमप्रकाश पंडित के घर से श्योराज के घर तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/12/2022 | 28/02/2023 |  | 1230000 | 1223850 | 1230000 | 1004189 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क | Aligarh
2215 | 1 | CM-NSY000002214 | नगर निगम शाहजहॉपुर के विस्तारित क्षेत्र जलालनगर बाहर चुंगी मो0 शान्तिपुरम कालोनी में विभिन्न मार्गो पर इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 27/12/2022 | 26/04/2023 |  | 13882000 | 10508000 | 6385897 | 9404991 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
324 | 1 | CM-NSY00000323 | नगर पंचायत चण्डौस में कसेरू रोड。 पर खातुम बेगम के घर से अशोक गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 21/12/2023 |  | 962240 | 950212 | 962240 | 913939 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
325 | 1 | CM-NSY00000324 | नगर पंचायत चण्डौस में जहराना रोड。 से रामा देवी स्कूल तक इण्टरलॉकिग टाइल्स साईड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 1739121 | 0 | 1739121 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
327 | 1 | CM-NSY00000326 | नगर पंचायत चण्डौस की टीचर्स कॉलोनी में शीलेन्द्र के घर से सत्यपाल के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 21/12/2022 |  | 193532 | 191596.68 | 193532 | 188092 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
329 | 1 | CM-NSY00000328 | नगर पंचायत चण्डौस की टीचर्स कॉलोनी में अशोक पाठक के घर से सिध्हार्ध पब्लिक स्कूल तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 21/12/2022 |  | 193252 | 191126.23 | 193252 | 124353 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
331 | 1 | CM-NSY00000330 | नगर पंचायत चण्डौस की टीचर्स कॉलोनी में प्रवेश के घर से हरिओम शर्मा के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 21/12/2022 |  | 114673 | 113526.27 | 114673 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
334 | 1 | CM-NSY00000333 | नगर पंचायत चण्डौस के नगला जाट के प्राथमिक विध्यालय में इण्टरलॉकिग टाइल्स निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 21/12/2022 |  | 364542 | 364542 | 364542 | 364542 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
335 | 1 | CM-NSY00000334 | नगर पंचायत चण्डौस के नगला जाट में प्राथमिक विध्यालय से सुशील के घर तक नाली व इण्टरलॉकिग टाइल्स का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 44958 |  | 1353279 | 1353245 | 1353279 | 1118426 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
336 | 1 | CM-NSY00000335 | नगर पंचायत चण्डाैस के नगला जाट में अवधेश के घर से हरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 21/12/2022 |  | 220822 | 220822 | 220822 | 220822 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
337 | 1 | CM-NSY00000336 | नगर पंचायत चण्डौस की नयी वस्ती में ननुआ खां के घर से असरफ की दुकान तक इण्टरलॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 21/12/2022 |  | 312869 | 309114.57 | 312869 | 310928 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
338 | 1 | CM-NSY00000337 | नगर पंचायत चण्डौस की नयी बस्ती में रामअवतार के घर से हिमामुददीन के घर तक इण्टर लॉकिग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 21/12/2022 |  | 710155 | 705538.99 | 710155 | 699877 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
3656 | 1 | CM-NSY000003655 | नगर पंचायत पथरदेवा प्राथमिक विद्यालय सिधावें में टाइल्स,पेटिंग,छत मरम्मत, बाउण्ड्री एवं इण्टरलांिकंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 44988 |  | 687000 | 686244.3 | 343500 | 339183 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | विद्यालय मरम्मत | Deoria
3660 | 1 | CM-NSY000003659 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-02 मे सुदर्शन गुप्ता के खेत से रिजवान के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45018 | 45080 |  | 964000 | 962939.6 | 482000 | 460240 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3669 | 1 | CM-NSY000003668 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-02 में शम्भू प्रसाद के मकान से धुडीकुण्ड खुर्द तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1681000 | 0 | 840500 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3674 | 1 | CM-NSY000003673 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-03 में बृजेश बाबा के खेत से राजू शुक्ला के खेत होते हुए अमरजीत के मकान तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 44988 |  | 1202000 | 1200677.8 | 601000 | 564328 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3676 | 1 | CM-NSY000003675 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-04 में परमानन्द प्रसाद के मकान से बाजीलाल मकास्टर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 44988 |  | 1699000 | 1697131.1 | 849500 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3683 | 1 | CM-NSY000003682 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-05(कुचया) मे सिनेमा रोड पिच मार्ग से शिव राजभर के मकान होते हुए गभा गोंड के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 44988 |  | 1443000 | 1441412.7 | 7215000 | 680073 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3692 | 1 | CM-NSY000003691 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-05 में जयराम मद्धेशिया के मकान से वशिष्ट सिंह के मकान के आगे तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 44988 |  | 1661000 | 1659172.9 | 830500 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3707 | 1 | CM-NSY000003706 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-05(कुचया) मंे रामगढ़ी सिंह के खेत से राणा प्रताप के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 44988 |  | 724000 | 723203.6 | 362000 | 344084 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3708 | 1 | CM-NSY000003707 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-06 में जगत यादव के खेत से दिलीप कुशवाहा के खेत होते हुए खेल के मैदान तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 44988 |  | 926000 | 924981.4 | 463000 | 440898 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3709 | 1 | CM-NSY000003708 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-10 में अक्षय मास्टर के मकान से पकड़ी छापर शिवान तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 44988 |  | 1085000 | 1083806.5 | 5425000 | 555522 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3711 | 1 | CM-NSY000003710 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-10 (भेलीपट्टी) में रामलक्षण वर्मा के मकान से ध्रुवनाथ पाण्डेय के चक तक नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45018 | 45080 |  | 1497000 | 1495353.3 | 748500 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | जल निकासी नाला निर्माण | Deoria
3715 | 1 | CM-NSY000003714 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-12 में फरिदंहा मे ंजोगिन्द्र सिंह के मकान से मनीष सिंह के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45018 | 45080 |  | 1116000 | 1114772.4 | 558000 | 561512 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
582 | 1 | CM-NSY00000581 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत शिव मन्दिर से बड़ेला के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 31/01/2024 |  | 746000 | 731080 | 746000 | 443865 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
586 | 1 | CM-NSY00000585 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत वृह्मपाल के घर से रूस्तम के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 840000 | 831600 | 840000 | 769509 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
565 | 1 | CM-NSY00000564 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत नहर के पुल से ओमवीर के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 839000 | 834805 | 839000 | 733119 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
568 | 1 | CM-NSY00000567 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत काली चरन के घर से जगदीश सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/02/2023 |  | 379000 | 373315 | 379000 | 274664 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
570 | 1 | CM-NSY00000569 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत धीरेन्द्र मास्टर के घर से भोले मन्दिर तक सी0सी0 निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 31/03/2023 |  | 1347000 | 1340265 | 1347000 | 1340265 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
572 | 1 | CM-NSY00000571 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत करूआ घर से मदनपाल सिंह घेर तक सी0सी0 व नाली निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 26/04/2023 |  | 130000 | 75418 | 130000 | 75418 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
574 | 1 | CM-NSY00000573 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत राशन डीलर की दुकान से पुलिया तक जो जी0टी0 रोड की तरफ सड़क जा रही है इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2023 | 45211 |  | 304000 | 297920 | 304000 | 197656 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
575 | 1 | CM-NSY00000574 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत विपिन चौहान मेडिकल स्टोर से सामुदायिक स्वाश्थ्य केन्द्र रोड तक सी0सी0 व नाली निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 31/03/2023 |  | 1549000 | 1533510 | 1549000 | 1414679 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
561 | 1 | CM-NSY00000560 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत लाखन के घर से रामसिंह के घर तक सड़क व नाली निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 28/02/2023 |  | 2062000 | 2054783 | 2062000 | 1898172 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
594 | 1 | CM-NSY00000593 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय श्यामपुर कायाकल्प | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 28/02/2023 |  | 1179000 | 1173105 | 1179000 | 1091215 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
595 | 1 | CM-NSY00000594 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय कन्होई कायाकल्प | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 31/01/2023 |  | 1319000 | 1316362 | 1319000 | 1269210 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
597 | 1 | CM-NSY00000596 | नगर पंचायत गभाना के अन्तर्गत बबलू पंडित जी के घर से चामड तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य सोमना | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 14/02/2023 |  | 1283000 | 1276585 | 1283000 | 1000521 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
600 | 1 | CM-NSY00000599 | जाटों के नगला में खरंजा से सूरज चौधरी के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य सोमना | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 856000 | 838880 | 856000 | 780500 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
606 | 1 | CM-NSY00000605 | मोहरैना महाराणा प्रताप चौक का सौन्दीयकरण निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 718000 | 0 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क | Aligarh
753 | 1 | CM-NSY00000752 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM SANGAM GUEST HOUSE TO AJAY SINGH'S HOUSE IN NAHARTARA/DHATA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 31/03/2023 |  | 2235685 | 2233896.45 | 2235685 | 2229876 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
755 | 1 | CM-NSY00000754 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM RAJ TRADERS TO TENDI SINGH'S HOUSE IN PAKKA TALAB/DHATA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 31/03/2023 |  | 2129727 | 2127810.25 | 2129727 | 2124196 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
758 | 1 | CM-NSY00000757 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM JHALI SHUKLA'S HOUSE TO ANANT SINGH'S HOUSE IN S.P.MUKHARJI NAGAR/DHATA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 28/02/2023 |  | 1536759 | 1535375.92 | 1536759 | 982057 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
760 | 1 | CM-NSY00000759 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM AWADHESH PASWAN'S HOUSE TO DEGREE COLLEGE IN SAROJINI NAYADU NAGAR/DHATA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 31/03/2023 |  | 3200361 | 3151715.51 | 3200361 | 2394428 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
761 | 1 | CM-NSY00000760 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM KAMTA'S HOUSE GHATAIPUR ROAD TO AWADHESH'S HOUSE IN BARA/DHATA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 31/01/2023 |  | 800610 | 799889.45 | 800610 | 666331 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
763 | 1 | CM-NSY00000762 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD FROM GALEHARA-BIRDHAURPUR ROAD TO AKHILESH SINGH'S TUBEWELL IN GALEHARA/DHATA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 31/03/2023 |  | 3522735 | 3487507.65 | 3522735 | 2368854 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
764 | 1 | CM-NSY00000763 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM PUJARI'S HOUSE TO BRIJMOHAN'S HOUSE IN SAROJINI NAYADU NAGAR/DHATA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 31/03/2023 |  | 3031985 | 3029862.61 | 3031985 | 1685423 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
666 | 1 | CM-NSY00000665 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM JHALLU PASI'S HOUSE TO SUMAN PASI'S HOUSE IN GULARIYA PAR/CHACHIDA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44963 | 44964 |  | 551132 | 550524 | 551132 | 549616 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
667 | 1 | CM-NSY00000666 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM CHHEDDU PASI'S HOUSE TO CHHEDDU KORI'S HOUSE IN GULARIYA PAR/CHACHIDA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 24/05/2023 |  | 1035328 | 943598 | 1035328 | 941395 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
668 | 1 | CM-NSY00000667 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM DEVNARAYAN'S HOUSE TO OM PRAKASH'S HOUSE IN NANDAN PURWA/CHACHIDA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/05/2023 | 19/07/2023 |  | 532189 | 517554 | 532189 | 511683 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
669 | 1 | CM-NSY00000668 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM BARATI LAL'S HOUSE TO ALOK SEN'S HOUSE IN HARDASPUR SARAFAN | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/05/2023 | 19/07/2023 |  | 631534 | 611009 | 631534 | 593459 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
691 | 1 | CM-NSY00000690 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD FROM PAPPU YADAV'S HOUSE TO JAI RAM PASI'S HOUSE IN CHACHIDA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45083 |  | 1461879 | 1317737 | 1461879 | 1207500 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
695 | 1 | CM-NSY00000694 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM PAPPU YADAV'S HOUSE TO POND IN CHACHIDA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 21/07/2023 |  | 827785 | 753615 | 827785 | 658094 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | नाली | Fatehpur
697 | 1 | CM-NSY00000696 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM CHHEDILAL'S HOUSE TO MAHED MATA MANDIR IN PRATAPPUR MAHEDI/SALAWAN | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45083 |  | 1418060 | 1396790 | 1418060 | 1324334 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
700 | 1 | CM-NSY00000699 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM MOHANLAL PASWAN'S HOUSE TO SAGHAN BAJPEYEE'S HOUSE IN HARDASPUR | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 21/07/2023 |  | 2114361 | 2045643 | 2114361 | 1805266 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
702 | 1 | CM-NSY00000701 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM GULAB PASWAN'S HOUSE TO KOTHI IN KHAKHRERU | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 21/07/2023 |  | 1852984 | 1825189 | 1852984 | 1594154 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
686 | 1 | CM-NSY00000685 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM PRAMOD RAIDAS'S HOUSE TO NAKUL RAIDAS'S HOUSE IN HARDASPUR SARAFAN | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 24/05/2023 |  | 716734 | 705982 | 716734 | 587756 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
687 | 1 | CM-NSY00000686 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM VAN VIBHAG OFFICE TO BHAGWANDEEN'S HOUSE IN KHAKHRERU | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45082 |  | 590169 | 589402 | 590169 | 471521 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
688 | 1 | CM-NSY00000687 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM VIJAY'S HOUSE TO BHUTTU'S HOUSE IN KHAKHRERU | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45082 |  | 428039 | 427482 | 428039 | 323856 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
661 | 1 | CM-NSY00000660 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM INDRAPAL'S HOUSE TO KISHAN PAL'S HOUSE VIA PITAMBAR PASI IN NANDAN PURWA/CHACHIDA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/05/2023 | 19/07/2023 |  | 852285 | 824585 | 852285 | 823293 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
664 | 1 | CM-NSY00000663 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM SIYAMBAR PASI'S HOUSE TO KISHAN PAL'S HOUSE VIA BANWARI IN NANDAN PURWA/CHACHIDA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45083 |  | 1262907 | 1163643 | 1262907 | 1162203 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क | Fatehpur
830 | 1 | CM-NSY00000829 | Muhalla bansa Uttari Bhag me Ramjanaki Mandir ke pas se Shvmandir ke pas tak nali Rcc Patiya va Khadanja karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/03/2023 |  | 1560200 | 1555519.4 | 1560200 | 1483576 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क | Mau
3428 | 1 | CM-NSY000003427 | नगर पंचायत तरकुलवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास डा0भीम राव अम्बेडकर पार्क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/12/2022 | 44960 |  | 3955000 | 3955000 | 3955000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | पार्क व हरित क्षेत्र | Deoria
3446 | 1 | CM-NSY000003445 | नगर पंचायत तरकुलवा में थाने के पास हाईमास्ट स्थापना कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45261 | 45262 |  | 463000 | 462074 | 463000 | 462074 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | स्ट्रीट लाइट | Deoria
3454 | 1 | CM-NSY000003453 | नगर पंचायत तरकुलवा में बंजरिया मोड़ पर हाईमास्ट स्थापना कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45261 | 45262 |  | 463000 | 462074 | 463000 | 462074 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | स्ट्रीट लाइट | Deoria
3469 | 1 | CM-NSY000003468 | नगर पंचायत तरकुलवा के प्राथमिक विद्यालय बालपुर मंे टाइल्स पेटिग,प्लास्टर एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/12/2022 | 31/01/2023 |  | 1081000 | 1081000 | 1081000 | 1026153 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | विद्यालय मरम्मत | Deoria
3636 | 1 | CM-NSY000003635 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-02 महुआरी मे क्रीड़ा स्थल का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45018 | 45080 |  | 3899000 | 3886133.3 | 3899000 | 2414922 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | पार्क व हरित क्षेत्र | Deoria
3639 | 1 | CM-NSY000003638 | नगर पंचायत पथरदेवा चौराहे से छितौनी रोड नगर तक दोनो तरफ स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44928 | 44988 |  | 2915000 | 2905380.5 | 2915000 | 2775975 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | स्ट्रीट लाइट | Deoria
3644 | 1 | CM-NSY000003643 | नगर पंचायत पथरदेवा चौराहे पर हाईमास्ट स्थापना कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44928 | 44988 |  | 463000 | 462953.7 | 463000 | 442301 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | स्ट्रीट लाइट | Deoria
3714 | 1 | CM-NSY000003713 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-12 में जूनियर प्राथमिक स्कूल से इश्खार के मकान होते हुए अम्बेडरक पार्क तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/02/2023 |  | 2064000 | 2061936 | 2064000 | 1714563 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3672 | 1 | CM-NSY000003671 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-02 में शम्भू प्रसाद के मकान से धुडीकुण्ड खुर्द तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45018 | 45080 |  | 1502000 | 1494490 | 1502000 | 742433 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3693 | 1 | CM-NSY000003692 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-05 (कुचया) में विश्वनाथ सिंह के खेत से छठ स्थान होते हुए रामजी मास्टर के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/03/2024 | 29/04/2024 |  | 484000 | 478579.2 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3657 | 1 | CM-NSY000003656 | नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नं0-02 में बंशराज के घोटा से कूचिया सिवान तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/03/2024 | 28/04/2024 |  | 915000 | 904752 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
3646 | 1 | CM-NSY000003645 | नगर पंचायत पथरदेवा के प्राथमिक विद्यालय भेलीपट्टी में टाइल्स,पेटिग, प्लास्टर एवं रोउ निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 419000 | 411583.7 | 419000 | 408950 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | विद्यालय मरम्मत | Deoria
3648 | 1 | CM-NSY000003647 | नगर पंचायत पथरदेवा के प्राथमिक विद्यालय मछैला में इटरलाकिंग,टाइल्स, पेन्टिग एवं छत मरम्मत कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 16/01/2023 |  | 580000 | 569966 | 580000 | 568066 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | विद्यालय मरम्मत | Deoria
3651 | 1 | CM-NSY000003650 | नगर पंचायत पथरदेवा के उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय फरेन्दाह मे टाइल्स,पेटिग,छत मरम्मत एवं शौचालय निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 16/01/2023 |  | 634000 | 622397.8 | 634000 | 616653 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | विद्यालय मरम्मत | Deoria
3567 | 1 | CM-NSY000003566 | नगर पंचायत तरकुलवा के कनकपुरा में रुपचन्द्र के मकान से उतिम राजभर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 707000 | 707000 | 353500 | 508578 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3571 | 1 | CM-NSY000003570 | नगर पंचायत तरकुलवा के कनकपुरा में पप्पु कुशवाहा के मकान से हीरामन धोबी के मकान तक इण्टरलाकिग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45263 |  | 1087000 | 1087000 | 543500 | 967701 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3506 | 1 | CM-NSY000003505 | नगर पंचायत तरकुलवा में देवरिया-कसया मेन पिच रोड बंजरिया मोड़ से मूसतकिम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 1149000 | 1149000 | 574500 | 975356 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3514 | 1 | CM-NSY000003513 | नगर पंचायत तरकुलवा के रमाआशीष धोबी के मकान से राजेन्द्र गुप्ता के घर होते हुए मेन पिच रोड तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 2087000 | 2087000 | 1043500 | 902361 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | नाली | Deoria
3511 | 1 | CM-NSY000003510 | नगर पंचायत तरकुलवा के परसौनी में रामभरत के मकान से प्राथमिक स्कूल गेट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 1873000 | 1873000 | 936500 | 1857845 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3523 | 1 | CM-NSY000003522 | नगर पंचायत तरकुलवा के सिरसिया पट्टी हुसैन में दुर्गा मन्दिर से पी0डब्लू0डी0 पुलिया तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 1910000 | 1910000 | 955000 | 743310 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | नाली | Deoria
3530 | 1 | CM-NSY000003529 | नगर पंचायत तरकुलवा के परसौनी में सुरेन्द्र के मकान से रमापति कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 848000 | 948000 | 424000 | 841402 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3534 | 1 | CM-NSY000003533 | नगर पंचायत तरकुलवा के जमुनी में दूधनाथ शर्मा के खेत से उजियार टोला पिच मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 1251000 | 1251000 | 625500 | 1243368 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3541 | 1 | CM-NSY000003540 | नगर पंचायत तरकुलवा के सिरसिया पट्टी हुसैन में महेन्द्र मास्टर के मकान से सामुदायिक शौचालय तक नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 687000 | 687000 | 343500 | 342299 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | नाली | Deoria
3544 | 1 | CM-NSY000003543 | नगर पंचायत तरकुलवा के कनकपुरा मठिया खरीद में नेबूलाल के मकान से सूरज शर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45263 |  | 380000 | 380000 | 190000 | 185153 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3558 | 1 | CM-NSY000003557 | नगर पंचायत तरकुलवा के कनकपुरा में अभिमन्यु राव के मकान से रामसकल राव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 507000 | 507000 | 253500 | 253500 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3577 | 1 | CM-NSY000003576 | नगर पंचायत तरकुलवा के कनकपुरा मठिया खरीद मे असगर अली के मकान के सामने क्रासिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 99000 | 98000 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3579 | 1 | CM-NSY000003578 | नगर पंचायत तरकुलवा के कनकपुरा में पारस गुप्ता के मकान से कमलेश गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 78000 | 78000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3463 | 1 | CM-NSY000003462 | नगर पंचायत तरकुलवा में बंजरिया मोड़ से बालपुर चौराहा तक पश्चिमी पटरी पर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/01/2022 | 19/02/2023 |  | 3147000 | 3147000 | 1573500 | 1554133 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | स्ट्रीट लाइट | Deoria
3490 | 1 | CM-NSY000003489 | नगर पंचायत तरकुलवा के जमुनी कारीटोला मंे पिच रोड से रवीन्द्र यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 19/02/2023 |  | 1339000 | 1339000 | 669500 | 658854 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3498 | 1 | CM-NSY000003497 | नगर पंचायत तरकुलवा में नंदलाल मद्धेशिया के मकान से गणेश कुशवाहा के मकान होते हुए काली प्रसाद कुशवाहा के मकान के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 19/02/2023 |  | 1275000 | 1275000 | 637500 | 633791 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
3504 | 1 | CM-NSY000003503 | नगर पंचायत तरकुलवा में मदारीपट्टी टोला में महेश सिंह के मकान से पश्चिमी पोखरी तक इण्टरलाकिग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1897000 | 0 | 948500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
7921 | 1 | CM-NSY000007920 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/12/2023 | 29/05/2024 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 9297987 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | कार्यालय भवन | Deoria
3350 | 1 | CM-NSY000003349 | नगर पंचायत बैतालपुर के ईटवा में देवरिया-गोरखपुर मेन पिच रोड हनुमान मन्दिर से रघुवंश यादव के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/12/2022 | 31/03/2023 |  | 2393000 | 2391803.5 | 2393000 | 2378834 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
3292 | 1 | CM-NSY000003291 | नगर पंचायत बैतालपुर के रुच्चापार में डा0भीम राव अम्बेडकर पार्क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/08/2023 | 30/09/2023 |  | 3975000 | 3973012.5 | 3975000 | 1024566 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Deoria
3306 | 1 | CM-NSY000003305 | नगर पंचायत बैतालपुर के वार्ड नं0-07 में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय गुडरी मंे टाइल्स लगाने,शौचालय निर्माण व छत मरम्मत कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/08/2023 | 30/09/2023 |  | 1256000 | 1255372 | 1256000 | 463721 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | विद्यालय मरम्मत | Deoria
3315 | 1 | CM-NSY000003314 | नगर पंचायत बैतालपुर में देवरिया-गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मेन बाजार में पाण्डेयचक जाने वाले चौराहे से देवरिया की तरफ नगर पंचायत सीमा तक स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45383 | 45506 |  | 2514000 | 2164356.83 | 2514000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | स्ट्रीट लाइट | Deoria
3326 | 1 | CM-NSY000003325 | नगर पंचायत बैतालपुर में गोरखपुर-देवरिया आते समय बैतालपुर के प्रारम्भ में हाईमास्ट स्थापना कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45383 | 45506 |  | 463000 | 439294 | 463000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | स्ट्रीट लाइट | Deoria
3338 | 1 | CM-NSY000003337 | नगर पंचायत बैतालपुर में(बढ़या+बैतालपुर) मुन्नीलाल यादव के मकान से बाबूलाल शर्मा के मकान होते हुए मनीष यादव के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/08/2023 | 30/09/2023 |  | 2342000 | 2340829 | 2342000 | 647864 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
2998 | 1 | CM-NSY000002997 | MO GAURADIHWA ME PYARE SONKAR KE MAKAN KE SAMANE SE KAUSHALYA DEVI SCHOOL TAK INTERLOKING KARY | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/12/2022 | 28/02/2023 |  | 2304407 | 2223782.33 | 1152203.5 | 1093765 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
2989 | 1 | CM-NSY000002988 | PRATHAMIK VIDYALAY LILHA CHORSAND GAURABADSHAHPUR JAUNPUR ME BAUNDRIWAAL GAET SHAUCHALAY KICHEN/CHAT V RANGAI POTAI KARY | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 28/02/2023 |  | 1931453 | 1931066 | 965726 | 921214 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Jaunpur
2991 | 1 | CM-NSY000002990 | PRATHAMIK VIDYALAY ENGLISH MEDIYAM NAYANSAND ME BAUNDRIWAAL GEAT V SHAUCHALAY KICHEN MARAMAT V RANGAI POTAI KARY | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/01/2023 | 22/03/2023 |  | 1801101 | 1541804.99 | 900550.5 | 854801 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | विद्यालय मरम्मत | Jaunpur
7904 | 1 | CM-NSY000007903 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 45386 |  | 32500000 | 23971000 | 16250000 | 15456320 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Jaunpur
4208 | 1 | CM-NSY000004207 | नगर पंचायत मऊ के सब्जी मंडी मे चबूतरा, रोड एवं नाली का निर्माण | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45239 |  | 2579852.88 | 2190435.01 | 1289926.44 | 1287991 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Chitrakoot
4176 | 1 | CM-NSY000004175 | नगर पंचायत मऊ मे यमुना रोड मे इस्माईल के घर से अक्का त्रिपाठी के घर तक इंटरलोकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45239 |  | 1396034.4 | 1193616.61 | 698017.2 | 697319 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4177 | 1 | CM-NSY000004176 | नगर पंचायत मऊ के सेसा का पुरवा मे इंटरलोकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45239 |  | 4188103.2 | 3563152.62 | 2094051.6 | 1678736 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4178 | 1 | CM-NSY000004177 | नगर पंचायत मऊ के पहाड़पुरवा मे प्राथमिक विद्यालय से रतन सिंह के घर तक इंटरलोकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45239 |  | 1628706.8 | 1403931.74 | 814353.4 | 811559 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4181 | 1 | CM-NSY000004180 | नगर पंचायत मऊ मे नींबी रोड के पश्चिम दिशा मे इंटरलोकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45239 |  | 4071767 | 3434169.21 | 2035883.5 | 2028757 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4185 | 1 | CM-NSY000004184 | नगर पंचायत मऊ के परदवा मार्ग से शराफत अली के घर तक इंटरलोकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45239 |  | 3122251.68 | 2635361.46 | 1561125.84 | 1559495 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4195 | 1 | CM-NSY000004194 | नगर पंचायत मऊ मे प्राथमिक विद्यालयो मे ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओ हेतु शौचालय मे मूत्रालय का निर्माण | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45239 |  | 1097400 | 928605 | 548700 | 524387 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | विद्यालय मरम्मत | Chitrakoot
4199 | 1 | CM-NSY000004198 | नगर पंचायत मऊ के मवई स्टैंड चौराहे का विकास एवं सौंदरिकरण का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45239 |  | 1685888.42 | 1406167.72 | 842944.21 | 648988 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Chitrakoot
2825 | 1 | CM-NSY000002824 | लम्भुआ निजामुद्दीन के घर से इश्तियाक के घर तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 835849 | 6128478 | 835849 | 407390 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2829 | 1 | CM-NSY000002828 | शिवनगर श्रीराम मौर्या के घर से अजय कुमार मौर्य के घर तक इण्टरलंांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/06/2023 |  | 1376374 | 1169936 | 1376374 | 1085086 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2831 | 1 | CM-NSY000002830 | शिवनगर में हृदयराम यादव के मशीन से मोतीलाल यादव के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 860234 | 731199 | 860234 | 512627 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2835 | 1 | CM-NSY000002834 | शिवनगर फोरलने से मूलचन्द्र शर्मा के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 257810 | 219157 | 257810 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2839 | 1 | CM-NSY000002838 | तुलसीनगर फोरलेन बाईपास से प्राथमिक विद्यालय शाहपुरपूरन तक इण्टरलांकिग कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/07/2023 |  | 3440934 | 2924794 | 3440934 | 2784948 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2844 | 1 | CM-NSY000002843 | राणानगर में डोमनेपुर पिच रोड गौरीशंकर यादव के घर से सुरेश गौतम के घर तक इण्टरलाकिग कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 802885 | 682471 | 802885 | 665054 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2845 | 1 | CM-NSY000002844 | राणानगर में लल्लू के घर से पन्नालाल के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 172047 | 153083 | 172047 | 153083 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2848 | 1 | CM-NSY000002847 | राणानगर में रमाशंकर यादव के घर से दयाराम यादव के घर तक इण्टरलांकिग कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 458791 | 390010 | 458791 | 364031 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2849 | 1 | CM-NSY000002848 | राणानगर में रामजीत वर्मा के घर से शिवपूजन वर्मा के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 344093 | 292461 | 344093 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2850 | 1 | CM-NSY000002849 | लम्भुआ मुकेश के घर से विनोद के घर होते हुये कृपाल के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 431244 | 366614 | 431244 | 264146 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | नाली | Sultanpur
2861 | 1 | CM-NSY000002860 | सर्वोदय नगर में सर्वोदय चौराहा से सर्वोदय स्कूल तक इण्टरलांकिग कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 16/06/2023 |  | 1431122 | 1216454 | 1431122 | 1085086 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2864 | 1 | CM-NSY000002863 | लम्भुआ सालिकराम के घर से रामू के घर होते हुये दरगाही के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 803925 | 683318 | 803925 | 554752 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2865 | 1 | CM-NSY000002864 | लम्भुआ राम शिरोमणि के घर से दूधनाथ के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 388275 | 330053 | 388275 | 266879 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2871 | 1 | CM-NSY000002870 | लम्भुआ स्टेशन रोड से भटौलिया से राम कृपाल यादव के घर होते हुये राजदेव के बगल से छबीले धोबी के घर तक इण्टलांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 641673 | 648111 | 641673 | 528850 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2872 | 1 | CM-NSY000002871 | लम्भुआ अनिल सिंह के खेत से राम लखन के चक तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/06/2023 |  | 1863839 | 1584263 | 1863839 | 1509425 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
2873 | 1 | CM-NSY000002872 | लम्भुआ में ब्लाक गेट प्रधान सर्विस सेण्टर से वकील के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 15/05/2023 |  | 259958 | 225884 | 259958 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
4799 | 1 | CM-NSY000004798 | वार्ड न १३ में धरौली दित्तीय में अमरावती निशा के घर से राम किशोर के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1426021 | 0 | 713010.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7905 | 1 | CM-NSY000007904 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/06/2023 | 22/06/2024 |  | 32500000 | 23621000 | 16250000 | 12159863 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Pratapgarh
7906 | 1 | CM-NSY000007905 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/05/2023 | 45418 |  | 32500000 | 27830300 | 16250000 | 14850000 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Pratapgarh
4652 | 1 | CM-NSY000004651 | वार्ड सं0 -05 वृंदा नगर में काली सड़क से पकज मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 30/06/2023 |  | 964160 | 961750 | 482080 | 479900 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4650 | 1 | CM-NSY000004649 | वार्ड सं0 -13 में काली सड़क से सभाचंद्र यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1032974 | 1019546 | 516487 | 516487 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4738 | 1 | CM-NSY000004737 | वार्ड नं–नीमाखुर्द में पट्टी ढकव मार्ग से धर्मेन्द्र के घर होते हुए मुस्लिम बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1377270 | 1375893 | 688635 | 675532 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4770 | 1 | CM-NSY000004769 | प्राथमिक विद्‍यालय भावापुर में बालक‚ बालिका एवं विकलांग हेतु शौचालय का निर्माण कार्यं | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 25/07/2023 |  | 787567 | 700698 | 787567 | 590849 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
4771 | 1 | CM-NSY000004770 | वार्ड नं० 11 बिजरा में चौहान बस्ती में पक्की सड़क से सुरजीत के घर तक कवर्ड नाली एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 25/07/2023 |  | 712607 | 623389 | 712607 | 602237 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4772 | 1 | CM-NSY000004771 | प्राथमिक विद्‍यालय भावापुर में बाउड्रीवाल एवं इंटरलाकिंग कार्यं | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 25/07/2023 |  | 1854912 | 1853057 | 1854912 | 1479093 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
4773 | 1 | CM-NSY000004772 | वार्ड नं० 01 बरौली में मो० ईसा की मशीन से जीतलाल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 28/02/2023 |  | 1125310 | 1055541 | 1125310 | 1010225 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4774 | 1 | CM-NSY000004773 | वार्ड नं० 01 बरौली के गौरीपट्टी में पक्की सड़क के पास से दयाराम हरिजन के घर तक कवर्ड नाली एवं इंटरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 31/08/2023 |  | 119546 | 103742 | 119546 | 103220 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4775 | 1 | CM-NSY000004774 | वार्ड नं० 01 बरौली के गौरापट्टी में तुलसी राम के घर से प्यारे के घर तक इंटरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 25/07/2023 |  | 250230 | 218125 | 250230 | 207874 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4776 | 1 | CM-NSY000004775 | वार्ड नं० 01 बरौली मे पक्की सड़क से विजय शंकर पाण्डेय के घर तक इंटरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/03/2023 |  | 843818 | 750988 | 843818 | 697355 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4777 | 1 | CM-NSY000004776 | वार्ड नं० 02 माधवपुर में शिवनारायण वर्मा के घर से कमलेश वर्मा के घर तक कवर्ड नाली एवं इंटरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 31/08/2023 |  | 631589 | 523272 | 631589 | 475554 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4778 | 1 | CM-NSY000004777 | वार्ड नं० 02 माधवपुर में पक्की सड़क के पास लालजी वर्मा के घर से श्रीराम वर्मा के घर तक कवर्ड नाली एवं इंटरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 31/08/2023 |  | 745288 | 617471 | 745288 | 612959 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4780 | 1 | CM-NSY000004779 | वार्ड नं० 03 पण्डरीपाल के के बोझवा मुख्य मार्ग से मंजू मिश्रा के गौशाला तक इंटरलाकिंग कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 31/08/2023 |  | 162349 | 140531 | 162349 | 133741 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4781 | 1 | CM-NSY000004780 | वार्ड नं० 03 पण्डरीपाल के बोझवा सम्पर्क मार्ग से इंटरलाकिंग रोड तक इंटरलाकिंग कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 15/03/2023 |  | 2127419 | 2125292.22 | 2127419 | 1157742 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4782 | 1 | CM-NSY000004781 | पंडरीपाल वार्ड न ३ में राम सजीवन के घर से कमला देवी के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 25/07/2023 |  | 821472 | 647238 | 821472 | 628162 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4784 | 1 | CM-NSY000004783 | वार्ड न ३ पंडरीपाल में प्रतापगढ़ में सुल्तानपुर मुख्य मार्ग से उमेश मिश्र के घर तक अन्तरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 31/08/2023 |  | 2324354 | 20802986 | 2324354 | 1614814 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4785 | 1 | CM-NSY000004784 | वार्ड न ५ पूरे बैजू में पक्की सड़क से पूरे बैजू प्राथमिक विद्दयालय तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 31/08/2023 |  | 594947 | 468877 | 594947 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4786 | 1 | CM-NSY000004785 | वार्ड न ६ धरौली में पक्की सड़क के पास अखिलेश गिरी के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 31/08/2023 |  | 154290 | 132303 | 154290 | 124588 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4790 | 1 | CM-NSY000004789 | वार्ड न १० में घनापुर में भावपूर में मक़सूद के घर से अब्दुल वहात के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 31/08/2023 |  | 147293 | 127968 | 147293 | 106647 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4791 | 1 | CM-NSY000004790 | वार्ड न १० में घनापुर में भावापुर में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्दालय भावापुर तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 31/08/2023 |  | 205145 | 180527 | 205145 | 162441 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4495 | 1 | CM-NSY000004494 | वार्ड नं० 02 सराय देवराय में पक्की सड़क से छोटेलाल के घर तक तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 25/05/2023 |  | 2283037 | 2260206.63 | 1141518.5 | 1073500 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4497 | 1 | CM-NSY000004496 | वार्ड नं० 02 सराय देवराय में रजनीश के घर विनोद के घर तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 29/05/2023 |  | 1141518 | 1130102.82 | 570759 | 523950 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4498 | 1 | CM-NSY000004497 | वार्ड नं० 07 जगदीशपुर पश्चिमी में समसाद के घर से कोलाई के घर तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 29/05/2023 |  | 2283037 | 2260206.63 | 1141518.5 | 1073500 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4499 | 1 | CM-NSY000004498 | वार्ड नं० 07 जगदीशपुर में पश्चिमी जाहिद के घर से बाबा फैयारज के घर तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 45022 |  | 1726913 | 1709643.87 | 863456.5 | 821690 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4502 | 1 | CM-NSY000004501 | वार्ड नं० 12 सराय सेवक में पक्की सड़क से शिवकुमार के शौचालय तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 16/04/2023 |  | 1463485 | 1448850.15 | 731742.5 | 671741 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4503 | 1 | CM-NSY000004502 | वार्ड नं० 12 सराय सेवक में राम किशोर के घर से राधेश्याम के घर होते हुए जगत पाल के घर तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 28/05/2023 |  | 1170788 | 1159080.12 | 585394 | 537389 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4489 | 1 | CM-NSY000004488 | वार्ड नं० 06 छतौना में पक्की सड़क से बाबा धाम तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 22/05/2023 |  | 1697643 | 1680666.57 | 848821.5 | 779219 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4492 | 1 | CM-NSY000004491 | वार्ड नं० 06 छतौना में रजउ के घर से रती पाल के घर तक तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 28/05/2023 |  | 614664 | 608517.36 | 307332 | 282131 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4493 | 1 | CM-NSY000004492 | वार्ड नं० 02 सराय देवराय में शेर बहादुर के घर से समयलाल के घर तक तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 28/05/2023 |  | 614664 | 608517 | 307332 | 282131 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4509 | 1 | CM-NSY000004508 | वार्ड नं० 14 मिश्रपुर तरौल में काली सड़क से जय प्रकाश के घर तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 29/05/2023 |  | 878091 | 869310.09 | 439045.5 | 403044 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4483 | 1 | CM-NSY000004482 | वार्ड नं० 10 पूरे मोतीलाल मे नागापुर शिवका में श्याम बहादुर के घर से शिवका तालाब तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 341855 | 338436.45 | 170927.5 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4486 | 1 | CM-NSY000004485 | वार्ड नं० 07 जगदीशपुर पश्चिमी में राजू की दुकान से जगलाल के घर तक नाली एवं इंटरलाकिग निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45200 | 22/05/2023 |  | 2809892 | 2796123.53 | 1404946 | 1289743 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7983 | 1 | CM-NSY000007982 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/10/2023 | 24/10/2024 |  | 17975000 | 13199000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | कार्यालय भवन | Pratapgarh
7922 | 1 | CM-NSY000007921 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/11/2023 | 23/08/2024 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 6965169 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | कार्यालय भवन | Deoria
3356 | 1 | CM-NSY000003355 | नगर पंचायत बैतालपुर के ईटवा में विश्वनाथ यादव के मकान से देवरिया-गोरखपुर मेन पिच रोड तक व रामकृपाल के मकान के पक्का कुआ तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45050 | 24/08/2023 |  | 1820000 | 1492582 | 910000 | 737483 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
3347 | 1 | CM-NSY000003346 | नगर पंचायत बैतालपुर में देवरिया -गोरखपुर में पिच रोड से गुडरी प्राथमिक स्कूल तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45050 | 24/08/2023 |  | 1756000 | 1457655 | 878000 | 712385 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
3372 | 1 | CM-NSY000003371 | नगर पंचायत बैतालपुर के विशुनपुर में नूर मोहम्मद के मकान से नन्हे शर्मा के मकान होते हुए विशनपुर मेन पिच रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/01/2023 | 31/03/2023 |  | 1837000 | 1835163 | 918500 | 914000 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
3366 | 1 | CM-NSY000003365 | नगर पंचायत बैतालपुर में हास्पिटल के सामने धिकल सिंह के दुकान से रामप्रीत शर्मा के मकान होते हुए शंकर यादव के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45147 | 45148 |  | 2693000 | 2679535 | 1346500 | 1051000 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
3342 | 1 | CM-NSY000003341 | नगर पंचायत बैतालपुर में देवरिया-गोरखपुर मेन पिच मार्ग से बैतालपुर प्राइमरी विद्यालय होते हुए रमाशंकर यादव के मकान तक पिच रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 3381000 | 0 | 1690500 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
3313 | 1 | CM-NSY000003312 | नगर पंचायत बैतालपुर में देवरिया-गोरखपुर मुख्य मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए नहर तक स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45383 | 45506 |  | 2428000 | 2426494.15 | 1214000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | स्ट्रीट लाइट | Deoria
4605 | 1 | CM-NSY000004604 | WARD KARKA RAILWAY FATAK SE PRIMARY SCHOOL TAK INTERLOCKING WORK | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1836361 | 0 | 918180.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4612 | 1 | CM-NSY000004611 | WARD NAUDERA ME SUVANSA SWAROOP PUR PAKKI SADAK SE SHIV PANDEY KE GHAR TAK INTERLOCKING WORK. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 688635 | 688291 | 688635 | 687773 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4530 | 1 | CM-NSY000004529 | WARD KARKA PANCHU PAL KE GHAR SE RAJMANI KE GHAR TAK INTERLOCKING WORK | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 826362 | 825949 | 826362 | 824596 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4533 | 1 | CM-NSY000004532 | WARD NAUDERA ME SWAROOP PUR BANDI YADAV KE MANDIR SE AMRIT LALA GUAPTA KE GHAR TAK INTERLOCKING WORK | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 68863 | 0 | 68863 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4539 | 1 | CM-NSY000004538 | WARD NAUDERA ME PREM CHANDRA KASYAP KE GHAR SE SUBHAS VISHVAKRMA KE GHAR TAK INTERLOCKING WORK | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45018 |  | 527954 | 527689 | 527954 | 522269 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4545 | 1 | CM-NSY000004544 | WARD SUVANSA MEDUVADEEH MARH SE MOHD SHARIF KE GHAR TAK INTERLOCKING WORK | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45081 |  | 918180 | 917721 | 918180 | 916976 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4550 | 1 | CM-NSY000004549 | WARD NAUDERA MISHRAN PAKKI SADAK SE REKHA PRAJAPATI KE GHAR TAK INTERLOCKING WORK | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 1009998 | 1009493 | 1009998 | 1005002 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4494 | 1 | CM-NSY000004493 | WARD KARKA ME RAJNATH KE GHAR SE SUNIL SINGH KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 2065906 | 2064873 | 2065906 | 1637405 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4491 | 1 | CM-NSY000004490 | WARD BIKRAMPUR ME PYARE LAL RAJAK KE GHAR SE RAMASHANKR KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 734544 | 734177 | 734544 | 733570 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4515 | 1 | CM-NSY000004514 | WARD NAUDERA SWAROOP PUR ME RAHUL SINGH KE GHAR SE PRIMARY SCHOOL AND JIYA LALA PRAJAPATI KE GHAR TAK INTERLOCKING WORK | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 2019997 | 2018986 | 2019997 | 1997691 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4519 | 1 | CM-NSY000004518 | WARD KARKA ME ASHOK KE GHAR SE RAM ASRE, BANVARI KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 1836361 | 1835442 | 1836361 | 1832659 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4525 | 1 | CM-NSY000004524 | WARD KARKA ME SUBHAS KE GHAR SE RAKESH KE GHAR AND RAM ABHILAKH KE KHET TAK INTERLOCKING WORK | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 918180 | 917721 | 918180 | 913056 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4504 | 1 | CM-NSY000004503 | WARD ROH KALA KHURD ME AMBEDKAR MURTI SE JAGDISH BIND KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 2065906 | 2064873 | 2065906 | 2063346 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4508 | 1 | CM-NSY000004507 | WARD ROH KALA KHURD ME SURENDRA PAL GHAR SE SHOBNARAYAN KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45050 |  | 1009998 | 1009493 | 1009998 | 1009204 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4651 | 1 | CM-NSY000004650 | नमक सायर दिलीपपुर मार्ग से नंदू का पूरा पाल बस्ती तक इंटरलॉकिंग कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45203 | 45206 |  | 1836300 | 1836300 | 918150 | 435942 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4647 | 1 | CM-NSY000004646 | नेशनल राजमार्ग से लालजी सोनी के घर तक नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 719300 | 0 | 359650 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
4670 | 1 | CM-NSY000004669 | नमक सायर काली रोड से राकेश सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45203 | 45206 |  | 459000 | 459000 | 229500 | 229500 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
3628 | 1 | CM-NSY000003627 | आदर्श ग्राम सभा इण्टर कालेज के पीछे बनवारी लाल के घर से चन्दा के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44929 | 45050 |  | 519803 | 519803 | 259901.5 | 248887 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3816 | 1 | CM-NSY000003815 | गुड्डू के घर से रंजीत सिंह यादव के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44929 | 45021 |  | 800559 | 800559 | 400279.5 | 383317 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
7910 | 1 | CM-NSY000007909 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 14/06/2024 |  | 32500000 | 24143000 | 16250000 | 22607754 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | कल्याण मंडप "मंगलम" | Kaushambi
7911 | 1 | CM-NSY000007910 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44930 | 45021 |  | 32500000 | 24200000 | 16250000 | 22777397 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | कल्याण मंडप "मंगलम" | Fatehpur
3823 | 1 | CM-NSY000003822 | जगदीश के घर से गुड्डू घर तक एवं धन्जय के घर से खते तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/01/2023 | 31/03/2023 |  | 3404359 | 3383932.85 | 1702179.5 | 2539734 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क | Fatehpur
4644 | 1 | CM-NSY000004643 | नेशनल हाईवे से कृपा शंकर के खेत तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45231 |  | 918100 | 913509 | 918100 | 882406 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4616 | 1 | CM-NSY000004615 | वार्ड जमुआरी में एजाज अहमद के घर से सुषमा गैस एजेंसी तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45231 |  | 895100 | 887939 | 895100 | 869728 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4625 | 1 | CM-NSY000004624 | पुरे मोहन काली सड़क से अवधेश मिश्र के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45231 |  | 1151300 | 1150032.33 | 1151300 | 1149108 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4633 | 1 | CM-NSY000004632 | पुरे हीरामन हरिवंश सिंह के ईट भटटे के पास से इस्लामिया स्कूल तक इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45231 |  | 459000 | 459000 | 459000 | 452537 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4628 | 1 | CM-NSY000004627 | औवार दिनेश के घर से डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45231 |  | 599500 | 599500 | 599500 | 598570 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4640 | 1 | CM-NSY000004639 | भागेसरा इरसाद के घर से शोभनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45231 |  | 688600 | 684469 | 688600 | 373303 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4596 | 1 | CM-NSY000004595 | वार्ड बकुलाही में लिंक रोड से मलियान बस्ती तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45231 |  | 1828400 | 1824832.12 | 1828400 | 1564957 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4604 | 1 | CM-NSY000004603 | वार्ड पृथ्वीगंज बाज़ार भुइदहा में गोरेलाल पाण्डेय के घर से कल्लू गौतम के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 955700 | 0 | 955700 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4611 | 1 | CM-NSY000004610 | वार्ड जमुआरी में सुषमा गैस एजेंसी से कमलेश हरिजन के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 25/01/2023 |  | 1790500 | 1761872.17 | 1790500 | 1712829 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4570 | 1 | CM-NSY000004569 | वार्ड पूरनपुर में सिपाहमहेरी में पूरनपुर पटखान काली रोड से लल्लन जहीर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 872285 | 0 | 872285 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4576 | 1 | CM-NSY000004575 | वार्ड पूरनपुर में माता प्रसाद के घर से लाल तिवारी के खेत तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45200 |  | 2411700 | 2399498.89 | 2411700 | 2365000 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4584 | 1 | CM-NSY000004583 | वार्ड बकुलाही में राम कुमार पटेल के घर से शशि मिश्रा के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45231 |  | 2673200 | 2630438.11 | 2673200 | 1780468 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4187 | 1 | CM-NSY000004186 | नगर पंचायत मऊ मे छिपिहा से रतौरा के बीच नाले को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/02/2023 |  | 856673.77 | 849831 | 856673.77 | 849831 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
4169 | 1 | CM-NSY000004168 | नगर पंचायत मऊ के सेसा का पुरवा मे तेजबली के घर से अर्जुन के घर तक इंटरलोकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/02/2023 |  | 2094051.6 | 1941652 | 2094051.6 | 1287734 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4172 | 1 | CM-NSY000004171 | नगर पंचायत मऊ के सेसा का पुरवा मे शिव बाबू के घर से गुलाब के घर तक इंटरलोकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/12/2022 | 28/02/2023 |  | 3257413.6 | 3249968 | 3257413.6 | 3124819 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4175 | 1 | CM-NSY000004174 | नगर पंचायत मऊ मे पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज से पुरानी हॉस्पिटल होते हुये विवेक मिश्रा के घर तक नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44986 | 44988 |  | 1353318.4 | 1350318 | 1353318.4 | 1123518 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4166 | 1 | CM-NSY000004165 | नगर पंचायत मऊ मे अवदेश द्विवेदी के प्लॉट से मैनचन्द्र के घर तक इंटर लोकिंग रोड व नाली का निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/02/2023 |  | 3807624 | 3634698 | 3807624 | 2736180 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
3019 | 1 | CM-NSY000003018 | MOHALLA KARAMDASPUR ME BARI ROAD PAR RADHDHEER SINGH KE MAKAN SE ASHOK KE MAKAN HOTE HUYE NARMI/RAMKISHUN KE MAKAN TAK INTERLOKING V R.C.C. NALI NIRMAD KARY | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 20/02/2023 |  | 1012982 | 929372 | 1012982 | 928372 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
1377 | 1 | CM-NSY000001376 | HgSBR Based 60KLD STP Plant | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 16/02/2023 |  | 15340000 | 15320000 | 15340000 | 13549940 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Jaunpur
1483 | 1 | CM-NSY000001482 | nagar panchyat gaurabadshahpur jaunpur me azamgrah mean road ij lucky dhaba se samudayik swasthy kendra ta 7.50 mitar pol par 90 wat L.E.D light se prakash vyavstha ka kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 22/02/2023 |  | 1201000 | 1208900 | 1201000 | 1208693 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
3873 | 1 | CM-NSY000003872 | जौनपुर मिर्जापुर मार्ग के पास स्मृती नर्सिंग होम से एपैक्स हास्पिटल तक काली सडक नविनिकरण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 3379431 | 0 | 1689715.5 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3874 | 1 | CM-NSY000003873 | कठवतिया मार्ग उसरहवा प्रकाश उपाध्याय के घर से सरोज बस्ती होते हुए आद्या प्रसाद मिस्त्री के घर तक काली सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45566 | 45567 |  | 3066769 | 2327371 | 1533384.5 | 1043691 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3878 | 1 | CM-NSY000003877 | कठवतिया रोड से लिंक मार्ग प्राथमिक विद्यालय से होते हुए पियूश मैंरेज हाल से होते हुए सब्जी मण्डी तक काली सडक निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45566 | 45567 |  | 2324481 | 1922346 | 1162240.5 | 872851 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3880 | 1 | CM-NSY000003879 | मेला मैदान सार्वजनिक शौचालय से होते हुए चौहान बस्ती होते हुए बनवासी बस्ती तक काली सड़क नवीनिकरण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45566 | 45567 |  | 2819988 | 2140089 | 1409994 | 594527 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3881 | 1 | CM-NSY000003880 | जौनपुर मिर्जापुर मार्ग से लिंक रोड गुलसन मौर्या के घर से हरिजन बस्ती होते हुए शिव कुमार हरिजन के दुकान तक काली सडक निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45566 | 45567 |  | 3995636 | 2992732 | 1997818 | 1186284 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3883 | 1 | CM-NSY000003882 | कम्पोजिट विद्यालय के पिछे कन्नौजिया बस्ती से होते हुए अशोक चौबे के घर तक काली सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45353 | 45415 |  | 3867820 | 3865886 | 1933910 | 1931429 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3885 | 1 | CM-NSY000003884 | साहब लाल पाल के घर से हीरा पाल के घर तक काली सडक निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45353 | 45415 |  | 1742429 | 1733729 | 871214.5 | 597765 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3886 | 1 | CM-NSY000003885 | सकरा रोड से शिव मंदिर के सामने मोड तक काली सडक निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45353 | 45415 |  | 1464666 | 1463202 | 732333 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3887 | 1 | CM-NSY000003886 | नहर से सुनिल पटेल के मशीन तक काली सडक निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45566 | 45567 |  | 2391024 | 1790877 | 1195512 | 601857 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3890 | 1 | CM-NSY000003889 | सकरा रोड तिराहे से आशीष दूबे के मकान तक काली सडक निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45566 | 45567 |  | 1917374 | 1436113 | 958687 | 976352 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3891 | 1 | CM-NSY000003890 | मेन रोड राजू शर्मा के मकान से बरसठी रोड ज्ञान दास के मकान तक काली सडक निर्माण कार्य। | 44907 | GO.No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45353 | 45415 |  | 1601607 | 1600005 | 800803.5 | 686761 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
4484 | 1 | CM-NSY000004483 | वार्ड नं० 10 पूरे मोतीलाल मे नागापुर प्रा०वि० से शिवमन्दिर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 25/01/2023 |  | 1042001 | 1036686.8 | 1042001 | 951307 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4485 | 1 | CM-NSY000004484 | वार्ड नं० 10 पूरे मोतीलाल के नागापुर में जीतलाल के घर से रियाज के घर नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 18/01/2023 |  | 2985510 | 2959536.06 | 2985510 | 2800567 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4468 | 1 | CM-NSY000004467 | वार्ड नं० 04 गम्भीरा में इंटरलाकिंग सड़क से हरिश्चन्द्र के घर तक नाली एवं इंटर लाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 15/01/2023 |  | 936630 | 931853.19 | 936630 | 731061 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4470 | 1 | CM-NSY000004469 | वार्ड नं० 04 गम्भीरा में फूलचन्द्र के घर से मनीराम पटेल के घर तक नाली एवं इंटर लाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 44959 |  | 731743 | 728011.11 | 731743 | 550787 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4471 | 1 | CM-NSY000004470 | वार्ड नं० 04 गम्भीरा में पक्की सड़क से कल्लन के घर तक नाली एवं इंटर लाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 44959 |  | 936631 | 931854.18 | 936631 | 707065 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4473 | 1 | CM-NSY000004472 | वार्ड नं० 15 स्वरूप पुर में बकुलाही नदी से राम नरेश के घर तक नाली एवं इंटर लाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45048 |  | 480023 | 477574.88 | 480023 | 370465 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4475 | 1 | CM-NSY000004474 | वार्ड नं० 15 स्वरूप पुर में बासूरजा के घर से लल्लन तिवारी घर तक नाली एवं इंटर लाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 20/01/2023 |  | 4185568 | 4143712.32 | 4185568 | 3966298 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4477 | 1 | CM-NSY000004476 | वार्ड नं० 07 जगदीशपुर पश्चिमी में बाबा के घर से सभासद के घर होते हुए सराय देवराय सचिवालय तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 15/01/2023 |  | 1200058 | 1188057.42 | 1200058 | 1120001 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4480 | 1 | CM-NSY000004479 | वार्ड नं० 07 जगदीशपुर पश्चिमी में लक्ष्मीगढ़ रोड से जाहिद के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45048 |  | 1902531 | 1887881.51 | 1902531 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4481 | 1 | CM-NSY000004480 | वार्ड नं० 10 पूरे मोतीलाल के एजका में कोटेदार के घर से गौशाला तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 18/01/2023 |  | 889908 | 885369.47 | 889908 | 787492 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4450 | 1 | CM-NSY000004449 | वार्ड नं० 04 गम्भीरा में राधेश्याम के घर से लालजी वमा्र के घर तक नाली एवं इंटर लाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 878091 | 873612.74 | 878091 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4592 | 1 | CM-NSY000004591 | वार्ड मानापुर में मोती सिंह के घर से लाल बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 785046 | 785046 | 785046 | 749000 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4581 | 1 | CM-NSY000004580 | द्वारिका नगर में शकर मिस्त्री के घर से विजय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 834175 | 834175 | 834175 | 826500 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4607 | 1 | CM-NSY000004606 | वार्ड सं0- 12 रामगंज साहेब का पुरवा में विक्रम सिंह के बाग से रामदुलार पल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 964160 | 964160 | 964160 | 892200 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4610 | 1 | CM-NSY000004609 | वार्ड सं0 -07 मानपुर में कलि सड़क से भरत पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 834175 | 834175 | 834175 | 761300 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4600 | 1 | CM-NSY000004599 | द्वारिका नगर में सीताराम के से जय कृष्ण के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 964160 | 964160 | 964160 | 888700 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4603 | 1 | CM-NSY000004602 | द्वारिका नगर में रामचन्द्र सरोज के घर से वार्ड 2 तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 1377271 | 1377271 | 1377271 | 1175378 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4642 | 1 | CM-NSY000004641 | वार्ड सं0 -8 काली सड़क से पेट्रोल पम्प होते हुए राज बहादुर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 964160 | 964160 | 964160 | 811300 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4630 | 1 | CM-NSY000004629 | वार्ड सं0 -6 श्री राम नगर में ट्रांसफार्मर से रामकृपाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 1882340 | 1880458 | 1882340 | 1754630 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4634 | 1 | CM-NSY000004633 | वार्ड सं0 -6 श्री राम नगर में पक्की सड़क से रघुराई के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 599529 | 599529 | 599529 | 418820 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4622 | 1 | CM-NSY000004621 | वार्ड मानापुर में काली सड़क से नगर पंचायत तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 785046 | 781120 | 785046 | 645048 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4624 | 1 | CM-NSY000004623 | वार्ड सं0- 6 श्री रामनगर में खेमरी के घर से कलावती के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 964160 | 964160 | 964160 | 685600 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4618 | 1 | CM-NSY000004617 | वार्ड सं0 -12 दाउतपुर में पक्की सड़क से लाची धाम तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 981300 | 981300 | 981300 | 844200 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4615 | 1 | CM-NSY000004614 | वार्ड नचरौला में राजपत के घर से इंद्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 1836360 | 1834524 | 1836360 | 1174205 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4706 | 1 | CM-NSY000004705 | वार्ड सं- 03 में लोव्हन शर्मा के घर से रमेश के घर होते हुए शिवकुमार तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 350193 | 350193 | 350193 | 294400 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4649 | 1 | CM-NSY000004648 | वार्ड सं०–7 छतौना में नहर पुल से हरिजन बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 28/02/2023 |  | 3667765 | 3667765 | 3667765 | 2220746 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4679 | 1 | CM-NSY000004678 | वार्ड नं०–04 छतौना में कल्ल्ूराम मास्टर के घर से हरिजन बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 28/02/2023 |  | 932288 | 932288 | 932288 | 906430 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4681 | 1 | CM-NSY000004680 | वार्ड नं०–03 छतौना में निषाद बस्ती की ओर से यादव बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 28/02/2023 |  | 1882340 | 1882304 | 1882340 | 1882304 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4685 | 1 | CM-NSY000004684 | वार्ड नं०–7 छतौना में पानी की टंकी वाली बाजार से यादव बस्ती की ओर इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 45141 |  | 1882340 | 1880000 | 1882340 | 1845481 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4687 | 1 | CM-NSY000004686 | वार्ड नं०–7 छतौना में पक्की सडक से उत्तर तिवारी बस्ती तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 45141 |  | 1006700 | 894035 | 1006700 | 763579 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4690 | 1 | CM-NSY000004689 | वार्ड नं०–एन एच व पक्की सडक से राम सहाय के चक से माता सरण् तिवारी के घर तक इण्टरलाकिग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 28/02/2023 |  | 1402000 | 1402000 | 1402000 | 1249509 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4691 | 1 | CM-NSY000004690 | वार्ड नं०–4 नहर स्कूल तालाब से शिव प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 28/02/2023 |  | 1884700 | 1883700 | 1884700 | 1852021 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4694 | 1 | CM-NSY000004693 | वार्ड नं०–9 छातौना नहर से शिवाजी शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22/14-11-2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 28/02/2023 |  | 1174900 | 1174900 | 1174900 | 1062300 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
3901 | 1 | CM-NSY000003900 | नगर पंचायत रामपुर में धनुहॉ तिराहा से सकरा रोड़ पर हरिजन बस्ती मोड़ तक 7-50 मी0 पोल पर 90 वाट एल0ई0डी0 लाईट से मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/02/2023 | 19/03/2023 |  | 652304 | 521000 | 652304 | 480507 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
3902 | 1 | CM-NSY000003901 | नगर पंचायत रामपुर में मुख्य मार्ग से सेमुही रोड पर श्री सॉई विद्यालय तक 7-50 मीटर पोल पर 90 वाट एल0ई0डी0 लाईट से मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/02/2023 | 19/03/2023 |  | 653838 | 651250 | 653838 | 587363 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
3849 | 1 | CM-NSY000003848 | मुख्य मार्ग(जौनपुर-भदोही) से नगर पंचायत कार्यालय तक काली सडक निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/12/2022 | 31/03/2023 |  | 3161534 | 2497295 | 3161534 | 2465061 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3858 | 1 | CM-NSY000003857 | कम्पोजीट विद्यालय के बगल से हुसैन चाचा के घर से होते हुए वधुवाटिका मैरेज हाल तक इ0ला0 निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 31/03/2023 |  | 1754083 | 1744085 | 1754083 | 1742136 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3865 | 1 | CM-NSY000003864 | जौनपुर मिर्जापुर मार्ग भारतीय स्टेट बैंक के सामने गुडलक मोबाईल के दुकान से बिन्दु चौरसिया के दुकान तक इ0ला0 निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/12/2022 | 31/03/2023 |  | 735455 | 587629 | 735455 | 586152 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3867 | 1 | CM-NSY000003866 | नखडु जुता वाले के मकान से मुख्तार अंसारी के घर से होतु हुए वधुवाटिका मैरेज हाल तक इ0ला0 निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44959 | 15/06/2023 |  | 2448910 | 2326464 | 2448910 | 1026457 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3871 | 1 | CM-NSY000003870 | शंकर मोबाइल के दुकान से राजेश जायसवाल के घर से होते हुए हनुमान जी के मंदिर तक इ0ला0 निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 31/03/2023 |  | 2790701 | 2760003 | 2790701 | 1447774 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3487 | 1 | CM-NSY000003486 | वार्ड नं0 1 अम्बेडकर नगर मजरा-रामाधीन का पूरा में मेन रोड से जगत पाल के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45233 |  | 387000 | 387000 | 387000 | 366376 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3548 | 1 | CM-NSY000003547 | वार्ड नं0 5 गांधी नगर मजरा-कसहाई बाग में डामर रोड से शत्रुध्न के घर तक इण्टरलाॅकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/03/2023 | 30/09/2023 |  | 1921000 | 1921000 | 1921000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3559 | 1 | CM-NSY000003558 | वार्ड नं0 5 गांधी नगर मजरा-कसहाई बाग में रोशन लाल के घर से अंकित कुमार के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 28/03/2023 |  | 909000 | 909000 | 909000 | 675318 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3545 | 1 | CM-NSY000003544 | वार्ड नं0 5 गांधी नगर मजरा-नवरंग का डेरा में ध्यान सरोज के घर से संतलाल सरोज के घर तक इण्टरलाॅकिंग व दोनो तरफ आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 28/03/2023 |  | 632000 | 632000 | 632000 | 599631 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3542 | 1 | CM-NSY000003541 | वार्ड नं0 5 गांधी नगर मजरा-शिवरतन का डेरा में दीपक लोधी के घर से राजबहादुर के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/03/2023 | 30/09/2023 |  | 1277000 | 1277000 | 1277000 | 820471 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3536 | 1 | CM-NSY000003535 | वार्ड नं0 4 सम्राट उद्यन नगर में मो0 सद्दीक के घर से गौशाला रोड बड़ी तीर पुलिया तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/03/2023 | 16/06/2023 |  | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 951191 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
3540 | 1 | CM-NSY000003539 | वार्ड नं0 4 सम्राट उद्यन नगर में फूलचन्द्र सरोज के घर से कल्लू नरेश सरोज के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 395000 | 395000 | 395000 | 375105 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3532 | 1 | CM-NSY000003531 | वार्ड नं0 4 सम्राट उद्यन नगर में गौशाला रोड से बड़ी तीर संपर्क मार्ग तक इण्टरलाॅकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 483000 | 483000 | 483000 | 457432 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3533 | 1 | CM-NSY000003532 | वार्ड नं0 4 सम्राट उद्यन नगर में शिवकन्या से देशराज के घर होते हुये सुरेन्द्र कुमार के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 28/03/2023 |  | 870000 | 870000 | 870000 | 861811 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3525 | 1 | CM-NSY000003524 | वार्ड नं0 3 मसुरियादीन नगर में कल्लू मियां के घर से राम विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 959000 | 959000 | 959000 | 906198 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3526 | 1 | CM-NSY000003525 | वार्ड नं0 3 मसुरियादीन नगर में मेदीलाल के घर से मोतीलाल के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 237017 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3513 | 1 | CM-NSY000003512 | वार्ड नं0 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-रतन का डेरा में मुकेश कुमार के घर से होरीलाल के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 723000 | 723000 | 723000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3516 | 1 | CM-NSY000003515 | वार्ड नं0 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-दमद का पूरा में बांके के घर से ननकू लाल के आगे पुलिया तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/03/2023 | 30/09/2023 |  | 2382000 | 2382000 | 2382000 | 723322 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3519 | 1 | CM-NSY000003518 | वार्ड नं0 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-दमद का पूरा में अमित लाल के घर से अमृत लाल के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 951399 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3520 | 1 | CM-NSY000003519 | वार्ड नं0 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-दमद का पूरा में सूरज पाल के घर से लक्ष्मण के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 520000 | 520000 | 520000 | 493599 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3521 | 1 | CM-NSY000003520 | वार्ड नं0 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-दमद का पूरा में छोटक सरोज के घर से शैलेस सरोज के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 228000 | 228000 | 228000 | 216130 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3507 | 1 | CM-NSY000003506 | वार्ड नं0 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-रतन का डेरा में नन्हू सरोज के घर से पंछी सरोज के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 426000 | 426000 | 426000 | 371350 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3510 | 1 | CM-NSY000003509 | वार्ड नं0 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-भोलानाथ का पूरा में मेन रोड से इंद्र नारायण पाण्डेय के घर तक इण्टरलाॅकिंग व क्रासिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45201 | 45263 |  | 663000 | 663000 | 663000 | 262925 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3614 | 1 | CM-NSY000003613 | नगर पंचायत चरवा के मुख्य बाजार से रामलीला मैदान की ओर मार्ग/फुटपाथ/पटरी और पूरे अयोध्या की ओर मार्ग/फुटपाथ/पटरी का सौन्दर्यीकरण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 15/03/2023 |  | 3804834 | 3799850 | 3804834 | 2813983 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kaushambi
3815 | 1 | CM-NSY000003814 | अजीत सिंह के घर से दयालु के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 45202 |  | 953046 | 953046 | 953046 | 910937 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3793 | 1 | CM-NSY000003792 | संजय दिवाकर के घर से धनराज के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/12/2022 | 30/03/2023 |  | 1829848 | 1802161 | 1829848 | 1714994 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3800 | 1 | CM-NSY000003799 | हीरा लाल पासी के घर से सुरेन्द्र शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45020 | 25/05/2023 |  | 1039606 | 1035447 | 1039606 | 892414 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3803 | 1 | CM-NSY000003802 | ब्रम्ह बाबा की थान से दीपू दिवाकर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45023 | 45025 |  | 1372387 | 1357110 | 1372387 | 931214 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3807 | 1 | CM-NSY000003806 | वासुदेव प्रजापति के घर से ब्रम्ह बाबा की थान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 15/01/2023 |  | 899676 | 899676 | 899676 | 800769 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3780 | 1 | CM-NSY000003779 | प्रकाश गौतम के घर से रविदेव पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/12/2022 | 15/02/2023 |  | 1029290 | 1008683 | 1029290 | 960469 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3787 | 1 | CM-NSY000003786 | हेमन्त मिश्रा के घर से मधुकर पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 15/01/2023 |  | 762437 | 762437 | 762437 | 729625 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3654 | 1 | CM-NSY000003653 | राजू पासी के घर से गरीबदास के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 15/01/2023 |  | 991168 | 991168 | 991168 | 938002 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3670 | 1 | CM-NSY000003669 | मधुकर पाण्डेय से हुब लाल पासी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/12/2022 | 25/01/2023 |  | 1143656 | 1120747 | 1143656 | 1083549 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3744 | 1 | CM-NSY000003743 | शिवभूषण पाल के घर से धर्मेन्द्र पाल के घर तक, प्राथमिक विद्यालय के पास से नीरज के घर तक एवं राम खेलावन के घर से मान सिंह के घर तक | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 31/03/2023 |  | 3672044 | 3670207.98 | 3672044 | 2568797 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क | Fatehpur
3760 | 1 | CM-NSY000003759 | मैकू के घर से पुलिया तक, भूरा सिंह के बगल वाली गली, मुन्ना के घर से रजित राम के घर तक | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 31/03/2023 |  | 3938664 | 3937482.4 | 3938664 | 2669612 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क | Fatehpur
3805 | 1 | CM-NSY000003804 | रामनरायन के घर से दीन दयाल के घर तक, प्रधान के घर से नहर पटरी तक, रामपाल के घर से जगरूप के घर तक, रमेश के घर के सामने वाली गली का निर्माण कार्य। बौंडर | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 17/03/2023 |  | 3060833 | 3051650.5 | 3060833 | 2883892 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क | Fatehpur
3824 | 1 | CM-NSY000003823 | नगर पंचायत असोथर के अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर 12.50 मी0 हाईमास्ट के अधिष्ठापन का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 16/12/2022 |  | 1161981 | 1160000 | 1161981 | 1120677 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | स्ट्रीट लाइट | Fatehpur
3798 | 1 | CM-NSY000003797 | प्राथमिक विद्यालय से लाला के घर तक, हरी सिंह के घर से ज्ञान सिंह, हीरालाल के घर से राजू के घर तक-वनपुरवा | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 31/03/2023 |  | 3970892 | 3966524.02 | 3970892 | 3762165 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क | Fatehpur
3341 | 1 | CM-NSY000003340 | नगर के वार्ड न० ०7 कमालपुर रोड से इंडियन कल्चर एकेडमी स्कूल से समय सिंह के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 28/02/2023 |  | 1052966 | 1051913 | 1052966 | 1007191 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3346 | 1 | CM-NSY000003345 | नगर के फ़तेहपुर भादो में प्राथमिक विद्यालय का सौंदर्यकरण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 22/02/2023 |  | 1174365 | 1174130 | 1174365 | 1124350 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3241 | 1 | CM-NSY000003240 | नगर के वार्ड न० ०7 में संत नगर रोड से उत्तर की और शिव कॉलोनी रोड तक धीमान के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 15/02/2023 |  | 2916613 | 2913696 | 2916613 | 2788113 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3246 | 1 | CM-NSY000003245 | नगर के वार्ड न० ०९ में हलवाना रोड से सरकारी टयूबवेल तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 31/01/2023 |  | 3353372 | 3352701 | 3353372 | 1939223 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3232 | 1 | CM-NSY000003231 | नगर के वार्ड न० ०९ में हलवाना रोड पर शुभम प्रोविजन स्टोर से अनित के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 18/01/2023 |  | 1365564 | 1364198 | 1365564 | 1359815 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3236 | 1 | CM-NSY000003235 | नगर के वार्ड न० ०7 में संत नगर रोड से महेंद्र धीमान के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 14/02/2023 |  | 2460892 | 2458431 | 2460892 | 2455015 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
4682 | 1 | CM-NSY000004681 | भिखारी का पुरवा वार्ड १३ में राम प्रताप के घर से माता प्रसाद के घर तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 25/03/2023 |  | 312399 | 310056.9 | 312399 | 282544 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4683 | 1 | CM-NSY000004682 | सिरखोरी वार्ड ४ में राकेश दुबे के घर से अशोक दुबे के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 25/03/2023 |  | 754529 | 748870.81 | 754529 | 716243 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4680 | 1 | CM-NSY000004679 | चौरा वार्ड ७ में गड्वारा अन्तु मार्ग से भोला सिंह के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 27/03/2023 |  | 721069 | 716526.76 | 721069 | 553671 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4654 | 1 | CM-NSY000004653 | कुसहा वार्ड 8 में चंदिकन गड्वारा मार्ग के पास से अजीत प्रताप सिंह के घर से राम लखन मौर्या के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 30/03/2023 |  | 1155182 | 1148250.81 | 1155182 | 1101658 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4671 | 1 | CM-NSY000004670 | कुसहा वार्ड ८ में गड्वारा चंदिकन मार्ग पर राम सरोजन वर्मा कि दुकान से विनोद राय के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 781233 | 0 | 781233 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4672 | 1 | CM-NSY000004671 | भदौसी वार्ड 10 में भदौसी प्राइमरी स्कूल के पास पक्की सडक से चन्दन सिंह के घर तक इंटरलकिन निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 27/03/2023 |  | 338531 | 775374.21 | 338531 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4674 | 1 | CM-NSY000004673 | चौरा वार्ड 7 से चंदिका गड्वारा मार्ग से दिलीप के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 30/03/2023 |  | 1462108 | 1451580.82 | 1462108 | 1364241 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4676 | 1 | CM-NSY000004675 | गड़वारा बाजार वार्ड ९ में शिव मंदिर से इंटरलाकिंग रोड तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 25/03/2023 |  | 1048031 | 1047088.33 | 1048031 | 1002653 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4678 | 1 | CM-NSY000004677 | राजापुर कला वार्ड ३ राजापुर कला में पक्की सड़क से महामाई मंदिर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1917407 | 1907628 | 1917407 | 1826051 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4661 | 1 | CM-NSY000004660 | डंगरी वार्ड २ में प्रतापगढ़ अमेठी मार्ग से संजय सरोज के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1973984 | 1956021.25 | 1973984 | 1873062 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4665 | 1 | CM-NSY000004664 | शिवराजपुर वार्ड ११ में शिवराजपुर पक्की सड़क से पिपरा देवी धाम तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 25/03/2023 |  | 477887 | 473347.11 | 477887 | 429349 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4666 | 1 | CM-NSY000004665 | बड़ा का पुरवा वार्ड ६ में राजेंद्र प्रसाद के घर से पक्की सड़क तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 25/03/2023 |  | 810995 | 790720.3 | 810995 | 747344 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4668 | 1 | CM-NSY000004667 | शिवराजपुर वार्ड ११ में शिवराजपुर डिहवा खडंजा मार्ग श्री सत्य नारायण सिंह के घर तक इंटर लाकिंग कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 25/03/2023 |  | 1886744 | 1872593.9 | 1886744 | 1565433 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4669 | 1 | CM-NSY000004668 | कुसहा वार्ड ८ में गड्वारा चंदिकन मार्ग पर राम सरोजन वर्मा कि दुकान से विनोद राय के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 25/03/2023 |  | 654024 | 552584.93 | 654024 | 446475 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
877 | 1 | CM-NSY00000876 | वार्ड न0ं 7 दर्शन कनक नगर राजेश बॉथम हाउस से सारनाथ हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/02/2023 |  | 970900 | 969929.1 | 970900 | 671297 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
883 | 1 | CM-NSY00000882 | वार्ड न0ं 7 दर्शन कनक नगर छोटे भदरिया हाउस से शिवसागर हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 1724100 | 1722375.9 | 1724100 | 1451411 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
892 | 1 | CM-NSY00000891 | वार्ड न0ं 7 दर्शन कनक नगर राजें गप्ुता हाउस से पुलिस चौकी तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 1203800 | 1197781 | 1203800 | 1147531 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
899 | 1 | CM-NSY00000898 | वार्ड न0ं 7 दर्शन कनक नगर कलाक सिहं हाउस से त्रिभुवन सिहं हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और नाली का निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 639400 | 638760.6 | 639400 | 599961 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
911 | 1 | CM-NSY00000910 | वार्ड न0ं 7 दर्शन कनक नगर रवीें यादव हाउस से रामसेवक हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और नाली का निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/01/2023 |  | 546200 | 545653.8 | 546200 | 418797 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
927 | 1 | CM-NSY00000926 | वार्ड न0ं 7 दर्शन कनक नगर नारद खेत से अतर सिंह खते तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 1163400 | 1162236.6 | 1163400 | 1161287 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
964 | 1 | CM-NSY00000963 | वार्ड न0ं 5 वंश नगर दिनेश हाउस से कमलेश हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 2712900 | 2712628.71 | 2712900 | 2622850 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
942 | 1 | CM-NSY00000941 | वार्ड न0ं 7 दर्शन कनक नगर मैंन डमार रोड से फरमान खेत तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 1949300 | 1946376.05 | 1949300 | 1943123 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
1002 | 1 | CM-NSY000001001 | वार्ड नं0 2 गांधी नगर अजय हाउस से सुखराम हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और नाली का निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 1074700 | 1073625.3 | 1074700 | 1073004 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
1019 | 1 | CM-NSY000001018 | वार्ड नं0 2 गांधी नगर मेन डामर रोड से प्राथमिक विद्यालय होते हुए अमर सिंह हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और नाली का निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 1419900 | 1417770.15 | 1419900 | 1412044 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
3077 | 1 | CM-NSY000003076 | सिरकोनी रसायना मार्ग पर गोपीपुर मोड़ के पास से राजेपुर प्राथमिक विद्यालय के पास से वक्रांगी केंद्र तक आर आर सी ह्यूम पाइप द्वारा जल निकासी कार्य एवं इंटरलॉकिंग कार्य¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/01/2023 | 16/04/2023 |  | 3943108 | 3927288 | 3943108 | 3755445 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3088 | 1 | CM-NSY000003087 | रसायन सिरकोनी मुख्य मार्ग पर रेलवे क्रासिंग के पास से कैंप कार्यालय होते हुए गोपीपुर मोड़ के पास तक उत्तरी पटरी पर नाला निर्माण वा इंटरलॉकिंग कार्य¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/01/2023 | 16/04/2023 |  | 3999020 | 2997515.89 | 3999020 | 0 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3097 | 1 | CM-NSY000003096 | रसायन सिरकोनी मुख्य मार्ग पर मेन मार्केट बदलपुर मोड़ से धनेजा मोड़ के आगे तक दक्षिणी पटरी पर नाला निर्माण व इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/01/2023 | 16/04/2023 |  | 3996527 | 3994948 | 3996527 | 3807189 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
5149 | 1 | CM-NSY000005148 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर नेहा बुक डिपो के पहले से राहुल पान की दुकान तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/02/2023 | 15/04/2023 |  | 3986000 | 3348240 | 3986000 | 2540237 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5152 | 1 | CM-NSY000005151 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर श्रवन वर्मा की दुकान से प्रभात ग्लास स्टोर तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/02/2023 | 45203 |  | 3977000 | 3340680 | 3977000 | 2328493 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5155 | 1 | CM-NSY000005154 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर चत्तुलाल सोनी की दुकान से शुगर मिल गेट तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/02/2023 | 45050 |  | 3951000 | 3279330 | 3951000 | 775654 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5153 | 1 | CM-NSY000005152 | नगर पंचायत गणेशपुर में प्राथमिक विद्यालय दखिनद्वारा मे टायलीकरण व पाथवे का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 25/06/2023 |  | 544000 | 434656 | 544000 | 414772 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | विद्यालय मरम्मत | Basti
5201 | 1 | CM-NSY000005200 | नगर पंचायत गणेशपुर में प्राथमिक विद्यालय धोबहिया में बाउंड्रीवाल, टायलीकरण, शोचालय व पाथवे का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1799000 | 1415813 | 1799000 | 1415660 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | विद्यालय मरम्मत | Basti
5204 | 1 | CM-NSY000005203 | नगर पंचायत गणेशपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर में बाउंड्रीवाल, शोचालय व पाथवे का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/03/2023 | 25/06/2023 |  | 1260000 | 1008000 | 1260000 | 958171 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | विद्यालय मरम्मत | Basti
5206 | 1 | CM-NSY000005205 | नगर पंचायत गणेशपुर में प्राथमिक विद्यालय गणेशपुर-प्रथम में पाथवे व भवन सुधार का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/03/2023 | 25/06/2023 |  | 214000 | 171114.4 | 214000 | 162309 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | विद्यालय मरम्मत | Basti
5235 | 1 | CM-NSY000005234 | नगर पंचायत गणेशपुर में प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर भवन सुधार व टायलीकरण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/03/2023 | 25/06/2023 |  | 950000 | 778145 | 950000 | 777959 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | विद्यालय मरम्मत | Basti
5238 | 1 | CM-NSY000005237 | नगर पंचायत गणेशपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय डेरवा में बाउंड्रीवाल, टायलीकरण व पाथवे का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 25/06/2023 |  | 1096000 | 920640 | 1096000 | 920031 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | विद्यालय मरम्मत | Basti
5246 | 1 | CM-NSY000005245 | नगर पंचायत गणेशपुर चौरवा में पिच रोड से आर सी सी फार्मेसी कालेज के गेट तक इंटर लाकिंग सड़क का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3608000 | 2706000 | 3608000 | 823363 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
5254 | 1 | CM-NSY000005253 | नगर पंचायत गणेशपुर बड़ेबन लोहार पुरवा में राजेश विश्वकर्मा के घर से सिराही माता जी के मंदिर होते हुए राम विलाश के घर तक इंटर लोकिंग सडक निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1895000 | 1491365 | 1895000 | 1416340 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
5259 | 1 | CM-NSY000005258 | नगर पंचायत गणेशपुर में धर्मराज मेडिकल से पुलिया तक सड़क के दोनों तरफ इंटर लोकिंग पटरी निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 2498000 | 1965926 | 2498000 | 1597254 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
5207 | 1 | CM-NSY000005206 | नगर पंचायत नगर बाजार मे प्राथमिक स्कूल खड़ौवा खुर्द मे बाउंड्री वाल पाथ वे का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 28/06/2023 |  | 1907000 | 1563740 | 1907000 | 0 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | विद्यालय मरम्मत | Basti
5215 | 1 | CM-NSY000005214 | नगर पंचायत नगर बाजार मे प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया बरगाह मे जूनियर हाई स्कूल का पाथ वे टाइल्स लगाने का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 28/06/2023 |  | 528000 | 417120 | 528000 | 348342 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | विद्यालय मरम्मत | Basti
5221 | 1 | CM-NSY000005220 | नगर पंचायत नगर बाजार मे कन्या पूर्व मा० स्कूल नगर बाजार बस्ती का बाउंड्री वाल पाथ वे टाइल्स लगाने का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 28/06/2023 |  | 1811000 | 1475965 | 1811000 | 544190 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | विद्यालय मरम्मत | Basti
5228 | 1 | CM-NSY000005227 | नगर पंचायत नगर बाजार मे कप्तान गंज मार्ग पर राजू मौर्या के मकान से राम लखन मौर्या के मकान तक इंटरलॉकिंग रेलिंग व बेंच लगाने का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 28/07/2023 |  | 3972000 | 3165286 | 3972000 | 1626346 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क | Basti
5234 | 1 | CM-NSY000005233 | नगर पंचायत नगर बाजार मे राजा उदय प्रताप सिंह गेट से राम दस पांडेय के घर के पहले तक इंटरलॉकिंग रेलिंग व बेंच लगाने का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 28/06/2023 |  | 3967000 | 3292610 | 3967000 | 1712647 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क | Basti
5198 | 1 | CM-NSY000005197 | नगर पंचायत नगर बाजार फुलवरिया निषाद मे जूनियर हाई स्कूल का पाथ वे टाइल्स लगाने का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 28/06/2023 |  | 604000 | 471120 | 604000 | 468341 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क | Basti
5222 | 1 | CM-NSY000005221 | नगर पंचायत कप्तानगंज में प्राथमिक विघालय रतासी में टाइल,पाथवे का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/03/2023 | 30/06/2023 |  | 550000 | 549725 | 550000 | 524035 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
5223 | 1 | CM-NSY000005222 | नगर पंचायत कप्तानगंज में प्राथमिक विघालय हरिहरपुर में टाइल एवं पाथवे का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45202 | 30/06/2023 |  | 616000 | 501732 | 616000 | 479623 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
5211 | 1 | CM-NSY000005210 | नगर पंचायत कप्तानगंज में पंडुल घाट मार्ग पर वायरलैस चौराहा से नगर मार्ग पर कप्तानगंज चौराहा तक (उत्तर तरफ) इंटरलाकिंग पटरी एवं नाली का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45202 | 30/06/2023 |  | 3990000 | 3431799 | 3990000 | 1785384 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | सीoसीo सड़क | Basti
5212 | 1 | CM-NSY000005211 | नगर पंचायत कप्तानगंज में पूर्व माध्यमिक विघालय दुबौली मिश्र में टाइल,पाथवे एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45202 | 30/07/2023 |  | 2016000 | 1720454 | 2016000 | 645995 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
5214 | 1 | CM-NSY000005213 | नगर पंचायत कप्तानगंज में कम्पोजिट पूर्व माध्यमिक विघालय दयलापुर में टाइल,पाथवे एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45202 | 31/07/2023 |  | 2232000 | 1860148.8 | 2232000 | 1002503 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
5209 | 1 | CM-NSY000005208 | नगर पंचायत कप्तानगंज में पंडुल घाट मार्ग पर वायरलैस चौराहा राधे की दुकान से नगर मार्ग पर थाना चौराहा तक (दक्षिण तरफ) इंटरलाकिंग पटरी एवं नाली का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45202 | 30/06/2023 |  | 3979000 | 3131473 | 3979000 | 556910 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | सीoसीo सड़क | Basti
2242 | 1 | CM-NSY000002241 | नगर पंचायत रनियॉ के अन्तर्गत वार्ड नं0 10 श्याम सुन्दर नगर, रनियॉ बाजार में वार्ड 10 नग दुकानों का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/02/2023 | 20/04/2023 |  | 3993000 | 3984614 | 3993000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | पार्किंग | Kanpur Dehat
2308 | 1 | CM-NSY000002307 | सांविलियन विद्यालय रनियॉ परिसर में आंगनवाड़ी केन्द्र का टाइलीकरण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 158875 | 157668 | 158875 | 150192 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | आंगनवाडी मरम्मत | Kanpur Dehat
2309 | 1 | CM-NSY000002308 | प्रा0वि0 अहमदपुर स्योंदा परिसर में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र का टाइलीकरण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 158875 | 157573 | 158875 | 149697 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | आंगनवाडी मरम्मत | Kanpur Dehat
2247 | 1 | CM-NSY000002246 | सांविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय रनियॉ में दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 218000 | 217542 | 218000 | 207757 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2250 | 1 | CM-NSY000002249 | कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय रनियॉ में शौचालय, हैण्डवाश यूनिट, सबसमर्सिबल व अन्य विविध कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 345000 | 344275 | 345000 | 328745 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2254 | 1 | CM-NSY000002253 | प्रा0वि0 कटका में हैण्डवाश यूनिट, सबसमर्सिबल एवं अन्य विविध कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 548000 | 546301 | 548000 | 548000 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2255 | 1 | CM-NSY000002254 | उ0प्रा0वि0 कटका में हैण्डवाश यूनिट, सबसमर्सिबल एवं अन्य विविध कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 291000 | 290097 | 291000 | 276989 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2256 | 1 | CM-NSY000002255 | उ0प्रा0वि0 खानचन्द्रपुर में हैण्डवाश यूनिट एवं अन्य विविध कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 202000 | 201596 | 202000 | 192615 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2257 | 1 | CM-NSY000002256 | प्रा0वि0 नारीखेत में सबसमर्सिबल एवं अन्य विविध कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 107000 | 106668 | 107000 | 101351 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2303 | 1 | CM-NSY000002302 | उ0प्रा0वि0 विसायकपुर में सौन्दर्यीकरण एवं अन्य विविध कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 177000 | 176557 | 177000 | 176404 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2304 | 1 | CM-NSY000002303 | प्रा0वि0 चिराना में दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 218000 | 217346 | 218000 | 217221 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2318 | 1 | CM-NSY000002317 | वार्ड नं0 15 अटल नगर (पतारी) में मेन रोड से रामचन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 20/02/2023 |  | 2417000 | 2410957 | 2417000 | 2301147 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2319 | 1 | CM-NSY000002318 | वार्ड नं0 16 आजाद नगर (चौहानपुरवा) में रंगीलाल के घर से जरिहा सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 27/02/2023 |  | 3116000 | 3111326 | 3116000 | 2970504 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2313 | 1 | CM-NSY000002312 | वार्ड नं0 10 श्याम सुन्दर नगर में कनकिया देवी मन्दिर तिराहे से दीपू शर्मा के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/02/2023 | 20/04/2023 |  | 3092000 | 3091690 | 3092000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
2315 | 1 | CM-NSY000002314 | वार्ड नं0 10 श्याम सुन्दर नगर में चौड़ा यादव घर से सरवनखेड़ा मार्ग तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/02/2023 | 20/04/2023 |  | 3947000 | 3946605 | 3947000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
2378 | 1 | CM-NSY000002377 | वार्ड न0 10, शर्मा मोहल्ला में कन्या प्राथमिक वि़द्यालय से सरिता के घर तक इण्टरलॅाकिंग व दोनों तरफ नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 25/01/2023 |  | 829000 | 827259 | 829000 | 789176 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
3645 | 1 | CM-NSY000003644 | वार्ड नं0 5 में दारानगर में मदरसा से निसार अहमद के घर तक दोनो तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 44991 |  | 987952 | 834320 | 987952 | 693210 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3637 | 1 | CM-NSY000003636 | वार्ड नं0 6 मालवीय टोला में पीर अली से के0एस0 स्कूल एवं लाला के घर तक दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 15/01/2023 |  | 3633708 | 3590103 | 3633708 | 3588220 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3602 | 1 | CM-NSY000003601 | वार्ड नं0- 6 मुराईन टोला में सुनील मौर्या के घर से मो0 शहीद तक एक क्रासिंग दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 3987844 | 0 | 3987844 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3773 | 1 | CM-NSY000003772 | वार्ड नं0- 8 माता शीतला नगर के मुख्य बाजार बायी ओर का विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 30/12/2022 |  | 4297819 | 4295000 | 4297819 | 429500 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kaushambi
3717 | 1 | CM-NSY000003716 | वार्ड नं0-5 दारानगर में त्रिलोकी नाथ मिश्रा के खेत से हडडी गढवा तक दोनो तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 44991 |  | 995005 | 993580 | 995005 | 951480 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
5448 | 1 | CM-NSY000005447 | नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 45 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट की स्थापना कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2023 | 45413 |  | 326860 | 326860 | 326860 | 326860 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | स्ट्रीट लाइट | Kaushambi
5300 | 1 | CM-NSY000005299 | वार्ड संख्या 1 बहोरीकपुर में श्याम बहादुर के घर से राम सागर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/01/2023 |  | 899200 | 692411.54 | 899200 | 522959 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5302 | 1 | CM-NSY000005301 | वार्ड संख्या 2 वजीरपुर काली माई थान से सरोज बस्ती तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45170 |  | 899200 | 697447.26 | 899200 | 486730 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5304 | 1 | CM-NSY000005303 | वार्ड संख्या 2 वजीरपुर देवराज बी0डी0सी0 के घर से पटेल बस्ती तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/01/2023 |  | 1228900 | 866293.55 | 1228900 | 658696 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5308 | 1 | CM-NSY000005307 | वार्ड संख्या 3 कल्याणपुर नहर पटरी से बिरजू हरिजन के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/01/2023 |  | 1498700 | 1152550.44 | 1498700 | 928291 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5312 | 1 | CM-NSY000005311 | वार्ड नंबर 3 बोझवा सरोज बस्ती से इंटरलॉकिंग तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45170 |  | 1228900 | 947527.77 | 1228900 | 820153 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5316 | 1 | CM-NSY000005315 | वार्ड संख्या 4 बलीपुर पक्की सड़क से लल्लन यादव के घर तक और रामसुख यादव के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/01/2023 |  | 1498700 | 1167538.09 | 1498700 | 534705 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5322 | 1 | CM-NSY000005321 | वार्ड संख्या 5 माधव नगर शुक्लन का पुरवा हरिजन बस्ती में नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/01/2023 |  | 1228900 | 957359.45 | 1228900 | 731461 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5318 | 1 | CM-NSY000005317 | वार्ड नंबर 4 बलीपुर सरोज बस्ती मे नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/01/2023 |  | 899200 | 700504.66 | 899200 | 659204 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5327 | 1 | CM-NSY000005326 | वार्ड नंबर 5 माधव नगर बैरागी पुर कोहरउठी में नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/01/2023 |  | 899200 | 700504.66 | 899200 | 531915 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5330 | 1 | CM-NSY000005329 | वार्ड नंबर 6 गोगहर में हरिजन बस्ती में नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 15/04/2023 |  | 1925500 | 1444170.62 | 1925500 | 1432516 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5334 | 1 | CM-NSY000005333 | वार्ड नंबर 7 मां नायर नगर पक्की सड़क से रोमी तिवारी के घर तक नाली नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/01/2023 |  | 1498700 | 1138312.17 | 1498700 | 971414 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
3106 | 1 | CM-NSY000003105 | सिरकोनी रसयना मार्ग पर सत्यम जनरल स्टोर के पास से पुलिया तक आर आर सी ह्युम पाइप द्वारा जल निकासी कार्य एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 25/05/2023 |  | 2911448 | 2436881.6 | 1455724 | 1443269 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
3115 | 1 | CM-NSY000003114 | सिरकोनी रसायना मार्ग पर रामसूरत सोनकर के मकान के पास से पुलिया तक आर०आर०सी० ह्युम पाइप द्वारा जल निकासी कार्य एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 25/05/2023 |  | 3793448 | 2797185.52 | 1896724 | 1649496 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
3122 | 1 | CM-NSY000003121 | कच्छगांव पडाव से मुकेश सिंह बिल्डिंग मटेरियल की दुकान होते हुए जेठपुरा संपर्क मुख्य मार्ग तिराहा तक नाला व इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 25/05/2023 |  | 3998849 | 2913798 | 1999424.5 | 1664168 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3132 | 1 | CM-NSY000003131 | धनेजा मोड़ के अंदर मोहल्ला बदलपुर में (यादव बस्ती संपर्क मार्ग)नन्हें यादव के तालाब से लाल बहादुर पटेल के पंप रूम होते हुए श्रवण कुमार यादव के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 25/05/2023 |  | 3941036 | 2935705 | 1970518 | 1465577 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3136 | 1 | CM-NSY000003135 | कैंप कार्यालय काजगांव के सामने से लाल जी टेलर्स के मकान होते हुए रत्तीलाल के मकान के पास तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 27/05/2023 |  | 2228253 | 1717577.89 | 1114126.5 | 689544 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3140 | 1 | CM-NSY000003139 | मोहल्ला माधव पट्टी में प्राथमिक विद्यालय से श्री राम जानकी मंदिर व तालाब होते हुए बस्ती तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 25/05/2023 |  | 2357795 | 1926761.82 | 1178897.5 | 573257 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3128 | 1 | CM-NSY000003127 | नगर पंचायत काचगाव कैंप कार्यालय से जेठपूरा संपर्क मार्ग तिराहा तक नाला निर्माण व इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 27/05/2023 |  | 3664443 | 2593168 | 1832221.5 | 2017902 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
3147 | 1 | CM-NSY000003146 | मोहल्ला माधोपट्टी विश्वकर्मा बस्ती में श्यामलाल सर्विस सेंटर से दिलीप वा ओमप्रकाश राजभर एवं प्रदीप श्रीवास्तव व अमरजीत पांडे के मकान होते हुए पीएमकेएसवाई सड़क तक इंटरलॉकिंग व सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 25/05/2023 |  | 3954382 | 3414557 | 1977191 | 1705329 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
1035 | 1 | CM-NSY000001034 | वार्ड नं0 2 गांधी नगर राम सिंह हाउस से मेवाराम बॉथम हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और नाली का निर्माण। | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45081 |  | 678700 | 676799.64 | 339350 | 494605 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
1074 | 1 | CM-NSY000001073 | वार्ड नं0 2 गांधी नगर हरकिशन वाल्मीकि हाउस से जगजीवन शंखवार हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और नाली का निर्माण। | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45081 |  | 743400 | 741169.8 | 371700 | 378472 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
977 | 1 | CM-NSY00000976 | वार्ड न0ं 5 वंश नगर सुंदरलाल हाउस से श्रीकृष्ण हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45081 |  | 727700 | 724789.2 | 363850 | 456198 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
7912 | 1 | CM-NSY000007911 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/05/2023 | 21/05/2024 |  | 32500000 | 29260000 | 16250000 | 28244114 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | कल्याण मंडप "मंगलम" | Kanpur Dehat
7896 | 1 | CM-NSY000007893 | Kalyan Mandap | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 31/07/2024 |  | 47064000 | 33760000 | 23532000 | 22892213 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | कल्याण मंडप "मंगलम" | Lucknow
1967 | 1 | CM-NSY000001966 | Construction of CC Road and nali from SIA academy via janta clinic to HO gangaram and attached lanes in sikrauri villge. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 20/05/2023 |  | 6880975 | 3697792 | 3440488 | 1809990 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1991 | 1 | CM-NSY000001990 | Construction of CC Road and nali near homes of sukhdeen, Fakhri, mahesh shalendra, rajesh kumar and raju catterers in sadrauna. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 17/05/2023 |  | 4076532 | 2558512 | 2038266 | 2558510 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2103 | 1 | CM-NSY000002102 | construction of nali and interlocking from H/o of shiv kumar to H/o ram kumar tiwari in madhermau village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 23/06/2023 |  | 4851294 | 3524377 | 2425647 | 2464363 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2022 | 1 | CM-NSY000002021 | construction of nala in the extended area of sarsawan village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 16/06/2023 |  | 13634750 | 8855756 | 6817375 | 6816356 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | जल निकासी नाला निर्माण | Lucknow
2026 | 1 | CM-NSY000002025 | construction of nali and interlocking road from primary school via H/O manoj bajpai to K.K. Pandey's house in ali nagar sunahara village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45142 | 45144 |  | 4808699 | 3717650 | 2404350 | 2298203 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2029 | 1 | CM-NSY000002028 | construction of CC road from anaura main road to krishna plaza in anaura village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45202 | 45204 |  | 5386916 | 2874168.03 | 2693458 | 2693458 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2082 | 1 | CM-NSY000002081 | construction of interlocking and nali from H/O of pappu singh to mahendra singh in banaura village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 25/05/2023 |  | 1227888 | 885000 | 613944 | 583246 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2091 | 1 | CM-NSY000002090 | construction of interlocking and nali from H/O of abhay singh via H/O satlal pal to H/O ramesh singh yadav in sarsawan village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 29/06/2023 |  | 3047343 | 2044828 | 1523672 | 1547488 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2118 | 1 | CM-NSY000002117 | construction of nali and interlocking at main road from om enterprises to harharpur main road in mallaak hariharpur. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 23/06/2023 |  | 11740305 | 8469804 | 5870153 | 6399743 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2123 | 1 | CM-NSY000002122 | construction of interlocking from H/o of wakeel to H/o ramu pasi in natkur village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 1698037 | 1152000 | 849019 | 939980 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2128 | 1 | CM-NSY000002127 | construction of nali and interlocking work H/o arjun to H/o shreepal nd from H/o shivraj to H/o om prakash in miranpur pinvat. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 1431393 | 971000 | 715697 | 878754 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2135 | 1 | CM-NSY000002134 | construction of pulia and nali from sheetla mata temple to aangan badi kendra No. 02. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 4366572 | 2943070 | 2183286 | 2183286 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | जल निकासी नाला निर्माण | Lucknow
2145 | 1 | CM-NSY000002144 | construction of nali and interlocking from H/o vishwanaath to ramrati in barauli khalilabad. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 1091845 | 762458 | 545923 | 692080 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2149 | 1 | CM-NSY000002148 | construction and nali and interlocking barauli khalilabad main road to H/o vishwaasnath in barauli khalilabad village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 1182815 | 768000 | 591407 | 737323 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2152 | 1 | CM-NSY000002151 | construction of nali and interlocking from H/o bhilal to ramkumar dwivedi and H/o guru prasad to the next street in ghusawalkala village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 908722 | 454361 | 454361 | 435050 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2155 | 1 | CM-NSY000002154 | construction of nali and interlocking on the street next to sahbaan nair cutting in muzaffarnagr ghusawal. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 1050481 | 525241 | 525241 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2163 | 1 | CM-NSY000002162 | construction of nali and interlocking from H/o lallan to H/o shree ram in sawai village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 1180006 | 819112 | 590003 | 793645 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2167 | 1 | CM-NSY000002166 | construction of nali and interlocking from H/o rambilas to best prize main road in yusufnagar village. | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/02/2023 | 24/05/2023 |  | 2593148 | 1676000 | 1296574 | 1625987 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
6518 | 1 | CM-NSY000006517 | नई सीमान्तर्गत के अन्तर्गत भकरौला गांम में रामकिशोर के घर से गजेन्द्र के घर होते हुए विशना के घर तक नाली, साइड पटरी सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/01/2023 | 17/03/2023 |  | 1844000 | 1340034.8 | 1844000 | 1286000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6519 | 1 | CM-NSY000006518 | नई सीमा के अन्तर्गत दौलरा निरपाल ग्राम में आगरा मथुरा बाईपास रोड से मस्जिद तक सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/01/2023 | 17/03/2023 |  | 1870000 | 1369401 | 1870000 | 1369401 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6520 | 1 | CM-NSY000006519 | नई सीमा के अन्तर्गत खेड़िया ख्वाजा बुद्धा में सुन्दर के घर से तिराहे तक तथा अनार सिंह के घर से सुरेश के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/02/2023 | 31/03/2023 |  | 2026000 | 1406246.6 | 2026000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6521 | 1 | CM-NSY000006520 | नई सीमा के अन्तर्गत अजीतपुर आसना ग्राम में गौरी क्लीनिक से बेसिक प्राईमरी पाठशाला आसना तक एवं मुकेश के घर से मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/01/2023 | 17/03/2023 |  | 2293500 | 1613018.55 | 2293500 | 1206709 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
6530 | 1 | CM-NSY000006529 | नगर निगम नयी सीमान्तर्गत रामघाट रोड स्थित ग्राम देव सैनी में गौकुलेश पुरम फेस- 2 के सामने हरीश कुमार के मकान से ललित शर्मा के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/02/2023 | 45264 |  | 1017279 | 656144.96 | 1017279 | 614503 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6534 | 1 | CM-NSY000006533 | नयी सीमान्तर्गत विस्तार के अन्तर्गत हाजीपुर चौहटट्ा ग्राम के श्री मटकूलाल के मकान से योगेश के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/03/2023 |  | 619714 | 454808.1 | 619714 | 454808 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6538 | 1 | CM-NSY000006537 | नयी सीमाविस्तार के अन्तर्गत हाजीपुर चौहट््टा में श्री भूदेव के मकान से श्री खूबीराम के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/03/2023 |  | 384543 | 293752.4 | 384543 | 293752 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6540 | 1 | CM-NSY000006539 | नयी सीमान्तर्गत रूस्तमपुर सखतखां में श्री रिंकू से श्री कृृष्णा के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/03/2023 | 31/03/2023 |  | 809380 | 740501.76 | 809380 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
4686 | 1 | CM-NSY000004685 | सिरखोरी वार्ड ४ में पक्की सड़क से बाबु राम के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 30/03/2023 |  | 1558263 | 1324523.58 | 779131.5 | 740175 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4696 | 1 | CM-NSY000004695 | गडवारीपुर वार्ड १४ में अमेठी प्रतापगढ़ रोड से प्राइमरी स्कूल होते हुए रुस्तम के घर तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 27/04/2023 |  | 1690886 | 1506748.79 | 845443 | 809618 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4697 | 1 | CM-NSY000004696 | डंडवा वार्ड १५ में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्द्यालय डंडवा तक पुलिया व इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 27/04/2023 |  | 1391962 | 1169248.67 | 695981 | 666116 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4700 | 1 | CM-NSY000004699 | शिवराजपुर वार्ड ११ में शोभनाथ के घर से वीरेंद्र हरिजन के घर तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 30/03/2023 |  | 566179 | 481252.19 | 283089.5 | 268935 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4701 | 1 | CM-NSY000004700 | बड़ा का पुरवा वार्ड ६ में पक्की सड़क के पास लम्बरदार के घर से मुनीर के घर तक नाली व इंटरलकिन निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45202 | 45203 |  | 4055290 | 332537.88 | 2027645 | 194186 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4692 | 1 | CM-NSY000004691 | भिखारी का पुरवा 13 संतोष शर्मा के घर से सुभाष शर्मा के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 30/03/2023 |  | 669816 | 569344.26 | 334908 | 318162 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4688 | 1 | CM-NSY000004687 | राजापुर कला वार्ड 03 में गायत्री मंदिर से विनोद तिवारी के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 27/04/2023 |  | 3662302 | 2979282.96 | 1831151 | 1753561 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4689 | 1 | CM-NSY000004688 | शुकुलपुर वार्ड १२ में गायघाट से राजाराम मौर्या के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 30/03/2023 |  | 1820056 | 1547048.08 | 910028 | 864526 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4718 | 1 | CM-NSY000004717 | शिवराजपुर वार्ड ११ में डिहवा में राम प्रकाश मौर्या के घर से अखिलेश के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 30/03/2023 |  | 1118655 | 950856.84 | 559327.5 | 531361 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4721 | 1 | CM-NSY000004720 | भादौसी वार्ड १० में राकेश सिंह के घर से समशेर सिंह के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 27/04/2023 |  | 967384 | 806508.1 | 483692 | 463003 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4723 | 1 | CM-NSY000004722 | भादौसी वार्ड १० में पिंटू सिंह के घर से राम सिंह के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45202 | 45203 |  | 834384 | 806508.1 | 417192 | 371914 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4726 | 1 | CM-NSY000004725 | भादौसी वार्ड १० में अजीत के घर से दीपक के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य l | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 30/03/2023 |  | 725009 | 616258.16 | 362504.5 | 344379 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7999 | 1 | CM-NSY000007998 | Karyalay Bhavan | 44907 | G0 No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45175 | 15/06/2024 |  | 17975000 | 13147000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | कार्यालय भवन | Pratapgarh
61 | 1 | CM-NSY0000060 | नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (वृन्दावन जोन) के नवीन सीमा क्षेत्र छटीकरा आंशिक में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 15/12/2022 | 30/01/2023 |  | 1819300 | 1328998.65 | 1819300 | 1240140 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
62 | 1 | CM-NSY0000061 | वृन्दावन जोन के अन्तर्गत नवीन सीमा क्षेत्र में गोपालगढ़ सुनरख में होटल रॉयल भारती के पीछे अंकित कुमार के मकान होते हुये कृष्ण वैभव मैरिजहोम तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 15/12/2022 | 17/03/2023 |  | 6326915 | 4242196.51 | 6326915 | 3239638 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
63 | 1 | CM-NSY0000062 | नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (वृन्दावन जोन) के नवीन सीमा क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय के ग्राम नगला सुमेरा (आटस) में सी0सी0 सड़क एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 16/01/2023 | 19/03/2023 |  | 2951555 | 2387217.68 | 2951555 | 2335423 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
64 | 1 | CM-NSY0000063 | वृन्दावन जोन नवीन सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नगला सुरीर (आटस बांगर) में श्याम सिंह के मकान से लाल सिंह के मकान तक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 15/12/2022 | 30/01/2023 |  | 899975 | 800077.78 | 899975 | 717029 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
65 | 1 | CM-NSY0000064 | वृन्दावन जोन के अन्तर्गत नवीन सीमा क्षेत्र बड़ी आटस में रामवीर सिंह के घर से शमशान घाट तक नाली इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 15/12/2022 | 15/02/2023 |  | 4302030 | 2884511.12 | 4302030 | 2813444 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
66 | 1 | CM-NSY0000065 | नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (वृन्दावन जोन) के नवीन सीमा क्षेत्र ग्राम कीकी नगला (आटस) में सड़क एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 15/12/2022 | 15/02/2023 |  | 2858530 | 2194493.48 | 2858530 | 2076851 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
1983 | 1 | CM-NSY000001982 | Construction of CC Road and nali from ashish kushwaha's house in om nagar colony to ashish kmnar chaurasia in salempur pataura. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45017 | 44987 |  | 2846594 | 1668246 | 2846594 | 760141 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1952 | 1 | CM-NSY000001951 | Construction of Road and nali from hardio road to gauri house in mahipatmau. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 21/01/2023 | 20/02/2023 |  | 4506008 | 3544000 | 4506008 | 2658796 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1917 | 1 | CM-NSY000001916 | Construction of CC road and nali in setha village from HO sahab deen sharma to khushi nivas. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45017 | 44987 |  | 3240814 | 1878311 | 3240814 | 734245 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1937 | 1 | CM-NSY000001936 | Construction of CC road and nali via pakadiya chauraha to radha krishna temple and HO amit srivastava to jehta primary school. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 21/01/2023 | 20/02/2023 |  | 5382983 | 4243000 | 5382983 | 3720485 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1946 | 1 | CM-NSY000001945 | Construction of CC Road and nali from balaji temple to maura primary school and pond. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45017 | 44987 |  | 3289913 | 2270039 | 3289913 | 1954082 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1700 | 1 | CM-NSY000001699 | Construction of Road interlocking tiles, Drain & nala from Ram Avtaar Tent house to Primary School to H/O Rajendra Mishra & Connected internal Lanes in bhitauli Khurd. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45201 | 45174 |  | 1985618 | 1437000 | 1985618 | 1042422 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1740 | 1 | CM-NSY000001739 | Construction of paver road drain & nala from primary school to jagjeevan ram gautam in mutakkipur village | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 16/02/2023 | 15/05/2023 |  | 4932835 | 4026000 | 4932835 | 3774222 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1748 | 1 | CM-NSY000001747 | Construction of paver road from nahar road to krishana enterprises to lucky general store in tiwaripur village. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44928 | 44930 |  | 3538665 | 2899000 | 3538665 | 2508050 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1762 | 1 | CM-NSY000001761 | construction of paver finisher road chaman cement store TO Dr. Achal Singh Institute of Paramedicals sciemce to Gas Godown in village Adharkheda | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 30/01/2023 | 29/04/2023 |  | 4510563 | 3656000 | 4510563 | 3542312 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1777 | 1 | CM-NSY000001776 | construction of paver road drain & nala from V.K. Marrige Lawn to chander shekhar house in Raipur village. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 13/03/2023 | 45266 |  | 1573712 | 1209712 | 1573712 | 933671 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1788 | 1 | CM-NSY000001787 | construction of paver road infront of rock garden (almar house) to chauhan timber in saidpur jageer village. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 21/01/2023 | 20/04/2023 |  | 3867496 | 2599315 | 3867496 | 2328593 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1801 | 1 | CM-NSY000001800 | Construction of Nala Kavya General store to Rajeshwari Trader to Tiny Toys school in Rasoolpur Kayasth. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44960 | 44932 |  | 2476668 | 1785000 | 2476668 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | जल निकासी नाला निर्माण | Lucknow
1818 | 1 | CM-NSY000001817 | Construction of paver finisher near road royal ayojanam to S.R. Bloosing Lawn & Nirmal Sugar LLP to Nirmal homes to chauraha in village gurammba. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 30/01/2023 | 44930 |  | 6605681 | 4531082 | 6605681 | 5232552 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1831 | 1 | CM-NSY000001830 | construction of paver finisher road misherpur chauraha to Abraham in public school to H/O satish chander Yadav in misherpur village | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 13/03/2023 | 45266 |  | 2072227 | 1592920 | 2072227 | 1123674 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1617 | 1 | CM-NSY000001616 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN AT AZNEHER KALA VILLAGE | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44960 | 44932 |  | 3218402 | 1947268 | 3218402 | 1784151 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | नाली | Lucknow
1686 | 1 | CM-NSY000001685 | CONSTRUCTION OF PAVER FINISHER ROAD at village allu nagar diguria. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 21/01/2023 | 20/04/2023 |  | 3870917 | 3178000 | 3870917 | 3056434 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
1717 | 1 | CM-NSY000001716 | construction of road interlocking tiles from shankar ji mandir to ram shankar house, Devi Dayal in Mirzapur village. | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44960 | 44932 |  | 1495816 | 1094000 | 1495816 | 1093915 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
2208 | 1 | CM-NSY000002207 | नगर निगम शाहजहॉपुर के विस्तारित क्षेत्र लालपुर में राधेश्याम प्रजापति के मकान से श्रीपाल के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 22/03/2023 | 31/03/2023 |  | 153000 | 136618 | 153000 | 120586 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
2209 | 1 | CM-NSY000002208 | नगर निगम शाहजहॉपुर के विस्तारित क्षेत्र लालपुर में गट्टू के मकान से गप्पू के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45019 | 31/03/2023 |  | 1512000 | 1177029 | 1512000 | 1177029 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
2211 | 1 | CM-NSY000002210 | नगर निगम शाहजहॉपुर के विस्तारित क्षेत्र लालपुर में बेचेलाल के मकान से रामप्रकाश के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45019 | 31/03/2023 |  | 174000 | 135840 | 174000 | 132471 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
2212 | 1 | CM-NSY000002211 | नगर निगम शाहजहॉपुर के विस्तारित क्षेत्र लालपुर में रामकुमार के मकान से रामकिशन के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45019 | 31/03/2023 |  | 2250000 | 1749297 | 2250000 | 1622755 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
2214 | 1 | CM-NSY000002213 | नगर निगम शाहजहॉपुर के विस्तारित क्षेत्र लालपुर में कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत व सुधार किये जाने का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45019 | 31/03/2023 |  | 1985000 | 1546747 | 1985000 | 865135 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
3227 | 1 | CM-NSY000003226 | नगर के वार्ड न० ०९ में हलवाना रोड पर विषपाल के मकान से महेंद्र के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 28/02/2023 |  | 1356724 | 1345870 | 678362 | 649617 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3224 | 1 | CM-NSY000003223 | नगर के वार्ड न० ०९ में हल्वाना रोड पर भूरा की दुकान/मकान से कुंती के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 20/02/2023 |  | 1392441 | 1386871.24 | 696220.5 | 696220 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3253 | 1 | CM-NSY000003252 | नगर के वार्ड न० ०१ में पश्चिमी शिव कॉलोनी में सुखपाल के मकान से दीपक भोरवाल वाली गली तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 28/02/2023 |  | 1265246 | 1262588.98 | 632623 | 632623 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3259 | 1 | CM-NSY000003258 | नगर के वार्ड न० ०१ में पश्चिमी शिव कॉलोनी में देहरादून रोड बड़ोदा बैंक वाली गली में रवि के मकान से जिला व्के प्रताप के मकान को होते बड़ोदा बैंक तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 28/02/2023 |  | 3640703 | 3633057.52 | 1820351.5 | 1820351 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3298 | 1 | CM-NSY000003297 | नगर के वार्ड न० ०१ में फतेहपुर में राम गोपाल के मकान से रामपाल प्रजापति के मकान को होते हुए वीर सिंह के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 18/02/2023 |  | 2254510 | 2249775.53 | 1127255 | 1127255 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3300 | 1 | CM-NSY000003299 | नगर के वार्ड न० ०१ फतेहपुर में मुकेश मास्टर के मकान से संतोष चौधरी के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 28/02/2023 |  | 1714703 | 1709730.36 | 857351.5 | 821022 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3301 | 1 | CM-NSY000003300 | नगर के वार्ड न० ०१ फतेहपुर में रामपाल प्रजापति के मकान से महेंद्र के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 28/02/2023 |  | 2501760 | 2494755 | 1250880 | 1250880 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3307 | 1 | CM-NSY000003306 | नगर के वार्ड न० ०१ फतेहपुर में ब्रज मोहन के मकान से राजबीर सैनी के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 28/02/2023 |  | 1495688 | 1491799 | 747844 | 747844 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3309 | 1 | CM-NSY000003308 | नगर के वार्ड न० ०९ सहारनपुर रोड से लेकर हलवाना रोड तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 28/02/2023 |  | 3178181 | 3169817.73 | 1589090.5 | 1589090 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3336 | 1 | CM-NSY000003335 | नगर के वार्ड न० ०7 देहरादून रोड से गोयल स्वीटस दुकान से कृष्णा पैथोलॉजी लैब तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45047 | 20/02/2023 |  | 1535066 | 1535066 | 767533 | 767533 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क | Saharanpur
5159 | 1 | CM-NSY000005158 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर मनोज के दुकान से पावर हाउस के पहले तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/05/2023 | 22/08/2023 |  | 3985000 | 3956308 | 1992500 | 1849000 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5160 | 1 | CM-NSY000005159 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर सटेट बैंक से ज्ञानेन्द्र के घर तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/05/2023 | 13/10/2023 |  | 3977000 | 3957115 | 1988500 | 1238800 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5156 | 1 | CM-NSY000005155 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर पुलिस सहायता केन्द्र से विनोद कसौधन की दुकान तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/07/2023 | 13/10/2023 |  | 3955000 | 3933643 | 1977500 | 1358276 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5157 | 1 | CM-NSY000005156 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर रमेश अग्रहरी के दुकान से मनोज की दुकान के पहले तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/07/2023 | 18/09/2023 |  | 3980000 | 3956308 | 1990000 | 1833000 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5162 | 1 | CM-NSY000005161 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर पन्नेलाल के घर से निजामुद्दीन के घर तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/05/2023 | 22/08/2023 |  | 3976000 | 3955722 | 1988000 | 978566 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5163 | 1 | CM-NSY000005162 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर दीपक सोनी के घर से त्रिमुर्ति चौराहा तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/05/2023 | 23/08/2023 |  | 3996000 | 3983612 | 1998000 | 1275760 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
5166 | 1 | CM-NSY000005165 | मुण्डेरवा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर इन्द्रप्रसाद की दुकान से s.k. स्टील तक व्यापारिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/05/2023 | 22/08/2023 |  | 3997000 | 3984609 | 1998500 | 1472882 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
1851 | 1 | CM-NSY000001850 | मौ0 श्रीराम कालोनी में मोहित से चन्द्रपाल कुशवाहा होते हुए शीलेन्द्र के मकान तक, चन्द्रपाल सेे रजत तक एवं गजेन्द्र पाल सिंह से बृजेश कटारा के मकान तक कच्ची गलियों में आर0सी0सी0 नाली व कलर्ड स्ट्रिप के साथ इ0ला0 सड़क निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44632 | 45018 |  | 2953665 | 2953665 | 2756188 | 2316044 | 0 | 0 | 5 | 81 | NN Firozabad | सीoसीo सड़क | Firozabad
2775 | 1 | CM-NSY000002774 | सुबाबाजार के विभिन्न गलियों में सी0सी0सडक व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 3561902 | 2843609 | 3561902 | 2386961 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
2778 | 1 | CM-NSY000002777 | कजाकपुर निकट आई0टी0आई0 कालेज विवेकपुरम में शान्ति शाही के घर से अमन टेªडर्स होते हुये राजू शुक्ला एवं अमन टेªडर्स से सुनिल दूबे तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 17/12/2022 | 17/03/2023 |  | 2375151 | 2072318 | 2375151 | 1587768 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
2779 | 1 | CM-NSY000002778 | जंगल गुलहरिया मे जक्शन इन्क्लेव कालोनी मे पार्क से मुन्ना लाल यादव के मकान तक सडक व नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 19/12/2022 | 20/03/2023 |  | 5172648 | 4266921 | 5172648 | 1427455 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
2780 | 1 | CM-NSY000002779 | तिकोनिया न0 1 मे अमिना रोड से देवेश के मकान होते हुए जवाहर कालेज तक सी0 सी0 रोड एंव नाली का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 22/12/2022 | 22/03/2023 |  | 2478090 | 2112325 | 2478090 | 1097070 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
2781 | 1 | CM-NSY000002780 | हरसेवकपुर न0 2 में चौहान टोला में दहला रोड के बीच में विभिन्न स्थानो पर सी0 सी0 रोड एंव नाली का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 22/12/2022 | 22/03/2023 |  | 4108721 | 3337925 | 4108721 | 1531021 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
2783 | 1 | CM-NSY000002782 | खोराबार में डॉ0 भीम राम अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्रीवाल तथा गेट तथा पाथवे का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44928 | 44960 |  | 873453 | 762798 | 873453 | 664803 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Gorakhpur
2785 | 1 | CM-NSY000002784 | कम्पोजिट पू0 मा0विधालय गायघाट खुर्द में आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत नवीनीकरण/मरम्मत का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 3336496 | 2759993 | 3336496 | 2737000 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
5544 | 1 | CM-NSY000005543 | 17. नगर क्षेत्र बण्डा के प्रथामिक स्कूल प्रथम में ‘‘ऑपरेशन कायाकल्प’’ योजना के अन्तर्गत विद्यालय में कक्षा-कक्ष में फर्श पर टायलीकरण मल्टीपल हैण्डवाश सहित बालक व बालिका हेतु शौचालय के निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45150 | 45476 |  | 841665 | 841665 | 420832.5 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5551 | 1 | CM-NSY000005550 | 20. नगर क्षेत्र बण्डा के प्रथामिक स्कूल मुरादपुर में ‘‘ऑपरेशन कायाकल्प’’ योजना के अन्तर्गत विद्यालय में कक्षा-कक्ष में फर्श पर टायलीकरण मल्टीपल हैण्डवाश सहित बालक व बालिका हेतु शौचालय के निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 31/01/2023 |  | 836490 | 836490 | 418245 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5552 | 1 | CM-NSY000005551 | 21. नगर क्षेत्र बण्डा के प्रथामिक स्कूल ताजपुर में ‘‘ऑपरेशन कायाकल्प’’ योजना के अन्तर्गत विद्यालय में कक्षा-कक्ष में फर्श पर टायलीकरण मल्टीपल हैण्डवाश सहित बालक व बालिका हेतु शौचालय के निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 30/01/2024 |  | 904551 | 904551 | 452275.5 | 693362 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5553 | 1 | CM-NSY000005552 | 22. नगर क्षेत्र बण्डा के जूनियर हाई स्कूल (निकट बी0 आर0 सी0 कार्यालय) में ‘‘ऑपरेशन कायाकल्प’’ योजना के अन्तर्गत विद्यालय में कक्षा-कक्ष में फर्श पर टायलीकरण मल्टीपल हैण्डवाश सहित बालक व बालिका हेतु शौचालय के निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 16/01/2024 |  | 1094083 | 1094083 | 547041.5 | 552535 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5546 | 1 | CM-NSY000005545 | 18. नगर क्षेत्र बण्डा के प्रथामिक स्कूल द्वितीय में ‘‘ऑपरेशन कायाकल्प’’ योजना के अन्तर्गत विद्यालय में कक्षा-कक्ष में फर्श पर टायलीकरण मल्टीपल हैण्डवाश सहित बालक व बालिका हेतु शौचालय के निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 18/01/2024 |  | 1384275 | 1384275 | 692137.5 | 1030679 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5548 | 1 | CM-NSY000005547 | 19. नगर क्षेत्र बण्डा के प्रथामिक स्कूल धर्मापुर में ‘‘ऑपरेशन कायाकल्प’’ योजना के अन्तर्गत विद्यालय में कक्षा-कक्ष में फर्श पर टायलीकरण मल्टीपल हैण्डवाश सहित बालक व बालिका हेतु शौचालय के निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 29/01/2024 |  | 1077707 | 1077707 | 538853.5 | 930041 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5471 | 1 | CM-NSY000005470 | 9.मो0 रामनगर में कुवँरापुर रोड पर अवनीश के मकान से एवरग्रीन स्कूल के सामने तक नाली व इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 30/01/2024 |  | 2645895 | 2645895 | 1322947.5 | 2360891 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5473 | 1 | CM-NSY000005472 | 10.मो0 मुरादपुर मे जनता धर्म काँटा सेे अजीज के मकान तक नाली इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 22/01/2024 |  | 2606300 | 2606300 | 1303150 | 2084841 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5475 | 1 | CM-NSY000005474 | 11. नगर पंचायत बण्डा में दुर्गा मंदिर के सामने से कृष्णापाल सिंह के मकान होते हुए तरूणा तालाब तक इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 23/01/2024 |  | 1386186 | 1386186 | 693093 | 405507 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5477 | 1 | CM-NSY000005476 | 12. मो0 गायत्री नगर में जवर सिंह के मकान से यादव भवन के पीछे तक व लिंक गली नन्हेलाल पाल के मकान तक नाली व इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 30/01/2024 |  | 1382246 | 1382246 | 691123 | 435295 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5479 | 1 | CM-NSY000005478 | 13. नगर पंचायत बण्डा में छोटे सिंह के मकान से अरूण के मकान तक व लिंक गली मैंन रोड रामलखन के मकान तक नाली इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 18/01/2024 |  | 788341 | 788341 | 394170.5 | 724394 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5481 | 1 | CM-NSY000005480 | 14. मो0 मुरादपुर में (राईस मिल की दीवार के पीछे) रामलडैते के मकान से जफरूदीन के मकान तक नाली व इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45056 | 30/01/2024 |  | 681257 | 681257 | 340628.5 | 668718 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
423 | 1 | CM-NSY00000422 | रानोपाली के मोहल्ला जोगियाना/बढई का पुरवा परिक्रमा से श्री कमला प्रसाद यादव के मकान तक सी० सी० सड़क तथा नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 25/01/2023 | 24/05/2023 |  | 6371985 | 6322921.29 | 6371985 | 6322335 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
458 | 1 | CM-NSY00000457 | गिर्जापुरम कालोनी में संतोष पाण्डेय के मकान से गिरजा प्रसाद पाण्डेय के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45047 | 45020 |  | 3426259 | 2490890.49 | 3426259 | 2460665 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
425 | 1 | CM-NSY00000424 | रानोपाली में दरगाह बगिया में काली का चौरा मंदिर से परशुराम वर्मा के मकान होते हुए वैष्णवी मोहबरा सम्पर्क मार्ग तक एवं सलंग्न गलियों में सी० सी० सड़क तथा नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45079 | 45052 |  | 8395437 | 8378720.03 | 8395437 | 8377936 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
428 | 1 | CM-NSY00000427 | रानोपाली में हरिप्रसाद के मकान से बद्री के मकान होते हुए सुद्धुलाल के मकान एवं माधुरी पाण्डेय के मकान से अशोक के मकान, सज्जन के मकान से इलियाज के तक सी० सी० सड़क व आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44928 | 31/05/2023 |  | 4163802 | 4159221.98 | 4163802 | 4163520 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
433 | 1 | CM-NSY00000432 | गंजा गाव में लालू यादव के मकान से मेडिकल कालेज गेट तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 13/12/2022 | 45263 |  | 1552746 | 1141113.34 | 1552746 | 1124994 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
434 | 1 | CM-NSY00000433 | श्री मौर्या के मकान से गिर्जापुरम कालोनी में सुरेन्द्र तिवारी के मकान तक एवं गोकुल चंद्र तिवारी के मकान तक सी० सी० सड़क तथा नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45079 | 45052 |  | 4441558 | 4437117.14 | 4441558 | 5353773 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
413 | 1 | CM-NSY00000412 | खोजनपुर में श्री मनोज के मकान से अभिनव जनरल स्टोर तक नाला निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45047 | 45020 |  | 2867769 | 2090603.42 | 2867769 | 1220340 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
415 | 1 | CM-NSY00000414 | अवध विश्वविद्यालय के पीछे श्री घनश्याम पाण्डेय के मकान से श्री सुनील चौधरी के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 22/12/2022 | 21/03/2023 |  | 2555496 | 1939366.02 | 2555496 | 1929378 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
417 | 1 | CM-NSY00000416 | शाहजहापुर में विनय कुमार मौर्या के मकान से प्रदीप तिवारी के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 13/12/2022 | 45263 |  | 1357144 | 1029936.73 | 1357144 | 1029546 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
419 | 1 | CM-NSY00000418 | रानोपाली के मोहल्ला जोगियाना/बढई का पुरवा में रामविलास यादव के मकान से सुभाषचंद्र श्रीवास्तव के मकान तक एवं सलग्न गलियों में सी० सी० सड़क तथा नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44987 | 44963 |  | 8456663 | 8448206.29 | 8456663 | 8447641 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
386 | 1 | CM-NSY00000385 | आशिफबाग नगर निगम की भूमि के पास शारदा मनोहर कालोनी में परिक्रमा मार्ग से खुर्ज कुंड रोड तक सी० सी० सड़क व आर० सी० सी० नाली सुधार कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45079 | 45052 |  | 6608258 | 6575216.66 | 6608258 | 6350314 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
410 | 1 | CM-NSY00000409 | तकपुरा में हरिशचंद्र वर्मा के मकान से श्यामसुन्दर वर्मा व रामलखन वर्मा के मकान तक सी० सी० सड़क व आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 13/12/2022 | 45263 |  | 3564706 | 2632535.65 | 3564706 | 2669898 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
4655 | 1 | CM-NSY000004654 | नए विस्तृत क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय का निर्माण | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44959 | 44934 |  | 2000000 | 1699983 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Varanasi
4350 | 1 | CM-NSY000004349 | नया सीमा विस्तार क्षेत्र में मार्ग प्रकाश का कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 13/03/2024 | 20/05/2024 |  | 48682000 | 29910255.21 | 48682000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | स्ट्रीट लाइट | Varanasi
5605 | 1 | CM-NSY000005604 | नवीन विस्तारित क्षेत्र अन्तर्गत खालिसपुर चौराहे का सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44959 | 44934 |  | 2702000 | 2296700 | 2702000 | 1170225 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Varanasi
5606 | 1 | CM-NSY000005605 | चांदपुर औद्‍यगिक चौराहे का सौदर्यीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44959 | 44934 |  | 2250000 | 1912500 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Varanasi
5607 | 1 | CM-NSY000005606 | नवीन विस्तारित सीमा अन्तर्गत हैदराबाद गेट सिथत नासिरपुर तिराहा का विकास एवं सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 22/12/2022 | 21/06/2023 |  | 2800000 | 2380000 | 2800000 | 1858652 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Varanasi
5609 | 1 | CM-NSY000005608 | ग्राम सभा नुआंव में मनोज के दुकान से श्याम लाल मास्टर के घर तक इण्टरलकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 31/01/2023 | 30/07/2023 |  | 5683400 | 4830890 | 5683400 | 4807151 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5603 | 1 | CM-NSY000005602 | नवीन विस्तारित क्षेत्र अन्तर्गत पिसौर गांव चौराहे का सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 26/12/2022 | 25/06/2023 |  | 2248800 | 1911455 | 2248800 | 1876093 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Varanasi
5611 | 1 | CM-NSY000005610 | ग्राम सभा नाथूपुर में नाथूपुर डगरा से सुनील श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44959 | 44934 |  | 2547000 | 2164869 | 2547000 | 2098362 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5612 | 1 | CM-NSY000005611 | ग्राम सभा पहाडी में रूद्रनगर कालोनी व महामृत्युजंय नगर कालोनी में लोहा सिंह के घर से वंदना डांस एकेडमी तक इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 31/01/2023 | 30/07/2023 |  | 7794000 | 6624900 | 7794000 | 4767958 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5616 | 1 | CM-NSY000005615 | बेदौली में मैदाल्ची के मकान से राम सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44959 | 44934 |  | 1952000 | 1658712 | 1952000 | 1033977 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5623 | 1 | CM-NSY000005622 | नगरनििगम नवीन विस्तरिित क्षेत््र अन्तर्गत चुप्पेपुर गांव के आन्तरिक कच्ची गलिियों में इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 26/12/2022 | 25/06/2023 |  | 2279800 | 1937830 | 2279800 | 1925216 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5629 | 1 | CM-NSY000005628 | नया सीमा विस्तार में ग्राम सभा सुसुवाही नुआंव मार्ग पर सथ्ित पार्क का निर्माण व सुंदरीकरण का कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927/9-9-2022/001-84J-22 Date 14/11/2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 13/12/2022 | 45266 |  | 1240500 | 1054354 | 1240500 | 787404 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | पार्क व हरित क्षेत्र | Varanasi
5251 | 1 | CM-NSY000005250 | SABALGARH PASCHIMI MEIN RAM SEWAK PANDEY MOD SE JEET LAL MAURYA KE GHAR TAK NALI AUR INLETLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 158200 | 134060.75 | 158200 | 119799 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5255 | 1 | CM-NSY000005254 | SABALGARH UTTARI ME SHAYAM LAL MISHRA KE GHAR SE TULSIRAM SONI KE GHAR TAK NALI AUR INLETLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 286300 | 241458.41 | 286300 | 213722 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5335 | 1 | CM-NSY000005334 | WARD NUMBER 2 MAHIYAMAU UTTARI MEIN LAXMIKANT KE GHAR SE RAJENDRA KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING KAREYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 24/01/2023 |  | 975963 | 822957.96 | 975963 | 675670 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5319 | 1 | CM-NSY000005318 | WARD NUMBER 2 MAHIYAMAU DAKSHINI MEEIN GANGA GANGA PRASAD PANDEY KE GHAR SE RAK PHER TIWARI KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 510300 | 430376.71 | 510300 | 425200 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5323 | 1 | CM-NSY000005322 | WARD NUMBER 8 VIKARA PURVI MEIN DIGVIJAY TIWARI KE GHAR SE PRATHMIK VIDAAY VIKARA TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 2518500 | 2137726.27 | 2518500 | 1984705 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5324 | 1 | CM-NSY000005323 | WARD NUMBER 8 VIKARA PURVI ME SADA KA PURWA NAHAR SE SOMNATH MISHRA KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 1213200 | 1020338.2 | 1213200 | 908500 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5315 | 1 | CM-NSY000005314 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSHINI GULAB SONI KE GHAR SE UTTAM TAILOR KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 1251400 | 1057433.59 | 1251400 | 945845 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5340 | 1 | CM-NSY000005339 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI PAKKI SADAK SE RAJESH KE GHAR TAK INTERLOCING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 1997043 | 1651539.1 | 1997043 | 1464398 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5344 | 1 | CM-NSY000005343 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI MEIN BAFATI KE GHAR SE RAJESH MISHRA KE GHAR TAK INTERLOVKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 1606815 | 1322541 | 1606815 | 931893 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5306 | 1 | CM-NSY000005305 | WARD NUMBER 7 BHEEMA MAURYA KE GHAR SE AMARNATH KE GHAR TAK NALI INTERLOKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 425300 | 358733.41 | 425300 | 289544 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
5303 | 1 | CM-NSY000005302 | WARD NUMBER 7 BHOLA SETH KE GHAR SE SHIV KAPDA WALE KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 341900 | 287637.44 | 341900 | 262163 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
5298 | 1 | CM-NSY000005297 | WARD NUMBER 4 SALABGARH UTTARI MEIN CHHOTE KAILASH KE MANDIR SE ASGAR KE GHAR TAK NALI INTERLCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 375300 | 316432.89 | 375300 | 316000 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5291 | 1 | CM-NSY000005290 | WARD NUMNER 4 SALABGARH UTTARI MEIN RAMESH JAISWAL KE GHAR SE MUKHTAR AHMAD KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 875800 | 735802.98 | 875800 | 267547 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
5278 | 1 | CM-NSY000005277 | SALABHGHAR UTTARI MEIN HIRALAL SAROJ KE GHAR SE SANJAY SAROJ KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 870000 | 736497.6 | 870000 | 735000 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5286 | 1 | CM-NSY000005285 | WARD NUMBER 9 VIKARA MADHYA GANESH PATEL KE GHAR SE REAM KISHORE KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 16/01/2023 |  | 731200 | 616611.16 | 731200 | 522300 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5550 | 1 | CM-NSY000005549 | nagar panchayat kalan me new buliding nagar panchayat kaln ke pass high mast athisthapan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/05/2023 | 30/08/2023 |  | 835226 | 834185 | 417613 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | स्ट्रीट लाइट | Shahjahanpur
5572 | 1 | CM-NSY000005571 | वार्ड सं0 3 में मौजीराम के मकान से कमलेश के मकान तक ईण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 545092 | 545092 | 272546 | 555277 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5574 | 1 | CM-NSY000005573 | वार्ड सं0 04 शान्ति नगर में श्री सुरेन्द्र के मकान से श्री वीर पाल राठौर के मकान तक ईण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45083 |  | 645877 | 645877 | 322938.5 | 657822 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5577 | 1 | CM-NSY000005576 | वार्ड सं0 04 शान्ति नगर में श्री सुरेन्द्र के मकान से श्री वीर पाल राठौर के मकान तक ईण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45021 |  | 667272 | 667272 | 333636 | 318368 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5547 | 1 | CM-NSY000005546 | nagar panchayat kalan me pauraur tirha per 20 mtr high mast adhisthapan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/05/2023 | 30/08/2023 |  | 835226 | 834185 | 417613 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | स्ट्रीट लाइट | Shahjahanpur
5566 | 1 | CM-NSY000005565 | वार्ड संख्या 04 शान्ति नगर में डाॅ0 प्रेमपाल के मकान से पकडिया तक ईण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्या | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45083 |  | 548881 | 548881 | 274440.5 | 549706 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5568 | 1 | CM-NSY000005567 | वार्ड संख्या 09 गोपाल नगर में सथरी मार्ग पर श्री वेदराम राठौर के मकान से श्री कल्लू ठाकुर के मकान तक ईण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्या | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45021 |  | 954308 | 954308 | 477154 | 843977 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5570 | 1 | CM-NSY000005569 | मो0 उल्फत नगर में श्री अनवर के मकान से श्री रघुनन्दन के मकान तक ईण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1383531 | 1383531 | 691765.5 | 588000 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5545 | 1 | CM-NSY000005544 | nagar panchayat kalan me GIC ke pass prathamik vidhyalay ke pichhe anaganvani kendra ka nirman | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 45083 |  | 1588572 | 1588572 | 794286 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5525 | 1 | CM-NSY000005524 | ward 02 braham dev nagar me sree pahelban ke makan se sree raghunadan ke makan tak interlocking road nad nali nirman karya | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45204 |  | 816048 | 816048 | 408024 | 728614 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5528 | 1 | CM-NSY000005527 | ward no 3 me milikhiya road per madhi stahl per chardiwari gate and shuchalay nirman karya | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 45083 |  | 2079651 | 1039825.5 | 1039825.5 | 978903 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | शौचालय | Shahjahanpur
5530 | 1 | CM-NSY000005529 | ward no 3 milikhiya road per madi per sauchalya nirman karya | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 577971 | 577971 | 288985.5 | 288696 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | शौचालय | Shahjahanpur
5535 | 1 | CM-NSY000005534 | ward no 9 gopal nagar me sree gyaram ke makn se sree nandulal sreevastava ke makan tak interlocking road and nali nirman karya | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 924956 | 462478 | 462478 | 924149 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5541 | 1 | CM-NSY000005540 | nagar panchayat kalan me bharamai me inglish midiam prymari school ka kayakalp | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1255185 | 1255185 | 627592.5 | 1049499 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5542 | 1 | CM-NSY000005541 | nagra panchayat kalan me GIC ke pass prathamik vidhyalay ka kayakalp | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45204 |  | 746210 | 746210 | 373105 | 545687 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5543 | 1 | CM-NSY000005542 | nagar panchyat kalan me GIC ke pass Uchhataer madhaymik vidhyalay ka kayakalp | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45083 |  | 910306 | 909396 | 455153 | 454698 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5441 | 1 | CM-NSY000005440 | 1. मो0 चरनदास कालोनी में पूरनपुर मार्ग पर लकी ट्रेडर्स से अव्वास खान के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 25/01/2023 |  | 772486 | 772486 | 772486 | 619023 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5449 | 1 | CM-NSY000005448 | 2. मो0 ब्रजपाल नगर में सुनील कुमार के मकान से नेतराम के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 44928 |  | 744967 | 744967 | 744967 | 510789 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5451 | 1 | CM-NSY000005450 | 3. मो0 ब्रजपाल नगर में रंजीत के मकान से विजय बहादुर के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 20/01/2023 |  | 986886 | 986886 | 986886 | 798558 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5458 | 1 | CM-NSY000005457 | 4. मो0 ब्रजपाल नगर में रामासरे के मकान से असलम के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 20/02/2023 |  | 783367 | 783367 | 783367 | 624355 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5460 | 1 | CM-NSY000005459 | 5. मो0 ब्रजपाल नगर में कृष्णा टेडर्स से रामसिंह के मकान तक नाली एवं इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 20/01/2023 |  | 1080658 | 1080658 | 1080658 | 895613 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5462 | 1 | CM-NSY000005461 | 6. मो0 सुनासिर नाथ में बिलसंडा मार्ग से टावर तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45056 | 19/01/2024 |  | 211421 | 2111421 | 211421 | 216668 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5464 | 1 | CM-NSY000005463 | 7. धर्मापुर में राजकिशोर शुक्ला के मकान से मण्डी रोड तक व लिंक गली दुर्गा मन्दिर तक नाली इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 20/02/2023 |  | 3723826 | 3723826 | 3723826 | 2664827 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5466 | 1 | CM-NSY000005465 | 8. मो0 आदर्श नगर में रामचन्द्र मिशन आश्राम की पुलिया से पूरनपुर मैंन रोड तक नाली इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 44929 |  | 3414623 | 3414623 | 3414623 | 2458150 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5483 | 1 | CM-NSY000005482 | 15. नगर पंचायत बण्डा में बब्लू सिंह के मकान से रक्षपाल के मकान होते हुए लालू के मकान तक लिंक गली सुधीर के मकान से सुरेन्द्र सिंह के मकान तक नाली इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 45171 |  | 378221 | 378221 | 378221 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5486 | 1 | CM-NSY000005485 | 16. मों0 चरनदास कालोनी में विमलेश की चक्की से अरविन्द भास्कर के मकान तक नाली इन्टरलॉक सडक का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 20/01/2023 |  | 312109 | 312109 | 312109 | 261746 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
456 | 1 | CM-NSY00000455 | हैबतपुर में जावीर के मकान से निशु व धन्नू के मकान से सूबेदार के प्लाट तक व दिनेश चौरसिया के मकान से कृष्णा वर्मा के मकान तक सी० सी० द्वारा सड़क सुधार व आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 17/07/2023 |  | 8134480 | 7523588.93 | 4067240 | 6845743 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
460 | 1 | CM-NSY00000459 | भीखापुर में बद्री बिहार कालोनी में बद्री तिवारी के मकान से सुनीता के मकान होते हुए अमरेन्द्र सिंह के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 22/07/2023 |  | 5573708 | 4682433.96 | 2786854 | 4675301 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
465 | 1 | CM-NSY00000464 | जनौरा सनराइजर स्कूल से गिरजा कुंड तालाब के पीछे तक नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44959 | 44932 |  | 2312034 | 1698189.57 | 1156017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | नाली | Ayodhya
468 | 1 | CM-NSY00000467 | अश्वानिपुरम वार्ड के मोहल्ला कोशिनगर में अमरनाथ पंडे के म्कमं से देवेन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुए काशी प्रसाद यादव के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45202 | 45176 |  | 3356946 | 2383431.29 | 1678473 | 2383248 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
470 | 1 | CM-NSY00000469 | जनौरा वार्ड के मोहल्ला पक्का तालाब के पास परिक्रमा मार्ग से इंदु सिंह के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 22/03/2023 | 21/07/2023 |  | 2692031 | 2014716.48 | 1346016 | 2003978 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
475 | 1 | CM-NSY00000474 | जनौरा वार्ड के मोहल्ला पक्का तालाब के पास परिक्रमा मार्ग से अभिषेक द्विवेदी के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 26/06/2023 |  | 2499112 | 1924316 | 1249556 | 1787543 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
478 | 1 | CM-NSY00000477 | श्री राम कालोनी में मझवा गददोपुर में श्री मुन्ना सिंह के मकान से श्री अशोक तिवारी के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 24/07/2023 |  | 9973125 | 8311602.04 | 4986563 | 8260722 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
481 | 1 | CM-NSY00000480 | खोजनपुर में श्री लाल जी शर्मा के मकान से राम कलब मिश्रा व अवधेश रॉय के मकान होते हुए हरिवंश बहादुर सिंह व पुष्पा उपाध्याय के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45019 | 44992 |  | 4641984 | 4178250.22 | 2320992 | 4575143 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
483 | 1 | CM-NSY00000482 | पहाडगंज निराला नगर में श्री आशुतोष पाण्डेय के मकान से श्री जे० पी० तिवारी के मकान तक सी० सी० सड़क तथा नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 15/07/2023 |  | 4384663 | 3858065.1 | 2192332 | 3004637 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
485 | 1 | CM-NSY00000484 | खोजनपुर में ब्रिजराज मिश्रा के मकान से गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, मंशाराम वर्मा व वीरेंद्र कुमार दूबे के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45202 | 45176 |  | 3413545 | 2423617.09 | 1706773 | 2402973 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
488 | 1 | CM-NSY00000487 | कौशलपुरी में सुरेन्द्र बहादुर के मकान से विजय गुप्ता, माता प्रसाद तिवारी व करमजीत के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45202 | 45176 |  | 2520475 | 1789537.08 | 1260238 | 1674099 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
490 | 1 | CM-NSY00000489 | प्रयागराज मुख्य मार्ग से कौटिल्य एकेडमी होते हुए दिनेश कुमार वर्मा के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45018 | 44991 |  | 2040972 | 1501135.14 | 1020486 | 1452309 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
2613 | 1 | CM-NSY000002612 | हैबतपुर पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के पास महेश गुप्ता के मकान से राजेश मौर्या व इफ्तिखार के मकान से मोदी के मकान तक सी0 सी0 सड़क व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 15/07/2023 |  | 8612454 | 7578100.06 | 4306227 | 8294696 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
7898 | 1 | CM-NSY000007897 | KALYAN MANDAP | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45051 | 45447 |  | 47064000 | 32790000 | 23532000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | कल्याण मंडप "मंगलम" | Ayodhya
5407 | 1 | CM-NSY000005406 | MOH NIKAT SANGAM INTER COLLEGE KE PURV ME SANJU LALA KAYASTH MANDIR SE PAHLE SIYA RAM KE MAKAN SE SHIV KUMAR KE KHET TAK | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/02/2023 |  | 870781 | 740155.76 | 870781 | 733859 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5411 | 1 | CM-NSY000005410 | MOH NIKAT SANGAM INTER COLLEGE KE PURV ME VINOD KE MAKAN SE PULIYA TAK NALA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/02/2023 |  | 841379 | 715164.86 | 841379 | 713179 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | जल निकासी नाला निर्माण | Shahjahanpur
5412 | 1 | CM-NSY000005411 | MOH HAIDAL ROAD (LINK MADRSA WALI GALI) SE BARAHRANA ROAD TAK INTERLOCKING AND NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/02/2023 |  | 4813068 | 4091100.4 | 4813068 | 3045219 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5414 | 1 | CM-NSY000005413 | ROOP KISHOR KE PLAT SE HOTE HUE JITENDRA KE MAKAN SE MUSTKIN KE MAKAN TAK INTERLOCKING AND NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/02/2023 |  | 575919 | 489532.23 | 575919 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5415 | 1 | CM-NSY000005414 | SARITA YADAV KE MAKAN SE MAIN ROAD TAK INTERLOCKING AND NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 31/03/2023 |  | 626503 | 556862.98 | 626503 | 570354 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5416 | 1 | CM-NSY000005415 | SARVESH SHARMA KE MAKAN SE HOTE HUYE RAJKUMAR KE MAKAN KE SAMNE SE HARNAM KE MAKAN TAK INTERLOCKING | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/03/2023 |  | 428202 | 363975.71 | 428202 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5417 | 1 | CM-NSY000005416 | SABIR ALI KE MAKAN SE VARAHARANA ROAD PAR JALEEL HASAN KE PLAT TAK INTERLOCKING AND NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/02/2023 |  | 2085433 | 1772671.37 | 2085433 | 1906222 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5418 | 1 | CM-NSY000005417 | RAMKISHOR KE MAKAN SE NARESH KASHYAP KE MAKAN TAK INTERLOCKING AND NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/02/2023 |  | 855504 | 727227.5 | 855504 | 616281 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5549 | 1 | CM-NSY000005548 | R/O SHRI SARVESH SHARMA TO R/O SHRI HARNAM AT MOH. SHAHEED BHAGAT SINGH IN NAGAR PANCHAYAT NIGOHI DIST SHAHJAHANPUR | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45571 | 45451 |  | 469057 | 469057 | 469057 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5557 | 1 | CM-NSY000005556 | R/o SHRI RAM KISHOR TO R/O SHRI NARESH KASHYAP AT MOH. SANGAM WATIKA IN NAGAR PANCHAYAT NIGOHI DISST SHAHJAHANAPUR | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45571 | 45451 |  | 539969 | 539969 | 539969 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5560 | 1 | CM-NSY000005559 | R/o SMT SARITA YADAV TO MAIN ROAD AT MOH. KAIMUA BYPASS ROAD IN NAGAR PANCHAYAT NIGOHI DISST SHAHJAHANAPUR | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45571 | 45390 |  | 469057 | 469057 | 469057 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
67 | 1 | CM-NSY0000066 | वृन्दावन जोन नवीन सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत (वृन्दावन जोन) कृष्ण वाटिका में श्री नन्द किशोर गौ-सेवा से राजेन्द्र-महेन्द्र तक लिंक गली वेदराम सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 45019 |  | 977780 | 787112.9 | 488890 | 677029 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
69 | 1 | CM-NSY0000068 | नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (वृन्दावन जोन) के नवीन सीमा क्षेत्र ग्राम तेहरा में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 19/03/2023 |  | 2819220 | 1885776.26 | 1409610 | 633197 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
70 | 1 | CM-NSY0000069 | नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (वृन्दावन जोन) के नवीन सीमा क्षेत्र ग्राम अल्हैलपुर में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 19/03/2023 |  | 2372050 | 1586664.25 | 1186025 | 1161305 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क | Mathura
74 | 1 | CM-NSY0000073 | मयूर बिहार गुर्जर रंगजी से कृष्ण प्रिया होटल तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 21/12/2023 | 15/02/2024 |  | 1169758 | 1138993.36 | 584879 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | स्ट्रीट लाइट | Mathura
75 | 1 | CM-NSY0000074 | राजपुर खादर विधवा आश्रम वाली गली तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 21/12/2023 | 16/02/2024 |  | 1169758 | 1138993.36 | 584879 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | स्ट्रीट लाइट | Mathura
76 | 1 | CM-NSY0000075 | नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (वृन्दावन जोन) में 21 नवीन सम्मिलित गॉव में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु विभिन्न सामग्री क्रय किये जाने का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45414 | 21/03/2024 |  | 8207781 | 7968934.57 | 4103890 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | स्ट्रीट लाइट | Mathura
78 | 1 | CM-NSY0000077 | नवीन सीमा विस्तार में कीकी नगला से कृष्णा कुटीर महिला आश्रय सदन तक 4‘‘ पी0वी0सी0 पाइप लाइन विस्तार कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 27/01/2023 | 27/03/2023 |  | 4122632 | 2162320.48 | 2061316 | 676330 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | वाटर लाइन | Mathura
79 | 1 | CM-NSY0000078 | नवीन सीमा विस्तार में सम्मिलित कीकी नगला क्षेत्र में नलकूप अधिष्ठान कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 45265 |  | 2650245 | 1392703.75 | 1325122.5 | 614181 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | पेयजल | Mathura
80 | 1 | CM-NSY0000079 | Construction of Pump House | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 45265 |  | 854624 | 599262.35 | 427312 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | पेयजल | Mathura
5561 | 1 | CM-NSY000005560 | SUPPLY AND INSTALLATION OF WATER COLLER AT HAMZAPUR CHAURAHA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 30/04/2024 |  | 235952 | 235952 | 117976 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Shahjahanpur
5562 | 1 | CM-NSY000005561 | SUPPLY AND INSTALLATION AT WATER COLLER AT RAILWAY STATION | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 20/04/2024 |  | 235952 | 265952 | 117976 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Shahjahanpur
5563 | 1 | CM-NSY000005562 | PRATHMIK VIDHAYALAY PRATHAM KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/12/2023 |  | 1620577 | 707073 | 810288.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5564 | 1 | CM-NSY000005563 | PRATHMIK VIDHAYALAY PRATHAM KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 707073 | 315257 | 353536.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5565 | 1 | CM-NSY000005564 | PRATHMIK VIDHAYALAY PRATHAM KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 315257 | 445231 | 157628.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5571 | 1 | CM-NSY000005570 | PRATHMIK VIDHAYALAY PRATHAM KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 30/12/2023 |  | 445231 | 70260 | 222615 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5567 | 1 | CM-NSY000005566 | PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/12/2023 |  | 70260 | 70260 | 35130 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5419 | 1 | CM-NSY000005418 | TILHAR ROAD SE RAJESH SAXENA KE TAK TATHA RAMSEVAK KE MAKAN SE DR. AJIT KE MAKAN TAK LINK GALIYO KA INTERLOCKING AND NALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/12/2023 | 20/02/2024 |  | 5333953 | 5333953 | 2666976.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5578 | 1 | CM-NSY000005577 | KANYA PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 533028 | 533028 | 266514 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5579 | 1 | CM-NSY000005578 | SIMVILIYAN HAMZAPUR VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 31/12/2023 |  | 1826741 | 298116 | 913370.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5580 | 1 | CM-NSY000005579 | SIMVILIYAN HAMZAPUR VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 45272 |  | 707073 | 707073 | 353536.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5581 | 1 | CM-NSY000005580 | SIMVILIYAN HAMZAPUR VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 298116 | 298116 | 149058 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5582 | 1 | CM-NSY000005581 | SIMVILIYAN HAMZAPUR VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/12/2023 |  | 70260 | 70260 | 35130 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5583 | 1 | CM-NSY000005582 | SIMVILIYAN HAMZAPUR VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 445231 | 445231 | 222615 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5584 | 1 | CM-NSY000005583 | PAITAPUR PRATHMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/09/2023 | 22/11/2023 |  | 999005 | 99905 | 499502 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5585 | 1 | CM-NSY000005584 | PAITAPUR PRATHMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 22/12/2023 |  | 707073 | 707073 | 353536.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5586 | 1 | CM-NSY000005585 | PAITAPUR PRATHMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 459755 | 459755 | 229877.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5587 | 1 | CM-NSY000005586 | PAITAPUR PRATHMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/12/2023 |  | 70260 | 70260 | 35130 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5588 | 1 | CM-NSY000005587 | PAITAPUR PRATHMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/12/2023 |  | 445231 | 445231 | 222615.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5589 | 1 | CM-NSY000005588 | PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 25/01/2023 |  | 1655908 | 635840 | 827954 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5590 | 1 | CM-NSY000005589 | PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 707073 | 707073 | 353536 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5591 | 1 | CM-NSY000005590 | PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/12/2023 |  | 461955 | 461955 | 230977.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5592 | 1 | CM-NSY000005591 | PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 70260 | 70260 | 35130 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5593 | 1 | CM-NSY000005592 | PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 20/02/2024 |  | 445231 | 445231 | 222615.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5594 | 1 | CM-NSY000005593 | PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU EK ATIRIKT KAKSH, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02/05 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 635840 | 635840 | 317920 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5575 | 1 | CM-NSY000005574 | KANYA PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 31/01/2024 |  | 300110 | 70260 | 150055 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5576 | 1 | CM-NSY000005575 | KANYA PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/12/2023 |  | 70260 | 70260 | 35130 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5573 | 1 | CM-NSY000005572 | KANYA PURV MADHYAMIK VIDHAYALAY KO KAYAKALP KIYE JANE HETU, SUDHPEYJAL ATM AND DIVAR KA NIRMAN, FLOOR PAR TILES AND DIVAR KE UPER ENGAL SAHIT TAR BAD KA KARYA, RABAR MOLDED INTERLOCKING KA KARYA AND DIVYANG BACHHO HETU 02 SITED SHAUCHALAY ITYADI KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 21/11/2023 |  | 1936319 | 300110 | 968159.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5505 | 1 | CM-NSY000005504 | gopal nagar me GIC ke samne mani road per sree hari babu ki dukan se greesh chnadr apndit ke makann tak interlocking and nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 45083 |  | 1338236 | 1338235.56 | 1338236 | 970269 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5506 | 1 | CM-NSY000005505 | ward 3 me sree Pappu ke makan se sree moharpal ke makan tak interlocking and nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 994258 | 994159 | 994258 | 992260 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5508 | 1 | CM-NSY000005507 | ward 3 ulfat nagar me sree dayaram ke makan se sree hanumat kashyap ke makan tak interlocking and nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 920859 | 920859 | 920859 | 552277 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5509 | 1 | CM-NSY000005508 | ward 1 Dhoomnath nagar me anup jauhanri ki dukan se sree pramod gupta ke makan tak interlocking and nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1262380 | 1262380 | 1262380 | 843725 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5510 | 1 | CM-NSY000005509 | ward no 1 dhoomnath nagar me sree dhoomnath mandir se puliya tak interlocking and nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1513599 | 1513599 | 1513599 | 933349 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5512 | 1 | CM-NSY000005511 | ward no 1 dhoomnath nagar me sree ram shankar ke makan se sree sarvesh ke makan tak interlocking and nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1264066 | 1264066 | 1264066 | 746389 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5513 | 1 | CM-NSY000005512 | ward no 10 surya nagar me sree hiroj ke makn se sree aadesh khateek ke makan tak interlocking nad nali narman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 409730 | 409730 | 409730 | 288014 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
5515 | 1 | CM-NSY000005514 | ward no 13 shiv dham nagar me sree suresh chandra tiwari ke makan se sree vivek ke makan tak interlocking and nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 639273 | 639273 | 639273 | 342690 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5517 | 1 | CM-NSY000005516 | ward no 13 shiv dham nagar me sree raghvendra shukla ke makan se murnak gupta ke makan tak interlocking and nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 550527 | 550527 | 550527 | 387618 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5524 | 1 | CM-NSY000005523 | ward 13 shiv dham nagar me sree mati kanchan rathaur ke se sree suresh ke makan tak interlocking nad nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1031206 | 1031206 | 1031206 | 881764 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
5256 | 1 | CM-NSY000005255 | नगर पंचायत गणेशपुर बड़ेबन बिचला पुरवा में राम ललित के घर से दुर्गा प्रसाद चौधरी के घर तक इंटर लोकिंग सडक निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45478 |  | 722000 | 722000 | 361000 | 364169 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
5210 | 1 | CM-NSY000005209 | नगर पंचायत गणेशपुर में प्राथमिक विद्यालय झलहा में पाथवे व भवन सुधार का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 18/08/2023 |  | 317000 | 317000 | 158500 | 317000 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | विद्यालय मरम्मत | Basti
7913 | 1 | CM-NSY000007912 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44993 | 19/04/2024 |  | 32500000 | 23537000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Basti
5226 | 1 | CM-NSY000005225 | संजय के मकान से बहादुर के मकान तक नाली/इण्टरलाकिॅग रोड निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 444742 | 348855 | 444742 | 323806 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5258 | 1 | CM-NSY000005257 | कल्याणी मन्दिर से लखीमपुर पी0डब्लू0डी0रोड तक नाली/इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 4701710 | 4647641 | 4701710 | 4644340 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5242 | 1 | CM-NSY000005241 | नत्थूलाल दिवाकर के मकान से फिरोज टैंट के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1536600 | 1190110 | 1536600 | 1190110 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5236 | 1 | CM-NSY000005235 | चन्द्रकिशोर पाण्डे के मकान से मातादीन के मकान तक रोड/इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 880043 | 688458 | 880043 | 688458 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5158 | 1 | CM-NSY000005157 | व्यन्तसिंह के घर से मैलानी मोड तक नाली निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 2543533 | 1955722 | 2543533 | 1955722 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | नाली | Lakimpur Kheri
5188 | 1 | CM-NSY000005187 | तेजपाल सिंह के घर से सुरेश के घर तक नाली निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3434082 | 3422749 | 3434082 | 3420385 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | नाली | Lakimpur Kheri
5325 | 1 | CM-NSY000005324 | श्री केशन राठौर के मकान से फागू पासवान के धर तक नाली/इण्टरलाॅकिग रोड निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/06/2023 | 30/09/2023 |  | 331605 | 253512 | 331605 | 253512 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5935 | 1 | CM-NSY000005934 | सिद्वार्थ के मकान से आत्माराम के मकान तक नाली/इण्टरलाकिगं रोड निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/06/2023 | 30/09/2023 |  | 393969 | 295004 | 393969 | 290729 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5610 | 1 | CM-NSY000005609 | मोहल्ला मडौली से पंचायत भवन से होते हुये विमला पटेल के प्लांट तक इण्टरलकिंग का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 22/12/2022 | 21/06/2023 |  | 1796200 | 1526770 | 898100 | 1519712 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5618 | 1 | CM-NSY000005617 | नगर निगम नवीन विस्तारित क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सभा बासुदेवपुर पिच रोड से अरूण वकील के घर‚ प्राथमिक विद्‍यालय से कमलकान्त होते हुये चुप्पेपुर सीमा तक एवं प्राथमिक विद्‍यालय से राकेश के घर तक इण्टरलॉकिंग लगाने का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44959 | 44934 |  | 5270900 | 4480265 | 2635450 | 2178285 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5614 | 1 | CM-NSY000005613 | लोहता में भगवत सिंह के मकान से मुसलिम बस्ती तक इण्टरलकिंग लगाने का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44987 | 44965 |  | 6367000 | 5411950 | 3183500 | 2676860 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5634 | 1 | CM-NSY000005633 | नया सीमा विस्तार में आदित्यनगर दुर्गा मदिर के सामने स्‍थित पार्क का निर्माण व सुन्दीकरण का कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 31/01/2023 | 30/07/2023 |  | 6442000 | 5475700 | 3221000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | पार्क व हरित क्षेत्र | Varanasi
5620 | 1 | CM-NSY000005619 | ग्राम सभा बनियापुर लमही हरिश्चुन्द्र कालेज के पीछे बनियापुर कच्चे रास्ते पर इण्टरलॉकिंग लगाने का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44959 | 44934 |  | 6309700 | 5363245 | 3154850 | 5247587 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
5663 | 1 | CM-NSY000005662 | नवीन सीमा विस्तार अन्तर्गत बडालालपुर ब्लाक सी में पार्क का सुन्दरीकरण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/06/2023 |  | 1995000 | 1695452 | 997500 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | पार्क व हरित क्षेत्र | Varanasi
5666 | 1 | CM-NSY000005665 | नवीन सीमा विस्तार अन्तर्गत ऐढे में तिकोना छोटा पार्क का सुन्दरीकरण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/06/2023 |  | 1590000 | 1351396 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | पार्क व हरित क्षेत्र | Varanasi
5657 | 1 | CM-NSY000005656 | नवीन सीमा विस्तार अन्तर्गत ऐढे में तिकाेना पार्क का सुन्दरीकरण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/06/2023 |  | 2000000 | 1699882 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | पार्क व हरित क्षेत्र | Varanasi
5660 | 1 | CM-NSY000005659 | नवीन सीमा विस्तार अन्तर्गत बडालालपुर ब्लाक बी में पार्क का सुन्दरीकरण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/06/2023 |  | 1732500 | 1472488 | 866250 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | पार्क व हरित क्षेत्र | Varanasi
7900 | 1 | CM-NSY000007899 | Kalyan Mandap | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 18/09/2023 | 19/09/2024 |  | 47064000 | 34591000 | 23532000 | 4905829 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | कल्याण मंडप "मंगलम" | Varanasi
7914 | 1 | CM-NSY000007913 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/05/2023 | 21/05/2024 |  | 32500000 | 29260000 | 16250000 | 27072649 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | कल्याण मंडप "मंगलम" | Kanpur Dehat
2317 | 1 | CM-NSY000002316 | वार्ड नं0 3 विकास नगर (रजावत हॉस्पिटल के पास) यादव किराना स्टोर से राम आसरे के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 23/03/2023 |  | 364000 | 363454 | 182000 | 345702 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2321 | 1 | CM-NSY000002320 | वार्ड नं0 16 आजाद नगर (खानचन्द्रपुर) में विश्वनाथ पाल के घर से जसवंत पाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 20/04/2023 |  | 1193000 | 1190614 | 596500 | 1137263 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2322 | 1 | CM-NSY000002321 | वार्ड नं0 16 आजाद नगर (खानचन्द्रपुर) में एन0टी0पी0सी0 से मथुरा पाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 20/04/2023 |  | 1613000 | 1608967 | 806500 | 1536289 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2323 | 1 | CM-NSY000002322 | वार्ड नं0 16 आजाद नगर (चौहानपुरवा) में दुर्गा मन्दिर से पम्प हाउस तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 20/04/2023 |  | 2136000 | 2133436 | 1068000 | 822367 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2311 | 1 | CM-NSY000002310 | वार्ड नं0 10 श्याम सुन्दर नगर में एन0एच0-19 से पेट्रोल पम्प के सामने तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 18/05/2023 |  | 3959000 | 3939205 | 1979500 | 1814819 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
2245 | 1 | CM-NSY000002244 | नगर पंचायत रनियॉ के अन्तर्गत वार्ड नं0 13 शिवपुरी मैथा मार्ग में 10 नग दुकानों का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 18/05/2023 |  | 3993000 | 3992201 | 1996500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | पार्किंग | Kanpur Dehat
2305 | 1 | CM-NSY000002304 | प्रा0वि0 शुल्कलनपुरवा में हैण्डवाश यूनिट, सबसमर्सिबल एवं अन्य विविध कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 23/03/2023 |  | 449000 | 447877 | 224500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2307 | 1 | CM-NSY000002306 | प्रा0वि0 प्रसिद्धपुर में हैण्डवाश यूनिट, सबसमर्सिबल एवं अन्य विविध कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 23/03/2023 |  | 271000 | 270322 | 135500 | 127184 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
2369 | 1 | CM-NSY000002368 | वार्ड नं0 8 सरदार पटेल नगर (शेरपुर) में मेन रोड से बब्बू के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 20/04/2023 |  | 3337000 | 3328323 | 1668500 | 1586057 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
5089 | 1 | CM-NSY000005088 | प्राथमिक विघालय बनवधिया में क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल व इंटरलाकिंग सडक का निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/03/2023 | 30/06/2023 |  | 314000 | 313811.6 | 314000 | 299189 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
5096 | 1 | CM-NSY000005095 | प्राथमिक विघालय सिसवा बुजुर्ग में बाउन्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/03/2023 | 30/07/2023 |  | 989000 | 988109.9 | 989000 | 839243 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
5099 | 1 | CM-NSY000005098 | प्रथमिक विद्याालय उकड़ा में बाउण्ड्रीवाल, गेट तथा इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/03/2023 | 30/07/2023 |  | 850000 | 849150 | 850000 | 633504 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
5103 | 1 | CM-NSY000005102 | पूर्व माध्यमिक विद्याालय भानपुर में बाउण्ड्रीवाल, गेट तथा इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 30/07/2023 |  | 1417000 | 1115179 | 1417000 | 762448 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
5129 | 1 | CM-NSY000005128 | भानपुर मुख्य बाजार में विजय सिंह के मार्केट से मूलचन्द के घर तक व्यापरिक क्षेत्र में पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 30/06/2023 |  | 3994000 | 3143278 | 3994000 | 2983912 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
5131 | 1 | CM-NSY000005130 | भानपुर मुख्य बाजार मे ंग्राहक सेवा केन्द्र से बालाजी स्वीट तक व्यापरिक क्षेत्र में पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 30/06/2023 |  | 3325000 | 2859832.5 | 3325000 | 2667572 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
5136 | 1 | CM-NSY000005135 | सेानहा बाजार मुख्य मार्ग पर रामतीरथ के मकान से कसौधन वस्त्रालय होते हुये इण्डिया ए0टी0एम0 तक व्यापरिक क्षेत्र में पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 30/06/2023 |  | 3882000 | 3338908.2 | 3882000 | 2533534 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
5137 | 1 | CM-NSY000005136 | सेानहा बाजार मुख्य मार्ग पर रामतौल तिवारी के मकान से राहुल बेकर्स होते हुये रोहित स्वीट तक व्यापरिक क्षेत्र में पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 30/06/2023 |  | 3783000 | 3207605.7 | 3783000 | 2067294 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
5443 | 1 | CM-NSY000005442 | वार्ड नं0-5 दारानगर में निसार अहमद के घर से कल्लू कुंजडा के बाग के आगे तक दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/08/2023 | 22/11/2023 |  | 995005 | 837322 | 497502.5 | 497502 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3725 | 1 | CM-NSY000003724 | वार्ड नं0 13 बिहामिदपुर में महेश् पटेल के घर से बब्लू सोनी के घर तक तीन क्रासिंग दोनो तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/08/2023 | 22/11/2023 |  | 994227 | 836246 | 497113.5 | 497113 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3783 | 1 | CM-NSY000003782 | नगर क्षेत्र के प्रमुख चैराहे का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/08/2023 | 22/10/2023 |  | 413000 | 349125 | 206500 | 206500 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kaushambi
3797 | 1 | CM-NSY000003796 | वार्ड नं0-3 म्योहरा मं आंगनबाड़ी केन्द्र में शेष बचे हुए कार्यो का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/08/2023 | 22/10/2023 |  | 576514 | 488082 | 288257 | 288257 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | आंगनवाडी मरम्मत | Kaushambi
7915 | 1 | CM-NSY000007914 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 45386 |  | 32500000 | 24383000 | 16250000 | 20738388 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | कल्याण मंडप "मंगलम" | Kaushambi
5106 | 1 | CM-NSY000005105 | नगर पंचायत गायघाट बनरहा स्थित अम्बेडकर पार्क से डिहवारे बाबा के स्थान तक इंटरलाकिग निर्माण का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/07/2023 | 13/10/2023 |  | 1436000 | 1414316.4 | 1436000 | 865276 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
5107 | 1 | CM-NSY000005106 | नगर पंचायत गायघाट स्थित हरिहर तिवारी के घर से कहार मोहल्ला होते हुये रामजानकी मार्ग से सटे विवाह कुआ तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3417000 | 2726766 | 3417000 | 1623781 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
5102 | 1 | CM-NSY000005101 | नगर पंचायत गायघाट में गायघाट पुलिस चौकी के सामने बाउन्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/12/2023 | 29/02/2024 |  | 675000 | 666090 | 675000 | 552015 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | पार्क व हरित क्षेत्र | Basti
5097 | 1 | CM-NSY000005096 | नगर पंचायत गायघाट में समविलन प्राथमिक विघालय पियारेपुर गायघाट का पाथवे व टाईल का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1615000 | 1389061.5 | 1615000 | 939747 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | विद्यालय मरम्मत | Basti
5092 | 1 | CM-NSY000005091 | नगर पंचायत गायघाट में कन्या प्राथमिक विघालय गायघाट का पाथवे,टाईल, शौचालय मरम्मत व बाउन्ड्रीवाल का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 935000 | 793721.5 | 935000 | 326683 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | विद्यालय मरम्मत | Basti
5093 | 1 | CM-NSY000005092 | नगर पंचायत गायघाट में प्राथमिक विघालय मरवटिया का पाथवे,टाईल शौचालय मरम्मत व बाउन्ड्रीवाल का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1397000 | 1394066.3 | 1397000 | 747147 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | विद्यालय मरम्मत | Basti
5087 | 1 | CM-NSY000005086 | नगर पंचायत गायघाट में कन्या प्राथमिक विघालय गाना का पाथवे,टाईल शौचालय मरम्मत व बाउन्ड्रीवाल का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1481000 | 1477889.9 | 1481000 | 938407 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | विद्यालय मरम्मत | Basti
5080 | 1 | CM-NSY000005079 | नगर पंचायत गायघाट बस्ती मे राम जानकी मार्ग से बारात घर होते हुए बैराडी मार्ग तक बाये तरफ इंटरलाकिंग पटरी / रेलिग व बेच लगाने का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3652000 | 3596854.8 | 3652000 | 1803922 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
4410 | 1 | CM-NSY000004409 | वार्ड बरहदा में शिव प्रसाद पटेल के घर से पक्की सड़क से नाला तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/11/2022 | 44989 |  | 1009998 | 1009998 | 1009998 | 1008426 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4402 | 1 | CM-NSY000004401 | निधि पट्टी में मस्जिद से जहीर एवं अयूब के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/11/2022 | 45050 |  | 872271 | 871835 | 872271 | 872105 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4419 | 1 | CM-NSY000004418 | वार्ड टोडर पट्टी में आंगनवाड़ी केंद्र से आशीपुर पक्की सड़क तक इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/11/2022 | 45050 |  | 2065906 | 2064873 | 2065906 | 2063574 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4369 | 1 | CM-NSY000004368 | वार्ड बरहदा मैं मुसहर बस्ती से पक्की सड़क तक नाली निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/11/2022 | 45050 |  | 350194 | 350018 | 350194 | 350018 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
3991 | 1 | CM-NSY000003990 | मडौका रेड में लगन गेस्ट हाउस से गैस एजेंसी होते हुए पहलवान पीर बाबा तक नाला निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 21/02/2023 | 21/07/2023 |  | 44500000 | 44500000 | 22250000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
3985 | 1 | CM-NSY000003984 | तिगनौता में मुख्य मार्ग से विजय केशरवानी एवं योगेन्द्र प्रताप के घर नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44960 | 44962 |  | 960712 | 960712 | 480356 | 841654 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3999 | 1 | CM-NSY000003998 | लेहरा तिवारीपुर में श्री निवास मिश्र के मकान से गुरुकुल विद्या मंदिर तक संतोष कुमार के मकान से विमलेश यादव के मकान तक गली में इंटरलॉकिंग नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 23/12/2022 | 30/03/2023 |  | 4158030 | 4158030.38 | 2079015 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4002 | 1 | CM-NSY000004001 | हथिगाहा लखनऊ रोड पर स्थित पंचायत भवन से नित्यानंद मौर्या तक संत लाल मौर्या राम करण मौर्या तक गली में इंटरलॉकिंग नाली का निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 30/12/2022 | 30/03/2023 |  | 3231552 | 3231552 | 1615776 | 1035000 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4003 | 1 | CM-NSY000004002 | सीमा विस्तारित क्षेत्र के गद्दोपुर ग्राम में लखनऊ रोड से गुरूकुलम स्कूल होते हुए बी बी सिंह के मकान तक पेवर द्वारा सड़क सुधर कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 25/04/2023 |  | 6911842 | 0 | 3455921 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4004 | 1 | CM-NSY000004003 | गंगा विहार कॉलोनी शांतिपुरम में दुर्गा मंदिर से श्री लाल चन्द्र मिश्र अरविन्द पाण्डेय के मकान होते हुए स्वर्गीय प्रो दीनानाथ शुक्ल के मकान तक गली में इंटरलॉकिंग नाली एवं कलवर्ट का निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 15/04/2023 |  | 4598598 | 4598598.63 | 2299299 | 2039767 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4005 | 1 | CM-NSY000004004 | मलाक हर हर चौराहे के पास सड़क का निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44989 | 45022 |  | 769161 | 769161.55 | 384580.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4006 | 1 | CM-NSY000004005 | गोहारी रोड पर अमर नरसिंह होम के निकट से अस्वनी कुमार मौर्या से पूनम सिंह व वरुण मिश्रा के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45050 | 45052 |  | 2467651 | 2467651.96 | 1233825.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4007 | 1 | CM-NSY000004006 | न्यू शांतिपुरम कॉलोनी में गायत्री प्रसाद मिश्र के घर से श्री अजय शेखर के मकान तक, फौजदार चौधरी के मकान से मनोज तिवारी के मकान तक एवं मुकेश मौर्या के आर के शुक्ल के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 28/02/2023 |  | 3432620 | 3432620.93 | 1716310 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4008 | 1 | CM-NSY000004007 | मलाक चौधरी में प्रतापगढ़ रोड से रवि केसरवानी के घर के निकट पुलिया तक नाला एवं सड़क निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 30/04/2023 |  | 1413733 | 1413733.81 | 706866.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4010 | 1 | CM-NSY000004009 | बह्मलपुर में वाराणसी मार्ग से शिव चरण प्रसाद गुप्ता बच्चा लाल भारतीय, उमेश कुमार सिंह व अनिरुद्ध मिश्रा तक इंटरलॉकिंग कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 31/01/2023 |  | 4815047 | 3772107.82 | 2407523.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4011 | 1 | CM-NSY000004010 | गीता तिवारी के घर से श्रीवास्तव के घर से हुए राजाराम के गर तक संगम विहार हवेलिया तक सी सी रोड व नाली पुलिया का सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 19/05/2023 |  | 1213500 | 1213500 | 606750 | 546075 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4013 | 1 | CM-NSY000004012 | जोन ८ झूंसी के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के अंतर्गत मो० न्याय नगर में एम् पी सिंह से डॉ० ए के श्रीवास्तव व् एस एन सिंह से नरेन्द्र तिवारी के मकान तक इंटरलॉकिंग नाली पुलिया का सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/02/2023 |  | 1246500 | 1246500 | 623250 | 432000 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4014 | 1 | CM-NSY000004013 | जोन ८ झूंसी के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के अंतर्गत लालता यादव के मकान से मानिकचंद्र सिंह के मकान तक तेंदुए रोड का गली नाली पुलिया सुधर कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/05/2023 |  | 1527756 | 1107622.72 | 763878 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4015 | 1 | CM-NSY000004014 | जोन ८ झूंसी के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के श्री कृष्णा स्वीट हाउस चौराहा से होते हुए श्री अशोक कुमार पी०सी०एस० आवास तक मो० नैकागंगादीप कॉलोनी में इंटरलॉकिंग नाली पुलिया का सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 15/02/2023 | 15/04/2023 |  | 3075917 | 3075917 | 1537958.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4016 | 1 | CM-NSY000004015 | जोन ८ झूंसी के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र में मंजू गिरी के मकान से केशव प्रसाद व् आर के पटेल से विजय नारायण के घर मो० बुख्री कॉलोनी हवेलिय तक इंटरलॉकिंग नाली पुलिया का कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/02/2023 |  | 3092000 | 3092000 | 1546000 | 2160000 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4017 | 1 | CM-NSY000004016 | जोन ८ झूंसी के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र में माँ बंगला मुखी बिल्डिंग मटेरियल शॉप से संजय कुमार श्रीवास्तव के घर होते हुए अतुल सिंह के घर, राम अवद्ग सिंह, प्रभाकर मिश्रा के आवास तक बंधवा ताहिरपुर में इंटरलॉकिंग नाली पुलिया का सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 29/12/2022 | 28/02/2023 |  | 3179000 | 3179000 | 1589500 | 1080000 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4018 | 1 | CM-NSY000004017 | जोन ८ झूंसी के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र हवेलिया में बुखारी कॉलोनी की लेन का निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 29/12/2022 | 44929 |  | 4033312 | 4033312 | 2016656 | 1387920 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4020 | 1 | CM-NSY000004019 | जोन ८ झूंसी के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के सहसों रोड से प्राथमिक विद्यालय लालगंज सुल्तानपुर तक सड़क का सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/05/2023 |  | 4846500 | 4846500 | 2423250 | 2180925 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4021 | 1 | CM-NSY000004020 | जोन ८ झूंसी के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के आवस विकास योजना बसंत विहार श्याम कुञ्ज से लेकर उषा मौर्या म०न० ५६ से पार्क तक एवं शान्ति विला से एम् आई जी ७/२८० तक नाली लेन का सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 25/05/2023 |  | 6376500 | 6376500 | 3188250 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4023 | 1 | CM-NSY000004022 | जोन 6 के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के बमरौली में श्री राम खेलावन पासी के घर से लेकर श्री शारदा पासी के घर तक इंटरलॉकिंग गली एवं नाली निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 23/02/2023 |  | 1700543 | 1696291.64 | 850271.5 | 742723 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4024 | 1 | CM-NSY000004023 | जोन 6 के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के बमरौली में जी टी रोड से लेकर संजय केसरवानी के मकान तक जल निकासी हेतु आर सी सी नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 23/02/2023 |  | 4583000 | 4571541.76 | 2291500 | 1942382 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
4026 | 1 | CM-NSY000004025 | जोन 6 के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र बमरौली मोहल्ला पंतारवा में दरबारी लाल अन्तर कालेज से लेकर पंतारवा गाँव तक सड़क सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 20/05/2023 | 20/08/2023 |  | 8158000 | 8127815 | 4079000 | 3702708 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4027 | 1 | CM-NSY000004026 | जोन 6 के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के बमरौली मोहल्ला पंतारवा में भगवतपुर पुल से लेकर बी के त्रिपाठी के घर होते हुए दरवारी लाल अन्तर कालेज तक सड़क सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2718052 | 0 | 1359026 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4028 | 1 | CM-NSY000004027 | जोन 6 के अंतर्गत विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत पीपल गाँव में चन्दन लाल भारतीय से गामा भारतीय के मकान तक सड़क सुधार एवं आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 23/02/2023 |  | 2122227 | 2078718.42 | 1061113.5 | 856040 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4033 | 1 | CM-NSY000004032 | जोन 6 के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के देव घाट झलवा में मुख्य मार्ग पर कुंवर हार्डवेयर से दीपक दुबे, ओम प्रकाश व् पवन सिंह से किशोरी लाल के मकान होते हुए राजकुमार अग्रहरी से सत्येन्द्र तिवारी तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 8554134 | 8531035.6 | 4277067 | 3343400 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4034 | 1 | CM-NSY000004033 | जोन 6 के अंतर्गत विस्तारिंत क्षेत्र के अंतर्गत पीपल गाँव की हर्ष नगर कॉलोनी में श्री पुनर प्रकाश के मकान से श्री महेंद्र सिंह के मकान एवं श्री आर के दुबे के मकान से श्री राजेंद्र साहू तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 2759624 | 2737546.55 | 1379812 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
7899 | 1 | CM-NSY000007898 | Kalyan Mandap | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 28/12/2023 | 45483 |  | 47064000 | 34574000 | 23532000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Prayagraj
3200 | 1 | CM-NSY000003199 | Ward No.-09, Construction of Interlocking road & drain from Nasim house to Salim Miya house & Raseed house to Sakawat house. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 1600165 | 1599845 | 1600165 | 1497820 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3202 | 1 | CM-NSY000003201 | Ward No.-03 Construction of drain & drain slab from Haji Noor house to Mansha Devi Mandir. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/01/2023 |  | 510224 | 505122 | 510224 | 410159 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3204 | 1 | CM-NSY000003203 | Ward No.-03, Construction of Interlocking road & drain from Mohan house to Vinod house. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 848067 | 847813 | 848067 | 619990 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3205 | 1 | CM-NSY000003204 | Ward No.-03, Construction of Interlocking road & drain from Vinod house to Arjun house. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 1167297 | 1167064 | 1167297 | 918782 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3206 | 1 | CM-NSY000003205 | Ward No.-03, Construction of Interlocking road & drain from Shishpal house to main road Via Jay Shankar house. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 1152591 | 1152360 | 1152591 | 908285 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3175 | 1 | CM-NSY000003174 | Construction of Interlocking road & drain from Nehar Puliya to Eidgah on Varahi road . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 1892496 | 1892117 | 1892496 | 1778287 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3180 | 1 | CM-NSY000003179 | Mohalla-Doanni Construction of Interlocking road & drain from Munna Saifi house to Islam Saifi house . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 914112 | 913929 | 914112 | 759909 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3181 | 1 | CM-NSY000003180 | Mohalla-Holi chowk Construction of Interlocking road & drain from Suraj Singh house to Chhatrapal house . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 1034010 | 1032873 | 1034010 | 827463 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3183 | 1 | CM-NSY000003182 | Mohalla-Hamid Nagar Nagaliya Adda Construction of Interlocking road & drain from Yamin house to Abarar house . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 858360 | 849776 | 858360 | 680982 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3186 | 1 | CM-NSY000003185 | Ward No.-03, Construction of Interlocking road & drain from Moradabad-Sambhal Road to Shishupal Gupta house. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/01/2023 |  | 745754 | 738296 | 745754 | 590992 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3189 | 1 | CM-NSY000003188 | Ward No.-08, Construction of Interlocking road & side wall from Liyakat house to Prajapati Shamshan. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45078 |  | 1562765 | 1562452 | 1562765 | 1460670 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3193 | 1 | CM-NSY000003192 | Ward No.-06, Construction of Interlocking road & drain from Rajendra house to Khachada house, Panchayat house to Mohan Lal house & Vijay Singh to Babu Ram house . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/01/2023 |  | 312492 | 309367 | 312492 | 247826 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
5337 | 1 | CM-NSY000005336 | वार्ड संख्या 8 जगापुर में सीसी रोड से सरोज बस्ती तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2023 | 14/04/2023 |  | 899200 | 629554.96 | 449600 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5346 | 1 | CM-NSY000005345 | वार्ड नंबर 10 सुभाष नगर में पक्की सड़क से होल्ला का पुरवा तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2023 | 14/04/2023 |  | 1221700 | 853853.71 | 610850 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5341 | 1 | CM-NSY000005340 | वार्ड नंबर 9 ऐंधा में मक्कू पुरवा पक्की सड़क से त्रिभुवन के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45171 | 45172 |  | 1963800 | 1370960.71 | 981900 | 832080 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5342 | 1 | CM-NSY000005341 | वार्ड नंबर 9 ऐंधा में राजा का पुरवा पक्की सड़क से छेदी सरोज के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45171 | 45172 |  | 1336800 | 933532.93 | 668400 | 436681 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5350 | 1 | CM-NSY000005349 | वार्ड नंबर 11 फतुहाबाद में अलगू पटेल के घर से साधु सिंह के घर तक नाली एवम् में इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45171 | 45172 |  | 899200 | 629554.96 | 449600 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5351 | 1 | CM-NSY000005350 | वार्ड नंबर 11 फतुहाबाद में सीसी रोड कल्लू सरोज के घर से राजेंद्र के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2023 | 14/04/2023 |  | 899200 | 620023.06 | 449600 | 440328 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5352 | 1 | CM-NSY000005351 | वार्ड नंबर 12 रामनगर में पक्की सड़क से छेदी भारती के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1498700 | 1047487.17 | 749350 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5366 | 1 | CM-NSY000005365 | वार्ड नंबर 14 फतेहनगर में पक्की सड़क से अंजनी पाल बस्ती तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45171 | 45172 |  | 1498700 | 1047786 | 749350 | 441970 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5367 | 1 | CM-NSY000005366 | वार्ड नंबर 15 हीरागंज में पक्की सड़क से नया का पुरवा तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45018 | 45019 |  | 899200 | 620472.67 | 449600 | 545660 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5294 | 1 | CM-NSY000005293 | वार्ड संख्या 1 बहोरीकपुर खास पक्की सड़क से हरिजन बस्ती तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45171 | 45172 |  | 899200 | 629015.41 | 449600 | 405556 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5357 | 1 | CM-NSY000005356 | वार्ड नंबर 13 पंडित दीन प्रसाद नगर बीकाहिन हरिजन बस्ती मे नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1498700 | 1046887.66 | 749350 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5361 | 1 | CM-NSY000005360 | वार्ड नंबर 13 शुक्लन का पुरवा इंटरलॉकिंग से दिनेश शुक्ला के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45324 | 45325 |  | 899200 | 899145 | 449600 | 849858 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5364 | 1 | CM-NSY000005363 | वार्ड नंबर 14 फतेहनगर में बेनी का पुरवा में नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1498700 | 1047187.41 | 749350 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5339 | 1 | CM-NSY000005338 | वार्ड नंबर 8 जगापुर में भारतीय बस्ती में नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/04/2023 |  | 899200 | 638727.16 | 449600 | 350622 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7984 | 1 | CM-NSY000007983 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/09/2023 | 45606 |  | 17975000 | 13334000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | कार्यालय भवन | Pratapgarh
4960 | 1 | CM-NSY000004959 | नगर पंचायत बिस्कोहर मे फिरोज टेªलर के दुकान से स्व0 जगदीश मोदनवाल के घर तक सी0सी0सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/10/2023 | 31/12/2023 |  | 4170163 | 4170163 | 4170163 | 0 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4963 | 1 | CM-NSY000004962 | नगर पंचायत बिस्कोहर सीमान्तर्गत में पार्क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/10/2023 | 31/12/2023 |  | 4194672 | 4194672 | 4194672 | 0 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | पार्क व हरित क्षेत्र | Siddharth Nagar
4965 | 1 | CM-NSY000004964 | नगर पंचायत बिस्कोहर मे मो0 भरौली बेचन के घर से अनोखी भारती के घर तक सी0सी0सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 1308770 | 1308770 | 1308770 | 704256 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4967 | 1 | CM-NSY000004966 | नगर पंचायत बिस्कोहर सीमान्तर्गत में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 1052194 | 1052194 | 1052194 | 0 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
4898 | 1 | CM-NSY000004897 | नगर पंचायत बिस्कोहर सीमान्तर्गत में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 1052194 | 1052194 | 1052194 | 0 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
4952 | 1 | CM-NSY000004951 | नगर पंचायत बिस्कोहर मे मो0 भलुहिया में सहजाद के घर से विजय के घर तक ढक्कन सहित नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 522627 | 522627 | 522627 | 509965 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | नाली | Siddharth Nagar
4955 | 1 | CM-NSY000004954 | नगर पंचायत बिस्कोहर मे मो0 मो0 फूलपुर में राम धीरज प्रजापति के घर से राम दास मौर्या के घर तक सी0सी0सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 2173090 | 2173090 | 2173090 | 0 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4973 | 1 | CM-NSY000004972 | नगर पंचायत बिस्कोहर में प्राथमिक विद्यालय लालपुर बाउण्ड्रीवाल पंेटिग एवं टाइल और इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 1914545 | 1914545 | 1914545 | 1913984 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4890 | 1 | CM-NSY000004889 | नगर पंचायत कपिलवस्तु में नन्दूपुर में राजाराम यादव के घर से खड़ंजा तक ढक्कन सहित नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2023 | 30/03/2024 |  | 3973000 | 3852654 | 3973000 | 3794035 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4891 | 1 | CM-NSY000004890 | नगर पंचायत कपिलवस्तु में नन्दूपूर में मो0 वसीर अहमद के घर व पी0डब्लू0डी0 रोड से चिंतामणि गोस्वामी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/02/2024 | 20/05/2024 |  | 4169779 | 4165610.21 | 4169779 | 4078481 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4892 | 1 | CM-NSY000004891 | नगर पंचायत कपिलवस्तु में पुलिस चौकी से बर्ड साहब कीे कोठी तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/02/2024 | 20/05/2024 |  | 4075566 | 4071490.69 | 4075566 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4893 | 1 | CM-NSY000004892 | नगर पंचायत कपिलवस्तु में तिलकपुर गाँव से रामबिलास हरिजन के घर से राजेन्द्र बनिया के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/08/2023 | 25/11/2023 |  | 1164298 | 1161155.06 | 1164298 | 998208 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4894 | 1 | CM-NSY000004893 | नगर पंचायत कपिलवस्तु में बभनी गाँव से पूरब मंगल चौधरी के से शिव मंदिर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/10/2023 | 26/01/2024 |  | 2523361 | 2523361 | 2523361 | 2421029 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4895 | 1 | CM-NSY000004894 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के प्राथमिक विद्यालय भवन गोसाईगंज में मरम्मत एवं अन्य विविध कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/08/2023 | 25/11/2023 |  | 1247611 | 1244991.63 | 1247611 | 1153527 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
4560 | 1 | CM-NSY000004559 | अमानपुर गोबरिया में रोड में श्री शिवाकांत पाण्डेय के मकान तक रोड व नाली निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45083 | 45207 |  | 2957204 | 2957206.7 | 1478602 | 1466626 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4537 | 1 | CM-NSY000004536 | गया प्रसाद महाविद्यालय से प्रदीप तिवारी के मकान तक नाली व रोड का निर्माण कार्य सीतापुर चित्रकूट | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45083 | 45207 |  | 2443487 | 2443490.02 | 1221744 | 1169188 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
3413 | 1 | CM-NSY000003412 | ग्राम चकतारा में सुरेन्द्र मोहन मिश्रा के घर से सुदर्शन गुप्ता के घर से हाते हुए रियाजू हसन के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 2746545 | 2057555.05 | 2746545 | 2007123 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3455 | 1 | CM-NSY000003454 | आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत उच्च् प्राथमिक विद्‍यालय जहांगीरगंज में टाइलीकरण एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 817705 | 588955.61 | 817705 | 543458 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3448 | 1 | CM-NSY000003447 | जहॉगीरगंज थाना से राजे सुल्तानपुर तिराहा तक उत्तरी पटरी पर नाला एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 3943433 | 3259643.49 | 3943433 | 2816428 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3440 | 1 | CM-NSY000003439 | नरियॉव सिकन्दरपुर मेनरोड से रामजीत यादव के घर से सोनू वर्मा के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 1222156 | 876487.54 | 1222156 | 616785 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3433 | 1 | CM-NSY000003432 | नरियांव सिकन्दरपुर पिचरोड से बारात घर नाली एवं सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 3994983 | 2620413.11 | 3994983 | 2264175 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3422 | 1 | CM-NSY000003421 | चन्दनपुर पिचरोड से प्राथमिक विद्‍यालय के गेट तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 2530635 | 1994646 | 2530635 | 1795842 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3426 | 1 | CM-NSY000003425 | ग्राम नरियॉव में विरेन्द्र के घर के से अफदरा बलिहरी के घर तक नाला⁄नाली एवं इण्टरलांकिग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44988 | 44990 |  | 2265062 | 1728242.31 | 2265062 | 1139872 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3427 | 1 | CM-NSY000003426 | जहांगीरगंज राजेसुल्तानपुर मार्ग से अमित के घर तक इण्टरलांकिग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 1886816 | 1539642 | 1886816 | 1376755 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
5280 | 1 | CM-NSY000005279 | WARD NUMBER 9 VIKARA MADHYA KALI SADAK SE RAJKUMAR PATEL KE GHAR KE GHAR TAK NALI INTERLOCKING NIRMAL KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 620000 | 612017.53 | 310000 | 479018 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5368 | 1 | CM-NSY000005367 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI MEIN RAVI SHANKAR PANDEY KE GHAR SE BANSI LAL TIWARI KE GHAR TAK PAKKI NALI NIRMANYA KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 403290 | 392966.26 | 201645 | 303267 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
5369 | 1 | CM-NSY000005368 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI MEIN SADHO KA PURVA SE RAM ASRE VISHWAKARMA E GHAR TAK NALI NIRMANYA KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 1613161 | 1587673.06 | 806580 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
5370 | 1 | CM-NSY000005369 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI S K M INTERCOLLEGE MAIN GATE SE GROUND TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 642726 | 0 | 321363 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5372 | 1 | CM-NSY000005371 | WARD NUMBER 3 SARAI INDRAWAT PACSIMI ME RAM HIRYA PANDEY KE GHAR SE BADI NAHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 688635 | 681808.74 | 344317.5 | 639894 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5373 | 1 | CM-NSY000005372 | WARD NUMBER 3 SARAI INDARAWAT PAKSIMI ME BADI NAHAR PUL KE GHAR SE BADI NAHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 987044 | 974490.18 | 493522 | 936103 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5374 | 1 | CM-NSY000005373 | WARD NUMBER 13 SARAI INDRAWAT UTTRAI BHIM MAURYA KE DUKAN SE PATEL BASTI TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 1905195 | 1875480.26 | 952597.5 | 1349749 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5375 | 1 | CM-NSY000005374 | WARD NUMBER 3 SARAI INDRAWAT PASCHIMI MEIN BHOLA SHANKAR MANIDIR SE JEET LAL KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 2093371 | 2054439.01 | 1046685.5 | 1558565 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5376 | 1 | CM-NSY000005375 | WARD NUMBER 3 SARAI INDRAWAT PASCHIMI MEIN PAPPU SHARMA KE GHAR SE RAM LAL TIWARI KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 1583775 | 1567931.61 | 791887.5 | 1198146 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5377 | 1 | CM-NSY000005376 | WARD NUMBER 4 DERWA UTTTARI SE MAHMUD ALAM KE MANDIR SE UMAPATI TIWARI KE GHAR TAK INTRERLOCKING KAFRYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 716181 | 715240.78 | 358090.5 | 335626 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5353 | 1 | CM-NSY000005352 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAJSINI MEIN KASHI PANDEY KE GHAR SE PAKKI SADAK TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 1606815 | 1579880.19 | 803407.5 | 1114025 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5349 | 1 | CM-NSY000005348 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI MEIN RAJKUMAR KE GHAR SE SUNEEEL SAROJ KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 964089 | 954507.91 | 482044 | 854650 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5365 | 1 | CM-NSY000005364 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI ME BABU LAL KE GHAR SE PAKKI SADAK TAK NALI NIRMANYA KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 408130 | 401678.27 | 204065 | 310991 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
5362 | 1 | CM-NSY000005361 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI ME ASHOKE MISHRA KE GHAR SE HOTR HUE ANAND SHAKANAR PANDEY KE GHAR KE GHAR TAK NALI NIRMANYA KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/02/2023 | 25/03/2023 |  | 451685 | 442651.38 | 225842.5 | 263369 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
5358 | 1 | CM-NSY000005357 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI PATKHAULI UTTARI NAHAR SE RAKESH MISHRA KE GHAR TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 1537952 | 1512250.31 | 768976 | 1068754 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
5360 | 1 | CM-NSY000005359 | WARD NUMBER 7 MAHIYAMAU DAKSINI MEIN VIJAY YADAV KE GHAR KE GHAR SE HOTE HUE PAKKI SADAK TAK TAK INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 45079 |  | 987044 | 977155.15 | 493522 | 910552 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7998 | 1 | CM-NSY000007997 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/09/2023 | 45606 |  | 17975000 | 13334000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | कार्यालय भवन | Pratapgarh
5712 | 1 | CM-NSY000005711 | आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 25/02/2023 |  | 366000 | 366000 | 366000 | 366000 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | नाली | Maharajganj
5715 | 1 | CM-NSY000005714 | इण्टरलाकिंग रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 31/03/2023 |  | 977000 | 976023 | 977000 | 977000 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क | Maharajganj
5717 | 1 | CM-NSY000005716 | इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 28/02/2023 |  | 1435000 | 1215744.19 | 1435000 | 1382591 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क | Maharajganj
5720 | 1 | CM-NSY000005719 | इण्टरलाकिंग रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 28/02/2023 |  | 1954000 | 1655006.33 | 1954000 | 1951470 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क | Maharajganj
5723 | 1 | CM-NSY000005722 | पार्क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 15/03/2023 |  | 1554000 | 1316326 | 1554000 | 872558 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5740 | 1 | CM-NSY000005739 | पार्क एवं ओपेन जिम का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 28/02/2023 |  | 2559000 | 2167733 | 2559000 | 2167604 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5744 | 1 | CM-NSY000005743 | चौराहे का सुन्दरीकरण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 31/03/2023 |  | 267000 | 266733 | 267000 | 275189 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
5746 | 1 | CM-NSY000005745 | नगर पंचायत चौक,के ठेकी चौराहे का सुन्दरिकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 31/03/2023 |  | 478000 | 477522 | 478000 | 457245 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
5756 | 1 | CM-NSY000005755 | नगर पचंायत चौक मे पू0मा0 विद्यालय चौक का कायाकल्प योजना के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 31/03/2023 |  | 1026000 | 869806 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5757 | 1 | CM-NSY000005756 | नगर पचंायत चौक में छावनी के सामने प्राईमरी विद्यालय का नवीकरण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 28/02/2023 |  | 1026000 | 869806 | 1026000 | 998722 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5758 | 1 | CM-NSY000005757 | नगर पचंायत चौक मे प्राथमिक विद्यालय कटैंया का कायाकल्प योजना के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 28/02/2023 |  | 1029000 | 868012 | 1029000 | 1024472 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
2113 | 1 | CM-NSY000002112 | मो० अहमदपुर कैेथोेली में मेनरोड से राजाराम यादव के मकान तक ई०ला० निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45267 | 45269 |  | 863669 | 863582.63 | 431834.5 | 863487 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
2101 | 1 | CM-NSY000002100 | मो० बहोरीकपुर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर से रामसमुक्ष के मकान तक पथ प्रकाश व्यवस्था निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45267 | 45269 |  | 1342746 | 1342611.32 | 671373 | 668669 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
5243 | 1 | CM-NSY000005242 | नगर पंचायत नगर बाजार मे कप्तान गंज मार्ग पर भगवानदास मौर्या के मकान से बरसु गोसाई (पश्चिम) के मकान तक इंटरलॉकिंग पटरी रेलिंग व बेंच लगाने का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/09/2023 | 30/12/2023 |  | 3994000 | 3992003 | 1997000 | 3911801 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क | Basti
5250 | 1 | CM-NSY000005249 | नगर पंचायत नगर बाजार मे कलवारी मार्ग से राजकोट तिराहे के पहले तक इंटरलॉकिंग पटरी रेलिंग व बेंच लगाने का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/09/2023 | 30/12/2023 |  | 3990000 | 3988005 | 1995000 | 3870746 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क | Basti
5218 | 1 | CM-NSY000005217 | नगर पंचायत कप्तानगंज में प्राथमिक विघालय मदनपुरा में टाइल एवं पाथवे का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 31/07/2023 |  | 577000 | 576711 | 288500 | 288500 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
5219 | 1 | CM-NSY000005218 | नगर पंचायत कप्तानगंज में प्राथमिक विघालय ककुआराउत में टाइल एवं पाथवे का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 30/06/2023 |  | 573000 | 572713.5 | 286500 | 286500 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
7918 | 1 | CM-NSY000007917 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 19/04/2024 |  | 32500000 | 23609000 | 16250000 | 17690501 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Basti
3786 | 1 | CM-NSY000003785 | सिरसिया जमुनीपुर मे उग्रसेन के घर से प्रेम शकर सिंह के घर तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 945672 | 945672 | 945672 | 444212 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3796 | 1 | CM-NSY000003795 | सराईया समत के घर से गुलाब रावत के घर से तक नाली निर्माण कर कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 619876 | 619876 | 619876 | 289568 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3808 | 1 | CM-NSY000003807 | तरौना बासगाव से समाधि बाबा के स्थान से आदित्य सिंह के मकान तक सी0सी0 मार्ग नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 20/11/2022 |  | 1947809 | 1947832 | 1947809 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3813 | 1 | CM-NSY000003812 | बछूया पार मे सिनेमाहाल रोड मे हसाबू के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 949974 | 949974 | 949974 | 760001 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3826 | 1 | CM-NSY000003825 | अनवर प्रधान के घर से शहीद भगवान सिंह मार्ग की दूरी 600MTR | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/11/2022 | 20/11/2023 |  | 2014980 | 1932970 | 2014980 | 1930904 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3790 | 1 | CM-NSY000003789 | सिरसिया जमुनीपुर मे प्रेम शकर सिंह के घर से पश्चिम नाले तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 867827 | 867827 | 867827 | 429312 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3792 | 1 | CM-NSY000003791 | सिरसिया जमुनीपुर मे हरिचरण यादव के घर से बनारसी यादव के घर तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 309938 | 309717 | 309938 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3781 | 1 | CM-NSY000003780 | रामू माली के घर से बेचन सिंह के घर तक नाली निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 929814 | 929814 | 929814 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3775 | 1 | CM-NSY000003774 | "गुलाब रावत के घर से जगदीश के घर तक नाली निर्माण कर कार्य " | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 619876 | 619876 | 619876 | 289567 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3776 | 1 | CM-NSY000003775 | निज़ाम भवन से आयुसमन मेडिकल स्टोर तक नाली निर्माण कर कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 619876 | 619876 | 619876 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3778 | 1 | CM-NSY000003777 | निज़ाम भवन से मौर्या इलेक्ट्रानिक दुकान तक नाली निर्माण कर कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 588882 | 588882 | 588882 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3761 | 1 | CM-NSY000003760 | धारुपुर मे हरिहर के घर से प्रिंस के घर तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 630448 | 630448 | 630448 | 426415 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3765 | 1 | CM-NSY000003764 | सिरसिया मे राम विलाश हरिजन के घर से दिलीप हरिजन के घर तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 607479 | 607175 | 607479 | 331653 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3766 | 1 | CM-NSY000003765 | सिरसिया मे ध्रुपद हरिजन के घर से राम विलाश हरिजन के घर तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 619876 | 619876 | 619876 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3770 | 1 | CM-NSY000003769 | तरौना बासगाव मे अभिषेक सिंह के घर से नाला तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 598925 | 598925 | 598925 | 241541 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
3772 | 1 | CM-NSY000003771 | तरौना बासगाव मे नरपति निषाद के घर से तेजई के घर होते हुये तालाब तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 18/11/2023 |  | 588882 | 588882 | 588882 | 370291 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
6299 | 1 | CM-NSY000006298 | नगर पंचायत छितौनी बलुआ टोला में ऋषीकेश कुशवाहा के दुकान से संजय कुशवाहा के दुकान जाने वाले मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 3967000 | 0 | 1983500 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
5983 | 1 | CM-NSY000005982 | जगदम्बा के घर से डिप तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/12/2022 | 27/04/2023 |  | 2843272 | 2837017 | 1421636 | 1421636 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
5984 | 1 | CM-NSY000005983 | जय गुरूदेव मन्दिर से सोमई के मुर्गी फार्म तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/12/2022 | 27/04/2023 |  | 2057536 | 2053216 | 1028768 | 1028768 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
5988 | 1 | CM-NSY000005987 | बुधई मास्टर के घर से बगिया तक सी0सी0 एवं नाली (कवर सहित) का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/12/2022 | 27/04/2023 |  | 3904358 | 3895769 | 1952179 | 1810011 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
5990 | 1 | CM-NSY000005989 | बुधलाल के घर से कृपाल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/12/2022 | 27/04/2023 |  | 2794256 | 2788388 | 1397128 | 1397128 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
5993 | 1 | CM-NSY000005992 | मनीराम के घारी से मुस्तफा के घर तक सी0सी0 एवं नाली (कवर सहित) का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/12/2022 | 27/04/2023 |  | 3619715 | 3611751 | 1809857.5 | 1663388 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
7917 | 1 | CM-NSY000007916 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45118 | 24/06/2024 |  | 17975000 | 14064000 | 8987500 | 5854976 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | कार्यालय भवन | Balrampur
4228 | 1 | CM-NSY000004227 | ramji pandey ke makan se nala ke aage tak bhumigat nala nirman karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 20/09/2023 | 19/03/2024 |  | 2454000 | 2454029 | 1227000 | 2046555 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | जल निकासी नाला निर्माण | Bhadohi
4236 | 1 | CM-NSY000004235 | ramsiromani pandey ke makan se railway sima tak underground nali and interlocking work | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 20/09/2023 | 19/03/2024 |  | 1548000 | 1548205 | 774000 | 331225 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क | Bhadohi
4238 | 1 | CM-NSY000004237 | yadav basti jaychandra yadav ke makan se hira lal ke makan se hote hue haridas ke makan tak underground nali and interlocking work | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 20/09/2023 | 19/03/2024 |  | 1232000 | 1219274 | 616000 | 615950 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क | Bhadohi
4242 | 1 | CM-NSY000004241 | laloo yadav ke makan se shilwanta yadav ke makan hote hue radhe shyam yadav ke makan tak and silwanta ke makan se bihari yadav ke makan tak underground nali and interlocking work | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 20/09/2023 | 19/03/2024 |  | 3969000 | 3929762 | 1984500 | 785494 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क | Bhadohi
4244 | 1 | CM-NSY000004243 | saraiya me bechulal ke handpump se gyanpur road tak underground nali and interlocking work | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 20/09/2023 | 19/03/2024 |  | 2321000 | 2320976 | 1160500 | 733697 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क | Bhadohi
4247 | 1 | CM-NSY000004246 | pipari vishwakarma basti me kaloo yadav ke makan se bau gupta ke mashin tak underground nali and interlocking work | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 20/09/2023 | 19/03/2024 |  | 2062000 | 2061958 | 1031000 | 1973839 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क | Bhadohi
559 | 1 | CM-NSY00000558 | नगर पालिका परिषद अमरोहा के सीमा विस्तारित क्षेत्र स्थित मण्ड़ी समिति रोंड़ पर तालाब कें पास अरविंद कुमार कें मकान सें कृपाल सिंह कें मकान तक सी0 सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 23/03/2023 |  | 179300 | 179156.56 | 89650 | 89650 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क | Amroha
562 | 1 | CM-NSY00000561 | नगर पालिका परिषद अमरोहा के सीमा विस्तारित क्षेत्र स्थित मीरा सराय में महावीर मन्दिर सें लकपत कें मकान तक सी0 सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/02/2023 | 24/04/2023 |  | 1506100 | 1400673 | 753050 | 753050 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क | Amroha
564 | 1 | CM-NSY00000563 | नगर पालिका परिषद अमरोहा के सीमा विस्तारित क्षेत्र स्थित चन्दावली मढ़ढैंया में अशोंक कें मकान सें जसवन्त, रमेंश कें मकान तक इंटरलाॅकिंग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 24/03/2023 |  | 332300 | 331967.7 | 166150 | 166150 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क | Amroha
7979 | 1 | CM-NSY000007978 | Kalyan Mandap at NPP | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 14/12/2023 | 29/12/2024 |  | 35800000 | 26080000 | 17900000 | 11283138 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | कल्याण मंडप "मंगलम" | Amroha
7938 | 1 | CM-NSY000007937 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45238 | 22/05/2024 |  | 17975000 | 13179000 | 8987500 | 8242788 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | कार्यालय भवन | Lakimpur Kheri
5918 | 1 | CM-NSY000005917 | पंचम सिंह के घर से सोनू के घर तक नाली निर्माण कार्य । | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/11/2023 | 18/01/2024 |  | 517845 | 516136 | 258922.5 | 258922 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | नाली | Lakimpur Kheri
5940 | 1 | CM-NSY000005939 | तफसीर के मकान से भारत क्लीनिक तक नाली/इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य । | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/12/2023 | 15/03/2023 |  | 1724458 | 1723233 | 862229 | 1274165 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5273 | 1 | CM-NSY000005272 | रवि प्रिन्टर के मकान से सियाराम के मकान तक नाली/इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य । | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45113 | 45116 |  | 6893076 | 6853096 | 3446538 | 3446538 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5253 | 1 | CM-NSY000005252 | ज्योति किन्नर के मकान से लखीमपुर पी0डब्लू0डी0 रोड तक नाली/इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य । | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45113 | 45116 |  | 8099316 | 7803691 | 4049658 | 4049658 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
4910 | 1 | CM-NSY000004909 | वार्ड नं0 05 लल्‍लू कुशवाहा के मकान से दीपक के मकान तक इण्‍टलाकिंग व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 17/03/2023 | 17/04/2023 |  | 289965 | 289965 | 144982.5 | 278608 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4914 | 1 | CM-NSY000004913 | वार्ड नं0 12 सिंह साहव के मकान से वावूजी के मकान तक इण्‍टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 751132 | 528005 | 375566 | 528005 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4915 | 1 | CM-NSY000004914 | वार्ड नं0 09 सी0सी0 रोड से प्रमोद सोनी के मकान तक इण्‍टरलांकिग सडक व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 428564 | 305629 | 214282 | 305629 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4916 | 1 | CM-NSY000004915 | वार्ड नं0 09 सी0सी0 रोड से ठाकुर के मकान तक इण्‍टरलांकिग सडक व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 17/03/2023 | 17/04/2023 |  | 521485 | 518877 | 260742 | 503311 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4917 | 1 | CM-NSY000004916 | वार्ड नं0 01 कालका प्रसाद के मकान से राज के मकान तक इण्‍टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 1065635 | 710778 | 532817.5 | 683144 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4918 | 1 | CM-NSY000004917 | वार्ड नं0 05 सुखनन्‍दन सैैनी से रामपाल पांचाल के मकान तक इण्‍टरलांकिग सडक व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 2024734 | 1508426 | 1012367 | 1012367 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4919 | 1 | CM-NSY000004918 | बद्री सेठ से महावीर सिलेक्‍शन हाउस तक इण्‍टरलाकिग सडक व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 1107375 | 780699 | 553687.5 | 77217300 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4921 | 1 | CM-NSY000004920 | वार्ड नं0 04 प्रभा यादव के मकान से प्रेम नरायन गुप्‍ता के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 428288 | 290764 | 214144 | 272817 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4923 | 1 | CM-NSY000004922 | वार्ड नं0 09 मे मेन रोड एट से चन्‍द्र प्रकाश दीक्षित के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 2902080 | 1842820 | 1451040 | 1791664 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4927 | 1 | CM-NSY000004926 | धगुवां रोड पर सोनू के मकान से अशोक कुमार होमगार्ड के मकान तक नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 481214 | 353211 | 240607.5 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4931 | 1 | CM-NSY000004930 | वार्ड नं0 02 नगर पंचायत एट में प्राथमिक विधालय थाने के पास का टाईल्‍स एवं पेटिंग कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 17/03/2023 | 17/04/2023 |  | 536067 | 536067 | 268033.5 | 268033 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | विद्यालय मरम्मत | Jalaun
4933 | 1 | CM-NSY000004932 | वार्ड नं0 01 सन्‍तोष के मकान से राजू ठाकुर के मकान तक इण्‍टरलांकिग सडक व नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 1150923 | 856468 | 575461.5 | 820177 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
5437 | 1 | CM-NSY000005436 | वार्ड नं ५ कोंच रोड से रामबिहारी प्रजापति के मकान तक इन्तरलोकिंग सड़क व् नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 27/03/2023 |  | 1769036 | 1148104 | 884518 | 751579 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
86 | 1 | CM-NSY0000085 | विस्तारित क्षेत्र के ग्राम जगनेहटा आबादी की मुख्य गली में नाली व इण्टर लाकिंग टाइल्स का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44934 | 31/10/2023 |  | 2524081 | 2127550 | 1262041 | 2127550 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Barabanki
87 | 1 | CM-NSY0000086 | विस्तारित क्षेत्र के ग्राम मंझलेपुर में नाली व इण्टर लाकिंग टाइल्स का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45024 | 44995 |  | 1697585 | 1464168 | 848792.5 | 848791 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Barabanki
88 | 1 | CM-NSY0000087 | विस्तारित क्षेत्र में स्थित अटल बिहारी बाजपेयी पार्क महर्षि नगर की बाउण्ड्रीवाल व पाथवे का निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45024 | 44995 |  | 1075632 | 941179 | 537816 | 940348 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Barabanki
96 | 1 | CM-NSY0000095 | वार्ड आनन्द विहार में स्थित प्राथमिक विद्यालय रफीनगर के कायाकल्प का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45024 | 44995 |  | 1355610 | 1186155 | 677805 | 1184893 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | विद्यालय मरम्मत | Barabanki
91 | 1 | CM-NSY0000090 | वार्ड आलापुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीपुर के कायाकल्प का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/02/2024 | 23/04/2024 |  | 920910 | 818682 | 460455 | 431369 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | विद्यालय मरम्मत | Barabanki
5100 | 1 | CM-NSY000005099 | प्रथमिक विद्याालय कोपा में बाउण्ड्रीवाल ,तथा इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 17/03/2023 | 30/07/2023 |  | 708000 | 707150 | 1983000 | 327310 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
5141 | 1 | CM-NSY000005140 | भानपुर तहसील के गेट नं0 1 से गेट नं0 2 के आगे तक मुख्य मार्ग पर व्यापरिक क्षेत्र में पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 31/07/2023 |  | 3966000 | 3957671.4 | 1977000 | 1983000 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
5144 | 1 | CM-NSY000005143 | जगदीशपुर के छोटके नौगढवा में सतिराम के घर से रामप्रसाद, शिव प्रसाद के घर होते हुये राजकुमार के तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3954000 | 3933834 | 1983500 | 1977000 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
5146 | 1 | CM-NSY000005145 | भानपुर नौगढ़वा मुख्य मार्ग से महेश के घर होते हुये आगे तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3967000 | 3946768 | 354000 | 1367140 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
5886 | 1 | CM-NSY000005885 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के नारायणपुर में जनार्दन चौरसिया के मकान से सुग्रीम चौरसिया के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 413618.4 | 413618.4 | 413618.4 | 351477 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
5887 | 1 | CM-NSY000005886 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के हाताबेला हरैया प्रा 0 वि 0 द्वितीय के विस्तारीकरण एवम मरम्मत का कार्य. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 1112642.82 | 1112642.82 | 1112642.82 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5889 | 1 | CM-NSY000005888 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के शाहाबाद प्रा 0 वि 0 रत्तुपुर में विस्तारीकरण एवेम मरम्मत का कार्य . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 1112642.82 | 1112642.82 | 1112642.82 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5890 | 1 | CM-NSY000005889 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के के लेदवा चौराहे से लिंक रोड पर अम्बेडकर पार्क का निर्माण कार्य . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 2461355.7 | 2461355.7 | 2461355.7 | 2449429 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5892 | 1 | CM-NSY000005891 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के शाहाबाद में राजकीय बाग़ में पार्क का निर्माण कार्य . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 2692036.83 | 2692036.83 | 2692036.83 | 2691815 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5893 | 1 | CM-NSY000005892 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के हाता बेला हरैया प्रा 0 वि 0 प्रथम के विस्तारीकरण एवेम मरम्मत का कार्य. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 1112642.82 | 1112642.82 | 1112642.82 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5894 | 1 | CM-NSY000005893 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के हाता बेला हरैया प्रा 0 वि 0 आलमचक में विस्तारीकरण एवेम मरम्मत का कार्य . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 1112642.82 | 1112642.82 | 1112642.82 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5896 | 1 | CM-NSY000005895 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के सुखरामपुर पू 0 मा 0 वि 0 में विस्तारीकरण एवेम मरम्मत का कार्य . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 1112642.82 | 1112642.82 | 1112642.82 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5899 | 1 | CM-NSY000005898 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज के शाहाबाद प्रा 0 वि 0 मंसबगढ़ में विस्तारीकरण एवेम मरमत का कार्य . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 1112642.82 | 1112642.82 | 1112642.82 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5900 | 1 | CM-NSY000005899 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज में नारायणपुर में पार्क का निर्माण कार्य . | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45110 |  | 2551104.03 | 2551104.03 | 2551104.03 | 2526424 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
6447 | 1 | CM-NSY000006446 | न्यू इस्लामनगर कॉलोनी में मुख्य नाले से नियाज़ अली के मकान तक नाला निर्माण कार्य ¦ | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 23/04/2023 |  | 455655 | 453147 | 227827.5 | 215672 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | जल निकासी नाला निर्माण | Muzaffarnagar
6454 | 1 | CM-NSY000006453 | न्यू इस्लामनगर कॉलोनी में मोहसिन के माकन से अलीशेर के मकान तक मुख्य नाले से डेरी तक होते हुए बब्लू के मकान तक एवं बल्लर, ताहिर, गुलजार वाली गली में नाली व् इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 23/04/2023 |  | 3894635 | 3890739 | 1947317.5 | 1832418 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | सीoसीo सड़क | Muzaffarnagar
6455 | 1 | CM-NSY000006454 | न्यू इस्लामनगर कॉलोनी में जमीलू के मकान से अब्दुल मालिक के मकान को होते हुए नियाज़ अली के मकान तक व् मोहसीन, शहज़ाद वाली गली में नाली व् इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 23/04/2023 |  | 2683624 | 2679597 | 1341812 | 1262874 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | सीoसीo सड़क | Muzaffarnagar
6458 | 1 | CM-NSY000006457 | न्यू इस्लामनगर कॉलोनी में सलीम के मकान से आफताब के मकान तक व् रहीसुद्दीन वाली गली में नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 23/04/2023 |  | 1693548 | 1687619 | 846774 | 797559 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | सीoसीo सड़क | Muzaffarnagar
6460 | 1 | CM-NSY000006459 | न्यू इस्लामनगर कॉलोनी में नसीम के मकान से मदरसे तक व ताहिर, नूर मोहम्मद के मकान वाली गली में नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 23/04/2023 |  | 1397660 | 1390810 | 698830 | 659057 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | सीoसीo सड़क | Muzaffarnagar
5831 | 1 | CM-NSY000005830 | नगर पालिका परिषद महराजगंज के धनेवा-धनेई में प्राइमरी पाठशाला के सुन्दरीकरण का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45114 | 45117 |  | 943000 | 793000 | 471500 | 557576 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5835 | 1 | CM-NSY000005834 | नगर पालिका परिषद महराजगंज के सरोजनी नगर में प्राइमरी पाठशाला के सुन्दरीकरण का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45114 | 30/11/2023 |  | 987000 | 829000 | 493500 | 633508 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5841 | 1 | CM-NSY000005840 | नगर पालिका परिषद महराजगंज के तरकुलवां में प्राइमरी पाठशाला के सुन्दरीकरण का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45114 | 45117 |  | 1007000 | 829000 | 503500 | 499257 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5847 | 1 | CM-NSY000005846 | वार्ड नं0-01 नेहरू नगर में ओपेन जीम का निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45114 | 31/12/2023 |  | 1365000 | 1146311.8 | 682500 | 653340 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5853 | 1 | CM-NSY000005852 | वार्ड नं0-01 नेहरू नगर में पार्क के सुन्दरीकरण का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45114 | 31/12/2023 |  | 2576000 | 2163701 | 1288000 | 1281822 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5857 | 1 | CM-NSY000005856 | नगर पालिका परिषद महराजगंज के महुअवा में पोखरी के सुन्दरीकरण का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45114 | 31/12/2023 |  | 2325000 | 1968818 | 1162500 | 1159936 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5766 | 1 | CM-NSY000005765 | नगर पंचायत परतावल के छातीराम में अजमेरी बाबा के दरगाह से श्री संतोष मिश्रा के घऱ तक इण्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45109 |  | 1208000 | 1206792 | 1208000 | 416205 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क | Maharajganj
5767 | 1 | CM-NSY000005766 | नगर पंचायत पंचायत परतावल के बी0आर0सी0 से पी0डब्लू0डी0 मेन रोड़ तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45140 |  | 3753000 | 3449247 | 3753000 | 2613872 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | नाली | Maharajganj
5768 | 1 | CM-NSY000005767 | नगर पंचायत परतावल के इमिलिया में पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45171 |  | 2324000 | 2322838 | 2324000 | 851379 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5770 | 1 | CM-NSY000005769 | नगर पंचायत परतावल के परसा बुजुर्ग में पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45171 |  | 2607000 | 2567634 | 2607000 | 1203121 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5771 | 1 | CM-NSY000005770 | नगर पंचायत परतावल के परतावल बाजार में बी0आर0सी0 पर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय का सौन्दर्यीकरण व अन्य कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2021 | 27/01/2023 |  | 1046000 | 1014620 | 1046000 | 1014345 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5773 | 1 | CM-NSY000005772 | नगर पंचायत परतावल के परसा में प्राथमिक विद्यालय का सौन्दर्यीकरण कार्य । | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2021 | 27/01/2023 |  | 958000 | 946983 | 958000 | 929583 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5777 | 1 | CM-NSY000005776 | नगर पंचायत परतावल के छातीराम चौराहा (गोरखपुर रोड) का सौन्दर्यीकरण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2021 | 27/01/2023 |  | 1082000 | 1079295 | 1082000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
648 | 1 | CM-NSY00000647 | At orai road moh. naya bhawaniram visshan seth to manoj soni house nali and interlocking road nirman wrok | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 25/02/2023 |  | 974489 | 959390 | 487244.5 | 896683 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
653 | 1 | CM-NSY00000652 | At orai road moh. naya bhawaniram near cenal gali of radha devi nali and interlocking road nirman wrok | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 25/02/2023 |  | 468321 | 457704 | 234160.5 | 453404 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
655 | 1 | CM-NSY00000654 | At orai road moh. naya bhawaniram neelcanth temple to visshan seth bamba patri interlocking road nirman wrok | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 25/02/2023 |  | 1006025 | 992419 | 503012.5 | 935474 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
658 | 1 | CM-NSY00000657 | At lona road moh. khanderav jai kumari devito chatur devi nali and cc road nirman wrok | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 25/02/2023 |  | 2259293 | 2211561 | 1129646 | 2211561 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
2747 | 1 | CM-NSY000002746 | moh. naya bhawaniram bajaj ajency bali gali nali and cc road nirman work | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 25/02/2023 |  | 1209627 | 1185800 | 604813.5 | 1117153 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
1038 | 1 | CM-NSY000001037 | नगर पंचायत मक्खनपुर के स्टेशन रोड नारायण बस्ती में मीरा के मकान से दाताराम के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 15/02/2023 |  | 2224023.78 | 2217129.3 | 2224023.78 | 2190529 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
1258 | 1 | CM-NSY000001257 | नगर पंचायत मक्खनपुर के जिजौली उ० प्रा० वि० में फर्श टाइल्स लगाने एवं किचन शैड का निर्माण व समर्सेविल लगाने का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45171 |  | 477065.36 | 476612 | 477065.36 | 475487 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
1362 | 1 | CM-NSY000001361 | नगर पंचायत मक्खनपुर के नगला मवासी के प्रा० वि० में छत मरम्मत व हैंडवाश बनाने एवं समरसेविल लगाने का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 19/01/2023 |  | 551849.01 | 540812 | 551849.01 | 532719 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
1374 | 1 | CM-NSY000001373 | नगर पंचायत मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ में प्रा० वि० न०-1 में इंटरलॉकिंग टाइल्स कराने कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45048 |  | 288033.69 | 284433 | 288033.69 | 283393 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
1012 | 1 | CM-NSY000001011 | नगर पंचायत मक्खनपुर के नगला तुर्किया में जनवरी सिंह के मकान से पप्पू के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 15/02/2023 |  | 548871.72 | 548432 | 548871.72 | 548096 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
1016 | 1 | CM-NSY000001015 | नगर पंचायत मक्खनपुर केनगला तुर्किया में सरिफुल के मकान से हबीब के मकान एवं दिलशाद के मकान से श्याब सिंह के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 15/02/2023 |  | 224387.73 | 222592 | 224387.73 | 221975 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
1082 | 1 | CM-NSY000001081 | नगर पंचायत मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ में सुनील कुशवाह के मेडिकल से रिंकू शर्मा के मकान तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45079 |  | 484008.2 | 482314 | 484008.2 | 482138 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | नाली | Firozabad
1093 | 1 | CM-NSY000001092 | नगर पंचायत मक्खनपुर के नवादा में राजेश्वरी विद्यालय से हाकिम के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45201 |  | 739301.06 | 738709 | 739301.06 | 735659 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
1023 | 1 | CM-NSY000001022 | नगर पंचायत मक्खनपुर के नगला मवासी में प्रमोद के मकान से सैफाली के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45048 |  | 1530456.7 | 1522804 | 1530456.7 | 1522274 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
1027 | 1 | CM-NSY000001026 | नगर पंचायत मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ में हीरालाल के माकन से सुरेन्द्र राठौर के मकान नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45048 |  | 766269.25 | 765656 | 766269.25 | 764938 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
1031 | 1 | CM-NSY000001030 | नगर पंचायत मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ में ब्रग्वाहन के मकान से मोहर सिंह के मकान तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45048 |  | 497983.44 | 495742.51 | 497983.44 | 495494 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | नाली | Firozabad
982 | 1 | CM-NSY00000981 | नगर पंचायत मक्खनपुर के मोहल्ला नगला तुर्किया में छोटेलाल के मकान से श्यामसुंदर के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 30/01/2023 |  | 327974.58 | 327715 | 327974.58 | 327307 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
986 | 1 | CM-NSY00000985 | नगर पंचायत मक्खनपुर के स्टेशन रोड नारायण बस्ती में रिंकू के मकान से स्टेशन रोड तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45048 |  | 669440.6 | 668905.04 | 669440.6 | 654409 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
955 | 1 | CM-NSY00000954 | नगर पंचायत मक्खनपुर के स्टेशन रोड नारायण बस्ती में नन्द किशोर के मकान से गिरीश के मकान तक एवं महेश के मकान से विनोद के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 45048 |  | 1079461.32 | 1057980 | 1079461.32 | 1056699 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
994 | 1 | CM-NSY00000993 | नगर पंचायत मक्खनपुर के स्टेशन रोड अवधेश के मकान से सीमा धानुक के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 31/01/2023 |  | 1138977.59 | 1134991 | 1138977.59 | 1133860 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
881 | 1 | CM-NSY00000880 | नगर पंचायत मक्खनपुर के मोहल्ला जिजौली में संजय ठाकुर के मकान से नाथूराम के मकान तक एवं डॉ० भरतसिंह वाली गली में नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 30/01/2023 |  | 1512684 | 1498219 | 1512684 | 1498219 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
5182 | 1 | CM-NSY000005181 | दौलत के मकान से हरीराम के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य, वार्ड नं0-3, भानपुर बनवारी। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 30/08/2023 |  | 43900 | 43900 | 21950 | 21950 | 0 | 0 | 173 | 50 | NPP MOHAMMADI | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5101 | 1 | CM-NSY000005100 | सोनपाल के मकान से महेन्द्र के मकान तक सीसी नाली एवं इण्टरलाकिंग, वार्ड नं0-3, भानपुर बनवारी। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 30/08/2023 |  | 143100 | 143100 | 71550 | 71500 | 0 | 0 | 173 | 50 | NPP MOHAMMADI | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5094 | 1 | CM-NSY000005093 | मेन रोड से उप0स्वास्थ केन्द्र इण्टरलाकिंग कार्य, वार्ड नं0-3, भानपुर बनवारी। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 30/08/2023 |  | 189400 | 189400 | 94700 | 94700 | 0 | 0 | 173 | 50 | NPP MOHAMMADI | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5084 | 1 | CM-NSY000005083 | हुलास राम के मकान से छेदा लाल के मकान तक सीसी नाली एवं इण्टरलाकिंग, वार्ड नं0-3, भानपुर बनवारी। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 30/08/2023 |  | 190200 | 190200 | 95100 | 95100 | 0 | 0 | 173 | 50 | NPP MOHAMMADI | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
2716 | 1 | CM-NSY000002715 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत मुगल रोड से पुलिस थाना राजपुर तक इंटरलाकिंग टायल्स एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 20/03/2023 |  | 1783485 | 1781701.52 | 1783485 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2720 | 1 | CM-NSY000002719 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत सलेमपुर नहर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक इंटरलाकिंग टायल्स सडक व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 44929 |  | 3088803 | 3008186 | 3088803 | 3008186 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2721 | 1 | CM-NSY000002720 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत जिला सहकारी बैंक से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक इंटरलाकिंग टायल्स सडक व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 20/03/2023 |  | 3564705 | 3661040.3 | 3564705 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2722 | 1 | CM-NSY000002721 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत दमनपुर रोड से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय तक इंटरलांिकंग टायल्स सडक एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 23/02/2023 |  | 315037 | 314375 | 315037 | 314149 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2725 | 1 | CM-NSY000002724 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत पिटाकपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंटरलांिकंग टायल्स कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 23/02/2023 |  | 920539 | 918955 | 920539 | 918955 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2726 | 1 | CM-NSY000002725 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत पिटाकपुर में प्राइमरी विद्यालय में इंटरलाकिंग टायल्स कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 23/02/2023 |  | 509186 | 508025 | 509186 | 508025 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
888 | 1 | CM-NSY00000887 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गतगई पी0डडब्लू0डी0 गजनेर रोड के सामने से अनिल पटेल के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45414 | 31/03/2023 |  | 1148072 | 1145661 | 1148072 | 1139322 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
932 | 1 | CM-NSY00000931 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गत गौसगंज में आर०जी0डी0 स्सकूल से डिल्ला कोठी के कुआँ तक इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 31/03/2023 |  | 632516 | 613351 | 632516 | 482744 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
906 | 1 | CM-NSY00000905 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गतगई सब्जी मंडी मे राम किशन शाहू के मकान से मुन्ना निषाद के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 31/03/2023 |  | 420109 | 407065 | 420109 | 358918 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
836 | 1 | CM-NSY00000835 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुर से होते हुवे बबलू कश्यप के मकान से घाटमपुर रोड तक इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 45145 |  | 1754532 | 1710669 | 1754532 | 1494712 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
848 | 1 | CM-NSY00000847 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गत फत्तेपुर में नसीम पठान के घर से राजेश पाल घर तक इंटरलॉकिंग सड़क, व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 31/03/2023 |  | 1797559 | 1745876 | 1797559 | 1579152 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
853 | 1 | CM-NSY00000852 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गत बिबियापुर में भूरा पासी के घर से दिनेश के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 31/03/2023 |  | 1084426 | 1056795 | 1084426 | 886278 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
856 | 1 | CM-NSY00000855 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गत फत्तेपुर में राकेश सविता के दरवाजे से कामता पाल के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 31/03/2023 |  | 3165598 | 3164015 | 3165598 | 2567166 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
859 | 1 | CM-NSY00000858 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गतगई गौसगंज में छात्रावास से बाज़ार रोड मे सोनू शुक्ला की दुकान तक इंटरलॉकिंग सड़क, व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 31/03/2023 |  | 2507450 | 2433731 | 2507450 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
665 | 1 | CM-NSY00000664 | नगर पंचायत मूसानगर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुर के सुन्दरीकरण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 45145 |  | 789743 | 769999 | 789743 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | विद्यालय मरम्मत | Kanpur Dehat
4854 | 1 | CM-NSY000004853 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत बाछिल पुर में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1300960 | 1206400 | 650480 | 622265 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4855 | 1 | CM-NSY000004854 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत रजुआ पुर में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1352133 | 1350648 | 676066.5 | 713140 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4849 | 1 | CM-NSY000004848 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत ख्वाबी पुर में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 870665 | 782913 | 435332.5 | 389654 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4857 | 1 | CM-NSY000004856 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत इचौली पुरवा में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1218979 | 1148452 | 609489.5 | 609489 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4858 | 1 | CM-NSY000004857 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत कुम्हारन पुरवामें इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1249696 | 1133967.1 | 624848 | 577330 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4859 | 1 | CM-NSY000004858 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत इचौली में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1270242 | 1141603 | 635121 | 589696 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4860 | 1 | CM-NSY000004859 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत अब्दुल्लापुर में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 14/09/2023 | 14/10/2023 |  | 1249696 | 1085381 | 624848 | 589739 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4861 | 1 | CM-NSY000004860 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत मौलापुर में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1229149 | 1115809.1 | 614574.5 | 524781 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4862 | 1 | CM-NSY000004861 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत गुलरा मऊ में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1280414 | 1162112 | 640207 | 616541 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4875 | 1 | CM-NSY000004874 | Supply and Carting, laying of pipe line in Chatura Behad | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1455971 | 1453545 | 727985.5 | 762627 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | वाटर लाइन | Sitapur
4876 | 1 | CM-NSY000004875 | Supply and Carting, laying of pipe line in Shyamdaspur | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1195825 | 1193805 | 597912.5 | 597912 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | वाटर लाइन | Sitapur
4877 | 1 | CM-NSY000004876 | Supply and Carting, laying of pipe line in Sukaipur | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/09/2023 | 15/10/2023 |  | 1030023 | 870144 | 515011.5 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | वाटर लाइन | Sitapur
4879 | 1 | CM-NSY000004878 | Supply and Carting, laying of pipe line in Kumharan Purwa | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1594088 | 1592406 | 797044 | 797044 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | वाटर लाइन | Sitapur
5121 | 1 | CM-NSY000005120 | नगर पंचायत गायघाट बनरहा स्थित विनोद दुबे के मकान से तालाब तक नाली निर्माण का कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45242 | 45598 |  | 486000 | 485951 | 243000 | 240542 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | नाली | Basti
5122 | 1 | CM-NSY000005121 | नगर पंचायत गायघाट बनरहा स्थित तालाब से विवाह कुआ तक नाली निर्माण का कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2023 | 29/02/2024 |  | 487000 | 486951 | 243500 | 0 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | नाली | Basti
5110 | 1 | CM-NSY000005109 | नगर पंचायत गायघाट पिपरा स्थित हीरालाल के घर से पिपरा बार्डर के पहले तक इंटरलाकिग सडक का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45242 | 45598 |  | 1322000 | 1295560 | 661000 | 603352 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
5116 | 1 | CM-NSY000005115 | नगर पंचायत गायघाट पुलिस चौकी के सामने इंटरलाकिग का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/01/2023 | 29/02/2024 |  | 442000 | 421358 | 221000 | 222555 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
5118 | 1 | CM-NSY000005117 | नगर पंचायत गायघाट गाना में नेवास अली के मकान के सामने नवी हसन के घर तक नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 488000 | 487951 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | नाली | Basti
5119 | 1 | CM-NSY000005118 | नगर पंचायत गायघाट गाना में सुबेश मिश्रा के दुकान से बलभद्र के के मकान तक नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 487000 | 486951 | 243500 | 0 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | नाली | Basti
3162 | 1 | CM-NSY000003161 | मौ- आर्यपुरी वार्ड 28 मे मुस्तक आरा मशीन वालों से हसन स्टील फैक्ट्री की और 300 मीटर तक आरसीसी नाला (चो0-0.850 मी0 ) निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 19/10/2023 |  | 3664484 | 3664117 | 1832242 | 1832242 | 0 | 0 | 205 | 71 | NPP Kairana | जल निकासी नाला निर्माण | Shamli
3668 | 1 | CM-NSY000003667 | आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सयुक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में विद्यालय की कक्षा की मरम्मत, फर्श, टाईळ्स, व युरीनल, किचन मरम्मत एवं इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 27/09/2023 | 45028 |  | 1913749 | 1914000 | 956874.5 | 963420 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
3634 | 1 | CM-NSY000003633 | नहबिया मालीपुर रोड के पास आत्मा राम यादव के मकान से मनोज यादव के मकान तक व प्युष के मकान से महेन्द्र यादव के मकान तक कवर्ड नाली इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 26/09/2023 | 28/11/2023 |  | 2853000 | 2453000 | 1426500 | 2149322 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3195 | 1 | CM-NSY000003194 | Ward No.-06, Construction of Interlocking road & drain from Rach Pal house to Ram Kishore house & Tarachand house to Ram Singh house . | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 677137 | 676933 | 338568.5 | 542218 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3210 | 1 | CM-NSY000003209 | Ward No.- 08 , Construction of Interlocking road & drain from Ravi house to Shresh house. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 1183807 | 1183807 | 591903.5 | 950187 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3212 | 1 | CM-NSY000003211 | Ward No.- (Ali Nagar) , Construction of Interlocking road & drain from Vijendra Singh house to Ambedkar Park. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 1965945 | 1965552 | 982972.5 | 1561431 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3214 | 1 | CM-NSY000003213 | Ward No.- (Ali Nagar) , Construction of Interlocking road & drain from Sukh Veer Singh house to Garhi road. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 3235716 | 3235068 | 1617858 | 3038751 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3225 | 1 | CM-NSY000003224 | Ward No.-06, Construction of Interlocking road & drain from Nijam Bharti to Arjun house, Bhoora Pradhan to Pappu Saini, Shyam Lal to Babu Ram, Buddha to Dayaram, Sukha to Prem & Hariom to Jitendra house. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 1535061 | 1535061 | 767530 | 1235141 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3197 | 1 | CM-NSY000003196 | Ward No.-07, Construction of Interlocking road & drain from Gulam Abbas house to Mohmmad Ali house & Islam house to Firoj house. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 308644 | 308551 | 154322 | 245786 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3277 | 1 | CM-NSY000003276 | Ward No-12 :- Construction of Interlocking Road & U-type R.C.C drain & L-Type C.C drain from Saddik Bhai to Tota Ram/Meena house to Liyakat house,Jogindra Singh house to Younus house via Lakhan house,Hari Ram house to Shishupal house,Kallu Mangan to VeerPal house,Ranveer house to Rajesh house,Holi Chauk infront of Sunder singh & Yogesh house,Surendra Singh to Ravindra Singh house, Anil house to Mohd. Jaan & Kallu Singh house,Mahendra Singh to Sukhan Singh & MaanVeer Singh house,Tej Pal to Narend | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 5166617 | 5166100 | 2583308 | 4160756 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3267 | 1 | CM-NSY000003266 | Ward No-12 :- Construction of Interlocking Road & U-type R.C.C drain from Jatavo Wale Shiv Mandir to Kabristan Interlock road | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 1531850 | 1531543 | 765925 | 1231773 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
3269 | 1 | CM-NSY000003268 | Ward No-03,Ali Nagar Milak :- Construction of Interlocking Road & U-type R.C.C drain & L-Type C.C drain from Har Dayal house to Kalu house & Holi Ground Infront of Vijay Pal house,Hari Dwari/Gokhal house to Joginder house ,Kishan Lal to Ahshaan house,Satpal house to Badam Singh house,Daanveer to Satpal house,Buddhi Singh to Raja house,Rakesh house to Charan Singh house,Banshi house to ChandraBhan house,Sona Singh house to Gola house & Shera Wali Mandir to Shiv Charan house. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 26/01/2023 |  | 4898319 | 4254926 | 2449159.5 | 4254926 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क | Moradabad
6072 | 1 | CM-NSY000006071 | रुद्रपुर मोड़ से सलेमपुर रोड पर 1200 मीटर पोल सहित स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य l | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45231 | 45234 |  | 3999000 | 3988850 | 1999500 | 1993544 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | स्ट्रीट लाइट | Deoria
6073 | 1 | CM-NSY000006072 | खरजरवा में मेन खरजरवा रोड राजकिशोर मल्ल के घर से मेंहदी हसन के घर तक सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य l | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45078 | 19/01/2023 |  | 3973000 | 3969037 | 1986500 | 1800272 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क | Deoria
6080 | 1 | CM-NSY000006079 | रुद्रपुर मोड़ कामना रीजेंसी से टी.वी.एस.एजेंसी होते हुए नोबल वर्ल्ड स्कूल तक पश्चिम तरफ आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45108 | 19/01/2023 |  | 3992000 | 3982042 | 1996000 | 1919624 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | जल निकासी नाला निर्माण | Deoria
6090 | 1 | CM-NSY000006089 | कायाकल्प योजनान्तर्गत बडहरा स्थित कम्पोजिट विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत,रंगाई-पुताई, शौचालय,मिट्टी भराई व बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य l | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45231 | 19/01/2023 |  | 1997000 | 1996862 | 998500 | 973488 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | विद्यालय मरम्मत | Deoria
4969 | 1 | CM-NSY000004968 | नगर पंचायत बिस्कोहर सीमान्तर्गत में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 1052194 | 1052194 | 526097 | 843645 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
4970 | 1 | CM-NSY000004969 | नगर पंचायत बिस्कोहर सीमान्तर्गत में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 1052194 | 1052194 | 526097 | 475337 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
4972 | 1 | CM-NSY000004971 | नगर पंचायत बिस्कोहर सीमान्तर्गत में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 1052194 | 1052194 | 526097 | 497372 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
4957 | 1 | CM-NSY000004956 | नगर पंचायत बिस्कोहर मे वतन गुप्ता के घर से नईम राईनी के घर तक ढक्कन सहित नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 521424 | 521424 | 260712 | 246597 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | नाली | Siddharth Nagar
4975 | 1 | CM-NSY000004974 | नगर पंचायत बिस्कोहर में पुराने डाक खाने के पास रसीद साईकिल के बगल से प्रभु पासवान के घर तक सी0सी0सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 1415218 | 1415218 | 707609 | 740772 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4976 | 1 | CM-NSY000004975 | नगर पंचायत बिस्कोहर में हनुमानगढी बाला जी मन्दिर से शुक्ला जी यादव डीहवा तक सी0सी0सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 31/05/2023 |  | 2269778 | 2269778 | 1134889 | 918379 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5109 | 1 | CM-NSY000005108 | नगर पंचायत इटवा में आनन्द नगर चौराहे पर सार्वजनिक षौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/09/2023 |  | 1072588 | 1053806 | 536294 | 515773 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
5113 | 1 | CM-NSY000005112 | नगर पंचायत इटवा में बांसी मार्ग के बायें तरफ आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/09/2023 |  | 13034375 | 9645454 | 6517187 | 4029011 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | नाली | Siddharth Nagar
5173 | 1 | CM-NSY000005172 | प्राथमिक विद्यालय रगरगंज में टाइल्स, पेंटिंग व मरम्मत एवम् २ सीटर शौचालय एवम् २ सीटर मूत्रालय निर्माण कार्य। रगरगंज | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 30/06/2023 |  | 677000 | 668306 | 338500 | 894730 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | विद्यालय मरम्मत | Deoria
3285 | 1 | CM-NSY000003284 | दसरथ गुप्ता के मकान से रामप्यारे पाल के मकान होते हुए काली माता मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य। पचौहा | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 31/07/2023 |  | 629000 | 628366 | 314500 | 1256232 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | सीoसीo सड़क | Deoria
3353 | 1 | CM-NSY000003352 | मोहाव में काली माता मंदिर के पीछे पश्चिम तरफ सरकारी भूमि पर बाउंड्रीवाल एवम् पार्क का निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 31/08/2023 |  | 2100000 | 2098537 | 1050000 | 2098537 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | पार्क व हरित क्षेत्र | Deoria
6165 | 1 | CM-NSY000006164 | नगर पंचायत चौमुखा कैम्पियरगंज गोरखपुर के जनकपुर मे राममिलन के खेत से सुदामा के घर तक सी सी रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 768000 | 766848 | 768000 | 714301 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6169 | 1 | CM-NSY000006168 | नगर पंचायत चौमुखा के उच्च प्राथमिक विधालय मे इन्टरलॉक रोड का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 939000 | 937591.5 | 939000 | 877651 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
6177 | 1 | CM-NSY000006176 | नगर पंचायत चौमुखा कैम्पियरगंज गोरखपुर के कर्मयानी रोड पर संजय मिश्रा के खेत से फूलचन्द मौर्या के घर तक इंटरलॉक रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 948000 | 946862.4 | 948000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6178 | 1 | CM-NSY000006177 | जनकपुर मे जगजीवन के घर से भोला प्रसाद के घर होते हुए रमजतन के घर सीसी रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 956000 | 953610 | 956000 | 892303 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6179 | 1 | CM-NSY000006178 | नगर पंचायत चौमुखा कैम्पियरगंज गोरखपुर के जनकपुर कोठी से कोइरी टोला, दिलीप कन्नौजिया के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 1508000 | 1505285.6 | 1508000 | 1409347 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6180 | 1 | CM-NSY000006179 | नगर पंचायत चौमुखा कैम्पियरगंज गोरखपुर के चौमुखा में वीर बहादुर सिंह चौक से उत्तरी रेलवे गेट तक दच्छिन तरफ इंटरलॉक पटरी का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 1623000 | 1620403.2 | 1623000 | 1517377 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6182 | 1 | CM-NSY000006181 | नगर पंचायत चौमुखा कैम्पियरगंज गोरखपुर के चौमुखा में वीर बहादुर सिंह चौक से उत्तरी रेलवे गेट तक उत्तर तरफ इंटरलॉक पटरी का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 1631000 | 1627738 | 1631000 | 1523801 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6183 | 1 | CM-NSY000006182 | नगर पंचायत चौमुखा कैम्पियरगंज गोरखपुर के करमैनी रोड सुभाष गुप्ता के घर से महंगी हरिजन के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 2250000 | 2245275 | 2250000 | 2067830 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6184 | 1 | CM-NSY000006183 | नगर पंचायत चौमुखा कैम्पियरगंज गोरखपुर के बसंतपुर भैयापुरवा में कम्पोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंटरलॉक एवं टाइल्स का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45233 |  | 2521000 | 2517722.7 | 2521000 | 2356094 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
4899 | 1 | CM-NSY000004898 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय बसालतपुर भवन का मरम्मत व अन्य विविध कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2023 | 30/03/2024 |  | 1283648 | 1282236 | 641824 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
4900 | 1 | CM-NSY000004899 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बसालतपुर भावपुर भवन में मरम्मत व अन्य विविध कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/08/2023 | 25/11/2023 |  | 1667531 | 1664030.12 | 833765.5 | 1598623 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
4901 | 1 | CM-NSY000004900 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मोहनाजोत भवन का मरम्मत व अन्य विविध कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1632870 | 1632870.94 | 816435 | 1164114 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
4903 | 1 | CM-NSY000004902 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय सूर्यकुंडिया भवन का मरम्मत व अन्य विविध कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1879155 | 1879155.79 | 939577.5 | 1777325 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
4904 | 1 | CM-NSY000004903 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के नन्दूपुर में नवज्योति इण्टर कालेज से आनंदकुटिया तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/08/2023 | 25/11/2023 |  | 3301542 | 3284705.07 | 1650771 | 3220036 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4896 | 1 | CM-NSY000004895 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर भवन का मरम्मत व अन्य विविध कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/08/2023 | 25/11/2023 |  | 751891 | 749937.02 | 375945 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
7930 | 1 | CM-NSY000007929 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/12/2022 | 27/06/2024 |  | 32500000 | 23718000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | कल्याण मंडप "मंगलम" | Siddharth Nagar
4553 | 1 | CM-NSY000004552 | नजीबाबाद रोड पर बाज़ार इंडिया शोरूम से होटल रजत रेजीडेंसी ] दाई ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य L-495 | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/06/2023 | 30/09/2023 |  | 6753000 | 5710088.86 | 3376500 | 3375893 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
4532 | 1 | CM-NSY000004531 | नजीबाबाद रोड पर चैनिका शोरूम से रेलवे स्टेशन चोराहे तक बायीं और इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य L-495.00 MRT) | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/06/2023 | 30/09/2023 |  | 5621000 | 4752452.87 | 2810500 | 2808101 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
4594 | 1 | CM-NSY000004593 | चांदपुर रोड पर वंडर सीमेंट गोदाम से चांदपुर की ओर नाला निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/06/2023 | 30/09/2023 |  | 3987000 | 3371566.89 | 1993500 | 1990127 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | जल निकासी नाला निर्माण | Bijnor
4582 | 1 | CM-NSY000004581 | नजीबाबाद रोड पर चैनिका शोरूम से स्टेशन रोड तक नाला निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 19/06/2023 | 30/09/2023 |  | 3983000 | 3368702.87 | 1991500 | 1982131 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | जल निकासी नाला निर्माण | Bijnor
5649 | 1 | CM-NSY000005648 | ward no- 9 me hajarilal ke dukan se hazi amin ke ghar tak interloking marg evam coverd nali ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44996 | 44987 |  | 1472032.3 | 1472032 | 1472032.3 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5669 | 1 | CM-NSY000005668 | ward no- 5 tulasipur me lalan ke khet se ramratan pasvan ke ghar tak interloking marg ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/09/2023 | 30/01/2024 |  | 1416289.1 | 1246334 | 1416289.1 | 1246334 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5670 | 1 | CM-NSY000005669 | ward no- 5 tulasipur me peech marg se balli ke ghar tak interloking marg evam nali ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/09/2023 | 25/12/2023 |  | 1122646.1 | 968282 | 1122646.1 | 968623 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5672 | 1 | CM-NSY000005671 | ward no- 7 me rajbhar basti me satae ke ghar se mantu ke ghar hote huye dinbandu evam bechu ke ghar tak interloking evam coverd nali ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/09/2023 | 25/12/2023 |  | 1033639.88 | 901850.03 | 1033639.88 | 901850 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5674 | 1 | CM-NSY000005673 | ward no- 9 me doctor badriprasad ke ghar se lukman ke ghar hote huye mohamad sahid ke ghar vaya mojibarahman ke ghar tak interloking marg evam coverd nali ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 30/04/2024 |  | 903974.4 | 901714 | 903974.4 | 841432 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5677 | 1 | CM-NSY000005676 | ward no- 3 me rudal singh ke chak ke pass interloking road se sathiyan peech marg tak interloking marg ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 30/04/2024 |  | 751477.1 | 748095 | 751477.1 | 735461 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5683 | 1 | CM-NSY000005682 | dashrath yadav ke ghar se anil gupta ke ghar tak 600 mtr path prakash vayvastha se sambandhit kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2023 | 45353 |  | 1990325 | 1960470 | 1990325 | 1897687 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | स्ट्रीट लाइट | Azamgarh
5690 | 1 | CM-NSY000005689 | ward no- 10 abdul chak me paltan yadav ke khet ke pass peech road se soni ke ghar tak interloking marg ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 2238212.2 | 0 | 2238212.2 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5633 | 1 | CM-NSY000005632 | ward No-6 me azamgarh gazipur marg se sirapat yadav evam mahatam yadav ke ghar tak interloking marg evam coverd nali ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/09/2023 | 25/12/2023 |  | 3212449.7 | 2754676 | 3212449.7 | 1483536 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5638 | 1 | CM-NSY000005637 | ward no- 16 me sanjay ram ke ghar se phoolchand yadav ke tak interloking marg ka nirman kary | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/09/2023 | 30/01/2024 |  | 1491868.1 | 1312844 | 1491868.1 | 1312831 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
3785 | 1 | CM-NSY000003784 | वार्ड नं ०६ धन्नीपुर के बलऊखेड़ा में सागर राजपूत के घर से प्रकाश राजपूत के घर तक सी सी रोड एवं के सी ड्रेन | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 15/03/2023 |  | 378985 | 378985 | 378985 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3825 | 1 | CM-NSY000003824 | वार्ड नं ०७ साहब खेड़ा में अमीन के घर से धनी के घर तक सी सी रोड एवं के सी ड्रेन | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 15/03/2023 |  | 352632 | 352632 | 352632 | 256914 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3817 | 1 | CM-NSY000003816 | वार्ड नं ०६ धन्नीपुर में अरविन्द लोहार के घर से मुन्नी तिवारी के घर तक इंटरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 15/03/2023 |  | 1091167 | 1091167 | 1091167 | 618525 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3810 | 1 | CM-NSY000003809 | वार्ड नं ०६ धन्नीपुर के बलऊखेड़ा में इन्द्रसेन राजपूत के घर से कल्लू राजपूत के घर तक सी सी रोड एवं के सी ड्रेन | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 15/03/2023 |  | 461952 | 461952 | 461952 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
4000 | 1 | CM-NSY000003999 | हाई मास्ट स्थापना ( 1) पिंक शौचालय के पास अचलगंज ( 2 )सार्बजनिक शौचालय के पास | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45079 |  | 213490 | 213490 | 213490 | 204813 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | स्ट्रीट लाइट | Unnao
3845 | 1 | CM-NSY000003844 | वार्ड नं १३ अवन्तीबाई नगर में मेन रोड से न्यू पिंक शौचालय तक इंटरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45261 |  | 1694862 | 1694862 | 1694862 | 1681920 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3862 | 1 | CM-NSY000003861 | वार्ड नं ०४ अम्बेडकर नगर में सुभाष सोनकर के घर से जागेश्वर के घर तक सी सी रोड एवं के सी ड्रेन | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 15/03/2023 |  | 514962 | 514962 | 514962 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3831 | 1 | CM-NSY000003830 | वार्ड नं ०७ साहब खेड़ा में मन्ना के घर से हेमराज के घर तक सी सी रोड एवं के सी ड्रेन | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45261 |  | 158212 | 158212 | 158212 | 118410 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3932 | 1 | CM-NSY000003931 | वार्ड नं 15मकबूल नगर में कल्लू चक्की के घर से इरफ़ान के घर तक सी सी रोड एवं के सी ड्रेन | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 15/03/2023 |  | 333540 | 333540 | 333540 | 204054 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3935 | 1 | CM-NSY000003934 | वार्ड नं 15 मकबूल नगर में कल्लू के घर से शमशाद के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 15/03/2023 |  | 274581 | 274581 | 274581 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | नाली | Unnao
3936 | 1 | CM-NSY000003935 | वार्ड नं 15 मकबूल नगर में मुस्तकीन के घर से गुड्डू के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 31/01/2023 |  | 225549 | 225549 | 225549 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | नाली | Unnao
3938 | 1 | CM-NSY000003937 | वार्ड न. ०९ आजाद नगर में तिरंगा मस्जिद से कल्लू के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 31/01/2023 |  | 851780 | 851780 | 851780 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | नाली | Unnao
3939 | 1 | CM-NSY000003938 | वार्ड नं ०८ में सनेही नगर में फरीद के घर से विनोद के घर तक इंटरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45261 |  | 2089346 | 2088301.33 | 2089346 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3940 | 1 | CM-NSY000003939 | वार्ड नं ०८ में सनेही नगर में सुरेश के घर से प्रेम हलवाई घर तक इंटरलॉकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45261 |  | 1653702 | 1652875.15 | 1653702 | 1347997 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3941 | 1 | CM-NSY000003940 | वार्ड नं १० आदर्श नगर में जमाल के घर से मुस्तकीम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45261 |  | 1790255 | 1789359.87 | 1790255 | 1456926 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3942 | 1 | CM-NSY000003941 | वार्ड नं ०५ अचलेश्वर नगर में पुरवा रोड विष्णु के मकान से पिंक शौचालय तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 31/01/2023 |  | 993877 | 993877 | 993877 | 315601 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क | Unnao
3451 | 1 | CM-NSY000003450 | जहांगीरगंज कम्हारिया मेनरोड से उच्च प्राथमिक विद्‍यालय जहांगीरगंज तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 44969 |  | 1005909 | 1004000 | 502954 | 921230 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3458 | 1 | CM-NSY000003457 | जहांगीरगंज थाना से राजेसुल्तानपुर तिराहा तक दक्षिणी पटरी पर नाला एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 44969 |  | 3943433 | 3933142 | 1971716.5 | 1868399 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3468 | 1 | CM-NSY000003467 | आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक विद्‍यालय तिवारी का पूरा ककरापार में बाउण्डरीवाल टाइलीकरण एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 44969 |  | 1223844 | 1221777 | 611922 | 1109246 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3473 | 1 | CM-NSY000003472 | आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक विद्‍यलय ककरापार में बाउण्डरीवाल टाइलीकरण एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/10/2023 | 45271 |  | 1999086 | 1861069 | 999543 | 1776951 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
3475 | 1 | CM-NSY000003474 | ग्राम नरियाव में राजेश के घर से अवधेश के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 44969 |  | 661132 | 661000 | 330566 | 569591 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3478 | 1 | CM-NSY000003477 | मामपुर बाजार में श्रीहंस जी ज्वैलर्स की दुकान से अब्दुल वहाब के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 44969 |  | 3131701 | 2858603 | 1565850 | 2732111 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3482 | 1 | CM-NSY000003481 | जगदीशपुर में बसखारी जहांगीरगंज मेन रोड से रविन्द्र के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/10/2023 | 45272 |  | 1175931 | 1169125 | 587965.5 | 1099439 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3486 | 1 | CM-NSY000003485 | नरियाव पुरानी बाजार में गंगादीन प्रजापति के घर से मोहम्मद अंसार के घर (नहर) तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 44969 |  | 2434545 | 2391405 | 1217272.5 | 1683263 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
7931 | 1 | CM-NSY000007930 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/04/2023 | 45447 |  | 32500000 | 23764000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Ambedkar Nagar
4111 | 1 | CM-NSY000004110 | एस0एम0डी0 विद्यालय से त्रिलोकी सिंह के प्लाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 45023 |  | 1034155 | 1032518 | 1034155 | 969657 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4116 | 1 | CM-NSY000004115 | कमरूल होदा के घर से दुर्गा मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/03/2023 | 44932 |  | 1798600 | 1795002 | 1798600 | 1736781 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4118 | 1 | CM-NSY000004117 | कन्हैया यादव के प्लाट से पंकज गुप्ता के घर तक नाला निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 3034982 | 3031643 | 3034982 | 1036400 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
4119 | 1 | CM-NSY000004118 | बहादुर कुशवाहा के घर से सीताराम प्रसाद के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 1446449 | 1442833 | 1446449 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
4127 | 1 | CM-NSY000004126 | जितेन्द्र मद्धेशिया के घर से हरेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 44933 |  | 1446449 | 1423305 | 1446449 | 1354702 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4128 | 1 | CM-NSY000004127 | राजबंशी यादव के प्लाट से खेन्हर कुशवाहा के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 1446449 | 1442833 | 1446449 | 1303346 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
5192 | 1 | CM-NSY000005191 | मोती लाल बाॅसफोर के घर से पूरन के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 45023 |  | 1999165 | 1975175 | 1999165 | 1882914 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
5065 | 1 | CM-NSY000005064 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत मदन लाल के घर से राजवीर सिंह के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/01/2023 | 26/01/2023 |  | 526435 | 521170 | 263217.5 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5067 | 1 | CM-NSY000005066 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत वेनी राम के घर से राजा के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45239 | 18/09/2023 |  | 1492260 | 1376311.4 | 746130 | 745760 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5068 | 1 | CM-NSY000005067 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत महेंद्र सिंह के घर से हरिओम के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45239 | 18/09/2023 |  | 1287224 | 1287224 | 643612 | 642099 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
4998 | 1 | CM-NSY000004997 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत कोठिया में खेल का मैदान की बाउंड्री बाल का निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 25/02/2023 |  | 2229757 | 1895294 | 1114878.5 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | पार्क व हरित क्षेत्र | Aligarh
7933 | 1 | CM-NSY000007932 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 30/09/2024 |  | 32500000 | 23298000 | 16250000 | 5318664 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | कल्याण मंडप "मंगलम" | Aligarh
5749 | 1 | CM-NSY000005748 | विद्यालय का कायाकल्प योजना। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 31/03/2023 |  | 899000 | 898550 | 449500 | 449500 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5752 | 1 | CM-NSY000005751 | विद्यालय का कायाकल्य योजना। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 31/03/2023 |  | 981000 | 976095 | 490500 | 489700 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5735 | 1 | CM-NSY000005734 | ओपेन स्पेस बाउन्ड्रीवाल का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 31/03/2023 |  | 1729000 | 1710845 | 864500 | 802332 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5738 | 1 | CM-NSY000005737 | पोखरे का सुन्दरीकरण एवं निर्माण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/03/2023 |  | 1823000 | 1821177 | 911500 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5727 | 1 | CM-NSY000005726 | पोखरे का सुन्दरीकरण एवं निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 31/03/2023 |  | 1628000 | 1619860 | 814000 | 826000 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5727 | 1 | CM-NSY000005726 | पोखरे का सुन्दरीकरण एवं निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2023 | 31/03/2023 |  | 1628000 | 1619860 | 814000 | 826000 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5732 | 1 | CM-NSY000005731 | पोखरी पर चहारदीवाल, गेट एवं ग्रिल एवं सुन्दरीकरण का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1669000 | 1660655 | 834500 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5904 | 1 | CM-NSY000005903 | नगर पंचायत पनियरा के पनियरा बाजार मे प्राथमिक विद्याालय का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/01/2024 |  | 1035182 | 1029825 | 1035182 | 1029825 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5905 | 1 | CM-NSY000005904 | नगर पंचायत पनियरा के पनियरा खास मे प्राथमिक विद्याालय का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/01/2023 |  | 649070 | 645755 | 649070 | 645755 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5906 | 1 | CM-NSY000005905 | नगर पचायत पनियरा के बसडीला मे प्राथमिक विद्यालय का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/01/2023 |  | 1033718 | 1033718 | 1033718 | 1033718 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5920 | 1 | CM-NSY000005919 | नगर पंचायत पनियरा के पनियरा बाजार मे मेन रोड़ से रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग रोड़ एंव नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2586000 | 2580828 | 2586000 | 1530431 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क | Maharajganj
5921 | 1 | CM-NSY000005920 | नगर पंचायत पनियरा के शीतलपुर सैथवारी टोला मे हरिशचन्द्र के घर से सीताराम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड़ एंव नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/01/2023 |  | 2741000 | 2727295 | 2741000 | 1849631 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क | Maharajganj
5922 | 1 | CM-NSY000005921 | नगर पंचायत पनियरा के पनियरा बाजार मे हिन्द मेडिकल स्टोर के बगल मे पोखरी का सौन्दर्यीकरण का कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2731373 | 2725538 | 2731373 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5916 | 1 | CM-NSY000005915 | नगर पंचायत पनियरा के बसडीला मे पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/01/2023 |  | 2606829 | 2605696 | 2606829 | 922139 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
3832 | 1 | CM-NSY000003831 | प्राथमिक स्कूल राजेसुल्तान पुर मे दरवाजा, खिड़की एवं टाइली करण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45078 | 26/12/2022 |  | 333824 | 333824 | 166912 | 319000 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
3835 | 1 | CM-NSY000003834 | प्राथमिक स्कूल बिजली तिहायपुर कक्ष की रंगाई पोताई, पुर मे दरवाजा, खिड़की/छत मरम्मत एवं टाइली करण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45078 | 26/12/2022 |  | 438598 | 438598 | 219299 | 412521 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
3837 | 1 | CM-NSY000003836 | प्राथमिक स्कूल राजेशहरेयार मे दरवाजा, खिड़की एवं टाइली करण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45078 | 26/12/2022 |  | 200441 | 200441 | 100220 | 191462 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
3828 | 1 | CM-NSY000003827 | प्राथमिक स्कूल बिजली तिहायपुर कक्ष की दरवाजा, खिड़की/छत मरम्मत एवं टाइली करण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44713 | 26/12/2022 |  | 153394 | 153394 | 76697 | 146475 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
3830 | 1 | CM-NSY000003829 | कम्पोज़िट उच्च प्राथमिक स्कूल राजेसुल्तान पुर मे दरवाजा, खिड़की एवं टाइली करण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44713 | 26/12/2022 |  | 193229 | 193229 | 96614 | 184650 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
7939 | 1 | CM-NSY000007938 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45051 | 45447 |  | 32500000 | 23783000 | 16250000 | 6117357 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Ambedkar Nagar
5127 | 1 | CM-NSY000005126 | सुक्खनपुरवा में लाल मोहम्मद के मकान से भैरोदीन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 1312210 | 0 | 1312210 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5140 | 1 | CM-NSY000005139 | निघासन में तहसील रोड से जय प्रकाश के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/12/2023 | 45268 |  | 675100 | 673412 | 675100 | 590661 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5098 | 1 | CM-NSY000005097 | वार्ड नं0-13, मोहल्ला गोविन्दपुरी, भजनपुर में शिवा पैलेस से झण्डी रोड तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45266 | 45268 |  | 1204305 | 1203101 | 1204305 | 1202107 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5172 | 1 | CM-NSY000005171 | भुइहार बाबा स्थान पर इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/06/2023 | 24/08/2023 |  | 651423 | 505779 | 651423 | 505779 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5161 | 1 | CM-NSY000005160 | भुइहार बाबा स्थान से नीरज के प्लाट तक मिट्टी/खडंजा निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45266 | 45268 |  | 1047700 | 1047700 | 1047700 | 997701 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5189 | 1 | CM-NSY000005188 | मो0 प्रीतमपुरवा में मोहन लाल मौर्य के घर से कमलेश मौर्य के घर तक नाली/इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45266 | 45268 |  | 1549044 | 1549044 | 1549044 | 1547274 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5224 | 1 | CM-NSY000005223 | प्रीतमपुरवा में आंगनबाडी केन्द्र मरम्मत तथा फर्श टाइल्स रंगाई पुताई एवं इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/06/2023 | 24/08/2023 |  | 1129190 | 1129190 | 1129190 | 815454 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | आंगनवाडी मरम्मत | Lakimpur Kheri
5277 | 1 | CM-NSY000005276 | बु़द्धीपुरवा में रोज अली के घर से मस्जिद तक वाया अब्बास के मकान तक नाली/तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45266 | 45268 |  | 1478390 | 1476912 | 1478390 | 1383012 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5261 | 1 | CM-NSY000005260 | प्राथमिक विद्यालय बोझिया में बाउन्डीबाल एवं इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45266 | 45268 |  | 2960500 | 2506393 | 2960500 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5281 | 1 | CM-NSY000005280 | बु़द्धीपुरवी में पी0डब्लू डी0 रोड से कुतबुद्दीन मकान तक नाली/ इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/06/2023 | 24/08/2023 |  | 1720990 | 1720990 | 1720990 | 1352792 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5305 | 1 | CM-NSY000005304 | सुक्खनपुरवा में रामचन्दर के मकान से पुत्तूलाल के मकान तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45266 | 45268 |  | 576365 | 547546 | 576365 | 527333 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5314 | 1 | CM-NSY000005313 | परागीपुरवा में तेजीलाल के घर से प्यारे लाल के घर तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 672470 | 0 | 672470 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5338 | 1 | CM-NSY000005337 | प्रीतमपुरवा कालिका के मकान से लवकुश के घर तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45266 | 45268 |  | 641600 | 622355 | 641600 | 554773 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5883 | 1 | CM-NSY000005882 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज में शेषपुर पोखरे का सुन्दरीकरण कार्य. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/03/2023 |  | 2641256.25 | 2641256.25 | 1320628.13 | 1320000 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5884 | 1 | CM-NSY000005883 | नगर पंचायत ब्रिज्मनगंज में ठाकुर द्वारा में तालाब का सौन्दर्यकरण कार्य. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/03/2023 |  | 2496633.38 | 2496633.38 | 1248316.69 | 1248000 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
7940 | 1 | CM-NSY000007939 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2023 | 15/12/2023 |  | 32500000 | 24143000 | 16250000 | 50451000 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Maharajganj
5772 | 1 | CM-NSY000005771 | नगर पंचायत परतावल के परतावल बाजार में बी0आर0सी0 पर प्राथमिक विद्यालय का सौन्दर्यीकरण व अन्य कार्य । | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45170 | 16/01/2023 |  | 1051000 | 1029980 | 525500 | 514913 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5775 | 1 | CM-NSY000005774 | नगर पंचायत परतावल के अकटहवा में प्राथमिक विद्यालय का सौन्दर्यीकरण कार्य । | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45170 | 45202 |  | 1047000 | 1010335 | 523500 | 523500 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
4377 | 1 | CM-NSY000004376 | वार्ड नं0-3 सठियांव पश्चिमी में भोज प्रसाद के घर से स्नेही के घर तक इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 24/04/2023 |  | 1090000 | 1087603 | 1090000 | 1080632 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4424 | 1 | CM-NSY000004423 | वार्ड नं0-11 गड़हिया पूर्वी में रीना मोटर्स से अनिल जायसवाल के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/08/2023 | 20/05/2024 |  | 513000 | 511717 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | नाली | Kushinagar
4404 | 1 | CM-NSY000004403 | वार्ड नं0-9 पिपरारज्जब पूर्वी में बघौच घाट रोड से एन0एच0-28 तक सी0सी0 मार्ग रिपेयरिंग एवं आर0सी0सी नाले का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 25/04/2023 |  | 1673000 | 1669084 | 1673000 | 1579337 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
4396 | 1 | CM-NSY000004395 | वार्ड नं0-6 फाजिलनगर पश्चिमी में विदेशी के घर से राजेश चैहान के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/08/2023 | 25/09/2023 |  | 517000 | 516483 | 517000 | 476070 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | नाली | Kushinagar
4399 | 1 | CM-NSY000004398 | वार्ड नं0-8 पावा नगर (सठियांव पूर्वी) में रामनगीना तिवारी के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/08/2023 | 15/10/2023 |  | 484000 | 482548 | 484000 | 442868 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | नाली | Kushinagar
4379 | 1 | CM-NSY000004378 | वार्ड नं0-4 पटखौली में मोमताज के घर से रामायण राव प्रतिमा तक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45171 | 25/03/2023 |  | 809000 | 666854 | 809000 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4441 | 1 | CM-NSY000004440 | वार्ड नं0-15 धनौजी खुर्द में धनौजी मेन रोड से फारूख शेख के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45171 | 25/03/2023 |  | 3112000 | 2489892 | 3112000 | 2481688 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4433 | 1 | CM-NSY000004432 | वार्ड नं0-13 पिपरारज्जब पश्चिमी में लालबचन के घर से पी0के0 महाविद्यालय मार्ग तक इंटरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/03/2023 | 26/04/2023 |  | 2088000 | 2072190 | 2088000 | 2058030 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4435 | 1 | CM-NSY000004434 | वार्ड नं0-14 फाजिलनगर दक्षिणी में संतोष वर्मा के घर से जोगिया रोड तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45171 | 45202 |  | 1998000 | 1595772 | 1998000 | 1519357 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4436 | 1 | CM-NSY000004435 | वार्ड नं0-14 फाजिलनगर दक्षिणी में जगदीश काम्प्लेक्स से जोगिया रोड तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45171 | 45202 |  | 1875000 | 1497916 | 1875000 | 1417302 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4439 | 1 | CM-NSY000004438 | वार्ड नं0-14 फाजिलनगर दक्षिणी में जगदीश काम्प्लेक्स से जोगिया रोड तक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/08/2023 | 24/04/2023 |  | 525000 | 524212 | 525000 | 492694 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | नाली | Kushinagar
1434 | 1 | CM-NSY000001433 | नगर पंचायत मक्खनपुर उच्च प्रा० वि० में फर्श टाइल्स लगाने एवं हैण्डवाश बनाने कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/08/2023 | 44966 |  | 100114.6 | 99112 | 50057.3 | 50057 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
7942 | 1 | CM-NSY000007941 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/07/2023 | 19/07/2024 |  | 32500000 | 23660000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Firozabad
5860 | 1 | CM-NSY000005859 | नगर पंचायत हेतिमपुर में भुजौली में लालजी के मकान से चन्द्रकान्त गुप्ता के खेत व छोटेलाल के मकान से रामजी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 27/09/2023 |  | 2176000 | 2173824 | 2176000 | 2058759 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5868 | 1 | CM-NSY000005867 | नगर पंचायत हेतिमपुर के सहोदरपट्टी में नौतन हथियागढ़ मेन पिच रोड से कोदई पासवान के मकान तक पिच रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 1702000 | 0 | 1702000 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5870 | 1 | CM-NSY000005869 | नगर पंचायत हेतिमपुर में मेन पिच रोड ओम प्रकाश यादव के मकान से छठ घाट तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 23/04/2023 |  | 1613000 | 1612193.5 | 1613000 | 1608067 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5856 | 1 | CM-NSY000005855 | नगर पंचायत हेतिमपुर के पोखरा टोला में रेशमा के मकान से राधे जायसवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 23/04/2023 |  | 2124000 | 2121876 | 2124000 | 2120474 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5851 | 1 | CM-NSY000005850 | नगर पंचायत हेतिमपुर में कोटवा (अनुरूधवा) में मेन पिच रोड से काशी कुशवाहा के मकान तक व राजकिशोर के मकान से चन्द्रभान कुशवाहा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 23/04/2023 |  | 1763000 | 1761413.3 | 1763000 | 1745494 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5849 | 1 | CM-NSY000005848 | नगर पंचायत हेतिमपुर में भुजौली में भगत के मकान से कलक यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/01/2023 | 23/04/2023 |  | 1565000 | 1351221 | 1565000 | 1348911 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5844 | 1 | CM-NSY000005843 | नगर पंचायत हेतिमपुर के कोटवा बावन मोर्चा के आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स व पेन्टिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/01/2023 | 23/04/2023 |  | 378000 | 357966 | 378000 | 355686 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | विद्यालय मरम्मत | Deoria
5839 | 1 | CM-NSY000005838 | नगर पंचायत हेतिमपुर के डुमरी एखलास में प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स पेंन्टिंग, छत मरम्मत एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/01/2023 | 23/04/2023 |  | 1451000 | 1252793.4 | 1451000 | 1252595 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5907 | 1 | CM-NSY000005906 | नगर पंचायत पनियरा के बड़वार मे प्राथमिक विद्याालय का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/01/2023 |  | 1060504 | 1059939 | 530252 | 529951 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5908 | 1 | CM-NSY000005907 | नगर पचायत पनियरा के हरिहरपुर मे प्राथमिक विद्यालय का सौन्दर्यीकरण का कार्य । | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/01/2023 |  | 875512 | 866250 | 437756 | 433113 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5910 | 1 | CM-NSY000005909 | नगर पंचायत पनियरा के पनियरा बाजार मे उच्चतर माघ्यमिक विद्याालय का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/01/2023 |  | 633853 | 626670 | 316926.5 | 304880 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5405 | 1 | CM-NSY000005404 | वार्ड नं0 01 फतुआपुर मे डी0आई0औ0एस0 के कार्यालय से राजपूत भवन तक इण्टरलाॅकिंग व नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45206 | 45207 |  | 1694126 | 1677263.12 | 847063 | 369449 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | सीoसीo सड़क | Kannauj
5401 | 1 | CM-NSY000005400 | वार्ड नं0 01 फतुआपुर मे डी0आई0औ0एस0 के कार्यालय रोड से कन्नैज पब्लिक स्कूल तक इण्टरलाॅकिंग व नाली का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/06/2023 | 24/07/2023 |  | 1525976 | 1509239.05 | 762988 | 762988 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | सीoसीo सड़क | Kannauj
5199 | 1 | CM-NSY000005198 | नन्दलाल गुप्ता के प्लाट से छठू के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 3991604 | 3987213 | 1995802 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
5200 | 1 | CM-NSY000005199 | भरत रौनियार के घर से अनिरूद्ध रौनियार के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 3991604 | 3931730 | 1995802 | 1014545 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
5195 | 1 | CM-NSY000005194 | बृजकिशोर के बाउण्ड्री से प्रमोद गुप्ता के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 3993728 | 3985341 | 1996864 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
4129 | 1 | CM-NSY000004128 | आबिद अली के घर से संजय डालमिया के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 2553955 | 2560339 | 1276977.5 | 947729 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4130 | 1 | CM-NSY000004129 | दीपक जायसवाल के घर से आबिद अली के घर तक सी0सी0 रोड निर्माध कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 3094244 | 3078772 | 1547122 | 1451499 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4120 | 1 | CM-NSY000004119 | संजय राय के घर से कमलेश गुप्ता के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 1446449 | 1445725 | 723224.5 | 682440 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
4122 | 1 | CM-NSY000004121 | सीताराम प्रसाद के घर से संजय राय के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 1446449 | 1443556 | 723224.5 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
4124 | 1 | CM-NSY000004123 | गोरख कुशवाहा के घर से सीताराम प्रसाद के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 1446449 | 1421136 | 723224.5 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
4126 | 1 | CM-NSY000004125 | पिच रोड गुलाईची स्थान से ब्रिज नारायण के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 2183539 | 2178954 | 1091769.5 | 1075134 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4114 | 1 | CM-NSY000004113 | मोहन सिंह के घर से बाॅसदेव के जमीन तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 25/06/2023 |  | 2765832 | 2760300 | 1382916 | 1283187 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
5784 | 1 | CM-NSY000005783 | जी०टी० रोड मख्य मार्ग पर नगर पालिका की नई विस्तारित सीमा से अलीगढ。 चंगी से (पुरानी सीमा) तक दोनो ओर जिंग जैग स्टाईल में 1650मी० लम्बाई में एल०ई०डी० लाईट मय पोस स्थापना सम्पूर्ण कार्य द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 18/08/2023 |  | 4306705 | 4295579 | 2153352.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | स्ट्रीट लाइट | Bulandshahr
6325 | 1 | CM-NSY000006324 | पहासू रोड पर शिल्पा गार्डन से गली नं० 8 तक एक ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 45051 |  | 2902000 | 2899319 | 1451000 | 1451000 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | जल निकासी नाला निर्माण | Bulandshahr
6329 | 1 | CM-NSY000006328 | जी०टी० रोड मुख्य मार्ग पर सांई टरक्टर्स एजेन्सी से नई तहसील पुलिस चौकी तक एक ओर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 14/06/2023 | 15/09/2023 |  | 2695000 | 2687872 | 1347500 | 1347500 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | जल निकासी नाला निर्माण | Bulandshahr
6331 | 1 | CM-NSY000006330 | पहासू रोड पर खुर्जा केरोसिन एजेन्सी (आई०ओ०सी०) से साउथ रोड कैरियर तक एक ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44929 | 31/03/2023 |  | 2102000 | 2091169 | 1051000 | 2091169 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | जल निकासी नाला निर्माण | Bulandshahr
472 | 1 | CM-NSY00000471 | मोहल्ला इमली बाज़ार में अनिल गौढ़ की दुकान से गौरीशंकर धर्मशाला तक सीसी मार्ग व् नाली निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 14/02/2023 | 13/05/2023 |  | 1192229 | 1166954 | 596114.5 | 1124329 | 0 | 0 | 116 | 56 | NPP Anupshahr | सीoसीo सड़क | Bulandshahr
411 | 1 | CM-NSY00000410 | मलकपुर मार्ग ईदगाह के पीछे तालाब पर बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 14/02/2023 | 13/05/2023 |  | 1231714 | 1231714 | 615857 | 193569 | 0 | 0 | 116 | 56 | NPP Anupshahr | पार्क व हरित क्षेत्र | Bulandshahr
4341 | 1 | CM-NSY000004340 | नगर पंचायत सुकरौली में मृत्युंजय चौहान के खेत से सिरजा प्रजापति के खेत होते हुये जोल्हिनिया खोट्ठा मार्ग तक सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/05/2023 | 26/07/2023 |  | 3692000 | 3105031.29 | 1846000 | 1825907 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4312 | 1 | CM-NSY000004311 | नगर पंचायत सुकरौली में डा0 जी0एन0शर्मा के घर से जयप्रकाश चौहान के घर होते हुये विशुन सिंह के घर तक सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45175 |  | 4428000 | 3743939.17 | 2214000 | 2205600 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4446 | 1 | CM-NSY000004445 | नगर पंचायत सुकरौली के गनेशपुर में अविनाश प्रजापति के मकान से राममिलन के मकान होते हुये रामलखन के मकान तक सी0सी0रोड़ व भुमिगत नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45175 |  | 3132000 | 2648878.81 | 1566000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4482 | 1 | CM-NSY000004481 | नगर पंचायत सुकरौली के बढ़या बुजुर्ग(डकही) में मारकण्डेय सिंह के मकान से श्रीकान्त डाक्टर के मकान होते हुये नहर पुल तक खडन्जा व मिट्टी कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45180 | 45181 |  | 1225000 | 1037206.85 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4575 | 1 | CM-NSY000004574 | नगर पंचायत सुकरौली के चकनीलकंठ में रमाशंकर के मकार से देवनाथ प्रसाद के मकान से होते हुए रामजतन के मकान तक सी0सी0रोड़ व भुमिगत नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45176 |  | 1700000 | 1437060.87 | 850000 | 802494 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4593 | 1 | CM-NSY000004592 | नगर पंचायत सुकरौली के सेमरी महेशपुर में चौधी के मकान से रामाशंकर के मकान तक सी0सी0रोड़ निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 45083 |  | 1844000 | 1497325 | 922000 | 845698 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4621 | 1 | CM-NSY000004620 | नगर पंचायत सुकरौली के छोटे शास्त्री के मकान से चिनक प्रसाद के मकान होते हुये दुःखी प्रसाद के मकान तक सी0सी0रोड़ व भुमिगत नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45175 |  | 646000 | 1437060.87 | 323000 | 321836 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6047 | 1 | CM-NSY000006046 | नगर पंचायत भलुअनी में ठाकुर देवरिया में गुलाब चौहान के खेत से शिवशंकर पासवान के खेत तक मिट्टी खरंजा कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 1015000 | 1009925 | 1015000 | 1004433 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5755 | 1 | CM-NSY000005754 | नगर पंचायत भलुअनी के कमला नगर में दोगा प्रसाद के मकान से विजय विश्वकर्मा के मकान तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 949000 | 944255 | 949000 | 911356 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5753 | 1 | CM-NSY000005752 | नगर पंचायत भलुअनी के चकरा भार्गव में उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास से हरेंद्र प्रसाद के मकान तक इनटरलाकिग रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 1027000 | 1011595 | 1027000 | 1009243 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5751 | 1 | CM-NSY000005750 | नगर पंचायत भलुअनी के तरकुलवा में सदा फल यादव के मकान से राजेश श्रीवास्तव के मकान होते हुए ग्राम पंचायत भवन तक मिट्टी खङनजा कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 582000 | 579090 | 582000 | 578121 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5733 | 1 | CM-NSY000005732 | नगर पंचायत भलुअनी के ङूमरी छोटका टोला में चन्द्रशेखर राय के खेत से नरेंद्र यादव के खेत होते हुए सुभाष राय के मकान तक मिट्टी खङनजा कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 521000 | 513185 | 521000 | 513064 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5729 | 1 | CM-NSY000005728 | नगर पंचायत भलुअनी के फूलवरिया लाला के जय नाथ यादव के खेत से जगन्नाथ यादव के खेत के पास तक मिट्टी खङनजा कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 467000 | 464665 | 467000 | 462363 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5730 | 1 | CM-NSY000005729 | नगर पंचायत भलुअनी के अन्तर्गत भलुअनी मलिन बस्ती में द्वारिका यादव के मकान सुरेश प्रसाद के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 831000 | 826845 | 831000 | 824570 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5724 | 1 | CM-NSY000005723 | नगर पंचायत भलुअनी के अन्तर्गत भलुअनी मलिन बस्ती में विजय बहादुर के मकान से रमापति प्रसाद के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 590000 | 573480 | 590000 | 570362 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5726 | 1 | CM-NSY000005725 | नगर पंचायत भलुअनी के इसरौली मे गेना देवी के खेत से राम केवल के मकान होते हुए मनोज दीक्षित के मकान तक सी 0 सी 0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 1228000 | 1191037 | 1228000 | 1181796 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5718 | 1 | CM-NSY000005717 | नगर पंचायत भलुअनी के चकरा भार्गव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में अवशेष कमरों मे टाइल्स व ईनटरलाकिग रोड बाउंड्रीवाल मरम्मत /निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 827000 | 814595 | 827000 | 814532 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | विद्यालय मरम्मत | Deoria
5739 | 1 | CM-NSY000005738 | नगर पंचायत भलुअनी के फूलवरिया लाला रोड से प्राथमिक विद्यालय बैकुंठ पुर तक मिट्टी खङनजा कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 968000 | 963160 | 968000 | 963160 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5736 | 1 | CM-NSY000005735 | नगर पंचायत भलुअनी के मरवटिया उपाध्याय मे भलुअनी - पकडी मेन रोड पर विजय शंकर सिंह के खेत से उमेश सिंह के मकान तक पिच रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 1382000 | 1346759 | 1382000 | 1336128 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5737 | 1 | CM-NSY000005736 | नगर पंचायत भलुअनी के जरार रमन मे मेन देवरिया - बरहज रोड से जसवंत यादव के मकान होते हुए शंभू कुशवाहा के खेत तक पिच रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 2284000 | 2226671 | 2284000 | 2217222 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5741 | 1 | CM-NSY000005740 | नगर पंचायत भलुअनी के बैरिया राजा से सिधरिया -इसरौली मेन मार्ग पर रामायण के पुरानी आटा चक्की से ओमप्रकाश यादव के मकान होते हुए विनोद यादव के मकान तक पिच रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 2579000 | 2522262 | 2579000 | 1765144 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5743 | 1 | CM-NSY000005742 | नगर पंचायत भलुअनी के ठाकुर देवरिया में हरिशंकर के खेत से संजय सिंह के खेत तक मिट्टी खङनजा कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45200 |  | 297000 | 295515 | 297000 | 295001 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
6556 | 1 | CM-NSY000006555 | नगर पालिका परिशद खलीलाबाद में बनियाबारी के आगे केरमुआ गांव खुदवा नाला तक आर सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/06/2023 | 30/09/2023 |  | 3870000 | 3731508.27 | 1935000 | 1916739 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6557 | 1 | CM-NSY000006556 | नगर पालिका परिशद खलीलाबाद में जनता मार्ग कसैला में कुमार क्लिनिक से रेलवे लाइन तक नाली निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/06/2023 | 30/09/2023 |  | 3665000 | 3106065.56 | 1832500 | 1820452 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | नाली | Sant Kabir Nagar
6559 | 1 | CM-NSY000006558 | नगर पालिका परिशद खलीलाबाद में जनता मार्ग कसैला में सुरेष चैहान के मकान से खुषी ब्यूटी पार्लर तक नाली निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/06/2023 | 30/09/2023 |  | 3888000 | 3294911.54 | 1944000 | 1918457 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | नाली | Sant Kabir Nagar
6560 | 1 | CM-NSY000006559 | नगर पालिका परिशद खलीलाबाद में जनता मार्ग कसैला में उमेष जयसवाल के मकान से यादव मेडिकल स्टोर तक नाली निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 24/06/2023 | 30/09/2023 |  | 3865000 | 3273767.89 | 1932500 | 1856586 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | नाली | Sant Kabir Nagar
3462 | 1 | CM-NSY000003461 | वार्ड नं0-7 सरदार पटेल नगर के मुख्य बाजार एवं व्यापारिक क्षेत्र का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45203 |  | 5882000 | 4637579 | 2941000 | 2659303 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kushinagar
3445 | 1 | CM-NSY000003444 | वार्ड नं0-5 गोविन्द नगर के मुख्य बाजार एवं व्यापारिक क्षेत्र का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45203 |  | 5882000 | 5548274 | 2941000 | 3217090 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kushinagar
3374 | 1 | CM-NSY000003373 | वार्ड नं0-5 गोविन्द नगर में गुप्ता बर्तन स्टोर से पैथकाइंड लैब तक पटरी पर इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45050 |  | 3860000 | 3473862 | 1930000 | 643904 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क | Kushinagar
3397 | 1 | CM-NSY000003396 | वार्ड नं0-7 सरदार पटेल नगर में एन0एच0 27 से राज टेलर दुकान तक पटरी पर इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45050 |  | 3649000 | 3321164 | 1824500 | 1190900 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क | Kushinagar
3125 | 1 | CM-NSY000003124 | वार्ड नं0-5 गोविन्द नगर में एन0एच0 27 से ए0के0 गुप्ता दुकान तक पटरी पर इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45050 |  | 3391000 | 3391308 | 1695500 | 1325943 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6866 | 1 | CM-NSY000006865 | मोहल्ला-साडी चौराहे का सुन्दरीकरण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1251000 | 0 | 625500 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Siddharth Nagar
6867 | 1 | CM-NSY000006866 | मोहल्ला-सुभाष नगर वार्ड में झंडे नगर के निकट चौराहा सुन्दीरकण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1216000 | 0 | 608000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Siddharth Nagar
4978 | 1 | CM-NSY000004977 | मोहल्ला-थरौली में अरविन्द शुक्ला के मकान से पुष्पा पैथालोजी होते हुए जीवन ज्योति हास्पिटल के सामने तक इण्टरलाकिंग रोड़ व ब्रिक नाली निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/08/2023 | 23/11/2023 |  | 2986000 | 2986000 | 1493000 | 1943612 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4986 | 1 | CM-NSY000004985 | मोहल्ला-थरौली में सिद्धार्थ स्कूल के बगल में कुशुम यादव जी के घर होते हुए नवीन मंडी मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड़ व ब्रिक नाली निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/08/2023 | 23/11/2023 |  | 3992000 | 3992000 | 1996000 | 1246153 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4987 | 1 | CM-NSY000004986 | मोहल्ला-थरौली में बगीचे के कोने से वर्मा जी के मकान होते हुए सतीश चन्द्र मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड़ निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/08/2023 | 23/11/2023 |  | 1566000 | 1566000 | 783000 | 1512872 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
6071 | 1 | CM-NSY000006070 | नगर पंचायत रटौल में सिंघौली रोड पर कुटी मंदिर के पास पार्क व ओपन जीम/मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 45022 |  | 2614000 | 2606419 | 1307000 | 1582740 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | पार्क व हरित क्षेत्र | Baghpat
3402 | 1 | CM-NSY000003401 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 10 वीर अब्दुल हमीद नगर में अब्दुल बारी की मार्किट से जन सुविधा केंद्र तक एवं लिंक गली इक़बाल मालिक से इबने मिस्त्री तक एवं रहीसु नेता से इबने बाड़ी तक सी सी रोड निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45088 |  | 2266000 | 2193236 | 1133000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3408 | 1 | CM-NSY000003407 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 10 वीर अब्दुल हमीद नगर में बल्लू की दुकान से प्रधान रजा हसन के घेर तक एव लिंक गली मस्जिद से गुड्डू तक एव नाइम से प्रधान जी जाकिर तक एव युसूफ से आबिद तक एव इंतिजार से नसीम तक एव रहीश से आलम तक एव युसूफ से अरशद तक सी सी रोड निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45175 | 45088 |  | 1399000 | 1316459 | 699500 | 658656 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3393 | 1 | CM-NSY000003392 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नम्बर 7 सहीद अशफाक उल्ला नगर में जुनेद प्रधान के घर से मैंन रोड तक सी सी रोड व् नाला निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45088 |  | 1482000 | 1448358 | 741000 | 725682 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | जल निकासी नाला निर्माण | Baghpat
3394 | 1 | CM-NSY000003393 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 9 राजनगर में निगार फार्म हाउस से मैन रास्ते तक सीसी रोड निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45088 |  | 646000 | 631400 | 323000 | 315862 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3443 | 1 | CM-NSY000003442 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 12 सेवानगर में यासीन कुरैशी से पिलखन वाले क़ब्रिस्तान तक सी सी रोड निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45088 |  | 1748000 | 1714788 | 874000 | 801356 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3450 | 1 | CM-NSY000003449 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 12 सेवानगर में मैन रोड बंथला ढिकौली मार्ग से टंकी परिसर तक सी सी रोड निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 45022 |  | 5345000 | 5332706 | 2672500 | 5303809 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3425 | 1 | CM-NSY000003424 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 12 सेवानगर में टंकी परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45088 |  | 1014000 | 992706 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3471 | 1 | CM-NSY000003470 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 13 शिवपुरी में मैन रोड किसान सेवा केन्द्र से हनीफ डीजल के मकान तक सी० सी० व नाली निर्माण कार्य¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45088 |  | 390000 | 381849 | 195000 | 218524 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3461 | 1 | CM-NSY000003460 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 12 सेवानगर में रहीसु से खलील तक एवं नईम वाली गली में सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45088 |  | 1087000 | 1065151 | 543500 | 541706 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
6344 | 1 | CM-NSY000006343 | nagar panchyat uruva main ramjanki marg malhanpar road duhra medical Store se neraj dubey ke Chacha ke ghar tak CC Road ka nirman Kary. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 44928 |  | 1203000 | 1187962.5 | 1203000 | 1098148 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6345 | 1 | CM-NSY000006344 | nagar panchayat uruva main motilal agrahri ke ghar se luckey panday ke ghar tak CC Road and nali ka nirman karya. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45262 |  | 702000 | 694629 | 702000 | 627705 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6337 | 1 | CM-NSY000006336 | uruva ramjanki marg ke West Shivmandir hote huye inter Collage geat tak CC Road and nali ka nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 44928 |  | 2281000 | 2254768.5 | 2281000 | 2037455 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6338 | 1 | CM-NSY000006337 | ramjanki marg dwivedi pustak bhandar se niraj dube ke ghar hote huye uruva malhanpar road nakaujha chauraha tak CC Road and nali ka nirman karya. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45232 |  | 3983000 | 3930026.1 | 3983000 | 2178597 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6339 | 1 | CM-NSY000006338 | uruva ramjanki marg se sunil gahleen ke ghar ke aage tak CC Road and nali ka nirman karya. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45262 |  | 2357000 | 2331073 | 2357000 | 2162411 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6340 | 1 | CM-NSY000006339 | nagar panchayat uruva bazar main neraj ke ghar ke pass se indian gas ajensi tak CC Road and nali ka nirman karya. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 44931 |  | 2084000 | 2060034 | 2084000 | 414050 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6341 | 1 | CM-NSY000006340 | nagar panchayat uruva main ramjanki marg se thana tak CC Road ka nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 44931 |  | 1005000 | 992638.5 | 1005000 | 916187 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
7944 | 1 | CM-NSY000007943 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45177 | 30/08/2024 |  | 32500000 | 23428000 | 16250000 | 12285000 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Unnao
7945 | 1 | CM-NSY000007944 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/06/2023 | 19/12/2024 |  | 32500000 | 23764000 | 16250000 | 5227535 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Azamgarh
5641 | 1 | CM-NSY000005640 | ward no- 16 chauhan basti me peech road se gopal bal ji chauhan anup evam raju chauhan hote kanhiye chauhan ke ghar tak interloking marg evam coverd nali ka nirman kary | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/12/2023 | 20/04/2023 |  | 2441538 | 2292604.18 | 1220769.05 | 1156964 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5654 | 1 | CM-NSY000005653 | ward no- 1 me karha cc marg se gulab shah ke chak ke pass peech road tak interloking marg ka nirman kary | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45209 | 45566 |  | 1349560.1 | 1349560 | 674780.05 | 1289576 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5661 | 1 | CM-NSY000005660 | ward no- 13 me tana bana maidan se masjid hote huye dompura pulia tak interloking evam coverd nali ka nirman kary | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45209 | 45566 |  | 3160866 | 3160866 | 1580433 | 1580433 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7041 | 1 | CM-NSY000007040 | कांटी में सुरेश शर्मा के घर सेमनोहर चौहान के घर तक इंटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 27/09/2023 | 45181 |  | 8587000 | 8256423.11 | 4293500 | 3354634 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7047 | 1 | CM-NSY000007046 | बंदी छापर में रामप्रवेश दुबे के घर से रविन्द्र तिवारी के घर होते हुए मत्तन के घर तक इंटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 27/09/2023 | 27/03/2024 |  | 3616000 | 3609165 | 1808000 | 1075235 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7064 | 1 | CM-NSY000007063 | बलुचाहा में सुदर्शन यादव के घर से प्रमोद कुशवाहा घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 27/09/2023 | 27/12/2023 |  | 1335000 | 1334062 | 667500 | 1243950 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7065 | 1 | CM-NSY000007064 | बलुचाहा में प्रमोद कुशवाहा के घर से किशोर यादव के खेत तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 26/08/2023 | 26/11/2023 |  | 893000 | 891660 | 446500 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7066 | 1 | CM-NSY000007065 | बलुचाहा में मोहन के घर से जगरनाथ के घर होते हुए सिंहासन प्रसाद के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 26/08/2023 | 26/11/2023 |  | 755000 | 755000 | 377500 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7067 | 1 | CM-NSY000007066 | बलुचाहा में रामबचन के घर से ज्ञान प्रसाद के घर होते हुए जोगिन्दर प्रसाद के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 26/08/2023 | 26/11/2023 |  | 267000 | 266733 | 133500 | 226036 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7068 | 1 | CM-NSY000007067 | बलुचाहा में जुगुल प्रसाद के घर से ज्ञान प्रसाद के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 26/08/2023 | 26/11/2023 |  | 183000 | 649000 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7071 | 1 | CM-NSY000007070 | बलुचाहा में संतराम यादव के घर से रुदन प्रसाद के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 26/08/2023 | 26/11/2023 |  | 649000 | 649000 | 324500 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7058 | 1 | CM-NSY000007057 | मटिहनिया खुर्द में अशोक सिंह के घर से रामधारी सिंह के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 30/09/2023 | 30/03/2023 |  | 2390000 | 2385286 | 1195000 | 1567513 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7056 | 1 | CM-NSY000007055 | बंदी छापर में दिनेश तिवारी के घर से आद्या तिवारी के खेत तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 30/09/2023 | 30/03/2024 |  | 2192000 | 2188484.56 | 1096000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
5864 | 1 | CM-NSY000005863 | RAIPUR HARIJAN BASTI ME RAMSURAT KE GHAR SE HARILAL KE MADAI TAK INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/12/2023 | 30/01/2024 |  | 353463.1 | 352720.83 | 176731.55 | 334818 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5840 | 1 | CM-NSY000005839 | RANIPUR TAHSEEL MARG SE PANDEYPUWA TAK INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KAARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/12/2023 | 30/01/2024 |  | 1278996.1 | 1277077.61 | 639498.05 | 571912 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5829 | 1 | CM-NSY000005828 | Noor jahan ke Ghar sea Degree College Road TaK Interlocking Sadak Nirman Karya | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/12/2023 | 30/01/2024 |  | 3996630.5 | 3994632.18 | 1998315.25 | 1427288 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5843 | 1 | CM-NSY000005842 | RADHESHYAM KE MAKAN SE KESARI DEVI KE MAKAN TAK INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/12/2023 | 27/01/2024 |  | 716785.1 | 715638.24 | 358392.55 | 503373 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5850 | 1 | CM-NSY000005849 | PANDEY PURWA ME PITCH ROAD SE DAYARAM KE GHAR TAK RETAINING WALL & INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/12/2023 | 27/01/2024 |  | 2723896.07 | 2722261.73 | 1361948.04 | 1268642 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5848 | 1 | CM-NSY000005847 | RAMPREET YAADAV KE GHAR SE DAYARAM YADAV KE GHAR TAK COVERED NALI & INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/12/2023 | 26/01/2024 |  | 2740314 | 2738669.81 | 1370157 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5852 | 1 | CM-NSY000005851 | SANJAY SONKAR KE GHAR KE PAHLE SE NALA INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/12/2023 | 30/01/2024 |  | 3996630.5 | 3994632.18 | 1998315.25 | 1440079 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5846 | 1 | CM-NSY000005845 | RAMASHANKAR KE GHAR SE PARASURAM BABA MAIN ROAD TAK INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/12/2023 | 30/01/2024 |  | 2281400.2 | 2280031.36 | 1140700 | 1403636 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
2971 | 1 | CM-NSY000002970 | प्राथमिक विधालय लल्लूखेडा (मारहरा) में आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत शौचालय की छत मरम्मत किचिन में टॉयलीकरण, बालक बालिका दिव्यांग शौचालय अदि का निर्माण कार्य ! वार्ड न० 23 | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/01/2013 | 21/02/2023 |  | 248919 | 248919 | 248919 | 248378 | 0 | 0 | 120 | 6 | NPP Marhera | विद्यालय मरम्मत | Etah
2975 | 1 | CM-NSY000002974 | 4 सीटर सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य नगला परसी (विस्तारित क्षेत्र) वार्ड न० 24 | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 21/01/2023 |  | 543726 | 543726 | 543726 | 543334 | 0 | 0 | 120 | 6 | NPP Marhera | शौचालय | Etah
6056 | 1 | CM-NSY000006055 | 6-Kaura Gahani Ward no. 05 Bhagat Singh nagar me Gahani Anusuchit Basti me Shreeram ke Ghar se Ramdhani ke Ghar hote hue Ramnaresh ke Ghar tak interlocking & Nali nirman karya. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44996 | 31/01/2024 |  | 7760940.83 | 7710494.71 | 3880470.42 | 2182235 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6057 | 1 | CM-NSY000006056 | 7-Kaura Gahani Ward No. 05, Bhagat Singh Nagar me Phoolpur Martinganj marg par Ashok Jaiswal ke Ghar se Rajbhar Basti Jaitu Rajbhar ke Ghar hote hue Prakash Rajbhar ke Ghar tak interlocking & Nali nirman karya | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44996 | 31/12/2023 |  | 8134620.87 | 8081745.83 | 4067310.44 | 3196220 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6059 | 1 | CM-NSY000006058 | 9- PWD Sadak se R.A.R. marriage hall hote hue Phoolchandra Rajbhar ke ghar tak interlocking karya | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44996 | 31/01/2024 |  | 2899437 | 2880880.6 | 1449718.5 | 1738638 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6060 | 1 | CM-NSY000006059 | 10- PWD Sadak se Harishchandra ke ghar Amnave Roshan ke ghar tak interlocking karya. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/11/2023 | 31/01/2024 |  | 4723846.8 | 4693141.8 | 2361923.4 | 2680522 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6061 | 1 | CM-NSY000006060 | 11- PWD Sadak se Dharmendra yadav ke ghar tak Interlocking & Nali Nirman karya. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44996 | 31/01/2024 |  | 2884052.87 | 4693141.8 | 1442026.44 | 1072475 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7916 | 1 | CM-NSY000007915 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45175 | 29/06/2024 |  | 17975000 | 13285000 | 8987500 | 3850863 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | कार्यालय भवन | Azamgarh
7937 | 1 | CM-NSY000007936 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/10/2023 | 13/05/2024 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | कार्यालय भवन | Gorakhpur
6261 | 1 | CM-NSY000006260 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के डाकघर से अलगट्टपुर पिच तक इंटरलॉक रोड, आरसीसी नाली व स्लैब का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 27/03/2023 |  | 3438190 | 3386617.15 | 1719095 | 1578845 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6263 | 1 | CM-NSY000006262 | Street Lighting work with supply and fixing of 45-50, 52-72 and 75-90 watt complete work. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 45142 |  | 3673340 | 3673340 | 1836670 | 1772797 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | स्ट्रीट लाइट | Gorakhpur
6237 | 1 | CM-NSY000006236 | नगर पंचायत घघसरा बाजार में दरुआ पिच मार्ग शिव मंदिर तक इंटरलॉक रोड का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 27/03/2023 |  | 3982243 | 3922509.36 | 1991121.5 | 1972893 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6245 | 1 | CM-NSY000006244 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के थरIपार में स्वर्गीय रक्षा सिंह के घर से डाकघर होते हुए कुंवर सिंह के घर तक सी सी रोड, आरसीसी नाली और स्लैब का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 27/03/2023 |  | 3995347 | 3935416.8 | 1997673.5 | 1834785 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6250 | 1 | CM-NSY000006249 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के थरIपार में स्वर्गीय रक्षा सिंह के घर से सीएचसी केंद्र तक इंटरलॉक रोड, आरसीसी नाली व स्लैब का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 27/03/2023 |  | 3992976 | 3943063.8 | 1996488 | 1833128 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
4314 | 1 | CM-NSY000004313 | WARD NUMBER 15 DAHILAMAU UTTARI ME ANAND MAURYA KE GHAR SE JAWALA SINGH KE GHAR HOTE HUE SHAYAM LAL SONKAR KE GHAR TAK DONO TARAF NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | GO N0-128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date- 14/11/2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/01/2023 |  | 2123266 | 2123054 | 2123266 | 1722885 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4348 | 1 | CM-NSY000004347 | WARD NUMBER 15 DAHILAMAU UTTARI ME (CHANDMARI ROAD) MOHAN LAL VERMA KE GAR SE BHUPENDRA SINGH FAUJI KE AUR CHHEDI PANDEY KE GHAR TAK NALI AUR INTER LOCKING NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | GO N0-128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date- 14/11/2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/01/2023 |  | 1736234 | 1736061 | 1736234 | 1215007 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4272 | 1 | CM-NSY000004271 | WARD NUMBER 9 PURE NARSINGHBHAN/KARANPUR KARMCHANDA MEIN BABULAL GAUTAM KE GHAR SE BRIJENDRA BAHDUR KE GHAR TAK DNO TARAF NALI INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | GO N0-128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date- 14/11/2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/01/2023 |  | 1140746 | 1140632 | 1140746 | 709954 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4277 | 1 | CM-NSY000004276 | WARD NUMBER 9 PURE NARSINGH BHAN/KARANPUR KARAMCHANDA MEIN BHARAT LAL GUPTA KE GHAR SE GIRISH DUTT MISHRA KE GHAR HOTE HUE RAM SEWAK LAL KE GHAR TAK DONO TARAF NALI AUR INTERLOCKING KARYA | 14/11/2022 | GO N0-128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date- 14/11/2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/01/2023 |  | 1446444 | 1446299 | 1446444 | 1088460 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4299 | 1 | CM-NSY000004298 | WARD NUMBER 9 PURE NARSINGH/KARANPUR KARAMCHANDA ME DEVENDRA OJHA KE GHAR SE UMAKANT TIWARI KE GHAR HOTE HUE RAM RAM SWARUP HARIJAN KE GHAR TAK NALI NALI INTERLOCKING NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | GO N0-128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date- 14/11/2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/01/2023 |  | 943531 | 943531 | 943531 | 706578 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
673 | 1 | CM-NSY00000672 | Construction of Road with Interlocking tiles & Drain from Raju Dudhiya's home to Puttan Lal Shankhwar's home in Badhauli at Nagar Palika Parishad Pukhrayan, Kanpur Dehat. | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 22/02/2023 |  | 1467119 | 1423986 | 1467119 | 1239496 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
675 | 1 | CM-NSY00000674 | Construction of Road with Interlocking tiles & Drain from Rajjol's home to Lalu Singh's home in Badhauli at Nagar Palika Parishad Pukhrayan, Kanpur Dehat. | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 22/02/2023 |  | 1869337 | 1861486 | 1869337 | 1663094 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
678 | 1 | CM-NSY00000677 | Construction of Road with Interlocking tiles & Drain from Badhauli Road to Chhote Triwedi's home in Badhauli at Nagar Palika Parishad Pukhrayan, Kanpur Dehat. | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/12/2022 | 22/02/2023 |  | 1600300 | 1559812 | 1600300 | 1472043 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
7946 | 1 | CM-NSY000007945 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45475 | 45484 |  | 32500000 | 27836000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Gorakhpur
4544 | 1 | CM-NSY000004543 | जिला पंचायत भवन से कान्हा गौशाला (डिलौरा) की सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 20/02/2023 |  | 4055943 | 4048236.91 | 4055943 | 3706039 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4548 | 1 | CM-NSY000004547 | धीरेन्द्र सिंह के मकान के पास से सूरजपाल सिंह के प्लाट तक रोड व नाली का निर्माण कार्य तुलसी नगर कसहाई रोड कर्वी | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 20/02/2023 |  | 1142373 | 1140087.88 | 1142373 | 1114075 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
2057 | 1 | CM-NSY000002056 | प्रयागराज जौनपुर मुख्य मार्ग पर रेलवे क्रासिंग से तरहठी मोड तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/01/2023 | 21/03/2023 |  | 1196414 | 1178665.18 | 1196414 | 1178665 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
2064 | 1 | CM-NSY000002063 | मो० कमालपुर में बृजराज कुमार गौंड के मकान से लालता यादव के मकान से होते हुए मनोज कुमार गौंड के मकान तक ई०ला० सडक निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 31/01/2023 |  | 459953 | 459907.28 | 459953 | 450877 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
2069 | 1 | CM-NSY000002068 | मो० कमालपुर में राजपति पटेल के मकान से दयाराम के मकान तक ई०ला० सडक निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 20/01/2023 |  | 253552 | 253298.15 | 253552 | 253298 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
2105 | 1 | CM-NSY000002104 | मो० मुगरडीह में पम्प न० 7 के चहर दिवारी से मो० मुस्लिम के मकान तक ई०ला० व बिच नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 16/02/2023 |  | 443089 | 443045.82 | 443089 | 443045 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
2389 | 1 | CM-NSY000002388 | वार्ड ९ में मो० शिव कालोनी में शिव मंदिर से फोजी के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 23/01/2023 |  | 638523 | 638522 | 638523 | 622094 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क | Saharanpur
2727 | 1 | CM-NSY000002726 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत राजपुर में प्राइमरी विद्यालय में इंटरलांिकंग टायल्स निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/01/2023 | 20/03/2023 |  | 1196739 | 1194950 | 598369.5 | 598369 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2729 | 1 | CM-NSY000002728 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत पुलिस थाना राजपुर से बाबूराम इंटर कालेज से होते हुए सिलहरा मार्ग तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/01/2023 | 20/03/2023 |  | 3985710 | 3983922 | 1992855 | 1992855 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
2723 | 1 | CM-NSY000002722 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी विद्यालय मदियापुर में बाउण्ड्रीवाल एवं इंटरलाकिंग टायल्य कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/01/2023 | 20/03/2023 |  | 3254182 | 3253859.58 | 1627091 | 1627091 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2718 | 1 | CM-NSY000002717 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत मुगल रोड से बैना रोड तक इंटरलाकिंग टायल्स सडक व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/01/2023 | 20/03/2023 |  | 3492239 | 3303528 | 1746119.5 | 1746119 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
2714 | 1 | CM-NSY000002713 | नगर पंचायत राजपुर के अर्न्तगत मुख्यमार्ग में फुटपाथ पर राजाराम कुशवाहा के मकान से गैस एजेन्सी तक इंटरलाकिंग टायल्स रोड व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/01/2023 | 20/03/2023 |  | 3942150 | 3863307 | 1971075 | 1789849 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
728 | 1 | CM-NSY00000727 | नगर पंचायत राजपुर के अन्तर्गत मुख्यमार्ग के फुटपाथ पर ब्लाक रोड से भारतीय स्टेट बैंक तक इंटरलाकिंग टायल्स व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/01/2023 | 20/03/2023 |  | 3894384 | 3839862.62 | 1947192 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
6450 | 1 | CM-NSY000006449 | न्यू इस्लामनगर कॉलोनी में शमशुद्दीन के मकान से शाहरुख़ के मकान तक व् रुखसार, कारी साहब, लम्बरदार वाली गली में नाली व् इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/03/2023 | 23/04/2023 |  | 2844627 | 2830397 | 2844627 | 2687471 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | सीoसीo सड़क | Muzaffarnagar
6451 | 1 | CM-NSY000006450 | न्यू इस्लामनगर कॉलोनी में साजिद के मकान से जावेद के मकान तक व नौशाद वाली गली में नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/03/2023 | 23/04/2023 |  | 1226517 | 1222086.33 | 1226517 | 1159937 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | सीoसीo सड़क | Muzaffarnagar
6443 | 1 | CM-NSY000006442 | न्यू इस्लामनगर कॉलोनी में रहीस के माकन से लम्बरदार के मकान तक व् फ़ैयाज़ के मकान से अनस के मकान तक नाली व् इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/03/2023 | 23/04/2023 |  | 2186397 | 2180912 | 2186397 | 2066151 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | सीoसीo सड़क | Muzaffarnagar
6343 | 1 | CM-NSY000006342 | nagar panchayat uruva main nakaujha road se vishal puri ji ke ghar hote huye vivek dubey ke ghar tak CC Road ka nirman karya. | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 45262 |  | 3979000 | 3916927.6 | 1989500 | 1820824 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6346 | 1 | CM-NSY000006345 | Street Lighting Work With Supply And Fixing Of 45- 50, 52-72 And 75-90 Watt Complete Work | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/02/2023 | 14/02/2023 |  | 4032000 | 3721500 | 2016000 | 3535425 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | स्ट्रीट लाइट | Gorakhpur
6336 | 1 | CM-NSY000006335 | uruva dhuriyapar marg par sadak ke dono taraf chaurahe se purana thana se pahle shriram kabadi ke dukan tak nala nirman karya, | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 45262 |  | 3730000 | 3667725 | 1865000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
7936 | 1 | CM-NSY000007935 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/07/2023 | 45447 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | कार्यालय भवन | Gorakhpur
89 | 1 | CM-NSY0000088 | कम्पोजिट विद्यालय बडेल के 5 कमरों की विशेष मरम्मत का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45200 | 45172 |  | 1411105 | 1410754 | 1411105 | 1351023 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | विद्यालय मरम्मत | Barabanki
84 | 1 | CM-NSY0000083 | विस्तारित क्षेत्र के ग्राम सफीपुर में नाली व इण्टर लाकिंग टाइल्स का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 25/02/2023 |  | 1546495 | 1546109 | 1546495 | 1545175 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Barabanki
85 | 1 | CM-NSY0000084 | वार्ड बडेल के (विस्तारित क्षेत्र) ग्राम दरामनगर में नाली मरम्मत व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/01/2023 | 19/03/2023 |  | 2379265 | 2379028 | 2379265 | 1851527 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | जल निकासी नाला निर्माण | Barabanki
554 | 1 | CM-NSY00000553 | नगर पालिका परिषद अमरोहा के सीमा विस्तारित क्षेत्र स्थित दुर्गूपुर में सोंमपाल कें मकान सें धनसिंह कें मकान तक सी0 सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/02/2023 | 24/04/2023 |  | 1040900 | 968037 | 1040900 | 1040900 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क | Amroha
5747 | 1 | CM-NSY000005746 | नगर पंचायत भलुअनी के भलुअनी - सिंह पुर मार्ग से तारकेश्वर सिंह के खेत होते हुए वीरेन्द्र मास्टर के खेत तक तथा राम मिलन के मकान तक पिच रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45017 | 45171 |  | 2595000 | 2457465 | 1297500 | 1228550 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5704 | 1 | CM-NSY000005703 | नगर पंचायत भलुअनी में गांधी चौक पर हाई मास्ट स्थापन कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2024 | 20/04/2024 |  | 463000 | 459759 | 231500 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | स्ट्रीट लाइट | Deoria
5706 | 1 | CM-NSY000005705 | नगर पंचायत भलुअनी में मेन चौक पर हाई मास्ट स्थापना कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2024 | 20/04/2024 |  | 463000 | 459759 | 231500 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | स्ट्रीट लाइट | Deoria
5722 | 1 | CM-NSY000005721 | नगर पंचायत भलुअनी के चकरा भार्गव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स व मिट्टी भराई | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45017 | 45171 |  | 640000 | 635520 | 320000 | 316206 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | विद्यालय मरम्मत | Deoria
5754 | 1 | CM-NSY000005753 | नगर पंचायत भलुअनी में मेन चौक के पास मुन्ना सेठ के मकान से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45017 | 45171 |  | 3954000 | 3874920 | 1977000 | 1515859 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
5701 | 1 | CM-NSY000005700 | नगर पंचायत भलुअनी के चकरा भार्गव मे क्रीड़ा स्थल का निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45017 | 45171 |  | 3134106 | 3115301.36 | 1567053 | 1551106 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | पार्क व हरित क्षेत्र | Deoria
7995 | 1 | CM-NSY000007994 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/12/2023 | 23/08/2024 |  | 17975000 | 15576000 | 8987500 | 3780189 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | कार्यालय भवन | Deoria
4224 | 1 | CM-NSY000004223 | bablu srivastava ke makan se ban vibhag office se hote hue primary School Trimuhani Tak nala nirman karya | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45175 |  | 2386000 | 2386000 | 2386000 | 2064451 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | नाली | Bhadohi
4225 | 1 | CM-NSY000004224 | kansu pal ke khet se puliya/nala tak bhumigat nala nirman karya | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45175 |  | 2406000 | 2406000 | 2406000 | 1353178 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | जल निकासी नाला निर्माण | Bhadohi
4227 | 1 | CM-NSY000004226 | rajpura chaurahe gokul sweet house se gopalkunj nala tak bhumigat nala nirman karya | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45175 |  | 2386000 | 2386000 | 2386000 | 490560 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | जल निकासी नाला निर्माण | Bhadohi
4230 | 1 | CM-NSY000004229 | anrudh gautam ke makan se laxmi pandey ke makan tak bhumigat nala nirman karya | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45173 |  | 615000 | 615268 | 615000 | 585412 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | जल निकासी नाला निर्माण | Bhadohi
5802 | 1 | CM-NSY000005801 | नगर पंचायत मदनपुर के मझवा में रामस्वरूप यादव के मकान से गोबर्धन के मकान होते हुए शीतल दुबे के मकान तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45170 | 30/01/2023 |  | 3597715 | 3048911 | 1798857.5 | 1491795 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5803 | 1 | CM-NSY000005802 | नगर पंचायत मदनपुर के मझवा में राजेंदर मिश्रा के खेत से राधेश्याम शुक्ला के खेत होते हुए बैजनाथ यादव के खेत तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45170 | 30/01/2023 |  | 3147105 | 2667038 | 1573552.5 | 1427807 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5799 | 1 | CM-NSY000005798 | नगर पंचायत मदनपुर के केवटलिया में पी डब्लू डी रोड से सिचाई बंधे तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45170 | 30/01/2023 |  | 3966857 | 3907352 | 1983428.5 | 1951495 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5805 | 1 | CM-NSY000005804 | नगर पंचायत मदनपुर में मालपट्टी से मठिया चौराहे तक स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44987 | 24/02/2023 |  | 513902 | 435510 | 256951 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | स्ट्रीट लाइट | Deoria
7991 | 1 | CM-NSY000007990 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/05/2023 | 17/02/2024 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | कार्यालय भवन | Deoria
4856 | 1 | CM-NSY000004855 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत सुकई पुर में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45175 | 45145 |  | 1208695 | 1171760 | 1208695 | 1168260 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4850 | 1 | CM-NSY000004849 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत गोपालपुर में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1342470 | 1200821.6 | 1342470 | 952142 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4851 | 1 | CM-NSY000004850 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत बाकरपुर में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45175 | 45145 |  | 1208695 | 1026558 | 1208695 | 960331 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4852 | 1 | CM-NSY000004851 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत रघुबीर पुरवा में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/07/2023 | 18/08/2023 |  | 1270241 | 1114933 | 1270241 | 1062540 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4853 | 1 | CM-NSY000004852 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत मालसराय में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45175 | 45145 |  | 1813053 | 11553741 | 1813053 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4847 | 1 | CM-NSY000004846 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत चतुराबेहड़ में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45175 | 45145 |  | 1342471 | 1136674 | 1342471 | 1080598 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
4848 | 1 | CM-NSY000004847 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत लैलकला में इंटरलॉक सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45175 | 45145 |  | 1147262 | 1147000 | 1147262 | 892453 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
5842 | 1 | CM-NSY000005841 | नगर पंचायत हेतिमपुर के मुण्डेरा चन्द में श्रीकान्ता के खेत से प्राथमिक स्कूल होते हुए वीरेन्द्र प्रसाद के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/08/2023 | 25/09/2023 |  | 2277000 | 2274495.3 | 1138500 | 1135000 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5866 | 1 | CM-NSY000005865 | नगर पंचायत हेतिमपुर के अन्तर्गत भुजौली में क्रीड़ा स्थल का निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/08/2023 | 25/09/2023 |  | 3985000 | 3980616.5 | 1992500 | 1377000 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Deoria
5871 | 1 | CM-NSY000005870 | नगर पंचायत हेतिमपुर के डुमरी एखलास में परशुराम यादव के मकान से शम्भू शर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/08/2023 | 23/09/2023 |  | 2036000 | 2033964 | 1018000 | 820230 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5875 | 1 | CM-NSY000005874 | नगर पंचायत हेतिमपुर में मेन मार्केट राजू गुप्ता के मकान से छठ घाट होते हुए नेशनल हाईवे तक स्ट्रीट लाइट स्थापना काय | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/11/2023 | 17/12/2023 |  | 1639000 | 1606220 | 819500 | 819500 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | स्ट्रीट लाइट | Deoria
6067 | 1 | CM-NSY000006066 | नगर पंचयत हेतिमपुर मे कोटवा बावन मोर्चा में लालमन गुप्ता के मकान से डॉ0 विजय के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/08/2023 | 23/09/2023 |  | 2035000 | 2032965 | 1017500 | 1012709 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
7993 | 1 | CM-NSY000007992 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/10/2023 | 45450 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | कार्यालय भवन | Deoria
623 | 1 | CM-NSY00000622 | moh. fardnveesh Choolapur road geeta prajapati house to manoj gupta advocate house nali and interlocking road nirman work | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 30/01/2023 |  | 607282 | 602447 | 607282 | 603230 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
630 | 1 | CM-NSY00000629 | At orai road moh. naya bhawaniram Dr. gupta plot to pappu ansari and ram krishan maharaj to tiwari ji house nali and cc road nirman wrok | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 30/01/2023 |  | 1858916 | 1849705 | 1858916 | 1832949 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
643 | 1 | CM-NSY00000642 | At orai road moh. naya bhawaniram shailendra to sheela devi chaudhari house nali and cc road nirman wrok | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 30/01/2023 |  | 1001569 | 996489 | 1001569 | 988819 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
4366 | 1 | CM-NSY000004365 | वार्ड नं0-1 फाजिलनगर पूर्वी में पासी टोला से धनौजी रोड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 24/04/2023 |  | 2083000 | 2066896 | 1041500 | 655114 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
4375 | 1 | CM-NSY000004374 | वार्ड नं0-2 धनौजी कला में सुशील पाण्डेय के घर से प्राइमरी स्कूल तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 24/04/2023 |  | 1959000 | 1762868 | 979500 | 1674557 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4373 | 1 | CM-NSY000004372 | वार्ड नं0-2 धनौजी कला में प्रभुनाथ के घर से सफीक के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 24/04/2023 |  | 1980000 | 1782242 | 990000 | 1694557 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
5869 | 1 | CM-NSY000005868 | वार्ड नं0-25 अमरूतियां में देवेन्द्र की दुकान से छट्ठ घाट तक इण्टरलाकिंग रोड़ का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/11/2022 | 28/11/2023 |  | 2231000 | 1873063 | 2231000 | 2229454 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
5865 | 1 | CM-NSY000005864 | वार्ड नं0-20 सरोजनी नगर में सक्सेना चौराहे के सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/01/2023 | 16/06/2023 |  | 489000 | 489000 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
5862 | 1 | CM-NSY000005861 | वार्ड नं0-20 सरोजनी नगर में मउपाकड़ चौराहे के सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/01/2023 | 16/06/2023 |  | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
5827 | 1 | CM-NSY000005826 | नगर पालिका परिषद महराजगंज के महुअवां में प्राइमरी पाठशाला के सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/11/2022 | 28/11/2023 |  | 1060000 | 890554.5 | 1060000 | 1050860 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5845 | 1 | CM-NSY000005844 | वार्ड नं0-01 नेहरू नगर में प्राइमरी पाठशाला पिपरदेउरा में सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/11/2022 | 28/11/2023 |  | 888000 | 746000 | 888000 | 880623 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
3168 | 1 | CM-NSY000003167 | शामली-पानीपत रोड पर कैरण ब्लॉक कालोनी मे राधा स्वामी आश्रम के सामने वाली गली से इकबाल के मकान तक व हाजी मोहम्मद के मकान से बिजलीघर की दीवार तक इंटेरलॉकिंग टाइल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/07/2023 | 19/09/2023 |  | 847149 | 847149 | 847149 | 847149 | 0 | 0 | 205 | 71 | NPP Kairana | सीoसीo सड़क | Shamli
5105 | 1 | CM-NSY000005104 | सुक्खनपुरवा में राकेश के मकान से कमाल मोहम्मद के मकान तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2534100 | 0 | 1267050 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5194 | 1 | CM-NSY000005193 | मो0 बस्तीपुरवा में पुलिया से राम किशुन भार्गव के घर के आगे तक, एवं बाकेंलाल राज के मकान से सुभाष मौर्या के घर तक नाली/इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/06/2023 | 24/08/2023 |  | 2315670 | 2315670 | 1157835 | 956406 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5239 | 1 | CM-NSY000005238 | रकेहटी में मस्जिद से शमसाद के घर तक नाली/इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45266 | 45268 |  | 1560800 | 1560817 | 780400 | 780400 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
7950 | 1 | CM-NSY000007949 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45444 | 14/10/2024 |  | 32500000 | 24915000 | 16250000 | 3915269 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | कल्याण मंडप "मंगलम" | Lakimpur Kheri
5088 | 1 | CM-NSY000005087 | छब्बू के मकान से दौलत के मकान तक इण्टरलाकिंग, वार्ड नं0-3, भानपुर बनवारी। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44866 | 45233 |  | 123600 | 123600 | 123600 | 0 | 0 | 0 | 173 | 50 | NPP MOHAMMADI | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
5079 | 1 | CM-NSY000005078 | हुलास के मकान से पट्टे के मकान तक सीसी नाली एवं इण्टरलाकिंग, वार्ड नं0-3, भानपुर बनवारी। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45231 | 45233 |  | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 0 | 0 | 173 | 50 | NPP MOHAMMADI | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
6083 | 1 | CM-NSY000006082 | नाथनगर में श्री रामचंद्र यादव के घर से रजनीकांत त्रिपाठी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 19/01/2023 |  | 1420000 | 1419686 | 1420000 | 1418477 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क | Deoria
6075 | 1 | CM-NSY000006074 | दानोपुर में जेल चौकी से डॉ. राजेश कुमार के हॉस्पिटल तक सी.सी.रोड व इंटरलॉकिंग पटरी निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 19/01/2023 |  | 3463000 | 3459505 | 3463000 | 934595 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क | Deoria
6078 | 1 | CM-NSY000006077 | कठिनईया में श्री गजेन्द्र यादव के घर से श्री विद्या यादव के घर होते हुए श्री अतुल सिंह के घर तक सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य l | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 19/01/2023 |  | 1820000 | 1819665 | 1820000 | 1689432 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क | Deoria
6096 | 1 | CM-NSY000006095 | नगर पंचायत बेलहरकला के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय करनहवा का कायाकल्प एवं सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/03/2023 |  | 1975000 | 1820950 | 1975000 | 1815777 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6098 | 1 | CM-NSY000006097 | नगर पंचायत बेलहरकला के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बेलहरकला का कायाकल्प एवं सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/03/2023 |  | 1986000 | 1843008 | 1986000 | 1837238 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6105 | 1 | CM-NSY000006104 | नगर पंचायत बेलहरकला में मोहल्ला बेलहर बाजार मेन रोड होते हुए महेश निषाद के घर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/03/2023 |  | 3951000 | 3951000 | 3951000 | 3945068 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6122 | 1 | CM-NSY000006121 | नगर पंचायत बेलहरकला मे रामलौट के घर से एस0आर0एस0 स्कूल तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 31/03/2023 |  | 597000 | 597000 | 597000 | 594721 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6111 | 1 | CM-NSY000006110 | नगर पंचायत बेलहरकला में मोहल्ला बेलहर मो0 भितरी टोला के बाबूलाल गुप्ता के घर के मार्ग से गब्बूराय के दुकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 28/05/2023 |  | 3928000 | 3311957.42 | 1964000 | 1491774 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6114 | 1 | CM-NSY000006113 | नगर पंचायत बेलहरकला में मोहल्ला बेलहर मो0 भितरी टोला कुर्वान मास्टर के घर से सुधीर मिश्रा के घर तक आर0सी0सी नाला का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 28/05/2023 |  | 3931000 | 3301016.34 | 1965500 | 1935229 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6116 | 1 | CM-NSY000006115 | नगर पंचायत बेलहरकला में सेहुआनाथ मंदिर से ब्लाक होते हुए अगर्दी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण का कार्य । | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 28/05/2023 |  | 3288000 | 2772288.3 | 1644000 | 1615511 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6099 | 1 | CM-NSY000006098 | नगर पंचायत बेलहरकला के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बेलहर खुर्द का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 28/05/2023 |  | 1957000 | 1649847.79 | 978500 | 970367 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6100 | 1 | CM-NSY000006099 | नगर पंचायत बेलहरकला के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बभनी का कायाकल्प एवं सुन्दरीकरण का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 28/05/2023 |  | 1907000 | 1586925.99 | 953500 | 924795 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6102 | 1 | CM-NSY000006101 | नगर पंचायत बेलहरकला के बाजार में एम0आर0डी0 मार्ग के दोनो तरफ फुटपाथ निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 28/05/2023 |  | 3965000 | 3360268.08 | 1982500 | 1941011 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6103 | 1 | CM-NSY000006102 | नगर पंचायत बेलहरकला के बेलहर खुर्द बाजार में मार्ग के दोनो तरफ फुटपाथ निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 28/05/2023 |  | 3965000 | 3360213.69 | 1982500 | 1941273 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
3663 | 1 | CM-NSY000003662 | अकबरपुर जलालपुर रोड के दक्षिणी पटरी पर जमालपुर चौराहा के पास बरनवाल कास्मेटिक एव जनरल स्टोर से चन्दन मेहरोत्रा के मकान तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/02/2023 | 18/03/2023 |  | 2361000 | 1921408.02 | 2361000 | 1887021 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
3647 | 1 | CM-NSY000003646 | मो० शिवम कालोनी में अकबरपुर रोड के बगल विजय सोनी के मकान से रामकीर्ति वर्मा के मकान तक बीच से नाली एव इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44928 | 44988 |  | 578000 | 490307.58 | 578000 | 490307 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
6660 | 1 | CM-NSY000006659 | Peyjal se sambandhit kary | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 5046673 | 0 | 2523336.5 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | पेयजल | Lucknow
6661 | 1 | CM-NSY000006660 | Peyjal se sambandhit kary | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 6812300 | 0 | 3406150 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | पेयजल | Lucknow
6662 | 1 | CM-NSY000006661 | Peyjal se sambandhit kary | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 6132300 | 0 | 3066150 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | पेयजल | Lucknow
6686 | 1 | CM-NSY000006685 | Nali/ crosing nirman | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 30/06/2023 |  | 309918 | 305910 | 154959 | 147683 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | नाली | Lucknow
6687 | 1 | CM-NSY000006686 | Nali/Interloking | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/02/2023 | 24/04/2023 |  | 3223681 | 2587000 | 1611840.5 | 2147679 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
3368 | 1 | CM-NSY000003367 | प्राथमिक विद्यालय रायपुर चकलाल में टाइल्स, पेंटिंग एवम् मरम्मत कार्य। बलूछापर | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45231 |  | 609000 | 543397 | 609000 | 543397 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | विद्यालय मरम्मत | Deoria
3343 | 1 | CM-NSY000003342 | देवरिया बाईपास पर कलश चौराहे का निर्माण एवम सुंदरीकरण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 468500 | 0 | 468500 | 0 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Deoria
3275 | 1 | CM-NSY000003274 | विंध्याचल हरिजन के मकान से राजकुमार हरिजन, भिखारी हरिजन, रामबराई हरिजन, सुरजन के मकान होते हुए आंगनबाड़ी स्कूल तक सीसी रोड निर्माण कार्य। पलिया | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 45231 |  | 625000 | 558948 | 625000 | 558948 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | सीoसीo सड़क | Deoria
6590 | 1 | CM-NSY000006589 | धनघटा में राम जानकी मार्ग से टेम्हा चैराहे से षिवव्रत इण्टर काॅलेज तक मार्ग की पटरी पर इण्टरलाॅकिंग कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45083 |  | 3945000 | 2837987.41 | 1972500 | 1522250 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6600 | 1 | CM-NSY000006599 | नगर पंचायत हैंसर बाजार में धनघटा में बिडहर घाट मार्ग से समय माता स्थान मार्ग पर इण्टरलाॅकिंग रोड़ का निर्माण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45083 |  | 3919000 | 2872126.19 | 1959500 | 1695942 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6601 | 1 | CM-NSY000006600 | नगर पंचायत हैंसर बाजार अन्तर्गत वार्ड नं0 07 भण्डा के अन्तर्गत राम जानकी मार्ग के रमेष तिवारी एवं गंगाराम तिवारी के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ का निर्माण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45083 |  | 2101000 | 1510221.44 | 1050500 | 1002490 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6602 | 1 | CM-NSY000006601 | नगर पंचायत हैंसर बाजार में अरविन्द के मकान से प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र तक सी0सी0 रोड़ के निर्माण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45083 |  | 3901000 | 2794621.62 | 1950500 | 1938586 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6604 | 1 | CM-NSY000006603 | धनघटा भिऊघाट में षंकर के मकान से करौडी के मकान तक तथा पी0एन0बी0 बैंक से कपिल आवास के पूर्वी छोर की बाउन्ड्री तक सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45083 |  | 3443000 | 2478130.12 | 1721500 | 1638111 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6605 | 1 | CM-NSY000006604 | परसाखुर्द के प्राथमिक विद्यालय परसाकला होते हुये गाॅव तक इण्टरलाॅकिंग सड़क निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45022 |  | 3956000 | 2843549.54 | 1978000 | 1891210 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6606 | 1 | CM-NSY000006605 | नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा में थाना परिसर के अन्दर इण्टरलाॅकिंग सड़क निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45080 | 45083 |  | 3955000 | 2842012.74 | 1977500 | 1891210 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
7996 | 1 | CM-NSY000007995 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/12/2022 | 13/03/2024 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | कार्यालय भवन | Sant Kabir Nagar
5776 | 1 | CM-NSY000005775 | भारत विहार में विनोद के मकान से होते हुए नितिन के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 638000 | 540911 | 638000 | 499076 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5774 | 1 | CM-NSY000005773 | भरत विहार में नितिन के मकान से सोमदत्त शर्मा के मकान व लिंक गली तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 1935000 | 1639573 | 1935000 | 1505604 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5780 | 1 | CM-NSY000005779 | मो राघव पुरम कॉलोनी में लोक निर्माण विभाग (चक्कर रोड ) से चरण सिंह के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 642000 | 544468 | 642000 | 465599 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5782 | 1 | CM-NSY000005781 | भरत विहार में सोमदत्त शर्मा के मकान से सुरेखा के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 1222000 | 1035510 | 1222000 | 949669 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5783 | 1 | CM-NSY000005782 | भरत विहार में ओमप्रकाश सिंह के मकान से सुरेखा शर्मा के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 537000 | 454822 | 537000 | 417462 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5759 | 1 | CM-NSY000005758 | बिजनौर तिब्डी जलालपुर रोड से रोहताश व राजेंद्र के मकान तक सी सी रोड व नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 1414000 | 1198206 | 1414000 | 1100921 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5760 | 1 | CM-NSY000005759 | रामपुर बकली में टावर से रुपेश सिंह के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 1181000 | 1001104 | 1181000 | 921063 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5761 | 1 | CM-NSY000005760 | तिब्डी बिजनौर जलालपुर रोड से प्राइमरी स्कूल तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 1364000 | 1155750 | 1364000 | 925682 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5762 | 1 | CM-NSY000005761 | भरत विहार में रामरती के मकान से राजेश सोनकर के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 472000 | 399887 | 472000 | 368218 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5763 | 1 | CM-NSY000005762 | भरत विहार में सुनिल के मकान से नन्हे के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45261 |  | 484000 | 410485 | 484000 | 378753 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5764 | 1 | CM-NSY000005763 | वसुंधरा विहार में उदयवीर सिंह के मकान से आवास विकास पार्क तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45262 |  | 1426000 | 1208784 | 1426000 | 1110160 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
5413 | 1 | CM-NSY000005412 | वार्ड नं0 01 फतुआपुर मे डी0आई0औ0एस0 के कार्यालय रोड(विवेक यादव) से मनीश यादव इण्टरलाॅकिंग व नाली का निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 30/12/2022 |  | 581386 | 492404.38 | 581386 | 470395 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | सीoसीo सड़क | Kannauj
5409 | 1 | CM-NSY000005408 | कस्तूरवा गांधी बालिका विद्यालय मे नाली वारबेड वायर का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 30/12/2022 |  | 245912 | 245912 | 245912 | 241236 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | विद्यालय मरम्मत | Kannauj
5403 | 1 | CM-NSY000005402 | वार्ड नं0 1 बालाजी नगर मे पाल जी से सतेन्द्र तक इण्टरलाॅकिंग व नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 30/12/2022 |  | 645578 | 645319.77 | 645578 | 627011 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | सीoसीo सड़क | Kannauj
6906 | 1 | CM-NSY000006905 | लोहेपार चौराहे पर हाटा कप्तानगंज रोड़ पर व्यापारिक क्षेत्र का सुन्दरीकरण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 3721221 | 3715639.17 | 1860610 | 1810576 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kushinagar
6911 | 1 | CM-NSY000006910 | हाटा कप्तानगंज मार्ग पर हनुमान मंदिर चौराहे पर व्यापारिक क्षेत्र का सुन्दरीकरण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 31/03/2023 |  | 3757293 | 3751657.06 | 1878646.5 | 1862099 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kushinagar
6919 | 1 | CM-NSY000006918 | हाटा कप्तानगंज पिच मार्ग के पास डॉ सुनील कुमार के खेत से वीरेंद्र के घर तक नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 30/04/2023 |  | 3938009 | 3780882.44 | 1969004.5 | 1890523 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
6920 | 1 | CM-NSY000006919 | हाटा कप्तानगंज पिच मार्ग इंटर कालेज से गैस गोदाम तक नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 30/04/2023 |  | 3938009 | 3934070.99 | 1969004.5 | 1963589 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
6924 | 1 | CM-NSY000006923 | वॉर्ड नंबर 12 डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर लोहेपर बाबूटोला मे गमहा यादव के घर से रामदयाल धोबी के घर तक सीसी रोड व भूमिगत नाली निर्माण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 31/03/2023 |  | 1716730 | 1698704 | 858365 | 816365 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7990 | 1 | CM-NSY000007989 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 23/03/2024 |  | 17975000 | 13056000 | 8987500 | 7938000 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | कार्यालय भवन | Kushinagar
5310 | 1 | CM-NSY000005309 | मोहल्ला देहली गेट में डोक्टर गजराज के मकान से बाई पास तक सीसी रोड व् यू टाइप नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/02/2023 | 13/05/2023 |  | 1394245 | 1364687 | 1394245 | 1288318 | 0 | 0 | 116 | 56 | NPP Anupshahr | सीoसीo सड़क | Bulandshahr
6558 | 1 | CM-NSY000006557 | नगर पालिका परिशद खलीलाबाद में मड़या एवं मिश्रौलिया में प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प एवं सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 23/03/2023 |  | 2026000 | 2022191 | 2026000 | 1936506 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6550 | 1 | CM-NSY000006549 | नगर पालिका परिशद खलीलाबाद प्राथमिक विद्यालय बड़गों का कायाकल्प एवं सुन्दरीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 23/03/2023 |  | 2026000 | 2020989 | 2026000 | 1935354 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6552 | 1 | CM-NSY000006551 | मो0 सरैया में बालकेष के मकान से लेकर गिरजेष के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 128/2022/1955/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/128-2022-1955-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 23/03/2023 |  | 3939000 | 3935807 | 3939000 | 3769036 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6850 | 1 | CM-NSY000006849 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित डालूपुर रोड पर ओवर हेड टैंक के पास से मुख्या मार्ग पर रामपाल सिंह के मकान तक नाला निर्माण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45240 | 30/12/2023 |  | 3981882 | 3314917 | 1990941 | 1990941 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | जल निकासी नाला निर्माण | Mainpuri
6852 | 1 | CM-NSY000006851 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित पार्काक के सोंद्रियकरण का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45118 | 45475 |  | 3526139 | 2901307 | 1763069.5 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | पार्क व हरित क्षेत्र | Mainpuri
6853 | 1 | CM-NSY000006852 | नगर पंचायत बरनाहल मै कार्यालय के पास व्यवसायिक केंद्र का निर्माण | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45272 | 45599 |  | 3437930 | 3430710 | 1718965 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Mainpuri
6854 | 1 | CM-NSY000006853 | नगर के मुख्या चौराहे पर हाई मास्ट लाइट लगाये जाने का कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/12/2022 | 29/01/2023 |  | 525521 | 525200 | 262760.5 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | स्ट्रीट लाइट | Mainpuri
6846 | 1 | CM-NSY000006845 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित औरंगाबाद मैं मुख्या बिटुमिन मार्ग से श्रीकांत गुप्ता के मकान तक सी सी रोड और आर सी सी नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44992 | 19/09/2023 |  | 2193772 | 1370888 | 1096886 | 1096886 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क | Mainpuri
7952 | 1 | CM-NSY000007951 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2024 | 13/03/2025 |  | 32500000 | 24430000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | कल्याण मंडप "मंगलम" | Barabanki
3169 | 1 | CM-NSY000003168 | सोजना रोड पर सी०सी०निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 26/01/2023 |  | 763693 | 763693 | 763693 | 548638 | 0 | 0 | 482 | 42 | NP Mahroni | सीoसीo सड़क | Lalitpur
3173 | 1 | CM-NSY000003172 | गौतमनगर में सी०सी०मार्ग निर्माण कार्य भाग-1 | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 28/01/2023 |  | 1420493 | 1420493 | 1420493 | 1335243 | 0 | 0 | 482 | 42 | NP Mahroni | सीoसीo सड़क | Lalitpur
3182 | 1 | CM-NSY000003181 | कुलदीप खरे के मकान से पुलिया की ओर नाली निर्माण | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 24/01/2023 |  | 267388 | 192677 | 267388 | 174219 | 0 | 0 | 482 | 42 | NP Mahroni | नाली | Lalitpur
6806 | 1 | CM-NSY000006805 | मोहल्ला अखंड नगर में सिराज के मकान से कलाम के मकान तक रबर मोड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45140 | 20/04/2023 |  | 3711007 | 3692451.96 | 1855503 | 1846407 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6807 | 1 | CM-NSY000006806 | मोहल्ला अखंड नगर में मेन रोड से लाद का पुरवा गांव तक रबर मोल्ड सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45081 |  | 876209 | 867446.91 | 438104.5 | 438104.5 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6798 | 1 | CM-NSY000006797 | मोहल्ला पिठला में NH 330A 100 सैया अस्पताल के सामने से विजय पाल के मकान तक रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45140 | 20/04/2023 |  | 3671712 | 3666204.43 | 1835856 | 1748966 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6800 | 1 | CM-NSY000006799 | मोहल्ला अखंड नगर में nh330a से गोकुल शुक्ला के मकान तक रवरमोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45140 | 20/04/2023 |  | 3021981 | 3003849.11 | 1510990 | 898065 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6809 | 1 | CM-NSY000006808 | मोहल्ला कुमारगंज बाजार बवाँ में साहब लाल के मकान से रामदुलारे रैदास के मकान होते हुए पूरे लाल पांडे के मकान तक रबड़ मोड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45081 |  | 2967323 | 2964355.67 | 1483661.5 | 2961814.5 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6810 | 1 | CM-NSY000006809 | नगर पंचायत कुमारगंज के अमावाछिटन में पाइप लाइन विस्तार एवं मिनी पंप के अधिष्ठापन का कार्य। | 44907 | GO N0-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45140 | 20/04/2023 |  | 3751473 | 3676443.54 | 1875736.5 | 1819907 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | वाटर लाइन | Ayodhya
125 | 1 | CM-NSY00000124 | सीमा विस्तारित क्षेत्र आन्यौर में संकर्षण कुंड के बराबर से लच्छो डॉक्टर के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 22/01/2023 |  | 1269893 | 1268789.93 | 1269893 | 1203153 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
127 | 1 | CM-NSY00000126 | सीमा विस्तारित क्षेत्र आन्यौर में लक्खो के मकान से धारा मिस्त्री के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44958 | 44987 |  | 1535677 | 1424423.77 | 1535677 | 713462 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
128 | 1 | CM-NSY00000127 | सीमा विस्तारित क्षेत्र जतीपुरा में राजेश हैदरबादी के मकान से महिमा के प्लॉट तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 22/01/2023 |  | 571711.212 | 568824 | 571711.212 | 375320 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
129 | 1 | CM-NSY00000128 | सीमा विस्तारित क्षेत्र जतीपुरा बल्लो प्रजापति के मकान से मुन्ना टोपा के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 22/01/2023 |  | 1079207.188 | 1077977.85 | 1079207.188 | 1046582 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
130 | 1 | CM-NSY00000129 | सोरेन गैस गोदाम के सामने सौंख रोड से जगदीश के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/06/2023 | 21/10/2023 |  | 1286246 | 1285634.15 | 1286246 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
196 | 1 | CM-NSY00000195 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD FROM SANTOSH'S HOUSE TO MAHESH'S HOUSE IN DEVI NAGAR | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 254693 | 253674 | 254693 | 251547 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
183 | 1 | CM-NSY00000182 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN NEAR HARI GUPTA'S HOUSE IN DEVI NAGAR | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 97076 | 96687 | 97076 | 95877 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | नाली | Fatehpur
184 | 1 | CM-NSY00000183 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM BANWARI PAL TO RAJENDRA SINGH'S HOUSE IN HARDO SOUTH | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 346843 | 345803 | 346843 | 345364 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | नाली | Fatehpur
186 | 1 | CM-NSY00000185 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM RAM KHELAWAN PAL'S HOUSE TO PRITHVI PAL'S HOUSE IN RAYPUR | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 357207 | 356135 | 357207 | 354989 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | नाली | Fatehpur
188 | 1 | CM-NSY00000187 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAM SHANKAR'S HOUSE TO MAIKU LAL'S HOUSE IN PATERWAPAR | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 508301 | 505760 | 508301 | 505372 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
162 | 1 | CM-NSY00000161 | SITARAM'S HOUSE TO TILKAPUR LINK ROAD (INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN) | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 2817778 | 2812143 | 2817778 | 2811787 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
163 | 1 | CM-NSY00000162 | PHOOL SINGH'S HOUSE TO RANJIT SINGH'S HOUSE KISHANPUR ROAD | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 789323 | 787744 | 789323 | 786539 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
164 | 1 | CM-NSY00000163 | DEV SHARAN PAL'S TUBE WELL TO SHIV MOHAN'S HOUSE ROAD | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 844970 | 841590 | 844970 | 839407 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | पेयजल | Fatehpur
173 | 1 | CM-NSY00000172 | SOHAN LAL'S HOUSE TO SHIV MOHAN'S HOUSE INTERLOKING ROAD IN LAUKIYAPUR | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 290394 | 289668 | 290394 | 288656 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
175 | 1 | CM-NSY00000174 | ANAND BIHARI'S HOUSE TO PARMANAND'S HOUSE | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 709998 | 708223 | 709998 | 707836 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
178 | 1 | CM-NSY00000177 | GABIYA MATA'S TEMPLE TO MANOJ ADVOCATE'S HOUSE | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 1781528 | 1776183 | 1781528 | 1775239 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
181 | 1 | CM-NSY00000180 | INDRAPAL YADAV'S HOUSE TO GENDALAL'S HOUSE ROAD & DRAIN IN PAMBHIPUR | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/11/2022 | 31/03/2023 |  | 1712502 | 1705652 | 1712502 | 1701947 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | नाली | Fatehpur
4305 | 1 | CM-NSY000004304 | मोहल्ला चौरही वार्ड संख्या 01 में चौराहा/प्रा0 वि0 चौरही/ नहरिया पुलिया से मानिकपुर सलोन मार्ग/बजहा नहर पुलिया तक इंटरलॉकिंग एवं नाली का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/12/2022 | 29/03/2023 |  | 4436400 | 4201304.89 | 4436400 | 4201305 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4307 | 1 | CM-NSY000004306 | मोहल्ला मिरगढ़वा वार्ड संख्या 04 में मिरगढ़वा चौराहा लखनऊ प्रयाग राज मार्ग से छेदी लाल साहू के मकान से अहमदून निशा के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/12/2022 | 29/03/2023 |  | 1086800 | 1027084.37 | 1086800 | 1027084 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4356 | 1 | CM-NSY000004355 | पुरे टीकाराम वार्ड में घुइसरनाथ रोड से मौर्या बस्ती होते हुए सरोज बस्ती तक नाली एवं इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45081 |  | 3736706 | 3734869 | 3736706 | 3670227 | 0 | 0 | 563 | 11 | NP Lalganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7057 | 1 | CM-NSY000007056 | मटिहनिया खुर्द में मिथिलाम के घर से गोवर्धन सिंह के खेत तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 907000 | 907000 | 907000 | 699967 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7059 | 1 | CM-NSY000007058 | बलुचाहा में पिच रोड से सुदर्शन यादव के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 412000 | 412000 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7060 | 1 | CM-NSY000007059 | बलुचाहा में सुदर्शन यादव के घर से प्रमोद सिंह के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 511000 | 511000 | 511000 | 476958 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7061 | 1 | CM-NSY000007060 | बलुचाहा में सतीश श्रीवास्तव के घर से प्रमोद सिंह के घर होते हुए प्रवीण श्रीवास्तव के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/11/2022 | 28/02/2023 |  | 1213000 | 1212757 | 1213000 | 1143392 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7062 | 1 | CM-NSY000007061 | बलुचाहा में अनुपम शाही के घर से प्रमोद श्रीवास्तव के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 333000 | 333000 | 333000 | 314954 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7063 | 1 | CM-NSY000007062 | बलुचाहा में वीरेंदर बहादुर श्रीवास्तव के घर से सुनील श्रीवास्तव के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 570000 | 570000 | 570000 | 539658 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7048 | 1 | CM-NSY000007047 | बंदी छापर में मत्तन के घर से शिवरतन के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 597000 | 597000 | 597000 | 560830 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7049 | 1 | CM-NSY000007048 | बंदी छापर में देवमुनी प्रसाद के घर से जवाहिर सिंह के खेत तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 742000 | 742000 | 742000 | 400651 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7050 | 1 | CM-NSY000007049 | बंदी छापर में संतोष प्रसाद सिंह के घर से राम्शाम्भु सिंह के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 254000 | 254000 | 254000 | 215144 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7051 | 1 | CM-NSY000007050 | बंदी छापर में मुखुत प्रसाद के घर से कन्हैया सिंह के खेत तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 254000 | 254000 | 254000 | 178727 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7052 | 1 | CM-NSY000007051 | बंदी छापर में प्रवीण दुबे के घर से पप्पू वर्मा के घर होते हुए नरसिंह के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/11/2022 | 28/02/2023 |  | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 1059330 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7053 | 1 | CM-NSY000007052 | बंदी छापर में गौतम सिंह के घर से जोगिन्दर सिंह के घर होते हुए वंश गोपाल के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7054 | 1 | CM-NSY000007053 | बंदी छापर में दिलीप वर्मा के घर से रामप्रीत सिंह के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 148000 | 148000 | 148000 | 63983 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7055 | 1 | CM-NSY000007054 | बंदी छापर में सुरेन्द्र सिंह के घर से रामजी वर्मा के घर तक इटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 524000 | 524000 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7042 | 1 | CM-NSY000007041 | कांटी में चंद्रभान यादव के घर से राम चन्द्र पासवान के घर तक इंटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 828000 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7044 | 1 | CM-NSY000007043 | कांटी में श्री निवास के घर से तहसीलदार यादव के खेत तक इंटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 907000 | 907000 | 907000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7045 | 1 | CM-NSY000007044 | कांटी में नरसिंह ठाकुर के घर से रामचन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 372000 | 372000 | 372000 | 345785 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7037 | 1 | CM-NSY000007036 | पटखौली में हरिओम पाठक के घर से संतोष पाठक के घर तक इंटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 901000 | 901000 | 901000 | 443881 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7039 | 1 | CM-NSY000007038 | पटखौली में जय प्रकाश तिवारी के घर से त्रिलोकी राज पाठक के घर तक इंटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 901000 | 901000 | 901000 | 638848 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
7040 | 1 | CM-NSY000007039 | पटखौली में मेन पिच सड़क से मंगरू के घर तक इंटरलॉकिंग व् नाली निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 18/03/2023 |  | 742000 | 742000 | 742000 | 698522 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4219 | 1 | CM-NSY000004218 | मुहल्ला अम्बेडकर चौक में खेलकुद मैदान (पूर्व निर्मित नाली) से रोड तक नाली व रोड के पास नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45053 | 45057 |  | 491100 | 491100 | 491100 | 173184 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4168 | 1 | CM-NSY000004167 | मुहल्ला गौतम बुद्ध नगर में रामकरन के मकान से पारसनाथ का मकान होते हुए सुग्रीव के मकान व राजकुमार के मकान से रामकुवर तक दोनो गली में नाली आर.सी.सी. पटिया इण्टरलाकिंग व बाहा तक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45053 | 45057 |  | 1702200 | 1702217.02 | 1702200 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4164 | 1 | CM-NSY000004163 | मुहल्ला हनुमान चौक में पिच सडक (किसान सहायक आवास) से लालमती देवी के मकान तक नाली आर.आर.सी. पटिया व इण्टरलाकिग कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45053 | 45057 |  | 1381500 | 1381500 | 1381500 | 1322686 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4182 | 1 | CM-NSY000004181 | मुहल्ला पं0 दीनदयाल नगर में बेचू राजभर के मकान से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45053 | 45057 |  | 514800 | 514800 | 514800 | 514683 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
4184 | 1 | CM-NSY000004183 | मुहल्ला रामचन्द्र नगर में उदई राजभर के प्लाट से बृृजेश के मकान तक नाली आर.सी.सी. पटिया व इण्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45053 | 45057 |  | 1301300 | 1301300 | 1301300 | 1242153 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4180 | 1 | CM-NSY000004179 | मुहल्ला पं0 दीनदयाल नगर में Dinesh राजभर के मकान से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45053 | 45057 |  | 524000 | 524000 | 524000 | 522282 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
7259 | 1 | CM-NSY000007258 | वार्ड न० 18 में दीपक नैन के मकान से प्रवीन फोजी के मकान तक व् बचपन स्कूल से सचिन कुमार के मकान तक व् सचिन से रेनू तोमर तक व रूचि अहलावत से यशपाल तक व् पुलिया से ब्लाक के कार्नर तक पाइप लाइन डालने का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 17/07/2023 | 16/10/2023 |  | 884600 | 725446.95 | 442300 | 441320 | 0 | 0 | 21 | 55 | NPP Baraut | वाटर लाइन | Baghpat
7251 | 1 | CM-NSY000007250 | बाबा शाहमल स्टेडियम में जोगिंग/रनिंग ट्रैक व् वालीवाल कोर्ट निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45144 | 45116 |  | 7240982 | 5783579 | 3620491 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | NPP Baraut | पार्क व हरित क्षेत्र | Baghpat
7254 | 1 | CM-NSY000007253 | कस्बा बडौत आजाद नगर में विनोद के मकान से अशोक के मकान तक एवं सहायक गलियों में रबड़ मोल्ड टाइल्स सडक/नाली निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45113 | 45086 |  | 3941821 | 3545285 | 1970910 | 1970909 | 0 | 0 | 21 | 55 | NPP Baraut | सीoसीo सड़क | Baghpat
4626 | 1 | CM-NSY000004625 | वार्ड 2 बाजार खास पूर्वी में वृजनारायन के3 घर से लालमणि के घर होते हुए कुंदन के घर तक इंटरलकिंग | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45208 |  | 718228 | 718228 | 718228 | 686392 | 0 | 0 | 570 | 11 | NP Medeniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4637 | 1 | CM-NSY000004636 | Ward 4 प्राथमिक विदयालय खाजोहरी में कायाकल्प हेतु विदयालय में इंटरलकिंग | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45208 |  | 442108 | 442108 | 442108 | 406692 | 0 | 0 | 570 | 11 | NP Medeniganj | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
1808 | 1 | CM-NSY000001807 | NAGAR PANCHAYAT KOPAGANJ ME KASARA MODH PAR CHAWK KA NIRMAD KARYA EVAM 1 ADAD FOUNTAIN LAGANE KA KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 30/06/2023 |  | 1103000 | 1103000 | 1103000 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Mau
5066 | 1 | CM-NSY000005065 | पंडित दीन दयालउपाध्याय नगर में श्री एस पी तिवारी के मकान से कर्बला तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44960 | 44990 |  | 1704366 | 1422804.6 | 852183 | 852183 | 0 | 0 | 22 | 32 | NPP Bahraich | सीoसीo सड़क | Bahraich
2006 | 1 | CM-NSY000002005 | मो० रामनगर में डॉ० राजनारायण के मकान से संजय वर्मा के मकान तक नाली एवं इंटर लाकिंग सड़क का निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 22/02/2023 |  | 525171 | 444791.63 | 525171 | 436978 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क | Fatehpur
6915 | 1 | CM-NSY000006914 | मिर्जापुर से अमानीगंज-रूदौली मार्ग से गोली के मकान होते हुए राम सोफल के मकान से रामषरन के मकान तक एवं आइया के मकान से पुत्तीलाल के मकान तक रबड़मोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45050 | 45051 |  | 2261104 | 1881698 | 1130552 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6916 | 1 | CM-NSY000006915 | कादरीपुर में नईम के मकान से सईद के मकान होते हुए शकील के मकान से जौवार के मकान तक रबड़मोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2419507 | 2009854 | 1209753.5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6913 | 1 | CM-NSY000006912 | सरायपीर में राजेन्द्र लोधी के मकान से दयाराम के मकान होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक रबड़मोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45050 | 45051 |  | 2104129 | 1390508 | 1052064.5 | 963041 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3633 | 1 | CM-NSY000003632 | नगर पालिका परिषद जायस के विस्तारित क्षेत्र पूरे हकीम के अन्तर्गत भट्ठा से काशीराम सोनकर के ट्यूब वेल तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45084 | 13/10/2023 |  | 1453000 | 1449588.28 | 726500 | 1186117 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
3626 | 1 | CM-NSY000003625 | नगर पालिका परिषद जायस के विस्तारित क्षेत्र पूरे जकी जान के अन्तर्गत शिवनाथ के प्लाट से निरंजन के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45084 | 13/10/2023 |  | 706000 | 704401.35 | 353000 | 681462 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
3617 | 1 | CM-NSY000003616 | नगर पालिका परिषद जायस के विस्तारित क्षेत्र कमरी रजा मियाँ का पुरवा के अन्तर्गत संजय सोनकर के मकान से राधेश्याम सोनकर के मकान के आगे तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45084 | 13/10/2023 |  | 3030000 | 3023875.32 | 1515000 | 3023286 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
3605 | 1 | CM-NSY000003604 | नगर पालिका परिषद जायस के विस्तारित क्षेत्र पूरे हकीम के अन्तर्गत हाई मास्ट लाइट से गुरु प्रसाद प्रजापति के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45084 | 13/10/2023 |  | 1029000 | 1026554.26 | 514500 | 527982 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
3655 | 1 | CM-NSY000003654 | नगर पालिका परिषद जायस के विस्तारित क्षेत्र पूरे पन्नू के अन्तर्गत राजू कोरी के घर से लक्ष्मण लोधी के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45084 | 13/10/2023 |  | 1699000 | 1695558.5 | 849500 | 1422278 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
3671 | 1 | CM-NSY000003670 | नगर पालिका परिषद जायस के विस्तारित क्षेत्र पूरे जकी जान के अन्तर्गत सूरज पाल के मकान से शिवाला तक इंटरलॉकिंग व नाली का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45084 | 13/10/2023 |  | 405000 | 404596.34 | 202500 | 308531 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
3704 | 1 | CM-NSY000003703 | नगर पालिका परिषद जायस के विस्तारित क्षेत्र मौलवी कला अन्तर्गत हाई मास्ट लाइट से नन्हे वर्मा के खेत तक नाला का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45084 | 13/10/2023 |  | 2487000 | 2481617.76 | 1243500 | 1178768 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | जल निकासी नाला निर्माण | Amethi
3716 | 1 | CM-NSY000003715 | नगर पालिका परिषद जायस के कंपोजिट विद्यालय सैदाना में चाहरदीवारी व टाइल फ्लोरिंग एवं अन्य आवश्यक सेनेटरी के कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45084 | 13/10/2023 |  | 1410000 | 1772250.86 | 705000 | 1404797 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | विद्यालय मरम्मत | Amethi
4988 | 1 | CM-NSY000004987 | मोहल्ला-रोमापार में तिवारी सदन के घर से शेषमणि जी के घर तक सी0सी0 रोड़ व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 3018000 | 3018000 | 3018000 | 2714018 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4989 | 1 | CM-NSY000004988 | मोहल्ला-सेमरनार में शिव शंकर पाण्डेय जी के घर के आगे से माया राम गौड़ जी के घर तक खड़ण्जा रोड़ व ब्रिक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 1436000 | 1431980 | 1436000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
4990 | 1 | CM-NSY000004989 | मोहल्ला-परसाशाह आलम में लाल बिहारी प्रजापति के घर से अर्जुन पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग रोड़ व ब्रिक नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 16/04/2023 |  | 2165000 | 2165000 | 2165000 | 1812637 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
6548 | 1 | CM-NSY000006547 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बरईपार का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/10/2023 | 13/12/2023 |  | 1981000 | 2081417 | 990500 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6549 | 1 | CM-NSY000006548 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय जसवल भरवलिया का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/10/2023 | 13/12/2023 |  | 576000 | 530798.22 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6544 | 1 | CM-NSY000006543 | गर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत कम्पोजिट भाग-2 विद्यालय मेड़रापार का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 1902000 | 1608476 | 951000 | 908140 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6545 | 1 | CM-NSY000006544 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत कम्पोजिट भाग-1 विद्यालय तिलाठी का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 2062000 | 1734103 | 1031000 | 1249804 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6546 | 1 | CM-NSY000006545 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत कम्पोजिट भाग-2 विद्यालय तिलाठी का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 1992000 | 1687618 | 996000 | 617211 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6533 | 1 | CM-NSY000006532 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत कम्पोजिट भाग-1 विद्यालय मेड़रापार का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 2062000 | 2057581 | 1031000 | 1890478 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6632 | 1 | CM-NSY000006631 | नगर पंयाचत बाघनगर उर्फ बखिरा में लेडुुआ महुआ रसूलाबाद में मेंहदावल बखिरा क्रासंिग रोड से बन्डा नाला तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 3857000 | 3263418 | 1928500 | 1816622 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6654 | 1 | CM-NSY000006653 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में मो0 छपिया अव्व्ल में सविता के मकान से ड़ीह बाबा स्थान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 2170000 | 3134998 | 1085000 | 1062320 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6635 | 1 | CM-NSY000006634 | नगर पंचायत बाघनगर उफ बखिरा में मो0 बून्दीपार में मन्दिर से मो0 सहजन सेवा केन्द्र तक आर0सी0सी0 नाला निमा्रण कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 3930000 | 3328767 | 1965000 | 1863771 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6636 | 1 | CM-NSY000006635 | नगर पंचायत बाघनगर उफ बखिरा में मो0 बखिरा बाजार से मोहल्ला नौरो में सीमेंट दुकान तक आर0सी0सी0 नाला निमा्रण कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 3734000 | 3332313 | 1867000 | 1734041 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6637 | 1 | CM-NSY000006636 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में मो0 बुन्दीपार गडही से मो0 नौरो में रईस किराना स्टोर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/08/2023 | 14/11/2023 |  | 3961000 | 3339423 | 1980500 | 1886206 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
7953 | 1 | CM-NSY000007952 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 Date: 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 25/11/2023 | 21/07/2024 |  | 32500000 | 32500000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | कल्याण मंडप "मंगलम" | Sant Kabir Nagar
7256 | 1 | CM-NSY000007255 | कस्बा बडौत शताब्दी नगर में मास्टर सुखपाल के मकान से बचपन स्कूल तक सहायक गलियों में रबड़ मोल्ड टाइल्स सडक/नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45113 | 45086 |  | 2472199 | 2223502 | 2472199 | 1106791 | 0 | 0 | 21 | 55 | NPP Baraut | सीoसीo सड़क | Baghpat
7258 | 1 | CM-NSY000007257 | कस्बा बडौत मोहल्ला शताब्दी नगर में दीपक नैन के मकान से प्रवीन फोजी के मकान तक रबड़ मोल्ड टाइल्स सडक/नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45113 | 45086 |  | 2840355 | 2554615 | 2840355 | 2167782 | 0 | 0 | 21 | 55 | NPP Baraut | सीoसीo सड़क | Baghpat
7252 | 1 | CM-NSY000007251 | कस्बा बडोत कोताना रोड से FSTP तक खडंजा लगाने का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/07/2023 | 45270 |  | 2507550 | 2118667 | 2507550 | 912048 | 0 | 0 | 21 | 55 | NPP Baraut | सीoसीo सड़क | Baghpat
5064 | 1 | CM-NSY000005063 | पंडित दीन दयालउपाध्याय नगर वार्ड में आशीष सिंह क मकान से श्री जय सिंह के मकान के आगे तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 44990 |  | 1385765 | 1159747.3 | 1385765 | 1172057 | 0 | 0 | 22 | 32 | NPP Bahraich | सीoसीo सड़क | Bahraich
6745 | 1 | CM-NSY000006744 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में शिवपुरा के अन्तर्गत कानपुर राजमार्ग से सर्वेश के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45050 | 45082 |  | 926770 | 857263.01 | 463385 | 836907 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6747 | 1 | CM-NSY000006746 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में हमीरपुर के अन्तर्गत लाल बहादु सिंह के घर से विनोद सविता के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45050 | 45082 |  | 841324 | 839220.72 | 420662 | 820251 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6749 | 1 | CM-NSY000006748 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में आजाद विहार के अन्तर्गत मुख्य मार्ग से सुरेश सोनकर के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45049 | 45082 |  | 758646 | 756748.99 | 379323 | 739870 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
7954 | 1 | CM-NSY000007953 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45294 |  | 32500000 | 27589802 | 16250000 | 27215647 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | कल्याण मंडप "मंगलम" | Lucknow
7339 | 1 | CM-NSY000007338 | MAA KALI KOJ SE MALTI DIXIT TAK INTERLOKING SADAK AWAM NALI NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44959 | 44961 |  | 1132931.81 | 1132931.81 | 566465.91 | 566465 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | सीoसीo सड़क | Jalaun
6759 | 1 | CM-NSY000006758 | MANDI GATE SE RAMESHWAR DAYAL AGRWAL (UTTRI GATE) TAK NALA KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/05/2023 |  | 1191575.53 | 1185617 | 595787.77 | 595787 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
6760 | 1 | CM-NSY000006759 | SHIVAM KUSHWAHA SE RADHEY PAL KE MAKAN TAK INTERLOKING SADAK NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44959 | 44961 |  | 1054034.44 | 1054034.44 | 527017.22 | 527017 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | सीoसीo सड़क | Jalaun
6761 | 1 | CM-NSY000006760 | KAYAKALP YOJNA KE ANTRAGAT PRATHIMIK VISHYALAYA CHOTI DOHAR KONCH ME BOUNDARY ,TILES, CHHAT AADI MARAMMAT KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44959 | 44961 |  | 905126.42 | 905126 | 452563.21 | 452563 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | विद्यालय मरम्मत | Jalaun
6762 | 1 | CM-NSY000006761 | PATEL NAGAR ME C.C. ROAD SE ABHILASH DWIVEDI TAK INTERLOKING SA DAK AWAM NALI NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44959 | 44961 |  | 612714.68 | 612714.68 | 306357.34 | 306357 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | सीoसीo सड़क | Jalaun
6763 | 1 | CM-NSY000006762 | KAILIYA BAIPASS ROAD SE PANNA VERMA KE MAKAN TAK INTERLOKING SA DAK NALI NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44959 | 44961 |  | 892602.33 | 892602.33 | 446301.17 | 446301 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | सीoसीo सड़क | Jalaun
6764 | 1 | CM-NSY000006763 | CHOTI DOHAR HARCHARAN KUSHWAHA KE MAKAN SE SACHIVALAYA TAK INTERLOKING AWAM NALI NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 25/03/2023 | 25/05/2023 |  | 3788817.87 | 3788817 | 1894408.9 | 1894408 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | सीoसीo सड़क | Jalaun
6765 | 1 | CM-NSY000006764 | RAMESHWAR DAYAL (UTTRI GATE) SE ANNPURNA MANDIR TAK R.C.C. NALA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/05/2023 |  | 3821346.52 | 3821346 | 1910673.3 | 1910673 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
6914 | 1 | CM-NSY000006913 | शाहपुर से राजेन्द्र श्रीवास्तव के मकान से अमरेष के मकान होते हुए एकलाख की बाग तक रबड़मोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क का | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45082 |  | 763978 | 504355 | 763978 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6912 | 1 | CM-NSY000006911 | खतीरपुर में श्याम लाल लोधी के मकान से अंगद के मकान होते हुए अमरदीन लोधी के मकान से जगलाल के मकान तक रबड़मोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45082 |  | 1069572 | 707911.76 | 1069572 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6917 | 1 | CM-NSY000006916 | करीमपुर से हरिष्चन्द्र के मकान से जोखूलाल के मकान तक रबड़मोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45051 |  | 2496862 | 1757106 | 2496862 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6618 | 1 | CM-NSY000006617 | वार्ड आजाद नगर में श्री सुरेश के मकान से श्री रामसरन शुक्ला के मकान तक नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/02/2023 |  | 349236 | 349236 | 349236 | 344860 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | नाली | Shahjahanpur
6619 | 1 | CM-NSY000006618 | वार्ड आजाद नगर में श्री रामप्रकाश के मकान से श्री अनिल शुक्ला के मकान तक नाला निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/02/2023 |  | 499477 | 499477 | 499477 | 496070 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | जल निकासी नाला निर्माण | Shahjahanpur
6620 | 1 | CM-NSY000006619 | स्कूल के कायाकल्प योजनान्तर्गत नगर पंचायत अल्लाहगंज के वार्ड विकास नगर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शोचालय निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/02/2023 |  | 620790 | 620790 | 620790 | 468095 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
6621 | 1 | CM-NSY000006620 | स्कूल के कायाकल्प योजनान्तर्गत नगर पंचायत अल्लाहगंज के वार्ड विकास नगर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की चार दिवारी गेट एवं रगाई पुताई का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/02/2023 |  | 440288 | 440288 | 440288 | 309769 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
6615 | 1 | CM-NSY000006614 | वार्ड साहबगंज में श्री सुनील पाल के मकान से श्री मुखिया के मकान तक इंटर लोकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 22/02/2023 |  | 903281 | 903281 | 903281 | 796794 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | विद्यालय मरम्मत | Shahjahanpur
6935 | 1 | CM-NSY000006934 | MOH NANDSA ME LALU BATHAM KE GHAR SE CHABOOTARE TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/01/2023 |  | 3873078 | 3871450 | 1936539 | 3119300 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6936 | 1 | CM-NSY000006935 | MOH KHIMSEPUR ME RAM AUTAR BABA KE GHAR SE SANJU KE GHAR TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/01/2023 |  | 3879723 | 3877836 | 1939861.5 | 1439358 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6940 | 1 | CM-NSY000006939 | MOH SURJAN NAGLA ME KAMAL SINGH KE GHAR SE SUDHANSHU KE GHAR TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/01/2023 |  | 5753021 | 5750698 | 2876510 | 2363754 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6941 | 1 | CM-NSY000006940 | MOH SURJAN NAGLA ME BEWAVER ROAD PAR ANIL PAL KE GHAR SE DAHALIYA BASTI ME AVDHESH KE GHAR TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/01/2023 |  | 5991073 | 5989202 | 2995536.5 | 3308921 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6945 | 1 | CM-NSY000006944 | N P KHIMSEPUR KE PRATHMIK VIDHALAYA RATHAURA SE RAMPRAVESH KE MAKAN TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/01/2023 |  | 2980951 | 2979106 | 1490475.5 | 2979106 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6947 | 1 | CM-NSY000006946 | MOH SALEMPUR ME TIRAHA SE MANDIR KHIMSEPUR RATHAURA MARG TAK PEWAR BRIK SADAK NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/01/2023 |  | 4118440 | 4116352 | 2059220 | 4116352 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6950 | 1 | CM-NSY000006949 | MOH NANDSA ME SATYAVEER KE GHAR SE JATAV BASTI HOTE HUE KHAJOOR KE PED TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/01/2023 |  | 2115078 | 2114365 | 1057539 | 2110504 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6951 | 1 | CM-NSY000006950 | MOH NANDSA ME HARINATH KE GHAR SE SURYA PRATAP KE MAKAN TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/12/2022 | 28/01/2023 |  | 546640 | 545781 | 273320 | 431135 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7987 | 1 | CM-NSY000007986 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45234 | 15/05/2024 |  | 17975000 | 13322000 | 8987500 | 2712000 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | कार्यालय भवन | Farrukhabad
7235 | 1 | CM-NSY000007234 | bhabhanuli vistarit chetra me highway ke pass lalchandra sonkar se bhola master ke ghar ke pass tak penting sadak ka navininkarn karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44989 | 18/05/2023 |  | 978000 | 703891.85 | 489000 | 461331 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7206 | 1 | CM-NSY000007205 | Nagar me Vistarit Chettro me 75-90 watt LED Street Lingh ki apurti and awasthapana ka karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45111 | 22/04/2023 |  | 3374000 | 3374000 | 1687000 | 1615471 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | स्ट्रीट लाइट | Sonbhadra
2960 | 1 | CM-NSY000002959 | Ghorawal Road Punjabi Building Material se Kamhari Gawa Prathamik Vidhyalaya hote huye Grenhil School tak and Firoj se Shyambabu tak penting sadak ka nvinikaran karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44989 | 18/05/2023 |  | 2660000 | 1958625.87 | 1330000 | 1146120 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2961 | 1 | CM-NSY000002960 | Kamhari ramjiyawan ke ghar se junior highschool tak rangee rubber mold interlocking and nali ka nirman karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2024000 | 0 | 1012000 | 0 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2947 | 1 | CM-NSY000002946 | pakari vistarit chetra me chotelala vakil sahab ke makan se ram pratap ke makan tak cc road and cover nali ka karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44989 | 18/05/2023 |  | 2199000 | 2199000 | 1099500 | 781576 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2950 | 1 | CM-NSY000002949 | pakari vistarit chetra me aganbadi center se dharmraj singh sa mil tak cc road and nali ka nirman karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1681000 | 0 | 840500 | 0 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2952 | 1 | CM-NSY000002951 | sahijan kala me bhawar singh ke makan se suryanath ke makan ke pass nale ke pass tak rangeen rubber mold interlocking and nali ka nirman karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 17/07/2023 | 31/08/2023 |  | 2647000 | 2237354.95 | 1323500 | 1021701 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2957 | 1 | CM-NSY000002956 | Construction of Pucca Ghat in West Side in Pushauli Pond Behind DAV School | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 27/07/2023 | 26/09/2023 |  | 4547000 | 3851719 | 2273500 | 2172011 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Sonbhadra
2938 | 1 | CM-NSY000002937 | New Colony Vistarit Chettra Purvi me Chavindra Singh ke Makan Se Rita Verma ke makan tak Mitti Bhari and WBM ka karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 13/07/2023 | 31/08/2023 |  | 694000 | 520449.51 | 347000 | 85646 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2942 | 1 | CM-NSY000002941 | Bhabhanauli me Badare Alam Rice Mill ke bagal me Pokhara tak CC road and Nali ka nirman karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 44989 | 18/05/2023 |  | 1370000 | 973846 | 685000 | 631762 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2945 | 1 | CM-NSY000002944 | Chapaka Varanasi Shaktinagar marg Chatradhari Nagar mainroad se pahadi ki or CC road ka nirman karya | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45267 | 31/08/2023 |  | 1262000 | 1061906.55 | 631000 | 600739 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
6580 | 1 | CM-NSY000006579 | वार्ड सं0 2 मोहल्‍ला महाबीरन में श्रीराम कौशल के मकान से केशलाल के मकान तक नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/01/2023 | 15/03/2023 |  | 380009 | 379628 | 380009 | 362900 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6581 | 1 | CM-NSY000006580 | वार्ड सं0 2 मोहल्‍ला महाबीरन में लाल अंजनी स्‍कूल से गया गुप्‍ता के मकान तक नाली का निर्माण काय | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45108 | 15/03/2023 |  | 528934 | 527664 | 528934 | 338700 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6585 | 1 | CM-NSY000006584 | वार्ड सं0 04 के अन्‍तर्गत मोहल्‍ला बैशन का पुरवा में शिव मंदिर से मटियरवा चौराहा होते हुए महन्‍त यादव के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45108 | 13/02/2023 |  | 655170 | 655104 | 655170 | 625600 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6587 | 1 | CM-NSY000006586 | वार्ड सं0 04 के अन्‍तर्गत मोहल्‍ला बैशन का पुरवा में ओम प्रकाश साहू के मकान से अजय मिश्रा के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45108 | 21/02/2023 |  | 617005 | 615462 | 617005 | 587200 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6091 | 1 | CM-NSY000006090 | स्टेशन रोड से जगदीश यादव के मकान तक इण्टर लॉकिंग का कार्य (लोहिया नगर वार्ड नं0-05) | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 44959 |  | 390388 | 390388 | 390388 | 330290 | 0 | 0 | 497 | 31 | NP Kulpahar | सीoसीo सड़क | Mahoba
6038 | 1 | CM-NSY000006037 | नगर पंचायत मलीहाबाद के सदरपुर ,फिरोजपुर एवं मुजासा प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/03/2023 | 18/04/2023 |  | 303104.59 | 300043 | 303104.59 | 297407 | 0 | 0 | 490 | 51 | NP Malihabad | विद्यालय मरम्मत | Lucknow
6040 | 1 | CM-NSY000006039 | नगर पंचायत मलीहाबाद के मुजासा में लखनऊ हरदोई रोड मुख्य मार्ग से जैद नर्सरी तक मार्ग एवं नाली पुलिया का निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/03/2023 | 18/04/2023 |  | 1929182.49 | 1909504 | 1929182.49 | 1902022 | 0 | 0 | 490 | 51 | NP Malihabad | सीoसीo सड़क | Lucknow
3142 | 1 | CM-NSY000003141 | Nagar Panchayat Shamsabad me Juniar Highschool ke kayakalp ke antargat Boundriwall nirman and Renovation Karya | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45261 | 45262 |  | 1339000 | 1327618 | 1339000 | 1278634 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
3381 | 1 | CM-NSY000003380 | Nagar Panchayat Shamsabad me Aganwadi kendra ka Nirman Karya Mo. Ladampur Doyam me | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45261 | 45262 |  | 1177000 | 1166642 | 1177000 | 917273 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | आंगनवाडी मरम्मत | Farrukhabad
3392 | 1 | CM-NSY000003391 | Nagar Panchayat Shamsabad me Prachin Mandir Chaumukhe hote huye Nagar Panchayat Gushala Tak Footpath and Green Belt ka Nirman Karya | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45261 | 45262 |  | 1338000 | 1326627 | 1338000 | 1322504 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
6812 | 1 | CM-NSY000006811 | कांशीराम आवास के पास एन.एच. तिराहे पर व्यापारिक क्षेत्र का सुन्दरीकरण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/03/2023 |  | 3354924 | 3352080.99 | 3354924 | 3138735 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kushinagar
6813 | 1 | CM-NSY000006812 | वार्ड न-19 में साहू बिल्डिंग से बाणी नाला तक आर.सी.सी. नाला का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45110 | 30/04/2023 |  | 3270948 | 3199948.38 | 3270948 | 2436959 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
6816 | 1 | CM-NSY000006815 | वार्ड न-21 में बाबुल फर्नीचर के दुकान से पूर्व चेयरमैन महेंद्र गोंड़ के घर तक आर.सी.सी. नाला का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 30/04/2023 |  | 3233910 | 3233635.14 | 3233910 | 1151308 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
6817 | 1 | CM-NSY000006816 | वार्ड न-21 में छोटे के घर से देवनारायण के खेत तक आर.सी.सी. नाला का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 30/04/2023 |  | 2302936 | 2277231.11 | 2302936 | 2275031 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
6821 | 1 | CM-NSY000006820 | वार्ड न-२ बलुआ में बासदेव के घर से इन्दर गोंड़ के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/03/2023 |  | 250356 | 250356 | 250356 | 247629 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | नाली | Kushinagar
6822 | 1 | CM-NSY000006821 | वार्ड न-11 में मथौली रोड से मुन्ना राय के खेत तक सी.सी.रोड एवं आर.सी.सी नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/03/2023 | 30/04/2023 |  | 1261117 | 1259513.68 | 1261117 | 379543 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6823 | 1 | CM-NSY000006822 | वार्ड न-18 धुवांटीकर में अमृत सरोवर पोखरे से मंदिर तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 31/05/2023 |  | 977497 | 976497.05 | 977497 | 959051 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6824 | 1 | CM-NSY000006823 | वार्ड न-18 में धुआंटीकर में सूरज नगर मार्ग से हनुमानगंज सिवान रोड तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 31/05/2023 |  | 484217 | 484175.51 | 484217 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6825 | 1 | CM-NSY000006824 | वार्ड न-14 में मोरवन घुरहू छपरा में रामकोला पकड़ीयार रोड से मृत्युंजय सिंह के घर से प्रेमचन्द्र यादव के घर तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45110 | 30/04/2023 |  | 871876 | 871023.04 | 871876 | 736353 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6827 | 1 | CM-NSY000006826 | वार्ड न-10 में प्राथमिक विद्यालय पकड़ी बंतीर उर्फ़ सौनहा में सी.सी., शौचालय व अप्रोच रोड का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/05/2023 |  | 2118924 | 2116230.09 | 2118924 | 2084413 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6828 | 1 | CM-NSY000006827 | वार्ड न-10 में प्राथमिक विद्यालय पकड़ी बंतीर उर्फ़ सौनहा में आँगनबाड़ी केंद्र में टयलीकरण, पेंटिंग कार्य एवं अन्य विकास कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/05/2023 |  | 321020 | 320612.02 | 321020 | 478660 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6829 | 1 | CM-NSY000006828 | वार्ड न-1 में प्राथमिक विद्यालय मेहदीगंज रामकोला में टयलीकरण, इंटरलाकिंग व अन्य कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 31/07/2023 |  | 1046226 | 1043225.25 | 1046226 | 950657 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6830 | 1 | CM-NSY000006829 | वार्ड न-1 में प्राथमिक विद्यालय मेहदीगंज रामकोला परिसर में आँगनबाड़ी केंद्र में टयलीकरण एवं पेंटिंग का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 31/05/2023 |  | 277584 | 277231.49 | 277584 | 193052 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6831 | 1 | CM-NSY000006830 | वार्ड न-13 में आदर्श प्राथमिक विद्यालय भठही खुर्द परिसर में आँगनबाड़ी केंद्र में टयलीकरण, पेंटिंग कार्य व विविध मरम्मत कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45110 | 31/05/2023 |  | 488565 | 428582.7 | 488565 | 339724 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6954 | 1 | CM-NSY000006953 | नगर पंचायत इल्तिफातगंज के मो०–कटरिया में टाण्डा मया मार्ग से दुर्गा मन्दिर तक खडण्जा स्थल पर ढक्कनदार नाली रिटेनिंगवाल एवं इण्टरलाकिंग सडक का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45079 | 21/02/2023 |  | 525360 | 525000 | 525360 | 471458 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
7144 | 1 | CM-NSY000007143 | SANKISSA MAIN TIRAHE KA VIKAS AND SAUNDEERYAKARAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 17/01/2023 | 44929 |  | 5636258 | 5579640 | 2818129 | 2423545 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
7145 | 1 | CM-NSY000007144 | ARJUNPUR ME ANGANWARI KENDRA KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 44960 |  | 1195755 | 1195043.2 | 597877 | 597877 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | आंगनवाडी मरम्मत | Farrukhabad
7146 | 1 | CM-NSY000007145 | SYOGENPUR ME ANGANWARI KENDRA KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 44960 |  | 1195755 | 1193727.6 | 597877 | 835441 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | आंगनवाडी मरम्मत | Farrukhabad
7147 | 1 | CM-NSY000007146 | PUNPALPUR ME BARAT GHAR/KALYAN MANDAP KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45231 | 44960 |  | 3990953 | 3987009 | 1995476 | 2487901 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Farrukhabad
7152 | 1 | CM-NSY000007151 | CHICHAUNAPUR ME MANFOOLE KE GHAR SE ASHOK VERMA KE GHAR TAK CC SADAK VA NALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 15/02/2023 |  | 1471949 | 1464492.8 | 735974 | 1396573 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7153 | 1 | CM-NSY000007152 | KATRA ME KATRA MANDIR SE RADHESHYAM KE GHAR TAK CC SADAK VA NALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 15/02/2023 |  | 1307765 | 1301721.6 | 653882 | 1130926 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7154 | 1 | CM-NSY000007153 | PUNPALPUR ME RADHASHWAMI SE RAM BAHADUR KE GHAR TAK KHARANJA VA NALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45231 | 15/02/2023 |  | 1697073 | 1694793.9 | 848536 | 1535745 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7155 | 1 | CM-NSY000007154 | PUNPALPUR ME HANUMAN MANDIR SE IMADPUR KE SADAK TAK KHARANJA VA NALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 15/02/2023 |  | 1455477 | 1453399.6 | 727738 | 1325320 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7157 | 1 | CM-NSY000007156 | PUNPALPUR ME SANKISSA MAIN ROAD SE ARVIND KE GHAR TAK CC SADAK VA NALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 15/02/2023 |  | 1253292 | 1264484.4 | 626646 | 1193136 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7158 | 1 | CM-NSY000007157 | MERAPUR ME SAHEED INTERCOLLEGE SE VISHNU BATHAM KE GHAR TAK CC SADAK NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45231 | 15/02/2023 |  | 2057360 | 2047537.8 | 1028680 | 1920573 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7159 | 1 | CM-NSY000007158 | MERAPUR ME AVAD BIHARI KE GHAR SE SATYA PRAKASH KE GHAR TAK CC SADAK NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 15/02/2023 |  | 1113879 | 1108541.4 | 556939 | 1057110 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7160 | 1 | CM-NSY000007159 | MERAPUR ME AHOLI CHOWK SE JAGESHWAR MISHRA KE GHAR TAK CC SADAK NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 44960 |  | 2057360 | 2055560 | 1028680 | 1953729 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7163 | 1 | CM-NSY000007162 | SANKISSA BASANTPUR ME MO SYOGENPUR ME RAMPAL KE GHAR SE BILLU KOTHI TAK CC SADAK NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45108 | 15/02/2023 |  | 493284 | 492211.2 | 246642 | 469871 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7164 | 1 | CM-NSY000007163 | SANKISSA BASANTPUR ME MO SYOGENPUR ME KALLU KE GHAR SE RAMESH KE GHAR TAK CC SADAK NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45231 | 44960 |  | 2061596 | 2041380 | 1030798 | 1936085 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7986 | 1 | CM-NSY000007985 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45234 | 31/05/2024 |  | 17975000 | 13280000 | 8987500 | 10324574 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | कार्यालय भवन | Farrukhabad
7316 | 1 | CM-NSY000007315 | WARD NO 10 RAHUL NAGAR ME SUCHALYA SE MAHARAJGANJ TRIMUHANI TAK NALI NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 2265334.5 | 1711460 | 1132667.25 | 1132667 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | नाली | Azamgarh
7317 | 1 | CM-NSY000007316 | WARD NO 12 MADHANA ME PWD RODE PASCHIM PATRI PAR GANESH BARETA KE MAKAN SE ASTHA LAL SRIWASTAV KE CHAK TAK NALI NWA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 1076779.5 | 802201 | 538389.75 | 538390 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | नाली | Azamgarh
7318 | 1 | CM-NSY000007317 | WARD NO 12 MADHANAPAR ME MUKHYA PWD MARG SE PANCHAYAT BHAWAN TAK INTARLAKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 1311157 | 897032 | 655578.5 | 655578 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7319 | 1 | CM-NSY000007318 | WARD NO 23 CHHIHIN ME CHOTELAL KE MAKAN SE JILAJEET GUPTA KE MAKAN TAK NALI KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 21/08/2023 | 44937 |  | 1433346 | 1433346 | 716673 | 716673 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | नाली | Azamgarh
7320 | 1 | CM-NSY000007319 | WARD NO 14 DORJI DHAWORHARA ME BALKESWAR YADAV KE GHAR SE LALBAHADUR KE GHAR TAK NALI INTARLAKING KA KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 21/08/2023 | 44937 |  | 845847.6 | 845847 | 422923.8 | 422924 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | नाली | Azamgarh
7321 | 1 | CM-NSY000007320 | WARD NO 20 NASIRPUR ME UTTAR MOHALLA JAFARUL HASN KE MAKAN KE MAKAN SE MUJAHID KA MAKAN HOTE HUYE ABDUL RAHAMAN KE MAKAN TAK NALI WA INTARLAKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 21/08/2023 | 44937 |  | 501417.4 | 501417 | 250708.7 | 250709 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7322 | 1 | CM-NSY000007321 | WARD NO 12 MADHANAPAR ME CHHOTU KE GHAR SE HARISHANKAR VISWKARMA KE GHAR TAK INTARLAKING KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 1782997.7 | 1198997 | 891498.85 | 891498 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7323 | 1 | CM-NSY000007322 | WARD NO 15 BILARIYAGANJ ME JULLU KE MAKAN SE AKTHIYA CHURAHA TAK CC RODE KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 3631361.5 | 2335458 | 1815680.75 | 1815680 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7324 | 1 | CM-NSY000007323 | WARD NO 15 BILARIYAGANJ ME MUCHUNU KI ADDI SE AYUB KE MAKAN TAK NALI AWAM CC RODE TATHA KARASING KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 2368791 | 1523454 | 1184395.5 | 1184395 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7325 | 1 | CM-NSY000007324 | WARD NO 7 JALALPUR (BADIHARI) RAMBACHAN RAJBHAR KE MAKAN SE JAIPRAKASH SINGH KA MAKAN HOTE HUYE NAGENDRA SINGH KE GHAR KE PICHE CC RODE TAK CC RODE KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 999403.95 | 653551 | 499701.97 | 499701 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7326 | 1 | CM-NSY000007325 | WARD NO 7 JALALPUR ME MEN RODE SE MOTI KE GHAR TAK INTARLAKING KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 2860733 | 1894449 | 1430366.5 | 1430366 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7327 | 1 | CM-NSY000007326 | WARD NO 9 GADDOPUR ME GORIYA/GULWA PICH MARG SE RAMJANM YADAV KA GHAR HOTE HUYE GADDOPUR-ALAUDDINPATTI MARG TAK INTARLAKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 3516190.55 | 2398445 | 1758095.27 | 1758095 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7328 | 1 | CM-NSY000007327 | WARD NO 9 GADDOPUR PICH RODE SE SAMUDAYIK MILAN KENDRA TAK INTARLAKING KA KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 1176277.1 | 799889 | 588138.55 | 588139 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7329 | 1 | CM-NSY000007328 | WARD NO 25 SHEKHUPUR ME PWD MARG SE DHRMO,LURKHUR,RUPCHAND KE MAKAN HOTE HUYE ARVIND KE MAKAN TAK AWAM DHARMO KE MAKAN SE RAMAWADH KE MAKAN TAK NALI AWAM INTARLAKING KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 2033597.25 | 1560786 | 1016798.62 | 1016798 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7330 | 1 | CM-NSY000007329 | WARD NO 22 MOHAMMADPUR ME PICH MARG SE FAIYAJ KE GHAR TAK INTARLAKING KA KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 992745.8 | 799889 | 496372.9 | 496373 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7331 | 1 | CM-NSY000007330 | WARD NO 23 CHHIHIN ME PWD SADAK SE GAJENHAR KE MAKAN HOTE HUYE MEWA KE GHAR TAK VA GAJENDHAR KE GHAR SE HARIJAN KABRISTAN TAK INTARLAKING AWAM NALI NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 3908761.8 | 2960887 | 1954380.9 | 1954381 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7332 | 1 | CM-NSY000007331 | WARD NO 24 CHHICHHORI ME PWD / JEB KI BAG SE BALDEEN,TUFANI,MUNESWAR,LALCHANDRA AADI KE MAKAN HOTE HUYE HARIKISUN KE MAKAN TAK INTARLAKING AWAM NALI KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 2242855.5 | 1738213 | 1121427.75 | 1121427 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7333 | 1 | CM-NSY000007332 | WARD NO 4 TENDUWA (MATH VISAMBAR) ME PARAMARI PATHASHALA SE HARDEV RAI KE GHAR TAK INTARLAKING KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 503919 | 326989 | 251959.5 | 251959 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7334 | 1 | CM-NSY000007333 | WARD NO 2 PADARI PARANPUR AMAR SINGH KE GHAR SE UTTAR GRAM SACHIWALAY TAK INTARLAKING KA NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 752338.5 | 499997 | 376169.25 | 376169 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7335 | 1 | CM-NSY000007334 | WARD NO 15 BILARIYAGNJ ME AKTAHIYA PICH RODE SE HARIJAN BASTTI TAK INTARLAKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 752338.5 | 556795 | 376169.25 | 376169 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7336 | 1 | CM-NSY000007335 | WARD N0 21 JAGMALPUR ME RIYAJ KHAN KE GHAR SE UMESH GAUD KE GHAR TAK INTARLAKING NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 21/08/2023 | 44937 |  | 404551.2 | 404551 | 202275.6 | 202275 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7337 | 1 | CM-NSY000007336 | WARD NO 5 AKBARPUR ME UDAYPRATAP KE GHAR SE CC RODE HOTE HUYE BAHA TAK NALI NIRMAN KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 21/08/2023 | 44937 |  | 1107430 | 1107430 | 553715 | 553715 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | नाली | Azamgarh
7338 | 1 | CM-NSY000007337 | WARD NO 11 SHIV NAGAR ME KAMLA SINGH KE MAKAN SE RAMANUJ SCHOOL TAK INTARLAKING KA KARYA | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 15/07/2023 | 45208 |  | 305183.4 | 203885 | 152591.7 | 152592 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6875 | 1 | CM-NSY000006874 | मोहन तालाब में पूर्वी भीटा में डब्ल्यू0बी0एम0 सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 28/02/2023 |  | 982000 | 980036 | 982000 | 727542 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6876 | 1 | CM-NSY000006875 | शिवलौली मार्ग में सत्यानारायण विश्वकर्मा के मकान तक डब्ल्यूबी0एम0 सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 20/01/2023 |  | 898000 | 897102 | 898000 | 890000 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6877 | 1 | CM-NSY000006876 | महदेइया के मकान से इन्द्रजीत कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 16/01/2023 |  | 568000 | 566864 | 568000 | 561739 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6878 | 1 | CM-NSY000006877 | बबेरू रोड़ से मण्डी की बाउण्ड्री तक डब्लयू0बी0एम0 सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 28/02/2023 |  | 989000 | 986527 | 989000 | 940000 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6880 | 1 | CM-NSY000006879 | भाउराम गुप्ता बिसण्डा (ओरन मार्ग) के मकान से शिवमंगल सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 17/01/2023 |  | 600000 | 598500 | 600000 | 590000 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6902 | 1 | CM-NSY000006901 | नगर पंचायत तिन्दवारी (विस्तारित क्षेत्र) में सुर्रा नाला से कुटि तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 31/03/2023 |  | 751000 | 749498 | 751000 | 717006 | 0 | 0 | 281 | 28 | NP Tindwari | सीoसीo सड़क | Banda
1838 | 1 | CM-NSY000001837 | विस्तारित क्षेत्र गोसाई पुरवा में श्री शिवकुमार गोस्वामी के मकान से श्री मिथिलेश कुमार‚ श्री राजेश के मकान से श्री तिलकराम के मकान तक नाली एंव इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 30/04/2023 |  | 2063858 | 2063858 | 2063858 | 2063858 | 0 | 0 | 286 | 16 | NP Banki | सीoसीo सड़क | Barabanki
4746 | 1 | CM-NSY000004745 | बरम बाबा से देव कुमार के मकान तक रोड व नाली निर्माण | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/12/2022 | 19/01/2023 |  | 1935180 | 1866476.28 | 1935180 | 1501373 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | नाली | Chitrakoot
4760 | 1 | CM-NSY000004759 | उमेश के मकान से घन श्याम के मकान व बच्चीलाल के मकान तक व प्राइमरी स्कूल तक सड़क निर्माण | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/12/2022 | 19/01/2023 |  | 1586838 | 1482106.62 | 1586838 | 1265437 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4708 | 1 | CM-NSY000004707 | बाई पास से वन्दना के मकान तक रोड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/12/2022 | 19/01/2023 |  | 1374351 | 1328309.97 | 1374351 | 1329465 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
6870 | 1 | CM-NSY000006869 | नगर पंचायत नरैनी (विस्तारित क्षेत्र) देवी नगर में राजकुमार के घर से पप्पू के घर तक डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45263 |  | 714000 | 712215 | 714000 | 560969 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | सीoसीo सड़क | Banda
6868 | 1 | CM-NSY000006867 | नगर पंचायत नरैनी (विस्तारित क्षेत्र) में कालिंजर रोड़ में कम्पोटर का पुरवा में पप्पू सिंह के घर से भोला पटेल के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45263 |  | 679000 | 677981 | 679000 | 677981 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | सीoसीo सड़क | Banda
6929 | 1 | CM-NSY000006928 | TRASFARMAR SE BALVANTA KE MAKAN SE HOTE HUE SAMAGAR BABA KI PULIYA TAK SOLING MORANG SADAK KA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 45263 |  | 1226882 | 1225655.12 | 1226882 | 1176292 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | सीoसीo सड़क | Banda
4309 | 1 | CM-NSY000004308 | दशरथ नगर वार्ड में संडवा चंडिका मुख्य मार्ग से त्रिभुवन नाथ वर्मा के घर तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45240 | 45241 |  | 957811.78 | 746606.17 | 957811.78 | 0 | 0 | 0 | 565 | 11 | NP Antu | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4289 | 1 | CM-NSY000004288 | दशरथ नगर वार्ड में हुबलाल हरिजन के खेत से राज बहादुर मिश्रा के घर तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45240 | 45241 |  | 1350250.4 | 1051254.62 | 1350250.4 | 0 | 0 | 0 | 565 | 11 | NP Antu | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
6891 | 1 | CM-NSY000006890 | नगर पंचायत बबेरू, अम्बेडकर नगर (विस्तारित क्षेत्र) में श्याम कली के घर से काशी प्रसाद के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45141 |  | 177000 | 176558 | 177000 | 163901 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6887 | 1 | CM-NSY000006886 | नगर पंचायत बबेरू, नेता नगर (विस्तारित क्षेत्र) में मुन्ना के घर से फूलचन्द्र के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45141 |  | 697000 | 695258 | 697000 | 661842 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6888 | 1 | CM-NSY000006887 | नगर पंचायत बबेरू, नेता नगर (विस्तारित क्षेत्र) में नत्थू प्रजापति के घर से बबली सिंह के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 25/11/2023 |  | 760000 | 758100 | 760000 | 414561 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6889 | 1 | CM-NSY000006888 | नगर पंचायत बबेरू, नेता नगर (विस्तारित क्षेत्र) में राजू के घर से रामदीन के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45141 |  | 691000 | 689618 | 691000 | 621389 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6894 | 1 | CM-NSY000006893 | नगर पंचायत बबेरू, (विस्तारित क्षेत्र) में अली राजा के घर से कल्लू प्रजापति के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44785 | 45141 |  | 454000 | 452638 | 454000 | 428965 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
4212 | 1 | CM-NSY000004211 | Construction of interlocking & Nali from Main road to Riza Public school in ahmdabad purvi | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 31/01/2023 |  | 1881500 | 1593693.3 | 1881500 | 1791178 | 0 | 0 | 621 | 53 | NP Tambaur Cum Ahmadabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
5307 | 1 | CM-NSY000005306 | नगर पंचायत हर्रैया में ऑपरेशन काया कल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भादासी में मुलभुत अवस्थापना सुविधावो का विकास कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 30/06/2023 |  | 1265000 | 1263102.5 | 1265000 | 1204894 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | विद्यालय मरम्मत | Basti
5299 | 1 | CM-NSY000005298 | नगर पंचायत हर्रैया में ऑपरेशन काया कल्प के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय खम्हरिया गंगाराम में मुलभुत अवस्थापना सुविधावो का विकास कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 30/06/2023 |  | 1265000 | 1263735 | 1265000 | 1205795 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | विद्यालय मरम्मत | Basti
5317 | 1 | CM-NSY000005316 | नगर पंचायत हर्रैया में ऑपरेशन काया कल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय थान्हाखास प्रथम में मुलभुत अवस्थापना सुविधावो का विकास कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/12/2022 | 30/06/2023 |  | 1265000 | 1213767.5 | 1265000 | 1213767 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | विद्यालय मरम्मत | Basti
7030 | 1 | CM-NSY000007029 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र शक्तिपीठ मॉ रक्तदंतिका मन्दिर से मुहल्ला करथरा की ओर इण्टरलॉकिंग सड़क एवं रोक दीवाल का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/02/2023 |  | 945670 | 560486 | 945670 | 560486 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | सीoसीo सड़क | Jalaun
7033 | 1 | CM-NSY000007032 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र हरदौल लाला मन्दिर हेतु नाला क्रासिंग एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/02/2023 |  | 351404 | 228412.6 | 351404 | 159851 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | सीoसीo सड़क | Jalaun
7034 | 1 | CM-NSY000007033 | नगर पंचायत कोटरा गाटा संख्या 115 प्रस्तावित बस स्टैण्ड हेतु नाला क्रासिंग एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/02/2023 |  | 574456 | 389888 | 574456 | 389888 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | सीoसीo सड़क | Jalaun
7035 | 1 | CM-NSY000007034 | नगर पंचायत कोटरा ईदगाह रास्ता हेतु नाला क्रासिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/02/2023 |  | 140019 | 110104 | 140019 | 110104 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
7036 | 1 | CM-NSY000007035 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, खदानी के बरमदा एवं कमरों में टाइल्स लगाने एवं अन्य मरम्मत कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/02/2023 |  | 453513 | 330636 | 453513 | 229501 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | विद्यालय मरम्मत | Jalaun
7038 | 1 | CM-NSY000007037 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत जल संस्थान पानी की टंकी व नलकूप पर जाने हेतु इण्टरलॉकिंग सड़क एवं रोक दीवाल का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/02/2023 |  | 561083 | 3375951 | 561083 | 375951 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | सीoसीo सड़क | Jalaun
7046 | 1 | CM-NSY000007045 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र में कर्बला के पास गुरसरांय-कोटरा तिराहे का सौन्दर्यीकरण व मार्ग सूचक साइन बोर्ड लगाने का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/02/2023 |  | 308864 | 215392 | 308864 | 215392 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | पार्क व हरित क्षेत्र | Jalaun
7043 | 1 | CM-NSY000007042 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र में थाने के आगे उरई-एट-कोटरा तिराहे का सौन्दर्यीकरण व मार्ग सूचक साइन बोर्ड लगाने का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/02/2023 |  | 308864 | 220634 | 308864 | 220634 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Jalaun
3130 | 1 | CM-NSY000003129 | मो0 बाजपेयी खेड़ा में शिवकुमार के घर से संतोष के घर होते हुए विश्वनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/07/2023 | 31/08/2023 |  | 1521543 | 1521238 | 1521543 | 1351092 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | सीoसीo सड़क | Unnao
3485 | 1 | CM-NSY000003484 | बाबूलाल के घर से कमलेश के घर तक इंटरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 31/03/2023 |  | 449434 | 375163.4 | 449434 | 0 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | सीoसीo सड़क | Unnao
3414 | 1 | CM-NSY000003413 | राम औतार के घर से विपिन के घर तक नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 31/03/2023 |  | 339137 | 283093.14 | 339137 | 0 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | नाली | Unnao
3401 | 1 | CM-NSY000003400 | महादेव के घर से राजकुमार के घर तक इंटरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 31/03/2023 |  | 531299 | 443499.21 | 531299 | 519489 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | सीoसीo सड़क | Unnao
3363 | 1 | CM-NSY000003362 | राम औतार पासवान के घर से केदार के घर तक इंटरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 31/03/2023 |  | 399949 | 333843.11 | 399949 | 389689 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | सीoसीo सड़क | Unnao
5120 | 1 | CM-NSY000005119 | आदर्श नगर पंचायत शोहरतगढ़ में विस्तारित क्षेत्र धोबी घाट से लेकर टीचर कालोनी तक इन्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/12/2022 | 24/02/2023 |  | 3321000 | 3321000 | 3321000 | 3166020 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
870 | 1 | CM-NSY00000869 | वार्ड शास्त्री नगर में सिथत बाजार का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 31/03/2023 |  | 2053931 | 2053486.5 | 2053931 | 1387977 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Unnao
6703 | 1 | CM-NSY000006702 | प्राइमरी विद्यालय खेडामहाराजपुर में छत रिपेरिंग एवं वारविड वायर लगाना एवं अन्य कार्य खेडामहाराजपुर। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 26000 | 22729.19 | 26000 | 21694 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | विद्यालय मरम्मत | Etawah
6704 | 1 | CM-NSY000006703 | ContractionTwo Seat Urial in Primary Khedamaharajpur | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 30/09/2023 |  | 47000 | 39854.23 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | शौचालय | Etawah
6709 | 1 | CM-NSY000006708 | निर्माण इएटरलॉकिंग ब्रिक रोड व नाली ध्रुबसिंह के मकान के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक व अन्य गली नगला तार । | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/07/2023 | 30/08/2023 |  | 652000 | 488967.95 | 652000 | 453296 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6710 | 1 | CM-NSY000006709 | निर्माण इएटरलॉकिंग ब्रिक रोड व नाली पीयूष के मकान के मकान से प्रमोद के मकान तक नगला तार | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/08/2023 | 20/09/2023 |  | 194000 | 151671.65 | 194000 | 68016 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6712 | 1 | CM-NSY000006711 | निर्माण इएटरलॉकिंग ब्रिक रोड व नाली सुदामा के मकान से ध्रुबसिंह के मकान तक नगला तार। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/07/2023 | 30/08/2023 |  | 438000 | 324343.35 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6614 | 1 | CM-NSY000006613 | निर्माण इण्टर लॉकिंग ब्रिक रोड दौलतपुर डामर रोड से आंगनवाडी केन्द्र तक। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/07/2023 | 27/08/2023 |  | 319000 | 269099.82 | 319000 | 259241 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6627 | 1 | CM-NSY000006626 | निर्माण इण्टरलॉकिंग ब्रिक रोड व नाली षिवराम के मकान से भगवानदास के मकान तक कथगवां। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 30/09/2023 |  | 82000 | 63860.89 | 82000 | 61870 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6628 | 1 | CM-NSY000006627 | निर्माण इएटरलॉकिंग ब्रिक रोड व नाली अशोक यादव के मकान से मुख्य मार्ग तक कथगवां। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/07/2023 | 28/08/2023 |  | 233000 | 204712.04 | 233000 | 196491 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6629 | 1 | CM-NSY000006628 | प्राइमरी विद्‍यालय कथगवां में रिपेरिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 118000 | 99131.8 | 118000 | 95772 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | विद्यालय मरम्मत | Etawah
6630 | 1 | CM-NSY000006629 | निर्माण इएटरलॉकिंग ब्रिक रोड व साइड वाल डामर रोड ‚सर्वेश के मकान से महे'श दुबे के मकान तक बडी फूफई। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 29/10/2023 |  | 1371000 | 988120.28 | 1371000 | 926575 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6692 | 1 | CM-NSY000006691 | प्राइमरी स्कूल में निर्माण इएटरलॉकिंग का कार्य एवं अन्य कार्य छोटी फूफई । | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 30/09/2023 |  | 233000 | 174415.96 | 233000 | 154817 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | विद्यालय मरम्मत | Etawah
6693 | 1 | CM-NSY000006692 | निर्माण/ रिपेरिंग सी0सी0 रोड सिक्कम के मकान से तिराहे तक छोटी फूफई। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/08/2023 | 16/09/2023 |  | 415000 | 336856 | 415000 | 329278 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6694 | 1 | CM-NSY000006693 | निर्माण इएटरलॉकिंग ब्रिक रोड व नाली संतोष के मकान से शिवराम के मकान तक इन्धौआ। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 30/10/2023 |  | 1952000 | 1400213.13 | 1952000 | 1345283 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
7098 | 1 | CM-NSY000007097 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अंतर्गत कम्पोजीट मर्डेन स्कूल धर्मसिंहवा का कायाकल्प और सुंदरीकरण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45206 |  | 2012000 | 1703290 | 1006000 | 943569 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
7099 | 1 | CM-NSY000007098 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक विद्यालय सिकरी का कायाकल्प और सुंदरीकरण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45206 |  | 1984000 | 1681656 | 992000 | 891391 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
7100 | 1 | CM-NSY000007099 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक विद्यालय केचुआखोर का कायाकल्प और सुंदरीकरण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45145 |  | 1894000 | 947000 | 947000 | 499436 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
7103 | 1 | CM-NSY000007102 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बेलराई का कायाकल्प और सुंदरीकरण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45206 |  | 1952000 | 1652537.01 | 976000 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
7106 | 1 | CM-NSY000007105 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मंझरिया का कायाकल्प और सुंदरीकरण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 1736000 | 868000 | 868000 | 809257 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
7109 | 1 | CM-NSY000007108 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा मे शिव मंदिर से डीहवा पुल तक आर सी सी नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 15/07/2023 |  | 3792000 | 3213795 | 1896000 | 1600589 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | नाली | Sant Kabir Nagar
7124 | 1 | CM-NSY000007123 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा मे हरिश्चचन्द्र मद्धेशिया के दुकान से गौरीराई जप्ती राय के घर (पूर्व प्रधान )तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 45053 |  | 3880000 | 1940000 | 1940000 | 1622476 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | नाली | Sant Kabir Nagar
7131 | 1 | CM-NSY000007130 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा मे हनुमान मंदिर स्थित गड्ढे से बहनिया नाले के पूल तक आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45019 | 30/06/2023 |  | 3828000 | 1914000 | 1914000 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | नाली | Sant Kabir Nagar
7994 | 1 | CM-NSY000007993 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/07/2023 | 31/03/2024 |  | 17975000 | 132.47 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | कार्यालय भवन | Sant Kabir Nagar
4167 | 1 | CM-NSY000004166 | मो0मुमताजनगर में मुस्ताक सेक्रेटरी के मकान से खादिम के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 14/03/2023 |  | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1799206 | 0 | 0 | 623 | 53 | NP Hargaon | सीoसीo सड़क | Sitapur
7362 | 1 | CM-NSY000007361 | वार्ड दशरथपुर मे बृजमोहन के खेत से विनोद के खेत तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45175 | 45147 |  | 2148108 | 2148108 | 2148108 | 1939823 | 0 | 0 | 291 | 16 | NP Fatehpur | सीoसीo सड़क | Barabanki
7363 | 1 | CM-NSY000007362 | वार्ड दशरथपुर (भगईपुरवा) मे सुशील के घर से राजेश प्रजापति के घर तक इन्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45175 | 45147 |  | 867880 | 867880 | 867880 | 774694 | 0 | 0 | 291 | 16 | NP Fatehpur | सीoसीo सड़क | Barabanki
7613 | 1 | CM-NSY000007612 | मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में रामफल शर्मा के मकान से रमेश के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45082 |  | 944300 | 944300 | 472150 | 472150 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7614 | 1 | CM-NSY000007613 | मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में जी0टी0 रोड से रामपाल तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45082 |  | 564400 | 564400 | 282200 | 282200 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7615 | 1 | CM-NSY000007614 | मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में जी0टी0 रोड से मनीष वशिष्ठ से मनोज के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45082 |  | 503400 | 503400 | 251700 | 251700 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7616 | 1 | CM-NSY000007615 | मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में विक्की शर्मा के मकान से राजू शर्मा के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45082 |  | 350000 | 350000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7617 | 1 | CM-NSY000007616 | मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में आर0सी0सी0 द्वारा ढलाव घर का निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 14/06/2023 | 14/07/2023 |  | 417200 | 400386.84 | 208600 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Ghaziabad
7618 | 1 | CM-NSY000007617 | मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी कलां में गेट का निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 14/06/2023 | 14/07/2023 |  | 289600 | 282360 | 144800 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Ghaziabad
7619 | 1 | CM-NSY000007618 | मोदीनगर सीमान्तर्गत मानवतापुरी गली नं0 04 महामानेश्वर शिव मन्दिर के पास सुभाष के मकान से पवन कुमार के मकान तक व अन्य दोनों साईड की सहायक गलियों में पाईप लाईन डालने का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45083 |  | 2234000 | 2234000 | 1117000 | 917998 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | वाटर लाइन | Ghaziabad
4311 | 1 | CM-NSY000004310 | मोदीनगर सीमा अन्तर्गत कादराबाद सागर कालोनी में जी0टी0 रोड से सुनील के मकान तक व सहायक गलियों में नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45083 |  | 2987200 | 2987200 | 1493600 | 1493600 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
4306 | 1 | CM-NSY000004305 | मोदीनगर सीमान्तर्गत सीकरी खुर्द नेता जी सुभाष नगर में गजराज के मकान होते हुए मनोज सुनील सिंह व चमन वाली गली में नाली व इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45083 |  | 3425100 | 3425100 | 1712550 | 765465 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
4317 | 1 | CM-NSY000004316 | मोदीनगर सीमा अन्तर्गत कादराबाद जी0टी0 रोड श्याम कालोनी में क्राॅसिंग तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45083 |  | 2492900 | 2492900 | 1246450 | 1246450 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | जल निकासी नाला निर्माण | Ghaziabad
4321 | 1 | CM-NSY000004320 | मोदीनगर सीमा अन्तर्गत मानवतापुरी में मनोज जनरल स्टोर वाली सड़क व ऋषिपाल चैधरी के मकान वाली गली में तथा अन्य सहायक गलियों में नाली व इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45083 |  | 3901800 | 3901800 | 1950900 | 1318121 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
4359 | 1 | CM-NSY000004358 | const. of I L. road and nali and sami highe mast From rakesh bajpai houes to kanchanpur road in gujiya | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 14/03/2023 |  | 1889630 | 1887740.37 | 1889630 | 1881706 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
3196 | 1 | CM-NSY000003195 | const. of I L. road andd nali and sami highe mast to dharmendra mishra houe suresh houe in adouri | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 14/03/2023 |  | 1471789 | 1470317.21 | 1471789 | 1468149 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
3226 | 1 | CM-NSY000003225 | const. of I L. road and nali and sami highe mast From brij kishor house to ram prasad house bhakura | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 14/03/2023 |  | 1207643 | 1206435.36 | 1207643 | 1205496 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
3231 | 1 | CM-NSY000003230 | const. of I L. road and nali and sami highe mast From gangaram gautam to gitesh house in vill bhakura | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 14/03/2023 |  | 1582258 | 1580675.74 | 1582258 | 1578032 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
3217 | 1 | CM-NSY000003216 | const. of I L. road and nali and sami highe mast From painted road to chakrapal houes adhura | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/02/2023 |  | 826205 | 826205 | 826205 | 815979 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
3207 | 1 | CM-NSY000003206 | const. of I L. road and nali and sami highe mastFrom amhadev houes to lochan houes in katili | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 14/03/2023 |  | 1162163 | 1161000.84 | 1162163 | 986989 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
3287 | 1 | CM-NSY000003286 | const. of I L. road and nali and sami highe mast From ram kishor house to nimish in gujiya | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 14/03/2023 |  | 296872 | 296872 | 296872 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | स्ट्रीट लाइट | Sitapur
4248 | 1 | CM-NSY000004247 | नगर पंचायत रामपुरा वार्ड नं 03 अमर ंिसंह के मकान से वीरे यादव के मकान तक इण्टरलांकिग सडक एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 14/01/2023 |  | 1250000 | 1249375 | 1250000 | 1204443 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
4254 | 1 | CM-NSY000004253 | नगर पंचायत रामपुरा में जलसंस्थान गेट के सामने इण्टरलांकिग पुलिया एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 15/01/2023 |  | 511000 | 510897.8 | 511000 | 487172 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
7210 | 1 | CM-NSY000007209 | 04- NP Said Nagli me Haresh ki dukan se Bakar Ali Shivraj se dharamshala , Nanakchand se Chandarpal ke makan tak Inter locking Tiles or nail ka karye. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 28/02/2023 |  | 2408094 | 2403037 | 1204047 | 1158677 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7220 | 1 | CM-NSY000007219 | 10- NP Said Nagli me Majeed ki dukan se Mahant ke makan tak interlocking road or nail karye. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 45141 |  | 3361486 | 3354426 | 1680743 | 1639260 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7221 | 1 | CM-NSY000007220 | 11- NP Said Nagli me Over head tank ke sameep se mathna road tak inter locking sadak or nail nirmad. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 28/02/2023 |  | 3006094 | 2999781 | 1503047 | 1447341 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7222 | 1 | CM-NSY000007221 | 12- NP Said Nagli me Nau singh ke makan se Ompal ke makan tak inter locking tiles or nail karye. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 28/02/2023 |  | 2714412 | 2708983 | 1357206 | 1306316 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7224 | 1 | CM-NSY000007223 | 13- NP Said Nagli me Chand noorani masjid se Ali hote hue Rais ke makan tak Inter locking tiles or nail ka karye. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 45141 |  | 1814145 | 1810516 | 907072 | 907072 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7226 | 1 | CM-NSY000007225 | 14- NP Said Nagli me Chand Kabadi ke dukan ke sameep se Sambhal bypass tak cc or nail ka karye. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 28/02/2023 |  | 2214146 | 2209717 | 1107073 | 1107073 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7229 | 1 | CM-NSY000007228 | 16- NP Said Nagli me sabdalpur me khandja nirmad karye. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 28/02/2023 |  | 1931362 | 1927499 | 965681 | 929322 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7230 | 1 | CM-NSY000007229 | NP Said nagli me vibhin sarvjanik sthano per 10 sheetal jal pyau apurti ka karye. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 45140 |  | 3936870 | 3927027 | 1968435 | 1900000 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Amroha
6664 | 1 | CM-NSY000006663 | Peyjal se sambandhit kary | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/09/2023 | 44969 |  | 2490831 | 2489253 | 2490831 | 2464619 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | पेयजल | Lucknow
6665 | 1 | CM-NSY000006664 | Peyjal se sambandhit kary | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/09/2023 | 44969 |  | 2311813 | 2285347.9 | 2311813 | 2278731 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | पेयजल | Lucknow
6668 | 1 | CM-NSY000006667 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/02/2023 | 27/04/2023 |  | 1405068 | 1799000 | 1405068 | 1303680 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6669 | 1 | CM-NSY000006668 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 45204 |  | 2587934 | 1241302.3 | 2587934 | 1239196 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6671 | 1 | CM-NSY000006670 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/09/2023 | 44969 |  | 2561189 | 1397975 | 2561189 | 1395194 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6672 | 1 | CM-NSY000006671 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 45204 |  | 1799654 | 2561000 | 1799654 | 1349464 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6673 | 1 | CM-NSY000006672 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/02/2023 | 24/04/2023 |  | 876027 | 726028.8 | 876027 | 725021 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6675 | 1 | CM-NSY000006674 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 45204 |  | 1273170 | 2607084.7 | 1273170 | 2120592 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6676 | 1 | CM-NSY000006675 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 45022 |  | 2327772 | 1443000 | 2327772 | 1223480 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6677 | 1 | CM-NSY000006676 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/03/2023 | 45204 |  | 1443000 | 1879052.5 | 1443000 | 1737565 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6678 | 1 | CM-NSY000006677 | Interloking work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/02/2023 | 24/04/2023 |  | 1140550 | 1103520 | 1140550 | 1102670 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क | Lucknow
6684 | 1 | CM-NSY000006683 | Renovation Work | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 17/06/2023 |  | 1109919 | 1097910 | 1109919 | 993966 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Lucknow
6685 | 1 | CM-NSY000006684 | Nala Nirman | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 45204 |  | 796250 | 778169.6 | 796250 | 777289 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Lucknow
6584 | 1 | CM-NSY000006583 | वार्ड नं0 07 भण्डा के कटार जोत से हरेवा मार्ग का आर0सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 15/03/2023 |  | 3965000 | 3618004 | 3965000 | 2878952 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6598 | 1 | CM-NSY000006597 | वार्ड नं0 07 भण्डा के कटार जोत से हरेवा मार्ग कुरमौल पुलिया से विजय पाल के घर तक आर0सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 15/03/2023 |  | 3901000 | 3559657.62 | 3901000 | 3552184 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6599 | 1 | CM-NSY000006598 | धनघटा में बिडहर घाट मार्ग षिव मन्दिर मार्ग की पटरी पर इण्टरलाॅकिंग कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/11/2022 | 15/03/2023 |  | 3114000 | 3135789.82 | 3114000 | 382638 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6608 | 1 | CM-NSY000006607 | धनघटा में सुरैना घुरा सम्पर्क मार्ग से कृपालपुर गाॅव तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 15/03/2023 |  | 1779000 | 1695975 | 1779000 | 1473587 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6588 | 1 | CM-NSY000006587 | धनघटा में बिडहर घाट मार्ग षिव मंदिर से षंकरा देई बालिका इण्टर काॅलेज मार्ग की पटरी पर इण्टरलाॅकिंग कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 15/03/2023 |  | 2076000 | 1915307.56 | 2076000 | 1914562 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6603 | 1 | CM-NSY000006602 | हैंसर बाजार धनघटा के अन्तर्गत दुघरा सम्पर्क मार्ग से परसाकला गाॅव तक रोड़ का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/12/2022 | 15/03/2023 |  | 3264000 | 2470320 | 3264000 | 2365645 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
5822 | 1 | CM-NSY000005821 | नगर पंचायत इगलास के सीमा विस्तार क्षेत्र शास्त्री नगर में अर्जुन के मकान से आशू के मकान तक नाली निर्माण व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 29/12/2022 |  | 746200 | 746200 | 746200 | 584151 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क | Aligarh
5854 | 1 | CM-NSY000005853 | नगर पंचायत इगलास के सीमा विस्तार क्षेत्र शास्त्री नगर में रामगोपाल के मकान से मुरारी लाल शर्मा के मकान तक नाली निर्माण व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 29/12/2022 |  | 754950 | 754950 | 754950 | 679300 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क | Aligarh
3618 | 1 | CM-NSY000003617 | सुचित्तागंज पश्चिमी वार्ड में विद्यार्थी पुस्तक भण्डार से मुन्ना श्रीवास्तव के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44960 | 45082 |  | 929728 | 583049.85 | 464864 | 4.22 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3619 | 1 | CM-NSY000003618 | बिसुहिया वार्ड में अरविन्द के घर से सोहन लाल के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44960 | 45082 |  | 958711 | 601224.77 | 479355 | 4.79 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
5943 | 1 | CM-NSY000005942 | प्राइमरी पाठशाला वार्ड न0 11 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय पचपेड़वा के परिसर में इण्टरलाकिंग एवं पेयजल का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44877 | 45233 |  | 708345 | 706867 | 708345 | 708345 | 0 | 0 | 276 | 33 | NP Pachperwa | विद्यालय मरम्मत | Balrampur
6595 | 1 | CM-NSY000006594 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में राम वृक्ष निषाद के घर से चन्द्रा पब्लिक स्कूल तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 898000 | 866398 | 898000 | 829687 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6596 | 1 | CM-NSY000006595 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में ठोला बलूअहिया सी0सी0 रोड से/ रफीक के खेत से अब्दुल सलाम घर तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 2817000 | 2081457 | 2817000 | 2081457 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6597 | 1 | CM-NSY000006596 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में इन्द्रजीत के खेत के बगल सी0सी0 रोड से शम्भू दत्त त्रिपाठी के खेत तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1982000 | 1847762 | 1982000 | 1769467 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6633 | 1 | CM-NSY000006632 | नगर पंयाचत बाघनगर उर्फ बखिरा में मोहर्रम अली के घर से बोदे के घर तक इंटरलाकिग सडक का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 871000 | 700503.84 | 871000 | 700503 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6634 | 1 | CM-NSY000006633 | नगर पंयाचत बाघनगर उर्फ बखिरा में प्राथमिक स्वास्थ्त केन्द्र से मेन रोड तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/02/2023 |  | 734000 | 712531 | 734000 | 704463 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6639 | 1 | CM-NSY000006638 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में अमरडोभा अब्दुल वाहिद के घर से मास्टर बैयतुल्लाह के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 3322000 | 2533483 | 3322000 | 2533483 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6640 | 1 | CM-NSY000006639 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में सबीर के घर से गुल मो0 टेन्ट हाउस तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/02/2023 |  | 1046000 | 993344 | 1046000 | 584328 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
6547 | 1 | CM-NSY000006546 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय संतोषपुर का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 892000 | 688885 | 892000 | 688885 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6553 | 1 | CM-NSY000006552 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में बखिरा भैंसठ मार्ग से राम स्वरुप के खेत तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1508000 | 1396204 | 1508000 | 1337044 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6555 | 1 | CM-NSY000006554 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में जगन्नाथ चौबे के खेत के बगल इण्टरलाकिंग रोड से शत्रुघन मिश्रा के खेत तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1508000 | 1504750 | 1508000 | 1440990 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
6501 | 1 | CM-NSY000006500 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बंूदीपार का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1111000 | 1085753 | 1111000 | 1039747 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6502 | 1 | CM-NSY000006501 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय तरकुलवा का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/10/2023 | 13/12/2023 |  | 2062000 | 2060674 | 2062000 | 797432 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6503 | 1 | CM-NSY000006502 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत कम्पोजिट कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय बखिरा का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1375000 | 1331263 | 1375000 | 1205594 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6504 | 1 | CM-NSY000006503 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत राजकीय आर्युवेदिक यूनानी अस्पताल का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1838000 | 1401688 | 1838000 | 1401688 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Sant Kabir Nagar
6505 | 1 | CM-NSY000006504 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय लेडुआ महुआ झुगिया का कायाकल्प एवं सुन्दीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1860000 | 1526331 | 1860000 | 981402 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
5615 | 1 | CM-NSY000005614 | आदिशक्ति स्कूल से हेलीपैड तक पूरबी पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 516882 | 515797 | 516882 | 515383 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | सीoसीo सड़क | Balrampur
5604 | 1 | CM-NSY000005603 | देवीपाटन मंेन गेट के सामनें मुख्यमार्ग से प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45141 |  | 1350214 | 1347109 | 1350214 | 1347109 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | सीoसीo सड़क | Balrampur
6802 | 1 | CM-NSY000006801 | मोहल्ला अखंड नगर में हेमंत ओझा के मकान से राकेश रस्तोगी के मकान तक रबड़ मोड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 20/02/2023 |  | 623418 | 619677.49 | 623418 | 568684 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6803 | 1 | CM-NSY000006802 | मोहल्ला अखंड नगर में विनय विश्वकर्मा के मकान से हेमंत ओझा के मकान तक रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45140 | 20/04/2023 |  | 1486612 | 1479030.28 | 1486612 | 1465404 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6804 | 1 | CM-NSY000006803 | मोहल्ला अखंड नगर में शिव प्रसाद विश्वकर्मा के मकान से रमजान के मकान तक रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45140 | 20/04/2023 |  | 2803539 | 2797651.57 | 2803539 | 2678695 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6794 | 1 | CM-NSY000006793 | मोहल्ला पिठला में सत्ये यादव के मकान से मेन रोड खड्डाणजा तक रबर मोड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45140 | 20/04/2023 |  | 1553809 | 1421735.23 | 1553809 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6796 | 1 | CM-NSY000006795 | मोहल्ला पीठला में बाबादीन के दरवाजे से खड़ंजा रोड तक रबड़ मोड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 28/02/2023 |  | 535861 | 533181.69 | 535861 | 333769 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6797 | 1 | CM-NSY000006796 | मोहल्ला पीठला में डोबहियारा से मेन रोड अंगद सिंह के दरवाजे तक रबड़ मोड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45140 | 20/04/2023 |  | 3021981 | 3021981.83 | 3021981 | 3013786 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6808 | 1 | CM-NSY000006807 | मोहल्ला कुमारगंज बाजार बवाँ में मस्जिद गली से मंजू तिवारी के मकान तक रबड़ मोड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 28/02/2023 |  | 1042161 | 1039034.51 | 1042161 | 743599 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
5285 | 1 | CM-NSY000005284 | Construction of Shauchalaya and Mutralaya at Bajrang Nagar Near Mela Campus Mandir ward No. 09 | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 21/01/2024 |  | 1168000 | 1168000 | 584000 | 549531 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
5296 | 1 | CM-NSY000005295 | Construction of Shauchalaya and Mutralaya at Mandavi Nagar Amauna Pandey Near H/o Sumiran Ward No. 06 | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 45413 |  | 1168000 | 1168000 | 584000 | 549531 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
5293 | 1 | CM-NSY000005292 | Construction of Shauchalaya and Mutralaya at Shatrughan Nagar Taraina Dalitbasti Near Pokhra Ward No. 05 | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 45455 |  | 1168000 | 1168000 | 584000 | 549531 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Siddharth Nagar
5279 | 1 | CM-NSY000005278 | Construction of Interlocking Road From Royal Collection to Police Booth at Motiganj Chauraha | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 24/11/2023 |  | 3759000 | 3759000 | 1879500 | 1879500 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5287 | 1 | CM-NSY000005286 | Construction of Shauchalaya and Mutralaya at Bharat Nagar Beside Police Booth Ward No. 07 | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 45444 |  | 1168000 | 1168000 | 584000 | 549531 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5288 | 1 | CM-NSY000005287 | Construction of Shauchalaya and Mutralaya at Gurugorakshnath Nagar Amauna Pandey Near Shiv Mandir Ward No. 14 | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 45413 |  | 1168000 | 1168000 | 584000 | 549531 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5289 | 1 | CM-NSY000005288 | Construction of Shauchalaya and Mutralaya at Dashrath Nagar Parsa Imad Beside Main road Near Pokhra Ward No. 12 | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 45413 |  | 1168000 | 1168000 | 584000 | 549531 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
6856 | 1 | CM-NSY000006855 | तहसील मार्ग के दोनो तरफ धरौली मोड़ से हनुमान मन्दिर सुमेरगंज तक इन्टरलाकिंग फुटपाथ का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45049 |  | 3976000 | 3975960 | 3976000 | 3735023 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | सीoसीo सड़क | Barabanki
6857 | 1 | CM-NSY000006856 | दरियाबाद मार्ग के दोनो तरफ भिटरिया चौराहे से एन0एच0 ओवरब्रिज तक इन्टरलाकिंग फुटपाथ का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45049 |  | 3640000 | 3630900 | 3640000 | 3618129 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | सीoसीo सड़क | Barabanki
6858 | 1 | CM-NSY000006857 | बाराबंकी मार्ग के दोनो तरफ भिटरिया चौराहे से नगर पंचायत स्वागत गेट तक इन्टरलाकिंग फुटपाथ का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45049 |  | 1807000 | 1806819 | 1807000 | 1454782 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | सीoसीo सड़क | Barabanki
6859 | 1 | CM-NSY000006858 | हैदरगढ़ मार्ग के दोनो तरफ भिटरिया चौराहे से जेठबनी मोड़ तक इन्टरलाकिंग फुटपाथ का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45049 |  | 3600000 | 3599928 | 3600000 | 3599927 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | सीoसीo सड़क | Barabanki
6865 | 1 | CM-NSY000006864 | वार्ड जेठबनी पूर्व मा0विद्यालय में कायाकल्प का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44693 | 45049 |  | 873000 | 869508 | 873000 | 193021 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | विद्यालय मरम्मत | Barabanki
3731 | 1 | CM-NSY000003730 | mohalla shivpuri me rinku ke makan se rajkumar ke plot hoty huye minakshi ke makan tak cc road & nali nirman work | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 45050 |  | 486143 | 485414 | 486143 | 486143 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3734 | 1 | CM-NSY000003733 | mo shivpuri me vinod ke makan se brijendra ke makan tak cc road & nali nirman work | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 45081 |  | 424170 | 423534 | 424170 | 424170 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3722 | 1 | CM-NSY000003721 | saraswati colony me satyapal ke makan se sukle ke plot tak cc raod & nali nirman work | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 45050 |  | 501951 | 501449 | 501951 | 501951 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3712 | 1 | CM-NSY000003711 | nazirpura me ramnath ke makan se talab tak nali nirman work | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 16/04/2023 |  | 369510 | 369510 | 369510 | 368604 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | नाली | Saharanpur
3713 | 1 | CM-NSY000003712 | telipura me rakesh ke makan se om ke makan tak cc road & nali nirman work | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 19/04/2023 |  | 889673 | 889673 | 889673 | 889673 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क | Saharanpur
5191 | 1 | CM-NSY000005190 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा, सिरसिया में काली माता मंदिर से मुख्य सड़क तक इंटर लॉकिंग का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/10/2023 | 24/01/2024 |  | 3295000 | 3291130 | 1647500 | 2482117 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5193 | 1 | CM-NSY000005192 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा में राजेंद्र के दूकान से कलावती के घर तक इन्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/10/2023 | 24/01/2024 |  | 2942000 | 2941553 | 1471000 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5186 | 1 | CM-NSY000005185 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा में राम बाबू के घर से शिवकुमार कसौधन के दुकान तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/10/2023 | 24/01/2024 |  | 2845512 | 2845358 | 1422756 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5187 | 1 | CM-NSY000005186 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा, सेहरी ख़ास में दयाराम के घर से जूनियर स्कूल जाने वाली सड़क इन्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/10/2023 | 24/01/2024 |  | 3021000 | 3017479 | 1510500 | 1399882 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5183 | 1 | CM-NSY000005182 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा, भुर्रादीह में डाल्डीह मोड़ से गाँव तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/10/2023 | 26/01/2024 |  | 3914730 | 3913551 | 1957365 | 2151350 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
7957 | 1 | CM-NSY000007956 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45058 | 22/06/2024 |  | 32500000 | 27862160 | 16250000 | 4680636 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | कल्याण मंडप "मंगलम" | Siddharth Nagar
6851 | 1 | CM-NSY000006850 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल मैं शौचालय निर्म्मान ०२ नाग | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 44623 |  | 661821 | 661821 | 661821 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | विद्यालय मरम्मत | Mainpuri
6843 | 1 | CM-NSY000006842 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित हकीमपुर मैं धन्वीर्व के मकान से रामेश्वर के मकान तक सी सी रोड और नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44992 | 19/09/2023 |  | 2932598 | 1939913.58 | 2932598 | 1939794 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क | Mainpuri
6844 | 1 | CM-NSY000006843 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित निवेहरा मैं गोरेलाल के मकान से राजवीर सिंह के मकान तक सी सी रोड और आर सी सी नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 44988 |  | 834140 | 829969 | 834140 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क | Mainpuri
6845 | 1 | CM-NSY000006844 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित मैं मढ़ा मई मैं प्रमोद के मकान से छोटेलाल के मकान तक सी सी रोड और आर सी सी नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 31/03/2022 |  | 570283 | 569142 | 570283 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क | Mainpuri
6847 | 1 | CM-NSY000006846 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित औरंगाबाद मैं पम्पिंग सेट से गोशाला की बौन्द्री के कोने तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44992 | 29/09/2023 |  | 2104247 | 1322098 | 2104247 | 1322098 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क | Mainpuri
6848 | 1 | CM-NSY000006847 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित औरंगाबाद मैं तिराहा से नगर पंचायत की नवीन बिल्डिंग तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 31/03/2022 |  | 884077 | 882309 | 884077 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क | Mainpuri
6849 | 1 | CM-NSY000006848 | नगर पंचायत बरनाहल स्थित निबेहरा मैं हरिश्चंद्र के मकान से सी सी मार्ग पर मंदिर के पास तक सी सी मार्ग और आर सी सी नाली का निर्माण | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44992 | 19/09/2023 |  | 1831323 | 1323863 | 1831323 | 1323481 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क | Mainpuri
7598 | 1 | CM-NSY000007597 | Gram Ilayachipur me Alaknanda colony me kanchan Shree vastav ke makan se bangali Clinic tak naali or interloking Tiles sadak Nirman karye. | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 17/06/2023 |  | 3773169 | 3773169 | 1886584.5 | 1816887 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7599 | 1 | CM-NSY000007598 | Gram Hakkikatpur Khudawash me Monu ke Makan se Satender ke Makan tak naali or interloking Tiles sadak Nirman karye. | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 17/06/2023 |  | 3960869 | 3960869 | 1980434.5 | 1907057 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7600 | 1 | CM-NSY000007599 | Gram Hakkikatpur Khudawash me pappu ke makan se kabul ke makan tak o Laxman ke makan se bala ji ke makan tak naali or interloking Tiles sadak Nirman karye. | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 17/06/2023 |  | 3073548 | 3073548 | 1536774 | 1479333 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7601 | 1 | CM-NSY000007600 | Gram Hakkikatpur Khudawash me Rambabu Ke makan se sanjay ke Makan tak be anuj ke Makan se eku Ke makan tak naali or interloking Tiles sadak Nirman karye. | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45053 |  | 3031001 | 3031001.83 | 1515500.5 | 1459883 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7602 | 1 | CM-NSY000007601 | Gram Hakkikatpur Khudawash me anoop Bhadana ke Makan se Keshu gujrati ke Makan tak ve rajender Ke makan se shilender Ke Makan tak naali or interloking Tiles sadak Nirman karye. | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45053 |  | 3468126 | 3468126 | 1734063 | 1669517 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7603 | 1 | CM-NSY000007602 | Gram Hakkikatpur Khudawash me Vijender Tomar Ke makan se Ashok ke Makan tak be karamveer Foji ke Makan se gupta ji ke makan tak be jitender Ke Makan se Vijender ke Makan tak naali or interloking Tiles sadak Nirman karye | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3259350 | 3259350 | 1629675 | 1569045 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7604 | 1 | CM-NSY000007603 | Gram Hakkikatpur Khudawash me Darshan ke Makan se gaurav ke Makan tak and Ashok ke Makan se Pawan Ke Makan tak And Delhi Chat Corner se Ashiirwad Clinic tak naali or interloking Tiles sadak Nirman karye | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 18/03/2023 | 17/06/2023 |  | 2325979 | 2325979 | 1162989.5 | 1114195 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
7605 | 1 | CM-NSY000007604 | Gram Hakkikatpur Khudawash me agrwal resturent se Raghuveer singh rawat ,delhi Kirana Store se vimlesh, roop Nikahr Beuaty Parlar se aas bhawan and Heera garden se Madan pal ke Makan tak naali or interloking Tiles sadak Nirman karye | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 26/05/2023 | 26/08/2023 |  | 2969502 | 2789550 | 1484751 | 1429450 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | जल निकासी नाला निर्माण | Ghaziabad
7606 | 1 | CM-NSY000007605 | Gram Javali Me Panjab And Sind Bank Me karni Phelwan ke makan tak RCC Nala Nirman karye | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1351996 | 0 | 675998 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | जल निकासी नाला निर्माण | Ghaziabad
7607 | 1 | CM-NSY000007606 | Nagar Palika Parishad Loni Ke Vishtarit Chetra Me Agrola Gram Kuda Hetu Port Center Ka Nirman karte | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 28/06/2023 | 30/09/2023 |  | 1342139 | 1315430 | 671069.5 | 646671 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Ghaziabad
7608 | 1 | CM-NSY000007607 | Nagar Palika Parishad Loni Ke Vishtarit Chetra Me ilayachipur Gram Kuda Hetu Port Center Ka Nirman karte | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1342139 | 1342139 | 671069.5 | 648321 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Ghaziabad
7609 | 1 | CM-NSY000007608 | Nagar Palika Parishad Loni Ke Vishtarit Chetra Me javali Gram Kuda Hetu Port Center Ka Nirman karte | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 28/06/2023 | 30/09/2023 |  | 1342139 | 1339455 | 671069.5 | 648321 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Ghaziabad
7610 | 1 | CM-NSY000007609 | Nagar Palika Parishad Loni Ke Vishtarit Chetra Me Khanpur Gram Kuda Hetu Port Center Ka Nirman karte | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1342139 | 1342139 | 671069.5 | 648231 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Ghaziabad
7611 | 1 | CM-NSY000007610 | Nagar Palika Parishad Loni Ke Vishtarit Chetra Me Nishtoli Gram Gram Kuda Hetu Port Center Ka Nirman karte | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1342139 | 1342139 | 671069.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Ghaziabad
5877 | 1 | CM-NSY000005876 | वार्ड नंबर 5 में प्राथमिक विद्यालय फरेंदा में कायाकल्प के अंतर्गत निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45113 |  | 781000 | 780578.35 | 781000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5879 | 1 | CM-NSY000005878 | नगर पंचायत आनन्दननगर के उच्च मा. प्राथमिक विद्यालय बनकटी में कायाकल्प के अंतर्गत निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45113 |  | 792000 | 791826.39 | 792000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5880 | 1 | CM-NSY000005879 | नगर पंचायत आनन्दननगर के कन्या पू.मा. उच्च मा. प्राथमिक विद्यालय महदेवा बुजुर्ग में कायाकल्प के अंतर्गत निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45113 |  | 607000 | 606812.35 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5881 | 1 | CM-NSY000005880 | नगर पंचायत आनन्दननगर के उच्च मा. प्राथमिक विद्यालय निरनाम पूर्वी में कायाकल्प के अंतर्गत निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45113 |  | 911000 | 910995.15 | 911000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
5820 | 1 | CM-NSY000005819 | नगर पंचायत आनंदनगर के मधवापुर में गौतम बुद्ध पार्क और ओपन जिम का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45113 |  | 2340000 | 2338833.72 | 2340000 | 2338833 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5813 | 1 | CM-NSY000005812 | नगर पंचायत आनन्दनगर में गोरखपुर मार्ग से भारतीय मशीनरी के आगे तक सी सी रोड और नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44754 | 45113 |  | 4149000 | 4146875.14 | 4149000 | 2946650 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
6918 | 1 | CM-NSY000006917 | मथौली नगर पंचायत के हरैया मे स्थित प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत शौचालय व बाउंड्री का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/01/2023 |  | 1983451 | 1958657.86 | 1983451 | 1958563 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6921 | 1 | CM-NSY000006920 | वार्ड नंबर 03 चंद्रशेखर आजाद नगर मथौली बाजार मे सुनील पाण्डेय के घर से छेदी साहनी के घर तक सी0 सी0 रोड व भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/01/2023 |  | 762905 | 762370.97 | 762905 | 713017 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6922 | 1 | CM-NSY000006921 | वार्ड नंबर 07 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर मथौली बाजार मे छोटेलाल प्रसाद के घर से हरीश्वर प्रसाद के घर होते हूए श्यामसुंदर के घर तक सी0 सी0 रोड व भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/01/2023 |  | 2250936 | 2177555.49 | 2250936 | 2030474 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6930 | 1 | CM-NSY000006929 | वार्ड नंबर 09 अटल बिहारी बाजपेई नगर नहर पुलिया से फर्दहा घाट जाने वाली मार्ग सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/12/2022 | 44959 |  | 3148282 | 3140411.3 | 3148282 | 31722938 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6932 | 1 | CM-NSY000006931 | वार्ड नंबर 12 डॉ राजेन्द्र नगर लोहेपार मे नहर रोड के पास जूनियर हाईस्कूल के पास से रंबालवान राव के घर तक नहर पटरी पर सीसी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/01/2023 |  | 3576245 | 3574456.88 | 3576245 | 3565219 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6925 | 1 | CM-NSY000006924 | वार्ड नंबर 12 डॉ राजेन्द्र नगर लोहेपार बाबूतोला मे हिरमाती माई के स्थान से अखिलेश राव के घर होते हुए सुबाष सिंह के खेत तक सीसी रोड व भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/01/2023 |  | 1716730 | 1660764.6 | 1716730 | 1550182 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6927 | 1 | CM-NSY000006926 | वार्ड नंबर 07 पं0 दीनदयाल उपध्याय नगर मथौली बाजार मे रामधनी सिंह के घर से नरेश रुंगटा के खेत तक सीसी रोड व भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 15/01/2023 |  | 2250936 | 2249337.84 | 2250936 | 2243802 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4846 | 1 | CM-NSY000004845 | बरसड़ा में आगनबाडी केंद्र का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45144 | 30/08/2023 |  | 417000 | 416662.49 | 208500 | 202000 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | आंगनवाडी मरम्मत | Gonda
4844 | 1 | CM-NSY000004843 | मुजेड़ में कंपोजिट विद्यालय नरपत पुरवा का काया कल्प कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45144 | 30/08/2023 |  | 819000 | 817485.33 | 409500 | 756450 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4832 | 1 | CM-NSY000004831 | नगर के मुख्य बाज़ार में बेलसर चौराहा से गोंडा रोड पर विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/05/2023 | 22/06/2023 |  | 4503000 | 4489500 | 2251500 | 4370000 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gonda
4833 | 1 | CM-NSY000004832 | नगर के मुख्य बाज़ार में बेलसर चौराहा से उमरी बेगम गंज रोड पर विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/05/2023 | 22/06/2023 |  | 4574000 | 4569000 | 2287000 | 4314000 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gonda
4834 | 1 | CM-NSY000004833 | नगर के मुख्य बाज़ार में बेलसर चौराहा से परसपुर रोड पर विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/05/2023 | 22/06/2023 |  | 4298000 | 4289800 | 2149000 | 2025000 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gonda
4836 | 1 | CM-NSY000004835 | नगर क्षेत्र में ओपन एयर जिम का स्थापना कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 782000 | 0 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | पार्क व हरित क्षेत्र | Gonda
4837 | 1 | CM-NSY000004836 | मुख्य चौराहे का विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु फाउंटेन का स्थापना कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/03/2024 | 14/05/2024 |  | 1809000 | 904500 | 904500 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gonda
4838 | 1 | CM-NSY000004837 | चाँदपुर में पार्क का विकास एवं सौन्दर्यीकरण | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 5959000 | 0 | 2979500 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | पार्क व हरित क्षेत्र | Gonda
4806 | 1 | CM-NSY000004805 | बेलसर चौराहा से परसपुर रोड पर सड़क पटरी पर दोनों तरफ रंगीन रबर मोल्डिंग इंटरलॉकिंग एवं नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45144 | 30/09/2023 |  | 5289000 | 5278714 | 2644500 | 5236262 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
7932 | 1 | CM-NSY000007931 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/05/2023 | 31/03/2024 |  | 17975000 | 13252000 | 8987500 | 7307000 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | कार्यालय भवन | Gonda
6716 | 1 | CM-NSY000006715 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत उम्मेद खेड़ा में हर्षित के घर से प्यारे लाल के घर तक नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 1092324 | 1091232 | 1092324 | 1032574 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | नाली | Lucknow
6717 | 1 | CM-NSY000006716 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में गाँव रोड के किनारे कुलबीर के घर से भजन कनौजिया के घर तक नाला निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45051 |  | 1745139 | 1736413 | 1745139 | 1327559 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | जल निकासी नाला निर्माण | Lucknow
6719 | 1 | CM-NSY000006718 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में खाण्डेदेव में वि़द्यालय के सामने अनवर हफीज़ के घर से बेचेलाल मौर्या के घर तक नाली निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 666762 | 616755.35 | 666762 | 563674 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | नाली | Lucknow
6720 | 1 | CM-NSY000006719 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में पुल्लू के मकान से मन्दिर तक नाली और सी0सी0रोड निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 893373 | 890245.3 | 893373 | 720669 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6721 | 1 | CM-NSY000006720 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में खाण्डेदेव में वाज़ी अहमद के मकान से लक्ष्मी कान्त श्रीवास्तव और दिनेश साहू के मकान तक नाली एवं सी0सी0रोड निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 1257251 | 1232106.03 | 1257251 | 791000 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6722 | 1 | CM-NSY000006721 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में संतोष के मकान से पप्पू के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 940865 | 921434 | 940865 | 723200 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6723 | 1 | CM-NSY000006722 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में आजाद विहार के अन्तर्गत राघवेन्द्र के मकान से मुख्य मार्ग तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 608681 | 0 | 608681 | 0 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6724 | 1 | CM-NSY000006723 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में जहानाबाद के अन्तर्गत राम गुलाम के मकान से अवशान के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 866791 | 862456 | 866791 | 0 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6725 | 1 | CM-NSY000006724 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में खाण्डेदेव के अन्तर्गत मनोज धानुक के घर से मुशी राजपूत के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 1119119 | 1119119 | 1119119 | 847500 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6726 | 1 | CM-NSY000006725 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में खाण्डेदेव के अन्तर्गत राम सिंह के घर से मनोज धानुक के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 635066 | 619042.99 | 635066 | 480250 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6727 | 1 | CM-NSY000006726 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में किशुनपुर कौड़िया के अन्तर्गत रामेश्वर चौरसिया के घर से राम किशोर कोरी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 2267656 | 2256317.28 | 2267656 | 1647662 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6730 | 1 | CM-NSY000006729 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में किशुनपुर कौड़िया के अन्तर्गत सन्तराम के घर से होरी लाल के घर एवं जनार्दन के घर से राधेलाल के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 640574 | 595733.46 | 640574 | 535043 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6731 | 1 | CM-NSY000006730 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में किशुनपुर कौड़िया के अन्तर्गत मुख्य मार्ग से दिवारी लाल के घर होते हुए दिनेश के घर तक एवं राम खिलावन के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45082 |  | 673342 | 671995 | 673342 | 531100 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6734 | 1 | CM-NSY000006733 | नगर पंचायत बन्थरा, जनपद-लखनऊ में राधेखेड़ा के अन्तर्गत पुलिया से रविन्द्र के घर होते हुए मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45051 |  | 835734 | 773054 | 835734 | 772278 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
6934 | 1 | CM-NSY000006933 | MO NANDSA ME UMESH KE GHAR SE TALAB TAK KHARANJA NALA TAK PEWAR BRIK SADAK EVAM NAALEE NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/12/2022 | 19/01/2023 |  | 2347419 | 2346531 | 2347419 | 2297749 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6942 | 1 | CM-NSY000006941 | MOH GAJIYAPUR ME YASHPAL SINGH KE GHAR SE NARESH CHANDRA YASHVANT SINGH KE GHAR TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2141093 | 2140357 | 2141093 | 2139194 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6943 | 1 | CM-NSY000006942 | MOH GAJIYAPUR ME HARGOVIND KE GHAR SE KAMLENDRA KE GHAR TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2825766 | 2824152 | 2825766 | 2824059 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6944 | 1 | CM-NSY000006943 | MOH GAJIYAPUR ME OMKAR KE GHAR SE GAMA DEVI MANDIR TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 17/01/2023 |  | 1588678 | 1587523 | 1588678 | 1575639 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6937 | 1 | CM-NSY000006936 | MOH KHIMSEPUR ME HUKUM SINGH KE GHAR SESARVESH VA HOLIKA MATA KE GHAR TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2337301 | 2336298 | 2337301 | 2334821 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6938 | 1 | CM-NSY000006937 | MOH KHIMSEPUR ME SUKHPAL NATH KE GHAR SERAMSINGH KE GHAR TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2585666 | 2584224 | 2585666 | 2577388 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6939 | 1 | CM-NSY000006938 | MOH SUJAN NAGLA ME MUNNU SINGH KE GHAR SE HARNATH SINGH KE MAKAN HOTE HUE PRATHMIK PATHSALA TAK PEWAR BRIK SADAK EVM NAALEE NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2079853 | 2078376 | 2079853 | 2078376 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6952 | 1 | CM-NSY000006951 | MOH KHIMSEPUR ME KALYAN SINGH KE GHAR SE RAMU KAHAR KE MAKAN TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 17/01/2023 |  | 1013372 | 1012696 | 1013372 | 1012696 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6946 | 1 | CM-NSY000006945 | MOH SALEMPUR ME SURAJPAL BATHAM KE MAKAN SE RAMSEWAK BATHAM KE MAKAN TAK PEWAR BRIK SADAK NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2474840 | 2473257 | 2474840 | 2447241 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6207 | 1 | CM-NSY000006206 | WARD NO 3 ME PREM KE MAKAN KE AAGE SE NAGAR PANCHAYAT SAWAGAT GATE TAK CC ROAD | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/03/2023 | 18/06/2023 |  | 3147000 | 2615471 | 3147000 | 2455857 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6259 | 1 | CM-NSY000006258 | WARD NO 3 ME PREM KE MAKAN SE ANAND SHANKAR DUBEY KE JAMIN HOTE HUYE INTERLOCK ROAD TAK CC ROAD KA KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/03/2023 | 19/06/2023 |  | 3071000 | 2548930 | 3071000 | 2385295 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6203 | 1 | CM-NSY000006202 | HARPUR KE BANKATWA TOLA ME PREMSHANKAR SINGH KE MAKAN SE AWADHESH SHARMA KE MAKAN TAK INTERLOCK ROAD | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/03/2023 | 15/06/2023 |  | 494000 | 426075 | 494000 | 390306 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6217 | 1 | CM-NSY000006216 | NAGAR PANCHAYAT PIPIGANJ KE BHAGWANPUR ME MAKARBHUJ KE JAMIN SE PAHLWAN BABA KE KHET TAK INTERLOCK ROAD KA KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/03/2023 | 45325 |  | 1916000 | 1586448 | 1916000 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6195 | 1 | CM-NSY000006194 | WARD NO 3 ME BASANT DUBEY KE JAMIN SE SAHJAD KE MAKAAN TAK C-C ROAD | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/03/2023 | 20/06/2023 |  | 2835000 | 2353050 | 2835000 | 2192048 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
7137 | 1 | CM-NSY000007136 | SANKISSA CHAURAHE SE MERAPUR ROAD PAR GREEN BELT INTERLOCKING VA BENCH KA ADHISTAPAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 17/01/2023 | 44960 |  | 1176883 | 1174000 | 1176883 | 1154647 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7138 | 1 | CM-NSY000007137 | SANKISSA CHAURAHE SE MOHAMMADABAD ROAD PAR GREEN BELT INTERLOCKING VA BENCH KA ADHISTAPAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/07/2023 | 25/08/2023 |  | 1031334 | 1028835 | 1031334 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
7142 | 1 | CM-NSY000007141 | SANKISSA CHAURAHE PAR I LOVE SANKISSA BASANTPUR KA ADHISTAPAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/07/2023 | 25/08/2023 |  | 239658 | 238641 | 239658 | 228501 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Farrukhabad
7148 | 1 | CM-NSY000007147 | NAGAR PANCHAYAT SANKISSA BASANTPUR KE ANDAR VIBHINN 06 STHANO PAR 01-01 OPEN JIM KA NIRMAAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/04/2023 | 45082 |  | 3672203 | 3671496 | 3672203 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
7149 | 1 | CM-NSY000007148 | SANKISSA ME SHIVKARAN DIKSHIT KE GHAR SE RAMKISSAN KE GHAR TAK CC SADAK VA NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/07/2023 | 25/08/2023 |  | 464446 | 458896 | 464446 | 449597 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7150 | 1 | CM-NSY000007149 | SANKISSA ME MAIN ROAD SE PRAKASH NAT KE GHAR TAK CC SADAK VA NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/07/2023 | 25/08/2023 |  | 1564626 | 1561810 | 1564626 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7151 | 1 | CM-NSY000007150 | CHICHAUNAPUR ME DAMAR ROAD SE TEDA MAHADEV MANDIR TAK CC SADAK VA NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/07/2023 | 25/08/2023 |  | 2293204 | 2291166 | 2293204 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7176 | 1 | CM-NSY000007175 | N.P. SANKISSA BASANTPUR ME MO SITHAULI ME AVDHESH KE MAKAN SE STEDIUM KI DIWAR TAK EVM SARNAM KE GHAR SE RAGHUVEER KE GHAR TAK NALA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 18/07/2023 | 25/08/2023 |  | 370476 | 369482 | 370476 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
4513 | 1 | CM-NSY000004512 | नगर क्षेत्र में पार्क का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 5959000 | 0 | 2979500 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Gonda
4466 | 1 | CM-NSY000004465 | तरबगंज बाजार में सी0बी0एन0 मार्ग के दांये तरफ सी0सी0 इण्टर लाकिंग कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45209 |  | 3595000 | 3591085.07 | 1797500 | 1813932 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क | Gonda
4469 | 1 | CM-NSY000004468 | देवीदीनपुरवा मोड से तरबगंज बाजार में सोना मोटर शॉप तक सी0सी0 इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44992 | 44967 |  | 3955000 | 3945589.89 | 1977500 | 1971186 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क | Gonda
4461 | 1 | CM-NSY000004460 | तरबगंज बाजार में सी0बी0एन0 मार्ग के बांये तरफ सी0सी0 इण्टर लाकिंग कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/07/2023 | 45270 |  | 3645000 | 3640590.56 | 1822500 | 1813932 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क | Gonda
7934 | 1 | CM-NSY000007933 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/05/2023 | 31/03/2024 |  | 17975000 | 13252000 | 8987500 | 6903000 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | कार्यालय भवन | Gonda
6156 | 1 | CM-NSY000006155 | नगर पंचायत पिपराइच के वार्ड नंबर 01 (सोनबरसा रोड, हनुमान मंदिर) में समग्र आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भवन मरम्मत, ताईल और इंटरलॉक रोड का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/03/2023 |  | 1215769 | 1215769 | 1215769 | 1154666 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6170 | 1 | CM-NSY000006169 | गढ़वा में छेदी मास्टर के घर से पप्पू के घर तक नाली और इंटरलॉकिंग रोड का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/03/2023 |  | 2042394 | 2042394 | 2042394 | 1887603 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6166 | 1 | CM-NSY000006165 | नगर पंचायत पिपराइच के विस्तार क्षेत्र सिधावल में मेन रोड से काली माता स्थान तक सीसी रोड का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/12/2022 | 15/03/2023 |  | 2871611 | 2871611 | 2871611 | 2672210 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
7005 | 1 | CM-NSY000007004 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला ढेकवा (पहाडपुर) में प्रेम शंकर अवस्थी के मकान से कमलेश शुक्ला के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 45052 |  | 1432899 | 1432899 | 1432899 | 1060812 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7006 | 1 | CM-NSY000007005 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला कुम्हरावां (बरखण्डी नाथ) में पक्के रोड से मन्दिर गेट तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग एवं साइड की चुनाई का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 45052 |  | 1394725 | 1394725 | 1394725 | 1033066 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7007 | 1 | CM-NSY000007006 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला (अहलादगढ) में मंसाराम के मकान से ढोढवापुर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग एवं साइड की चुनाई का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/01/2023 | 26/03/2023 |  | 1229638 | 970676 | 1229638 | 929173 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7008 | 1 | CM-NSY000007007 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला भवानीगढ (अजीत खेडा) में दशरथ के मकान से संतोष के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45022 |  | 1031798 | 1031798 | 1031798 | 809682 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7009 | 1 | CM-NSY000007008 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला भवानीगढ(अगरखेडा) में बाबूलाल के मकान से मेन रोड तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व साइड की चुनाई का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/07/2023 | 45025 |  | 1246848 | 1246723 | 1246848 | 1193401 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7010 | 1 | CM-NSY000007009 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला शिवगढ में पार्क का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 2541976 | 0 | 2541976 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | पार्क व हरित क्षेत्र | Rae Bareli
7011 | 1 | CM-NSY000007010 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला शिवगढ में प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में (कायाकल्प) रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व नाली व कमरे की फर्श का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 45052 |  | 1140716 | 1140716 | 1140716 | 883427 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | विद्यालय मरम्मत | Rae Bareli
7012 | 1 | CM-NSY000007011 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला भवानीगढ (अम्बेडकर नगर) में बंशीलाल के मकान राजाराम गौतम तक रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/01/2023 | 26/03/2023 |  | 1559003 | 1559003 | 1559003 | 1278563 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7013 | 1 | CM-NSY000007012 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला भवानीगढ (अम्बेडकर नगर) में राम मिलन के मकान से बंशीलाल के मकान तक रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45052 |  | 956563 | 956563 | 956563 | 740784 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7014 | 1 | CM-NSY000007013 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला सरायं क्षत्रधारी में दिलीप के मकान से अखिलेश मिश्रा के मकान होते हुये दिलीप गुप्ता के मकान से मन्दिर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग एवं साइड की चुनाई का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45083 |  | 1228236 | 1228236 | 1228236 | 963759 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7015 | 1 | CM-NSY000007014 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला सरायं क्षत्रधारी (पदुमपुर) में गुरू चरन लोधी के मकान से राजू मास्टर के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग एवं साइड की चुनाई का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45055 | 24/09/2023 |  | 1233781 | 1231313.44 | 1233781 | 1178228 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7016 | 1 | CM-NSY000007015 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला शिवली में बिन्दर के मकान से कैरियर प्लस स्कूल तक रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग व एक तरफ साइड की चुनाई का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45050 | 45052 |  | 1033465 | 1033465 | 1033465 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7178 | 1 | CM-NSY000007177 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के ग्राम केचुआ खोर मे अशोक शुक्ल के घर से त्रिपुरारी डीएस घर के घर तक इंटर लाकिंग रोड और नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 25/03/2023 |  | 743000 | 743000 | 743000 | 703130 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
7170 | 1 | CM-NSY000007169 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के ग्राम गौरीराई से सेवाइचपार पी डब्लू डी सड़क साधन सहकारी समिति तक इंटर लाकिंग रोड और नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 25/03/2023 |  | 1471000 | 1471000 | 1471000 | 1191374 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
7175 | 1 | CM-NSY000007174 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के ग्राम भानपुर माफी मे राम नारायण मौर्य के घर से मुन्निलाल के घर तक इंटर लाकिंग रोड और नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 25/03/2023 |  | 1466000 | 1466000 | 1466000 | 1397198 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
7107 | 1 | CM-NSY000007106 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा मे सीकरी जीप स्टैंड से नहर तक आर सी सी नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 25/03/2023 |  | 2757000 | 2757000 | 2757000 | 2633370 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | नाली | Sant Kabir Nagar
7108 | 1 | CM-NSY000007107 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा मे घुरहु के चाय के दुकान से थाना रोड पानी के टंकी तक आर सी सी नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 25/03/2023 |  | 3274000 | 3274000 | 3274000 | 2660183 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | नाली | Sant Kabir Nagar
7105 | 1 | CM-NSY000007104 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भानपुर माफी का कायाकल्प और सुंदरीकरण का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 25/03/2023 |  | 1879000 | 1879000 | 1879000 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
7096 | 1 | CM-NSY000007095 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सेवाईचपार का कायाकल्प और सुंदरिकरण का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 25/03/2023 |  | 1723000 | 1723000 | 1723000 | 1429704 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
7097 | 1 | CM-NSY000007096 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अंतर्गत कम्पोजीट मर्डेन स्कूल धर्मसिंहवा-2 का कायाकल्प और सुंदरिकरण का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 30/11/2022 | 25/03/2023 |  | 1987000 | 1987000 | 1987000 | 1896451 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
7200 | 1 | CM-NSY000007199 | 01-NP Said Nagli me MOhalla bheemnagar me subhash ke makan se mahesh ke makan tak inter locking tiles or nali nirmad. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 15/01/2023 |  | 1562815 | 1557462 | 1562815 | 1557462 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7212 | 1 | CM-NSY000007211 | 05- NP Said Nagli me gram panchayat ke peeche multipurpose hall nairmad karye. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 17/02/2023 |  | 832638 | 830140 | 832638 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | कल्याण मंडप "मंगलम" | Amroha
7213 | 1 | CM-NSY000007212 | 06- NP Said Nagli Deepu ke hospital se S.D. Inter college tak inter locking tiles or nail nirmad. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 29/01/2023 |  | 1410386 | 1403334 | 1410386 | 1398602 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7207 | 1 | CM-NSY000007206 | 02- NP Said Nagli me Samarpal ke Makan Se Hargyan ke makan tak Inter locking tiles or nali nirmad. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 23/01/2023 |  | 1830122 | 1827193 | 1830122 | 1636016 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7209 | 1 | CM-NSY000007208 | 03- NP Said Nagli me gram ikonda me Lala Saini ke kone se Taufeek Saife or Irshad se kabristan ke gate tak cc or nali nirmad. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 28/02/2023 |  | 3192470 | 3187362 | 3192470 | 2858260 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7227 | 1 | CM-NSY000007226 | 15- NP Said Nagli me gram Mahndipur ke Pashchim disha me mandir ki boundry wall ka karye. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 15/02/2023 |  | 659964 | 658022 | 659964 | 658022 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Amroha
7215 | 1 | CM-NSY000007214 | 07- NP Said Nagli me Arvind saini ke makan se kamal ke makan hote hue Amit gurjar ke makan tak inter locking tiles or nail nirmad. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 20/02/2023 |  | 1133749 | 1130347 | 1133749 | 1051229 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7216 | 1 | CM-NSY000007215 | 08- NP Said Nagli me Prem Balmiki ke makan se Harchand Mahant ke makan tak inter locking tiles or nail ka karye. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 23/02/2023 |  | 1217483 | 1211395 | 1217483 | 1208092 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7219 | 1 | CM-NSY000007218 | 09- NP Said Nagli me tower wali gali me Anwar ke makan se Sabdar ke makan tak inter locking tiles or nail nirmad. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44573 | 28/02/2023 |  | 583415 | 582481 | 583415 | 521562 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क | Amroha
7935 | 1 | CM-NSY000007934 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/05/2023 | 31/03/2024 |  | 17975000 | 12900000 | 8987500 | 8111000 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | कार्यालय भवन | Gonda
4362 | 1 | CM-NSY000004361 | NAGAR CHETRA KE BHIBHINN STHANO PAR MARG PRAKASH HETU 90 WAT LED STREET LIGHT KA KARY. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 26/04/2023 |  | 920000 | 919500 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | स्ट्रीट लाइट | Gonda
4358 | 1 | CM-NSY000004357 | WARD NO-01 MOHALLA DR BHEEMRAO AMBEDKAR NAGAR ME SINGHPUR MARG SE SALIG REAM TIWARI KE MAKAN TAK RUBBER MOULDING SADAK AUR NALA NIRMAN KARY. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45270 | 30/11/2023 |  | 7876000 | 7836812 | 3938000 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | सीoसीo सड़क | Gonda
4376 | 1 | CM-NSY000004375 | NAGAR KE MUKHYA BAZAR ME WARD-3 MOHALLA MAHAV NAGAR ME SURESH SONI KE DUKAN SE SAGEER MEDICAL STORE TAK VIKAS AUR SOUNDRIKARAN KARY. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/03/2023 | 45083 |  | 4769000 | 4769000 | 2384500 | 2326869 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Gonda
4388 | 1 | CM-NSY000004387 | WARD NO-06 ME MOHALLA PT DEEN DAYAL UPADHYAY NAGAR ME OPEN AIR ZYM KA STHAPANA KARY. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/12/2022 | 28/02/2023 |  | 782000 | 777471.02 | 391000 | 1485896 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | पार्क व हरित क्षेत्र | Gonda
4401 | 1 | CM-NSY000004400 | WARD NO-10 MOHALLA INDIRA NAGAR ME PARK KA VIKAS AUR SOUNDRIKARAN KARY. | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 5959000 | 0 | 2979500 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | पार्क व हरित क्षेत्र | Gonda
3627 | 1 | CM-NSY000003626 | विसुनपुर सारा वार्ड में सी0सी0 मार्ग से पिन्टू सिंह का घर होते हुये दक्षिण सी0सी0 मार्ग तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45050 |  | 401826 | 255398.1 | 401826 | 2.85 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3615 | 1 | CM-NSY000003614 | विसुनपुर सारा वार्ड में पक्की सड़क से महेन्द्र दूबे के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 31/05/2023 |  | 1453785 | 948693.59 | 1453785 | 10.6 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3616 | 1 | CM-NSY000003615 | पियरा वार्ड में ब्रम्हबाबा से तेज बहादुर के घर होते ुहुये हरीश चन्द्र के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45021 |  | 410123 | 260714.33 | 410123 | 2.9 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3608 | 1 | CM-NSY000003607 | खिरौनी पूर्वी वार्ड में चंचाई मिश्र का पुरवा में सी0सी0 रोड पर गिरिजा प्रसाद मिश्रा के घर से नारायन दत्त मिश्रा के तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45082 |  | 538774 | 342446.81 | 538774 | 3.82 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3612 | 1 | CM-NSY000003611 | विसुनपुर सारा वार्ड के नवीगंज में रामबृन्द के मकान से छेल बिहारी के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45082 |  | 1654055 | 1079385.11 | 1654055 | 12.5 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3610 | 1 | CM-NSY000003609 | सोहावल वार्ड में संजय शर्मा के घर से खर्की पुरवा में सिपाही लाल वर्मा के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45021 |  | 847202 | 552835.24 | 847202 | 1.48 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3604 | 1 | CM-NSY000003603 | उचितपुर वार्ड में रामराज वर्मा के घर से राम शंकर दूबे के नये मकान तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45021 |  | 1218569 | 795212.15 | 1218569 | 9.48 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3598 | 1 | CM-NSY000003597 | कटरौली वार्ड में गढा में राम सिंह के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुये जवाहर लाल वर्मा के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 31/05/2023 |  | 1787568 | 1166494.44 | 1787568 | 13.3 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3600 | 1 | CM-NSY000003599 | साल्हीपुर निर्माचा वार्ड में पक्की सड़क से राम सागर पाण्डेय का घर संबद्व करते हुये जगदम्बा पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45050 |  | 1259667 | 822016.16 | 1259667 | 8.86 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3593 | 1 | CM-NSY000003592 | कटरौली वार्ड में पाठक का पुरवा में नहर पुल से प्रताप भान पाठक के घर तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45082 |  | 1620921 | 1057749.69 | 1620921 | 11.81 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
3557 | 1 | CM-NSY000003556 | कम्पोसिट विद्यालय सुचित्तागंज सोहावल अयोध्या में विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45082 |  | 358051 | 233643.91 | 358051 | 2.61 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | विद्यालय मरम्मत | Ayodhya
3564 | 1 | CM-NSY000003563 | कम्पोसिट स्कूल कटरौली सोहावल अयोध्या में विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 45050 |  | 872158 | 569123.62 | 872158 | 5.77 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | विद्यालय मरम्मत | Ayodhya
3585 | 1 | CM-NSY000003584 | कटरौली वार्ड में पक्की सड़क पर ओम प्रकाश कोरी के घर से दिन्नू पाण्डेय के घर के पास सी0सी0 रोड़ तक इण्टर लाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44960 | 45050 |  | 1127691 | 735896.58 | 1127691 | 8.21 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6196 | 1 | CM-NSY000006195 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र - राघोपुर में हैदर अली के मकान से काशीराम के नमकन होते हुये रामानंद के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड,नाली एवं स्लैब का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45171 |  | 563321 | 563039.34 | 563321 | 526604 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6198 | 1 | CM-NSY000006197 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र - राघोपुर में जयराम निषाद के मकान से डॉ0 राजवंशी के मकान होते हुये केशव यादव के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड, नाली एवं स्लैब का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45171 |  | 327547 | 327383.23 | 327547 | 305967 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6199 | 1 | CM-NSY000006198 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र - राघोपुर में रतन मोदनवाल के घर से काली मंदिर तक इंटरलॉकिंग रोड का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45171 |  | 452250 | 452245.48 | 452250 | 287712 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6185 | 1 | CM-NSY000006184 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र -बाल्रखुर्द (पहाडपुर ) में काली माता स्थान से बजरंगी के मकान तक, इंटरलॉकिंग रोड, नाली एवं स्लैब कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45171 |  | 934564 | 934096.72 | 934564 | 858215 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6190 | 1 | CM-NSY000006189 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र -बाल्रखुर्द (पहाडपुर ) में मेन रोड से रामदौड़ के मकान एवं खदबद के मकान होते हुये रामपति मास्टर के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड ,नाली एवं स्लैब का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45171 |  | 918098 | 917638.95 | 918098 | 858723 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6181 | 1 | CM-NSY000006180 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र -बाल्खुर्द (पहाडपुर ) में राजेश प्रजापति के मकान से गंगा सागर के मकान होते हुये फजले अहमद के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड,नाली एवं स्लैब का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45171 |  | 903638 | 903628.96 | 903638 | 712724 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6194 | 1 | CM-NSY000006193 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र -बालबुजुर्ग में रामबाबू के घर से दशरथ यादव के घर एवं हिन्द केसरी के घर तक एवं गंगा यादव के घर से रामजग के घर होते हुये रमेश प्रजापति के घर तक इंटरलॉकिंग रोड, नाली एवं स्लैब कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45171 |  | 756852 | 756473.57 | 756852 | 708078 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6206 | 1 | CM-NSY000006205 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र - चौरा में निषाद भवन के बगल से जग जननी क्लिनिक होते हुये यशपाल के घर तक नाली, स्लैब एवं इंटरलॉकिंग रोड कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45171 |  | 688834 | 688827.11 | 688834 | 593076 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
5260 | 1 | CM-NSY000005259 | Construction of Interlocking road From H/o Subhash Gupta To Pathara Road at Motiganj Chauraha | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/12/2022 | 44959 |  | 3961000 | 3743145 | 3961000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5283 | 1 | CM-NSY000005282 | Construction of Shauchalaya and Mutralaya at Motiganj Chauraha Near Baroda UP Bank | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45087 | 45413 |  | 1168000 | 1168000 | 1168000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5263 | 1 | CM-NSY000005262 | Construction of C.C. Road From H/o Jugul Kishor upto H/o Sukhram at Amauna Pandey | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45088 | 20/12/2023 |  | 4011000 | 4010967 | 4011000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5265 | 1 | CM-NSY000005264 | Construction of C.C. Road From H/o Ramu to H/o Kisane via Kali Mata Place at Amauna Pandey | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45087 | 45413 |  | 3993000 | 3993000 | 3993000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5269 | 1 | CM-NSY000005268 | Construction of C.C. Road From H/o Ram Ujagir Sharma to Brajesh at Parsa Imad | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45057 | 20/12/2023 |  | 4092000 | 4092628 | 4092000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
7217 | 1 | CM-NSY000007216 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-07 व 08 में रामकुमार से देवेन्द्र शर्मा व मथुरा प्रसाद होते हुये इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 510000 | 509235 | 255000 | 254998 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7218 | 1 | CM-NSY000007217 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-02 में मुख्य मार्ग पर बाजार से दहगवां चौराहे की ओर इण्टरलॉकिंग साइड पटरी पूरव साइड। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 920000 | 919080 | 460000 | 459964 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7223 | 1 | CM-NSY000007222 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-02 में मुख्य मार्ग पर बाजार से दहगवां चौराहे की ओर नाला निर्माण कार्य पूरव साइड। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 916000 | 915084 | 458000 | 457958 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | जल निकासी नाला निर्माण | Budaun
7228 | 1 | CM-NSY000007227 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-03 में मुख्य मार्ग पर हीरो ऐजेन्सी से दहगवां चौराहे की ओर नाला निर्माण कार्य पश्चिम साइड। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 916000 | 915084 | 458000 | 457840 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | जल निकासी नाला निर्माण | Budaun
7225 | 1 | CM-NSY000007224 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-03 में मुख्य मार्ग पर हीरो ऐजेन्सी से दहगवां चौराहे की ओर इण्टरलॉकिंग साइड पटरी पश्चिम साइड। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 920000 | 919080 | 460000 | 459610 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7214 | 1 | CM-NSY000007213 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-01 व 08 में प्यारेलाल पाल से बवलेश हलवाई की दुकान होते जाटव धर्मशाला इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 1368000 | 1365674.4 | 684000 | 637318 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7211 | 1 | CM-NSY000007210 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-03 मंें महावीर सिंह के प्लाट से मुन्ने धोबी तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 602000 | 601097 | 301000 | 300900 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7194 | 1 | CM-NSY000007193 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-06 में नगर पंचायत की भूमि पर पार्क का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45265 |  | 2957000 | 2952564.5 | 1478500 | 1190620 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | पार्क व हरित क्षेत्र | Budaun
7195 | 1 | CM-NSY000007194 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-08 में रूप किशोर की दुकान से टावर तक व लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 1358000 | 1355827.2 | 679000 | 678500 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7196 | 1 | CM-NSY000007195 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-05 में तांगा स्टैण्ड से चन्द्रपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 1307000 | 1304647.4 | 653500 | 653500 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7197 | 1 | CM-NSY000007196 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-06 में इसरार के मकान से आसिफ के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 1063000 | 1061299.2 | 531500 | 527460 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7198 | 1 | CM-NSY000007197 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-06 में अमित गुप्ता के गेट से शफीक कुरेशी तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 1993000 | 1989611.9 | 996500 | 995920 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7236 | 1 | CM-NSY000007235 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-11 नबावगंज में मिनी ट्यूवेल का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 830000 | 817135 | 415000 | 413000 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | पेयजल | Budaun
5644 | 1 | CM-NSY000005643 | वार्ड न ९ लोहिया नगर में प्रमुख चौरहा तिरहा पर हाईमास्ट लाइट स्थापन का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 21/02/2023 | 45111 |  | 307968 | 305000 | 307968 | 305000 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | स्ट्रीट लाइट | Azamgarh
5621 | 1 | CM-NSY000005620 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा मसीरपुर में घुना के मकान से सुमित्रा के मकान तक नाला का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 25/04/2023 |  | 741638 | 741638 | 741638 | 741499 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Azamgarh
5624 | 1 | CM-NSY000005623 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा चकिया भगवानपुर में प्राथमिक विद्यालय एवं आगनबाड़ी केंद्र के मरम्मत का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/02/2023 | 24/03/2023 |  | 476890 | 477000 | 476890 | 475591 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | आंगनवाडी मरम्मत | Azamgarh
5626 | 1 | CM-NSY000005625 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा मसीरपुर में देवनरायन के घर से बंशराज के घर तक नाला का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45082 |  | 741638 | 741638 | 741638 | 741427 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Azamgarh
5627 | 1 | CM-NSY000005626 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा चकिया भगवानपुर में रामाश्रय चौहान के मकान से छबिराज चौहान के मकान होते हुए लहुआ मार्ग तक इन्टर लॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/02/2023 | 28/03/2023 |  | 481059 | 481000 | 481059 | 481000 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5628 | 1 | CM-NSY000005627 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा मसीरपुर में रीता के मकान से रामजनम के मकान तक नाला का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45081 | 45052 |  | 741638 | 741638 | 741638 | 732876 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Azamgarh
3565 | 1 | CM-NSY000003564 | वार्ड नं0 6 मां झारखण्डी नगर में निसार अहमद के घर से सुमराती अहमद के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 44935 |  | 2051000 | 2051000 | 1025500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3560 | 1 | CM-NSY000003559 | वार्ड नं0 6 मां झारखण्डी नगर में सोहनलाल के घर से कल्लू विश्वकर्मा के घर होते हुये पुनवार रोड तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 45144 |  | 1166000 | 1166000 | 583000 | 448928 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3561 | 1 | CM-NSY000003560 | वार्ड नं0 6 मां झारखण्डी नगर में हरिमंगल सिंह के घर से फैयाज हुसैन के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 44935 |  | 1189000 | 1189000 | 594500 | 594000 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3562 | 1 | CM-NSY000003561 | वार्ड नं0 6 मां झारखण्डी नगर में तस्सर हुसैन के घर से निसार अहमद के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 30/09/2023 |  | 1814000 | 1814000 | 907000 | 634465 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
3575 | 1 | CM-NSY000003574 | वार्ड नं0 7 अटल नगर मजरा-डिहवा में सुनील सिंह के घर से प्रभु दयाल के घर तक इण्टरलाॅकिंग व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 30/09/2023 |  | 710000 | 710000 | 355000 | 354000 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
4815 | 1 | CM-NSY000004814 | बेलसर चौराहा से तरबगंज रोड पर पी0डब्लू0डी0 सड़क के दोनों पटरी पर रंगीन रबर मोल्डिंग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/09/2023 |  | 2253000 | 2248017.43 | 2253000 | 2248015 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
4821 | 1 | CM-NSY000004820 | बेलसर चौराहा से उमरी बेगमगंज रोड पर पी0डब्लू0डी0 सड़क के दोनों पटरी पर रंगीन रबर मोल्डिंग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/09/2023 |  | 2253000 | 2248017.43 | 2253000 | 2248015 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
4823 | 1 | CM-NSY000004822 | बेलसर चौराहा से गोंडा रोड पर पी0डब्लू0डी0 सड़क के दोनों पटरी पर रंगीन रबर मोल्डिंग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/09/2023 |  | 2253000 | 2248017.43 | 2253000 | 2248015 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
4826 | 1 | CM-NSY000004825 | बन्जरवा में कन्हैया लाल भुजवा एवं स्वामीनाथ के घर तक रबर मोल्डिंग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/08/2023 |  | 1146000 | 1142912.39 | 1146000 | 1113297 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
4828 | 1 | CM-NSY000004827 | पुलिस चौकी रगड़ गंज से शाहगंज मोहल्ला तक रबर मोल्डिंग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/08/2023 |  | 1146000 | 1142912.39 | 1146000 | 1082490 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
4829 | 1 | CM-NSY000004828 | तरबगंज रोड से जालिम पुरवा होते हुए मुकेश सिंह के मकान तक रबर मोल्डिंग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/09/2023 |  | 1714000 | 1710540.17 | 1714000 | 1703876 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
4831 | 1 | CM-NSY000004830 | नगर के मुख्य बाज़ार में बेलसर चौराहा से तरबगंज रोड पर विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/05/2023 | 22/06/2023 |  | 4493000 | 4489800 | 4493000 | 3591840 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gonda
4840 | 1 | CM-NSY000004839 | बरसड़ा में कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का कायाकल्प कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/08/2023 |  | 720000 | 718607.32 | 720000 | 632108 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4841 | 1 | CM-NSY000004840 | बरसड़ा प्राथमिक विद्यालय बरसड़ा द्वितीय बेलसर का कायाकल्प कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/08/2023 |  | 545000 | 544062 | 545000 | 475838 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4842 | 1 | CM-NSY000004841 | बंजरवा में प्राथमिक विद्यालय वन्जरवा का काया कल्प कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/08/2023 |  | 545000 | 544062.12 | 545000 | 460674 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4843 | 1 | CM-NSY000004842 | बंजरवा में कंपोजिट विद्यालय का काया कल्प कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 44932 |  | 819000 | 817485.33 | 819000 | 802570 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4845 | 1 | CM-NSY000004844 | बन्जरवा में आगनबाडी केंद्र का कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45144 | 30/08/2023 |  | 420000 | 418674.59 | 420000 | 410000 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | आंगनवाडी मरम्मत | Gonda
4529 | 1 | CM-NSY000004528 | नगर पंचायत तरबगंज सीमान्तर्गत स्थित कम्पोजिट विद्‍यालय कौचिहा में इण्टर लाकिंग एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 23/03/2023 |  | 1518000 | 1487021.14 | 1518000 | 1473256.3 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4531 | 1 | CM-NSY000004530 | नगर पंचायत तरबगंज सीमान्तर्गत स्थित प्राथमिक विद्‍यालय कटहा दयालपुर का कायाकल्प कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 23/03/2023 |  | 1087000 | 1065005 | 1087000 | 1005184 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4540 | 1 | CM-NSY000004539 | नगर पंचायत तरबगंज सीमान्तर्गत सेमरा प्राथमिक विद्‍यालय में रबर मोल्डेड इण्टर लकिंग एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 23/03/2023 |  | 1802000 | 1765663.42 | 1802000 | 1801579.9 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4455 | 1 | CM-NSY000004454 | सी0बी0एन0 मार्ग से देवीदीनपुरवा होते हुए दीन दयाल चौराहे तक मार्ग के दोनों तरफ सी0सी0 इण्टर लाकिंग कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 23/03/2023 |  | 3136000 | 3135426.21 | 3136000 | 3135425.76 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क | Gonda
4444 | 1 | CM-NSY000004443 | तरबगंज बस स्टाप चौराहा से तहसील तरबगंज तक मार्ग के बांये साइड सी0सी0 इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 23/12/2022 | 23/03/2023 |  | 3704000 | 3629187.14 | 3704000 | 3535633.62 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क | Gonda
4440 | 1 | CM-NSY000004439 | तरबगंज ब्लाक रोड से पी0एन0बी0 बैंक तक सी0बी0एन की पटरी पर सी0सी0 इण्टर लाकिंग कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45237 | 45209 |  | 2672000 | 2669166.3 | 2672000 | 2645828.16 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क | Gonda
5828 | 1 | CM-NSY000005827 | 3-ASHOK KE GHAR SE DEURPUR PITCH ROAD MARG & SHIVKUMAR KE GHAR HOTE HUE CC ROAD TAK INTERLOCKING ROAD NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 44962 |  | 1154444.15 | 1152135.11 | 1154444 | 1068656 | 0 | 0 | 259 | 18 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5830 | 1 | CM-NSY000005829 | 4- SUBHASH HARIJAN KE MAKAN SE SOPAADI KE MAKAN TAK NALI & INTERLOCKING ROAD NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44989 | 44962 |  | 909249 | 907430.5 | 909249 | 857000 | 0 | 0 | 259 | 18 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6408 | 1 | CM-NSY000006407 | छितौनी मार्ग पर चौराहे वाली पुलिया से पी०डब्लू०डी० वर्कशाॅप तक पटरी पर इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45114 | 45117 |  | 3848800 | 3809927 | 1924400 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | सीoसीo सड़क | Rampur
6409 | 1 | CM-NSY000006408 | छितौनी मार्ग पर पी०डब्लू०डी० वर्कशाप से हामिद ठेकेदार के प्लाट तक पटरी पर इं०लॉ० टाईल्स निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 27/06/2023 |  | 3524400 | 3522637 | 1762200 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | सीoसीo सड़क | Rampur
6411 | 1 | CM-NSY000006410 | छितौनी मार्ग पर कमरे आलम के प्लाट से गुल शहीद तक पटरी पर इं०लॉ० टाईल्स निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 27/06/2023 |  | 3266543 | 3264909 | 1633271.5 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | सीoसीo सड़क | Rampur
6412 | 1 | CM-NSY000006411 | छितौनी मार्ग पर डाक्टर साह से जनता इं०काॅलेज कि तालाब तक पटरी पर इं०लॉ० टाईल्स निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 27/06/2023 |  | 3382995 | 3381303 | 1691497.5 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | सीoसीo सड़क | Rampur
6417 | 1 | CM-NSY000006416 | छितौनी मार्ग पर हफीज के मकान से गौरब के प्लाट तक पटरी पर इं०लॉ० टाईल्स निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 27/06/2023 |  | 2751524 | 2749047 | 1375762 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | सीoसीo सड़क | Rampur
6414 | 1 | CM-NSY000006413 | छितौनी मार्ग पर रामऔतार की दुकान से शिव रस्तोगी की दुकान तक पटरी पर इं०लॉ० टाईल्स निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 27/06/2023 |  | 3622408 | 3631591 | 1811204 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | सीoसीo सड़क | Rampur
6415 | 1 | CM-NSY000006414 | छितौनी मार्ग पर शिवम के बाग से जमील के मकान तक पटरी पर इं०लॉ० टाईल्स निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 27/06/2023 |  | 2991975 | 2989282 | 1495987 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | सीoसीo सड़क | Rampur
7959 | 1 | CM-NSY000007958 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45028 | 45717 |  | 32500000 | 23634000 | 16250000 | 2653652 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | कल्याण मंडप "मंगलम" | Rampur
3609 | 1 | CM-NSY000003608 | कृपा तिवारी के घर से लीलावती इन्टर कॉंलेज तक रिटेनिंग वाल एवं सी0सी0रोड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3993440 | 3949527.83 | 3993440 | 3060642 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
3589 | 1 | CM-NSY000003588 | मायाशंकर के जमीन से शिवाघाट तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/03/2023 | 30/06/2023 |  | 2548576 | 2357446.9 | 2548576 | 743005 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
3653 | 1 | CM-NSY000003652 | सीमा गुप्ता के मकान से गणिनाथ बाबा से दक्षिण तरफ विनोद वर्मा के घर तक सी0सी0रोड एवं कवर्ड आर0सी0सी0का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/10/2023 | 18/01/2023 |  | 1159259 | 1147666 | 1159259 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4434 | 1 | CM-NSY000004433 | WARD NO-03 MOHALLA MADHAVNAGAR ME AGANWADI KENDRA KA NIRMAN KARY. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 28/02/2023 |  | 417000 | 414992.5 | 417000 | 387029 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | आंगनवाडी मरम्मत | Gonda
4417 | 1 | CM-NSY000004416 | WARD NO-05 MOHALLA KALYAN NAGAR ME PRATHAMIC VIDHLAY MADHAVGANJ KA KAYAKALP KARY | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 27/02/2023 |  | 1228000 | 1176861.35 | 1228000 | 1120855 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4395 | 1 | CM-NSY000004394 | NAGAR CHETRA KE PRAMUKH CHOURAHE KE VIKAS HETU SMARAK KA STHAPANA KARY. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 27/02/2023 |  | 413000 | 410522.99 | 413000 | 391224 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gonda
4392 | 1 | CM-NSY000004391 | WARD NO-01 ME MOHALLA DR BHEEM RAO AMBEDKAR NAGAR ME OPEN AIR ZYM KA STHAPANA KARY. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44992 | 45115 |  | 782000 | 780000 | 782000 | 348993 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | पार्क व हरित क्षेत्र | Gonda
4425 | 1 | CM-NSY000004424 | WARD NO-02 MOHALLA MAHARAJA DEVI SINGH BAKX SINGH NAGAR ME PRATHAMIC VIDHLAY MUJEHANA PRATHAM KA KAYAKALP KARY | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 26/02/2023 |  | 1236000 | 1211326.3 | 1236000 | 1147761 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | विद्यालय मरम्मत | Gonda
4370 | 1 | CM-NSY000004369 | NAGAR KE MUKHYA BAZAR ME WARD-8 MOHALLA THATHERI NAGAR ME DHOODHNATH VERMA KE DUKAN SE KEDAR NATH CHEDILAL SCHOOL TAK VIKAS AUR SOUNDRIKARAN KARY. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 28/02/2023 |  | 4705000 | 4681632.23 | 4705000 | 4473737 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | शौचालय | Gonda
4363 | 1 | CM-NSY000004362 | NAGAR KE MUKHYA BAZAR ME WARD-11 MOHALLA ADITYA PRATAP NAGAR ME HAJARI LAL VERMA KE DUKAN SE BELWARPURWA TAK VIKAS AUR SOUNDRIKARAN KARY. | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 14/12/2022 | 28/02/2023 |  | 4500000 | 4477102.6 | 4500000 | 4278286 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | शौचालय | Gonda
3611 | 1 | CM-NSY000003610 | मोहल्ला जमीन मेंघई नारायना (नया गांव) मैं मल्लू राजभर के मकान से बालचंद के मकान से होते हुए चौथी के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य I | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45109 | 21/02/2023 |  | 377656 | 377656 | 377656 | 376107 | 0 | 0 | 250 | 18 | NP Azamatgarh | सीoसीo सड़क | Azamgarh
3621 | 1 | CM-NSY000003620 | मोहल्ला जमीन मेंघई नारायना (नया गांव) में मोनू गौड़ के मकान से पुलिया तक रिटेनिंगवॉल व इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45109 | 21/02/2023 |  | 472519 | 472519 | 472519 | 471126 | 0 | 0 | 250 | 18 | NP Azamatgarh | सीoसीo सड़क | Azamgarh
7199 | 1 | CM-NSY000007198 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-06 में कार्यालय नगर पंचायत से कबस्तिान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 936000 | 934783.2 | 936000 | 934783 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7208 | 1 | CM-NSY000007207 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-04 में जुगल यादव के घर से शिशुपाल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 310000 | 309535 | 310000 | 308806 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7201 | 1 | CM-NSY000007200 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-06 में मो0 मियां से मस्जिद होते हुये लियाकत के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 673000 | 671789 | 673000 | 670712 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7202 | 1 | CM-NSY000007201 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-09 में बलवीर के घर से राजकुमार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क च नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 1339000 | 1336590 | 1339000 | 1336590 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7203 | 1 | CM-NSY000007202 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-02 में मेन रोड़ से मुन्ने हाजी तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 278000 | 277500 | 278000 | 277500 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7204 | 1 | CM-NSY000007203 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-08 में प्रधान जी के घर से राजेश गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 1046000 | 1044326.4 | 1046000 | 1044326 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7205 | 1 | CM-NSY000007204 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-03 में लोकमन की दुकान से राजीव सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 660000 | 659010 | 660000 | 659010 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क | Budaun
7232 | 1 | CM-NSY000007231 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-07 में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय की प्रवेश मार्ग इण्टरलॉकिंग रोड़ एवं कमरों व वारामदा में टाइल्स सौन्दर्यकरण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 881000 | 879679 | 881000 | 879679 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | विद्यालय मरम्मत | Budaun
7233 | 1 | CM-NSY000007232 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-10 में प्राथमिक विद्यालय जल्लूपुर में इण्टरलॉकिंग एवं कमरों व वारामदा में टाइल्स सौन्दर्यकरण कार्य। | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/03/2023 | 45264 |  | 508000 | 500380 | 508000 | 500380 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | विद्यालय मरम्मत | Budaun
7077 | 1 | CM-NSY000007076 | सना आटो सर्विस से शाहिद की दुकान तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1734557 | 1728832 | 867278 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7078 | 1 | CM-NSY000007077 | आबिद हेयर सैलून से किसान टैक्टर रिपेरिंग तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1482112 | 1481963 | 741056 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7079 | 1 | CM-NSY000007078 | ज्ञानी आटो सर्विस से कार्तिक प्लाई वुड तक इण्टर लाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1986581 | 1980223 | 993290 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7080 | 1 | CM-NSY000007079 | फुरकान फर्नीचर हाउस से कासम हाजी के प्लाट तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1757854 | 1757678 | 878927 | 878927 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7081 | 1 | CM-NSY000007080 | इरफान सैनेटरी स्टोर से धर्मकांटे तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1572079 | 1563904 | 786039 | 786039 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7082 | 1 | CM-NSY000007081 | पुलिस चौकी से हाजी कययूम की दुकान तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1578734 | 1569577 | 789367 | 789367 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7083 | 1 | CM-NSY000007082 | मुशर्रफ अली की दुकान से अशोक बीज भण्डार तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1834019 | 1833101 | 917009 | 917009 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7084 | 1 | CM-NSY000007083 | पप्पू वर्मा की दुकान से अरहान टैक्टर वर्कशॉप तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 28/06/2023 |  | 1986581 | 1976250 | 993290 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7085 | 1 | CM-NSY000007084 | शारिक की दुकान से लोधीपुर रोड तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1400013 | 1330992 | 700006 | 700006 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7086 | 1 | CM-NSY000007085 | शादिक मंसूरी की दुकान से ईदगाह तक इं०लॉ० टाईल्स लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 24/06/2023 |  | 1735941 | 1681606 | 867970.5 | 867970 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7087 | 1 | CM-NSY000007086 | नगर पंचायत के स्टेडियम में इण्टर लॉकिंग‚ चैन फैनसिंग एवं गैट मिट्टी भरान का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 3949497 | 0 | 1974748.5 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7088 | 1 | CM-NSY000007087 | मौ० मिलक में जयपाल के मकान से प्रेम सिंह के मकान तक नाली एवं इं०लॉ० लगाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 921926 | 916578 | 460963 | 460963 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7089 | 1 | CM-NSY000007088 | मौ० मिलक में देवेन्द्र के मकान से करन सिंह के मकान तक इं०लॉ० टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/06/2023 |  | 1023657 | 1018538 | 511828.5 | 511828 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क | Rampur
7090 | 1 | CM-NSY000007089 | पुलिस चौकी से काशीपुर रोड पर कैप्टन बैटरी स्टोर तक नाला निर्माण। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 2175435 | 2162817 | 1087717.5 | 1087717 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
7091 | 1 | CM-NSY000007090 | शंकर चाय सेन्टर से सलीम की दुकान तक नाला निर्माण। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 2047763 | 2035885 | 1023881.5 | 1023881 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
7092 | 1 | CM-NSY000007091 | सलीम के प्लाट से ईदगाह तक नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 1732342 | 1722814 | 866171 | 866171 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
7093 | 1 | CM-NSY000007092 | मुनीर खां के प्लाट से सीरफ मास्टर के मकान तक नाला निर्माण। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 882361 | 877772 | 441180.5 | 441180 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
6371 | 1 | CM-NSY000006370 | राकेश मास्टर की दुकान से विरेन्द्र के खेत तक नाला निर्माण । | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/03/2023 | 21/06/2023 |  | 2093292 | 2082406 | 1046646 | 1046646 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
7960 | 1 | CM-NSY000007959 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 45514 |  | 32500000 | 23634000 | 16250000 | 8887663 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | कल्याण मंडप "मंगलम" | Rampur
7961 | 1 | CM-NSY000007960 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/04/2023 | 45447 |  | 32500000 | 23616000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | कल्याण मंडप "मंगलम" | Ayodhya
7992 | 1 | CM-NSY000007991 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45051 | 45447 |  | 17975000 | 13211000 | 8987500 | 7762504 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | कार्यालय भवन | Ayodhya
7134 | 1 | CM-NSY000007133 | सुनवा में राम भवन सोनकर के मकान से हेमराज के मकान होते हुए लक्ष्मी नारायण तक एवं राम धीरज के मकान से पवन सिंह के मकान होते हुए जिंदा बाबा स्थल तक रबरमोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/06/2023 | 17/07/2023 |  | 3957836 | 3951899.24 | 1978918 | 0 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
7135 | 1 | CM-NSY000007134 | सुनवा में पंचायत भवन से भल्लू के मकान होते हुए दूल्ली के मकान से मां कामाख्या भवानी मार्ग तक रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/06/2023 | 17/07/2023 |  | 3986481 | 3980501.27 | 1993240 | 3805821 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
7127 | 1 | CM-NSY000007126 | बिहारा में पक्की सड़क से बूढ़ा माई स्थल तक रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/06/2023 | 17/07/2023 |  | 3587887 | 3583940.32 | 1793943.5 | 3493821 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
7119 | 1 | CM-NSY000007118 | बिहारा में देशराज सिंह के मकान से पूरे शुक्ल संपर्क मार्ग तक रबरमोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45112 |  | 3532474 | 3528942 | 1766237 | 6552352 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
7114 | 1 | CM-NSY000007113 | सैदपुर मोहल्ला रामपुर गुदारा में राजेंद्र यादव के मकान से सैमशी चौराहा संपर्क मार्ग तक रबरमोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क तथा नाली व कबर्ड का निर्माण कार्य । | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45112 |  | 2569206 | 2566637 | 1284603 | 2562920 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
7116 | 1 | CM-NSY000007115 | सैदपुर मोहल्ला रामपुर गुदारा में कामाख्या भवानी संपर्क मार्ग से देवीदीन मौर्या के मकान तक रबरमोल्ड इंटरलॉकिंग सड़क तथा दोनों तरफ नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45111 | 45112 |  | 2518634 | 2516871 | 1259317 | 2059382 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
6355 | 1 | CM-NSY000006354 | WARD NO. 01 ME MAGAHI NALA PUL SE RAM KISHORE KE MAKAN TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 511000 | 510489 | 511000 | 437476 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6361 | 1 | CM-NSY000006360 | WARD NO. 01 ME RAM KISHORE KE MAKAN SE AMARNATH KE MAKAN TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 346000 | 345654 | 346000 | 276039 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6352 | 1 | CM-NSY000006351 | WARD NO. 01 ME RAM SANEHI KE MAKAN SE RAM BABU KE MAKAN TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 357000 | 356286 | 357000 | 291314 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6425 | 1 | CM-NSY000006424 | WARD NO. 05 ME MAIYADEEN KE MAKAN SE MAGAHI NALA TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 383000 | 382617 | 383000 | 326297 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6413 | 1 | CM-NSY000006412 | WARD NO. 06 ME RAM SINGH KE MAKAN SE BANSHI CHAUHAN KE MAKAN TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 328000 | 327344 | 328000 | 263907 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
3949 | 1 | CM-NSY000003948 | नगर पंचायत मेंहदावल के अंतर्गत प्रा0 विद्यालय गगनई बाबू का कायाकल्प एवं सुंदरीकरण का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 27/03/2023 |  | 2019000 | 2019000 | 2019000 | 774933 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
3951 | 1 | CM-NSY000003950 | नगर पंचायत मेंहदावल के अंतर्गत प्रा0 विद्यालय कांटी का कायाकल्प एवं सुंदरीकरण का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 27/03/2023 |  | 1992000 | 1992000 | 1992000 | 1901508 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
3958 | 1 | CM-NSY000003957 | नगर पंचायत मेंहदावल के टेडुआ मे मेंहदावल लोहरसन मार्ग से कमलेश राय के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 27/03/2023 |  | 2947000 | 2947000 | 2947000 | 2817062 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
5702 | 1 | CM-NSY000005701 | CIVIL CONSTRUCTION WORK OF COVERED DRAIN AND RUBBER MOULDED INTERLOCKING IN AZAD NAGAR FROM HOUSE OF VASUDEV TO HOUSE OF RAMADHAR | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45200 |  | 345386 | 345386 | 345386 | 342447 | 0 | 0 | 583 | 52 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
5696 | 1 | CM-NSY000005695 | CIVIL CONSTRUCTION WORK OF COVERED DRAIN AND RUBBER MOULDED INTERLOCKING IN AZAD NAGAR FROM HOUSE OF BIDWAIN TO HOUSE OF RAMDEV | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44816 | 45200 |  | 651832 | 651832 | 651832 | 649146 | 0 | 0 | 583 | 52 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6564 | 1 | CM-NSY000006563 | वार्ड सं0 05 मो0 गोरही में शिव बहादुर के मकान से स्‍व0 रामसजीवन प्रजापति की समाधि के सामने तक रबरमोल्‍ड इन्‍टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/12/2022 | 44959 |  | 1160880 | 1152753 | 1160880 | 1151198 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6566 | 1 | CM-NSY000006565 | वार्ड सं0 05 मो0 गोरही में रज्‍जन के मकान से राम लौटन के सामने तक रबरमोल्‍ड इन्‍टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/12/2022 | 44987 |  | 1189044 | 1117106 | 1189044 | 1115062 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6568 | 1 | CM-NSY000006567 | वार्ड सं0 03 मो0 मिल्कियाना पूर्वी में मो0 अकबर के मकान से रिलान्‍स टावर तक रबरमोल्‍ड इन्‍टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/12/2022 | 20/02/2023 |  | 1025068 | 962538 | 1025068 | 961691 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6351 | 1 | CM-NSY000006350 | प्राथमिक विद्यालय नगला मेवा, सहपऊ में आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण का कार्य । | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 22/06/2023 | 45144 |  | 92206 | 91908 | 92206 | 91908 | 0 | 0 | 423 | 7 | NP Sahpau | विद्यालय मरम्मत | Hathras
6367 | 1 | CM-NSY000006366 | बन्ने खॉ के मकान से इसाद अली के मकान तक सी0सी0 इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 1144069 | 0 | 1144069 | 0 | 0 | 0 | 423 | 7 | NP Sahpau | सीoसीo सड़क | Hathras
7962 | 1 | CM-NSY000007961 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/05/2023 | 31/05/2024 |  | 32500000 | 23735000 | 16250000 | 12512000 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Farrukhabad
7261 | 1 | CM-NSY000007260 | NAVNIRMINT KARYALAYA SE FARRUKHABAD KI OR ANTIM SEEMA TAK GREEN BELT INTERLOCKING VA BANCH KAA NIRMAAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2023 | 20/06/2023 |  | 2212000 | 2212000 | 1106000 | 2178640 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
7262 | 1 | CM-NSY000007261 | BARTAL MOD SE DABAHUA MOD PULIYA TAK GREEN BELT INTERLOCKING VA BANCH KAA NIRMAAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2023 | 15/04/2023 |  | 2512000 | 2512000 | 1256000 | 1994892 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
7263 | 1 | CM-NSY000007262 | ACHRA ROAD PAR ANAND BEEJ BHANDAR KE SAMNE SE SRS SCHOOL HOTE HUE JATAV NAGLA ME SIYARAM KE MAKAN TAK STREET LIGHT KAA KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44930 | 44990 |  | 1297000 | 1297000 | 648500 | 1096160 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | स्ट्रीट लाइट | Farrukhabad
7279 | 1 | CM-NSY000007278 | PURANA GANIPUR ME RAMNIWAS KE GHAR SE KABEER KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44929 | 44989 |  | 1115424.11 | 1115424 | 557712.06 | 1094852 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7280 | 1 | CM-NSY000007279 | PURANA GANIPUR ME FAREED KHAN KE GHAR SE GOVIND KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 45049 |  | 380000 | 380000 | 190000 | 109634 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7281 | 1 | CM-NSY000007280 | NAGLA BARAG ME RAJESH KE GHAR SE HOLIKA STHAL TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 527000 | 527000 | 263500 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7282 | 1 | CM-NSY000007281 | MAIN MARKET ME AMIR TAILOR KI DUKAN SE CHARAN SINGH KE GHAR HOTE HUE RAJU KE MAKAN TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 747000 | 747000 | 373500 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7283 | 1 | CM-NSY000007282 | MACHLI MANDI ME AVDHESH KE GHAR SE ASIB MASTAR HOTE HUE PAPPU MURGA VALE KI DUKAN TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 600000 | 600000 | 300000 | 511624 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7284 | 1 | CM-NSY000007283 | NAWABGANJ ME BARTAL ROAD SE JYOTISWAROOP TAILOR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 742000 | 742000 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7285 | 1 | CM-NSY000007284 | NAGLA DHOVIYAN ME JAGDISH KE GHAR SE VANWARI KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44988 |  | 499000 | 499000 | 249500 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7286 | 1 | CM-NSY000007285 | NAGLA HEERA SINGH ME TULARAM KE GHAR SE SURENDRS PAKKE KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/10/2022 | 44573 |  | 374000 | 374000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7287 | 1 | CM-NSY000007286 | NAGLA HEERA SINGH ME PEEPAL SE RAMESH KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 190000 | 190000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7288 | 1 | CM-NSY000007287 | NAGLA HEERA SINGH ME MAHENDRA PAL KE GHAR SE CHAVINATH BABA TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7289 | 1 | CM-NSY000007288 | NAGLA HEERA SINGH ME PARAS KE GHAR SE BACCHAN LAL KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 263000 | 263000 | 131500 | 245534 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7293 | 1 | CM-NSY000007292 | NAGLA HEERA SINGH ME FOOL SINGH KE GHAR SE ARJESH KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7294 | 1 | CM-NSY000007293 | NAGLA HEERA SINGH ME DAFEDAR KE GHAR SE RAJESHWAR KE GHAR KE AAGE TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 527000 | 527000 | 263500 | 285911 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7296 | 1 | CM-NSY000007295 | NAGLA HEERA SINGH ME ARJESH KE GHAR SE MUKESH KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 227000 | 227000 | 113500 | 134260 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7297 | 1 | CM-NSY000007296 | NAGLA HEERA SINGH ME AKHILESH KE GHAR SE SITAN KI CHAKKI TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 44960 |  | 499000 | 490000 | 249500 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7298 | 1 | CM-NSY000007297 | NAYA GANIPUR BANJARA BASTI ME ISLAM KE GHAR SE ALISHER KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 30/04/2023 |  | 1263000 | 1263000 | 631500 | 1184670 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7300 | 1 | CM-NSY000007299 | PURANA GANIPUR FAREED KHAN KE GHAR SE GOVIND KE KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/01/2023 | 45202 |  | 380000 | 380000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7301 | 1 | CM-NSY000007300 | NAHROSA ME ANGAN WARI KENDRA KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2023 | 22/11/2023 |  | 1177000 | 1177000 | 588500 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | आंगनवाडी मरम्मत | Farrukhabad
7303 | 1 | CM-NSY000007302 | NAGLA DHOVIYAN ME ANGANWARI KENDRA KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 14/03/2023 | 30/09/2023 |  | 1177000 | 1177000 | 588500 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | आंगनवाडी मरम्मत | Farrukhabad
7305 | 1 | CM-NSY000007304 | RAIPUR ME TALAB KA SAUNDAREEKARAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 15/06/2023 |  | 9813000 | 9813000 | 4906500 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
7307 | 1 | CM-NSY000007306 | N P NAWABGANJ ME SANCHALIT 21 ANGANWARI KENDRO HETU FURNITUR KHILAUNE AND WALLPENTING KA KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/02/2023 | 45049 |  | 4105000 | 4105000 | 2052500 | 4096400 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | आंगनवाडी मरम्मत | Farrukhabad
7308 | 1 | CM-NSY000007307 | N P NAWABGANJ ME SANCHALIT 20 PRATHMIK VIDHALAYA HETU KAYAKALP KE ANTARGAT FARNITUR VA DESK AAPOORTI KA KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/02/2023 | 45049 |  | 4012000 | 4012000 | 2006000 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | विद्यालय मरम्मत | Farrukhabad
7309 | 1 | CM-NSY000007308 | NAGAR PANCHAYAT ME SAMMILIT HUI 6 GRAM PANCHAYATO ME 01-01- OPEN JIM KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 23/02/2023 | 45049 |  | 3672203.78 | 3672203.78 | 1836101.89 | 3031721 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
6392 | 1 | CM-NSY000006391 | नगर पंचायत गोला में विस्तारित क्षेत्र बिसरा में रामजानकी मार्ग से बिसरा प्राथमिक विद्यालय तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 44927 |  | 2334000 | 2305058.4 | 2334000 | 2208602 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6394 | 1 | CM-NSY000006393 | नगर पंचायत गोला में विस्तारित क्षेत्र अतरौला में पशु अस्पताल के बगल से पुलिया तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 45017 |  | 1956000 | 1933506 | 1956000 | 1812786 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6395 | 1 | CM-NSY000006394 | नगर पंचायत गोला में विस्तारित क्षेत्र बनकटा में बेवरी पंचायत भवन से अनिल राय के स्कूल तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 44986 |  | 1965000 | 1959891 | 1965000 | 1812665 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6396 | 1 | CM-NSY000006395 | नगर पंचायत गोला में विस्तारित क्षेत्र बनकटा में सुरेश हरिजन के मकान से यासीन के मकान होते हुए फुलचन्द हरिजन के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण करें। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 44958 |  | 1248000 | 1237392 | 1248000 | 1166397 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6397 | 1 | CM-NSY000006396 | नगर पंचायत गोला बाजार के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नंबर-04 अतरौरा में मुंशी चौरसिया के मकान से डॉ पी०के० राय के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली का कार्य। | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 45017 |  | 1551000 | 1533939 | 1551000 | 1425587 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
7311 | 1 | CM-NSY000007310 | नगर पंचायत रुपईडीहा में रुपईडीहा गाँव में सब्लू के घर से डी डी दुबे के घर तक व अली अहमद के घर व नोशाद के प्लाट होते हुए शरीफ नेता के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 30/09/2023 |  | 2756404 | 2756404 | 1378202 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | सीoसीo सड़क | Bahraich
7312 | 1 | CM-NSY000007311 | नगर पंचायत रुपईडीहा में गोढ़ी स्कूल से झुर्रा के मकान होते हुए मुस्ताक के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1042122 | 0 | 521061 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | सीoसीo सड़क | Bahraich
7313 | 1 | CM-NSY000007312 | नगर पंचायत रुपईडीहा में चकिया रोड से रुपईडीहा मस्जिद तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 30/09/2023 |  | 1625756 | 1625756 | 812878 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | सीoसीo सड़क | Bahraich
7314 | 1 | CM-NSY000007313 | नगर पंचायत रुपईडीहा के प्रमुख चोराहे का विकास कार्य योम/सोंद्रिकरण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 19/06/2024 | 19/09/2024 |  | 413000 | 409902 | 206500 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Bahraich
7963 | 1 | CM-NSY000007962 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 29/05/2023 | 31/03/2024 |  | 32500000 | 239740000 | 8987500 | 6181000 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | कल्याण मंडप "मंगलम" | Bahraich
7989 | 1 | CM-NSY000007988 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45266 | 13/03/2024 |  | 17975000 | 13051000 | 16250000 | 3945000 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | कार्यालय भवन | Bahraich
7964 | 1 | CM-NSY000007963 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/03/2024 | 14/03/2025 |  | 32500000 | 24335000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Bahraich
7398 | 1 | CM-NSY000007397 | नगर पंचायत क़ैसरगंज-हुजूरपुर मुख्य मार्ग से जयसवाल एलेक्ट्रिक की दुकान से पायनियर मांटेसरी स्कूल होते हुये लखनऊ-बहराइच मुख्य मार्ग, सिंह सायबर की दुकान तक नाली व सीसी रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 3983309 | 3341598.08 | 1991654 | 1466227 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7399 | 1 | CM-NSY000007398 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे गुथिया मार्ग पर स्थित आरसीसी पुलिया से कोडरी गाँव तक इंटरलोकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 3377644 | 0 | 1688822 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7400 | 1 | CM-NSY000007399 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे बाज़ारपुरवा मे ज़ाहिद अली के घर से उमेश राव के घर तक नाली उच्चीकरण और सीसी रोड का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 991761 | 835513.24 | 495880 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7401 | 1 | CM-NSY000007400 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे बाज़ारपुरवा मे उमेश राव के घर से कामता जयसवाल के घर तक और आंतरिक गलियो मे नाली उच्चीकरण और सीसी रोड का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1270520 | 1060838.77 | 635260 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7402 | 1 | CM-NSY000007401 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे बाज़ारपुरवा मे संत कुमार जायसवाल के घर से चौधरी के घर होते हुये सनेही जायसवाल के घर तक और आंतरिक गलियो मे नाली उच्चीकरण और सीसी रोड का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 644294 | 610416.87 | 322147 | 404812 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7403 | 1 | CM-NSY000007402 | नगर पंचायत क़ैसरगंज के गुथिया मे प्रभात सिंह के घर से भगौती के घर तक व अजय सिंह के घर से अमित सिंह के घर तक नाली व इंटरलकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 15/10/2023 |  | 1448025 | 1227925.22 | 724012 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7404 | 1 | CM-NSY000007403 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे गुथिया मार्ग से कोडरी ग्राम तक जाने वाले मार्ग पर आरसीसी पुलिया का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1685860 | 14747788.46 | 842930 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | जल निकासी नाला निर्माण | Bahraich
7406 | 1 | CM-NSY000007405 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे कसेहरी खुर्द मे वीर बहादुर के मकान से मुशरफ अली के मकान तक इंटरलकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1330969 | 1116566.97 | 665484 | 1034905 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7407 | 1 | CM-NSY000007406 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे कसेहरी खुर्द मे मैन रोड से क़ैसरगंज पयागपुर संपर्क मार्ग से बच्छराज के घर से लवकुश के घर तक इंटरलकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1339446 | 1131309.82 | 669723 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7408 | 1 | CM-NSY000007407 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे झुडिया मे बृजेश सिंह के मकान के आगे तक इंटरलकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1546398 | 1435834.07 | 773199 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7409 | 1 | CM-NSY000007408 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे गुथिया मार्ग से आरसीसी पुलिया तक सीसी मार्ग का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 755176 | 0 | 377588 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7410 | 1 | CM-NSY000007409 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे पवनी मे मेहंदी के घर से हाफिजुल रहमान के घर तक व हबीब खाँ के घर से नजीब खाँ के घर तक और असगर अली के घर से इरफान के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1221948 | 1035603.78 | 610974 | 825434 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7411 | 1 | CM-NSY000007410 | नगर पंचायत क़ैसरगंज मे पवनी मे विनोद के घर से कमलेश राव के घर तक व बहादुर के घर से भग्गन,जयराज,जमाल के घर होते हुये रिजवान के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1102237 | 930945.48 | 551118 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7412 | 1 | CM-NSY000007411 | नगर पंचायत क़ैसरगंज डिहवा खास मे जकी के घर से कमरुजमा के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 3995964 | 3751413.97 | 1997982 | 3270069 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7413 | 1 | CM-NSY000007412 | नगर पंचायत क़ैसरगंज डिहवा खास मे कमरुजमा के घर राजाराम के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 2493293 | 2091625.06 | 1246646 | 810340 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7414 | 1 | CM-NSY000007413 | नगर पंचायत क़ैसरगंज डिहवा शेर बहादुर सब्जी मंडी मे रामसमुझ के घर से इरफान वकील के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1773127 | 1502728.13 | 886563 | 1269481 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7415 | 1 | CM-NSY000007414 | नगर पंचायत क़ैसरगंज डिहवा शेर बहादुर सब्जी मंडी मे श्रवण वाल्मीकि के घर से इरफान कुरैशी के घर तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45057 |  | 1632127 | 1406630.56 | 816063 | 625337 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7416 | 1 | CM-NSY000007415 | ग्राम डिहवा शेर बहादुर के तहसील परिसर मे इंटरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1151144 | 1030273.44 | 575572 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क | Bahraich
7417 | 1 | CM-NSY000007416 | ग्राम एनी के मजरा-वादेपुर मे नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2707391 | 0 | 1353695 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | नाली | Bahraich
7418 | 1 | CM-NSY000007417 | पार्क का सौंदर्यीकारण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 635266 | 0 | 317633 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Bahraich
7419 | 1 | CM-NSY000007418 | नगर के प्रमुख चौराहो का विकास कार्य और सौंदर्यीकरण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 413300 | 0 | 206650 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Bahraich
7420 | 1 | CM-NSY000007419 | वार्ड नंबर 06 मोहल्ला राजा नौगोंइया मे कम्पोजिट विधालय का कायाकल्प का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 31/10/2023 |  | 1263000 | 991455 | 631500 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | विद्यालय मरम्मत | Bahraich
7421 | 1 | CM-NSY000007420 | वार्ड नंबर-06 मे राजा नौगोंइया मे आँगनवाडी केंद्र का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/07/2023 | 15/10/2023 |  | 1087300 | 922030 | 543650 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | आंगनवाडी मरम्मत | Bahraich
7466 | 1 | CM-NSY000007465 | ward no 1 jethwara road se safiq ke ghar tak interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 899200 | 697212.54 | 449600 | 446100 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7437 | 1 | CM-NSY000007436 | Ward no 6 akodhiya me kishori lal saroj ke ghar se om prakash ke ghar tak interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 821000 | 779934 | 410500 | 410500 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7440 | 1 | CM-NSY000007439 | Ward no 12 sarai hari narayan me pakki sadak se purv pradhan ram kumar patel ke ghar tak interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 633000 | 509625.06 | 316500 | 316500 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7441 | 1 | CM-NSY000007440 | ward no 11 vasudev ke ghar se prathmik vidhyalay kanya pathshala Lakhupur tak nali and interlocking karya | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 491500 | 395808.43 | 245750 | 245500 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7447 | 1 | CM-NSY000007446 | ward no 3 Lilauli Pakki sadak se bodhi ram patel ke ghar ke pass tak interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 28/03/2023 |  | 1232000 | 1059549 | 616000 | 616000 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7456 | 1 | CM-NSY000007455 | ward no 9 ajay master ke ghar se holika mai tak interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/02/2023 | 30/03/2023 |  | 597400 | 541366 | 298700 | 298700 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7457 | 1 | CM-NSY000007456 | ward no 9 nahar se lekar Ram naresh harijan ke ghar tak nali and interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 597400 | 528719 | 298700 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7458 | 1 | CM-NSY000007457 | ward no 7 Dr phool chandra ke ghar se babloo harijan ke ghar tak nali and interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 597400 | 528515.27 | 298700 | 298700 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7443 | 1 | CM-NSY000007442 | ward no 15 naya ka purwa kishori lal patel ke ghar se Mukhya marg tak interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 721200 | 562300.42 | 360600 | 360600 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7445 | 1 | CM-NSY000007444 | ward no 5 ramphal ke ghar ke pass se Rang bahadur singh ke khet tak interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 483600 | 405742.19 | 241800 | 241800 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7463 | 1 | CM-NSY000007462 | ward no 7 sadhupal ke ghar se nahar tak nali and interlocking kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 1228900 | 1036283.65 | 614450 | 614450 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7469 | 1 | CM-NSY000007468 | ward no 10 pakki sada se lekar Ram sajivan ke ghar tak nali and interlocking ka kary | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45109 | 45110 |  | 899200 | 754291.15 | 449600 | 449600 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
7997 | 1 | CM-NSY000007996 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 30/05/2023 | 45418 |  | 17975000 | 13147000 | 8987500 | 9085661 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | कार्यालय भवन | Pratapgarh
3362 | 1 | CM-NSY000003361 | (मोहल्ला मदीना मस्जिद ) जीमल मिस्त्री के मकान से नामे अली के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 335100 | 260640 | 167550 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3357 | 1 | CM-NSY000003356 | (वार्ड नंबर १२) इब्न्ने हसन मास्टर के मकान से इदरीश बिला के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 659900 | 513270 | 329950 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3412 | 1 | CM-NSY000003411 | ( मोहल्ला गोसिया मस्जिद ) मास्टर अली अहमद के मकान से अय्यूब के मकान तक मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 1362600 | 1059830 | 681300 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3371 | 1 | CM-NSY000003370 | (जमाल शाह मियां की दरगाह ) शमसुददीन के मकान से निजामुद्दीन के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 351300 | 273241 | 175650 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3395 | 1 | CM-NSY000003394 | (दूंदावाला) एक मीनार मस्जिद की पुलिया से रिफाकत के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 2784600 | 2227680 | 1392300 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3429 | 1 | CM-NSY000003428 | फरदन के मकान से करामत के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 2162968 | 1730374 | 1081484 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | नाली | Rampur
3291 | 1 | CM-NSY000003290 | (दूंदावाला) राईस अहमद के मकान से ईदा के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 30/09/2023 |  | 1126700 | 1098307 | 563350 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3279 | 1 | CM-NSY000003278 | (दूंदावाला ) अमीर हसन के मकान से रिफाकत के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 44966 |  | 418000 | 388740 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3273 | 1 | CM-NSY000003272 | बालम के मकान से अशरफ के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 204500 | 159060 | 102250 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3266 | 1 | CM-NSY000003265 | (दूंदावाला ) फैजुल के मकान से दिलशाद के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 326200 | 253620 | 163100 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3257 | 1 | CM-NSY000003256 | कफील के मकान से शौकत अली के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 3311500 | 3226394 | 1655750 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3248 | 1 | CM-NSY000003247 | दूंदावाला शेखुपुरा रोड से वाहिद के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 446900 | 347598 | 223450 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3344 | 1 | CM-NSY000003343 | ( गोसिया मस्जिद ) अय्यूब हाफ़िज़ के मकान से मोहब्बे अली के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45240 |  | 257100 | 199972 | 128550 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3337 | 1 | CM-NSY000003336 | दूंदावाला में फारूख के मकान से आविद के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 477900 | 444447 | 238950 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
3239 | 1 | CM-NSY000003238 | असलम के मकान से अलीशाह के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45209 |  | 467300 | 363465.94 | 233650 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क | Rampur
6514 | 1 | CM-NSY000006513 | nagar panchayat barhalganj ke patna chauraha brizz ke bagal hindu muslim ekta gate se islam ke dukan tak CC Road ka karya | 14/11/2022 | Go No.- 126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22, Date 14-11-2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44986 | 45048 |  | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 337500 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
7470 | 1 | CM-NSY000007469 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के सचौली मे उमा शंकर के घर से राकेश प्रधान के घर तक इंटरलकिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 583000 | 0 | 291500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7472 | 1 | CM-NSY000007471 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के सचौली मे राघव के घर से बनवारी के घर तक इंटरलकिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 981000 | 0 | 490500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7477 | 1 | CM-NSY000007476 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के सचौली मे राम सजन यादव के मकान से पयागपुर-हुजूरपुर संपर्क मार्ग तक इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 982000 | 0 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7480 | 1 | CM-NSY000007479 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के सचौली मे राकेश सिंह के बाग से प्रदीप के घर तक इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7481 | 1 | CM-NSY000007480 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के सचौली मे प्रदीप के घर से पयागपुर-हुजूरपुर संपर्क मार्ग तक इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 963000 | 0 | 481500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7482 | 1 | CM-NSY000007481 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के कोट बाज़ार मे कृष्ण कुमार विश्वकर्मा के घर से पांचाली रावत के घर होते हुये अमीना अफ़रोज के घर की तरफ तक इंटरलकिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 950000 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7483 | 1 | CM-NSY000007482 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के कंधीकुइया मे शिव कुमार मिश्रा के घर से पंच देव तिवारी के घर की तरफ इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 798000 | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7484 | 1 | CM-NSY000007483 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के छोटा चौराहा पर राम तेज निगम के घर से जुगुल गुप्ता के घर तक इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 810000 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7486 | 1 | CM-NSY000007485 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के भूपगंज मे हनुमान गुप्ता के घर से राम प्रसाद शर्मा के घर तक इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 733000 | 0 | 366500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7491 | 1 | CM-NSY000007490 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के वार्ड -07 मे दिनेश चन्द्र शर्मा के घर से माधुरी पैलेस के पास तलब तक नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 597000 | 0 | 298500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7493 | 1 | CM-NSY000007492 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के मंगरेपुरवा नई बस्ती मे अ0पी0 तिवारी के घर से सोनू सिंह के घर तक इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 985000 | 0 | 492500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7495 | 1 | CM-NSY000007494 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के पंडितपुरवा मे गावट माता मंदिर से जुगुल किशोर पांडे जी के गौशाला तक इंटरलकिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 686000 | 0 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7498 | 1 | CM-NSY000007497 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के मंगरेपुरवा नई बस्ती मे सबबीर मिस्त्री के घर से राम स्नेही के घर तक इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 985000 | 0 | 492500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7499 | 1 | CM-NSY000007498 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के रुकनापुर मे राजेंद्र सिंह के मकान से भानु प्रताप सिंह के घर की तरफ इंटरलकिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 312000 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7465 | 1 | CM-NSY000007464 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के प्रथमिक विधालय कंधीकुइया मे कायाकल्प का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1030000 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | विद्यालय मरम्मत | Bahraich
7446 | 1 | CM-NSY000007445 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के मसूदपुर चौक से अभिमन्यु की दुकान तक सीसी इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2464000 | 0 | 1232000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7459 | 1 | CM-NSY000007458 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के नगर छेत्र मे मुख्य चौराहा का विकास और सौंदरिकरण का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 487000 | 0 | 243500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Bahraich
7461 | 1 | CM-NSY000007460 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के प्रथमिक विधालय पोंतोरा मे कायाकल्प का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1269000 | 0 | 634500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | विद्यालय मरम्मत | Bahraich
7450 | 1 | CM-NSY000007449 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के कांधीकुइया मे सुभाष तिवारी के घर से अंजनी तिवारी के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 312000 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7452 | 1 | CM-NSY000007451 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के रुकनापुर मे अछयबर सिंह के मकान से राघवेन्द्र सिंह के मकान तक सीसी इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 882000 | 0 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7455 | 1 | CM-NSY000007454 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के कोट बाज़ार मे मोनू वैश्य निकट हीरा सिंह टेंट हाउस के घर से विकास मिश्रा के घर तक सीसी इंटरलकिंग निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 498000 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7442 | 1 | CM-NSY000007441 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के भूपगंज मे अभिमन्यु की दुकान से केके सिंह के घर तक सीसी इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2464000 | 0 | 1232000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7438 | 1 | CM-NSY000007437 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के भूपगंज मे केके सिंह के घर से रेलवे स्टेशन मोड तक सीसी इंटरलकिंग और नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1975000 | 0 | 987500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क | Bahraich
7467 | 1 | CM-NSY000007466 | वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के प्रथमिक विधालय भूपगंज प्रथम के परिसर मे अगनवाडी केंद्र का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1088000 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | आंगनवाडी मरम्मत | Bahraich
7947 | 1 | CM-NSY000007946 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 27/02/2024 |  | 32500000 | 23859000 | 16250000 | 12863602 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | कल्याण मंडप "मंगलम" | Sonbhadra
2946 | 1 | CM-NSY000002945 | औराडाड में प्रेम गुप्ता के घर से रमेश गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 893000 | 624856.45 | 446500 | 416338 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2944 | 1 | CM-NSY000002943 | करहिया में वी0एस0 रोड के निचे करहिया नाले पर रामसूरत के घर के पास आर0सी0सी0 कलवर्ट का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1627000 | 1113140.16 | 813500 | 988268 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | जल निकासी नाला निर्माण | Sonbhadra
2940 | 1 | CM-NSY000002939 | कहुवानाला प्राथमिक विद्यालय से नन्दलाल के घर तक डीहबाबा रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग एवं कवर्ड नाली का निर्माण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 888000 | 597228.96 | 444000 | 597228 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2941 | 1 | CM-NSY000002940 | करहिया में वी0एस0 रोड धरमकाटा के सामने लालचंद के घर तक सी0सी0 रोड एवं करहिया नाले पर पुल का निर्माण एवं भोला भारती के घर के सामने रपटा का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1894000 | 1268263.58 | 947000 | 877153 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2949 | 1 | CM-NSY000002948 | अनपरा बाजार डी0के0 इलेक्ट्रॉनिक से लेकर पूर्व विधायक सुनील यादव के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/11/2023 | 45597 |  | 1046000 | 479524 | 523000 | 479524 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2889 | 1 | CM-NSY000002888 | प्राथमिक विद्यालय कहुवानाला का कायाकल्प | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 532000 | 303538.71 | 266000 | 202017 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | विद्यालय मरम्मत | Sonbhadra
2890 | 1 | CM-NSY000002889 | प्राथमिक विद्यालय बिछडी एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बिछडी कंपोजिट विद्यालय का कायाकल्प | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1018000 | 572952.26 | 509000 | 451511 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | विद्यालय मरम्मत | Sonbhadra
2892 | 1 | CM-NSY000002891 | कंपोजिट विद्यालय औराडाड डिबुलगंज का कायाकल्प | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1274000 | 703118.57 | 637000 | 537365 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | विद्यालय मरम्मत | Sonbhadra
2893 | 1 | CM-NSY000002892 | परासी आदर्श तलब का सौन्दरीकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 3111000 | 1898643.02 | 1555500 | 1121784 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | पार्क व हरित क्षेत्र | Sonbhadra
2895 | 1 | CM-NSY000002894 | बजरंग नगर में संजीव सिंह के घर से सामने तालाब का सौन्दरिकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2568000 | 1470019.37 | 1284000 | 822772 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | पार्क व हरित क्षेत्र | Sonbhadra
2896 | 1 | CM-NSY000002895 | औरी मोड आदर्श नगर में शिवमंदिर तालाब का सौन्दरीकरण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 2976000 | 0 | 1488000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Sonbhadra
2901 | 1 | CM-NSY000002900 | परासी डीहबाबा के पास गोपाल चौरसिया के घर से आदर्श पोखरा परासी तक कवर्ड नाला का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2308000 | 1540079.3 | 1154000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | जल निकासी नाला निर्माण | Sonbhadra
2908 | 1 | CM-NSY000002907 | रेहटा में पूर्णतया क्षतिग्रस्त बल उद्यान पार्क का पुनः निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1565000 | 1027269.3 | 782500 | 481570 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | पार्क व हरित क्षेत्र | Sonbhadra
2910 | 1 | CM-NSY000002909 | दुराशानी मंदिर प्रांगण में नया प्राथमिक स्वास्थ केंद्र अनपरा के सामने विवाह मंडप एवं बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 4020000 | 0 | 2010000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | कल्याण मंडप "मंगलम" | Sonbhadra
2912 | 1 | CM-NSY000002911 | ओपेन जिम का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1461000 | 899037.45 | 730500 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | पार्क व हरित क्षेत्र | Sonbhadra
2914 | 1 | CM-NSY000002913 | कहुवानाला में अनिल कन्नुजिया के घर से गरमगिरी के घर तक एवं भरत गिरी के गली में सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 980000 | 636438.04 | 490000 | 428791 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2915 | 1 | CM-NSY000002914 | औरी दुल्लापाथर टोला में गुलाब राम के घर से रामजी बैसवार के घर तक रामकेश को लिंक करते हुवे रबर मोल्ड इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 3374000 | 0 | 1687000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2916 | 1 | CM-NSY000002915 | औरी कुबरी टोला में गया यादव के घर से रामनरेश कहार के घर तक रबर मोल्ड इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2702000 | 1856789 | 1351000 | 1221215 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2918 | 1 | CM-NSY000002917 | औरी रणहोर पी0ऍम0जी0एस0वाई0 मार्ग से राधे यादव कुबरी के घर तक रबर मोल्ड इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 3038000 | 2077425.03 | 1519000 | 1982127 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2921 | 1 | CM-NSY000002920 | डिबुलगंज में अशोक गुप्ता के घर से सरस्वती सिसु मंदिर विद्यालय गेट होते हुवे जनार्दन गिरी के घर तक रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग एवं क्राश पुलिया का निर्माण | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 797000 | 559548.38 | 398500 | 559548 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2922 | 1 | CM-NSY000002921 | डिबुलगंज दी प्लांट रोड आत्मा राम गुप्ता के घर से सोनी चौरसिया के घर तक रंगीन मोल्ड इंटरलाकिंग एवं एक तरफ कवर्ड नाली का निर्माण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2150000 | 1447792.93 | 1075000 | 1017000 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2924 | 1 | CM-NSY000002923 | ममुवॉर डिबुलगंज में इनडर गार्डन पुब्लिक स्कूल के बगल से दुर्गा मंदिर डिबुलगंज तक रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग सड़क न निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2534000 | 1688684.64 | 1267000 | 1688684 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2925 | 1 | CM-NSY000002924 | बजरंग नगर में गणेश मौर्या के घर से विजय बहादुर सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली मरम्मती का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 30/11/2023 |  | 1101000 | 714988.01 | 550500 | 548700 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2928 | 1 | CM-NSY000002927 | HSCL कॉलोनी में हनुमान मंदिर से बंटी के घर होते हुवे उमाशंकर श्रीवास्तव के घर तक रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1358000 | 889959.4 | 679000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2930 | 1 | CM-NSY000002929 | डब्लू0इ0आई0 मुख्य सड़क से के0एन0 परिक के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1064000 | 0 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2933 | 1 | CM-NSY000002932 | लालमैदान में कल्लू यादव के दुकान के पास सी0सी0 रोड से सूरज विश्वकर्मा एवं पवन कुमार भारती के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/11/2023 | 45597 |  | 742000 | 694219 | 371000 | 354000 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1988 | 1 | CM-NSY000001987 | मुडीसेमर में राम बृक्ष के घर से बचनु के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 30/11/2023 |  | 697000 | 528425.33 | 348500 | 333350 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2452 | 1 | CM-NSY000002451 | मुडीसेमर से रामजनम के घर से प्राथमिक विद्यालय मुडीसेमर होते हुवे पुलिया तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 759000 | 481304.27 | 379500 | 303877 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2453 | 1 | CM-NSY000002452 | पुलिस चौकी के आगे हिंडाल्को बैरिअर गेट से हिंडाल्को बाउंड्री होते हुवे रामप्रसाद वैश्वार गरबंधा तक पंटिंग सड़क का नवीनीकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2921000 | 2239037.04 | 1460500 | 1416000 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2458 | 1 | CM-NSY000002457 | प्राथमिक विद्यालय मनरहवा के सामने हैंडपंप से राजलाल खैरवार के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण एवं क्राश पुलिया का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 466000 | 288762.01 | 233500 | 202972 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2460 | 1 | CM-NSY000002459 | प्राथमिक विद्यालय मनरहवा के पास सी0सी0 रोड से चंदिरख खरवार एवं सीताराम से बबुवा लोहार के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1527000 | 961152.21 | 763500 | 685139 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2463 | 1 | CM-NSY000002462 | प्राथमिक विद्यालय मनरहवा के सामने डीहबाबा के पास चबूतरा का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 674000 | 397833.49 | 337000 | 316400 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | विद्यालय मरम्मत | Sonbhadra
2494 | 1 | CM-NSY000002493 | टैगोर नगर में अनिल केशरी के दुकान के बगल से संजय महतो के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1719000 | 1175012.14 | 859500 | 376499 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2495 | 1 | CM-NSY000002494 | टैगोर नगर में लतीफ़ के मकान से विनोद कुमार जयसवाल के दुकान तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नाली मरम्मत का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1410000 | 1076328.6 | 705000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2508 | 1 | CM-NSY000002507 | टैगोर नगर में राजेश चौहान के घर से नारायण राम के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/11/2023 | 45597 |  | 1406000 | 696200 | 703000 | 696200 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2529 | 1 | CM-NSY000002528 | टैगोर नगर में रामचंद्र के घर से रोशन शर्मा एवं गली में सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 30/11/2023 |  | 772000 | 498935.1 | 386000 | 383500 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2534 | 1 | CM-NSY000002533 | टैगोर नगर में सूरज भारती के घर से रामकरण बैसवार के घर तक सी0सी0 रोड व एक तरफ नाली मरम्मत का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 453000 | 0 | 226500 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2535 | 1 | CM-NSY000002534 | डीहबाबा के सामने से वीरेंदर सिंह सिपाही पण भंडार तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1278000 | 0 | 639000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2539 | 1 | CM-NSY000002538 | टैगोर नगर में बहादुर मिश्त्री के घर से बिना शंध्या श्रीवस्तव के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली एवं रिटर्निंग वाल का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1449000 | 0 | 724500 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
2542 | 1 | CM-NSY000002541 | टैगोर नगर डीहबाबा के बगल से दिलीप राव के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2541000 | 1747465.9 | 1270500 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1955 | 1 | CM-NSY000001954 | मनरहवा में मेन रोड पर कल्लू के घर के सामने से नान्हक के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 662000 | 494934.47 | 331000 | 316400 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1970 | 1 | CM-NSY000001969 | मनरहवा में मेन रोड पर राजकुमार के गोमत्ती से कल्लू के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 333000 | 245763.91 | 166500 | 153400 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1977 | 1 | CM-NSY000001976 | मुडीसेमर में चन्द्रसेखर के घर से राजेंद्र के घर होते हुवे पुलिया तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1566000 | 1078785.26 | 783000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1930 | 1 | CM-NSY000001929 | HSCL कॉलोनी में सुनील पंडित के घर से मानिकचंद के घर होते हुवे निरंकारी सत्संग भवन तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य एवं एक क्रश पुलिया व कूप मरम्मती का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1718000 | 1331058.46 | 859000 | 803009 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1947 | 1 | CM-NSY000001946 | मनरहवा में हीरालाल के घर से भूवर खरवार मेन रोड के पास तक सी०सी० का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1131000 | 768643.54 | 565500 | 768643 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1942 | 1 | CM-NSY000001941 | मनरहवा में मैं रोड घुरन के जमींन से घुरन के घर व तुलसी राम के घर तक रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 457000 | 317623.66 | 228500 | 317623 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1793 | 1 | CM-NSY000001792 | दुल्लापाथर में सिंगरौली मुख्य मार्ग पर स्थित पानी की टंकी से नगीना के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1600000 | 1049790.91 | 800000 | 378550 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1835 | 1 | CM-NSY000001834 | गरबंधा में तेजबहादुर के तिराहे से प्राथमिक विद्यालय गरबंधा तक सी०सी० रोड का उच्चीकरण एवं चौडीकरण एवं रिटर्निग वाल का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 4335000 | 0 | 2167500 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1820 | 1 | CM-NSY000001819 | दुल्लापाथर में सिंगरौली मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप से नाले तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1908000 | 1253469.94 | 954000 | 944000 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1828 | 1 | CM-NSY000001827 | गरबंधा प्राथमिक विद्यालय से पुलिया के आगे गंगा सागर के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 3349000 | 2184184.87 | 1674500 | 491866 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1768 | 1 | CM-NSY000001767 | औरी दुल्लापाथर में मैं रोड पर राम मिश्त्री के गैराज से सवदाह स्थल की और नाले तक सी०सी० रोड स्वादह हेतु तिन सेड एवं नाले पर सीडी का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2352000 | 1450053.72 | 1176000 | 911852 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1750 | 1 | CM-NSY000001749 | डिबुलगंज डी प्लांट रोड से अब्दुल नईम से चुबुनदर यादव एवं सुल्तान अहमंद के घर तक सी० सी० रोड का निर्मण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2087000 | 1359624.75 | 1043500 | 358128 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1742 | 1 | CM-NSY000001741 | डिबुलगंज में बी०एस० रोड से ग्रीधर विश्वकर्मा के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण एवं नाली मरम्मती का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 779000 | 513765.14 | 389500 | 311920 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1701 | 1 | CM-NSY000001700 | डिबुलगंज पुनर्वाश में प्रह्लाद के पलाट से गोपी के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 813000 | 546135.51 | 406500 | 546135 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1712 | 1 | CM-NSY000001711 | डिबुलगंज में रामचंद्र होटल से लालजी कुशवाहा के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 602000 | 395116.36 | 301000 | 497679 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1692 | 1 | CM-NSY000001691 | डिबुलगंज 21 नंबर पुल के पास मैं रोड से विशाल मिश्र के घर एवं डी प्लांट रोड से हरिश्चंद्र भारती के घर होते हुवे प्रभु के घर तक पेंटिंग सड़क का नवीनीकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 20/11/2023 | 45413 |  | 767000 | 717191 | 383500 | 383500 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1718 | 1 | CM-NSY000001717 | डिबुलगंज पुनर्वाश में रामदुलारे पनिका के घर से याकूब के घर तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 3682000 | 2519242.03 | 1841000 | 1751500 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1724 | 1 | CM-NSY000001723 | डिबुलगंज पुनर्वाश गुप्ता मोहल्ला में रामप्रीत के घर से रामप्रसाद के पलाट तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 970000 | 737364.67 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1735 | 1 | CM-NSY000001734 | डिबुलगंज में रूपचंद्र गुप्ता के मकान से फ़क़ीर रब्बानी के घर के आगे सुरेश जैसवाल के घर तक रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 2408000 | 1764816.97 | 1204000 | 1011288 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1620 | 1 | CM-NSY000001619 | डिबुलगंज पुनर्वाश में धरिकार बस्ती में अजय कुमार के घर से बलिराम के घर तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 30/11/2023 |  | 2470000 | 1660117.89 | 1235000 | 577972 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1627 | 1 | CM-NSY000001626 | डिबुलगंज पुनर्वाश में धरिकार बस्ती में गुड्डी देवी के घर से अत्रीलाल शनतरा देवी के घर तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 3144000 | 2150217.95 | 1572000 | 1527784 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1629 | 1 | CM-NSY000001628 | डिबुलगंज पुनर्वाश में धरिकार बस्ती में मुन्नीलाल के घर से जोधे के घर तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 30/11/2023 |  | 1549000 | 1082954.56 | 774500 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1634 | 1 | CM-NSY000001633 | डिबुलगंज पुनर्वाश में धरिकार बस्ती में उर्जांचल स्कूल से अच्छे लाल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण व नाली की मरम्मती का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 3269000 | 2211292.54 | 1634500 | 1525500 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1647 | 1 | CM-NSY000001646 | डिबुलगंज पुनर्वाश गुप्ता मोहल्ला में हरिवस के घर से दशरथ गुप्ता के दुकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1082000 | 707647.74 | 541000 | 474600 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1653 | 1 | CM-NSY000001652 | डिबुलगंज में हॉस्पिटल गेट के सामने से शिवचंद गुप्ता के घर तक रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग एवं कवर नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1656000 | 1119962.63 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1668 | 1 | CM-NSY000001667 | डिबुलगंज पुनर्वाश गुप्ता मोहल्ला में जोखू गुप्ता के घर से रामदेव गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1075000 | 702446.94 | 537500 | 508500 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1684 | 1 | CM-NSY000001683 | डिबुलगंज निरंकारी गली में उमेश तिवारी के घर से चंब्द्रदेव यादव के घर तक एवं डॉक्टर मिश्र की गली में सी० सी० रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1107000 | 724064.36 | 553500 | 542800 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1508 | 1 | CM-NSY000001507 | डिबुलगंज पुनर्वाश धरिकार बस्ती में जगदीश के घर से त्रिलोकी के घर तक मार्ग के दोनों तरफ कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45087 | 30/11/2023 |  | 1481000 | 1114823.94 | 740500 | 737500 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1518 | 1 | CM-NSY000001517 | डिबुलगंज में रोटरी क्लब मोड से रामचंद्र जयसवाल के घ तक पूर्व में ध्वस्त सी०सी० रोड का उच्चीकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 693000 | 449962.5 | 346500 | 342200 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1594 | 1 | CM-NSY000001593 | डिबुलगंज अनपरा डी मार्ग से सुदामा पनिका के घर तक रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 836000 | 544609.79 | 418000 | 390839 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1607 | 1 | CM-NSY000001606 | डिबुलगंज पुनर्वाश चैनल रोड पर रामचंद्र होटल से बेचू गुप्ता के घर तक पेंटिंग सड़क का नवीनीकरण कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1519000 | 1027275.42 | 759500 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1059 | 1 | CM-NSY000001058 | अनपरा मार्केट ऍम जी आर पुल के पहले दायी तरफ गाड़ी पार्क हेतु रंगीन रबर मोल्ड इंटरलाकिंग का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1942000 | 1275824.7 | 971000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1102 | 1 | CM-NSY000001101 | डिबुलगंज पुरंवाश धरिकार बस्ती में बसंत धारी के घर के चैनल तक नाला निर्माण का कार्य | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 15/05/2023 |  | 1811000 | 1098090.56 | 905500 | 606019 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1145 | 1 | CM-NSY000001144 | वार्ड-9 में शीतला मंदिर गली में मुस्कीम के घर से संजय मित्तल के घर तक नाली की मरम्मती का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/04/2023 |  | 252000 | 252000 | 126000 | 125338 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | नाली | Sonbhadra
1357 | 1 | CM-NSY000001356 | झूलन ट्राली से टी0वी0पी0 बार्डर तक 7 मीटर लम्बाई के पोल के साथ एसेम्बल स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 17/03/2023 | 17/04/2023 |  | 3943000 | 3943000 | 1971500 | 1971500 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | स्ट्रीट लाइट | Sonbhadra
1399 | 1 | CM-NSY000001398 | राजेश पटेल के घर से जगदीश तिवारी के घर होते हुए हिण्डल वाली स्कूल तक रंगीन रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्यं | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/04/2023 |  | 803000 | 803000 | 401500 | 803000 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
5075 | 1 | CM-NSY000005074 | नगर पंचायत रतसरकलॉ में अगरधता मन्दिर सें मुन्ना चौरसिया के मकान होते हुये धर्मु वर्मा के मकान होते हुये बृजेश सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45233 | 20/06/2023 |  | 3992000 | 3383167 | 1996000 | 1994613 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क | Ballia
5076 | 1 | CM-NSY000005075 | नगर पंचायत रतसरकलॉ अधियारा में रमेश सिंह के खेत से ब्रम्हाशंकर सिंह के मकान होते हुये गुडडू सिंह के मकान तक सी.सी.रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45233 | 23/06/2023 |  | 3980000 | 3372540 | 1990000 | 1121830 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क | Ballia
5085 | 1 | CM-NSY000005084 | नगर पंचायत रतसरकलॉ में मनोज गुप्ता के मकान से डॉ मंजय चौहान तक व जंगली कूजड़ा के मकान से हीरा गुप्ता के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45233 | 20/06/2023 |  | 3908000 | 3311607 | 1954000 | 999511 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क | Ballia
5081 | 1 | CM-NSY000005080 | नगर पंचायत रतसरकलॉ में गणेश सिंह के मकान से राज विजय सिंह के मकान होते हुए मुशन सिंह के हाता तक सी.सी.रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45233 | 23/06/2023 |  | 3991000 | 3382664 | 1995500 | 2379247 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क | Ballia
5112 | 1 | CM-NSY000005111 | नगर पंचायत रतसरकलॉ में राजेन्द्र सिंह के हाता से हिरलाल के खेत व मेराज के खेत होते हुये हीराचन्द गुप्ता के हात तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण का कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 3029000 | 0 | 1514500 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क | Ballia
7969 | 1 | CM-NSY000007968 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 14/08/2024 |  | 32500000 | 23631102 | 16250000 | 12200000 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | कल्याण मंडप "मंगलम" | Ballia
6535 | 1 | CM-NSY000006534 | नयी सीमा विस्तार में सिंधोली गाव में रेन्ज हिल्स कालोनी में श्री राजकुमार के मकान से श्री आशू के मकान तक अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 23/02/2023 | 31/03/2023 |  | 2376585 | 1750829.22 | 1188292.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6536 | 1 | CM-NSY000006535 | नयी सीमा विस्तार में बढ़ोली फतेह खां में होली चौक से श्री पप्पू सिंह के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 13/02/2023 | 45263 |  | 1801912 | 1286204.73 | 900956 | 824000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6531 | 1 | CM-NSY000006530 | नगर निगम नयी सीमान्तर्गत कमालपुर बाईपास स्थित ग्राम अलीनगर में प्राइमरी स्कूल के सामने सन्तोष से प्रेम के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44987 | 45263 |  | 1315700 | 951635.28 | 657850 | 657850 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6532 | 1 | CM-NSY000006531 | नयी सीमान्तर्गत विस्तार के अन्तर्गत हाजीपुर चौहट्टा गांव में श्री रमेश चन्द्र के मकान से श्री कल्याण सिंह के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 13/02/2023 | 45263 |  | 1636763 | 1151135.6 | 818381.5 | 818381 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6522 | 1 | CM-NSY000006521 | नगर निगम नयी सीमान्तर्गत रामघाट रोड स्थित सुखरावली गीताबिहार कालोनी में विनोद के मकान से फूल सिंह फूलसिंह से बलवार के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44987 | 44961 |  | 3405676 | 2144213.96 | 1702838 | 1027000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6523 | 1 | CM-NSY000006522 | नगर निगम नयी सीमान्तर्गत रामघाट रोड स्थित ग्राम सुखरावली में ओम फार्म हाउस के सामने मिनरबा पब्लिक स्कूल से दीप प्रकाश के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 44987 | 44960 |  | 1340874 | 869557.42 | 670437 | 670437 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6524 | 1 | CM-NSY000006523 | नगर निगम नयी सीमान्तर्गत रामघाट रोड स्थित ग्राम तालाशपुर कलां वन बिहार में कुंवर पाल के मकान के से बनी सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 31/03/2023 |  | 2408649 | 1537922.7 | 1204324.5 | 1204324 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6525 | 1 | CM-NSY000006524 | Uगर निगम नयी सीमान्तर्गत रामघाट रोड स्थित ग्राम तालाशपुर कलां में चरनसिंह के मकान से बनी सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 31/03/2023 |  | 4231840 | 2687218.77 | 2115920 | 2090000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
6529 | 1 | CM-NSY000006528 | नगर निगम नयी सीमान्तर्गत रामघाट रोड स्थित ग्राम देव सैनी में चौधरी साहब के मकान से धर्मवीर के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | 157/2022/4348/001-E1672196-84J-22 Date 12/12/2022 | ../Content/GO/157-9-9-2022.pdf | 13/02/2023 | 45263 |  | 1485348 | 1071530.91 | 742674 | 742674 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क | Aligarh
182 | 1 | CM-NSY00000181 | नगर पंचायत नगरा में एसार पेट्रोल पम्प से राम जन्म यादव के मकान होते हुए एवं साहब दयाल के घर होते हुए कामता यादव के मकान तक पीच रोड का निर्माण कार्य | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3971803.5 | 3961079 | 1985901 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
189 | 1 | CM-NSY00000188 | नगर पंचायत नगरा के कोटवारीपुर में नारायण राम के खेत से उग्रसेन के मकान तक रंगीन इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 607326.08 | 607326 | 303663.04 | 295977 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
200 | 1 | CM-NSY00000199 | नगर पंचायत नगरा के कोटवारीपुर चचया राजभर बस्ती में नारायण राम के घर से देवनाथ के घर होते हुए एवं बब्बन यादव के घर से पुलिया तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 1229583.95 | 1229584 | 614791.98 | 614792 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
203 | 1 | CM-NSY00000202 | नगर पंचायत नगरा में कैलाश के मकान से जयनारायण सिंह के खेत तक रंगीन इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 777450.25 | 777450 | 388725.13 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
211 | 1 | CM-NSY00000210 | नगर पंचायत नगरा में एसार पेट्रोल पम्प से राम जन्म यादव के घर तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 1339136 | 1335780 | 669568 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
212 | 1 | CM-NSY00000211 | नगर पंचायत नगरा में साहब दयाल के घर से कामता मिस्त्री के घर के आगे तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1328363.22 | 0 | 664181.61 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
216 | 1 | CM-NSY00000215 | नगर पंचायत नगरा में गड़वार मोड़ से नेशनल कान्वेंट स्कूल होते हुए नहर पुलिया तक पटरी पर रंगीन इंटरलॉकिंग एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 3801013.83 | 3801013 | 1900506.92 | 1900506 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
218 | 1 | CM-NSY00000217 | नगर पंचायत नगरा में जनार्दन के मकान से असलम के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 98490 | 98490 | 49245 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | जल निकासी नाला निर्माण | Ballia
229 | 1 | CM-NSY00000228 | नगर पंचायत नगरा में सुनील पांडेय के घर से राम बेलाश पांडेय के घर तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 96719 | 96719 | 48359 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | जल निकासी नाला निर्माण | Ballia
208 | 1 | CM-NSY00000207 | नगर पंचायत नगरा में राजभवन प्रकाश के मकान से स्व. बीरबल राम के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 1164100.08 | 1164100 | 582050.04 | 543826 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
238 | 1 | CM-NSY00000237 | नगर पंचायत नगरा में लालू सिंह के मकान से रमेश शर्मा के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 510724 | 510724 | 255362 | 255362 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | जल निकासी नाला निर्माण | Ballia
240 | 1 | CM-NSY00000239 | नगर पंचायत नगरा में जहाँगीरापुर में डीह बाबा के स्थान से रामआशीष यादव के जमीन व पेट्रोल पम्प तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 759737 | 759737 | 379868 | 379868 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | जल निकासी नाला निर्माण | Ballia
242 | 1 | CM-NSY00000241 | नगर पंचायत नगरा में कॉलोनी में मनोज सोनार के मकान से रूबी देवी के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 372784 | 372784 | 186392 | 186392 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
245 | 1 | CM-NSY00000244 | नगर पंचायत नगरा चचया में गंगा सिंह के मकान से जयनारायण सिंह के मकान होते हुए हरख सिंह के मकान तक रंगीन इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 2556359.33 | 2556359 | 1278179 | 1278179 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
246 | 1 | CM-NSY00000245 | नगर पंचायत नगरा में सुदल यादव के मकान से रामनाथ यादव के मकान होते हुए ब्लूमिंग स्कूल रंगीन इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 3318918 | 3318918 | 1659459 | 1659459 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
247 | 1 | CM-NSY00000246 | नगर पंचायत नगरा में केदार यादव के मकान होते हुए धर्मदेव यादव के मकान तक रंगीन इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 2328221 | 2328221 | 1164110 | 1097884 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
4093 | 1 | CM-NSY000004092 | आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य राष्ट्रीय इण्टर कालेज से प्राथमिक विधालय तक दोनों साइड जिन्हैरा | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45171 | 45174 |  | 2425061 | 1964299 | 1212530 | 718880 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | जल निकासी नाला निर्माण | Etah
4094 | 1 | CM-NSY000004093 | सी० सी० नाला निर्माण कार्य देवीदास के मकान से बेनीराम के प्लाट तक दोनों साइड जिन्हैरा | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/01/2023 | 45174 |  | 1735820 | 1475447 | 867910 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | जल निकासी नाला निर्माण | Etah
4095 | 1 | CM-NSY000004094 | इण्टर लांकिंग रोड पटरी निर्माण कार्य देवीदास के मकान से हनुमान मंदिर (अमृत सरोबर) तक परसुराम कालोनी दोनों साइड जिन्हैरा | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45446 | 45452 |  | 1708432 | 1708414.92 | 854216 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | सीoसीo सड़क | Etah
4098 | 1 | CM-NSY000004097 | इण्टर लांकिंग सड़क निर्माण कार्य पोखपाल के मकान से एलिमेंटरी कम्पोजिट विद्यालय तक बदौली मिरहची | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/01/2024 | 44931 |  | 1613104 | 1246929.39 | 806552 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | सीoसीo सड़क | Etah
7971 | 1 | CM-NSY000007970 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 16/05/2023 | 19/05/2024 |  | 32500000 | 22419000 | 16250000 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | कल्याण मंडप "मंगलम" | Etah
7924 | 1 | CM-NSY000007923 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 21/06/2023 | 24/03/2024 |  | 17975000 | 11640000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | कार्यालय भवन | Etah
7972 | 1 | CM-NSY000007971 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44991 | 20/03/2024 |  | 32500000 | 24173480 | 16250000 | 21767000 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | कल्याण मंडप "मंगलम" | Pilibhit
4638 | 1 | CM-NSY000004637 | नाली पुर्ननिर्माण टनकपुर रोड से नगर पंचायत कार्यालय की ओर | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45024 | 45150 |  | 3916000 | 3328600 | 1958000 | 631982 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | नाली | Pilibhit
4646 | 1 | CM-NSY000004645 | इंटर लाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य हरप्रसाद से षफीक कोटेदार तक | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 45208 |  | 2122000 | 1703094 | 1061000 | 999280 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | सीoसीo सड़क | Pilibhit
4648 | 1 | CM-NSY000004647 | नाला निर्माण कार्य रिलायंस पेट््रोल पम्प से जगत इंटरप्राइजेज तक | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45146 | 45209 |  | 1915000 | 1624329 | 957500 | 911364 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | जल निकासी नाला निर्माण | Pilibhit
6309 | 1 | CM-NSY000006308 | नाला निर्माण कार्य पुलिया से रहीस खान की ओर इस्लाम नगर रोड | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45237 | 19/08/2023 |  | 3908000 | 3384607.42 | 1954000 | 1700000 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | जल निकासी नाला निर्माण | Pilibhit
6310 | 1 | CM-NSY000006309 | नाला निर्माण कार्य वाटर वर्क्स से उस्मान खान की ओर | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45114 | 20/09/2023 |  | 3966000 | 2797446 | 1983000 | 1468737 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | जल निकासी नाला निर्माण | Pilibhit
360 | 1 | CM-NSY00000359 | नगर पंचायत ओबरा के विस्तारित क्षेत्र बिल्ली स्टेशन रोड सूरज के घर के सामने से पूर्व प्रधान राजाराम यादव के घर तक सीसी रोड व नाली का कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/06/2023 | 26/07/2023 |  | 1068000 | 723995 | 534000 | 516989 | 0 | 0 | 629 | 63 | NP Obra | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
368 | 1 | CM-NSY00000367 | नगर पंचायत ओबरा के विस्तारित क्षेत्र में डीडी गुप्ता कॉलोनी में लल्लन चौहान के घर से राम जुड़ा वन पाल के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/06/2023 | 26/07/2023 |  | 2250000 | 1444629 | 1125000 | 874237 | 0 | 0 | 629 | 63 | NP Obra | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
381 | 1 | CM-NSY00000380 | नगर पंचायत ओबरा के विस्तारित क्षेत्र में संजय चौधरी के घर से रामजियावन के घर तक नाली व कलर इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/06/2023 | 26/07/2023 |  | 820000 | 531201.12 | 410000 | 350000 | 0 | 0 | 629 | 63 | NP Obra | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7978 | 1 | CM-NSY000007977 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45026 | 45422 |  | 32500000 | 24499000 | 16250000 | 9982771 | 0 | 0 | 629 | 63 | NP Obra | कल्याण मंडप "मंगलम" | Sonbhadra
7544 | 1 | CM-NSY000007543 | Vistarit kshetra Murdhawa me V mart ke saamne prathmik Vidyalya hote huye meen devi ke ghar ke paas nala tak CC road nirman karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 16/04/2023 |  | 1543885 | 1543885 | 771942.5 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7545 | 1 | CM-NSY000007544 | Nagar Panchayat Renukoot me vistarit kshetra murdhawa V mart ke saamne gali me Ashok master ke saamne V urmila ke ghar se aavind kumar ke ghar tak v peepal ped se manoj sahani v jagatram ke ghar ke paas nala tak naali v interlocking ka karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 915156 | 915156 | 457578 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7546 | 1 | CM-NSY000007545 | Vistrarit kshetra murdhawa me shere punjab dhaba ke bagal se neetu yadav ke plot tak cc road nirman karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 594780 | 594780 | 297390 | 556846 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7547 | 1 | CM-NSY000007546 | Nagar panchayat renukoot me vistarit kshetra murdhawa me padmini hotel ke bagal me main road se bidi patta godam tak interlocking ka karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1493114 | 0 | 746557 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7548 | 1 | CM-NSY000007547 | Nagar Panchayat Renukoot me Vistarit kshetra murdhawa me tower ke paas kamlesh bind ke ghar se hitech main road v railway line tak naali v color interlocking | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 906176 | 906176 | 453088 | 611286 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7549 | 1 | CM-NSY000007548 | Nagar Panchayat renukoot me vistarit kshetra murdhawa me hitech main road rajesh electricla ke saamne nand kishor k ghar hote huye vivek patel ke ghar tak naali v cc road ka nirman karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 838487 | 838487 | 419243.5 | 726893 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7550 | 1 | CM-NSY000007549 | Nagar panchayat renukoot me vistarit kshetra murdhawa me hi tech main road neeraj paan ke dukan se sushila ke gar tak naali v interlocking ka karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 330286 | 330286 | 165143 | 274511 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7551 | 1 | CM-NSY000007550 | Nagar panchayat renukoot me vistarit kshetra murdhawa me rotary club ke peeche anil gupta ke ghar se shankar lal ke ghar tak color interlocking ka karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 254841 | 254841 | 127420.5 | 240902 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7552 | 1 | CM-NSY000007551 | Nagar Panchayat renukoot me vistarit kshetra murdhawa me railway line ke kinaare lal bahadur ke ghar se ramaasre BDC ke ghar hote huye peepal ped chabutra ke paas tak CC ka karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 16/04/2023 |  | 1099185 | 1099185 | 549592.5 | 449694 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7560 | 1 | CM-NSY000007559 | Nagar Panchayat Renukoot me Vistarit kshetra murdhawa me radha krishna mandir ke peeche peepal ped se anil yadav v sushil singh ke ghar se nala tak naali v CC ka karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 921757 | 921757 | 460878.5 | 629392 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7562 | 1 | CM-NSY000007561 | Vistarit kshetra murdhawa me radha krishna mandir ke peeche lalchand vishwakarma ke ghar se rajendra giri ke ghar ke aage tak v rajesh gupta ke ghar se main nala tak naali v CC road ka nirman karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 954967 | 954967 | 477483.5 | 842203 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7567 | 1 | CM-NSY000007566 | NAGAR PANCHAYAT RENUKOOT ME VISTARIT KSHETRA MURDHAWA ME PADMINI KE PEECHE SARITA KOTTAGE KE BAGAL SE MALIN BASTI HOTE HUYE AMRITLAL KE GHAR TAK INTERLOCKING KA KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 16/04/2023 |  | 2012903 | 2012903 | 1006451.5 | 1289016 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7568 | 1 | CM-NSY000007567 | NAGAR PANCHAYAT RENUKOOT ME VISTARIT KSHETRA MURDHAWA ME jp gUPTA KE GHAR SE SURYA MANDIR CHHATH GHAT KE PAAS CC ROAD V PATRI INTERLOCKING KA KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 16/04/2023 |  | 1964199 | 1964199 | 982099.5 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7570 | 1 | CM-NSY000007569 | VISTARIT KSHETRA MURDHAWA RAI GALI ME KAHTU SHYAM MANDIR KE SAAMNE PULIYA SE GAYATRI BHAWAN TAK CC ROAD KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 16/04/2023 |  | 1180091 | 1180091 | 590045.5 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7571 | 1 | CM-NSY000007570 | NAGAR PANCHAYAT RENUKOOT ME VISTARIT KSHETRA MURDHAWA ME RAI GALI ME RAMESHWAR KE GHAR SE DURGESH GUPTA KE GHAR KE AAGE TAK COLOR INTERLOCKING KA KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 16/04/2023 |  | 1647268 | 1647268 | 823634 | 1176073 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7572 | 1 | CM-NSY000007571 | NAGAR PANCHAYAT RENUKOOT ME VISTARIT KSHETRA KAHDPATHAR ME CHURCH KE BAGAL ME KESHAV PRABHA BHAWAN TAK COLOR INTERLOCKING KA KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45081 |  | 199989 | 199989 | 99994.5 | 185187 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7574 | 1 | CM-NSY000007573 | NAGAR PANCHAYAT RENUKOOT ME VISTARIT KSHETRA KAHDPATHAR ME CHURCH KE SAAMNE SE GREEN LAND SCHOOL KE PEECHE MD. SATTAR KE GHATR HOTE HUYE PRADEEP KUMAR KE GHAR TAK NAALI V INTERLOCKING KA KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/02/2023 | 16/04/2023 |  | 1507179 | 1507179 | 753589.5 | 1012652 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1018 | 1 | CM-NSY000001017 | विस्तारीत क्षेत्र चोपन गॉव में यादव बस्ती में रंजीत पासवान के घर से बीरबल के घर तक इण्टलाकिंग का कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/04/2023 |  | 378000 | 378000 | 189000 | 232494 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1014 | 1 | CM-NSY000001013 | विस्तारीत क्षेत्र चोपन गॉव में मनोज पासवान के घर के आगे मेन सड़क से बी0के0 ठाकुर के घर तक मिट्टी फिलिंग, रंगीन इण्टरलाकिंग व रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/04/2023 |  | 321000 | 321000 | 160500 | 238938 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
997 | 1 | CM-NSY00000996 | विस्तारीत क्षेत्र चोपन गॉव मे मेन रोड़ मजनू भाई के प्लाट के बगल से महुआ के पेड़ तक रंगीन इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/04/2023 |  | 1232000 | 1232000 | 616000 | 505852 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1003 | 1 | CM-NSY000001002 | विस्तारीत क्षेत्र चोपन यादव बस्ती में दिनेश यादव के घर से सतीश यादव के घर तक रंगीन इण्टरलाकिंग व रिटेनिंग वाल का कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/04/2023 |  | 414000 | 414000 | 207000 | 229300 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
1007 | 1 | CM-NSY000001006 | विस्तारीत क्षेत्र चोपन गॉव में यादव बस्ती में नवल के घर से मुंशी के घर तक रंगीन इण्टरलाकिंग व रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/04/2023 |  | 572000 | 572000 | 286000 | 303376 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
991 | 1 | CM-NSY00000990 | विस्तारीत क्षेत्र में चोपन गॉव मेन रोड़ से रामस्वरूप के घर से बच्चन यादव के घर तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 23/04/2023 |  | 1272000 | 1272000 | 636000 | 552135 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
7397 | 1 | CM-NSY000007396 | वार्ड लखरौरा01 मे रामनगर बदोसराय रोड़ सें कृष्ण मुरारी के मकान से बिकेश मिस्त्री के मकान होते हुए इस्लामपुर अटौटा लिंक रोड़ तक कवर्ड आर0सी0सी0, नाली एंव इन्टरलांकिग निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45050 | 20/05/2023 |  | 2108000 | 2039490 | 1054000 | 1050000 | 0 | 0 | 284 | 16 | NP Ramnagar | सीoसीo सड़क | Barabanki
7385 | 1 | CM-NSY000007384 | वार्ड वसीनगर में निजामुद्दीन के घर से कलीम मिस्त्री के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44960 | 44961 |  | 1475761 | 1243625 | 737880.5 | 1243625 | 0 | 0 | 295 | 16 | NP Zaidpur | जल निकासी नाला निर्माण | Barabanki
7386 | 1 | CM-NSY000007385 | वार्ड वसीनगर में मौलाना कासिम के घर से मो0 समी और अकरम के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44960 | 44961 |  | 1232901 | 1040346 | 616450.5 | 1040346 | 0 | 0 | 295 | 16 | NP Zaidpur | जल निकासी नाला निर्माण | Barabanki
7387 | 1 | CM-NSY000007386 | मोहल्ला इस्लाम नगर में मो0 उस्मान के घर से मो0 शफीक के घर होते हुए मुस्लिम के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44960 | 44961 |  | 1294212 | 1129892.5 | 647106 | 1129892 | 0 | 0 | 295 | 16 | NP Zaidpur | सीoसीo सड़क | Barabanki
7364 | 1 | CM-NSY000007363 | वार्ड देवखरिया मे देवखरिया पुल से मैदासपुर मोड़ तक इन्टरलाकिंग कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 20/12/2023 |  | 3620512 | 3620512 | 1810256 | 1795875 | 0 | 0 | 291 | 16 | NP Fatehpur | सीoसीo सड़क | Barabanki
2993 | 1 | CM-NSY000002992 | NAGALA SAPERAME 3 INCHI , 4 INCHI PVC PIPELINE VISHTHAR KA KARY. | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45170 | 45142 |  | 886717.1 | 886717.1 | 443358.6 | 443358 | 0 | 0 | 516 | 4 | NP Radhakund | पेयजल | Mathura
2994 | 1 | CM-NSY000002993 | NAGALA SAPERA ME NALKUPO PAR PUMP HOUSE NIRMAN KARY. | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45170 | 45142 |  | 504228.16 | 504228.16 | 252114.1 | 252000 | 0 | 0 | 516 | 4 | NP Radhakund | पेयजल | Mathura
6695 | 1 | CM-NSY000006694 | निर्माण नाला मुख्य मार्ग डामर रोड संतोष के मकान से तालाब तक इन्धौआ। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 26/03/2023 |  | 2327000 | 2327047 | 1163500 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6713 | 1 | CM-NSY000006712 | निर्माण नाला अरविन्द के मकान से ध्रुबसिंह के मकान तक नगला तार । | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 26/03/2023 |  | 449000 | 447795 | 224500 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | जल निकासी नाला निर्माण | Etawah
6714 | 1 | CM-NSY000006713 | निर्माण वाउन्ड्रीवाल प्राथमिक विद्‍यालय नगला तार। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 26/03/2023 |  | 1492000 | 1489335 | 746000 | 1115926 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | विद्यालय मरम्मत | Etawah
6715 | 1 | CM-NSY000006714 | Contraction Toilet Primary School Nagla Tar . | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 26/03/2023 |  | 707000 | 705511 | 353500 | 436949 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | शौचालय | Etawah
6711 | 1 | CM-NSY000006710 | निर्माण नाला एवं इएटरलॉकिंग ब्रिक रोड रामशंकर के मकान से तालाब तक नगला तार। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 24/02/2023 |  | 269000 | 268598 | 134500 | 109780 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
6708 | 1 | CM-NSY000006707 | निर्माण इएटरलॉकिंग का कार्य प्राथमिक विद्‍यालय इन्धौआ । | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 24/02/2023 |  | 1009000 | 1007011 | 504500 | 990424 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | विद्यालय मरम्मत | Etawah
7240 | 1 | CM-NSY000007239 | निर्माण इएटरलॉकिंग ब्रिक रोड खेडा मुख्य मार्ग डामर रोड से महाराजपुर जाने वाले तिराहे तक खेडा महाराजपुर। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 26/03/2023 |  | 2671000 | 2337183 | 1335500 | 2020287 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क | Etawah
7242 | 1 | CM-NSY000007241 | आदर्श नगर पंचायत शोहरतगढ़ में विस्तारित क्षेत्र में चेतिया मार्ग पर यादव चाय वाले के सामने से लेकर रामू होटल वाले के घर तक इंटर लॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45200 | 45233 |  | 3205000 | 3204359 | 1602500 | 1576297 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
7243 | 1 | CM-NSY000007242 | आदर्श नगर पंचायत शोहरतगढ़ में विस्तारित क्षेत्र में नजमुल हसन लेखपाल के घर के सामने से लेकर छतहरा बॉर्डर तक इन्टर लॉकिंग निर्माण का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45200 | 45263 |  | 1684000 | 1683663 | 842000 | 689331 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
7115 | 1 | CM-NSY000007114 | RAMESHWARNATH MANDIR SE SURAJ PUR TAK STREET LIGHT KA ADHISTAPAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/12/2022 | 24/01/2023 |  | 1296591 | 1296540 | 648295.5 | 1210735 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7122 | 1 | CM-NSY000007121 | KAMPIL RUDAYAN MARG SE RAMPAL MATHUR KE GHAR TAK CC SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45078 | 45049 |  | 1279122 | 1278720 | 639561 | 639000 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7110 | 1 | CM-NSY000007109 | GRASPUR ME ANGANWARI KENDRA KA NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45078 | 45049 |  | 1195755 | 1194684 | 597877.5 | 598000 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | आंगनवाडी मरम्मत | Farrukhabad
7031 | 1 | CM-NSY000007030 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र डेरन से शक्तिपीठ मॉ रक्तदंतिका मन्दिर की ओर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1180919 | 0 | 590459.5 | 0 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | सीoसीo सड़क | Jalaun
7032 | 1 | CM-NSY000007031 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र मुुहल्ला यादव डेरन में शिशुपाल सिंह के मकान से शंकर जी के मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 44934 |  | 662421 | 662421 | 331210.5 | 614681 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | सीoसीo सड़क | Jalaun
7028 | 1 | CM-NSY000007027 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र मुहल्ला खदानी में ठाकुर जी के मन्दिर से नहर (काली मन्दिर) तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45171 | 15/04/2023 |  | 1181178 | 1181178 | 590589 | 591000 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | सीoसीo सड़क | Jalaun
7029 | 1 | CM-NSY000007028 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, खदानी के मैदान में इण्टरलॉकिंग बिछाने का कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45171 | 15/02/2023 |  | 996510 | 996510 | 498255 | 533733 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | विद्यालय मरम्मत | Jalaun
6892 | 1 | CM-NSY000006891 | नगर पंचायत बबेरू, अम्बेडकर नगर (विस्तारित क्षेत्र) में शंकरिया देवी के घर से अमर लेखपाल के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 30/03/2023 |  | 605000 | 603790 | 302500 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6893 | 1 | CM-NSY000006892 | नगर पंचायत बबेरू, अम्बेडकर नगर (विस्तारित क्षेत्र) में राजेन्द्र कुशवाही के घर से राजन विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 24/03/2023 |  | 645000 | 643387 | 322500 | 322500 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6886 | 1 | CM-NSY000006885 | नगर पंचायत बबेरू, कमासिन रोड़ (विस्तारित क्षेत्र) में रामखिलावन के घर से रामकरण के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 24/03/2023 |  | 382000 | 380854 | 191000 | 191000 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6895 | 1 | CM-NSY000006894 | नगर पंचायत बबेरू, अम्बेडकर नगर (विस्तारित क्षेत्र) में कालीचरण पाल के घर से रामगोपाल कचेर के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 24/03/2023 |  | 740000 | 737780 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6896 | 1 | CM-NSY000006895 | नगर पंचायत बबेरू, कमासिन रोड़ (विस्तारित क्षेत्र) में नीलकण्ठ पेट्रोल पम्प के पीछे विशाल राजपूत के घर से बच्चू वर्मा के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45056 | 45413 |  | 1050000 | 1046850 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6897 | 1 | CM-NSY000006896 | नगर पंचायत बबेरू, बांदा में कृष्ण नगर में गोली पटेल के घर से फूलचन्द्र के घर होते हुए औगासी रोड़ तक नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 24/03/2023 |  | 500000 | 499500 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
6890 | 1 | CM-NSY000006889 | नगर पंचायत बबेरू, अम्बेडकर नगर (विस्तारित क्षेत्र) में चर्च मोड से राम नरेश मिश्रा के घर तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 24/03/2023 |  | 921000 | 918237 | 460500 | 460500 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
243 | 1 | CM-NSY00000242 | 245 Nos.Supply and fixing of 90 watt LED street light in nagar panchayat khaga IN EXTENTION AREA (Baldi Ka purwa, Ghanshyam ka purwa, Hardo, Paterwapar, Bhavanipur, Nayapurwa, Raypur, Natdera, Ramnagar, Pabhipur, Shivdutt ka purwa, kukri, Laukiyapur, Sujanipur, Sangrampur, Dayalpur, Medripur, Adarpar, sarsai khurd, Sarsai Bujurg, Khemkaranpur Tekari, Vasdevpur, Dharamdaspur, Chitauli, Akodhiya, Dayalpur, Sujrahi and Tilkapur.) | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45088 | 45445 |  | 2605658 | 2592631 | 1302829 | 2592630 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | स्ट्रीट लाइट | Fatehpur
209 | 1 | CM-NSY00000208 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM GIRDHARI PASWAN'S HOUSE TO RAM PRAKASH PASWAN IN BASHDEVPUR | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 336980 | 336306 | 168490 | 335552 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
210 | 1 | CM-NSY00000209 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM MANOJ'S HOUSE TO SHYAM SINGH'S HOUSE IN KHEMKARANPUR TEKARI | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 1181627 | 1174537 | 590813.5 | 1173285 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
232 | 1 | CM-NSY00000231 | CONSTRUCTION OF C.C. ROAD & RCC DRAIN FROM SITARAM MAURYA'S HOUSE TO RAMESH SINGH'S HOUSE IN SARSAI | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 470558 | 466795 | 235279 | 465986 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
233 | 1 | CM-NSY00000232 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM KALLU'S HOUSE TO MADRAKHAN'S HOUSE IN SANGRAMPUR | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 610053 | 605783 | 305026.5 | 603002 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
234 | 1 | CM-NSY00000233 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM SHIV PUJAN'S HOUSE TO SHIV GOBIND'S HOUSE IN KAMLAKHER | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45050 | 45416 |  | 269384 | 268037 | 134692 | 267473 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
235 | 1 | CM-NSY00000234 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM UMESH'S HOUSE TO JAI CHAND'S HOUSE IN KAMLAKHER | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45050 | 45416 |  | 391953 | 389602 | 195976.5 | 386845 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
237 | 1 | CM-NSY00000236 | CONSTRUCTION OF C.C. ROAD FROM UMESH'S HOUSE TO RAM BABU SAHU'S HOUSE IN KAMLAKHER | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45050 | 45416 |  | 555163 | 553497 | 277581.5 | 549507 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
219 | 1 | CM-NSY00000218 | CONSTRUCTION OF C.C. ROAD & RCC DRAIN FROM JAGROOP'S HOUSE TO JHALLU'S HOUSE IN SANGRAMPUR | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 808559 | 805325 | 404279.5 | 804998 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
221 | 1 | CM-NSY00000220 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM CHHABILAL'S HOUSE TO SHER SINGH'S HOUSE IN MEDAIPAR | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 492366 | 490889 | 246183 | 490301 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
222 | 1 | CM-NSY00000221 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM GUL SINGH'S HOUSE TO GIRDHARI'S HOUSE IN MEDAIPAR | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 203359 | 202749 | 101679.5 | 201824 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
213 | 1 | CM-NSY00000212 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM LAVKUSH'S HOUSE TO MEDILAL'S HOUSE VIA MATADIN'S HOUSE IN SARSAI | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 1116558 | 1108743 | 558279 | 1100367 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
214 | 1 | CM-NSY00000213 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAMLAL MAURYA'S HOUSE TO CHAND BABU'S HOUSE IN SARSAI | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 455057 | 451416 | 227528.5 | 450390 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
215 | 1 | CM-NSY00000214 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAJENDRA MAURYA'S HOUSE TO AYODHYA MAURYA'S HOUSE IN SARSAI | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 311896 | 309089 | 155945 | 308813 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
204 | 1 | CM-NSY00000203 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM SHERA SINGH'S HOUSE TO LOTTAN SINGH'S HOUSE IN CHITAULI | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 378393 | 374987 | 189196.6 | 374901 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
207 | 1 | CM-NSY00000206 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAMDIN PAL'S HOUSE TO KALI MATA CHABUTARA IN GOPALPUR | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45050 | 45416 |  | 1194559 | 1185002 | 597279.5 | 1173378 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
201 | 1 | CM-NSY00000200 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM SITA SINGH JR.HIGH SCHOOL TO SUKHLAL SINGH'S HOUSE IN CHITAULI | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 1779263 | 1770367 | 889631.5 | 1769306 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
190 | 1 | CM-NSY00000189 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM SUSHIL SAGAR'S HOUSE TO PRAHLAD'S HOUSE IN BHAWANIPUR | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1266103 | 0 | 633051.5 | 0 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
193 | 1 | CM-NSY00000192 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAM KHELAWAN PAL'S HOUSE TO KHEMNA DEVI'S TEMPLE IN RAYPUR | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 927376 | 919957 | 463688 | 919421 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
198 | 1 | CM-NSY00000197 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD & RCC DRAIN FROM RAJESH'S HOUSE TO SURESH'S HOUSE IN HASANPUR AKODHIYA | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/12/2023 |  | 1379100 | 1372204 | 689550 | 1315517 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
6928 | 1 | CM-NSY000006927 | HEERA LAL KUSHWAHA KE MAKAN SE HARISHCHANDRA RAIKWAR KE MAKAN TAK CC ROAD AND NALI KA NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44958 | 44930 |  | 943660 | 942716.34 | 471830 | 464375 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | सीoसीo सड़क | Banda
6926 | 1 | CM-NSY000006925 | CHEETA PRAJAPATI KE MAKAN SE MUKTI DHAM TAK SOLING MORANG SADAK KA NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44958 | 44930 |  | 978120 | 977141.88 | 489060 | 464375 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | सीoसीo सड़क | Banda
6871 | 1 | CM-NSY000006870 | नगर पंचायत नरैनी (विस्तारित क्षेत्र) देवी नगर में बाबू नाई के घर से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 23/12/2022 | 44930 |  | 867000 | 865699 | 433500 | 433500 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | सीoसीo सड़क | Banda
6869 | 1 | CM-NSY000006868 | नगर पंचायत नरैनी (विस्तारित क्षेत्र) बरूआ स्योढ़ा में विशाल रैदास के घर से बुद्धलाल के घर तक इण्टरलाॅकिग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45087 | 31/10/2023 |  | 1051000 | 940645 | 525500 | 525500 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | सीoसीo सड़क | Banda
131 | 1 | CM-NSY00000130 | मथुरा रोड पर मनोज मोटर्स से पप्पू के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 15/07/2023 |  | 1045163.096 | 1044692.66 | 522581.6 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
134 | 1 | CM-NSY00000133 | सीमा विस्तारित क्षेत्र हरिपुरा में सुकुमार के मकान से मैन रोड पूरन के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 13/10/2023 |  | 2204322 | 2203220.43 | 1102161 | 1102161 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
137 | 1 | CM-NSY00000136 | गिर्राज नगर कॉलोनी में परिक्रमा मार्ग से प्रेम सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 13/09/2023 |  | 1532070 | 1531331.02 | 766035 | 766035 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
140 | 1 | CM-NSY00000139 | गिर्राज नगर कॉलोनी में वासुदेव के मकान से प्रेम सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 45208 |  | 1698422 | 1697584.49 | 849211 | 849211 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क | Mathura
145 | 1 | CM-NSY00000144 | प्राइमरी विद्यालय नॉर्मिल कम्पोज़िट | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 45179 |  | 1173741.056 | 1173184.48 | 586870.5 | 586870 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | विद्यालय मरम्मत | Mathura
152 | 1 | CM-NSY00000151 | सीमा विस्तारित क्षेत्र आन्यौर में 8 इंची बोरिंग पम्पिंग प्लान्ट | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 15/07/2023 |  | 1325122 | 1324459.74 | 662561 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | पेयजल | Mathura
6899 | 1 | CM-NSY000006898 | नगर पंचायत तिन्दवारी (विस्तारित क्षेत्र) में प्यारे विश्वकर्मा के घर से तेरही रोड़ तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/09/2023 | 31/12/2023 |  | 1026000 | 1023000 | 513000 | 513000 | 0 | 0 | 281 | 28 | NP Tindwari | सीoसीo सड़क | Banda
6901 | 1 | CM-NSY000006900 | नगर पंचायत तिन्दवारी (विस्तारित क्षेत्र) में शिवपूजन साहू के घर से मेन रोड़ तक इण्टरलाॅकिंग रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 31/03/2023 |  | 688000 | 686624 | 344000 | 611008 | 0 | 0 | 281 | 28 | NP Tindwari | सीoसीo सड़क | Banda
3176 | 1 | CM-NSY000003175 | गौतमनगर में सी०सी०मार्ग निर्माण कार्य भाग-2 | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 25/02/2023 |  | 2508608 | 2508608 | 1254304 | 1140713 | 0 | 0 | 482 | 42 | NP Mahroni | सीoसीo सड़क | Lalitpur
3166 | 1 | CM-NSY000003165 | बालकिशन साहू के मकान से डॉ० सोनी के मकान की ओर सी०सी०निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 19/01/2023 | 25/02/2023 |  | 1194527 | 1194527 | 597263.5 | 597000 | 0 | 0 | 482 | 42 | NP Mahroni | सीoसीo सड़क | Lalitpur
6881 | 1 | CM-NSY000006880 | राजाभइया के मकान से बनहा तालाब में हनुमान जी मन्दिर के पास तक डब्लयूबी0एम0 सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 28/02/2023 |  | 621000 | 619758 | 310500 | 420500 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6882 | 1 | CM-NSY000006881 | मोहन तालाब के पश्चिम भीटा से डब्ल्यू0बी0एम0 सड़क का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 28/02/2023 |  | 841000 | 839318 | 420500 | 310500 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6883 | 1 | CM-NSY000006882 | शारदा माता मन्दिर से राजबहादुर के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/12/2022 | 28/02/2023 |  | 809000 | 806573 | 404500 | 364522 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6884 | 1 | CM-NSY000006883 | बी0एन0 सिंह के मकान से राजा धीरेन्द्र सिंह के बोर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 28/02/2023 |  | 840000 | 838320 | 420000 | 838000 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6885 | 1 | CM-NSY000006884 | बउरा प्रजापति के मकान से बिटूमिन रोड़ तक आर0सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 31/12/2023 |  | 3109000 | 3109000 | 1554500 | 1505000 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
6879 | 1 | CM-NSY000006878 | नाथू के तालाब के पास पुलिया से घाट तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 28/02/2023 |  | 408000 | 407388 | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
4209 | 1 | CM-NSY000004208 | मुहल्ला अम्बेडकर चौक में अमिला बोझी मेन रोड पर अकटहा रोड से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45053 | 45057 |  | 507600 | 507092.4 | 253800 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
4233 | 1 | CM-NSY000004232 | मुहल्ला पं0 दीनदयाल नगर में रामविलास विश्वकर्मा के मकान से बन्ता राजभर के मकान व रामबदन से कैलाश तक साइड दिवाल नाली आर.सी.सी. पटिया व इण्टरलाकिंग कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45053 | 45057 |  | 1852200 | 1852200 | 926100 | 879795 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4189 | 1 | CM-NSY000004188 | मुहल्ला शास्त्री नगर में स्वामीनाथ चौहान के मकान से श्रीनाथ चौहान के मकान तक नाली आर.सी.सी. पटिया व इण्टरलाकिंग कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45053 | 45057 |  | 947300 | 946352.7 | 473650 | 338977 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4190 | 1 | CM-NSY000004189 | मुहल्ला अब्दुल कलाम नगर में राजकुमार यादव के मकान से नेसार के मकान तक नाली आर.सी.सी. पटिया व इण्टरलाकिंग कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45053 | 45057 |  | 1066000 | 1066000 | 533000 | 506350 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4194 | 1 | CM-NSY000004193 | मुहल्ला रामचन्द्र नगर में बेचू राजभर के प्लाट से सुबाष राजभर के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45053 | 45057 |  | 1545200 | 1545200 | 772600 | 739863 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4200 | 1 | CM-NSY000004199 | मुहल्ला हनुमान चौक में इन्द्रासन के मकान से नरेश प्रजापति के मकान तक इण्टरलाकिंग व मग्गन के मकान से मोहन तथा सुरेन्द्र के मकान से रामबृृक्ष के मकान तक नाली आर.सी.सी. पटिया व इण्टरलाकिंग मरम्मत कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45053 | 45057 |  | 643900 | 643900 | 321950 | 321950 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4205 | 1 | CM-NSY000004204 | मुहल्ला अम्बेडकर चौक में जवाहिर यादव के मकान से सदाफल यादव (रिटायर्ड सी0ओ0) के मकान तक नाली आर.सी.सी. पटिया व इण्टरलाकिंग कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45053 | 45057 |  | 1370000 | 1368630 | 685000 | 685000 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
4196 | 1 | CM-NSY000004195 | मुहल्ला रामचन्द्र नगर में मोतीलाल के मकान से नारद गोड के मकान तक नाली आर.सी.सी. पटिया व इण्टरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45053 | 45057 |  | 728300 | 727571.7 | 364150 | 364150 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
6948 | 1 | CM-NSY000006947 | नगर पंचायत इल्तिफातगंज के मो०–मीरानपुर बभनपुरा में राजेश प्रजापति के मकान से वीरेन्द्र गुप्ता के मकान तक खण्डजा स्थल पर ढक्कनदार नाली रिटेनिंगवाल एवं सी०सी० रोड का निर्माण कार्य । | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/03/2023 | 27/06/2023 |  | 1945680 | 1945960 | 972840 | 1451108 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
995 | 1 | CM-NSY00000994 | KACHHIKALA ME MADARSA MOHAMMADIYA SE GOLDEN MASJID TAK COVERED RCC NALA NIRMAN EWAM KHDANJA KA KARYA | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 20/05/2023 |  | 3776000 | 3776000 | 1888000 | 1888000 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
4631 | 1 | CM-NSY000004630 | Ward 3 साहबगंज पूर्वी पक्की सड़क के पास हरिमंगल के घर के समनेनोम प्रकाश सतिष व वीरेंद्र के घर होते हुए तिलकधारी के घर तक नाली एवं इंटरलकिंग कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45019 | 45207 |  | 1174929 | 1173725.1 | 587465.5 | 587464 | 0 | 0 | 570 | 11 | NP Medeniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4327 | 1 | CM-NSY000004326 | मोहल्ला चौकापारपुर वार्ड संख्या 10 में मानिकपुर गोतनी मार्ग/अयोध्या मौर्या के घर से शिवमंगल मौर्या व दिलीप तिवारी के मकान होते हुए बाबूलाल के घर की तरफ इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 28/04/2023 |  | 4436400 | 3848608.23 | 2218200 | 3782835 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
6832 | 1 | CM-NSY000006831 | वार्ड न-19 पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामकोला में शौचालय, टयलीकरण व अन्य कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44929 | 31/07/2023 |  | 2061521 | 2058724.99 | 1030760.5 | 362708 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6833 | 1 | CM-NSY000006832 | वार्ड न-6 प्राथमिक विद्यालय उरदहा रामकोला में टयलीकरण, एवं अन्य कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44929 | 31/07/2023 |  | 183434 | 181879.95 | 91717 | 91717 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6818 | 1 | CM-NSY000006817 | वार्ड न-19 में सिराज के आरा मशीन से पडरौना रोड तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45110 | 31/07/2023 |  | 434109 | 430430.12 | 217054.5 | 217054 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | नाली | Kushinagar
7977 | 1 | CM-NSY000007976 | Kalyan Mandap at Nagar Panchyat | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 23/03/2024 |  | 32500000 | 241.43 | 16250000 | 24750000 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | कल्याण मंडप "मंगलम" | Kushinagar
2013 | 1 | CM-NSY000002012 | मो० रामनगर में छोटेलाल साहनी के मकान से मेन रोड तक नाली एवं इंटर लाकिंग सड़क का निर्माण कार्य¦ | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 30/10/2023 | 13/11/2023 |  | 437454 | 437454.23 | 218727 | 190731 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क | Fatehpur
2020 | 1 | CM-NSY000002019 | मो० रामनगर में बाबू सिंह के मकान से धीरज अवस्थी (मेन रोड ) तक सी०सी० सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य¦ | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 30/10/2023 | 14/11/2023 |  | 670077 | 670077.07 | 335038.5 | 295201 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क | Fatehpur
3156 | 1 | CM-NSY000003155 | Nagar Panchayat Akbarpur Damodar me Prathmik Vidhyalay ke kayakalp ke antargat Boundriwall nirman and Renovation Karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45261 | 45262 |  | 1417000 | 1402405 | 708500 | 1397676 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | विद्यालय मरम्मत | Farrukhabad
3159 | 1 | CM-NSY000003158 | Nagar Panchayat Shamsabad me Prathmik Vidhyalay Sherwanitola ke Kayakalp ke Antargat Boundriwall nirman and Renovation Karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 13/01/2023 | 45262 |  | 1868000 | 1848946 | 934000 | 1848903 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | विद्यालय मरम्मत | Farrukhabad
3359 | 1 | CM-NSY000003358 | Nagar Panchayat Shamsabad Mo. Ladampur Doyam, Sikandarpur, Alepur, Akbarpur, Shamsabad, Paliya me Open Jim ka Nirman Karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 13/01/2023 | 13/02/2023 |  | 3672000 | 3659148 | 1836000 | 1128729 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
4296 | 1 | CM-NSY000004295 | अयोध्यानगर अठगँवा दुबान वार्ड में कौशल मिश्रा के घर से बाबूलाल घर तक इंटर लाकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45079 | 45049 |  | 1695113.66 | 1324917.71 | 847557 | 847557 | 0 | 0 | 565 | 11 | NP Antu | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
6045 | 1 | CM-NSY000006044 | नगर पंचायत मलीहाबाद के फिरोजपुर में राजनारायण के मकान से स्कूल और शोभालाल के मकान से विजय के मकान तक मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य ¦ | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 18/04/2023 |  | 1496085.66 | 1480824 | 748042.83 | 748002 | 0 | 0 | 490 | 51 | NP Malihabad | सीoसीo सड़क | Lucknow
6037 | 1 | CM-NSY000006036 | नगर पंचायत मलीहाबाद के टिकरीहार प्राथमिक विद्यालय की इंटरलॉकिंग व मरम्मत का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 18/04/2023 |  | 713657.07 | 706449 | 356828.53 | 356828 | 0 | 0 | 490 | 51 | NP Malihabad | विद्यालय मरम्मत | Lucknow
4749 | 1 | CM-NSY000004748 | अनुराग के मकान से मदार के मकान तक रोड व नाली निर्माण | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1211481 | 0 | 605740.5 | 0 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
4755 | 1 | CM-NSY000004754 | कमाशिन रोड में रामगुलाम के मकान तक नाली निर्माण | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1978716 | 1978716 | 989358 | 985000 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | नाली | Chitrakoot
4756 | 1 | CM-NSY000004755 | शंकर जी के मंदिर से नाहर पटरी तक नाला का निर्माण | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 1651982 | 1651966.85 | 825991 | 1247867 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
4758 | 1 | CM-NSY000004757 | भेरो प्रसाद के मकान से नाहर पुलिया तक नाली निर्माण | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 30/06/2023 |  | 2501064 | 2501064 | 1250532 | 1536233 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | नाली | Chitrakoot
1880 | 1 | CM-NSY000001879 | विस्तारित क्षेत्र जीतनगर में ग्वारी मुख्य मार्ग पर श्री हरिराम वर्मा के मकान से बी०के०जी० स्कूल के सामने से श्री लेखराज के मकान तक नाली एंव इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44929 | 30/04/2023 |  | 2917974 | 2890279 | 1349925 | 1349925 | 0 | 0 | 286 | 16 | NP Banki | सीoसीo सड़क | Barabanki
3124 | 1 | CM-NSY000003123 | मो0 गोबरहा में गंगाविशुन के घर से रामनरायण के घर होते हुए बहादुर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/08/2023 | 31/03/2024 |  | 1619620 | 1618811 | 809810 | 716578 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | सीoसीo सड़क | Unnao
3934 | 1 | CM-NSY000003933 | Estimate for supply, Installation & commissioning of 9.5 mtr Hight Highmask with 07 no 120 Watt LED Light in Ward No1- Bajpai Kheda, Ward No.2- Uttari Gadheva Madhya, Ward No 3- Uttari Gadheva Uttar, Ward No4- Shahanganj, Ward No6- Dkashini Gadheva Dakshin at Nagar Panchayat, Bhagwant Nagar, Unnao. | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 31/08/2023 |  | 747215 | 746842 | 373607.5 | 327045 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | स्ट्रीट लाइट | Unnao
6624 | 1 | CM-NSY000006623 | रामबट्टी में यूसुफ महमूद के घर से मकसूद के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य । | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/08/2023 | 30/09/2023 |  | 1210400 | 1210400 | 605200 | 1210400 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
6622 | 1 | CM-NSY000006621 | फत्तेपुरवा में आफाक के घर से चांद के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य । | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/08/2023 | 30/09/2023 |  | 1182400 | 1182400 | 591200 | 1182205 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
4156 | 1 | CM-NSY000004155 | मो0मुमताजनगर में नजीर के मकान से पंचम के मकान होते हुए मेन रोड सीतापुर–लखीमपुर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 25/08/2023 | 24/10/2023 |  | 2216600 | 2216600 | 1108300 | 1108300 | 0 | 0 | 623 | 53 | NP Hargaon | सीoसीo सड़क | Sitapur
4162 | 1 | CM-NSY000004161 | मो0हड़हनपुरवा में देवकी नन्दन के मकान से मिश्री के मकान तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 25/08/2023 | 24/10/2023 |  | 1478100 | 1478100 | 739050 | 739050 | 0 | 0 | 623 | 53 | NP Hargaon | नाली | Sitapur
6092 | 1 | CM-NSY000006091 | भटेवरा रोड से रामचरन यादव के मकान तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य (हटवारा वार्ड नं0-06) | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 19/06/2023 | 18/07/2023 |  | 593498 | 501986 | 251388 | 251388 | 0 | 0 | 497 | 31 | NP Kulpahar | सीoसीo सड़क | Mahoba
3931 | 1 | CM-NSY000003930 | हाईमास्ट स्थापना (अम्बेडकर प्रतिमा के पास , गौशाला रोड तिराहे पर, अजय पटेल के दरवाजे (शांती नगर), हरिनाथ गुप्ता के दरवाजे (तिराहे पर) एवं नन्हक्के के दरवाजे (शांती नगर) | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44986 | 44989 |  | 533725 | 533000 | 266862 | 261982 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | स्ट्रीट लाइट | Unnao
3434 | 1 | CM-NSY000003433 | मोहल्ला गाँधी नगर में कटरा रोड से रमेश पासवान के घर तक इंटरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44960 | 30/04/2023 |  | 550209 | 465812 | 275104 | 450294 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | सीoसीo सड़क | Unnao
3452 | 1 | CM-NSY000003451 | श्री पाल के घर से अलोपी के घर तक नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44960 | 30/04/2023 |  | 245772 | 208072 | 122886 | 200547 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | नाली | Unnao
3566 | 1 | CM-NSY000003565 | मालती के घर से धर्मेन्द्र इंटरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44960 | 30/04/2023 |  | 483156 | 408807 | 241578 | 395319 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | सीoसीo सड़क | Unnao
3547 | 1 | CM-NSY000003546 | कमलेश के घर से एन० एच० हाईवे तक इंटरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44960 | 44961 |  | 531299 | 449802 | 265649 | 252572 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | सीoसीo सड़क | Unnao
3522 | 1 | CM-NSY000003521 | रमेश के प्लाट से राम प्रसाद कबाड़ी के घर तक इंटरलॉकिंग रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44960 | 44961 |  | 618918 | 523682 | 309459 | 216941 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | सीoसीo सड़क | Unnao
3505 | 1 | CM-NSY000003504 | वार्ड गौतमबुद्ध नगर में शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/03/2023 | 20/03/2023 |  | 3234172 | 3234000 | 1617086 | 1381316 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | सीoसीo सड़क | Unnao
6591 | 1 | CM-NSY000006590 | वार्ड सं0 4 के अन्‍तर्गत मोहल्‍ला बैशन का पुरवा में लच्‍छी की दुकान से अनिल पाण्‍डे के दुकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 13/01/2023 | 20/02/2023 |  | 769339 | 768954 | 384669.5 | 368159 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | नाली | Rae Bareli
6593 | 1 | CM-NSY000006592 | वार्ड सं0 01 के अन्‍तर्गत मोहल्‍ला बैशन का पुरवा में मथुरा के मकान से विद्येश्‍वरी के मकान तक रबरमोल्‍ड इण्‍टरलाॅकिंग एवं एल टाइप नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 13/01/2023 | 16/03/2023 |  | 580292 | 579421 | 290146 | 277716 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6589 | 1 | CM-NSY000006588 | वार्ड सं0 04 के अन्‍तर्गत मोहल्‍ला बैशन का पुरवा में माता प्रसाद एडवोकेट के मकान से बबलू उर्फ मनोज पाण्‍डे के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 13/01/2023 | 20/02/2023 |  | 769339 | 768954 | 384669.5 | 368168 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6582 | 1 | CM-NSY000006581 | वार्ड सं0 3 मोहल्‍ला गढी में नन्‍द किशोर अवस्‍थी के मकान से मन्दिर तक रबरमोल्‍ड इण्‍टरलाॅकिंग एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 13/01/2023 | 28/02/2023 |  | 963841 | 962202 | 481920.5 | 461308 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6583 | 1 | CM-NSY000006582 | वार्ड सं0 03 मोहल्‍ला गढी में इद्रीश के मकान से छोटई के मकान तक रबरमोल्‍ड इण्‍टरलॉकिंग एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 13/01/2023 | 45140 |  | 937617 | 937148 | 468808.5 | 448755 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
4146 | 1 | CM-NSY000004145 | rcc nala bhakura | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45081 | 45023 |  | 3370041 | 3336340 | 1685020.5 | 3322550 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | जल निकासी नाला निर्माण | Sitapur
3319 | 1 | CM-NSY000003318 | rcc nala bhiriya | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45142 | 45023 |  | 3527633 | 3524105 | 1763816.5 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | जल निकासी नाला निर्माण | Sitapur
3323 | 1 | CM-NSY000003322 | r cc nala kanchanpur | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45081 | 45023 |  | 4487792 | 4442914 | 2243896 | 2886044 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | जल निकासी नाला निर्माण | Sitapur
3297 | 1 | CM-NSY000003296 | layin of pvc pipe line katili | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45081 | 45084 |  | 1964374 | 1964374 | 982187 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | वाटर लाइन | Sitapur
4235 | 1 | CM-NSY000004234 | नगर पंचायत रामपुरा में पचोखरा रोड पर आशाराम फौजी के मकान से भगवानदास के मकान तक नाला निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 22/02/2023 | 14/04/2023 |  | 2455000 | 2455000 | 1227500 | 1227200 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
4241 | 1 | CM-NSY000004240 | नगर पंचायत रामपुरा वार्ड नं 03 तुलसीराम के मकान से अमर सिंह के मकान तक इण्टरलांकिग सडक एवं नाली निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 22/02/2023 | 23/04/2023 |  | 1977000 | 1977000 | 988500 | 988466 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
5090 | 1 | CM-NSY000005089 | वार्ड न 04 संतरविदास नगर में बभना दानववीर बाबा मंदिर से सांथुआ पिच मार्ग तक इंटरलाकिंग सड़क व आर वाल का निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 28/11/2023 | 28/05/2024 |  | 2492000 | 2489258 | 834682 | 1647189 | 0 | 0 | 313 | 25 | NP Babhnan Bazar | सीoसीo सड़क | Basti
6616 | 1 | CM-NSY000006615 | वार्ड आदर्श नगर में संदीप वर्मा के मकान से पुलिया तक इंटर लोकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1723745 | 0 | 861872.5 | 0 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
6617 | 1 | CM-NSY000006616 | वार्ड मंझा में श्री विजयपाल कुशवाहा के मकान से पुलिया तक इंटरलोकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2023 | 45292 |  | 1139015 | 1139015 | 569507.5 | 569507 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
6613 | 1 | CM-NSY000006612 | वार्ड साहबगंज में श्री शोभा पाल के मकान से श्री हाकिम सिंह के मकान तक इंटरलोकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2023 | 45323 |  | 847160 | 847160 | 423580 | 423580 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
3631 | 1 | CM-NSY000003630 | मोहल्ला जमीन मेंघई नारायना (नया गांव) में डीह बाबा स्थान से बड़कू सिंह के जमीन तक रिटेनिंगवॉल व इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 28/03/2023 | 13/04/2023 |  | 1282502 | 1282502 | 641251 | 641251 | 0 | 0 | 250 | 18 | NP Azamatgarh | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5275 | 1 | CM-NSY000005274 | पुराने तहसील के सामने ०३ अदद दुकानों का निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 18/12/2023 | 18/02/2024 |  | 900000 | 899100 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | पार्किंग | Basti
5331 | 1 | CM-NSY000005330 | नगर पंचायत हर्रैया में ऑपरेशन काया कल्प के अंतर्गत संविलियन प्राथमिक विद्यालय थान्हाखास में मुलभुत अवस्थापना सुविधावो का विकास कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 18/12/2023 | 18/02/2024 |  | 1324000 | 1321352 | 662000 | 662000 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | विद्यालय मरम्मत | Basti
5252 | 1 | CM-NSY000005251 | श्रीपतिपुर रोड पर मुरदिपुर तिराहे का सौन्दरिकरण का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 18/12/2023 | 18/02/2024 |  | 1000000 | 998000 | 500000 | 500757 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Basti
5233 | 1 | CM-NSY000005232 | नगर पंचायत हर्रैया के अंतर्गत देबया गंगाराम में दुभरा मार्ग से जयप्रकाश गौड़ के माकन होते हुए नेबुलाल के मकन तक इंटरलॉकिंग सड़क व ढक्कन सहित नाली का निर्माण कार्य (लम्बाई -४०० मी0) | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 18/12/2023 | 18/02/2024 |  | 2993000 | 2987612 | 1496500 | 1438580 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क | Basti
5945 | 1 | CM-NSY000005944 | प्राइमरी पाठशाला वार्ड न0 11 में प्राथमिक विद्यालय पचपेड़वा के परिसर में इण्टरलाकिंग एवं पेयजल का कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/12/2022 | 27/03/2023 |  | 1005972 | 1014272 | 502986 | 499667 | 0 | 0 | 276 | 33 | NP Pachperwa | विद्यालय मरम्मत | Balrampur
6510 | 1 | CM-NSY000006509 | ward no-12 thana ke uttari diwar se rajendra tiwari ke ghar ke piche tak CC road and RCC nali Slaib ka nirman karya | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 44816 | 15/02/2023 |  | 1729000 | 863500 | 864500 | 232235 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6410 | 1 | CM-NSY000006409 | WARD NO. 04 ME SURENDRA KAHAR KE MAKAN KE BAGAL SE SHIV SAHAY KE MAKAN TAK NALA NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/08/2023 | 44935 |  | 274000 | 273178 | 137000 | 134870 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6419 | 1 | CM-NSY000006418 | WARD NO.09 ME ASHOK KE MAKAN SE BIJLI KE KHAMBHE TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 413000 | 412587 | 206500 | 205845 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6422 | 1 | CM-NSY000006421 | WARD NO. 09 ME RAMADHEEN KE MAKAN SE CHANDRABHAN KE MAKAN TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 656000 | 655344 | 328000 | 327484 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6423 | 1 | CM-NSY000006422 | WARD NO. 09 ME UDAY KAHAR KE MAKAN SE BIJLI KE KHAMBHE TAK (LOVE KA PLOT) CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 401000 | 400599 | 200500 | 199570 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6424 | 1 | CM-NSY000006423 | WARD NO. 09 ME TULSIRAM KE MAKAN KE SAMNE SE JAYNARAYAN KE MAKAN TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 401000 | 400599 | 200500 | 199054 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6416 | 1 | CM-NSY000006415 | WARD NO. 04 ME AMAR SINGH KE MAKAN SE SHYAM SUNDER KE MAKAN TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYAN | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 435000 | 434130 | 217500 | 217020 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
6363 | 1 | CM-NSY000006362 | WARD NO. 03 ME GANGAWATI KE MAKAN SE RAJU KE MAKAN TAK CC ROAD AVAM NALI NIRMAN KARYA | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 29/08/2023 | 44936 |  | 588000 | 235764 | 294000 | 199306 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क | Hamirpur
4374 | 1 | CM-NSY000004373 | वार्ड पूरे महंत में मुस्तकीम के घर से अली हसन के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 17/06/2023 |  | 826362 | 825949 | 413181 | 412966 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4428 | 1 | CM-NSY000004427 | वार्ड आशीपुर में लालता प्रसाद के घर से पक्की सड़क तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 17/06/2023 |  | 734544 | 734470 | 367272 | 367128 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4437 | 1 | CM-NSY000004436 | वार्ड आशीपुर में राम किशुन के घर से कुलदीप के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 17/06/2023 |  | 734544 | 734544 | 367272 | 367128 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4443 | 1 | CM-NSY000004442 | रूपी पुर नंदलाल के घर से यादव बस्ती तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 17/06/2023 |  | 826362 | 825948 | 413181 | 412966 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4453 | 1 | CM-NSY000004452 | वार्ड पूरे महंत में शौकत के घर से मस्जिद तक इंटरलॉकिंग का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 17/06/2023 |  | 826362 | 826362 | 413181 | 412966 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4462 | 1 | CM-NSY000004461 | वार्ड रूपीपुर भौसौना बार्डर से रहमान के बाग तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 17/06/2023 |  | 2249542 | 2248417 | 1124771 | 1129104 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
4488 | 1 | CM-NSY000004487 | वार्ड आशीपुर में बिरजू हरीजन के घर से अमर बहादुर हरीजन के घर के पास तक इण्टरलाकिंग का काय | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 17/06/2023 |  | 1055908 | 1055379 | 527954 | 514952 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
3953 | 1 | CM-NSY000003952 | नगर पंचायत मेंहदावल के अंतर्गत गगनई राव दलित बस्ती मे राजाराम यादव के घर से सवरहवा सिवान तक इंटरलाकिंग निर्माण का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 30/06/2023 |  | 3265000 | 1632500 | 1632500 | 1466573 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
3954 | 1 | CM-NSY000003953 | नगर पंचायत मेंहदावल के मेंहदावल खलीलाबाद मार्ग से बी0 एम0 सी0 टी0० मार्ग तक इंटरलाकिंग निर्माण का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 45203 |  | 3571000 | 1785500 | 1785500 | 1601549 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
3955 | 1 | CM-NSY000003954 | नगर पंचायत मेंहदावल के मो०-मनोरथापुर से धुरियाडिह के मंदिर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 44932 |  | 3628000 | 1814000 | 1814000 | 1813332 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
3948 | 1 | CM-NSY000003947 | नगर पंचायत मेंहदावल के अंतर्गत प्रा0 विद्यालय गगनई राव का कायाकल्प एवं सुंदरीकरण का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 44932 |  | 1991000 | 995500 | 995500 | 912948 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
6095 | 1 | CM-NSY000006094 | नगर पंचायत मेंहदावल के अंतर्गत उ0प्रा0 विद्यालय बनकटा का कायाकल्प एवं सुन्दरीकरण का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/02/2023 | 44932 |  | 1816000 | 908000 | 908000 | 900442 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
5613 | 1 | CM-NSY000005612 | मेन रोड़ से कम्पोजिट विद्यालय(इंग्लिश मीडियम) तक इण्टरलाकिंग कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/08/2023 | 23/10/2023 |  | 2100265 | 2100055.01 | 1050132.5 | 1050132 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | सीoसीo सड़क | Balrampur
5619 | 1 | CM-NSY000005618 | आदिशक्ति स्कूल माॅ पाटेश्वरी स्कूल से तहसील मोड़ तक पश्चिमी पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 24/08/2023 | 23/10/2023 |  | 2169120 | 2168903.34 | 1084560 | 1084560 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | सीoसीo सड़क | Balrampur
5705 | 1 | CM-NSY000005704 | CIVIL CONSTRUCTION WORK OF COVERED DRAIN AND RUBBER MOULDED INTERLOCKING IN ARYA NAGAR FROM HOUSE OF SUNIL TO HOUSE OF TUBEWELL | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45175 | 45206 |  | 1018139 | 1018139 | 509069.5 | 509069 | 0 | 0 | 583 | 52 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
3710 | 1 | CM-NSY000003709 | nazirpura me dhiraj ke makan se hirelal ke makan tak branch galiyo sahit cc road & nali nirman work | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45017 | 45204 |  | 1740571 | 1722295 | 870285.5 | 870285 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3719 | 1 | CM-NSY000003718 | saraswati colony me surendra ki dukan se neeraj ke makan tak cc road & nali nirman work | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45017 | 45051 |  | 1608350 | 1592106 | 804175 | 804175 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3751 | 1 | CM-NSY000003750 | mo shivpuri me ashoke ke makan se sanjay ke makan tak cc road & nali nirman work | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45017 | 45051 |  | 778315 | 768586 | 389157.5 | 389157 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क | Saharanpur
3758 | 1 | CM-NSY000003757 | greenpark colony me vikash saini ke makan se pani ke factory tak cc road & nali nirman work | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45017 | 45051 |  | 420503 | 415036 | 210251.5 | 210251 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क | Saharanpur
5824 | 1 | CM-NSY000005823 | नगर पंचायत इगलास के सीमा विस्तार क्षेत्र शास्त्री नगर में के मकान से आशू के मकान तक नाली निर्माण व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/11/2022 | 25/12/2022 |  | 500450 | 500450 | 250225 | 250225 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क | Aligarh
5863 | 1 | CM-NSY000005862 | नगर पंचायत इगलास के सीमा विस्तार क्षेत्र सासनी रोड पर मनोज कुमार के मकान से सैयद मजार तक आर.सी.सी नाली निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/01/2023 |  | 372100 | 372100 | 186050 | 186050 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क | Aligarh
5859 | 1 | CM-NSY000005858 | नगर पंचायत इगलास के सीमा विस्तार क्षेत्र रामानन्द्पुरम में सतीश एल.आई.सी. के मकान से चन्द्रपाल मास्टर के मकान तक नाली निर्माण व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 26/12/2022 | 25/01/2023 |  | 778150 | 778150 | 389075 | 298336 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क | Aligarh
6569 | 1 | CM-NSY000006568 | वार्ड सं0 05 मो0 गोरही में श्रीराम मौर्या के मकान के सामने सलीम अहमद के मकान से शफी अहमद के मकान तक रबरमोल्‍ड इन्‍टर लॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 15/02/2023 | 25/03/2023 |  | 1132788 | 1092574 | 566394 | 545064 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6570 | 1 | CM-NSY000006569 | वार्ड सं0 03 मो0 मिल्कियाना पूर्वी में शिवशंकर के मकान से जैनुल के मकान होते हुए मो0 हासिम के मकान तक रबरमोल्‍ड इन्‍टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 25/02/2023 |  | 1170470 | 1122480 | 585235 | 560146 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6567 | 1 | CM-NSY000006566 | वार्ड सं0 02 में उंचाहार सलोन मार्ग माता मेढुली मन्दिर सम्‍पर्क मार्ग पर राम किशुन के मकान से रतीपाल के मकान तक रबरमोल्‍ड इन्‍टर लॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 25/02/2023 |  | 1302781 | 1297569 | 651390.5 | 662779 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
6565 | 1 | CM-NSY000006564 | वार्ड सं0 03 मो0 मिल्कियाना पूर्वी में असगर अली के मकान से यासीन के मकान तक रबरमोल्‍ड इन्‍टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/01/2023 | 16/02/2023 |  | 1243127 | 1241883 | 621563.5 | 620036 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
5861 | 1 | CM-NSY000005860 | नगर पंचायत आनन्दनगर में सोनौली रोड पर दक्षिण बाईपास पर चौराहा का सुंदरीकरण हेतु निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45202 | 30/06/2023 |  | 525000 | 421233.87 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
5874 | 1 | CM-NSY000005873 | नगर पंचायत आनंदनगर में धानी चौक स्थापना और विधुतीकरण का निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45050 | 45056 |  | 267000 | 212350 | 133500 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Maharajganj
5814 | 1 | CM-NSY000005813 | नगर पंचायत आनन्दनगर सीमान्तर्गत धानी मोड़, बनकटी चौराहा, उत्तरी बाईपास, दक्षिणी बाईपास और ओवर ब्रिज के पास 16 मीटर हाई मास्ट और LED फ्लूड़ लाइट सभी उपकरणों सहित की आपूर्ति और अधिष्ठापन कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf |  |  |  | 4433000 | 0 | 2216500 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | स्ट्रीट लाइट | Maharajganj
5818 | 1 | CM-NSY000005817 | नगर पंचायत आनंदनगर के फरेंदा खुर्द में खेल मैदान पर चाहर दीवाल, गेट एंड ग्रिल का निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45202 | 45208 |  | 2554000 | 1994110.47 | 1277000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
5819 | 1 | CM-NSY000005818 | नगर पंचायत आनंदनगर के फरेंदा खुर्द में निकाय की भूमि पर चाहर दीवाल, गेट एंड ग्रिल का निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45020 | 45056 |  | 1940000 | 1479485.37 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
6365 | 1 | CM-NSY000006364 | दुर्गे मॉ के मन्दिर से नीरज के खेत तक सी0सी0 इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य। (नगला सुखराम) | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 21/07/2023 |  | 1431550 | 1428853 | 715775 | 715775 | 0 | 0 | 423 | 7 | NP Sahpau | सीoसीo सड़क | Hathras
6353 | 1 | CM-NSY000006352 | प्राथमिक विद्यालय तकिया, सहपऊ में आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण का कार्य । | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 22/06/2023 | 21/07/2023 |  | 136169 | 135864 | 68084.5 | 68084 | 0 | 0 | 423 | 7 | NP Sahpau | विद्यालय मरम्मत | Hathras
3667 | 1 | CM-NSY000003666 | नगर विस्तारित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 09 मीटर ओक्टागोनल पोल 25 अदद की स्थापना का कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/05/2023 | 25/08/2023 |  | 3289487 | 3289488 | 1644743.5 | 1117548 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | स्ट्रीट लाइट | Kushinagar
3625 | 1 | CM-NSY000003624 | पकड़ियार पूरब पूट्टी में खेल मैदान के जमींन पर बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 22/03/2023 | 30/06/2023 |  | 2598318 | 2269365.05 | 1299159 | 973944 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | पार्क व हरित क्षेत्र | Kushinagar
3606 | 1 | CM-NSY000003605 | हनुमान मन्दिर गेट से मायाशंकर के जमीन तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 22/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3281049 | 2854841.49 | 1640524.5 | 686605 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
3597 | 1 | CM-NSY000003596 | ठकरहॉं पिच रोड से बगीचा होते हुये शिवाघाट उमा के खेत तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य। | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 22/03/2023 | 30/06/2023 |  | 3512008 | 3072199.67 | 1756004 | 1211007 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6393 | 1 | CM-NSY000006392 | विस्तारित क्षेत्र पशु अस्पताल के बगल से हरबंस मौर्य के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 18/01/2023 |  | 2594000 | 1291941 | 1297000 | 1206952 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6398 | 1 | CM-NSY000006397 | नगर पंचायत गोला में विस्तारित क्षेत्र गोपालपुर में करमू कोम्हार के घर से पोखरा होते हुए प्रा०वि० गोपालपुर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 20/01/2023 |  | 3853000 | 1900492 | 1926500 | 1781939 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6399 | 1 | CM-NSY000006398 | तहसील परिसर में अधिवक्ता परिसर से पश्चिम अधिवक्ता परिसर तक सी०सी० रोड का कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 19/01/2023 |  | 1883000 | 932461 | 941500 | 873985 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6400 | 1 | CM-NSY000006399 | नगर पंचायत गोला में विस्तारित क्षेत्र बिसरा में कुश चन्द के खेत से नारद चौहान के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 24/01/2023 |  | 2595000 | 1279983 | 1297500 | 1193317 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6401 | 1 | CM-NSY000006400 | विस्तारित क्षेत्र भीटी के भड़सरा गांव में हरिराम मिश्रा के घर से नहर पुलिया तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 17/01/2023 |  | 2287000 | 1132522 | 1143500 | 1054760 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6402 | 1 | CM-NSY000006401 | नगर पंचायत गोला बाजार के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नं०-08 में बेवरी में प्रा०पा० विद्यालय के पीछे से पुराना ग्रामीण बैंक तक सी०सी० रोड व नाली का कार्य। | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 21/12/2022 | 25/01/2023 |  | 3759000 | 1856006 | 1879500 | 1672740 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
5823 | 1 | CM-NSY000005822 | 1- NARENDRA SINGH KE MAKAN SE BABLOO SINGH KE MAKAN HOTE HUE CC ROAD TAK NALI & INTERLOCKING ROAD KA NIRMAN KARYA | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 18/07/2023 | 21/09/2023 |  | 2011900 | 1971662 | 1005950 | 968658 | 0 | 0 | 259 | 18 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5826 | 1 | CM-NSY000005825 | 2- SHYAMLAL KE GHAR SE OMPRAKASH YADAV KE CHAK KE PAS CC ROAD TAK NAALE RETAINING WALL AND INTERLOCKING KARYA | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 18/07/2023 | 23/09/2023 |  | 1451453.1 | 1422423.94 | 725726.55 | 715401 | 0 | 0 | 259 | 18 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5659 | 1 | CM-NSY000005658 | विस्तारित क्षेत्र चकिया भगवानपुर ,मसीरपुर टिकरगाढ ,रेतवाचंद्रभानपुर में व्यवसायिक गतिविधि मार्गो पर स्थापित विद्युत स्तम्भों पर एल ई डी ६० वाट कम्पली सेट सहित | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45144 | 45145 |  | 342790 | 341750 | 171395 | 171395 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | स्ट्रीट लाइट | Azamgarh
5630 | 1 | CM-NSY000005629 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा रेतवाचंद्रभानपुर में ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल से पीच रोड तक इन्टर लॉकिंग का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 18/05/2023 | 45176 |  | 1571220 | 1571191 | 785610 | 785610 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5632 | 1 | CM-NSY000005631 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा मसीरपुर में मेनरोड से भीम के चक से देवानंद के मकान तक नाला का निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 19/05/2023 | 18/07/2023 |  | 741638 | 741638 | 370819 | 370819 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Azamgarh
5642 | 1 | CM-NSY000005641 | वार्ड न १० दीनदयाल नगर में प्रमुख चौरहा तिरहा पर हाईमास्ट लाइट स्थापन का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45144 | 28/03/2023 |  | 307968 | 305000 | 153984 | 153984 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | स्ट्रीट लाइट | Azamgarh
5639 | 1 | CM-NSY000005638 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा चकिया भगवानपुर में सियाराम चौहान पोखरी से रामाश्रय चौहान के मकान होते हुए प्राइमरी पाठशाला तक नाली एव इन्टर लॉकिंग का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 19/05/2023 | 28/08/2023 |  | 999583 | 999583 | 499791 | 499791 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5637 | 1 | CM-NSY000005636 | विस्तारित क्षेत्र नगर पंचायत कटघर लालगंज के ग्राम सभा मसीरपुर में बासदेव के मकान से मेन रोड तक नाला का निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 19/05/2023 | 18/07/2023 |  | 741638 | 741638 | 370819 | 370819 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Azamgarh
6209 | 1 | CM-NSY000006208 | WARD NO 3 ME SANJAY KE MAKAN SE NAGAR PANCHAYAT ROAD TAK AUR PREM KE MAKAN KE AAGE TAK CC ROAD | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45080 | 45175 |  | 2805000 | 2805000 | 1402500 | 2631080 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6205 | 1 | CM-NSY000006204 | NP PIPIGANJ KE KOLUHA ME SHAJAD KE MAKAN SE KOLUHA PICH ROAD TAK INTERLOCK | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 19/07/2023 | 30/10/2023 |  | 3994000 | 3381719 | 1997000 | 1666276 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6202 | 1 | CM-NSY000006201 | HARPUR KE BANKATWA TOLA ME PREMSHANKAR SINGH KE MAKAN SE JHINAK KE MAKAN TAK HOTE HUYE JAGDISH MASTER KE GHAR TAK INTERLOCK ROAD NALI SALAB | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45080 | 45050 |  | 2902000 | 2902000 | 1451000 | 1361078 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6197 | 1 | CM-NSY000006196 | WARD NO 3 ME PRAWESH KE MAKAN SE BASANT DUBEY KE JAMIN TAK CC ROAD KA KARY | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45080 | 45050 |  | 2900000 | 2900000 | 1450000 | 1342870 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6193 | 1 | CM-NSY000006192 | भगवानपुर में श्रीराम के दुकान से सुनील गौड़ के माकन तक सीसी रोड़े एवं दोनों तरफ आर सीसी नाली एवं स्लैब का कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 20/03/2023 | 15/12/2023 |  | 3864000 | 3199392 | 1932000 | 3047559 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6167 | 1 | CM-NSY000006166 | वार्ड नं 3 में संजय कुमार के मकान से सीसी रोड तक व नगर पंचायत स्वागत गेट तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 44907 | Go No.- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22, Date 12-12-2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 16/03/2023 | 15/06/2023 |  | 3779000 | 3129012 | 1889500 | 1788035 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
6171 | 1 | CM-NSY000006170 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र -भगवानपुर में दिनेश यादव के मकान से निलेश पाण्डेय के मकान होते हुये झिन्न्कई पाण्डेय के मकान तक, सी0सी0 रोड , नाली एवं स्लैब का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45170 | 45171 |  | 1398777 | 1398763.01 | 699388.5 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6174 | 1 | CM-NSY000006173 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र -भगवानपुर में बैजनाथ पासवान के मकान से बेचू प्रजापति के मकान होते हुये धुपई पासवान के खेत/कुआँ तक , सी0सी0 रोड , नाली एवं स्लैब का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45170 | 45171 |  | 1037475 | 1037464.63 | 518737.5 | 475932 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6191 | 1 | CM-NSY000006190 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र - भोपा बाज़ार, शरीफ कॉलोनी में अनवर के मकान से फिरोज के मकान तक, एवं सद्दाम के मकान के पीछे तक इंटरलॉकिंग रोड, नाली एवं स्लैब सोखता का निर्माण कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45170 | 45171 |  | 1588971 | 1588176.52 | 794485.5 | 379242 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6192 | 1 | CM-NSY000006191 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र - भोपा बाज़ार, शरीफ कॉलोनी में विस्मिल्लाह अंसारी के मकान से सद्दाम के मकान तक एवं शमशाद के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड, नाली एवं स्लैब का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45170 | 45171 |  | 1098979 | 1098429.51 | 549489.5 | 525468 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6204 | 1 | CM-NSY000006203 | नगर पंचायत मुंडेरा बाज़ार विस्तारित क्षेत्र - चौरा में काली मन्दिर सुन्दरीकरण के अंतर्गत बाउंड्री वाल एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45170 | 45171 |  | 1998224 | 1997224.89 | 999112 | 916378 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Gorakhpur
6151 | 1 | CM-NSY000006150 | नगर पंचायत पिपराइच गोरखपुर के बिस्तारित क्षेत्र सिधावल में रमेश तिवारी के मकान से रामनाथ जायसवाल के मकान तक सी सी रोड का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/01/2023 | 26/04/2023 |  | 3306635 | 3306635 | 1653317 | 1518323 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6159 | 1 | CM-NSY000006158 | सिधावल बड़ा टोला में सिधावल चौराहे से राधेश्याम तिवारी के घर तक मिट्टी और खड्ंजा का कार्य | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 27/01/2023 | 26/04/2023 |  | 2121225 | 2121225 | 1060612.5 | 956738 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6168 | 1 | CM-NSY000006167 | Street Lighting Work With Supply And Fixing Of 45-50 7 52-72 Watt Complete Work | 44907 | GO.NO- 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 18/01/2023 | 45201 |  | 3550030 | 3550030 | 1775015 | 1713140 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | स्ट्रीट लाइट | Gorakhpur
1468 | 1 | CM-NSY000001467 | मुरादनगर में स्थित सरना गाँव में प्राइमरी स्कूल में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य एवं सौन्दर्यीकरण का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 28/03/2023 |  | 1325265 | 1123106 | 662632.5 | 662632 | 0 | 0 | 130 | 58 | NPP Muradnagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
2400 | 1 | CM-NSY000002399 | मुरादनगर चुंगी नं० 03 के चौराहे से रावली रोड की तरफ फिदाई दवाखाना तक नाले की दोनों तरफ की साइड पटरी का इंटरलॉकिंग टाइल्स साइड पटरी निर्माण कार्य ¦ | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 22/05/2023 |  | 2146571 | 1546257 | 1073285.5 | 1073285 | 0 | 0 | 130 | 58 | NPP Muradnagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
2345 | 1 | CM-NSY000002344 | मुरादनगर सरना गाँव के श्मशान घाट की बाउन्डरी वाल, आर०सी०सी० गेट का निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 23/03/2023 | 28/03/2023 |  | 3639401 | 3084238 | 1819700.5 | 1819700 | 0 | 0 | 130 | 58 | NPP Muradnagar | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Ghaziabad
283 | 1 | CM-NSY00000282 | महादेव नगर नवीन क्षेत्र में माता मंदिर से खजान सिंह के घर तक सी० सी० से इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ¦ | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 45201 |  | 518697 | 439529 | 259348.5 | 259349 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क | Hathras
300 | 1 | CM-NSY00000299 | मेंडू रोड पर आदर्श नगर में गली नं 2 में राजेश बघेल के मकान से नौरंगीलाल के मकान तक सी०सी० इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 45201 |  | 1176543 | 996871 | 588271.5 | 588271 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क | Hathras
301 | 1 | CM-NSY00000300 | तमन्ना गढ़ी में धीरू के मकान से माना सुखा के मकान तक व लिंक गली गणेश से राहुल सोलंकी के मकान तक सी०सी० इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 45202 |  | 1615600 | 1368532 | 807800 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क | Hathras
308 | 1 | CM-NSY00000307 | अलीगढ़ मार्ग पर विनोद विहार में प्रमोद रावत के मकान से मंजू देवी के मकान तक सी०सी० इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 45201 |  | 179338 | 150993 | 89669 | 89669 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क | Hathras
311 | 1 | CM-NSY00000310 | गांव जोगिया वाल्मीकि बस्ती में शशीकुमार के घर से विजय कुमार के घर तक सी०सी० इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 45201 |  | 193809 | 163259 | 96904.5 | 55263 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क | Hathras
314 | 1 | CM-NSY00000313 | गांव जोगिया मे प्रकाश चन्द भारती के घर से सियाराम के घर तक सी ०सी० इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 45201 |  | 453565 | 381686 | 226782.5 | 226782 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क | Hathras
315 | 1 | CM-NSY00000314 | कलवारी में सुखवीर सिंह के घर से राजकीय पशु चिकित्सालय की ओर सी० सी० इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45017 | 45202 |  | 1052980 | 887893 | 526490 | 526490 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क | Hathras
323 | 1 | CM-NSY00000322 | हाथरुसी मार्ग पर विरीसिंह के मकान से विमल के मकान तक नाली व सी०सी० इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45047 | 45232 |  | 375928 | 318104 | 187964 | 187964 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क | Hathras
7980 | 1 | CM-NSY000007979 | Kalyan Mandap at NPP | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf |  |  |  | 35800000 | 0 | 17900000 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | कल्याण मंडप "मंगलम" | Hathras
7426 | 1 | CM-NSY000007425 | नचनी दर्जी में विश्‍वराम यादव के मकान से अमरचन्‍द्र मोैर्या के मकान तक सी0वी0 इण्‍टर लॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य ा | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/07/2023 |  | 1559097.21 | 1543506.24 | 779548.6 | 779548 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
7427 | 1 | CM-NSY000007426 | शुतुरखाना में मो0 उमर के मकान से पुलिया तक सी0वी0 इण्‍टर लॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य ा | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/07/2023 |  | 1259163.31 | 1246571.68 | 629581.65 | 629581 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
7428 | 1 | CM-NSY000007427 | डैनियागंज में शिव कुमार के मकान से काली माता मन्दिर तक सी0वी0 इण्‍टर लॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य ा | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/07/2023 |  | 1594462.69 | 1578518.06 | 797231.34 | 797231 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
7429 | 1 | CM-NSY000007428 | नचनी करूवा में मुरलीधर के मकान से राम लक्षन के मकान तक सी0वी0 इण्‍टर लॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य ा | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/07/2023 |  | 264117.44 | 261476.26 | 132058.72 | 132058 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
7430 | 1 | CM-NSY000007429 | नचनी करूवा में सदानन्‍द के मकान से पृथ्‍वीराम के मकान तक सी0वी0 इण्‍टर लॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/07/2023 |  | 54417.15 | 54417.15 | 27208.57 | 27208 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
7431 | 1 | CM-NSY000007430 | लाला पुरवा में चौधरी के मकान से राम समोखन के मकान तक सी0वी0 इण्‍टर लॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/07/2023 |  | 1670598.36 | 1653892.38 | 835299.18 | 835299 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
7432 | 1 | CM-NSY000007431 | पिपरी खास में बृजेेश अवस्‍थी के दुकान से सतीश पाण्‍डेय के डेरी तक सी0वी0 सडक व नाली निर्माण का कार्य | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 16/06/2023 | 16/07/2023 |  | 988362.91 | 978479.28 | 494181.45 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
7981 | 1 | CM-NSY000007980 | Kalyan Mandap at NPP | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 21/09/2023 | 45329 |  | 35800000 | 26315000 | 17900000 | 13247057 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | कल्याण मंडप "मंगलम" | Muzaffarnagar
7982 | 1 | CM-NSY000007981 | Kalyan Mandap at NPP | 16/12/2022 | 158/2022/4349/002-E-1672197-84J-22 Date 16/12/2022 | ../Content/GO/158-9-9-2022.pdf | 45081 | 45087 |  | 80603000 | 57509000 | 38812500 | 57036080 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | कल्याण मंडप "मंगलम" | Mau
7929 | 1 | CM-NSY000007928 | Karyalay Bhawan | 44907 | GO No-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 15/05/2023 | 14/03/2024 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 13196514 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | कार्यालय भवन | Fatehpur
5977 | 1 | CM-NSY000005976 | प्राथमिक विद्यालय महुआ साथी के परिसर में इण्टरलाकिंग एवं सौंदर्यीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45263 |  | 2252121 | 2247391 | 2252121 | 2244226 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | विद्यालय मरम्मत | Balrampur
5978 | 1 | CM-NSY000005977 | प्राथमिक विद्यालय साथी के परिसर में इण्टरलाकिंग एवं सौंदर्यीकरण का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45263 |  | 1075507 | 1073249 | 1075507 | 1069312 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | विद्यालय मरम्मत | Balrampur
5979 | 1 | CM-NSY000005978 | अहमद के घर से विजय पाल के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45263 |  | 2401765 | 2396481 | 2401765 | 2355466 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
5980 | 1 | CM-NSY000005979 | खदगौरा गावं में जरवा रोड से गुड्डू के घारी तक इण्टरलाकिंग का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45263 |  | 2057536 | 2052804 | 2057536 | 2037964 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
5981 | 1 | CM-NSY000005980 | चन्दभान मौर्या के घर से शोभा यादव के घर तक सी0सी0 एवं नाली (कवर सहित) का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45263 |  | 3983914 | 3974352 | 3983914 | 3960336 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
6007 | 1 | CM-NSY000006006 | सुगांव में स्कूल से धमेन्द्र के घर होते हुए डामर रोड तक सी0सी0 का कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 45263 |  | 1449403 | 1446360 | 1449403 | 1448343 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
5108 | 1 | CM-NSY000005107 | नगर पंचायत इटवा में इटवा बिस्कोहर मार्ग के दायें तरफ आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/06/2023 | 16/09/2023 |  | 11977272 | 8863181 | 11977272 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | नाली | Siddharth Nagar
5104 | 1 | CM-NSY000005103 | नगर पंचायत इटवा मो0 इटवा में डुमरियागंज रोड पर पेट्राल पम्प के बगल मनोज सोनी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 16/06/2023 | 16/09/2023 |  | 3927372 | 2945564 | 3927372 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5126 | 1 | CM-NSY000005125 | नगर पंचायत इटवा, जनपद-सिद्धार्थनगर मंे 12 मीटर हाईमास्ट लाईट 200 ूंजज ग 06 की आपूर्ति एवं अवस्थापना कार्य। | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 20/01/2023 | 20/02/2023 |  | 3021570 | 2864450 | 3021570 | 2767350 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | स्ट्रीट लाइट | Siddharth Nagar
5070 | 1 | CM-NSY000005069 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी आवासीय वालिका विद्यालय में इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 45200 |  | 1873211 | 1873211 | 1873211 | 1275770 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
4999 | 1 | CM-NSY000004998 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत नोहटी में अशोक सिंह के घर से प्रेम सिंह के प्लाट तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 724626 | 724626 | 724626 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5000 | 1 | CM-NSY000004999 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत नोहटी में गौरव चौहान के घर से जग्गन तोमर के मकान तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 644432 | 644432 | 644432 | 4.88 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5001 | 1 | CM-NSY000005000 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत नोहटी में जूनियर विद्यालय से गजेंद्र सिंह के मकान तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 565511 | 565511 | 565511 | 4.65 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5002 | 1 | CM-NSY000005001 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत नोहटी में वीरपाल सिंह के मकान से कुंवरजीत सिंह के मकान से दुस्यंत के घर तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 596839 | 596839 | 596839 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5003 | 1 | CM-NSY000005002 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत नोहटी में गिर्राज किशोर के घर से भगत सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 15/01/2023 |  | 619041 | 619041 | 619041 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5004 | 1 | CM-NSY000005003 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत नोहटी में प्रेम सिंह पुत्र बादशाह के घर से चंद्रपाल सिंह के प्लाट नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 647701 | 647701 | 647701 | 236359 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5007 | 1 | CM-NSY000005006 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत मईनाथ में प्रेमपाल सिंह के मंदिर से हरिपाल सिंह की कुण्डी तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 1511311 | 1503756 | 1511311 | 1408753 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5008 | 1 | CM-NSY000005007 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत मईनाथ में अशोक कुमार के घर से बबलू की ट्यूवैल तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 1388978 | 1388978 | 1388978 | 173609 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5011 | 1 | CM-NSY000005010 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत रामगोपाल के घर से धर्मपाल पुत्र अकाली के घर तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 15/01/2023 |  | 395986 | 395986 | 395986 | 284382 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5014 | 1 | CM-NSY000005013 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत महेंद्र के घर से वेदराम के घर तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 404148 | 404148 | 404148 | 262522 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5020 | 1 | CM-NSY000005019 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत सुरेंद्र पाल सिंह अशोक पुत्र वीरेंद्र सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 418436 | 418436 | 418436 | 259839 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5024 | 1 | CM-NSY000005023 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत नेपाल सिंह पुत्र रामखिलाड़ी के घर से जगन सिंह पुत्र लालाराम डीलर के घर तक नाली निर्माण कार्य एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 382259 | 380538 | 382259 | 341625 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5032 | 1 | CM-NSY000005031 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत पप्पू सिंह के प्लाट से धर्मपाल पुत्र तोताराम के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 626322 | 626322 | 626322 | 488890 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5037 | 1 | CM-NSY000005036 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत बच्चू सिंह के घर से मुकेश पुत्र श्रीपाल सिंह के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 1277480 | 1277480 | 1277480 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5043 | 1 | CM-NSY000005042 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत रनवीर प्रधानजी की दुकान से लवकुश कश्यप के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 376427 | 376427 | 376427 | 312484 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5055 | 1 | CM-NSY000005054 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत शमसाद पुत्र मल्लू खा के घर से सम्भू पुत्र मंगल सिंह के तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 366713 | 366713 | 366713 | 264936 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
5058 | 1 | CM-NSY000005057 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत मुकेश डीलर के घर से ओमप्रकाश पुत्र खिच्चू के घर तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 316602 | 316602 | 316602 | 231968 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
4996 | 1 | CM-NSY000004995 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत कोठिया में हीरा सिंह के नोहरे से भोजराज सिंह के मकान तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44632 | 45200 |  | 1428098 | 1428098 | 1428098 | 1268521 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
4997 | 1 | CM-NSY000004996 | नगर पंचायत मडराक के अंतर्गत कोठिया में वीरेंद्र सिंह के घर नरेंद्र सिंह के मकान तक नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 15/01/2023 |  | 317761 | 317761 | 317761 | 294070 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
6224 | 1 | CM-NSY000006223 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के डुमरी में सहजनवा बखिरा मार्ग से परमेश्वर राज के घर तक इंटरलॉक सड़क का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45172 |  | 2525025 | 2348273.25 | 2525025 | 2310478 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6228 | 1 | CM-NSY000006227 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के थारुआपार में रमाकांत गुप्ता के शिवमंदिर से राम अचल दुबे के घर होते हुए काली माता मंदिर तक इंटरलॉक रोड का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45172 |  | 2567381 | 2422323.97 | 2567381 | 2265615 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6233 | 1 | CM-NSY000006232 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के कोडरी टोला में लखनपार संपर्क मार्ग से ANM सेंटर होते हुए कृपा पांडे और काशी पांडे के घर होते हुए पाशु अस्पताल तक सी सी रोड का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45172 |  | 3448113 | 3215365.37 | 3448113 | 3002873 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6257 | 1 | CM-NSY000006256 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के मिठाई भुज से अलगट्ट पुर पिच मार्ग तक सीसी रोड का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45172 |  | 2431028 | 2260856.04 | 2431028 | 2113146 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6262 | 1 | CM-NSY000006261 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के थारुआपार में डहरिया नहर से रामजनक मौर्य और काली मंदिर होते हुए पिच मार्ग तक इंटरलॉक का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44846 | 45172 |  | 2422613 | 2286946.67 | 2422613 | 2243072 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
6051 | 1 | CM-NSY000006050 | 1-PWD Sadak se Chhat Ghat & Shiv mandir tak interlocking ka karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 2231970 | 2217685.39 | 2231970 | 2214841 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6052 | 1 | CM-NSY000006051 | 2-Ramasre ke Ghar se Shiv Mandir tak Interlocking & nali Nirman Karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 3257685.71 | 3241397.57 | 3257685.71 | 3227569 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6053 | 1 | CM-NSY000006052 | 3-Dr. Ambedkar Moorti se Sachin ke Ghar tak Interlocking ka karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 2276467.8 | 2276012.51 | 2276467.8 | 2014500 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6054 | 1 | CM-NSY000006053 | 4-Prathmik vidyalay Bangaw me interlocking karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 647848.32 | 647718.43 | 647848.32 | 604455 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6058 | 1 | CM-NSY000006057 | 8- Bhikhari ke ghar se Firtu Mushar ke ghar tak Interlocking & Nali nirman karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 5369388.57 | 5369389 | 5369388.57 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6062 | 1 | CM-NSY000006061 | 12-PWD Sadak se Power House tak Interlocking karya. | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 808040.4 | 808040 | 808040.4 | 773272 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
6064 | 1 | CM-NSY000006063 | 5-Prathmik Vidyalay Composit Nikasipur me interlocking ka karya | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 2338764.72 | 2338765 | 2338764.72 | 2221605 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | विद्यालय मरम्मत | Azamgarh
5855 | 1 | CM-NSY000005854 | SHERWA ME NARSINGH VERMA KE KHET SE UPKENDRA TAK INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 571710 | 570852 | 571710 | 311794 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5858 | 1 | CM-NSY000005857 | MUKHTAR AHMAD KE GHAR SE MOHAMMAD NAEEM KE GHAR TAK INTERLOCKING SADAK NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 20/04/2023 |  | 600879.6 | 599977.68 | 600879.6 | 550752 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5832 | 1 | CM-NSY000005831 | PITCH ROAD INDRISH MAURYA KE GHAR SE MADARASA TAK INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 608779.7 | 607865.83 | 608779.7 | 408981 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5833 | 1 | CM-NSY000005832 | SOHRAB ALI KE GHAR SE PHOOLCHANDRA RAJBHAR KE AAGE TAK NALI & INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 15/04/2023 |  | 1959390 | 1939796 | 1959390 | 1719651 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5834 | 1 | CM-NSY000005833 | ISRAR AHMAD KE MAKAN SE SATYAWAN KE TUBEWELL TAK NALI & INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45171 | 16/03/2023 |  | 2349852 | 2326353 | 2349852 | 1695756 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5836 | 1 | CM-NSY000005835 | KATWAROO SONKAR KE GHAR SE MIDDLE SCHOOL ROAD TAK INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 15/03/2023 | 17/04/2023 |  | 1202579.3 | 1200775 | 1202579.3 | 1200775 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5837 | 1 | CM-NSY000005836 | JAMUNA KE MAKAN SE JHENAK KE MAKAN TAK INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45171 | 15/03/2023 |  | 1067687.6 | 1066513 | 1067687.6 | 994272 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5838 | 1 | CM-NSY000005837 | KHADARA PURWA ME NAATE KE GHAR SE NONAWE ROAD TAK EK TARAF NALI & INTERLOCKING SADAK KA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45171 | 15/03/2023 |  | 1980429.4 | 1975478 | 1980429.4 | 1245368 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
5825 | 1 | CM-NSY000005824 | AMAN KE KHET/ PICH ROAD SEA PULIYA TAK INTERLOCKING SADAK NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45171 | 15/03/2023 |  | 2002212.2 | 2000010 | 2002212.2 | 1833772 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
3331 | 1 | CM-NSY000003330 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर अब्बास के मकान से शमीम के प्लाट तक सी सी रोड निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/01/2023 | 27/04/2023 |  | 796000 | 768140 | 796000 | 683926 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3339 | 1 | CM-NSY000003338 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर में वकील मनिहार के मकान से मैन रोड स्पेलर तक सी० सी० एवं नाली निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/12/2022 | 44989 |  | 228000 | 220020 | 228000 | 198304 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3361 | 1 | CM-NSY000003360 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर में मैमुना मस्जिद से केहरके वालो के मकान तक सी० सी० एवं नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/12/2022 | 44989 |  | 585000 | 564525 | 585000 | 497338 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3365 | 1 | CM-NSY000003364 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर में कदीर के प्लाट से शमीम के प्लाट तक सी० सी० एवं नाली निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45170 | 45264 |  | 553000 | 550693 | 553000 | 550693 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3376 | 1 | CM-NSY000003375 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 2 रामनगर में इक़बाल फैज़ अली से सुलेमान नाई तक एवं लिंक गली नादिर से फारुख तक एवं शौकीन से नईम तक एवं ज़ाकिर से मैन रोड तक सी० सी० एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/12/2022 | 44989 |  | 898000 | 866570 | 898000 | 837540 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3378 | 1 | CM-NSY000003377 | नगर पंचायत रटौल नगर वार्ड नंबर 3 हवेली नगर में चौधरी चौपाल से बुध बाजार एवं लिंक गली नुरू से फुरकान एवं भुरू से ताहिर एवं कलवा से मेहबूब तक सी सी रोड निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/12/2022 | 44961 |  | 911000 | 907530 | 911000 | 907530 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3379 | 1 | CM-NSY000003378 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 4 प्रेमपुरी में सब्जी मंडी से मैन रोड तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45047 | 45142 |  | 1612000 | 1605003 | 1612000 | 1605003 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3380 | 1 | CM-NSY000003379 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नम्बर 6 पंजाबी नगर में शौक़ीन के मकान से इकराम टी टी तक एव लिंक गली मास्टर जमील से इसरार तक एव पप्पल से साजिद तक जलालु से मोनू तक एव निजामु से गब्रुद्दीन तक सी सी रोड एव नाली निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/01/2023 | 27/04/2023 |  | 1788000 | 1749200 | 1788000 | 1783160 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3384 | 1 | CM-NSY000003383 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 6 पंजाबी नगर में नहर सड़क से अकरम के प्लाट तक सी सी रोड निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45200 | 13/04/2023 |  | 1936000 | 1848880 | 1936000 | 1800800 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3386 | 1 | CM-NSY000003385 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 6 पंजाबी नगर में मदरसा ईदगाह से मैन रोड तक सी सी रोड निर्माण कार्य¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45047 | 45142 |  | 247000 | 244036 | 247000 | 207976 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3388 | 1 | CM-NSY000003387 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नम्बर 6 पंजाबी नगर में प्रधान जी फैजुल आरा मशीन से प्राइमरी पाठशाला नम्बर 2 तक रोड के दोनों तरफ इंटर लोकिंग टाइल्स निर्माण कार्य ¦ | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45047 | 45142 |  | 1161000 | 1147068 | 1161000 | 1142038 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
3383 | 1 | CM-NSY000003382 | वार्ड नं0-7 सरदार पटेल नगर में कैलाश पंसारी के दुकान से जय श्री हार्डवेयर दुकान तक पटरी पर इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 45050 |  | 3789000 | 3679140 | 3789000 | 1628432 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क | Kushinagar
3406 | 1 | CM-NSY000003405 | वार्ड नं0-9 तिलक नगर में तमकुही थाना के बगल से रामअवध के खेत होते हुए खगेन्द्र गुप्ता के मकान तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 45050 |  | 1452000 | 1306775 | 1452000 | 1246817 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क | Kushinagar
3358 | 1 | CM-NSY000003357 | वार्ड नं0-5 गोविन्द नगर में सीताराम बैग हाउस से मे0 ध्रुव धाम ट्रेडर्स तक पटरी पर इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 45050 |  | 3900000 | 3899958 | 3900000 | 3640061 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क | Kushinagar
3345 | 1 | CM-NSY000003344 | वार्ड नं0-5 गोविन्द नगर में एन0एच0 27 से एल0सी0सी0 दुकान तक पटरी पर इंटरलाकिंग निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45019 | 45050 |  | 3624000 | 2847433 | 3624000 | 1273822 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4463 | 1 | CM-NSY000004462 | नगर पंचायत सुकरौली के बंचरा नहर रोड गनेश चौहान के मकान से नेहरू इण्टर कालेज के गेट तक खडन्जा व मिट्टी कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45180 | 45181 |  | 656000 | 555021.47 | 656000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4430 | 1 | CM-NSY000004429 | नगर पंचायत सुकरौली के विशुनपुर ठुठी में राधेश्याम सिंह के मकान से देवेन्द्र प्रताप सिंह के मकान तक सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 45144 |  | 2090000 | 1767620 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4405 | 1 | CM-NSY000004404 | नगर पंचायत सुकरौली के सेमरी महेशपुर में राजेन्द्र गुप्ता के मकान से काली मन्दिर तक सी0सी0रोड़ निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 45144 |  | 1312000 | 1171137 | 1312000 | 1253595 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4378 | 1 | CM-NSY000004377 | नगर पंचायत सुकरौली के सेमरी महेशपुर में मोती सिंह के मकान से धर्मजीत के मकान तक सी0सी0रोड़ निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 45144 |  | 1088000 | 1012689 | 1088000 | 1082056 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4364 | 1 | CM-NSY000004363 | नगर पंचायत सुकरौली के ठुठी में बबलू सिंह के मकान से जीवधन यादव के मकान तक सी0सी0रोड़ निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45111 | 45113 |  | 1284000 | 1086084 | 1284000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4286 | 1 | CM-NSY000004285 | सुकरौली बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से श्री तुलसी मद्धेशिया के घर से कुन्नु बाबा के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 24/05/2023 | 26/07/2023 |  | 2087000 | 1766365.73 | 2087000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4659 | 1 | CM-NSY000004658 | नगर पंचायत सुकरौली के देवतहॉ में स्थित प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत व शौचालय का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 45144 |  | 1508000 | 1277075.39 | 1508000 | 1501987 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
4627 | 1 | CM-NSY000004626 | नगर पंचायत सुकरौली के एन0एच028 चौधरी के मकान से जयप्रकाश चौहान के मकान तक सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 45144 |  | 463000 | 425602 | 463000 | 455836 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4606 | 1 | CM-NSY000004605 | नगर पंचायत सुकरौली के एन0एच028 यादव धर्मकाटा से हरि सेठ कबाड़ी की दुकान तक खडन्जा व मिट्टी कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45180 | 45181 |  | 412000 | 348960.69 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4542 | 1 | CM-NSY000004541 | नगर पंचायत सुकरौली के बढ़या बुजुर्ग(बेलही टोला) में जगमल यादव के मकान से अवधेश यादव के खेत तक इन्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45142 | 45144 |  | 858000 | 806469 | 858000 | 851853 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
4528 | 1 | CM-NSY000004527 | नगर पंचायत सुकरौली के बढ़या बुजुर्ग ( बेलही टोला )अवधेश यादव के खेत से देउर सम्पर्क मार्ग तक इन्टरलाकिंग कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 19/11/2023 | 45181 |  | 553000 | 467315.36 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
5804 | 1 | CM-NSY000005803 | नगर पंचायत मदनपुर में सविलियन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय केवटलिया में छत मरम्मत एवं इंटरलाकिंग व पेंटिग का कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 621314 | 620070 | 621314 | 619302 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5800 | 1 | CM-NSY000005799 | नगर पंचायत मदनपुर के केवटलिया में सिचाई बंधे हरिलाल साहनी के मकान तक मिटटी खडंजा कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 369104 | 312800 | 369104 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5801 | 1 | CM-NSY000005800 | नगर पंचायत मदनपुर के केवटलिया में सिचाई बंधे से हरिनारायण सिंह के मकान तक मिटटी खडंजा कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 680766 | 576920 | 680766 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5797 | 1 | CM-NSY000005796 | नगर पंचायत मदनपुर के मझवा में इन्द्रदेव माध्यमिक विद्यालय से पौहरिया पिच रोड तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 1552143 | 1315375 | 1552143 | 1243846 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
5798 | 1 | CM-NSY000005797 | नगर पंचायत मदनपुर के पौहरिया में प्राथमिक विद्यालय से वृद्धि के मकान तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 2307077 | 1955150 | 2307077 | 1798358 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
6130 | 1 | CM-NSY000006129 | नगर पंचायत मदनपुर प्राथमिक विद्यालय से गोवर्धन यादव के घोठा तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 509840 | 509840 | 509840 | 485328 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
6131 | 1 | CM-NSY000006130 | नगर पंचायत मदनपुर मठिया तिवारी में प्राथमिक विद्यालय से रामाज्ञा के मकान तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 2117784 | 2107194 | 2117784 | 1806481 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
6132 | 1 | CM-NSY000006131 | नगर पंचायत मदनपुर मठिया तिवारी में मेन रोड से प्रधान जी के मकान होते हुए चंद्रभान तिवारी के मकान तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 1704830 | 1704830 | 1704830 | 1610934 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
6134 | 1 | CM-NSY000006133 | नगर पंचायत मदनपुर केवटलिया में बिंदु के घोठा से पुन्नी लाल के मकान के आगे तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 853646 | 851768 | 853646 | 848927 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
6135 | 1 | CM-NSY000006134 | नगर पंचायत मदनपुर गोला में बनवारी के मकान से राजेंद्र वर्मा के मकान होते हुए रामसेवक के मकान तक बीच में कवर्ड नाली व सी सी रोड निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 44958 |  | 2145110 | 2139747 | 2145110 | 2137048 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
7988 | 1 | CM-NSY000007987 | Karyalay Bhavan | 44907 | GO No- 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 31/03/2023 | 45058 |  | 17975000 | 13199000 | 8987500 | 7934483 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | कार्यालय भवन | Rae Bareli
5086 | 1 | CM-NSY000005085 | नगर पंचायत बभनान बाजार हर्रैया तिराहा से पी०डब्लू०डी० गेट हाउस के आगे तक इंटरलाकिंग पटरी/ रेलिंग व् वेंच लगाने का कार्य | 14/11/2022 | GO No-126/2022/1962/9-9/2022/001-84J-22 DATE NO-14/11/2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44724 | 45082 |  | 1596000 | 1596000 | 1596000 | 1514000 | 0 | 0 | 313 | 25 | NP Babhnan Bazar | सीoसीo सड़क | Basti
4911 | 1 | CM-NSY000004910 | वार्ड नं0 11 एयरटेल टॉवर से जगमोहन के मकान तक इण्‍टरलांकिग सउक व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/01/2023 | 25/04/2023 |  | 1242997 | 1052752 | 1242997 | 1008144 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4912 | 1 | CM-NSY000004911 | वार्ड नं0 12 हेमलता के मकान से हाईवे वाईपास तक इण्‍टरलाकिंग सउक व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 963430 | 649094 | 963430 | 649094 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4913 | 1 | CM-NSY000004912 | वार्ड नं0 12 कोटरा रोड से रविन्‍द्र तिवारी के मकान तक इण्‍टरलाकिंग सउक व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/03/2023 |  | 599986 | 440563 | 599986 | 440563 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4905 | 1 | CM-NSY000004904 | वार्ड नं0 11 ठाकुर के मकान से रसीद खान के मकान तक इण्‍टरलांकिग सडक व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/01/2023 | 14/03/2023 |  | 459345 | 337618 | 459345 | 326208 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4907 | 1 | CM-NSY000004906 | वार्ड नं0 09 बन्‍शी मिस्‍त्री के मकान से मौसम के मकान तक इण्‍टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/01/2023 | 25/03/2023 |  | 2149838 | 1494137 | 2149838 | 1140433 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4908 | 1 | CM-NSY000004907 | वार्ड नं0 09 पंकज सोनी के मकान से मास्‍टर के मकान तक इण्‍टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 804423 | 533970 | 804423 | 533970 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4909 | 1 | CM-NSY000004908 | वार्ड नं0 09 सी0सी0 रोड से सन्‍तोश खटीक के मकान तक इण्‍टरलांकिग सडक व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 13/12/2022 | 13/03/2023 |  | 898356 | 610648 | 898356 | 610648 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
4902 | 1 | CM-NSY000004901 | वार्ड नं0 11 कादिर खान के मकान से बशीम खान के मकान तक इण्‍टरलाकिेग सडक व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 25/01/2023 | 25/03/2023 |  | 1916848 | 1389714 | 1916848 | 1236518 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
6307 | 1 | CM-NSY000006306 | नगर पंचायत छितौनी के टेगरा टोला चक नं0 –4 प्रा0 वि0 केे भवन का मरम्मत, बाउण्डी वाल एवं इण्टरलाकिंग कार्य। | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 1168000 | 1167000 | 1168000 | 1113662 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6308 | 1 | CM-NSY000006307 | नगर पंचायत छितौनी के बैैरा टोला सिविलियन विद्‍यालय पथलहवा का बाउण्डी वाल एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 537000 | 537000 | 537000 | 511883 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6293 | 1 | CM-NSY000006292 | नगर पंचायत छितौनी के भेडिहरवा टोला पर प्रा0 वि0 बाउडीवाल एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1177919 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
6294 | 1 | CM-NSY000006293 | नगर पंचायत छितौनी के भेडिहरवा टोला पर प्रा0 वि0 के भवन का मरम्मत एवं शैैचालय निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 927000 | 926814 | 927000 | 884646 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6295 | 1 | CM-NSY000006294 | नगर पंचायत छितौनी के बुलहवा में पूर्व मा0 वि0 बुलहवा का बाउडीवाल एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 1074000 | 1073785.2 | 1074000 | 639545 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6296 | 1 | CM-NSY000006295 | नगर पंचायत छितौनी के बुलहवा में पूर्व मा0 वि0 बुलहवा के भवन का मरम्मत एवं शैैचालय निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 968000 | 967709.6 | 968000 | 787827 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
6297 | 1 | CM-NSY000006296 | नगर पंचायत छितौनी में एऩएच़ 28 बी से विश्वनाथ यादव के घर जाने वालेे मार्ग पर आर0 सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 3899000 | 3897050.5 | 3899000 | 3721950 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
6298 | 1 | CM-NSY000006297 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड नं0 9 विवेकानन्द नगर में आर0सी0सी0 पुलिया से बच्चन कुशवाहा के घर जाने वालेे मार्ग पर आर0 सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO No-125/2022/1954/9-9-2022/001-84J-22 Date-14/11/2022 | ../Content/GO/125-2022-1954-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44907 | 13/02/2023 |  | 3931000 | 3929034.5 | 3931000 | 3751902 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
5185 | 1 | CM-NSY000005184 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा में दरगाहे के घर से राम नरेश यादव के घर तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 44960 |  | 2788103 | 2787824 | 2788103 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5190 | 1 | CM-NSY000005189 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा, बरघाट में इंडियन बैंक पिच रोड से सरस्वती स्कूल तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 45048 |  | 1857679 | 1855821 | 1857679 | 1796327 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5174 | 1 | CM-NSY000005173 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा, जोगिया में सोनबरसा जाने वाली पिच रोड से जोगिया गाँव के पास पिच रोड तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 44960 |  | 3242354 | 3242029 | 3242354 | 3144952 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5176 | 1 | CM-NSY000005175 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा में उमेश यादव के घर से घनश्याम काशीराम पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक इन्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 45294 |  | 3040000 | 3039696 | 3040000 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5179 | 1 | CM-NSY000005178 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा में बलजीत आजाद के घर से सरवन कौसाधन के दूकान तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 45205 |  | 2983542 | 2983243 | 2983542 | 2659056 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5180 | 1 | CM-NSY000005179 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा में ढेकी यादव के जमीन से राजेंद्र भारती स्कूल तक इन्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 45205 |  | 2915000 | 2914708 | 2915000 | 2547007 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
5167 | 1 | CM-NSY000005166 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा अहिरौला पिच रोड से गावं के बाहर तक इन्टर लॉकिंग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 127/2022/1981/9-9-2022/001-84J-22 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44604 | 45205 |  | 3353000 | 3353000 | 3353000 | 3185366 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
3967 | 1 | CM-NSY000003966 | सीमा विस्तारित तिगनौता में शेहें शाह के घर से मुन्ना पेंटर के घर तक नाली इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 19/12/2022 | 21/03/2023 |  | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 961801 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3969 | 1 | CM-NSY000003968 | नैनी सीमा विस्तारित छेत्र अंतर्गत दांडी इन्दालपुर मार्ग से आदर्श स्कूल से नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 19/12/2022 | 19/03/2023 |  | 1234765 | 1234765 | 1234765 | 985228 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3971 | 1 | CM-NSY000003970 | नैनी कृष्णा नगर गली ०१ में श्री रामनाथ मिश्रा से पंकज तिवारी होते हुए रमेश तक गली नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 25/02/2023 | 26/04/2023 |  | 1431400 | 1431400 | 1431400 | 930750 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3973 | 1 | CM-NSY000003972 | नैनी में नंदन तालाब स्थित दिनेश मिश्रा के घर से संदीप कुमार एवं बबिता शर्मा के मकान तक गली नाली निर्माण/पुनः निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44744 | 45111 |  | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3974 | 1 | CM-NSY000003973 | अरैल स्थित सरस्वतीपुरम में रामबीन सिंह से सर्वेश श्रीवास्तव तक गली नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf |  |  |  | 3087400 | 0 | 3087400 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3976 | 1 | CM-NSY000003975 | चक हीरानंद में कमल मिश्रा से सुशील पाण्डेय शीतला माता मंदिर से धीरेन्द्र सिंह अमित शुक्ल तक गली नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 20/12/2022 | 20/03/2023 |  | 3087400 | 3087400 | 3087400 | 907837 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3977 | 1 | CM-NSY000003976 | नैनी चका सीओडी रोड हरिहर कारखाना बबलू भारतीय उत्तम सुनील विश्वकर्मा के घर तक रोड एवं जलनिकासी का निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 19/12/2022 | 19/02/2023 |  | 3153500 | 3153500 | 3153500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
3979 | 1 | CM-NSY000003978 | दांडी गंगोत्री नगर में एम पी सिंह के घर से गुरुकुल कान्वेंट स्कूल होते हुए मुन्ना सिंह एवं संदीप मिश्रा के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 17/12/2022 | 17/04/2023 |  | 6002239 | 6002239 | 6002239 | 4256234 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3982 | 1 | CM-NSY000003981 | तेंदुअवन में मिश्र भवन कोहना से विनोद पाण्डेय के सामने तक सड़क सुधार कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 19/12/2022 | 16/03/2023 |  | 3958500 | 3958500 | 3958500 | 895770 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3983 | 1 | CM-NSY000003982 | मोहब्बत्गंज में मुख्य सड़क से महर्षि पतंजलि स्कूल की बाउंड्रीवाल तक सड़क एवं नाली सुधार कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44989 | 45022 |  | 4692654 | 4692654 | 4692654 | 3003740 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
4001 | 1 | CM-NSY000004000 | रंगपुरा नयी बस्ती में मुख्या मार्ग से अनिल भारती राम सुंदर हरेन्द्र सिंह भारत के घर तक पेवर द्वारा सड़क निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 21/03/2023 | 25/05/2023 |  | 11011031 | 11011031.94 | 11011031 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3988 | 1 | CM-NSY000003987 | विद्या नगर में अनिल जनरल स्टोर से विवेक मिश्रा घर एवं बटुक महाराज की गली इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45018 | 45051 |  | 4283009 | 4283009 | 4283009 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3990 | 1 | CM-NSY000003989 | मोहब्बत्गंज में मुख्य मार्ग से अनिल निषाद के घर एवं चेदी लाल के घर से होते हुए आंतरिक गली सहित दिलीप निषाद के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44816 | 45172 |  | 4826373 | 4826373 | 4826373 | 4462624 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3993 | 1 | CM-NSY000003992 | मिर्जापुर राष्ट्रीय राज मार्ग (गुलाटी धर्म काँटा ) सडवा से रंजन यादव तक कच्ची सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 28/12/2022 | 28/03/2023 |  | 4365540 | 4365540 | 4365540 | 1440000 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3994 | 1 | CM-NSY000003993 | सडवा कॉलोनी के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के सामने पुलिया से लेकर सुमित साहू के घर तक नाले निर्माण का कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 28/12/2022 | 27/02/2023 |  | 1726387 | 1726387.58 | 1726387 | 1483931 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
3995 | 1 | CM-NSY000003994 | अरैल मुख्य मार्ग से ग्राम मवैया तक संपर्क मार्ग का सुधार कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf |  |  |  | 3188810 | 0 | 3188810 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3996 | 1 | CM-NSY000003995 | मिर्जापुर राष्ट्रीय राज मार्ग से महुवारी तक संपर्क मार्ग का सुधार कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf |  |  |  | 2441119 | 0 | 2441119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3997 | 1 | CM-NSY000003996 | लवायन कला मुख्य मार्ग से ग्राम कुरियन संपर्क मार्ग का सुधार कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 45050 | 45052 |  | 2040348 | 1458848.7 | 2040348 | 1455684 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
3998 | 1 | CM-NSY000003997 | मिर्जापुर राष्ट्रीय राज मार्ग से बडौदा ग्रामीण बैंक से नाला तक कच्ची सड़क व नाली निर्माण कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 20/02/2023 | 20/04/2023 |  | 1703646 | 1243831.5 | 1703646 | 210295 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क | Prayagraj
590 | 1 | CM-NSY00000589 | जोन 7 फाफामऊ सीमा विस्तारित क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामो में 500 अदद एल० ई० डी 0 स्ट्रीट लाइट को स्थापित कर मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44965 | 31/01/2024 |  | 5192000 | 1822500 | 5192000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | स्ट्रीट लाइट | Prayagraj
591 | 1 | CM-NSY00000590 | जोन 8 झूंसी सीमा विस्तारित क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामो में 1200 अदद एल० ई० डी 0 स्ट्रीट लाइट को स्थापित कर मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य | 14/11/2022 | 129/2022/1927 Computer No 1655932/9-9-2022/001-84J-22 Date 14-11-2022 | ../Content/GO/129-2022-1927-9-9-2022-001-84j-22.pdf | 44965 | 31/01/2024 |  | 12460800 | 4398000 | 12460800 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | स्ट्रीट लाइट | Prayagraj
2550 | 1 | CM-NSY000002549 | नगर की प्रमुख चौराहो पर सफाई व्यवस्था हेतु 05 नग 02 सीटर माबाईल टॉयलेट की आपूर्ति का कार्य। | 14/11/2022 | GO N0-127/2022/198/9-9-2022/001-84J-22 Date -14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 45080 | 30/07/2023 |  | 1500000 | 1499950 | 1500000 | 1499945 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | शौचालय / गार्बेज कलेक्शन सेंटर | Bulandshahr
6327 | 1 | CM-NSY000006326 | पहासू रोड पर चिराग टरान्सपोर्ट (प्रेम नगर) से खुर्जा केरोसिन एजेन्सी(आई०ओ०सी०) एक ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO N0-127/2022/198/9-9-2022/001-84J-22 Date -14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/03/2023 |  | 2102000 | 2089067 | 2102000 | 2074074 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | जल निकासी नाला निर्माण | Bulandshahr
6328 | 1 | CM-NSY000006327 | पहासू रोड पर बाईपास से श्री कृष्णा अमूल डेरी से चिराग टरान्सपोर्ट (प्रेम नगर) तक एक ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO N0-127/2022/198/9-9-2022/001-84J-22 Date -14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 44929 | 31/03/2023 |  | 2102000 | 2091169 | 2102000 | 2002701 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | जल निकासी नाला निर्माण | Bulandshahr
6334 | 1 | CM-NSY000006333 | पहासू रोड बाईपास से श्री कृष्णा अमूल डेरी तक एक ओर आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। | 14/11/2022 | GO N0-127/2022/198/9-9-2022/001-84J-22 Date -14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 28/03/2023 | 45051 |  | 2102000 | 2095372 | 2102000 | 1051000 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | जल निकासी नाला निर्माण | Bulandshahr
7111 | 1 | CM-NSY000007110 | AKABARBPR ME PRATHMIK PATHSHALA ME TAAILIKARAN BAUNDRIWAL PAHUCH MARG VA SAUNDARYA KARAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/198/9-9-2022/001-84J-22 DATE 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 14/01/2023 |  | 569394 | 569394 | 569394 | 569394 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | विद्यालय मरम्मत | Farrukhabad
7117 | 1 | CM-NSY000007116 | SURAJPUR ME PRATHMIK PATHSALA SE SADHU KE MAKAN TAK RCC NAALA NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/198/9-9-2022/001-84J-22 DATE 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 14/01/2023 |  | 498859 | 498859 | 498859 | 315408 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
7121 | 1 | CM-NSY000007120 | KAMPIL ME HARPAL KE GHAR SE SUSHIL MISHRA KE MAKAN TAK INTERLOCKING SADAK VA NAALI NIRMAN KARYA | 14/11/2022 | 127/2022/198/9-9-2022/001-84J-22 DATE 14/11/2022 | ../Content/GO/127-2022-1981-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 26/11/2022 | 27/12/2022 |  | 880494 | 880000 | 880494 | 908224 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
6623 | 1 | CM-NSY000006622 | काजीपुरवा में हाईवे से बेचन यादव के घर तक इंण्टरलाकिंग निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | GO NO-126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22 DATE-14/11/2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf |  |  |  | 1041500 | 0 | 1041500 | 0 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
6626 | 1 | CM-NSY000006625 | ग्रिन्टपुरवा में रामकिशोर के घर से अजय शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य । | 14/11/2022 | GO NO-126/2022/1962/9-9-2022/001-84J-22 DATE-14/11/2022 | ../Content/GO/126-2022-1962-9-9-2022-001-84J-22.pdf | 31/05/2023 | 44964 |  | 938600 | 938600 | 938600 | 918056 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
756 | 1 | CM-NSY00000755 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM NARAYAN JOSHI'S HOUSE TO NAGARAHA MAHARAJ'S HOUSE IN SHUKLA NAGAR/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 31/08/2023 |  | 874940 | 873802.57 | 437470 | 418862 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
766 | 1 | CM-NSY00000765 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM RAKESH'S HOUSE TO SUGGILAL'S HOUSE IN SAROJINI NAYADU NAGAR/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 31/08/2023 |  | 508636 | 507567.86 | 254318 | 240660 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
767 | 1 | CM-NSY00000766 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM BHOGGAL'S HOUSE TO BITTAN'S HOUSE IN SAROJINI NAYADU NAGAR/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 31/08/2023 |  | 1797485 | 1795507.76 | 898742 | 1354009 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
768 | 1 | CM-NSY00000767 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM MAHESH JOSHI'S HOUSE TO ALOPI MANDIR IN SHUKLA NAGAR/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 31/08/2023 |  | 920443 | 919430.46 | 460221 | 440711 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
769 | 1 | CM-NSY00000768 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM UMA SHANKAR'S HOUSE TO RAVI SINGH'S HOUSE IN RAMPURWA/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/10/2023 | 31/08/2023 |  | 808146 | 807256.78 | 404073 | 386933 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
771 | 1 | CM-NSY00000770 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM VIRENDRA SINGH'S HOUSE TO BHAWANIDIN'S HOUSE IN NARSINGHPUR/KABRAHA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 31/08/2023 |  | 930392 | 929368.98 | 465196 | 880522 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
773 | 1 | CM-NSY00000772 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM LALLU SAROJ'S HOUSE TO SIRATHU ROAD IN KETMAI/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 31/08/2023 |  | 1091639 | 1090437.78 | 545819 | 522627 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
774 | 1 | CM-NSY00000773 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM HUBRAJ'S HOUSE TO HARDWAN ROAD IN SARSAULI/KALYANPUR KACHARAULI | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 31/08/2023 |  | 798700 | 797821.43 | 399350 | 760066 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
775 | 1 | CM-NSY00000774 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM SHIVCHARAN'S HOUSE TO LAVKUSH'S HOUSE IN KETMAI/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/10/2023 | 31/08/2023 |  | 1150313 | 1149048.08 | 575156 | 550760 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
776 | 1 | CM-NSY00000775 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM DEEPNARAYAN'S HOUSE TO RADHESHYAM'S HOUSE IN KETMAI/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 13/10/2023 | 31/08/2023 |  | 575224 | 574591.14 | 287612 | 275411 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
777 | 1 | CM-NSY00000776 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM CHHEDILAL'S HOUSE TO SATENDRA'S HOUSE IN BHOOLA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 31/08/2023 |  | 679843 | 678958.72 | 339921 | 647606 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
778 | 1 | CM-NSY00000777 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM HUBLAL'S HOUSE TO TALAB IN NAGARUA/DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 31/08/2023 |  | 743452 | 742336.82 | 371726 | 510650 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
779 | 1 | CM-NSY00000778 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM OM PRAKASH'S HOUSE TO SATENDRA'S HOUSE IN BHOOLA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44995 | 31/08/2023 |  | 727662 | 726861.37 | 363831 | 687703 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
781 | 1 | CM-NSY00000780 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM SONU'S HOUSE TO MUNGERI KOTEDAR'HOUSE IN KALYANPUR KACHARAULI | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 31/08/2023 |  | 514298 | 513629.41 | 257149 | 246221 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
782 | 1 | CM-NSY00000781 | CONSTRUCTION OF INTERLOCKING ROAD AND RCC DRAIN FROM MAHESH'S HOUSE TO BASHANT'S HOUSE IN HARDWAN | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 44928 | 31/08/2023 |  | 903842 | 902486.23 | 451921 | 432724 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क | Fatehpur
786 | 1 | CM-NSY00000785 | CONSTRUCTION OF PARK IN GALEHARA KARIKAN DHATA | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 4055376 | 0 | 2027688 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | पार्क व हरित क्षेत्र | Fatehpur
7004 | 1 | CM-NSY000007003 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला भवानीगढ चौराहे पर चारो तरफ साइड पटरी पर रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सौन्दर्यीकरण का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 27/08/2023 |  | 816954 | 812869 | 408477 | 408477 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7017 | 1 | CM-NSY000007016 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत कुम्हरावां में मनोज कुमार के मकान से जितेन्द्र दुबे के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45055 | 23/09/2023 |  | 937086 | 935211.83 | 468543 | 468542 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7018 | 1 | CM-NSY000007017 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला शिवगढ में बडे के मकान से नरेश मास्टर के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 45025 |  | 1361384 | 1358661.23 | 680692 | 680692 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7019 | 1 | CM-NSY000007018 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला भवानीगढ (अम्बेडकर नगर) में राजाराम रावत मकान के मकान से पुल तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 45054 | 45178 |  | 1599923 | 1607922 | 799961 | 799961 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7020 | 1 | CM-NSY000007019 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला कुम्हरावां में माता जी की कुटिया से बरखण्डी नाथ मन्दिर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व साइड की चुनाई का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf |  |  |  | 1453674 | 1417186.78 | 726837 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7021 | 1 | CM-NSY000007020 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला शिवली (दामोदर खेडा) में मेन रोड में दीपचन्द के मकान से संर्जन स्कूल तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 31/08/2023 |  | 859100 | 937654 | 429550 | 429550 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7022 | 1 | CM-NSY000007021 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला शिवगढ में सुरेन्द्र सिंह के मकान से दुग्गन के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 30/08/2023 |  | 769641 | 648977.77 | 384820 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
7023 | 1 | CM-NSY000007022 | नगर पंचायत शिवगढ के अन्तर्गत मोहल्ला शिवगढ में सलीम के मकान से इस्लाम के मकान तक रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य। | 44907 | GO NO-160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 DATE-12/12/2022 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 28/07/2023 | 27/08/2023 |  | 776989 | 766493.58 | 388494.5 | 388494 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
8172 | 1 | CM-NSY000008171 | Karyalaya Bhawan | 44907 | 160/2022/4351/002-E-1667107-84J-22 | ../Content/GO/160-9-9-2022.pdf | 22/09/2023 | 15/06/2024 |  | 17975000 | 13347000 | 8987500 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | कार्यालय भवन | Deoria
4144 | 1 | CM-NSY000004143 | Construction of interlocking & Nali from main road to wazid ali house in ahmdabad purvi | 44907 | 159/2022/4350/002-E-1672198-84J-22 DATE- 12/12/2022 | ../Content/GO/159-9-9-2022.pdf | 45572 | 13/08/2024 |  | 962800 | 962318.6 | 481400 | 0 | 0 | 0 | 621 | 53 | NP Tambaur Cum Ahmadabad | सीoसीo सड़क | Sitapur
6625 | 1 | CM-NSY000006624 | पावर हाउस के सामने से दुलारे के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य । |  |  |  | 31/05/2023 | 45267 |  | 1041400 | 1041400 | 1041400 | 966795 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
11487 | 1 | CM-NSY0011486 | अहमदपुर न्याजपुर बाहर चुंगी रौजा में अमित के मकान से गौशाला तक नाली एवं सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/02/2024 | 18/05/2024 |  | 1117000 | 907022.98 | 1094660 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
11488 | 1 | CM-NSY0011487 | नगर निगम शाहजहाँपुर विस्तारित क्षेत्र मो0 चिनौर में विभिन्न मार्गों पर सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 23/02/2024 | 21/05/2024 |  | 4765000 | 3927964.29 | 4669700 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
11489 | 1 | CM-NSY0011488 | नगर निगम शाहजहाँपुर विस्तारित क्षेत्र शहर खात उत्तरी बाहर चुंगी मो0 श्यामतगंज गौटिया में विभिन्न मार्गो पर सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 29/07/2024 | 28/10/2024 |  | 5708000 | 5514503.45 | 5593840 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
11491 | 1 | CM-NSY0011490 | लालपुर में जलालाबाद रोड से रामकुमार के मकान तक हाटमिक्स का निर्माण एवं साइड पटरी मरम्मत/सुधार का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 30/07/2024 | 29/10/2024 |  | 4547000 | 3733858.75 | 4456060 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | NN Shahjahanpur | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
10219 | 1 | CM-NSY0010218 | ताजगंज जोन कक्ष संख्या-23 रामरघु एक्जोटिका मोड़ से मारूति सिटी होते हुए टी-पोइंट तक बांई ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45292 | 28/02/2024 |  | 4998000 | 3766169.43 | 4890494 | 3703277 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | जल निकासी नाला निर्माण | Agra
10228 | 1 | CM-NSY0010227 | लोहामण्डी जोन कक्ष संख्या-73 अवधपुरी चौराहे से दौरेंठा शुक्ला मार्केट तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45505 | 15/02/2024 |  | 13705150 | 7983435.1 | 13431047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | बिटुमिन/डामर सड़क | Agra
10395 | 1 | CM-NSY0010394 | वार्ड सं0 31 हरसेवकपुर नं0 2 में डा0 जे0पी0 मिश्रा के मकान से दुबे विल्डिंग मैटेरियल की दुकान के पास तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्यं। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/03/2024 | 15/07/2024 |  | 9798677 | 7515572 | 9602703 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
10397 | 1 | CM-NSY0010396 | वार्ड सं0 30 उमरपुर मोहल्ला में पारस के मकान से रामआसरे के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45507 | 45510 |  | 4504548 | 3514024 | 4414457 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
10399 | 1 | CM-NSY0010398 | वार्ड सं0 30 गुलहरिया थाना के पीछे आर0ओ0 प्लाण्ट से श्री राजेश निषाद के कार्यालय से होते हुये स्व0 शैलेश राय के मकान से शुक्ला जी के मकान तक एवं उपाध्याय जी के मकान से यादव जी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 19/01/2024 | 19/07/2024 |  | 19097502 | 14323309 | 18715552 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
10402 | 1 | CM-NSY0010401 | वार्ड सं0 39 रामपुर में फैमली प्रोविजन स्टोर के सामनें से विभिन्न गलियों में नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/01/2024 | 20/05/2024 |  | 7291843 | 5560030 | 7146006 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
10405 | 1 | CM-NSY0010404 | वार्ड सं0 06 जंगल सिकरी में अरण्ड बिहार कालोनी में मेन रोड से आशुतोष दूबे के मकान तक आर.सी.सी. नाली का निर्माण। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45415 | 45388 |  | 1567603 | 1444390 | 1536250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
10408 | 1 | CM-NSY0010407 | वार्ड सं0 37 न्यू कैलाशपुरी काॅलोनी में प्रदीप पाण्डेय के मकान से शिवनरायण के मकान होते हुए कृष्ण प्रताप के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45506 | 45509 |  | 3185089 | 2473863 | 3121387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
10414 | 1 | CM-NSY0010413 | वार्ड न 21 मोहनापुर मुख्य मार्ग से पानी टंकी तक सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 13/02/2024 | 13/05/2024 |  | 2664289 | 2125817 | 2611003 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
10417 | 1 | CM-NSY0010416 | वार्ड सं0 17 गौरी बिल्डिंग मैटेरियल से श्री राम मैरेज हाल होते हुये संजय के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45507 | 45510 |  | 4003540 | 3107937 | 3923469 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | NN Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
11514 | 1 | CM-NSY0011513 | मौ0 श्रीराम काॅलोनी में लखपति से धर्मवीर होते हुए गिरीश के मकान तक, मुन्नी देवी से सम्राट तक एवं अखिलेश से हरी सिंह तक कच्ची गलियों में सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण एवं जलनिकासी हेतु आर0सी0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 27/01/2024 | 28/03/2024 |  | 3314000 | 3247720 | 3247720 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | NN Firozabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Firozabad
12439 | 1 | CM-NSY0012438 | वृन्दावन जोन के अन्तर्गत वार्ड सं0 34 राजपुर में कृष्ण बलराम मन्दिर से पूरन राघव के घर तक व मोहन श्याम से लायक सिंह तथा अमीरचन्द्र के मकान से हरिशचन्द्र के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 21/02/2024 | 20/05/2024 |  | 4258000 | 2958884.2 | 4258000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
12443 | 1 | CM-NSY0012442 | वृन्दावन जोन के अन्तर्गत वार्ड सं0 21 तेहरा में मैन रोड़ से जीतेश के मकान, होती के प्लांट से देशराज के मकान, राधा गोविन्द मन्दिर से डॉ0 जे0पी0 यादव, ओमवती से हरिओम तथा मानवी गौशाला से तेज सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 21/02/2024 | 45417 |  | 3442440 | 2399008.56 | 3442400 | 2020719 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
12446 | 1 | CM-NSY0012445 | वृन्दावन जोन के अन्तर्गत नवीन सीमा वार्ड सं0 25 हनुमान मन्दिर से गांव तेहरा की जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला/गहरी नाली निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 21/02/2024 | 20/04/2024 |  | 2982460 | 2132189.25 | 2982500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | जल निकासी नाला निर्माण | Mathura
17548 | 1 | CM-NSY0000017547 | A&OE AND IEC | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf |  |  |  | 106800 | 0 | 106800 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | NN Mathura Vrindavan | A&OE(2%) | Mathura
17556 | 1 | CM-NSY0000017555 | A&OE AND IEC | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf |  |  |  | 1954950 | 0 | 1954950 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | A&OE(2%) | Prayagraj
12517 | 1 | CM-NSY0012516 | जोन ५ वार्ड ४० नैनी दादरी स्थित चक कब्र में टी स ल कंपनी के पीछे से कब्रिस्तान होते हुए ट्रांसफार्मर तक दाहिनी और नाला निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 2673100 | 2066496.33 | 2673100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
12526 | 1 | CM-NSY0012525 | जोन ८ वार्ड ७५ झूंसी कोहना गणेश यादव के माकन से पानी की टंकी तक आर सी सी नाला का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 6500000 | 6422013.67 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
12530 | 1 | CM-NSY0012529 | जोन ८ के अंतर्गत संस्कार वाटिका से लीलापुर तक एवं अम्ब्रिस कुमार बाँध के घर से वदेव नगर रोड तक गहरी नाली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/02/2024 | 15/05/2024 |  | 3808400 | 3713175.47 | 3808400 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
12532 | 1 | CM-NSY0012531 | जोन ५ वार्ड ३३ लावायाँ स्थित नेवाडा समोगर में उन्नति स्वीट के सामने से जीतेन्द्र सिंह के माकन होते हुए धीरेन्द्र सिंग तक सड़क सुधर एवं जल निकासी का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45294 | 45297 |  | 4006300 | 3938593.79 | 4006300 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12521 | 1 | CM-NSY0012520 | जोन ६ वार्ड ५१ मुंडेर में एयर फाॅर्स कंपाउंड गेट के सामने सी अ टी सी की बौन्द्ररी वाल से लेकर इक़बाल मस्जिद तक जल निकासी हेतु सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45628 | 45603 |  | 5506000 | 5402643.01 | 5506000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
12535 | 1 | CM-NSY0012534 | जोन ५ वार्ड ४७ अरैल स्थित संगम रोड से पार्षद आवास तक सड़क का सुधर एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf |  |  |  | 3797700 | 0 | 3797700 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12537 | 1 | CM-NSY0012536 | जोन ५ वार्ड ७०मवैया स्थित अर्याकुलम के पास विनोद यादव के माकन से मीरू यादव सुरकनत होते हुए नन्द लाल यादव के माकन तक गली नाली निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 14/03/2024 | 15/06/2024 |  | 8505100 | 5430196.28 | 8505100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12539 | 1 | CM-NSY0012538 | जोन ५ वार्ड २९ मोहब्ब्वात्गंज में मदोका मुख्या मार्र्ग से सतीश के घर तक नाली का सहित हॉट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क का सुधर कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45599 | 45602 |  | 3222000 | 0 | 3222000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क | Prayagraj
12544 | 1 | CM-NSY0012543 | जोन ५ वार्ड ४ नीबी खुर्द बजह मासिक संपर्क मार्ग राजेश पाण्डेय के घर से राम जी कोटेदार के घर तक सी सी रोड एवं नाली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45599 | 45632 |  | 3821000 | 2751490.61 | 3821000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12556 | 1 | CM-NSY0012555 | जोन ५ वार्ड ४० नैनी दादरी स्थित नैनी गाँव में ब्रिज लाल यादव के माकन से बसंत लाल यादव होते हुए चिवाकी स्टेशन रोड गली नाली सुधर कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45385 | 45388 |  | 3216200 | 2476766.08 | 3216200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12557 | 1 | CM-NSY0012556 | जोन ५ वार्ड ८ तेंदुअवान के अंतर्गा छिवकी राजू पटेल के घर से श्याम मोहन श्रीवास्तव के घर होते हुए लाल स्कूल तक सी सी रोड एवं नाली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45629 | 45632 |  | 3718000 | 2855766.38 | 3718000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12560 | 1 | CM-NSY0012559 | जोन ६ वार्ड ३ के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र बमरौली में दिनेश कुमार के घर से जी टी रोड तक सडक एवं पटरी का सुधर कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 16/02/2024 | 15/06/2024 |  | 6044000 | 5917123.97 | 6044000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क | Prayagraj
12561 | 1 | CM-NSY0012560 | जोन ६ वार्ड ५ के अंतर्गत पीपल गाँव से ट्रिपल आई टी रोड श्री जोगेंद्र सिंह के माकन से श्री वकील सिंह तक सड़क सुधर कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45629 | 45632 |  | 3456558 | 3386307.29 | 3456558 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क | Prayagraj
12565 | 1 | CM-NSY0012564 | जोन ६ वार्ड ३ फुरेल अहमद से लेकर जावेद पठान तक सी सी रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45294 | 45297 |  | 2473852 | 2439632.57 | 2473852 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क | Prayagraj
12567 | 1 | CM-NSY0012566 | जोन ६ वार्ड ५ शाह उर्फ़ पीपल गाँव में मोहम्मद अरिज के माकन से हेम प्रकाश सिंह व् दलबीर सिंह के माकन होते हुए जनवि पब्लिक स्कूल तक सड़क एवं नाली का सुधर कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45506 | 45478 |  | 1431000 | 1410983 | 1431000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12569 | 1 | CM-NSY0012568 | जोन ८ वार्ड ७५ झूंसी कोहना गणेश यादव से अर्चना के घर एवं पार्क के चारो तरफ गली नाली पुलिया निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2338200 | 2279060.95 | 2338200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12571 | 1 | CM-NSY0012570 | जोन ८ वार्ड ६ कनिहर रोड से गुलाब पल के घर से होते हुए एस के इंटर प्रीसेस के घर तक नाली सी सी का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/02/2024 | 15/05/2024 |  | 3230200 | 2503115 | 3230200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12573 | 1 | CM-NSY0012572 | जोन ८ वार्ड ४५ के अंतर्गत में नैका में छातनाग रोड से शौर्य जनरल स्टोर एवं रचना देवी के घर तक सी सी गली व् नाली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/02/2024 | 15/05/2024 |  | 3021900 | 2955158.33 | 3021900 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12575 | 1 | CM-NSY0012574 | जोन ८ वार्ड ६ झूंसी कनिहर चमन गंज चिरौजी लाल गुप्ता के माकन से उर्मिला यादव केक घर होते हुए गंगा राम विश्वकर्मा तक सी सी नाली पुलिया का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1866500 | 1353047.81 | 1866500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12577 | 1 | CM-NSY0012576 | जोन ८ वार्ड ६ बंधवा ताहिरपुर हीरावती भवन से यादवेश उपद्ध्याय के माकन तक नाली एवं सी सी का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2160500 | 1553408.66 | 2160500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12579 | 1 | CM-NSY0012578 | जोन ८ वार्ड १९ के अंतर्गत श्री भगेलू गुप्ता से होते हुए चंदर बिन्द लाल बिन्द से हरि लाल बिन्द तक सी सी गली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 16/03/2024 | 16/06/2024 |  | 2034600 | 1424217.41 | 2034600 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12581 | 1 | CM-NSY0012580 | जोन ८ वार्ड ५० रश्मि से सतीश श्रीवास्तव होते हुए अलका तक गली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1624000 | 1177219.25 | 1624000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12584 | 1 | CM-NSY0012583 | जोन ७ वार्ड ३९ में लखनऊ प्रयागराज रोड से दृति हॉस्पिटल तक एवं दृति हॉस्पिटल से राम बलि सरोज तक एवं राम बलि सरोज से विश्वनाथ हॉस्पिटल तक नाली सड़क निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 14/03/2024 | 30/05/2024 |  | 9450000 | 7922112.9 | 9450000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क | Prayagraj
12586 | 1 | CM-NSY0012585 | जोन ७ वार्ड १० गोहारी के अंतर्गत राम कृपाल के माकन से कमल महेंद्र पल एवं राम अभिलाष के माकन तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/03/2024 | 30/05/2024 |  | 4886000 | 3681678.64 | 4886000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12589 | 1 | CM-NSY0012588 | ज़ोन ७ वार्ड ५६ के अंतर्गत फफमाऊ बाज़ार मातादीन पूरा राजर्षि टंडन विश्व विद्द्यालय के सामना हरिकेश यादव के माकन से भारती शुक्ल होते हुए अजय मिश्र होते हुए अजय मिश्र के माकन तक गली नै कल्वेर्ट का निर्माण कर्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45476 | 15/05/2024 |  | 3199000 | 2338452.03 | 3199000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12591 | 1 | CM-NSY0012590 | जोन ७ वार्ड ५६ के अंतर्गत फफमाऊ बाज़ार मातादीन पूरा राजर्षि टंडन विश्व विद्द्यालय के सामने मुख्या मार्ग से विनोद कुमार यादव एवं जीतेन्द्र पटेल के घर तक नाली गली कल्वेर्ट का निर्माण कर्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 14/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3602000 | 2521400.47 | 3602000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12593 | 1 | CM-NSY0012592 | जोन ७ वार्ड १४ भदरी मालक चौधी में प्रतापगढ़ मार्ग अलका मदिक्ले स्टोर के आगे राम कुमार हरिजन जय गुरुदेव अश्रम् के आगे तक सी सी गली एवं नाली का सुधर कर्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 14/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3375542 | 2362830 | 3375542 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12596 | 1 | CM-NSY0012595 | जोन ७ वार्ड ५६ में सेक्टर अ प्रयाग स्टेशनरी से ज्ञान स्थलीय स्कूल से विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्या जी के कार्यालय तक सड़क सुधर कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2922000 | 2400304.53 | 2922000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क | Prayagraj
12598 | 1 | CM-NSY0012597 | जोन ६ वार्ड ३५ विस्तृत क्षेत्र देव्घट झालवा में बैंक ऑफ़ बरोदा मुख्या ब्रांच के सामने से शिव मंदिर होते हुए सुमित्रा गेस्ट हाउस के आगे तक बिटुमिन से सड़क सुधर कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45599 | 45602 |  | 4237988 | 3682387.46 | 4237988 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क | Prayagraj
12600 | 1 | CM-NSY0012599 | जोन १ वार्ड ८२ विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत बक्षी मोधा म पूर्व माध्यमिक विद्द्यालय के सामने सी सी सड़क का निर्माण कर्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45599 | 45602 |  | 2781721 | 2225666.27 | 2781721 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12601 | 1 | CM-NSY0012600 | जोन ५ वार्ड ४० नैनी दादरी स्थित चक इमाम अली में रहू पान के पीछे से पंचायत भवन होते हुए इश्वर प्रेम रोड तक जल निकासी हेतु आर सी सी नाले का निर्माण कर्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 4659900 | 3415528.7 | 4659900 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
12604 | 1 | CM-NSY0012603 | जोन ५ वार्ड ४० नैनी दादरी स्थित त्रिवेणी नगर में मिर्ज़ापुर रोड कल्लू स्वीट हाउस के सामने श्री त्रिवेणी धाम मंदिर के आगे तक जल निकासी हेतु आर सी सी नाले का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45629 | 45632 |  | 4794900 | 3515118.75 | 4794900 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | जल निकासी नाला निर्माण | Prayagraj
12606 | 1 | CM-NSY0012605 | ज़ोन ८ वार्ड हवेलिय में इमाम बड़ा से शोभा प्रजापति निशार अहमद जाहिद वासिम एवं नासिर अहमद के घर तक गली नाली निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1735000 | 1683471.58 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12608 | 1 | CM-NSY0012607 | जोन ५ वार्ड १ महेवा स्थित कगार बाघ में जोसेफ से लस्टम होते हुए नीम खान अमित पाण्डेय एवं जज साहेब के माकन तक सड़क एवं नाली सुधर कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/02/2024 | 15/05/2024 |  | 5943900 | 5860712 | 5943900 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | बिटुमिन/डामर सड़क | Prayagraj
12609 | 1 | CM-NSY0012608 | जोन ५ वार्ड १७ चक आनंद विश्वकर्मा के घर से महेश प्रसाद के घर तक सी सी रोड एवं नाली का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45385 | 45388 |  | 1833000 | 1342578.18 | 1833000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Prayagraj
12645 | 1 | CM-NSY0012644 | ब्लाक चका कैंपस में निकट सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र पर ०१ नाग बड़ा नलकूप रेबोअर का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 28/11/2023 | 27/05/2024 |  | 4500000 | 4392241.74 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | हैण्डपंप | Prayagraj
12646 | 1 | CM-NSY0012645 | नामवर स्कूल मातादीन का पूरा फाफामऊ में ०१ नाग नया नलकूप का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 28/11/2023 | 27/05/2024 |  | 5600000 | 5465900.83 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | हैण्डपंप | Prayagraj
12647 | 1 | CM-NSY0012646 | मोहल्ला राम सागर चकराना तिवारी ब्लाक चका 01 नाग बड़ा नया नलकूप एवं 510 मि० पाइप लाइन का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 28/11/2023 | 27/05/2024 |  | 8000000 | 7808429.76 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | हैण्डपंप | Prayagraj
12648 | 1 | CM-NSY0012647 | बुद्धा नगर महेवा चक रघुनाथ प्रयाग्पुरम एवं सर्पतिया पार्क दादरी में ०३ नग मिनी नलकूप का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 28/11/2023 | 27/05/2024 |  | 9900000 | 9662931.83 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | हैण्डपंप | Prayagraj
12650 | 1 | CM-NSY0012649 | जोन 8 झूंसी के सीमा विस्तार क्षेत्र में सम्मिलित राजश्वा ग्रामो में पोल एवं लाइट लगाकर प्रकाश व्यवस्था | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 15/03/2024 | 13/07/2024 |  | 30019800 | 28257638 | 30019800 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | स्ट्रीट लाइट | Prayagraj
12643 | 1 | CM-NSY0012642 | ग्राम सभा वेलवेट ओवर हेड टैंक परिसर एवं आईटीआई कॉलोनी सड़वा ओ एच टी कैंपस में ०२ बड़ा नलकूप निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 28/11/2023 | 27/05/2024 |  | 5600000 | 5465900.83 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | NN Prayagraj | हैण्डपंप | Prayagraj
10972 | 1 | CM-NSY0010971 | सरोजिनी नगर में अली नगर सुनहरा में संदीप के घर से जय बाबा अमरनाथ मंदिर तक व् माया देवी शर्मा से निहारिका सिंह व मनोज कुमार सिंह व राज कुमार वाली सड़क का सी सी रोड से नवनिर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45506 | 45570 |  | 9460637 | 9226075.44 | 9271424 | 4626839 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
10973 | 1 | CM-NSY0010972 | सरोजिनी नगर में अली नगर सुनहरा में पडित खेड़ा में डीप प्लाजा से निहारी कुञ्ज तक सी सी रोड का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 30/01/2024 | 45326 |  | 2700072 | 2633128.7 | 2646070 | 2013021 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
10974 | 1 | CM-NSY0010973 | सरोजिनी नगर में अमौसी में रूद्र प्लास्टिक फैक्ट्री से प्राइमरी पाठशाला के आगे तक सी सी रोड का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/04/2024 | 45634 |  | 6250046 | 5180818 | 6125045 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
10977 | 1 | CM-NSY0010976 | इब्राहिम पुर प्रथम में सरसवां में नितिन शर्मा से दिवाकर सिंह व करुणेश प्रजापति तक सी सी रोड एवं नाली का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 23/12/2023 | 23/03/2024 |  | 5626882 | 4782849 | 5514344 | 4232324 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
10978 | 1 | CM-NSY0010977 | इब्राहिमपुर प्रथम में अर्जुनगंज मचल खेड़ा नई बस्ती में जिउत राम से आर दी प्रसाद तक सी सी रोड एवं नाली का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45292 | 45295 |  | 9186427 | 7808647 | 9002698 | 6770901 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
10979 | 1 | CM-NSY0010978 | इब्राहिमपुर प्रथम में डिप्टी गंज रेलवे ट्रैक से डी पि एस स्कूल तक भूमिगत जलनिकासी नाला का निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 19/01/2024 | 19/04/2024 |  | 19225132 | 16507876 | 18840629 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | जल निकासी नाला निर्माण | Lucknow
10981 | 1 | CM-NSY0010980 | राजा बिजली पासी २ में नाटकूर में नन्हे पासी से पारी का पेड़ होते हुए रवि शंकर श्रीवास्तव से सुनील कश्यप से सिद्धेश्वरी मंदिर तक सी सी रोड एवं नाली का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 19/01/2024 | 24/04/2024 |  | 12050906 | 10037564 | 11809887 | 9786345 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
10982 | 1 | CM-NSY0010981 | राजा बिजली पासी २ में बिजनौर में राजेश्वरी मैरिज लॉन से दरगाह एवं मौर्या जनरल स्टोर से ए जी कम्प्यूटर सेण्टर तक सी सी रोड एवं नाली का कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 23/01/2024 | 23/04/2024 |  | 16039825 | 13361145 | 15719028 | 13018760 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow
10983 | 1 | CM-NSY0010982 | सरोजिनी नगर प्रथम में कनौसी रेलवे अंडर पास से सौभग्य मैरिज लॉन होते हुए जयपुरिया स्कूल मोड़ के पास पाक नाली एवं नाला निर्माण कार्य | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45414 | 45509 |  | 24851758 | 24235598.74 | 24354722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | जल निकासी नाला निर्माण | Lucknow
10984 | 1 | CM-NSY0010983 | नगर निगम लखनऊ के विस्तारित सभी ८८ गावों में अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था की कार्य योजना | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf |  |  |  | 14566811 | 0 | 4542196 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | स्ट्रीट लाइट | Lucknow
10800 | 1 | CM-NSY0010799 | आगरा रोड से पडियावली ग्राम मुख्य मार्ग तक पथ प्रकाश व्यवस्था कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf |  |  |  | 1212956 | 1199980.67 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10803 | 1 | CM-NSY0010802 | जी0टी0 रोड से धनीपुर ग्राम मुख्य मार्ग तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf |  |  |  | 1509122 | 1499980.67 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10804 | 1 | CM-NSY0010803 | जी0टी0 रोड से सिंधौली ग्राम में मुख्य मार्ग तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf |  |  |  | 1902314 | 1899980.67 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10684 | 1 | CM-NSY0010683 | वार्ड नं0 01 में नगला मानसिंह के ग्राम पला साहिबाबाद में पंचशील बिल्डिंग मैटेरियल से टीकाराम बिल्डिंग मैटेरियल तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45627 | 45599 |  | 2876958 | 1849563.6 | 2876000 | 1627482 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10686 | 1 | CM-NSY0010685 | वार्ड नं0 03 में ग्राम पड़ियावली में श्री गेंदालाल के मकान से श्री भूरा के मकान तक एवं अन्य लिंक गली में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/01/2024 | 19/03/2024 |  | 1623672 | 1144589.93 | 1623000 | 1100000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10688 | 1 | CM-NSY0010687 | वार्ड नं0 05 में ग्राम भदेशी में न्यू शक्ति नगर में कार्तिक बिल्डिंग मैटेरियल से डॉ0 नन्द किशोर के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/01/2024 | 19/03/2024 |  | 1913577 | 1368016.33 | 1913000 | 1222000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10691 | 1 | CM-NSY0010690 | वार्ड नं0 16 ग्राम हाजीपुर चौहटटा की मुख्य सड़क जी0टी0 रोड बाईपास से श्री बनवारी लाल के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45476 | 31/03/2024 |  | 4990000 | 3142722.16 | 4990000 | 2017000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10695 | 1 | CM-NSY0010694 | वार्ड नं0 23 में ग्राम भकरौला में श्री ब्रहमदेव के मकान से श्री संजू के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45537 | 31/03/2024 |  | 1688108 | 1136603.35 | 1688000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10696 | 1 | CM-NSY0010695 | वार्ड नं0 16 में ग्राम रूस्तमपुर सखत खां में श्री विशम्भर के मकान के पास से श्री बाबूलाल के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/01/2024 | 19/03/2024 |  | 1201000 | 858598.01 | 1201000 | 785000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10698 | 1 | CM-NSY0010697 | वार्ड नं0 23 में ग्राम भकरौला में पथवारी से श्रीमती विमला देवी के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/06/2024 | 19/07/2024 |  | 506500 | 385142.19 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10704 | 1 | CM-NSY0010703 | वार्ड नं0 25 नयी सीमान्तर्गत क्वार्सी में क्वार्सी बाईपास से अम्बेडकर पार्क होते हुए होली चौक तक व लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45475 | 31/03/2024 |  | 6072960 | 4209776.16 | 6073000 | 3800000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10705 | 1 | CM-NSY0010704 | वार्ड नं0 32 नयी सीमा के अन्तर्गत एलमपुर में सारसौल पुलिस चोकी के सामने रवि की फैक्ट्री के पास बंटी के मकान से गुलवीर के मकान तक व गुलवीर के मकान से ललित अग्रवाल के मकान से होते हुए सतीश के मकान तक व लिंक गली में सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45597 | 45568 |  | 5172000 | 3407888.26 | 5172000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10706 | 1 | CM-NSY0010705 | वार्ड नं0 34 नयी सीमा के अन्तर्गत अशरफपुर जलाल में एटीएम के पास एस०आई० शर्मा के मकान से हेमंत चौधरी के मकान तक पास सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45597 | 45568 |  | 2984000 | 2143069.11 | 2984000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10708 | 1 | CM-NSY0010707 | वार्ड नं0 35 में ग्राम जलालपुर में खैर रोड पर नवमान कालोनी में श्री हरीमोहन सिंह से श्री सुरेश चन्द्र के मकान तक एवं अन्य लिंक गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45627 | 45599 |  | 3383728 | 2345600.79 | 3383000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10712 | 1 | CM-NSY0010711 | वार्ड नं0 40 नयी सीमान्तर्गत सारसौल साईं विहार कॉलोनी में चेतराम के मकान से महेश चन्द्र के मकान तक एवं लिंक गलियों में सी0सी0 नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 23/01/2024 | 22/03/2024 |  | 3704000 | 2515142.33 | 3704000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10714 | 1 | CM-NSY0010713 | वार्ड नं0 41 नयी सीमान्तर्गत असदपुर क्याम कुलदीप बिहार कॉलोनी में ट्रॉसफार्मर से मन्दिर तक गली में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45475 | 31/03/2024 |  | 3030422 | 2070686.88 | 3030000 | 1848000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10715 | 1 | CM-NSY0010714 | वार्ड नं0 48 नयी सीमान्तर्गत भगवानगढ़ी रामनगर मे इस्तियाक के मकान से बरकाती मस्जिद, अनीस से अफसर, गाँधी वाली गली, सल्लू से रहीश एवं अफसर के मकान से इल्लियास के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45475 | 31/03/2024 |  | 7300000 | 5028970.16 | 7300000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10716 | 1 | CM-NSY0010715 | वार्ड नं0 51 में ग्राम रोरावर में श्री फरीद के मकान से श्री फारूख के मकान तक एवं सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45627 | 31/03/2024 |  | 4559046 | 3069149.5 | 4559000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10718 | 1 | CM-NSY0010717 | वार्ड नं 62 में कुंवरनगर में ग्राम नगला मानसिंह के क्षेंत्र में श्री श्यामसुन्दर के मकान से श्रीमती मिथलेश शर्मा के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45537 | 45507 |  | 457350 | 333911.38 | 457000 | 253000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10719 | 1 | CM-NSY0010718 | वार्ड नं0 62 में कुंवर नगर में ग्राम नगला मानसिंह के क्षेंत्र में सैयद वाली रोड से लिंक गली में श्री अंगूरी देवी के मकान से श्री राधेश्याम के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45475 | 31/03/2024 |  | 2607159 | 1754878.59 | 2607000 | 1720000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10721 | 1 | CM-NSY0010720 | वार्ड नं0 64 नयी सीमान्तर्गत बरौला जाफराबाद मे अलीशेर के मकान से चमन के मकान तक , सईद से सद्दाम, शब्बीर से अकील एवं सूबेदार के मकान से अनवर चाय वालो की दूकान तक तक सी0सी0 सड़क व सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45537 | 31/03/2024 |  | 1365000 | 881801.62 | 1365000 | 762000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10722 | 1 | CM-NSY0010721 | वार्ड नं0 70 नयी सीमान्तर्गत धोर्रा माफ़ी में हॉस्पिटल से रयान मस्जिद तक एवं लिंक गली में सी0सी0 नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/02/2024 | 31/03/2024 |  | 4417000 | 2773663.86 | 4417000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10723 | 1 | CM-NSY0010722 | वार्ड नं0 83 ग्राम रोरावर में करबला रोड से लिंक दूल्हे मिंया वाली गली में श्री हनीफ से श्री तारिक के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45627 | 31/03/2024 |  | 6521969 | 4659294.52 | 6522000 | 3031000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10726 | 1 | CM-NSY0010725 | वार्ड नं0 89 में ग्राम रोरावर के क्षेत्र में अहमद नगर में श्री रहिमुददीन के मकान से श्री मुस्तकीम के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 20/06/2024 | 19/07/2027 |  | 620555 | 459458.24 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10727 | 1 | CM-NSY0010726 | वार्ड नं0 90 नयी सीमान्तर्गत नगला पटवारी जाफरी ड्रेन के सहारे गली न० 7 मे मुख्त्यार के मकान से नौसे के मकान तक हनीफ भाई के मकान से आस मौहम्मद के मकान तक व लिंक गलियों मे सी0सी0 सड़क व सी०सी० नाली निर्माण कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45537 | 31/03/2024 |  | 3702000 | 2358223.7 | 3702000 | 1790000 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10741 | 1 | CM-NSY0010740 | वार्ड न0ं 24 नई सीमान्तर्गत देव सैनी स्थित संगम बिहार पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf | 45629 | 31/05/2024 |  | 2379038 | 2114590.67 | 2379000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | पार्क व हरित क्षेत्र | Aligarh
17632 | 1 | CM-NSY0000017631 | A&OE AND IEC | 31/10/2023 | GO-17/2023 | ~/Content/Images//638361709454346482_P.pdf |  |  |  | 776000 | 0 | 776000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | A&OE(2%) | Aligarh
10070 | 1 | CM-NSY0010069 | शाहजहापुर में के के उच्च माध्यमिक विद्यालय से गुड्डू के मकान तक एवं रीता उपाध्याय के मकान के सामने से रेलवे लाइन तक व सलग्न गलियों में सी0 सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 23/12/2023 | 22/03/2024 |  | 5891053 | 4562677 | 5891000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10071 | 1 | CM-NSY0010070 | तकपुरा दशरथ कुण्ड के सामने जाने वाले मार्ग पर रामकुमार के मकान से तकपुरा तक सी0 सी0 द्वारा सड़क सुधार व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 19/12/2023 | 18/03/2024 |  | 2728076 | 2100620 | 2728000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10072 | 1 | CM-NSY0010071 | रानोपाली के मोहल्ला दरगाह बगिया में अनिल यादव के मकान से राघवेन्द्र सिंह के मकान होते हुए रघुवर दास के मकान तक सी0 सी0 सड़क व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 22/12/2023 | 20/03/2024 |  | 3200413 | 2416312 | 3200000 | 2416086 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10073 | 1 | CM-NSY0010072 | सीताकुण्ड वार्ड में श्री वैदिकादर्श संस्कृत महाविद्यालय सरयू बाग अयोध्या के गेट के सामने से राम उजागिर एजुकेशन ट्रस्ट बाउण्ड्री के अंतिम छोर सी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 19/12/2023 | 18/03/2024 |  | 3860597 | 2988490 | 3861000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
10106 | 1 | CM-NSY0010105 | शाहनेवाजपुर में तिवारी का पुरवा दर्शन नगर बाईपास रोड पर रामतेज यादव के मकान से गिरीश मौर्या व मनोज के मकान से राजकुमार के मकान तक नाली व सी0 सी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 23/12/2023 | 22/03/2024 |  | 5211287 | 4036142 | 5211000 | 2173270 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10114 | 1 | CM-NSY0010113 | रानोपाली के मोहल्ला पटवारी का पुरवा में श्री राममूरत वर्मा के मकान से राज होम्स होते हुए रमाकांत वर्मा के मकान तथा श्री अशोक वर्मा के मकान से माँ काली मन्दिर तक सी0 सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 29/12/2023 | 28/03/2024 |  | 5094486 | 3841752 | 5094000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10121 | 1 | CM-NSY0010120 | पाठकपुर उपरहार श्यामबीर मौर्या के मकान से मथुरा प्रसाद व विनोद के मकान से वीरेन्द्र विश्वकर्मा के मकान तक सी0 सी0 द्वारा सड़क सुधार व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 14/12/2023 | 13/03/2024 |  | 2297378 | 1835375.46 | 2297000 | 1873042 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10124 | 1 | CM-NSY0010123 | रानोपाली के मोहल्ला मोहबरा बाजार में शिव कुमार तिवारी के मकान से साधना पाण्डेय के मकान तक व संलग्न गलियों में सी0 सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 28/12/2023 | 27/03/2024 |  | 3007917 | 2283065 | 3008000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10126 | 1 | CM-NSY0010125 | जीयनपुर में गौतमबुद्ध मन्दिर से सुरेश वर्मा के मकान तक व जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्रीवाल से लल्लू के मकान तक सी0 सी0 द्वारा सड़क सुधार व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 45413 | 45387 |  | 6740365 | 5449587 | 6740000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10137 | 1 | CM-NSY0010136 | शाहजहाँपुर में संतोष झा के मकान से विक्रम सिंह के मकान होते हुए गोपीनाथ श्रीवास्तव के मकान से विजय कुमार वर्मा के मकान तक सी0 सी0 सड़क तथा आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 21/12/2023 | 20/04/2024 |  | 6491659 | 5475684 | 6492000 | 5475294 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10139 | 1 | CM-NSY0010138 | साईं का पुरवा में राम बन गमन मार्ग से ब्रह्म कुमारी आश्रम तक सी0 सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 45413 | 30/04/2024 |  | 4555924 | 4508087 | 4556000 | 4507251 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10143 | 1 | CM-NSY0010142 | रानोपाली में मोहल्ला महोबरा बाज़ार में हरिराम यादव के मकान से डॉ आर0 के0 पाण्डेय के मकान तक व सलग्न गलियों में सी0 सी0 सड़क तथा आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 13/12/2023 | 45629 |  | 3007738 | 2481384 | 3008000 | 2481244 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10153 | 1 | CM-NSY0010152 | शाहजहाँपुर में दिव्य मेडिकल स्टोर से सुभाष चन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुए ज्ञानेन्द्र चतुर्वेदी के मकान एवं जगदीश शुक्ला के मकान से जयसवाल के मकान तक सी0 सी0 सड़क तथा आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 45352 | 45327 |  | 4335278 | 4075646 | 4335000 | 4074482 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10154 | 1 | CM-NSY0010153 | हैबतपुर में भरत लाल के मकान से पप्पू के मकान तक सी0 सी0 सड़क व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 28/12/2023 | 27/03/2024 |  | 3588754 | 2871004 | 3589000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10155 | 1 | CM-NSY0010154 | रानोपाली के मोहल्ला पटवारी का पुरवा में कमलेश शर्मा के मकान से लक्ष्मी सदन, राजेश के मकान से अनिल कुमार के मकान तक सी0 सी0 सड़क तथा आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 14/12/2023 | 13/03/2024 |  | 1640316 | 1261370 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10156 | 1 | CM-NSY0010155 | रघुकुल रेस्टोरेन्ट के पास एवं प्राथमिक विद्यालय से परिक्रमा मार्ग तक सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 22/12/2023 | 20/03/2024 |  | 2392450 | 1761083 | 2392000 | 1760424 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
10157 | 1 | CM-NSY0010156 | रामचंद्र परम हंस के मोहल्ला खाले का पुरवा सरयू नगर में हरवंश लाल मौर्या के मकान से सच्चिदानंद त्रिपाठी के मकान होते हए अजीत मिश्रा के मकान तक एवं संलग्न गलियों में सी०सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 19/12/2023 | 18/04/2024 |  | 5685657 | 4458124 | 5685000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10159 | 1 | CM-NSY0010158 | मझवा गद्दोपुर में श्री मोनू मिश्रा के मकान से श्री धर्मेन्द्र सिंह/श्रीमती अर्चना सिंह के मकान तक सी०सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 19/12/2023 | 18/04/2024 |  | 7164967 | 5976321.01 | 7165000 | 2277742 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10160 | 1 | CM-NSY0010159 | सरदार भगत सिंह वार्ड के मोहल्ला बढई का पुरवा में नन्दलाल के मकान से त्रिपाठी ट्रेडर्स होते हुए श्री महेश के मकान तक सी0 सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 14/12/2023 | 13/03/2024 |  | 3033196 | 2999503 | 3033000 | 2914543 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10161 | 1 | CM-NSY0010160 | पूरे साकेतपुरी कालोनी में रेनू सिंह के मकान से संतोष वर्मा के मकान तक सी०सी0 सड़क व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण का कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 19/12/2023 | 45568 |  | 1945601 | 1447760 | 1945000 | 381813 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10162 | 1 | CM-NSY0010161 | जनौरा वार्ड में मोहल्ला पक्का तालाब में प्रतीक गारमेंट से अजमल के मकान तक सी0 सी0 सड़क व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 23/12/2023 | 22/03/2024 |  | 2871424 | 2138962 | 2871000 | 2117229 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10164 | 1 | CM-NSY0010163 | खोजनपुर में धमशा चक्की से राजेश श्रीवास्तव कमलेश सोलन्की व कमलेश श्रीवास्तव के मकान तक सी०सी0 सड़क व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण का कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 13/12/2023 | 45629 |  | 1598513 | 1453415 | 1599000 | 1439306 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10165 | 1 | CM-NSY0010164 | जोगितारा में सीमा हास्पिटल से श्री राम केवल के मकान से श्री दिनेश कुमार के मकान तक हॉटमिक्स सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 28/12/2023 | 28/04/2024 |  | 19811957 | 19405882 | 19812000 | 17991965 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | बिटुमिन/डामर सड़क | Ayodhya
10166 | 1 | CM-NSY0010165 | देवकाली में श्री आशुतोष यादव के मकान से लाइफ लाइन हॉस्पिटल तक हॉटमिक्स सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 22/12/2023 | 21/04/2024 |  | 12043595 | 9609640 | 12043000 | 3840390 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | बिटुमिन/डामर सड़क | Ayodhya
10167 | 1 | CM-NSY0010166 | बैसिंह गौशाला मुख्य गेट से राम पथ गमन सम्पर्क मार्ग तक हॉटमिक्स सड़क व साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग का निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf |  |  |  | 14469484 | 0 | 14469000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | बिटुमिन/डामर सड़क | Ayodhya
10168 | 1 | CM-NSY0010167 | बेनीगंज देवकाली मुख्य मार्ग से अभिनव मेडिकल स्टोर तक हॉटमिक्स सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 22/12/2023 | 21/04/2024 |  | 15845104 | 12642865 | 15845104 | 7811858 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | बिटुमिन/डामर सड़क | Ayodhya
10169 | 1 | CM-NSY0010168 | नाका बाई पास के पास गौरव स्वीट्स गुप्ता मेडिकल स्टोर तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 28/12/2023 | 27/03/2024 |  | 3183077 | 3148180 | 3183000 | 3172262 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10170 | 1 | CM-NSY0010169 | मऊ शिवाला दीपापुर में श्री फुन्नू वर्मा के मकान से हरिवंश मालवीय के मकान तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 21/12/2023 | 20/04/2024 |  | 4720334 | 4684932 | 4720000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10171 | 1 | CM-NSY0010170 | अयोध्या में रामपुर हलवारा में निर्मित 32 के0 एल0 डी0 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के पहुँच मार्ग तक सी०सी0 सड़क निर्माण का कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 22/12/2023 | 21/04/2024 |  | 22775366 | 18313671 | 22775000 | 11292960 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
10172 | 1 | CM-NSY0010171 | मझवा गद्दोपुर में राय बरेली मुख्य मार्ग से श्री मोनू मिश्रा व श्री राम उग्रेज सिंह के मकान तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 21/12/2023 | 20/04/2024 |  | 6743430 | 6692923 | 6743000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10060 | 1 | CM-NSY0010059 | जीयनपुर गुड्डू के मकान से भरत कुण्ड होते हुए उधाशीन आश्रम रोड तक सी०सी0 द्वारा सड़क सुधार व आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण का कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 45352 | 45327 |  | 5209368 | 5191135 | 5209000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
10066 | 1 | CM-NSY0010065 | आसिफ़बाग में परिकरमा मार्ग पर राहुल जनसेवा केंद्र से अमरनाथ यादव व मिठाई लाल के मकान से सतगुरु के मकान तक सी0 सी0 सड़क व आर0 सी0 सी0 नाली सुधार कार्य ¦ | 17/10/2023 | GO-13/2023 | ~/Content/Images//638393842705625312_P.pdf | 23/12/2023 | 22/03/2024 |  | 8626957 | 6681578 | 8627000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | NN Ayodhya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
12978 | 1 | CM-NSY0012977 | दरियाबाद मार्ग के बाई तरफ भिटरिया चौराहा से एनएच ओवरब्रिज तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 19/12/2023 | 31/03/2024 |  | 3956187 | 3873222 | 3877100 | 0 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | जल निकासी नाला निर्माण | Barabanki
13005 | 1 | CM-NSY0013004 | वार्ड बेल्हा में भोला निषाद के मकान से राम सुमेरन के मकान तक सीसी सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 19/12/2023 | 31/03/2024 |  | 1863490 | 1824373 | 1826200 | 0 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | सीoसीo सड़क | Barabanki
13011 | 1 | CM-NSY0013010 | नगर पंचायत रामसनेहीघाट में हैदरगढ़ मार्ग के दाएं तरफ भिटरिया चौराहे से जेठबनी मोड़ तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 19/12/2023 | 31/03/2024 |  | 3956187 | 3875161 | 3877100 | 0 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | जल निकासी नाला निर्माण | Barabanki
13019 | 1 | CM-NSY0013018 | नगर पंचायत रामसनेहीघाट में हैदरगढ़ मार्ग के बाई तरफ भिटरिया चौराहे से जेठबनी मोड़ तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 19/12/2023 | 31/03/2024 |  | 3956187 | 3875161 | 3877100 | 0 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | जल निकासी नाला निर्माण | Barabanki
13023 | 1 | CM-NSY0013022 | नगर पंचायत रामसनेहीघाट में तहसील मार्ग के दाई तरफ सुमेरगंज लोनी0वि0 पुलिया तक तहसील से आरसीसी नाला निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 19/12/2023 | 31/03/2024 |  | 3948494 | 3857891 | 3869500 | 0 | 0 | 0 | 739 | 16 | NP Ramsanehighat | जल निकासी नाला निर्माण | Barabanki
13562 | 1 | CM-NSY0013561 | चरवा चैाराहा का विकास एवं सौंदर्यीकरण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 30/07/2024 |  | 971385 | 971385 | 971400 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kaushambi
13564 | 1 | CM-NSY0013563 | बबुरा चैाराहा का विकास एवं सौंदर्यीकरण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 15/05/2024 |  | 959585 | 959585 | 959600 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kaushambi
13568 | 1 | CM-NSY0013567 | हड़हाई में 02 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प 498 मी0 पाइप लाइन विस्तार एवं 5000 लीटर पानी टंकी की स्थापना का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 45417 |  | 984415 | 984400 | 984400 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | पानी की टंकी | Kaushambi
13573 | 1 | CM-NSY0013572 | नटका पर में 02 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प 495 मी0 पाइप लाइन विस्तार एवं 5000 लीटर पानी टंकी की स्थापना का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 45417 |  | 983140 | 983100 | 983100 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | पानी की टंकी | Kaushambi
13610 | 1 | CM-NSY0013609 | बबुरा चैाराहे पर वेडिंग जोन, व्यापारिक क्षेत्र का विकास व सौंदर्यीकरण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 15/05/2024 |  | 3987656 | 3860000 | 3987700 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kaushambi
13645 | 1 | CM-NSY0013644 | भरवारी-मनौरी रोड पर ओपेन एयर जिम की आपूर्ति/अधिष्ठापना का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45296 |  | 1624331 | 1620000 | 1624300 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | पार्क व हरित क्षेत्र | Kaushambi
13647 | 1 | CM-NSY0013646 | नगर पंचायत चरवा नये कार्यालय से सड़क तक सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 30/07/2024 |  | 978448 | 976001.88 | 978400 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13650 | 1 | CM-NSY0013649 | बरम बाबा के स्थान से धीरज के घर तक (गुवारीपर) सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 45417 |  | 720150 | 720150 | 720200 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13653 | 1 | CM-NSY0013652 | चरवा दक्षिण थोक में भैरव प्रजापति के घर से राम औतार के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 45417 |  | 697235 | 697200 | 697200 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13655 | 1 | CM-NSY0013654 | चरवा खुर्द में हंसराज के घर से कृपानंद के घर होते हुये लालजी के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 45417 |  | 1454484 | 1450365 | 1454500 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13660 | 1 | CM-NSY0013659 | चरवा पश्चिम थोक में पीपल के पेड़ से कामता के घर होते हुये लिंक रोड तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 30/07/2024 |  | 1170516 | 1144652 | 1170500 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13621 | 1 | CM-NSY0013620 | चरवा चैाराहे पर वेडिंग जोन, व्यापारिक क्षेत्र का विकास व सौंदर्यीकरण चन्द्रशेखर आजाद नगर | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 15/05/2024 |  | 3874704 | 3865000 | 3874700 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kaushambi
13842 | 1 | CM-NSY0013841 | चरवा चैाराहे से सझिया की ओर दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45415 | 45417 |  | 3174087 | 3158130 | 3174100 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
13847 | 1 | CM-NSY0013846 | IEC (1%) AND A&OE(2%) | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 1398797 | 0 | 215800 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | A&OE(2%) | Kaushambi
13523 | 1 | CM-NSY0013522 | वार्ड नं0 01 में रघुवीर के घर से हीरालाल के घर होते हुए जगदीश के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45353 | 45354 |  | 2045000 | 2042546 | 2045000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13524 | 1 | CM-NSY0013523 | वार्ड नं0 03 में गुलाब सिंह के घर से गजेन्दर सिंह के घर होते हुए चरन सिंह के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45353 | 45354 |  | 2185000 | 2184563 | 2185000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13527 | 1 | CM-NSY0013526 | वार्ड नं0 04 में जिला पंचायत इण्टर कालेज के कोने से नहर लखीमपुर रोड़ तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 3999000 | 0 | 3999000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
13528 | 1 | CM-NSY0013527 | वार्ड नं0 04 में ईश्वरदीन के घर से सोनू सिंह के घर होते हुए आदर्श नगर कालोनी में दिनेश दिवाकर के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45353 | 45354 |  | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13530 | 1 | CM-NSY0013529 | वार्ड नं0 09 में अमरीक सिंह मिक्का के मकान से पलिया पी0डब्ल्यू0डी0 रोड़ तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45353 | 45354 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13531 | 1 | CM-NSY0013530 | वार्ड नं0 07 में नरेन्दर सिंह के घर से जगराम यादव के घर होते हुए बलराम सिंह की प्लाट तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45353 | 45354 |  | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
17633 | 1 | CM-NSY0000017632 | A&OE 1% | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 177000 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | A&OE(2%) | Lakimpur Kheri
17634 | 1 | CM-NSY0000017633 | A&OE 1% | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 194600 | 0 | 194600 | 0 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | A&OE(2%) | Lucknow
12572 | 1 | CM-NSY0012571 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्ग में वार्ड नंबर 09 अटल बिहारी वाजपेई नगर (पुराही खेड़ा) में राम खेलावन के मकान से राज नारायण के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 2587533 | 2587500 | 2587500 | 2567183 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12570 | 1 | CM-NSY0012569 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्गत वार्ड नंबर 08 महाराणा प्रताप नगर में कानपुर हाईवे से आसिफ अंसारी के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 2252301 | 2252300 | 2252300 | 2244714 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12568 | 1 | CM-NSY0012567 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्ग में वार्ड नंबर 08 महाराणा प्रताप नगर में आसिफ अंसारी के मकान से संदीप के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 2627013 | 2627000 | 2627000 | 2619705 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12566 | 1 | CM-NSY0012565 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्ग में वार्ड नंबर 07 लाल बहादुर शास्त्री नगर में सारिका के मकान से पानी की टंकी के पास तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 1521919 | 1506700 | 1521900 | 1484569 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12564 | 1 | CM-NSY0012563 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्गत में वार्ड नंबर 06 नेहरू नगर में डामर रोड से प्रदीप के मकान होते हुए न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 2068734 | 2068700 | 2068700 | 1978738 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12559 | 1 | CM-NSY0012558 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 05 सुभाष चंद्र बोस नगर में राम मूरत के मकान से ब्रजेश के मकान से अशोक के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 2049619 | 2049600 | 2049600 | 2029683 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12550 | 1 | CM-NSY0012549 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्गत वार्ड नंबर 02 पंडित दीनदयाल नगर में चिलवल के पेड़ से होरीलाल के मकान होते हुए राम बाबू के मकान के सामने तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 1740010 | 1740000 | 1740000 | 1720184 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12553 | 1 | CM-NSY0012552 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्गत वार्ड नंबर 03 इंदिरा नगर में (किशुनपुर कौड़िया) में पंकज के मकान से देवेंद्र तिवारी के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 377981 | 377981 | 378000 | 369379 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12555 | 1 | CM-NSY0012554 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 03 इंदिरा नगर में मोहन के मकान से आदर्श तालाब तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 442554 | 442554 | 442600 | 416009 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12543 | 1 | CM-NSY0012542 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 01 में सरकारी ट्यूबवेल से राम सरन के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 533651 | 533544 | 533700 | 523951 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12547 | 1 | CM-NSY0012546 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 02 पंडित दीनदयाल नगर में घुरू के मकान से राम केशन के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 2175126 | 2153374 | 2175900 | 2145493 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12520 | 1 | CM-NSY0012519 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 01 में छोटे लाल के मकान से नगवां नाला तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 24/01/2024 | 25/03/2024 |  | 1082964 | 1072135 | 1083000 | 1064418 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क | Lucknow
11900 | 1 | CM-NSY0011899 | IEC & A&OE @ 3% | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 1216995 | 0 | 202400 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
11800 | 1 | CM-NSY0011799 | वार्ड नं० 02 सराय देवराय में दिनेष के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 16/05/2024 |  | 450200 | 450200 | 450200 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11801 | 1 | CM-NSY0011800 | वार्ड नं० 02 सराय देवराय में पक्की सड़क से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 14/05/2024 |  | 314000 | 314000 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11802 | 1 | CM-NSY0011801 | वार्ड नं० 02 सराय देवराय में बृजेश के घर से जंगल तक नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 45601 |  | 142000 | 142000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11803 | 1 | CM-NSY0011802 | वार्ड नं० 02 सराय देवराय में पक्की सड़क से कुआं तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 2305600 | 1890592.53 | 2305600 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11804 | 1 | CM-NSY0011803 | वार्ड नं० 02 सराय देवराय में खड़ंजा से बलवन्त सिंह के घर तक तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 16/05/2024 |  | 432800 | 432800 | 432800 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11805 | 1 | CM-NSY0011804 | वार्ड नं० 03 सराय भूपति में पावर हाउस से राज कुमार पटेल के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 1089900 | 0 | 1089900 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11806 | 1 | CM-NSY0011805 | वार्ड नं० 03 सराय भूपति में प्रा० वि० में शौचालय निर्माण‚ विद्युतीकरण‚ मिट्टी भराई एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 23/01/2024 | 23/05/2024 |  | 973000 | 973000 | 973000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11807 | 1 | CM-NSY0011806 | वार्ड नं० 03 सराय भूपति में भाई लाल के घर से नदी की ओर नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 13/05/2024 |  | 314000 | 314000 | 314000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11808 | 1 | CM-NSY0011807 | वार्ड नं० 04 में कुंवर पटेल के घर से लालजी पटेल के पूर्वी ओर सीसी सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 16/05/2024 |  | 991300 | 991300 | 991300 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11809 | 1 | CM-NSY0011808 | वार्ड नं० 04 में गम्भीरा में पार्क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 18/01/2024 | 18/04/2024 |  | 3301300 | 3260694 | 3301300 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
11810 | 1 | CM-NSY0011809 | वार्ड नं० 05 बगियापुर में अरविन्द के घर से पिन्टू के घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 45601 |  | 662800 | 662800 | 662800 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11811 | 1 | CM-NSY0011810 | वार्ड नं० 05 बगियापुर में राम किशुन के घर से मेन सीसी सड़क तक सीसी सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 18/01/2024 | 18/04/2024 |  | 1011100 | 1011100 | 1011100 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11812 | 1 | CM-NSY0011811 | वार्ड नं० 05 में रामदेव के घर से पिन्टू के घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 14/05/2024 |  | 991300 | 991300 | 991300 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11797 | 1 | CM-NSY0011796 | वार्ड नं० 01 पूरे तोरई के पूरे वैष्णव में प्रा० वि० में कायाकल्प योजनान्तर्गत बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 1123000 | 0 | 1123000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11798 | 1 | CM-NSY0011797 | वार्ड नं० 01 पूरे तोरई के पूरे वैष्णव में प्रा० वि० में कायाकल्प योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण‚ विद्युतीकरण एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 23/01/2024 | 45601 |  | 976400 | 976400 | 976400 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11814 | 1 | CM-NSY0011813 | वार्ड नं० 05 में नहर से बगियापुर यादव बस्ती तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 1517100 | 0 | 1517100 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11820 | 1 | CM-NSY0011819 | वार्ड नं० 05 बगियापुर में टावर से ननकू के खेत तक नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 16/05/2024 |  | 319000 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11821 | 1 | CM-NSY0011820 | वार्ड नं० 05 बगियापुर में नरेश पटेल के घर से नहर की ओर तक नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 13/05/2024 |  | 437300 | 437300 | 437300 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11824 | 1 | CM-NSY0011823 | वार्ड नं० 05 बगियापुर में राकेश पाल के घर से अश्विनी यादव के घर से होते हुए नहर की ओर नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 45601 |  | 335500 | 335500 | 335500 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11825 | 1 | CM-NSY0011824 | वार्ड नं० 07 में कमलेश के खेत के मोड़ से राम सजीवन के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 1648500 | 0 | 1648500 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11829 | 1 | CM-NSY0011828 | वार्ड नं० 07 जगदीशपुर पश्चिमी में राम खेलावन के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 30/01/2024 | 45601 |  | 428700 | 428700 | 428700 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11831 | 1 | CM-NSY0011830 | वार्ड नं० 07 जगदीशपुर पश्चिमी में रमेश के घर से गुड़िया तालाब तक नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 23/01/2024 | 14/05/2024 |  | 478800 | 478800 | 478800 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
13473 | 1 | CM-NSY0013472 | वार्ड नंबर 1 अमैया नहर पुल से पुनवासी हरिजन के घर तक सीसी रोड निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45324 | 45326 |  | 958944 | 958900 | 958944 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13474 | 1 | CM-NSY0013473 | वार्ड नं. 03 लिलौली में लालू पटेल के घर से रफीक के घर तक सीसी रोड निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45324 | 45326 |  | 1275838 | 1272522 | 1275838 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13475 | 1 | CM-NSY0013474 | वार्ड नं. 04कुटुलिया में जाखू पटेल के बाग के पास से सरोज बस्ती के पास तक सीसी रोड निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45324 | 45326 |  | 1085702 | 1083079 | 1085702 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13478 | 1 | CM-NSY0013477 | वार्ड नंबर 07 कटा मस्जिद पुल के पास से कबीर कुटी तक सीसी रोड निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45324 | 45326 |  | 984295 | 984295 | 984295 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13479 | 1 | CM-NSY0013478 | वार्ड क्रमांक 08 बहरिया में संगीता गुप्ता के घर से श्यामलाल पटेल के घर तक सीसी रोड निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45324 | 45326 |  | 958944 | 958900 | 958944 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13503 | 1 | CM-NSY0013502 | वार्ड नंबर 9 पंचायत भवन के पीछे खुला स्थान विकास के अंतरगत तालाब के परित्याग इंटरलॉकिंग सुधार दौरा लैंडस्केपिंग कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45324 | 45326 |  | 1178628 | 1174947 | 1178628 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
13499 | 1 | CM-NSY0013498 | जेठवारा सड़क पार साइड पटरी दौरा चौराहे का विकास निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45324 | 45326 |  | 225402 | 225400 | 225402 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Pratapgarh
13506 | 1 | CM-NSY0013505 | प्राथमिक विद्यालय सराय हरिनारायण में बाउंड्री वॉल और इंटरलॉकिंग कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45324 | 45326 |  | 2313959 | 2307985 | 2313959 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
13507 | 1 | CM-NSY0013506 | IEC & A&OE | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 763189 | 0 | 89800 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | A&OE(2%) | Pratapgarh
13387 | 1 | CM-NSY0013386 | IEC (1%) AND A&OE(2%) | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 2115000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
12699 | 1 | CM-NSY0012698 | वार्ड सेनानी जी पुरम काली सड़क से शोभनाथ पुष्पाकर के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 619528 | 618289 | 619528 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12778 | 1 | CM-NSY0012777 | वार्ड पूरे हीरामन में काली सड़क से पूरब दिशा कादीपुर में हरिजन बस्ती तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 1037466 | 1025950 | 1037466 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12780 | 1 | CM-NSY0012779 | पूरे हीरामन में पक्की सड़क से डॉक्टर परवेज के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 1035066 | 1034031 | 1035066 | 1032600 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12782 | 1 | CM-NSY0012781 | वार्ड बकुलाही में मंदिर से जय सिंह यादव व शिव प्रताप के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 1222189 | 1220600 | 1222189 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12784 | 1 | CM-NSY0012783 | वार्ड पूरे हीरामन में काली सड़क से बटाटा मिस्त्री के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 1434431 | 1432709 | 1434431 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12795 | 1 | CM-NSY0012794 | वार्ड बकुलाही में राज बहादुर के खेत से विजेता सरोज के खेत होते हुए बांस कि बाग़ तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 2717225 | 2054355 | 2717225 | 2034623 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12798 | 1 | CM-NSY0012797 | वार्ड जमुआरी में काली सड़क से राम समुझ के घर होते हुए सदाशिव के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 2056617 | 2052504 | 2056617 | 2045331 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12800 | 1 | CM-NSY0012799 | वार्ड भगेसरा में रईश के घर के पीछे से स्टेशन रोड तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 1431070 | 1429639 | 1431070 | 1428028 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12812 | 1 | CM-NSY0012811 | वार्ड राजापुर में हवाई पट्टी से प्रकाश मौर्या के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 1259160 | 1257775 | 1259160 | 1247270 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12818 | 1 | CM-NSY0012817 | वार्ड पूरे हीरामन में काली सड़क से मस्जिद तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 680452 | 679704 | 680452 | 679126 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12822 | 1 | CM-NSY0012821 | वार्ड पूरे मोहन में खुर्शीद के घर से फैय्याज के घर तक सी सी नाला निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 2336964 | 2332290 | 2336964 | 2326021 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12825 | 1 | CM-NSY0012824 | वार्ड सेनानी जी पुरम में गिरी शंकर सैनी के घर होते हुए औवार मोड़ तक सी सी नाला निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 1444301 | 1441413 | 1444301 | 1438012 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12827 | 1 | CM-NSY0012826 | वार्ड भगेसरा में पक्की सड़क से अरविन्द सिंह आदि के घर तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 334766 | 334364 | 334766 | 333932 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12843 | 1 | CM-NSY0012842 | वार्ड पृथ्वीगंज बाज़ार भुईदहा में राम लौटन के घर से राजेंद्र मौर्या के घर तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 161923 | 161728 | 161923 | 158265 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12847 | 1 | CM-NSY0012846 | वार्ड पृथ्वीगंज बाज़ार भुईदहा में राजेंद्र मौर्या के घर से काली सड़क तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 645912 | 645137 | 645912 | 639020 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12855 | 1 | CM-NSY0012854 | वार्ड पृथ्वीगंज बाज़ार में बाल कृष्ण के बगल से रामजी के घर होते हुए मिट्ठू के खेत तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 506984 | 506325 | 506984 | 505998 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12853 | 1 | CM-NSY0012852 | वार्ड पृथ्वीगंज बाज़ार में कृष्णा के घर से स्वामीनाथ के घर होते हुए हरिजन बस्ती तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45628 | 45629 |  | 590953 | 590243 | 590953 | 585129 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12358 | 1 | CM-NSY0012357 | A&OE गतिविधियां (02 प्रतिशत) | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 1666160 | 0 | 174400 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
12285 | 1 | CM-NSY0012284 | वार्ड-01 में सी0सी0 रोड से उमेश यादव के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 29/01/2024 |  | 117315 | 117256 | 117300 | 116712 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12286 | 1 | CM-NSY0012285 | वार्ड नं0-2 चरिया में बाल गोविन्द के घर से काली सड़क तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 13/02/2024 |  | 1484246 | 1473857 | 1484200 | 1466539 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12288 | 1 | CM-NSY0012287 | वार्ड-02 चरिया में गदोर तालाब से हरिजन बस्ती वकआर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 899415 | 893119 | 899400 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12280 | 1 | CM-NSY0012279 | वार्ड नं0-1 बैरमपुर में शंकर लाल के घर से रामचन्द्र के खेत तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 13/02/2024 |  | 2437111 | 2431017 | 2437100 | 2415743 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12281 | 1 | CM-NSY0012280 | वार्ड नं0-1 बैरमपुर में काली मां चौरा से बच्चन के खेत तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/04/2023 | 13/02/2024 |  | 2699970 | 2674320 | 2700000 | 2660894 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12282 | 1 | CM-NSY0012281 | वार्ड नं0-1 बैरमपुर में अंगद मौर्या के घर से अमर नाथ पाल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 13/02/2024 |  | 1996822 | 1992828 | 1996000 | 1981972 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12291 | 1 | CM-NSY0012290 | वार्ड-04 मदरा में रामअवध के घर से बड़ेलाल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 13/02/2024 |  | 1011100 | 1008572 | 1011100 | 781699 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12292 | 1 | CM-NSY0012291 | वार्ड-04 मदरा में पारस के घर से राजू बिन्द के फार्म तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 29/01/2024 |  | 977625 | 968338 | 977600 | 962480 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12293 | 1 | CM-NSY0012292 | वार्ड-04 मदरा में शिव मंन्दिर से भारत के घर तकआर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 30/01/2024 |  | 547470 | 546375 | 547500 | 542753 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12294 | 1 | CM-NSY0012293 | वार्ड-04 मदरा में धर्मेन्द्र बिन्द के घर से सुरेश यादव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 13/02/2024 |  | 3225688 | 3209560 | 3225700 | 3190037 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12295 | 1 | CM-NSY0012294 | वार्ड-05 करका में छतरपाल के घर से बंशीलाल यादव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/12/2023 | 13/02/2024 |  | 2042822 | 2037715 | 2042800 | 1807849 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11473 | 1 | CM-NSY0011472 | सहारनपुर रोड पर एस0बी0आई0 बैंक से भारत धर्मकांटा तक रंगीन रबर मोल्‍डेड इंटरलॉकिंग टायल से साइड पटरी का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3149900 | 3083752 | 3149900 | 3079118 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Saharanpur
11479 | 1 | CM-NSY0011478 | प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर में कमरों के फर्श/प्‍लास्‍टर मरम्‍मत, फलोर टायल, रंगाई, पुताई, वाल पेटिंग, व क्‍लास रूम में प्रोजेक्‍टर, पंखे,इन्‍वर्टर,बैटरी एवं आंगन में आर0सी0सी0 बैंच व रबर मोल्‍डेड इंटर लॉकिंग टायल लगाने का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/07/2024 | 31/10/2024 |  | 2507300 | 2456911 | 2507300 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | विद्यालय मरम्मत | Saharanpur
11484 | 1 | CM-NSY0011483 | नगर के विभिन्‍न स्‍थानों पर १३० वाट एल0ई0डी0 लाइट लगाने का कार्य ६४ नग | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45603 | 30/10/2024 |  | 922500 | 902400 | 922500 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | स्ट्रीट लाइट | Saharanpur
10241 | 1 | CM-NSY0010240 | वार्ड नं0-१२ में कमालपुर रोड पर जब्‍बार के प्‍लाट से शकीला के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 29/02/2024 | 30/06/2024 |  | 2166400 | 1830608 | 2166400 | 1746093 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
10194 | 1 | CM-NSY0010193 | वार्ड नं0-०१ में एम0डी0एस0 पब्लि‍क स्‍कूल वाली गली में सी0सी0 सडक व नाली निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 14/03/2024 | 30/06/2024 |  | 605600 | 588946 | 605600 | 588946 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
10195 | 1 | CM-NSY0010194 | वार्ड नं0-०२ में शारूफ के मकान से नफीस के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 14/03/2024 | 26/06/2024 |  | 735200 | 709468 | 735200 | 709408 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
10196 | 1 | CM-NSY0010195 | वार्ड नं0-०५ में मेन रोड से भूरे के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 14/03/2024 | 20/06/2024 |  | 567600 | 565897 | 567600 | 564684 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
10198 | 1 | CM-NSY0010197 | वार्ड नं0-०७ मौ0 संत नगर में देहरादून रोड से मामचन्‍द के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/07/2024 | 31/10/2024 |  | 3131500 | 3115808 | 3131500 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
10199 | 1 | CM-NSY0010198 | वार्ड नं0-०७ मौ० संत नगर में बसंत विहार के गेट से सोहन चौधरी के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 14/03/2024 | 26/06/2024 |  | 3130400 | 3099096 | 3130400 | 3099096 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
10254 | 1 | CM-NSY0010253 | देहरादून रोड पर घास मंडी तिराहे का सौन्‍दर्यीकरण का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/07/2024 | 30/11/2024 |  | 2000600 | 1990597 | 2000600 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Saharanpur
10257 | 1 | CM-NSY0010256 | प्राथमिक विद्यालय नं0-०१ व प्राथमिक विद्यालय नं0-०२ में कमरों के फर्श/प्‍लास्‍टर मरम्‍मत, फ्लोर टायल्‍स, रंगाई, पुताई, व क्‍लास रूम में प्रोजेक्‍टर एवं इन्‍वर्टर बैटरी लगाने का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/07/2024 | 31/10/2024 |  | 2000700 | 1990667 | 2000700 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | विद्यालय मरम्मत | Saharanpur
17769 | 1 | CM-NSY0000017768 | A&OE and IEC | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 209100 | 0 | 209100 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | A&OE(2%) | Saharanpur
13136 | 1 | CM-NSY0013135 | विस्तारित क्षेत्र भीटी के मनीपुर में कन्या इंटर कॉलेज के गेट के बगल से सेंट विद्यालय तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45505 | 22/04/2024 |  | 2213125 | 2178378.94 | 2213125 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
13138 | 1 | CM-NSY0013137 | वार्ड नम्बर 18 विस्तारित क्षेत्र बिसरा में शिव प्रसाद मौर्य के खेत से विजय कुमार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45505 | 15/04/2024 |  | 3175655 | 3112459 | 3175655 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
13146 | 1 | CM-NSY0013145 | विस्तारित क्षेत्र भीटी के भड्सरा में के0आर0 मेमोरियल स्कूल से चन्द्रभान यादव के मकान तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45505 | 15/04/2024 |  | 2213871 | 2179334.61 | 2213871 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
13074 | 1 | CM-NSY0013073 | नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 10 में तहसील रोड पर पुलिया से रमाशंकर के घर के सामने तक नाला निर्माण कार्य। (पश्चिम पटरी) | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45505 | 23/04/2024 |  | 3746059 | 3675259 | 3746059 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
13080 | 1 | CM-NSY0013079 | नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 10 में तहसील रोड से शम्भु तिवारी के घर के सामने से किन्नर पाण्डेय के खेत तक नाला निर्माण कार्य। (पश्चिम पटरी) | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45505 | 29/04/2024 |  | 3619029 | 3558230.3 | 3619029 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
13117 | 1 | CM-NSY0013116 | नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 18 में नदी का सुन्दरीकरण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45505 | 15/04/2024 |  | 3920785 | 3856485.11 | 3920785 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Gorakhpur
13623 | 1 | CM-NSY0013622 | नगर पंचायत मलिहाबाद मे Information Education & Communication (IEC) और A&OE मद के अंतरगत | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 224253 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 490 | 51 | NP Malihabad | A&OE(2%) | Lucknow
13595 | 1 | CM-NSY0013594 | नगर पंचायत मलिहाबाद के अंतरगत मुजासा वार्ड में जमाल नर्सरी से लेकर तकसीन स्थल तक नाली व सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45475 | 31/03/2024 |  | 2910146 | 2910070 | 2910146 | 2910070 | 0 | 0 | 490 | 51 | NP Malihabad | सीoसीo सड़क | Lucknow
12355 | 1 | CM-NSY0012354 | डीहवा चौराहा का सौन्दरीकरण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 21/12/2023 | 21/02/2024 |  | 2588171 | 2461463.29 | 2588171 | 1476816 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Pratapgarh
12444 | 1 | CM-NSY0012443 | ए0 एण्ड ओ0ई0 गतिविधि | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 387040 | 0 | 79700 | 0 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | A&OE(2%) | Pratapgarh
12017 | 1 | CM-NSY0012016 | चौकपारपुर में पार्क एव ओपन जिम का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 21/12/2023 | 21/02/2024 |  | 3961710 | 3755142.03 | 3961710 | 1238014 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
12164 | 1 | CM-NSY0012163 | वार्ड नं0 06 में प्राथमिक वि़द्यालय हुलास राय में मरम्मत कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 21/12/2023 | 21/02/2024 |  | 914540 | 870642.43 | 914540 | 864742 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
12181 | 1 | CM-NSY0012180 | प्राथमिक विद्यालय चौकापारपुर में फर्श एवं टाइल्स का कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 21/12/2023 | 21/02/2024 |  | 506950 | 484137.72 | 506950 | 482957 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11477 | 1 | CM-NSY0011476 | आई0ई०सी० और ओ० ई० गतिविधियाँ 3 प्रतिशत | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 157572 | 0 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
11434 | 1 | CM-NSY0011433 | वार्ड टोडर पट्टी में मुनीम प्रजापति के घर से नागेश्वर प्रजापति के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45538 | 45512 |  | 911516 | 911516 | 911516 | 910026 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11435 | 1 | CM-NSY0011434 | वार्ड टोडर पट्टी में राजेश माली के घर से चकरोड तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45538 | 45512 |  | 997072 | 997072 | 997100 | 0 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12809 | 1 | CM-NSY0012808 | वार्ड नं0 05 में शिवनगर में लक्ष्मी के मकान से काली माता स्थान तक, सी0सी0 रोड का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45414 | 45446 |  | 978000 | 953854.46 | 978000 | 908049 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12799 | 1 | CM-NSY0012798 | वार्ड नं0 05 में मुन्ना यादव के घर से शैलेश यादव के घर होते हुए बेलहिया पोखरे तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45414 | 45446 |  | 1638000 | 1597554.02 | 1638000 | 1456438 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12796 | 1 | CM-NSY0012795 | वार्ड नं0 05 में दुश्यवंती के घर से भरटोलिया मोड़ तक, सी0सी0 रोड, नाली, स्लैब का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 23/04/2024 | 45358 |  | 685436 | 668510.32 | 685436 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12792 | 1 | CM-NSY0012791 | वार्ड नं० 02 में नगर पंचायत मुण्डेरा बाज़ार के बाल खुर्द महुवारी टोला में आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 23/04/2024 | 45358 |  | 1248809 | 1218162.82 | 1248809 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12788 | 1 | CM-NSY0012787 | वार्ड नं० 02 में नगर पंचायत मुण्डेरा बाज़ार के बाल खुर्द महुवारी टोला में रामानंद के मकान से श्रीराम के मकान एवं दुबरी, राधेश्याम के खेत होते हुए पोखरी तक, आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 23/04/2024 | 45358 |  | 4094192 | 3993094.07 | 4094192 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12709 | 1 | CM-NSY0012708 | वार्ड नं0 01 में धुपई के खेत से त्रिवेणी मौर्या के खेत तक, मिट्टी एवं सोलिंग एवं' नाली मरम्मत का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 405000 | 395218.05 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | फुटपाथ | Gorakhpur
12720 | 1 | CM-NSY0012719 | वार्ड नं0 02 में पुरुषोत्तम के मकान से अजय पासवान के मकान होते हुए श्री राम पासवान के मकान तक सी0सी0 रोड, नाली, स्लैब का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1702000 | 1659982.4 | 1702000 | 1585568 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12732 | 1 | CM-NSY0012731 | वार्ड नं० ०2 में बेचन के मकान से नेहरू खटिक के मकान तक, सी० सी० रोड, नाली एवं स्लैब कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 45414 | 45446 |  | 1821000 | 1776040.24 | 1821000 | 1704036 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12700 | 1 | CM-NSY0012699 | वार्ड नं0 01 में धुपई के खेत से शंकर हरिजन के मकान तक सी0सी0 रोड, नाली, आर0सी0सी0 क्रासिंग एवं स्लैब का कार्य | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1692000 | 1650399.5 | 1692000 | 1571815 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
11152 | 1 | CM-NSY0011151 | कार्य संख्या 06 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 04 में अमर सिंह दोहरे केे मकान से राजेन्द्र के मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 26/06/2024 | 15/08/2024 |  | 1092883 | 663062.43 | 1092900 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
11153 | 1 | CM-NSY0011152 | कार्य संख्या 07 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 03 में शकुन्तला के मकान से कोमल के मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 26/06/2024 | 15/08/2024 |  | 885350 | 537172.13 | 885400 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
11154 | 1 | CM-NSY0011153 | कार्य संख्या 08 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 04 में नरेश यादव के मकान से बलू के मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 26/06/2024 | 15/08/2024 |  | 845000 | 512661.5 | 845000 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
11156 | 1 | CM-NSY0011155 | कार्य संख्या 10 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 04 में मुनेश के मकान से नन्द किशोर के मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 26/06/2024 | 15/08/2024 |  | 736000 | 447120 | 736000 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
11157 | 1 | CM-NSY0011156 | कार्य संख्या 11 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 04 में रामप्रकाश के मकान से निनावली रोड़ मिलन केन्द्र सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 26/06/2024 | 15/08/2024 |  | 1209000 | 733500.3 | 1209000 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
12359 | 1 | CM-NSY0012358 | नगर पंचायत रामपुरा में 38 नग एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य। | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 612066 | 0 | 412100 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | स्ट्रीट लाइट | Jalaun
17771 | 1 | CM-NSY0000017770 | A&OE AND IEC | 44937 | 18/2023 | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 47700 | 0 | 47700 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | A&OE(2%) | Jalaun
10949 | 1 | CM-NSY0010948 | वार्ड सं0 04 शिव बहादुर के मकान से सामने से पुलिया होते हुए राम केवल के खेत तक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 3681788.09 | 3112359 | 3681788.09 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
11084 | 1 | CM-NSY0011083 | वार्ड सं0 10 रामचन्द्र पासी के मकान से इब्रहिम दर्जी के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 1397727.58 | 1086200 | 1397727.58 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
11085 | 1 | CM-NSY0011084 | वार्ड सं0 06 पम्पहाउस से जगजीवन के मकानतक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 2822707.38 | 2391885 | 2822707.38 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
11086 | 1 | CM-NSY0011085 | वार्ड सं0 03 बुढे माईस्थल से तीरथ के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 1158258.55 | 881454.39 | 1158258.55 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
11088 | 1 | CM-NSY0011087 | वार्ड सं0 11 राकेश विश्वकर्मा के मकान से रमेश की दुकान तक सी0सी0 सड़क तथादोनो तरफ नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 2686567.3 | 2276501.55 | 2686567.3 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
13990 | 1 | CM-NSY0013989 | वार्ड संख्या 05 में राम नेवाज डिग्री कालेज से बडा नाला तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 677236.27 | 573871.66 | 677236.27 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14002 | 1 | CM-NSY0014001 | वार्ड संख्या 01 में जमुना मौर्य के मकान से गैस एजेंसी तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45140 | 45356 |  | 1039563.42 | 880104.96 | 1039563.42 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14004 | 1 | CM-NSY0014003 | वार्ड संख्या 12 में उत्सव वाटिका के वत्त्दावन गली तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 350394.98 | 296351.01 | 350394.98 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14010 | 1 | CM-NSY0014009 | वार्ड सं0 12 में दुलारे के चक्की से विनोद अग्रहरि के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 1085406.36 | 918732.1 | 1085406.36 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14016 | 1 | CM-NSY0014015 | वार्ड संख्या 05 में संदीप के मकान से गोद्दन के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 560531.86 | 441300.08 | 560531.86 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14027 | 1 | CM-NSY0014026 | वार्ड संख्या 04 में राकेश रैदास के मकान से लेमुआ तालाब तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 23/01/2024 | 45356 |  | 2058386.87 | 1751373.23 | 2058386.87 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14064 | 1 | CM-NSY0014063 | नगर पंचायत कुमारगंज के बवॉ तिराहा एवं अमावाछीटन में हाई मास्ट के अधिष्ठापन का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 28/02/2024 | 45542 |  | 1188012.2 | 1187810 | 1188012.2 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | स्ट्रीट लाइट | Ayodhya
14078 | 1 | CM-NSY0014077 | IEC(1%) AND A&OE(2%) | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 908091.62 | 0 | 187100 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | A&OE(2%) | Ayodhya
13960 | 1 | CM-NSY0013959 | IEC (1%) AND A&OE(2%) | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 386000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | A&OE(2%) | Ayodhya
13924 | 1 | CM-NSY0013923 | वार्ड संख्या 12 में सैदपुर कामाख्या सम्पर्क मार्ग से तालाब तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 30/01/2024 | 45629 |  | 3184136 | 3184135 | 3184136 | 3180246 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | सीoसीo सड़क | Ayodhya
13925 | 1 | CM-NSY0013924 | वार्ड सं0 05 शीतला माता मन्दिर से फूलचन्द्र के मकान के पीछे तक नाली व कवर्ड का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 26/06/2024 | 26/07/2024 |  | 873125 | 872600 | 873125 | 0 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | नाली | Ayodhya
13927 | 1 | CM-NSY0013926 | वार्ड संख्या 12 में भोला विश्वकर्मा के मकान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए पंकज यादव के मकान से गोजर बाबा स्थान तक नाली व कवर्ड का कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 30/01/2024 | 45629 |  | 2405615 | 2402968.73 | 2405615 | 2390499 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | नाली | Ayodhya
13107 | 1 | CM-NSY0013106 | नगर पंचायत नगर बाजार में राजकोट चौराहे का सौंदर्यीकरण का कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 3851000 | 3851000 | 3851000 | 0 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Basti
13046 | 1 | CM-NSY0013045 | वार्ड न १० भगत सिंह नगर में बस्ती कलवारी मार्ग पाल नगर से आंबेडकर पार्क तक सी सी सड़क व नाली का निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 3989000 | 3989000 | 3989000 | 0 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13055 | 1 | CM-NSY0013054 | नगर पंचायत नगर बाजार जूनियर हाई स्कूल नगर बाजार बाउंड्रीवॉल टाइलीकरण पाथवे व मार्ग का निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 3988305 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | विद्यालय मरम्मत | Basti
13031 | 1 | CM-NSY0013030 | वार्ड न १० देवापार मुख्य मार्ग से चंद्र बहादुर मिश्रा के मकान तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 3058000 | 3058000 | 3058000 | 1509900 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क | Basti
13018 | 1 | CM-NSY0013017 | वार्ड न ०८ शिवा जी नगर में बालगोदा पिच मार्ग से गोसाइजोत राम सनेही के माकन के पहले तक सी सी सड़क व नाली का निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 3943000 | 3939845 | 3943000 | 1761472 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
12994 | 1 | CM-NSY0012993 | वार्ड न ०३ जे पी नगर में बारीजोत प्राथमिक विद्यालय से समशेर के घर तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 2625000 | 2624212 | 2625000 | 2623473 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13003 | 1 | CM-NSY0013002 | वार्ड न ०५ लोहिया नगर में देवापार विपिन पांडेय के पुलिया से रामनाथ के घर होते हुए झिकन मास्टर के घर तक सी सी सड़क व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 2649000 | 2646615 | 2649000 | 1000211 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
12974 | 1 | CM-NSY0012973 | वार्ड न ०१ आंबेडकर नगर मे राजघाट रामलौट के माकन से हनुमान गढ़ी तक व लालमन के मकान से काली जी स्थान तक सी सी सड़क व नाली ढककन सहित निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 3946000 | 3942843 | 3946000 | 0 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
12956 | 1 | CM-NSY0012955 | वार्ड न 01 आंबेडकर नगर मे सोमई निषाद के घर से प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया चाई तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/01/2024 | 28/07/2024 |  | 3973000 | 3973000 | 3973000 | 3970481 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
17773 | 1 | CM-NSY0000017772 | A&OE AND IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 748 | 25 | NP Nagar Bazar | A&OE(2%) | Basti
17774 | 1 | CM-NSY0000017773 | A&OE AND IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 159000 | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | A&OE(2%) | Deoria
11544 | 1 | CM-NSY0011543 | वार्ड सं0 5 में रामदेव के मकान से दिलीप के मकान होते हयुे भवानी माता के मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 25/04/2024 |  | 2085000 | 2084979.15 | 2085000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
11545 | 1 | CM-NSY0011544 | वार्ड सं0 8 में बरहज देवरिया मेन पीच रोड पुलिया से सीतासरन तिवारी के खेत एवं होसिल तिवारी के खेत होते हुये प्रा0 विद्यालय रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 25/04/2024 |  | 2428000 | 2426786 | 2428000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
11546 | 1 | CM-NSY0011545 | वार्ड सं0 14 में रामाज्ञा गुप्ता के मकान से अभय सिंह के मकान होते हुये सुदामा जायसवाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 25/04/2024 |  | 2428000 | 2427975.72 | 2428000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
11547 | 1 | CM-NSY0011546 | वार्ड सं0 9 में उग्रसेन सिंह के मकान से छठ घाट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 25/04/2024 |  | 2083000 | 1874700 | 2083000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क | Deoria
11554 | 1 | CM-NSY0011553 | नगर पंचायत भलुअनी के वार्ड नं0 4 में स्थित प्राथमिक विद्यालय का बाउन्ड्रीवाल का निर्माण एवं गेट लगाने का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 18/07/2024 | 30/08/2024 |  | 392000 | 391568.8 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11555 | 1 | CM-NSY0011554 | नगर पंचायत भलुअनी के वार्ड सं0 13 में स्थित प्राथमिक विद्यालय का बाउन्ड्रीवाल एवं गेट लगाने का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 25/04/2024 |  | 2232000 | 2226420 | 2232000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11556 | 1 | CM-NSY0011555 | नगर पंचायत भलुअनी के बी0आर0सी0 परिसर स्थित आॅगनबाड़ी केन्द्र में पेंटिंग इन्टरलाकिंग एवं शौचालय निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 25/04/2024 |  | 262000 | 261986.9 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | आंगनवाडी मरम्मत | Deoria
11551 | 1 | CM-NSY0011550 | वार्ड सं0 12 13 में भलुअनी मुख्य चैराहे से बी0आर0सी0 होते हुये नगर पंचायत कार्यालय के सामने तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 25/04/2024 |  | 3990000 | 3989800.5 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Deoria
11826 | 1 | CM-NSY0011825 | नगर पंचायत हेतिमपुर देवरिया मोड़ के पूरब पटरी एन0एच0 रोड से पुलिस चैकी तक नाला निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 2885000 | 2881249.5 | 2885000 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | जल निकासी नाला निर्माण | Deoria
11835 | 1 | CM-NSY0011834 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-05 में कृषि गोदाम से रामप्यारे के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 1771000 | 1753290 | 1771000 | 316293 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11838 | 1 | CM-NSY0011837 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-04 मे रामाज्ञा के मकान से श्रीराम गुप्ता के मकान तक सी.सी. रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 805000 | 804275 | 805000 | 803856 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11840 | 1 | CM-NSY0011839 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-10 में विश्वनाथ के दुकान से स्वामीनाथ के मकान तक सी.सी. रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 1381000 | 1379204.7 | 1381000 | 1378137 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11846 | 1 | CM-NSY0011845 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-03 में परशुराम के मकान से मुनेर के मकान तक तथा अमरीशनाथ तिवारी के मकान से रामाश्रय यादव के मकान तक सी.सी. रोड व आर.सी.सी. ढ़क्कन सहित नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 1878000 | 1875934.2 | 1878000 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11849 | 1 | CM-NSY0011848 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-12 में सुरेन्द्र सिंह के मकान से गोरख पटेल के मकान तक सी.सी. रोड व आर.सी.सी. ढ़क्कन सहित नाली निर्माणा कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 732000 | 731194.8 | 732000 | 615189 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11853 | 1 | CM-NSY0011852 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-04 मे दिनेश सिंह के मकान से रामचन्द्र कुशवाहा के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 886000 | 885734.2 | 886000 | 876595 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11851 | 1 | CM-NSY0011850 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-12 में कोदई सिंह के मकान से वशिष्ठ सिंह के मकान तक सी.सी. रोड व आर.सी.सी. ढ़क्कन सहित नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45476 | 30/04/2024 |  | 865000 | 864048.5 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11859 | 1 | CM-NSY0011858 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-12 नौतनवा पिच रोड से परमेश्वर सिंह के मकान होते हुए रमाशंकर यादव के मकान तक पिच रोड नवीनीकरण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 1262000 | 1260611.8 | 1262000 | 1254744 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | बिटुमिन/डामर सड़क | Deoria
11861 | 1 | CM-NSY0011860 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-08 मे रामनरेश के मकान से इंटरलाॅकिंग रोड तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 598000 | 597820.6 | 598000 | 595528 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11865 | 1 | CM-NSY0011864 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-03 में बनारसी राजभर के मकान से बैजनाथ के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 392000 | 388080 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11878 | 1 | CM-NSY0011877 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-07 मे राजेन्द्र के मकान से सूर्यनाथ के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 46631 | 30/03/2024 |  | 882000 | 878472 | 882000 | 877396 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11882 | 1 | CM-NSY0011881 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-05 में करीमन के मकान से दुखराम प्रसाद के मकान तक तथा लक्ष्मी के मकान से देवा के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45536 | 30/03/2024 |  | 912000 | 908169.6 | 912000 | 906242 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
17775 | 1 | CM-NSY0000017774 | A&OE AND IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | A&OE(2%) | Deoria
17776 | 1 | CM-NSY0000017775 | A&OE AND IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 125600 | 0 | 125600 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | A&OE(2%) | Deoria
10532 | 1 | CM-NSY0010531 | वार्ड न0 01 में मुन्नी लाल श्रीवास्तव के मकान से विलार मालिक के मकान होते हुए रमायन मास्टर के मकान तक व सुदामा कुशवाहा के मकान से प्रदीप कुशवाहा के मकान तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/02/2024 | 30/03/2024 |  | 621630 | 618492 | 621630 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
10676 | 1 | CM-NSY0010675 | देवरिया कसया रोड केनरा बैक के पश्चिम तरफ तरकुलवा जूनियर हाई स्कूल होते हुए मंडी समिति के आगे जाने वाली गली तक स्ट्रीट लाइट पोल सहित स्थापित करने का कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 1405861 | 1405759.41 | 1405861 | 1371883 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | स्ट्रीट लाइट | Deoria
10536 | 1 | CM-NSY0010535 | वार्ड न0 ०३ में प्राइमरी स्कूल के पीछे से मंगल सिंह के खेत तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/02/2024 | 20/03/2024 |  | 2781064 | 2781064 | 2781064 | 2780718 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
10538 | 1 | CM-NSY0010537 | वार्ड न0 ०५ में राजेश कुशवाहा के मकान से प्रभुनाथ गुप्ता व रमायन के मकान तक सी0 सी 0 रोड निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/02/2024 | 31/03/2024 |  | 1886398 | 1882627.2 | 1886398 | 1877113 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
10539 | 1 | CM-NSY0010538 | वार्ड न0 06 सुखल गोशाई के मकान से ध्रुव मद्धेसिया के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/01/2023 | 31/03/2024 |  | 1766636 | 1764833.4 | 1766636 | 1764238 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
10540 | 1 | CM-NSY0010539 | वार्ड न0 08 कनकपुरा मेन पिच रोड से मस्जिद होते हुए मसफ के मकान तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य व तैयव के मकान से वर्मा के मकान होते हुए पिच रोड तक मिटटी खडंजा निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/02/2024 | 31/03/2024 |  | 1651159 | 1651034.88 | 1651159 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
10541 | 1 | CM-NSY0010540 | वार्ड नंबर 10 में रामकृपाल शर्मा के मकान से रामेश्वर शर्मा के मकान होते हुए असगर के मकान तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/02/2024 | 31/03/2024 |  | 771236 | 767344 | 771236 | 760823 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | जल निकासी नाला निर्माण | Deoria
10542 | 1 | CM-NSY0010541 | वार्ड सी नंबर 10 में गोरख चौहान की जमीन से वारिस के मकान तक सी 0 सी0 रोड व नाली ननिर्माण कार्य एवं रामजगत प्रजापति के मकान से सरेश प्रजापति व महंत पजापति के से संतोष के मकान तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/02/2024 | 31/03/2024 |  | 797330 | 797220.27 | 797330 | 797131 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
10575 | 1 | CM-NSY0010574 | नगर पंचायत तरकुलवा के पर्व माध्यमिक विद्यालय में टाइल्स इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/02/2024 | 31/03/2024 |  | 883457 | 879966 | 883457 | 858185 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11754 | 1 | CM-NSY0011753 | नगर पंचायत मदनपुर पौहरिया में इस्लाम शेख के मकान से डिग्री कॉलेज गेट तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/03/2024 | 45574 |  | 3009041 | 3009041 | 3009041 | 2007888 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
17792 | 1 | CM-NSY0000017791 | A&OE AND IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | A&OE(2%) | Deoria
13294 | 1 | CM-NSY0013293 | मोहल्ला नालापार उत्तरी मे अलीजान के घर से राजेश के प्लाट होते हुए आशीष के घर और मन्दिर से राजेश के प्लाट तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 25/09/2024 | 26/12/2024 |  | 1781454 | 1741535.25 | 1745900 | 0 | 0 | 0 | 291 | 16 | NP Fatehpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Barabanki
13295 | 1 | CM-NSY0013294 | वार्ड ब्रहम्नीटोला-1 इन्दिरानगर मे हाफिज ताज मोहम्म्द के घर से कस्तूरबा गांधी विद्यालय तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 25/09/2024 | 26/12/2024 |  | 3981210 | 3511440 | 3901600 | 0 | 0 | 0 | 291 | 16 | NP Fatehpur | सीoसीo सड़क | Barabanki
12725 | 1 | CM-NSY0012724 | वार्ड नं० 11 में मुन्ना वर्मा के घर से रेलवे अंडरपास तक कवर्ड आर० सी० सी० नाली एवं स्लैब का निर्माण कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 30/12/2023 | 31/03/2024 |  | 3955000 | 3875900 | 3875900 | 3668001 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12726 | 1 | CM-NSY0012725 | वार्ड नं० 13 में महेन्दर के घर से भगवानपुर सीमा तक रिटेनिंग वाल एवं सी० सी० रोड का निर्माण कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45293 | 45478 |  | 3691000 | 3615191 | 3617000 | 3032758 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12731 | 1 | CM-NSY0012730 | वार्ड नं० 02 हनुमन्त नगर में श्रीराम टाइल्स के दुकान से राम पाल विश्वकर्मा के घर तक कवर्ड आर० सी० सी० एवं सी० सी० रोड का निर्माण कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45383 | 31/03/2024 |  | 2348000 | 2300539 | 2301000 | 1527659 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12722 | 1 | CM-NSY0012721 | वार्ड नं० 03 में कृष्ण चन्द यादव के मकान से आनंद यादव एवं मोती गौड़ के मकान तक कवर्ड आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45292 | 45478 |  | 2541000 | 2488755 | 2490000 | 2375652 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
10830 | 1 | CM-NSY0010829 | नगर पंचायत पीपीगंज में वार्ड संख्या 1 में कार्यालय भवन का निर्माण | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45475 | 45484 |  | 17975000 | 15593000 | 17975000 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | कार्यालय भवन | Gorakhpur
12724 | 1 | CM-NSY0012723 | shekhsaray ahmadpur me purv nirmit nale se ahmadpurki taraf nala nirman karya | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45597 | 45628 |  | 492777 | 492777 | 492777 | 489567 | 0 | 0 | 415 | 49 | NP Pali | जल निकासी नाला निर्माण | Hardoi
12719 | 1 | CM-NSY0012718 | shekhsaray ahmadpur me samviliyan vidyalay me library kaksh avm chahar diwari ka nirman karya | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45597 | 20/02/2024 |  | 1206085 | 1206085 | 1206085 | 1198617 | 0 | 0 | 415 | 49 | NP Pali | विद्यालय मरम्मत | Hardoi
17793 | 1 | CM-NSY0000017792 | A&OE AND IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 415 | 49 | NP Pali | A&OE(2%) | Hardoi
12377 | 1 | CM-NSY0012376 | नगर पंचायत कोटरा विस्तारित क्षेत्र करथरा में प्राथमिक विद्यालय में रसोई घर, शौचालय, हैण्डपम्प आदि को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45242 | 20/02/2024 |  | 271786 | 270383 | 271800 | 270383 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | सीoसीo सड़क | Jalaun
12381 | 1 | CM-NSY0012380 | आई0ई0सी0 एवं ए0एण्ड0ओ0ई0 | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 14994 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 426 | 40 | NP Kotra | A&OE(2%) | Jalaun
11113 | 1 | CM-NSY0011112 | SHANKARPUR MAIN MARG SE SHYAMPAL KE GHAR TAK CC SADAK NIRMAN KARYA | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/01/2024 | 15/02/2024 |  | 1263292 | 1258579 | 1263292 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
11116 | 1 | CM-NSY0011115 | SHANKARPUR MAIN MARG SE RITESH KE GHAR TAK CC SADAK NIRMAN KARYA | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/01/2024 | 15/02/2024 |  | 913211 | 910261 | 913211 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
11121 | 1 | CM-NSY0011120 | NAGAR KE VIBHINN STHANO PAR PRAKASH VYAVASTHA HETU 45 SE 50 VATT LED LIGHT 62 NAG KA KRAYKARAN KARYA | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45324 | 45354 |  | 361410 | 360840 | 361410 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | स्ट्रीट लाइट | Farrukhabad
13432 | 1 | CM-NSY0013431 | मोहल्ला फतेह नगर में बन्ने के मकान से शौकत के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45323 | 20/03/2024 |  | 1248827 | 1245080 | 1248827 | 496161 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
13437 | 1 | CM-NSY0013436 | 3% IEC & A&OE | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 147541 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | A&OE(2%) | Lakimpur Kheri
13425 | 1 | CM-NSY0013424 | मोहल्ला फतेह नगर में चांद के मकान से अलीम के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45323 | 20/03/2024 |  | 817034 | 814174 | 817034 | 0 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
12166 | 1 | CM-NSY0012165 | तेलीपुरा मे प्राथमिक विद्यालय मे विभिन्न कमरों, रसोईघर, बरामदो, शौचालयो मे टाईलिंग एवं रंगाई पुताई एवं परिसर मे सी0सी0 रोड व इण्टरलॉकिंग का कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45353 | 45570 |  | 2798951 | 2796152 | 2407000 | 0 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | विद्यालय मरम्मत | Saharanpur
17794 | 1 | CM-NSY0000017793 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | A&OE(2%) | Saharanpur
17795 | 1 | CM-NSY0000017794 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 48500 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | A&OE(2%) | Amroha
11927 | 1 | CM-NSY0011926 | मौहल्ला सोनागढ शास्त्री नगर में तुषार के मकान से जयश्री के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/02/2024 | 23/03/2024 |  | 844200 | 842511.6 | 844200 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
11929 | 1 | CM-NSY0011928 | वार्ड नम्बर 10 ग्राम हुसैनपुरा में महेन्द्र सिहं जाटव के मकान से ओम प्रकाश के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/02/2024 | 23/03/2024 |  | 842100 | 838731.6 | 842100 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
11930 | 1 | CM-NSY0011929 | वार्ड नम्बर 10 अहमदगढ में नरेश के मकान से वीर सिहं के मकान तक‚ 2–ओमवीर सैनी के मकान से पिन्टू के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/02/2024 | 23/03/2024 |  | 827400 | 824669.58 | 827400 | 422995 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
11931 | 1 | CM-NSY0011930 | मौहल्ला सोनागढ में जितेन्द्र कुमार के मकान से चरन सिहं के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 29/02/2024 | 45355 |  | 483100 | 482133.8 | 483100 | 466890 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
11921 | 1 | CM-NSY0011920 | वार्ड नम्बर 01 बम्बूगढ पण्डकी में सरदार जी की चक्की से जबर सिहं के मकान होते हुये जोया रोड तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/02/2024 | 23/03/2024 |  | 1862000 | 1860138 | 1862000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
12188 | 1 | CM-NSY0012187 | प्रा ० वि 0 जसमड़, रुदौली अयोध्या परिसर में बाउन्ड्री वाल का उचिकरण, शौचालय मरम्मत एवं सड़क से विद्यालय तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45511 | 21/08/2024 |  | 1366710.86 | 1129513 | 1339300 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | विद्यालय मरम्मत | Ayodhya
12204 | 1 | CM-NSY0012203 | काशीपुर वार्ड के मानापुर में रंजीत के घर के समने से बहादुर के खेत तक नाला और कवर्ड का निर्माण का कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45479 | 29/08/2024 |  | 1441475.38 | 1011360.64 | 1412600 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
12205 | 1 | CM-NSY0012204 | गुलाब सिंह लोधी नगर वार्ड में ननकू के घर से कालिडीन के घर होते हुए हाजी के बाग तक नाला और कवर्ड का निर्माण का कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45479 | 45634 |  | 1441475.38 | 1006000.41 | 1412600 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
12206 | 1 | CM-NSY0012205 | श्री राम नगर वार्ड में मोहल्ला खेरनपुर में मस्तराम के मकान से सामने से एजाज अहमद के मकान से राम मिलन के खेत तक सी0 सी 0 रोड व दोनों तरफ नाली तथा कवर्ड का निर्माण का कार्य । | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45479 | 45543 |  | 1441546.62 | 1018670.31 | 1412600 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
14100 | 1 | CM-NSY0014099 | 140 वाट के लिए उपयुक्त ड्राइवर सेट के साथ डाई कास्ट एल्यूमीनियम बॉडी और डिफ्यूज़र वाली एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग की आपूर्ति। 150 वॉट तक। सभी प्रकार से आईपी 66 सुरक्षा की पुष्टि। (बीआईएस स्वीकृत) सूचकांक संख्या। 1425 39 नग | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 16/07/2024 | 17/08/2024 |  | 573452.88 | 5.59 | 562000 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | स्ट्रीट लाइट | Ayodhya
13337 | 1 | CM-NSY0013336 | VISTARIT AREA GRAM BADINAGAR ME SAMRIDDHI CLUB HOUSE/LUCKNOW AYODHYA NATIONAL HAIWAY TO MANOJ YADAV TAK CC ROAD NIRMAN KA KARYA. | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45325 | 45327 |  | 2100276 | 1591346 | 2058200 | 1578152 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Barabanki
13351 | 1 | CM-NSY0013350 | विस्तारित क्षेत्र के ग्राम बबुरिहा में श्री अखिलेख यादव के मकान से श्री अमर सिंह यादव, श्री उमेश यादव के मकान से श्री राम कुमार व श्री रामनरेश के मकान से श्री सुरेश यादव के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45415 | 45417 |  | 1881113 | 1413569 | 1843400 | 1412578 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Barabanki
13353 | 1 | CM-NSY0013352 | VISHTARIT AREA GRAM MANJHLEPUR ME RAM SAJEEVAN YADAV HOUSE TO GAUSALA ROAD PULIYA TAK RCC COVERD NALA NIRMAN KA KARYA. | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45385 | 45387 |  | 3716395 | 2866055 | 3642000 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | जल निकासी नाला निर्माण | Barabanki
12193 | 1 | CM-NSY0012192 | वार्ड नं0 07 दरोपुर जाहिदपुर में काली मन्दीर के पिछे अब्दुल खां के मकान से शंकर के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45537 | 45540 |  | 765295 | 765036 | 765295 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12180 | 1 | CM-NSY0012179 | वार्ड नं0 02 मामदेवपुर पिपरी में रामचरण के मकान से मोहन से सिताराम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45537 | 45540 |  | 1702676 | 1702676 | 1702676 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12177 | 1 | CM-NSY0012176 | वार्ड नं0 01 कुशियरा मे संन्तोष गौड़ से मकान से बेचू प्रजापति के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45537 | 45540 |  | 1278073 | 1278073 | 1278073 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12165 | 1 | CM-NSY0012164 | वार्ड नं0 04 पकरी हिम्मतपुर बकुचिया में सुनिल के घर से शिसी रोेड तक व गिरजाशंकर के घर से सभाजित के घर के पिछे तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45537 | 45540 |  | 1219808 | 1219808 | 1219808 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12163 | 1 | CM-NSY0012162 | वार्ड नं0 03 मथुरापुर जाहिदपुर में सेराज कोटा के बाउड्री से डाॅ0 सुहेल तक भूमिगत नाला निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/02/2024 | 14/05/2024 |  | 1505515 | 1505515 | 1505515 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | जल निकासी नाला निर्माण | Bhadohi
12170 | 1 | CM-NSY0012169 | वार्ड नं0 15 मर्यादपट्टी पूर्वि में भोला नाथ सिंह के मकान से शिवपुजन सिंह के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45537 | 45540 |  | 710603 | 710603 | 710603 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12172 | 1 | CM-NSY0012171 | वार्ड नं0 15 मर्यादपट्टी पूर्वि पिपरी में संजय के मकान से खड़जा रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45537 | 45540 |  | 1510175 | 1510175 | 1510175 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
17796 | 1 | CM-NSY0000017795 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 869000 | 0 | 86900 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | A&OE(2%) | Bhadohi
17798 | 1 | CM-NSY0000017797 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | A&OE(2%) | Deoria
11723 | 1 | CM-NSY0011722 | रामप्रीत हरिजन के मकान से रामचन्द्र के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य । वार्ड संख्या-03 उजरा मोहाव पचौहा | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/01/2024 | 31/03/2024 |  | 431000 | 431000 | 431000 | 430490 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | सीoसीo सड़क | Deoria
11725 | 1 | CM-NSY0011724 | अतुल पाण्डेय के मकान से संजय पाण्डेय के मकान होते हुए नारायन भगत के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य ¦वार्ड संख्या-11 नन्दना पूर्वी | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/01/2024 | 31/03/2024 |  | 612000 | 612000 | 612000 | 605629 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | सीoसीo सड़क | Deoria
11726 | 1 | CM-NSY0011725 | राजेश हरिजन के मकान से मेन रोड बाईपास तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य । वार्ड संख्या-11 नन्दना पूर्वी | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1082166 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | सीoसीo सड़क | Deoria
12160 | 1 | CM-NSY0012159 | 1 प्रतिशत आईईसी मद से तथा 2 प्रतिशत ए&ओई मद से सीमा विस्तारित क्षेत्रों में कार्य l | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 686000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | A&OE(2%) | Deoria
12135 | 1 | CM-NSY0012134 | वार्ड नं - 01 रघवापुर में श्री नत्थू यादव के घर से श्री सुरेश विश्वकर्मा के घर तक सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य l | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/02/2024 | 13/04/2024 |  | 1605000 | 1604842 | 1605000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
12141 | 1 | CM-NSY0012140 | वार्ड नं-02 में कायाकल्प योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पिपरपाती में बाउंड्री वाल एवं गेट का निर्माण कार्य l | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/02/2024 | 22/05/2024 |  | 1009000 | 1008932 | 1009000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | विद्यालय मरम्मत | Deoria
12143 | 1 | CM-NSY0012142 | वार्ड नं - 02 माँ नगरवां भगवती धूस (बड़हरा) में मेन भीखमपुर रोड गगन रजवाड़ा से मुस्तकिम के घर तक सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य l | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 28/02/2024 | 27/04/2024 |  | 2350000 | 2338247 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
12149 | 1 | CM-NSY0012148 | वार्ड नं - 7 देवरिया ख़ास पश्चिमी में रामाशीष यादव के घर से मुर्तजा अंसारी के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य l | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 16/02/2024 | 16/04/2024 |  | 909000 | 908064 | 909000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
12151 | 1 | CM-NSY0012150 | वार्ड नं - 08 साकेतनगर में श्री ज्ञानचंद गुप्ता के घर से तुलिका पाण्डेय के घर तक सी.सी.रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य l | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45599 | 45571 |  | 1349000 | 1348283 | 1349000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
12152 | 1 | CM-NSY0012151 | वार्ड नं -09 पिड़रा में श्री संतोष सिंह के घर से मुमताज अली अंसारी के घर तक सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य l | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2315000 | 2312880 | 2315000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
12154 | 1 | CM-NSY0012153 | वार्ड नं -15 सोंदा में मेन सलेमपुर रोड नवीन फल एवं सब्जी मंडी चौराहा से ऋषिकेश मिश्रा के घर तक सी.सी.रोड उच्चीकरण व नाली निर्माण कार्य l | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 31/01/2024 | 30/04/2024 |  | 2139000 | 2137967 | 2139000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11724 | 1 | CM-NSY0011723 | IEC(1%) AND A&OE(2%) | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 603000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | A&OE(2%) | Jalaun
11656 | 1 | CM-NSY0011655 | मु0 नया भवानीराम में बम्बा रोड पर इस्ताक के घर से ज्ञानसिंह कुशवाहा के घर तक व मुन्ना के मकान तक नाली एवं सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/03/2024 |  | 873000 | 864270 | 873000 | 863482 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jalaun
11636 | 1 | CM-NSY0011635 | लोना में अजव सिंह भदौरिया से पिन्टू कुशवाहा के घर तक नाला निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/03/2024 |  | 3042000 | 3011580 | 3042000 | 1850323 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
11637 | 1 | CM-NSY0011636 | न0पा0परि0 जालौन में वार्ड नं0 17 मु0 खण्डेराव मे शगील मास्टर साहब के घर से रविन्द्र पांचाल के घर के पास तक नाला का निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/03/2024 |  | 1382000 | 1369562 | 1382000 | 1363656 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
11633 | 1 | CM-NSY0011632 | नगर पालिका जालौन सीमान्तार्गत उरई रोड पर बम्बा से महेन्द्रा ऐजेंसी तक विद्युत पोल एल0ई0डी0 लाईट अधिष्ठापन का कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/03/2024 |  | 989000 | 981088 | 989000 | 979429 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | स्ट्रीट लाइट | Jalaun
11649 | 1 | CM-NSY0011648 | मु0 नया भवानीराम लौना रोड पर मकबूल के प्लाट से गजराज के मकान से होते हुए सरोज कुमारी के मकान तक नाली एवं सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/03/2024 |  | 3312000 | 3278880 | 3312000 | 3277428 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jalaun
11522 | 1 | CM-NSY0011521 | छोटी दोहर में मानसिंह के घर से रघुनंदन के घर के पास तक सी.सी. सड़क और नाली का कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 13/02/2024 | 16/04/2024 |  | 705815.08 | 705744 | 705815.08 | 704636 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | सीoसीo सड़क | Jalaun
11523 | 1 | CM-NSY0011522 | छोटी दोहर में पूरन सिंह के घर से कल्लू कुशवाहा के घर के पास तक सी.सी. सड़क और नाली का कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 13/02/2024 | 16/04/2024 |  | 680837.28 | 680319 | 680837.28 | 466256 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | सीoसीo सड़क | Jalaun
11524 | 1 | CM-NSY0011523 | राजकीय महाविद्यालय कोंच के पास स्टेट पार्क में ओपन जिम स्थापना कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 13/02/2024 | 16/04/2024 |  | 831310 | 830169 | 831310 | 0 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | पार्क व हरित क्षेत्र | Jalaun
11519 | 1 | CM-NSY0011518 | गिरवर नगर में महेशपुरा रोड से बाती कुरैशी के घर के पास तक नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 13/02/2024 | 16/04/2024 |  | 624329 | 623064 | 624329 | 0 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | नाली | Jalaun
11520 | 1 | CM-NSY0011519 | छोटी दोहर में रमेश के घर से छुन्नू के घर के पास नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 614166.91 | 613386 | 614166.91 | 0 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | नाली | Jalaun
17799 | 1 | CM-NSY0000017798 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 34500 | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | A&OE(2%) | Jalaun
17803 | 1 | CM-NSY0000017802 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 133900 | 0 | 133900 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | A&OE(2%) | Jaunpur
13671 | 1 | CM-NSY0013670 | मो० धौरहरा में रामसिंह बनवासी के मकान से विमला बनवासी के चकमार्ग तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य व रतनेश बनवाशी के मकान से कैलाश बनवासी के मकान तकसी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/12/2023 | 45325 |  | 736583 | 729216 | 736583 | 563098 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13674 | 1 | CM-NSY0013673 | मो० धौरहरा में कल्लू सरोज के मकान से बनवासी बस्ती तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 16/12/2023 | 27/02/2024 |  | 487131 | 482259 | 487131 | 465497 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13679 | 1 | CM-NSY0013678 | मो० सरोखनपुर द्वितीय में सभाजित यादव के मकान से प्रा०वि० तक नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 16/12/2023 | 45325 |  | 601281 | 595268 | 601281 | 593851 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
13696 | 1 | CM-NSY0013695 | मो० सरोखनपुर प्रथम में मोहन बिन्द के मकान से रामधनी चौहान के मकान तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/02/2024 |  | 905287 | 905098 | 905287 | 902633 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13701 | 1 | CM-NSY0013700 | मो० सरोखनपुर प्रथम में मदन चौहान के मकान से राम जतन चौहान के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/02/2024 |  | 1220605 | 1220354 | 1220605 | 1166402 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jaunpur
13704 | 1 | CM-NSY0013703 | मो० मुगरडीह में विजयबहादुर पटेल के मकान से कमासिन नाला तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/12/2023 | 20/02/2024 |  | 1808748 | 1790653 | 1808748 | 1789541 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13706 | 1 | CM-NSY0013705 | मो० मुगरडीह में विजयबहादुर पटेल के मकान से कमासिन नाला तक नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 19/12/2023 | 20/02/2024 |  | 621202 | 614985 | 621202 | 611502 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
13710 | 1 | CM-NSY0013709 | मो० बहोरिकपुर में जंगाली के मशीन से बब्बू तिवारी के मकान तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 16/12/2023 | 17/02/2024 |  | 1729390 | 1727660 | 1729390 | 1712763 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13715 | 1 | CM-NSY0013714 | मो० बहोरिकपुर में जंगाली के मशीन से बब्बू तिवारी के मकान तक नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 16/12/2023 | 17/02/2024 |  | 601281 | 600679 | 601281 | 595808 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
13720 | 1 | CM-NSY0013719 | जौनपुर प्रयागराज मेन रोड पूर्वी पटरी पर रेलवे क्रासींग से मंगला प्रसाद पटेल के दुकान तक जल निकासी हेतु नाला व क्रासींग निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/02/2024 |  | 3225611 | 3193355 | 3225611 | 2536342 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
13742 | 1 | CM-NSY0013741 | पथ प्रकाश ब्यवस्था हेतु 140 नग 90 वाट एल०इ०डि० स्ट्रीट लाईट के आपूर्ति व अधिष्ठापन का कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 20/12/2023 | 20/02/2024 |  | 1462020 | 1447400 | 1462020 | 1447400 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
11564 | 1 | CM-NSY0011563 | Bisara Me Dilip Ke Makan Se Mahesh Ke Makan Tak C C Road and Drain Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2549507 | 1777025 | 2549507 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11565 | 1 | CM-NSY0011564 | Usra Me Bairav Ke Makan Se Kallu Ke Makan Tak C C Road and Drain Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 3401303 | 2841094 | 3401303 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11566 | 1 | CM-NSY0011565 | Shindhiya Me Ashok Panda Ke Makan Se Dinesh Pasi Ke Makan Tak C C Road and Drain Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2381742 | 1750623 | 2381742 | 1676110 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11568 | 1 | CM-NSY0011567 | Naya Pump House Imambada Me Bahare Ke Makan Se Bhure Ke Makan Tak C C Road and Drain Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2525927 | 1760621 | 2525927 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11570 | 1 | CM-NSY0011569 | Balakmau Me Lallu Saroj Ke Makan Se Chaitu Raidas Hela Ke Makan Tak C C Road and Drain Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1440749 | 1004215 | 1440749 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11593 | 1 | CM-NSY0011592 | Sukulpur Me Sanjeet Pal Ke Makan Se Palhna Road Tak R C C Nala Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45415 | 45418 |  | 2483395 | 1898350 | 2483395 | 1817089 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
11596 | 1 | CM-NSY0011595 | Choti Mauli Me Pokar Talab Se Raj Kumar Ke Makan Tak R C C Nala Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2839822 | 2211940 | 2839822 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
11609 | 1 | CM-NSY0011608 | Rohi Churha Beautiction Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45476 | 45479 |  | 3987557 | 2928444 | 3987557 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kaushambi
11610 | 1 | CM-NSY0011609 | Pakka Talab Mooratganj Beautition Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/02/2024 | 29/02/2024 |  | 3992377 | 3969000 | 3992377 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kaushambi
11611 | 1 | CM-NSY0011610 | Palhna Ghat Beautition Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 14/02/2024 | 29/02/2024 |  | 3992377 | 3969000 | 3992377 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kaushambi
11612 | 1 | CM-NSY0011611 | Serghar School Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45476 | 45479 |  | 1975256 | 1448664 | 1975256 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
11599 | 1 | CM-NSY0011598 | Choti Mauli Me Hori Lal Ke Makan Se Narwa Tak R C C Nala Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45415 | 45418 |  | 2825308 | 1974892 | 2825308 | 1974027 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
11601 | 1 | CM-NSY0011600 | Saita Me Mitlesh Ke Makan Se Rohi Nala Tak R C C Nala Work | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45476 | 45479 |  | 2215414 | 1615029 | 2215414 | 1613005 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
17807 | 1 | CM-NSY0000017806 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 366100 | 0 | 366100 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | A&OE(2%) | Kaushambi
17810 | 1 | CM-NSY0000017809 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 349100 | 0 | 349100 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | A&OE(2%) | Kaushambi
10227 | 1 | CM-NSY0010226 | वार्ड नम्बर 11, भगत सिंह नगर मजरा बबुरा में इसरार के घर से प्रदीप निर्मल के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 799000 | 672889 | 799000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10248 | 1 | CM-NSY0010247 | वार्ड नम्बर 15, सुभाष चन्द्र बोस नगर मजरा मंगरोहनी में रामराज के घर से सममगन लोधी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 313000 | 265052 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | नाली | Kaushambi
10250 | 1 | CM-NSY0010249 | वार्ड नम्बर 16, चन्द्र गुप्त मौर्य नगर मजरा भेलखा में सैकू के घर से रामप्रसाद के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 2800000 | 2283436.24 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10252 | 1 | CM-NSY0010251 | वार्ड नम्बर 17, गौतम बुद्ध नगर मजरा खोरा में रामनरेश लोधी के घर से सामुदायिक भवन तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 391000 | 331332 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10253 | 1 | CM-NSY0010252 | वार्ड नम्बर 17, गौतम बुद्ध नगर मजरा महुआ खाड़ा में लखन के घर से रामबाबू लोधी के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1616000 | 1369294.63 | 1616000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10260 | 1 | CM-NSY0010259 | वार्ड नम्बर 17, गौतम बुद्ध नगर मजरा ननहुआ का पूरा में राजेश लोधी के घर से रोशन लोधी के घर तक सी0सी0 मार्ग व दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 427000 | 361885 | 427000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10282 | 1 | CM-NSY0010281 | वार्ड नम्बर 22, वीरंगना दुर्गा भाभी पुरम मजरा घना का पूरा में अली वारिस के घर से नहर रोड तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 2234000 | 2234000 | 2234000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10205 | 1 | CM-NSY0010204 | वार्ड नम्बर 01, अम्बेडकर नगर मजरा भक्तन का पुरवा में मंझनपुर ओसा मार्ग से अदालती के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1415000 | 1196053.16 | 1415000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10206 | 1 | CM-NSY0010205 | वार्ड नम्बर 01, अम्बेडकर नगर मजरा भक्तन का पुरवा में मंगल दास के घर से बुधराम के घर तक सी0सी0 व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1030000 | 872477.46 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10207 | 1 | CM-NSY0010206 | वार्ड नम्बर 04, अब्दुल कलाम आजाद नगर मजरा मंसूर नगर में बेलाल उद्दीन के घर से गुलाम के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 424000 | 358601 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10209 | 1 | CM-NSY0010208 | वार्ड नम्बर 04, अब्दुल कलाम आजाद नगर मजरा मंसूर नगर में मदन लाल के घर से सत्य नारायण के घर तक सी0सी0 व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45627 | 30/03/2024 |  | 1075000 | 910780.38 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10211 | 1 | CM-NSY0010210 | वार्ड नम्बर 05, सरदार पटेल नगर मजरा चक नगर प्रथम में आकांक्षा हास्पिटल से विमल कुमार के घर तक दोनो तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1689000 | 1416290.04 | 1689000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | नाली | Kaushambi
10212 | 1 | CM-NSY0010211 | वार्ड नम्बर 05, सरदार पटेल नगर मजरा चक नगर प्रथम में उमेश अग्रहरि से कमलाकान्त के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 426000 | 361167 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10213 | 1 | CM-NSY0010212 | वार्ड नम्बर 06, डॉ0 हेडगेवार नगर मजरा नया नगर प्रथम में शमसाद अहमद के घर से लल्लन के घर तक सी0सी0 व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1415000 | 1199081.71 | 1415000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10214 | 1 | CM-NSY0010213 | वार्ड नम्बर 06, डॉ0 हेडगेवार नगर मजरा तन्ना पर मूलचन्द्र के घर से शिवचरण के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 922000 | 0 | 922000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10215 | 1 | CM-NSY0010214 | वार्ड नम्बर 07, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मजरा कटरा नगर में गुल्लन के घर से उदल के घर तक सी0सी0 मार्ग व दोनो तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1782000 | 1510071.13 | 1782000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10216 | 1 | CM-NSY0010215 | वार्ड नम्बर 08, महात्मा गांधी नगर मजरा चक नगर द्वितीय में चुन्नी के घर से शौकत अली के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1607000 | 1362057.32 | 1607000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10217 | 1 | CM-NSY0010216 | वार्ड नम्बर 08, महात्मा गांधी नगर मजरा चक नगर द्वितीय में रूकसार बानों के घर से तुफैल के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 433000 | 366727 | 433000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10218 | 1 | CM-NSY0010217 | वार्ड नम्बर 09, ऊधोश्याम नगर मजरा नया नगर द्वितीय में कल्लू साईकिल वाले के दुकान से दुर्गा मन्दिर मोड़ तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1592000 | 1348625.82 | 1592000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10243 | 1 | CM-NSY0010242 | वार्ड नम्बर 14, वत्स नगर मजरा कोर्रो में ब्रम्हबाबा से विनोद के घर तक आर0सी0सी नाला निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1101000 | 932868.7 | 1101000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
10245 | 1 | CM-NSY0010244 | वार्ड नम्बर 15, सुभाष चन्द्र बोस नगर मजरा मंगरोहनी में हरिश्चन्द्र के घर से पप्पू सरोज के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 2007000 | 1701162.43 | 2007000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10229 | 1 | CM-NSY0010228 | वार्ड नम्बर 11, भगत सिंह नगर मजरा बबुरा में लखन के घर मनमोहन के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 697000 | 591247 | 697000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10230 | 1 | CM-NSY0010229 | वार्ड नम्बर 12, शहीद सोहन लाल मजरा फरीदपुर में गुलाब सिंह के घर से सत्येन्द्र लोधी के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 1078000 | 913580.56 | 1078000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10231 | 1 | CM-NSY0010230 | वार्ड नम्बर 12, शहीद सोहन लाल मजरा फरीदपुर में प्राथमिक विद्यालय से विपिन के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 457000 | 386682 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10233 | 1 | CM-NSY0010232 | वार्ड नम्बर 13, अटल बिहारी वाजपेयी नगर मजरा रामपुर बसोहरा में छेदी के घर से राशिद के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1154000 | 977863.39 | 1154000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10236 | 1 | CM-NSY0010235 | वार्ड नम्बर 13, अटल बिहारी वाजपेयी नगर मजरा रामपुर बसोहरा में समीम उल्ला के घर से चन्द्रपाल के घर तक के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 604000 | 511455 | 604000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10239 | 1 | CM-NSY0010238 | वार्ड नम्बर 13, अटल बिहारी वाजपेयी नगर मजरा समदा पसियाना बस्ती में समदा ओसा मेन रोड से गोविन्द प्रजापति के दुकान से सोनारन का पूरवा मोड़ तक आर0सी0सी नाला निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 1471000 | 0 | 1471000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
10220 | 1 | CM-NSY0010219 | वार्ड नम्बर 09, ऊधोश्याम नगर मजरा नया नगर द्वितीय में प्रेम चौधरी के घर से कमरूद्दीन के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 15/12/2023 | 24/03/2024 |  | 894000 | 758173 | 894000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
10221 | 1 | CM-NSY0010220 | वार्ड नम्बर 10, अशोक नगर मजरा गौरा डोरा (कंजर का डेरा) में छोटे लाल के घर से लाल चन्द्र के घर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1816000 | 1539389.1 | 1816000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10225 | 1 | CM-NSY0010224 | वार्ड नम्बर 10, अशोक नगर मजरा नया पुरवा में सिद्दीकी के घर से राजेश के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45352 | 30/03/2024 |  | 1241000 | 1051794.81 | 1241000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | नाली | Kaushambi
12139 | 1 | CM-NSY0012138 | वार्ड न० ०९ मो० गायत्री विहार में सड़क से राजेन्द्र धीमान के मकान तक सी० सी० सड़क व् नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45383 | 15/03/2024 |  | 161400 | 159786 | 161400 | 159768 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12140 | 1 | CM-NSY0012139 | वार्ड न० ०९ मो० गायत्री विहार में रेखा के मकान से अमित के मकान तक सी० सी० सड़क व् नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45383 | 15/03/2024 |  | 319600 | 316404 | 319600 | 307559 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12127 | 1 | CM-NSY0012126 | मो० कृष्णा विहार में राजपाल के मकान से झबीरण वालो के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45383 | 15/03/2024 |  | 798100 | 779025 | 798100 | 777755 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12130 | 1 | CM-NSY0012129 | मो० कृष्णा विहार में सुरेन्द्र के मकान से गुरुदयाल के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45383 | 15/03/2024 |  | 808400 | 807591 | 808400 | 807528 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12132 | 1 | CM-NSY0012131 | वार्ड न० 09 मो० शिव कालोनी में शिव मंदिर वाली व् योगेश राणा के प्लाट से राजेन्द्र गुप्ता के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf | 45383 | 15/03/2024 |  | 882200 | 846912 | 882200 | 846265 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
17820 | 1 | CM-NSY0000017819 | A&OE and IEC | 44968 | 19/2023 | ~/Content/Images//638361730025439770_P.pdf |  |  |  | 29700 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | A&OE(2%) | Saharanpur
13525 | 1 | CM-NSY0013524 | सिंगाही रोड पे पुलिया से सीतापुर नेत्र चिकित्सालय तक नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/12/2023 | 28/02/2024 |  | 3868095 | 3868095 | 3868095 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | नाली | Lakimpur Kheri
13533 | 1 | CM-NSY0013532 | निघासन में मुख्य चौराहे से सिंगाही एवम झंडी रोड पर फुटपाथ निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/12/2023 | 28/02/2024 |  | 2951109 | 2948158 | 2951109 | 2800374 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Lakimpur Kheri
13529 | 1 | CM-NSY0013528 | नगर पंचायत निघासन के वार्ड कृष्णा नगर में टीन शेड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/12/2023 | 28/02/2024 |  | 2000016 | 1999016 | 2000016 | 1893841 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Lakimpur Kheri
13522 | 1 | CM-NSY0013521 | वार्ड गांधी नगर में बाजार में टीन शेड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/12/2023 | 28/02/2024 |  | 4046100 | 4039627 | 4046100 | 1844193 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Lakimpur Kheri
13555 | 1 | CM-NSY0013554 | नगर पंचायत मी ए एंड ओ कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 472000 | 0 | 128600 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | A&OE(2%) | Lakimpur Kheri
12965 | 1 | CM-NSY0012964 | प्रताप नगर मे लवकुश रैदास के घर से लियाकत के घर तक सी.सी. रोड व आर.सी.सी नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45537 | 45539 |  | 1014903.66 | 933812.85 | 1014903.66 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
12968 | 1 | CM-NSY0012967 | अम्बेडकर नगर वार्ड नं. 01 मे आशीष सोनी के घर से डॉ. फूल सिंह के घर तक सी.सी. रोड व आर.सी.सी नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45537 | 45539 |  | 2329368.13 | 2143251.62 | 2329368.13 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
12976 | 1 | CM-NSY0012975 | प्रताप नगर मे गढ़ईपार तालाब से मेन रोड तक नाला निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 31/01/2024 | 31/03/2024 |  | 997629.82 | 995435.03 | 997629.82 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
12944 | 1 | CM-NSY0012943 | वार्ड नं. 9 में प्राईमरी स्कूल से मनोज यादव के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 2269013.49 | 0 | 2269013.49 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
12948 | 1 | CM-NSY0012947 | वार्ड नं. 3 में नये नगर पंचायत आफिस से मैहर के प्लाट तक सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 31/01/2024 | 31/03/2024 |  | 3686918.93 | 3392334.11 | 3686918.93 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
12981 | 1 | CM-NSY0012980 | गांधी नगर में कोट रोड तिराहा से रोड के दोनो तरफ आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 3478535.85 | 0 | 3478535.85 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | नाली | Fatehpur
12984 | 1 | CM-NSY0012983 | वार्ड नं. 12 में मनीष मोदनवाल के घर से नहर तक आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45537 | 45539 |  | 3789419.53 | 3486644.91 | 3789419.53 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | नाली | Fatehpur
12987 | 1 | CM-NSY0012986 | वार्ड नं. 14 में पोस्ट ऑफिस से पूर्णिमा प्रेस शॉप तक आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 644626.61 | 0 | 644626.61 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | नाली | Fatehpur
12991 | 1 | CM-NSY0012990 | वार्ड नं. 15 में संदीप के घर से दशरथ पासी के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 31/01/2024 | 31/03/2024 |  | 896210.04 | 837508.28 | 896210.04 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | नाली | Fatehpur
12993 | 1 | CM-NSY0012992 | प्रताप नगर में पनसुखवा तालाब से गढ़ईपार तालाब तक नाला निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 31/01/2024 | 31/03/2024 |  | 720166.98 | 718438.58 | 720166.98 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
13084 | 1 | CM-NSY0013083 | IEC & A&OE | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 1240587.3 | 0 | 198200 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | A&OE(2%) | Fatehpur
14273 | 1 | CM-NSY0014272 | वार्ड नं0 14 नगरूहा में त्रिभुवन पाल के घर से अशोक रैदास तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 45293 |  | 718751 | 718032.23 | 718751 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14274 | 1 | CM-NSY0014273 | वार्ड नं0 10 रमपुरवा में छेद्दू पासी के घर से फूलचन्द्र नाई के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1793674 | 179188.67 | 1793674 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14275 | 1 | CM-NSY0014274 | वार्ड नं0 06 भूला में बनवारी के घर से राम भवन के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1716284 | 1711993.33 | 1716284 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14276 | 1 | CM-NSY0014275 | वार्ड नं0 03 अम्बेडकर नगर में मुकेश के घर से मन्दिर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1967539 | 1961439.71 | 1967539 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14277 | 1 | CM-NSY0014276 | कारीकान धाता अन्तर्गत वार्ड नं0 01 में मूलचन्द्र केशरवानी के घर से केमली देवी सोनकर के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2305515 | 2300673.1 | 2305515 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14278 | 1 | CM-NSY0014277 | वार्ड नं0 10 जनकपुर में सुरेश पासी के घर से सुरेन्द्र पासी के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2350533 | 2350297.81 | 2350533 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14279 | 1 | CM-NSY0014278 | वार्ड नं0 01 केटमई में जीवन सिंह के घर से नगर पंचायत आफिस होते हुये कंचन सिंह के घर से सिराथू रोड तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2778701 | 2775921.88 | 2778701 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14280 | 1 | CM-NSY0014279 | जीवन सिंह के घर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2170928 | 2168756.49 | 2170928 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
14281 | 1 | CM-NSY0014280 | केटमई प्राथमिक विद्यालय से नार्थ कैनाल साईड तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2058263 | 2056205.12 | 2058263 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
14285 | 1 | CM-NSY0014284 | नगर पंचायत कारीकान धाता अन्तर्गत घटईपुर में प्राईमरी स्कूल में बाउन्ड्रीवाल व शौचालय का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/04/2024 |  | 838400 | 837561.04 | 838400 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14287 | 1 | CM-NSY0014286 | नगर पंचायत कारीकान धाता अन्तर्गत पलवा सरसौली में प्राईमरी स्कूल में बाउन्ड्रीवाल व शौचालय का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/04/2024 |  | 822877 | 822054.84 | 822877 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14290 | 1 | CM-NSY0014289 | नगर पंचायत कारीकन धाता में अटेलवा चौराहे का सौंदर्यीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 3098180 | 3097870.52 | 3098180 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Fatehpur
14294 | 1 | CM-NSY0014293 | A&OE (2%) | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 978626 | 0 | 226100 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | A&OE(2%) | Fatehpur
14316 | 1 | CM-NSY0014315 | वार्ड नं0-1 किलापार में असोथर के मुख्य बाजार का सुन्दरीकरण का कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 13/03/2024 | 15/06/2024 |  | 3982652 | 3952829 | 3982700 | 0 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Fatehpur
14317 | 1 | CM-NSY0014316 | वार्ड नं0-01 किलापार में वीरेन्द्र प्रजापति के घर से अश्वस्थामा मंदिर और सर्वाेदय इण्टर कालेज के गेट तक सी0सी0रोड एवं नाली का निमार्ण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 13/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2737077 | 2736826 | 2737100 | 2234227 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14320 | 1 | CM-NSY0014319 | नगर पंचायत असोथर में विभिन्न स्कूलों में बेंच एवं डेस्क की आपूर्ति का कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2871855 | 2871100 | 2871900 | 1800000 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14323 | 1 | CM-NSY0014322 | वार्ड नं0-12, कठौता में दिलीप के घर से विजय बहादुर के घर तक सी0सी0 रोड़ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 13/03/2024 | 15/06/2024 |  | 3258753 | 3226212 | 3258800 | 0 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14324 | 1 | CM-NSY0014323 | वार्ड नं0-06, बाबातारा में पवन कुमार के घर से सूघर सिंह के घर होते हुये दयाराम के घर तक सी0सी0 रोड़ एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 13/03/2024 | 15/06/2024 |  | 3991736 | 3991300 | 3991700 | 3400000 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
11864 | 1 | CM-NSY0011863 | वार्ड संख्या 9 में धरौली प्रथम में स्टेशन से राजेश पाल के घर तक दक्षिण तरफ आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/01/2024 | 20/05/2024 |  | 2985451.68 | 2935438.97 | 2985451.68 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11903 | 1 | CM-NSY0011902 | प्राथमिक विद्यालय मामूली में बाउंड्रीवाल इण्टरलाकिंग बोरिंग एवं रिपेरिंग का कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/01/2024 | 45569 |  | 1431439.33 | 1424282.13 | 1431439.33 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11905 | 1 | CM-NSY0011904 | IEC 1% AND A&OE 2% | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 1060000 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | A&OE(2%) | Pratapgarh
11867 | 1 | CM-NSY0011866 | वार्ड संख्या 4 पुरे सेवकी में ओम् प्रकाश तिवारी के घर से जीतलाल के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/01/2024 | 20/05/2024 |  | 1169312.33 | 1110846.71 | 1169312.33 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11871 | 1 | CM-NSY0011870 | वार्ड संख्या 13 में धरौली द्वितीय में संत कुमार के घर से हरिकेश बहादुर के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/01/2024 | 15/04/2024 |  | 425951.97 | 425951.97 | 425951.97 | 425950 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11828 | 1 | CM-NSY0011827 | वार्ड संख्या 9 में धरौली प्रथम मे राजेश पाल के घर से मुख्य मार्ग तक दक्षिण तरफ आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/01/2024 | 20/05/2024 |  | 2166694.47 | 2155947.5 | 2166694.47 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11845 | 1 | CM-NSY0011844 | वार्ड संख्या 10 घनापुर में साजिद अली के घर से महुआ के पेड़ तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/01/2024 | 15/05/2024 |  | 653041.5 | 653041.5 | 653041.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11833 | 1 | CM-NSY0011832 | वार्ड संख्या 8 रामापुर में विकास खण्ड कार्यालय से मुख्य मार्ग तक दक्षिण तरफ आर0सी0सी0 नाला का निर्माण। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/01/2024 | 20/05/2024 |  | 3424131.06 | 3336444.75 | 3424131.06 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11834 | 1 | CM-NSY0011833 | वार्ड संख्या 8 रामापुर में चंन्दौका मार्ग पर नहर की पुलिया से विकास खण्ड कार्यालय तक दक्षिण तरफ आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/01/2024 | 20/05/2024 |  | 2978581.96 | 2931865.47 | 2978581.96 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11815 | 1 | CM-NSY0011814 | वार्ड संख्या 12 कोहंड़ौर में सलमान के घर से पट्टी वाले रोड़ तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/01/2024 | 45569 |  | 1351917.15 | 1284320.68 | 1351917.15 | 1265505 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11813 | 1 | CM-NSY0011812 | वार्ड संख्या 11 विजरा में पक्की सड़क से रहमान अली के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 16/01/2024 | 15/04/2024 |  | 521253.2 | 521000 | 521253.2 | 519156 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
14087 | 1 | CM-NSY0014086 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 01 अम्बेडकर नगर में रामसरेख के घर से रमेश कोटेदार के घर होते हुए राजा के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 14/03/2024 | 30/04/2024 |  | 3522843 | 3497511.26 | 3522843 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Chitrakoot
14088 | 1 | CM-NSY0014087 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 06 आदर्श नगर में आलोक गर्ग के प्लॉट से ध्रुव कुमार एडवोकेट के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 14/03/2024 | 30/04/2024 |  | 1220995 | 1214382.39 | 1221000 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Chitrakoot
14089 | 1 | CM-NSY0014088 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 01 अम्बेडकर नगर में रामबाबू के घर से दोस्त मोहम्मद के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 14/03/2024 | 30/04/2024 |  | 1192430 | 1185562.48 | 1192430 | 1056690 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Chitrakoot
14090 | 1 | CM-NSY0014089 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 8 संकटमोचन नगर में यमुना रोड से शिवबाबा मंदिर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 13/03/2024 | 30/04/2024 |  | 3776360 | 3768773.87 | 3776360 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Chitrakoot
14091 | 1 | CM-NSY0014090 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 13 दीनदयाल नगर में गरीबदास के घर से इंद्रेश के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 13/03/2024 | 30/04/2024 |  | 2012706 | 2008057.26 | 2012706 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Chitrakoot
14092 | 1 | CM-NSY0014091 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 13 दीनदयाल नगर में फूलचंद्र केशरवानी की दुकान से पवन होटल तक नाला निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 13/03/2024 | 30/04/2024 |  | 2577336 | 2571480.18 | 2577336 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
14093 | 1 | CM-NSY0014092 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 13 दीनदयाल नगर में नारायण मेडिकल स्टोर से मुकेश बाजपेयी के घर तक नाला निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 13/03/2024 | 30/04/2024 |  | 2626507 | 2620504.41 | 2626507 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
14094 | 1 | CM-NSY0014093 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 09 माता आनंदी नगर में नीरज बाजपेयी के घर से पुराने हॉस्पिटल तक नाला निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 14/03/2024 | 30/04/2024 |  | 2397891 | 2391872.24 | 2397891 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
14166 | 1 | CM-NSY0014165 | नगर पंचायत में ओई और आईईसी का 3% | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 1200000 | 0 | 193200 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | A&OE(2%) | Chitrakoot
12169 | 1 | CM-NSY0012168 | वार्ड पुरा प्रथम में आधार गंज से मुस्लिम बस्ती तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/03/2024 |  | 2184000 | 2183837 | 2184000 | 2180245 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12175 | 1 | CM-NSY0012174 | वार्ड पुरा द्वितीय में रामफेर बी डी सी के घर से उदयराज यादव के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1282000 | 1279824 | 1282000 | 1196457 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12179 | 1 | CM-NSY0012178 | वार्ड सोनपुरा द्वितीय में एन एच से मिश्रा बस्ती पुल तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1853000 | 1830942 | 1853000 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12184 | 1 | CM-NSY0012183 | वार्ड छतौना में निषाद बस्ती से इंटरलॉकिंग तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1763000 | 1761575 | 1763000 | 1753395 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12237 | 1 | CM-NSY0012236 | पूर्ण द्वितीया में नेत्रपाल गौतम के घर से शंकर यादव के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1313493 | 1310210 | 1313493 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12241 | 1 | CM-NSY0012240 | सोनपुरा द्वितीय में तुरकोली सीमा से सार्वजनिक शौचालय हरिजन बस्ती तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1951065 | 1950675 | 1951065 | 1899490 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12264 | 1 | CM-NSY0012263 | इब्राहिमपुर प्रथमिक विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 19/01/2024 | 31/03/2024 |  | 985725 | 985724 | 985725 | 978800 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
12265 | 1 | CM-NSY0012264 | देवरखा में प्राथमिक विद्यालय की प्रयोगशाला दीवार का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 19/01/2024 | 31/03/2024 |  | 899394 | 899393 | 899394 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
12268 | 1 | CM-NSY0012267 | वार्ड नं 5 पुरा प्रथम में हरिजन बस्ती के पस पार्क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/05/2024 |  | 3984710 | 3983678 | 3984710 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
12252 | 1 | CM-NSY0012251 | वार्ड रौजा में उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे से लल्लूपाल के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1951065 | 1950090 | 1951065 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12260 | 1 | CM-NSY0012259 | नीमा खुर्द कला में रेलवे लाइन से श्यामबहादुर के चक तक नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1231865 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
17898 | 1 | CM-NSY0000017897 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 194300 | 0 | 194300 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | A&OE(2%) | Pratapgarh
17899 | 1 | CM-NSY0000017898 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
11211 | 1 | CM-NSY0011210 | प्राथमिक विद्यालय रामगंज में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 985725 | 985724 | 985725 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11213 | 1 | CM-NSY0011212 | रामगंज बाजार उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगंज विद्यालय कम्पोजिट में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 977474 | 977474 | 977474 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11283 | 1 | CM-NSY0011282 | सुजानपट्टी सड़क से विमल सिंह के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 31/03/2024 |  | 2078605 | 2066133 | 2078605 | 2051862 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11284 | 1 | CM-NSY0011283 | श्री कृष्णा नगर में तालाब से वीरेंद्र मिश्रा के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1085681 | 1085572 | 1085681 | 1074622 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11286 | 1 | CM-NSY0011285 | नचरौला नहर से इरफान के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1072079 | 1066183 | 1072079 | 1062868 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11292 | 1 | CM-NSY0011291 | बरचौली खड़ंजा से राकेश पांडे के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 30/04/2024 |  | 1044876 | 1044876 | 1044876 | 1040864 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11293 | 1 | CM-NSY0011292 | वृंदानगर पक्की सड़क से सुरेश हरिजन के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1092482 | 1086526 | 1092482 | 1077327 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11294 | 1 | CM-NSY0011293 | श्रीराम नगर पक्की सड़क से काशी यादव के घर तक के घर तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1024473 | 1018860 | 1024473 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11295 | 1 | CM-NSY0011294 | कृष्णा नगर पक्की सड़क से बसंत सिंह के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 30/04/2024 |  | 1058478 | 1058478 | 1058478 | 1050227 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11296 | 1 | CM-NSY0011295 | द्वारिकानगर खड़ंजा से मोती लाल के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 718435 | 718434 | 718435 | 712514 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11298 | 1 | CM-NSY0011297 | रामगंज पक्की सड़क से फुटाहा बीर बाबा तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 310384 | 310383 | 310384 | 309790 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11299 | 1 | CM-NSY0011298 | मानापुर पक्की सड़क से रणजीत सिंह के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1364516 | 1364516 | 1364516 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11305 | 1 | CM-NSY0011304 | मानापुर श्रीराम नगर शिव डिग्री कॉलेज के पास नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 227733 | 227730 | 227733 | 219430 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | नाली | Pratapgarh
11310 | 1 | CM-NSY0011309 | वार्ड नंबर 10 रामगंज कोट मुस्लिम बस्ती के पीछे नाली निर्माण का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 465472 | 465472 | 465472 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | नाली | Pratapgarh
11311 | 1 | CM-NSY0011310 | वार्ड नंबर 10 रामगंज कोट कंपोजिट विद्यालय रामगंज से विष्णुगंज सी सी मार्ग तक नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 30/04/2024 |  | 1093114 | 1093114 | 1093114 | 1090409 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11313 | 1 | CM-NSY0011312 | वार्ड क्रमांक 03 सलाखा में हाई मास्ट से सलाखा गेट तक नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 956475 | 956475 | 956475 | 933304 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11315 | 1 | CM-NSY0011314 | गुप्ता बस्ती में नाला निर्माण कार्य श्यामनगर | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 545070 | 545050 | 545070 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11317 | 1 | CM-NSY0011316 | वार्ड नंबर 12 में बब्लू सिंह के दुकान से इस्तियाक के घर तक नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 546557 | 546500 | 546557 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11324 | 1 | CM-NSY0011323 | वार्ड नंबर 10 रामगंज कोट में स्टेट बैंक के पीछे से उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगंज तक नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 30/04/2024 |  | 1366393 | 1358878 | 1366393 | 1353007 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | नाली | Pratapgarh
11289 | 1 | CM-NSY0011288 | श्रीराम नगर पक्की सड़क से डब्बू सिंह के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 17/01/2024 | 31/03/2024 |  | 1112884 | 1106207 | 1112884 | 1093740 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11350 | 1 | CM-NSY0011349 | रामगंज प्रा रामगंज स्कूल के सामने नाला निर्माण | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/01/2024 | 31/03/2024 |  | 874491 | 874400 | 874491 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | नाली | Pratapgarh
12161 | 1 | CM-NSY0012160 | आई ई सी 01 प्रतिशत | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 376061 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
12116 | 1 | CM-NSY0012115 | वार्ड शुकुलपुर में अचई मास्टर के घर से गायघाट रोड तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 3644587 | 3643129 | 3644587 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12098 | 1 | CM-NSY0012097 | मार्केट प्लेस गड़वारा बाजार में सब्जी मंडी के बगल कवर्ड आरआर सी सी नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 620423 | 620361 | 620423 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12110 | 1 | CM-NSY0012109 | मार्केट प्लेस गड़वारा बाजार में सब्जी मंडी के अंदर सी सी रोड एवं ग्राउंड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 1366749 | 1366066 | 1366749 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Pratapgarh
12153 | 1 | CM-NSY0012152 | वार्ड आशापुर भाटन में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 1234000 | 1226473 | 1234000 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
12145 | 1 | CM-NSY0012144 | वार्ड गड़वारा में गड़वारा बाजार से शिवमंदिर तक सड़क के किनारे फुटपाथ का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 614000 | 613693 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | फुटपाथ | Pratapgarh
12047 | 1 | CM-NSY0012046 | गड़वारा बाजार में तिराहा पर सुभाष मोदनवाल की दुकान से प्रधान समोसा की दुकान तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 45569 |  | 2192936 | 2180217 | 2192936 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12052 | 1 | CM-NSY0012051 | वार्ड गड़वारा में अभय जायसवाल की दुकान से गौरी सेठ की दुकान तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 1933962 | 1924292 | 1933962 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12057 | 1 | CM-NSY0012056 | गड़वारा बाजार में तिराहा के पास मक्खन की दुकान से सेंट्रल बैंक की गली तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 1841258 | 1822845 | 1841258 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12060 | 1 | CM-NSY0012059 | वार्ड डंडवा में श्रीराम यादव के घर से गणेशी पटवा के घर तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 1777895 | 1776828 | 1777895 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12069 | 1 | CM-NSY0012068 | गड़वारा बाजार में अशोक सरोज के मकान से मौर्या इमारत वरदाना के घर तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 2064948 | 2063916 | 2064948 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12084 | 1 | CM-NSY0012083 | मार्केट प्लेस गड़वारा बाजार में सब्जी मंडी के अंदर कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 419856 | 419814 | 419856 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
10191 | 1 | CM-NSY0010190 | प्रा0 विद्यालय बंजारेपुर (चौधरी पोखरा के पास) के कायाकल्प हेतु बाउण्ड्रीवॉल वी शौचालय निर्माण वी शौचालय आदि कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45476 | 17/06/2024 |  | 1736190 | 1387462.47 | 1736190 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | विद्यालय मरम्मत | Jaunpur
10185 | 1 | CM-NSY0010184 | वार्ड न0 05 बमैला में बाकर हुसैन (पूर्व प्रधान) के मकान से कुकुहा मोड़ तक सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45476 | 17/06/2024 |  | 1262001 | 1008212.25 | 1262001 | 1008212 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
10186 | 1 | CM-NSY0010185 | वार्ड न0 09 बंजारेपुर में सैय्यद बाबा मजार से यूनियन बैंक होते हुए मेन रोड बाजार टीके सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45476 | 17/06/2024 |  | 2458235 | 1963822.67 | 2458235 | 1963821 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
10187 | 1 | CM-NSY0010186 | वार्ड न0 08 करमदासपुर में फूलचन्द्र साहू के मकान से विनोद सेठ के मकान होते हुए विनोद गौतम के मकान/बारी रोड टीके सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45476 | 17/06/2024 |  | 1537195 | 1228064.97 | 1537195 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
10188 | 1 | CM-NSY0010187 | वार्ड न0 12 लिलहा टड़िया में हाईवे रोड बाई पास से लिलहा पुलिया टीके हास्टमिक्स रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45476 | 17/06/2024 |  | 3999553 | 3959137.27 | 3999553 | 3904033 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | बिटुमिन/डामर सड़क | Jaunpur
10189 | 1 | CM-NSY0010188 | वार्ड न0 03 में डी0 पी0 पाल के दुकान से वार्ड न0 14 सेवई नाला रोड तक हास्टमिक्स रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45476 | 17/06/2024 |  | 3985747 | 3153585.74 | 3985747 | 3096446 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | बिटुमिन/डामर सड़क | Jaunpur
10285 | 1 | CM-NSY0010284 | न0पं0 गौराबादशाहपुर के मुख्य बाजार में नहर के पास पंचायत की दुकान से डॉ एच0पी0 सिंह पंचायत सिमा तक आर0सी0सी0 नाली व इंटरलॉकिंग पटरी निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45476 | 17/06/2024 |  | 3930994 | 3188413.22 | 3930994 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Jaunpur
17900 | 1 | CM-NSY0000017899 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 189000 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | A&OE(2%) | Jaunpur
14424 | 1 | CM-NSY0014423 | नगर पंचायत बेलहरकला के वार्ड नं02 में बेलहर मुडिला मार्ग से सतीश राय के जमीन तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 22/12/2023 | 31/03/2024 |  | 3021439 | 3021439 | 3021439 | 3013213 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
14426 | 1 | CM-NSY0014425 | नगर पंचायत बेलहरकला के वार्ड नं02 करनहवा में सतीश राय के जमीन से पनिभरा तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 22/12/2023 | 31/03/2024 |  | 2707392 | 2707392 | 2707392 | 0 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
14434 | 1 | CM-NSY0014433 | नगर पंचायत बेलहरकला में एम0आर0डी0 मार्ग पर मुख्य बेलहर बाजार चैराहे ेम जियायु मास्टर के घर तक आर0सी0सी0नाला निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 22/12/2023 | 24/03/2024 |  | 3121354 | 3119069 | 3121354 | 3118716 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
14443 | 1 | CM-NSY0014442 | नगर पंचायत बेलहरकला में एम0आर0डी0 मार्ग पर कमलेश की दुकान से प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र तक आर0सी0सी0नाला निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 22/12/2023 | 31/03/2024 |  | 2780695 | 2780585 | 2780695 | 2736750 | 0 | 0 | 697 | 26 | NP Belhar Kala Evan Belhar Khurd | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
12919 | 1 | CM-NSY0012918 | मोहल्ला प्यारनुपर में डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45512 | 45362 |  | 496000 | 485757 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 295 | 16 | NP Zaidpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Barabanki
14306 | 1 | CM-NSY0014305 | मोहल्ला पूरनपुर में अच्छेलाल के मकान से रामबाबू के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 31/07/2024 | 45300 |  | 572753 | 572753 | 572753 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14296 | 1 | CM-NSY0014295 | कोरीपुर में बुंदीलाल के मकान से रमेश के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य¦ | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45599 | 45569 |  | 899133 | 899133 | 899133 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14301 | 1 | CM-NSY0014300 | पोजेपुर में हाइवे से सन्नो बेगम के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45599 | 45569 |  | 1019825 | 1019825 | 1019825 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14302 | 1 | CM-NSY0014301 | पोजेपुर में रवी कुशवाहा के मकान से पत्तर के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45599 | 45569 |  | 1837581 | 1837581 | 1837581 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14303 | 1 | CM-NSY0014302 | पोजेपुर में रोशनलाल के मकान से बच्चीलाल के मकान तक रिटेंरिंग वाल / नाली/ क्रास का निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45599 | 45569 |  | 2387315 | 2387315 | 2387315 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14309 | 1 | CM-NSY0014308 | पोजेपुर में मिलन केंद्र से उत्तम गेस्ट हाउस के पीछे तालाब तक व तालाब से अमौली रोड तक आर०सी०सी०नाला निर्माण का कार्य ¦ | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45599 | 45569 |  | 3063641 | 3063641 | 3063641 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
14310 | 1 | CM-NSY0014309 | प्राथमिक विद्यालय कुशल का डेरा कैम्पस में सी०सी० सड़क का कार्य एवं कक्षा कक्ष में टाइल्स का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45599 | 45569 |  | 474370 | 474370 | 474370 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14311 | 1 | CM-NSY0014310 | कोरीपुर में पंथेशवरी दरबार में बाउंड्रीवाल सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45599 | 45569 |  | 2290001 | 2290001 | 2290001 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14312 | 1 | CM-NSY0014311 | कोरीपुर प्राथमिक विधालय कैम्पस में सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45599 | 45569 |  | 1531094 | 1531094 | 1531094 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
17901 | 1 | CM-NSY0000017900 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 140600 | 0 | 140600 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | A&OE(2%) | Fatehpur
17902 | 1 | CM-NSY0000017901 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | A&OE(2%) | Banda
11376 | 1 | CM-NSY0011375 | नगर पंचायत बबेरू राघव थोक (विस्तारित क्षेत्र) मे चुनकाई यादव के घर से ओम प्रकाश यादव के घर तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/12/2023 | 18/03/2024 |  | 993000 | 991014 | 993000 | 991014 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11378 | 1 | CM-NSY0011377 | नगर पंचायत बबेरू शास्त्री नगर (विस्तारित क्षेत्र) में कल्याण सिंह के घर से बेला यादव के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/12/2023 | 18/03/2024 |  | 999000 | 997002 | 999000 | 997002 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11379 | 1 | CM-NSY0011378 | नगर पंचायत बबेरू शास्त्री नगर (विस्तारित क्षेत्र) में बैजनाथ राजपूत के घर से कमलेश के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/12/2023 | 18/03/2024 |  | 429000 | 428142 | 429000 | 428142 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11380 | 1 | CM-NSY0011379 | नगर पंचायत बबेरू राघव थोक (विस्तारित क्षेत्र) में रामकृपाल यादव के घर से दिनेश यादव के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/12/2023 | 18/03/2024 |  | 997000 | 995504 | 997000 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11381 | 1 | CM-NSY0011380 | नगर पंचायत बबेरू कृष्णा नगर (विस्तारित क्षेत्र) में चन्द्रपाल के घर से नरेन्द्र के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/12/2023 | 18/03/2024 |  | 995000 | 993507 | 995000 | 993507 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11382 | 1 | CM-NSY0011381 | नगर पंचायत बबेरू (विस्तारित क्षेत्र) में कुवंर प्रताप सिंह के घर से उमा शंकर सिंह के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/12/2023 | 18/03/2024 |  | 985000 | 983030 | 985000 | 983030 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11383 | 1 | CM-NSY0011382 | नगर पंचायत बबेरू (विस्तारित क्षेत्र) में बच्चा प्रसाद प्रजापति के घर से अशोक यादव के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 18/12/2023 | 18/03/2024 |  | 946000 | 944108 | 946000 | 944108 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11439 | 1 | CM-NSY0011438 | नगर पंचायत नरैनी में मो0 देविन नगर (विस्तारित क्षेत्र) में मोहनलाल के घर से सुरेश केवट के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 28/12/2023 | 28/03/2024 |  | 914000 | 912172 | 914000 | 874233 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | सीoसीo सड़क | Banda
11440 | 1 | CM-NSY0011439 | नगर पंचायत नरैनी, बांदा में मो0 इन्दिरा नगर (विस्तारित क्षेत्र) में पंचा यादव के घर से रामस्वरूप के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 28/12/2023 | 28/03/2024 |  | 972000 | 970542 | 972000 | 935132 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | सीoसीo सड़क | Banda
17903 | 1 | CM-NSY0000017902 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | A&OE(2%) | Banda
17904 | 1 | CM-NSY0000017903 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | A&OE(2%) | Banda
11089 | 1 | CM-NSY0011088 | गज्जू कुशवाहा के मकान से वंश सिंह के मकान तक आरसीसी सड़क और नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 30/12/2023 | 30/06/2024 |  | 1536048 | 1532928 | 1536048 | 1465407 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11090 | 1 | CM-NSY0011089 | किशोरी कुशवाहा के मकान से किलवा गढ़ा तक आरसीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 30/12/2023 | 30/06/2024 |  | 1585000 | 1581830 | 1585000 | 1506654 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11087 | 1 | CM-NSY0011086 | शहीद अजीत गेट से हरि गुप्ता के मकान तक आरसीसी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 30/12/2023 | 30/06/2024 |  | 1444000 | 1441112 | 1444000 | 1361081 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
12426 | 1 | CM-NSY0012425 | उमापुर वार्ड में कमलेश मिश्रा के घर से ज्ञान प्रसाद के घर होते हुए दयाराम वर्मा के घर तक नाली सी सी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 24/04/2024 |  | 2303664 | 2302742 | 2303664 | 2160064 | 0 | 0 | 563 | 11 | NP Lalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12448 | 1 | CM-NSY0012447 | ए और ओ ई | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 230699 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 563 | 11 | NP Lalganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
12430 | 1 | CM-NSY0012429 | हरकिशुन वार्ड के तिरकुनिया में सालिकराम तिवारी के घर एलएस दानी वर्मा के घर होते हुए राम बहादुर सरोज के घर तक नाली सी सी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/01/2024 | 20/04/2024 |  | 2109330 | 2106165 | 2109330 | 1567695 | 0 | 0 | 563 | 11 | NP Lalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
13314 | 1 | CM-NSY0013313 | वार्ड न० १२ में डॉ विभा सिंह के मकान से लिटिल फ्लावर स्कूल होते हुये मुन्ना चौधरी के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 28/02/2024 | 28/04/2024 |  | 3944000 | 3940056 | 3944000 | 3940056 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13320 | 1 | CM-NSY0013319 | वार्ड नम्बर ०८ पटेल नगर में इदू के मकान से काली जी के स्थान तक सी० सी० सड़क का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 28/02/2024 | 28/04/2024 |  | 3827000 | 3823173 | 3827000 | 3822833 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क | Basti
17905 | 1 | CM-NSY0000017904 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | A&OE(2%) | Basti
12907 | 1 | CM-NSY0012906 | वार्ड न 06 रामजानकी नगर प्राथमिक विद्यालय चेतरा में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बाउंडरीवाल कक्षाओं एवं शौचालय में टाइलीकरण इंटरलाकिंग पाथवे एवं मुख्य गेट का रंगाई पुताई का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 1695000 | 0 | 1695000 | 0 | 0 | 0 | 313 | 25 | NP Babhnan Bazar | विद्यालय मरम्मत | Basti
13724 | 1 | CM-NSY0013723 | सत्संग भवन से कछारन पुरवा तक नाला निर्माण कार्य ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 8 कर्वी | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/02/2024 | 22/05/2024 |  | 1383573 | 1378835.36 | 1383573 | 1187574 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
13718 | 1 | CM-NSY0013717 | रामकृपाल निषाद के मकान से आनंद द्विवेदी के मकान तक नाला निर्माण कार्य ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 8 कर्वी | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/02/2024 | 22/05/2024 |  | 2488193 | 2457936.22 | 2488193 | 993754 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
13700 | 1 | CM-NSY0013699 | भैरो प्रसाद के प्लाट से सुशील दिवेदी के मकान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य वार्ड नंबर 25 | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/02/2024 | 22/05/2024 |  | 1514547 | 1512730 | 1514547 | 1512291 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
13711 | 1 | CM-NSY0013710 | प्रयागराज रोड से कछारन पुरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ट्रांसपोर्टनगर वार्ड न0 8 कर्वी | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/02/2024 | 22/05/2024 |  | 1133340 | 1129373.75 | 1133340 | 1129114 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | सीoसीo सड़क | Chitrakoot
13695 | 1 | CM-NSY0013694 | होरीलाल कुशवाह के मकान से जीतू यादव के मकान तक सीसी रोड और नाली का निर्माण कार्य वार्ड नंबर 11 चित्रकूट | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 20/02/2024 | 22/05/2024 |  | 1692851 | 1688914.46 | 1692851 | 1688580 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Chitrakoot
17906 | 1 | CM-NSY0000017905 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | A&OE(2%) | Chitrakoot
17907 | 1 | CM-NSY0000017906 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 90 | 21 | NPP Aonla | A&OE(2%) | Bareilly
12003 | 1 | CM-NSY0012002 | निर्माण सी0सी0 रोड व नाली रूपम के मकान से श्री अनेक पाल सिंह एडवोकेट के मकान होते हुए श्री रक्षपाल सिंह के मकान तक व बराबर वाली गली मोहल्ला नगरिया सतन वार्ड संख्या 11 | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45566 | 30/03/2024 |  | 1203022 | 1201216 | 1203022 | 1065619 | 0 | 0 | 90 | 21 | NPP Aonla | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bareilly
11999 | 1 | CM-NSY0011998 | निर्माण सी0सी0 रोड व नाली विजय के मकान से पातेराम के मकान तक मोहल्ला वेहटा जुनू वार्ड संख्या 25 | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45566 | 30/03/2024 |  | 647577 | 646281 | 647577 | 554001 | 0 | 0 | 90 | 21 | NPP Aonla | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bareilly
13930 | 1 | CM-NSY0013929 | मोहल्ला भरत विहार में नौबहार सिंह के मकान से रामअवतार के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 792000 | 791286 | 792000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13932 | 1 | CM-NSY0013931 | मोहल्ला भरत विहार में सुनील कुमार आर्य के मकान से जगदीप चौधरी के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 804000 | 802188 | 804000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13923 | 1 | CM-NSY0013922 | मोहल्ला गोविन्द पुरम में राजेश्वरी के मकान से डॉ राजीव अग्रवाल के मकान तक सी०सी० रोड व नाली तथा इंटरलोकिग टाइल्स का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 788000 | 786661 | 788000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13935 | 1 | CM-NSY0013934 | मोहल्ला जुलाहान, फरीदपुर काजी आंशिक में ईदगाह रोड पर मोहम्मद शहजाद के मकान से छिदु और शेह्नाज़ परवीन के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 888000 | 884297 | 888000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13937 | 1 | CM-NSY0013936 | मोहल्ला कस्साबान तिबडी आंशिक में विजय के मकान से शेर सिंह के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 899000 | 897918 | 899000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13941 | 1 | CM-NSY0013940 | राधे कृष्णा आश्रम के सामने साईं पुरम कॉलोनी में ब्रिजेश के मकान से चक्कर रोड तक सी०सी० रोड व नाली तथा इंटरलोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 1061000 | 1059605 | 1061000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13943 | 1 | CM-NSY0013942 | मयूर विहार कॉलोनी में आशुतोष के मकान से भोपाल के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 1164000 | 1163005 | 1164000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13946 | 1 | CM-NSY0013945 | आवास विकास में शोभा निवास गली से जगदीप शर्मा के मकान से होते हुए विशम्भर प्रधान जी के मकान तक सी०सी० रोड व नाली तथा इंटरलोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 1514000 | 1512919 | 1514000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13948 | 1 | CM-NSY0013947 | मोहल्ला जाटान बी-४ आंशिक , घेर रामबाग चामुंडा रोड में रामप्रसाद से हुकम सिंह, हरी सिंह से रिंकू, विपिन सैनी से प्रदीप, गौरव कश्यप के मकान से वीर सिंह के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 1755000 | 1754211 | 1755000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13955 | 1 | CM-NSY0013954 | मोहल्ला सुरेन्द्र नगर में जितेन्द्र कुमार के मकान से हरमेंद्र तोमर के मकान तक सी०सी० रोड व नाली तथा इंटरलोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 2202000 | 2200491 | 2202000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13959 | 1 | CM-NSY0013958 | मोहल्ला सुरेन्द्र नगर कॉलोनी में सिसोदिया भवन से विकास विश्नोई के मकान निकट शिव मंदिर तक सी०सी० रोड व नाली तथा इंटरलोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45475 | 45478 |  | 2777000 | 2772399 | 2777000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
17908 | 1 | CM-NSY0000017907 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 146000 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | A&OE(2%) | Bijnor
17909 | 1 | CM-NSY0000017908 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | NPP Bahraich | A&OE(2%) | Bahraich
12658 | 1 | CM-NSY0012657 | पंडित दीनदयाल नगर उपाध्यक्ष नगर वार्ड के पटेल नगर कॉलोनी में श्री धर्मेंद्र चौधरी के मकान से पवन वर्मा के मकान तक व श्री अखिलेश अवस्थी के मकान से नंदू के मकान तक और श्री बाबूराम मौर्य के मकान से सूर्य लाल मोरिया के मकान तक नाली व सीसी रोड का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45506 | 45509 |  | 1858679 | 1852220.82 | 1858679 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | NPP Bahraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
14602 | 1 | CM-NSY0014601 | 1- शामली-पानीपत रोड पर कैराना ब्लॉक कॉलोनी में नंदू सिंह के मकान से अकरम अली के मकान तक होते हुए मदन के मकान तक वी अकरम के मकान से यामीन के मकान तक खरंजा व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2500144 | 2497393.84 | 2500144 | 0 | 0 | 0 | 205 | 71 | NPP Kairana | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Shamli
14612 | 1 | CM-NSY0014611 | वार्ड 13 मौहल्ला दरबारखुर्द में इशाक फकीर के मकान से कश्यपो के शमशान घाट तक खरंजा वी यू टाइप नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/03/2024 | 15/07/2024 |  | 7577869 | 7569533.34 | 7577869 | 0 | 0 | 0 | 205 | 71 | NPP Kairana | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Shamli
13581 | 1 | CM-NSY0013580 | राजीव के मकान से बेचेलाल के मकान तक सी सी नाली एवं सी सी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 698600 | 698460 | 698600 | 0 | 0 | 0 | 173 | 50 | NPP MOHAMMADI | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
12764 | 1 | CM-NSY0012763 | वार्ड क्रमांक 03 पूरे नरसिंहभान करणपुर करमचंदा में रामलखन के घर से राकेश सभा के घर तक कवर नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 23/12/2023 | 23/02/2024 |  | 452629 | 452629 | 452629 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12770 | 1 | CM-NSY0012769 | वार्ड नंबर 1 रंजीतपुर चिलबिला में दयाशंकर यादव के घर से राजकुमार के घर तक कवर नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 23/12/2023 | 23/02/2024 |  | 2096495 | 2096180 | 2096495 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12751 | 1 | CM-NSY0012750 | वार्ड नंबर 17 चांदमारी रोड गफ्फार के घर से बगल तक सूबेदार आरपी सिंह के मकान तक नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 22/12/2023 | 28/02/2024 |  | 1653109 | 1653109 | 1653109 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12753 | 1 | CM-NSY0012752 | वार्ड नंबर 21 दहिलामऊ दक्षिणी शुकुलपुर में मुख्य मार्ग पर एलआईसी के सामने वीपी सिंह के मकान तक कवर नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 23/12/2023 | 23/02/2024 |  | 1134222 | 1134051 | 1134222 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12756 | 1 | CM-NSY0012755 | वार्ड नंबर 7 रूपापुर/देवकाली में पक्की सड़क से रमेश मिश्रा एडवोकेट के घर से डॉक्टर धीरज सिंह के घर तक नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 23/12/2023 | 23/02/2024 |  | 1348782 | 1348648 | 1348782 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12759 | 1 | CM-NSY0012758 | वार्ड नंबर 12 पूरे ईश्वरनाथ में अष्टभुजा नगर रोड से सेनानी विहार में शंकर हॉस्पिटल जाने वाली रोड पर लेफ्टिनेंट कॉर्नल वाईएस सिंह के घर तक दोनों तरफ नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 23/12/2023 | 23/02/2024 |  | 2039956 | 2039891 | 2039956 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12762 | 1 | CM-NSY0012761 | वार्ड क्रमांक 12 सगरा वार्ड में लोदी के घर से मेवालाल रजक के घर तक नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 23/12/2023 | 23/02/2024 |  | 357894 | 357894 | 357894 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12805 | 1 | CM-NSY0012804 | IEC(1%) AND A&OE (2%) | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 574660 | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | A&OE(2%) | Pratapgarh
13139 | 1 | CM-NSY0013138 | वार्ड न० २२ नेहरु नगर में प्राथमिक विद्यालय बरवा द्वारिका में सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45387 |  | 765450 | 764838 | 765450 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
13140 | 1 | CM-NSY0013139 | वार्ड न० १८, लक्ष्मीबाई नगर में प्राथमिक विद्यालय लोहेपार में सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45387 |  | 712155 | 711443 | 712155 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
13137 | 1 | CM-NSY0013136 | वार्ड न० ३ सुभाष नगर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय हिमांचल छपरा कम्पोजिट में सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 458846 | 458615 | 458846 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
13132 | 1 | CM-NSY0013131 | वार्ड न० ५ गाँधी नगर में सिसवा निचलौल मुख्य मार्ग पर स्थित पार्क का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45387 |  | 1769460 | 1767718 | 1769460 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
13127 | 1 | CM-NSY0013126 | वार्ड न० १४ मुखर्जी नगर में रायपुर चौराहे का सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45387 |  | 883070 | 882362 | 883070 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
13130 | 1 | CM-NSY0013129 | वार्ड न० लोहिया नगर चौराहे का सुन्दरीकरण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45387 |  | 888410 | 887699 | 888410 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
13143 | 1 | CM-NSY0013142 | वार्ड न० १४ मुखर्जी नगर में संविलियन विद्यालय बैजनाथपुर में सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 544922 | 544376 | 544922 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
13071 | 1 | CM-NSY0013070 | वार्ड न० ३ सुबाश नगर में श्री लियाकत के घर के सामने से श्री मैनुद्दीन के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45387 |  | 1263499 | 1262745 | 1263499 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13042 | 1 | CM-NSY0013041 | वार्ड न० २३ शास्त्री नगर में श्री मोहन यादव के घर से श्री पुरंजय राय के घर तक सी०सी० रोड एवम नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45388 |  | 2670374 | 2669033 | 2670374 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13052 | 1 | CM-NSY0013051 | वार्ड न० ०८ महाराणा प्रताप नगर में सी०सी० रोड से श्री पिंकू सिंह के मकान तक सी०सी० रोड एवम नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45388 |  | 2256196 | 2253956 | 2256196 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13103 | 1 | CM-NSY0013102 | वार्ड न० ५ गाँधी नगर में श्री रामसुभग के घर से श्री महातम चौधरी के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45388 |  | 2945736 | 2942795 | 2945736 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13110 | 1 | CM-NSY0013109 | वार्ड न० २ लोहिया नगर में श्री हरिकेश्वर शर्मा के घर से श्री नथुनी प्रसाद के घर होते हुए श्री दोमई के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45388 |  | 2163713 | 2162649 | 2163713 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13118 | 1 | CM-NSY0013117 | वार्ड न० १२ सेनानी नगर में श्री रमेश निषाद के घर से श्री दिव्यांशु द्विवेदी के घर होते हुए श्री नथुनी बारी के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45388 |  | 2033471 | 2032435 | 2033471 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13114 | 1 | CM-NSY0013113 | वार्ड न० २५ मीराबाई नगर में श्री चन्दन सोनी के मकान से श्री गिरधारी केडिया के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45388 |  | 2638721 | 2636629 | 2638721 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13122 | 1 | CM-NSY0013121 | वार्ड न० २४ चित्रगुप्त नगर में श्री सुरेश शर्मा के मकान से सार्वजानिक सौचालय तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 411556 | 411350 | 411556 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
13008 | 1 | CM-NSY0013007 | वार्ड न० १४ मुखर्जी नगर में श्री प्रेमलाल सोनी के मकान से श्री जनार्दन यादव के प्लाट तक आर०सी०सी० कवर्ड नाला का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45388 |  | 2405576 | 2403660 | 2405576 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
13034 | 1 | CM-NSY0013033 | वार्ड न० ३ सुबाश नगर में श्री बदरे आलम के घर से श्री जफ़र के घर तक सी० सी० रोड एवं नाला का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 45325 | 45387 |  | 1347055 | 1346246 | 1347055 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
18139 | 1 | CM-NSY0000018138 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 261500 | 0 | 261500 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | A&OE(2%) | Maharajganj
18140 | 1 | CM-NSY0000018139 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf |  |  |  | 68200 | 0 | 68200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | A&OE(2%) | Sant Kabir Nagar
14449 | 1 | CM-NSY0014448 | नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला बड़गो में बैजनाथ यादव के मकान से दूधनाथ यादव के मकान मार्ग पर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3448000 | 3359337 | 3362700 | 2819969 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14475 | 1 | CM-NSY0014474 | नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला वार्ड न0 8 नेदुला में विकास भवन रोड़ से होम्योपैथीक वर्मा के मकान होते हुए नन्दलाल के मकान मार्ग पर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 22/2023 | ~/Content/Images//638373924879585765_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3550000 | 3458238 | 3461700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
12698 | 1 | CM-NSY0012697 | Providing estimate of 50 Nos street light on 7 mtr octagonal pole with single arm bracket two nos 70 watt LED street lighting complete all work. | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 22/08/2024 | 45452 |  | 2097566 | 2052500 | 2055600 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | स्ट्रीट लाइट | Gorakhpur
11906 | 1 | CM-NSY0011905 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 1 में स्थित ट्रांसफार्मर से दक्षिण होते हुए पूरब की ओर पारस यादव के घर तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45353 | 45356 |  | 3645878 | 3572642.7 | 3573000 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
11907 | 1 | CM-NSY0011906 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 3 में बबलू अग्रहरी के मकान से लालबहादुर मौर्या के घर तक सी.सी.नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45324 | 45327 |  | 1647380 | 1612885.5 | 1614500 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | नाली | Gorakhpur
11909 | 1 | CM-NSY0011908 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 6 में कोडरी लखनापार पिच मार्ग से दक्षिण सी.सी. रोड तक का सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45324 | 45327 |  | 2027711 | 1986106.45 | 1987100 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
11910 | 1 | CM-NSY0011909 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 7 में मनोज के घर से गनपत के घर तक आर.सी.सी. नाली व सी. सी. रोड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45353 | 45356 |  | 3002659 | 2933772.2 | 2942600 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
11911 | 1 | CM-NSY0011910 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 7 में भोला निषाद के घर से सिरपत निषाद के घर तक आर.सी.सी. नाली व सी.सी. रोड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45353 | 45356 |  | 3958088 | 3876960.55 | 3878900 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
11912 | 1 | CM-NSY0011911 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 8 में नहर पुलिया से सड़क के दोनों तरफ काली माता मंदिर तक आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45353 | 45356 |  | 3711632 | 3637036.26 | 3637400 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | नाली | Gorakhpur
11913 | 1 | CM-NSY0011912 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 11 में A.N.M. सेंटर से प्राथमिक विद्यालय तक सी.सी.रोड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45353 | 45356 |  | 1417368 | 1387710.9 | 1389100 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
14328 | 1 | CM-NSY0014327 | नगर पंचायत मक्खनपुर में कारगिल स्कूल वाली सड़क पर अवनीश के मकान तक नाली एवं सी.सी सड़क निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 1641461 | 1640147 | 1641461 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Firozabad
14329 | 1 | CM-NSY0014328 | नगर पंचायत मक्खनपुर में मुख्य सड़क पर डा. जयप्रकाश के मकान से बब्लू के मकान तक नाली एवं सी.सी. सड़क निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 899631 | 889735 | 899631 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Firozabad
14330 | 1 | CM-NSY0014329 | नगर पंचायत मक्खनपुर में मैसर्स रतन सिंह की बी.एम की दुकान से थाने के पीछे तक सी.सी सड़क निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 1731754 | 1730195 | 1731754 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Firozabad
14331 | 1 | CM-NSY0014330 | नगर पंचायत मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ में ब्रगवाहन के मकान से मोहर सिंह के मकान तक सी.सी सड़क निर्माण। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 1220094 | 1219117 | 1220094 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क | Firozabad
14332 | 1 | CM-NSY0014331 | नगर पंचायत मक्खनपुर के नई बस्ती में विपिन फौजी के मकान से राजीव के मकान तक नाली एवं सी.सी. सड़क निर्माण। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 636379 | 635806 | 636379 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Firozabad
14335 | 1 | CM-NSY0014334 | नगर पंचायत मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ में वार्ड-4 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में किचन शेड व शौचालय निर्माण एवं विद्युत फिटिंग व फर्श टाइल्स व छत्त मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने एवं अन्य कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 1357635 | 1342701 | 1357635 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
14336 | 1 | CM-NSY0014335 | नगर पंचायत मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ में वार्ड-15 में उच्च प्राथमिक विद्यालय बिल्टीगढ़ नंबर 1 में किचन शेड एवं विद्युत फिटिंग वा फर्श टाइल्स एवं छत्त मरम्मत एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने एवं अन्य कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 781312 | 780140 | 781312 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
14337 | 1 | CM-NSY0014336 | नगर पंचायत मक्खनपुर में वार्ड-3 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में छत्त मरम्मत व चाहर दिवारी में प्लास्टर व कमरे में टाइल्स एवं विद्युत आदि कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 683528 | 682160 | 683528 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
14338 | 1 | CM-NSY0014337 | नगर पंचायत मक्खनपुर के वार्ड-06 में प्राथमिक विद्यालय जिजौली में सी.सी सड़क व छत मरम्मत एवं फर्श टाइल्स लगाने का कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 1891214 | 1881757 | 1891214 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
14339 | 1 | CM-NSY0014338 | नगर पंचायत मक्खनपुर के वार्ड नंबर-07 में प्राथमिक विद्यालय नगला मवासी में वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 486881 | 486442.81 | 486881 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
14341 | 1 | CM-NSY0014340 | नगर पंचायत मक्खनपुर के वार्ड नं0-8 के प्राथमिक विद्यालय बिल्टीगढ़ नं0-2 में किचन शेड व चाहर दीवारी निर्माण एवं विद्युत फिटिंग और फर्श टाइल्स एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने एवं अन्य कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 1382262 | 1373968 | 1382262 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
14348 | 1 | CM-NSY0014347 | नगर पंचायत मक्खनपुर के वार्ड नं.-6 के प्राथमिक विद्यालय कन्या नं.-02 में अतिरिक्त कमरा एवं किचन शेड एवं विद्युत फिटिंग एवं अतिरिक्त कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 1327881 | 1321241 | 1327881 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
14349 | 1 | CM-NSY0014348 | नगर पंचायत मक्खनपुर में वार्ड नंबर-10 के प्राथमिक विद्यालय नवादा में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने और छत मरम्मत एवं पानी टंकी लगाने का कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 288440 | 285844 | 288440 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | विद्यालय मरम्मत | Firozabad
14230 | 1 | CM-NSY0014229 | नगर पंचायत मक्खनपुर में स्टेशन रोड पर राम प्रकाश के मकान से जेवड़ा रोड तक नाली एवं सी.सी सड़क निर्माण कार्यA | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 45570 |  | 2383802 | 2381656 | 2383802 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Firozabad
18050 | 1 | CM-NSY0000018049 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 167100 | 0 | 167100 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2 | NP Makkhanpur | A&OE(2%) | Firozabad
18052 | 1 | CM-NSY0000018051 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | A&OE(2%) | Jaunpur
13578 | 1 | CM-NSY0013577 | वार्ड न0 ०८ नईबाजार में पटेल बस्ती में सागर पटेल के मकान के पास से माता प्रसाद के मकान के पास तक हॉट मिक्स द्वारा सड़क सुधार/निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2814156 | 2068544 | 2814200 | 0 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | बिटुमिन/डामर सड़क | Jaunpur
13570 | 1 | CM-NSY0013569 | भीम नगर तिराहा के पास से होते हुए पन्ना पटेल के चक के पास तक हॉट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क सुधार/निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 3580793 | 2631935 | 3136500 | 848858 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | बिटुमिन/डामर सड़क | Jaunpur
14589 | 1 | CM-NSY0014588 | अलीनगर - ब्यूटी फिकेशन वर्क ऑफ़ जातो वाला चौक कंस्ट्रक्शन ऑफ़ पाथवे बाउंड्री वाल , ग्रिल एंड इंटरलॉकिंग पाथवे वर्क | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45536 | 17/03/2024 |  | 1789731 | 1788836.13 | 1789731 | 1777078 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Moradabad
14578 | 1 | CM-NSY0014577 | वार्ड न० - ७ में संभल - मुरादाबाद रोड से होते हुए सरीफ के माकन से मौ० यासीन के माकन , मक़सूद कुरैशी से पानी की टंकी तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45536 | 15/03/2024 |  | 3995648 | 3993650.18 | 3995648 | 3989795 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Moradabad
14580 | 1 | CM-NSY0014579 | वार्ड न०-५ में भूरा से ताराचन्द के प्लाट तक सी०सी० सड़क व यू- टाइप दोनों साइड आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45536 | 17/03/2024 |  | 2030762 | 2029746.62 | 2030762 | 2025576 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Moradabad
14581 | 1 | CM-NSY0014580 | वार्ड न० -६ में दयाराम मास्टर के माकन से इलेक्ट्रिक टावर तक सी०सी० सड़क व यू-टाइप दोनों साइड आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45536 | 17/03/2024 |  | 410396 | 410190.8 | 410396 | 409490 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Moradabad
14582 | 1 | CM-NSY0014581 | वार्ड न० -५ में अकरम की दुकान से सोकत की दुकान तक , सी०सी० सड़क व यू - टाइप दोनों साइड आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45536 | 17/03/2024 |  | 2321972 | 2320811.01 | 2321972 | 2308936 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Moradabad
14583 | 1 | CM-NSY0014582 | वार्ड न०-१३ अलीनगर में जाकिर मास्टर से जयवीर के मकान , जरीफ के मकान से सलीम / बन्ने के मकान तक गढ़ी संपर्क मार्ग , सी०सी० सड़क व यू - टाइप दोनों साइड आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45536 | 17/03/2024 |  | 3997428 | 3995029.54 | 3997428 | 3991873 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Moradabad
14584 | 1 | CM-NSY0014583 | वार्ड न०-६ में यशपाल के मकान से मास्टर संजीव से होते हुए माली समाज तक , सी०सी० सड़क व यू - टाइप दोनों साइड आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45536 | 15/03/2024 |  | 3036767 | 3034337 | 3036767 | 3030348 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Moradabad
14587 | 1 | CM-NSY0014586 | नगलिया मश्कूला में आंबेडकर पार्क में शौचालय , मूत्रालय , स्नानघर , हॉल स्लैब , स्टेज , बाउंड्री वाल की उचाई बढ़ाना और ग्रिल , टाइल्स , प्लंबिंग , पेंटिंग व रास्ते पर इंटरलॉकिंग एवं पार्क बेंचे , समेरसेबिल , प्लंबिंग व इलेक्ट्रिक का कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45536 | 17/03/2024 |  | 3995375 | 3992977.78 | 3995375 | 3984972 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | पार्क व हरित क्षेत्र | Moradabad
18054 | 1 | CM-NSY0000018053 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 365200 | 0 | 215800 | 0 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | A&OE(2%) | Moradabad
18057 | 1 | CM-NSY0000018056 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 171500 | 0 | 171500 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | A&OE(2%) | Sultanpur
11572 | 1 | CM-NSY0011571 | वार्ड तुलसीनगर में सीमा के घर से निर्मोही के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 749700 | 749625 | 749700 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11561 | 1 | CM-NSY0011560 | वार्ड विकासनगर में सूबेदार शुक्ला के घर से इन्द्रमणि शुक्ला के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 812857 | 812694 | 812857 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11562 | 1 | CM-NSY0011561 | वार्ड विवेकानन्दनगर में रामप्रताप श्रीवास्तव के घर से पप्पू लाला के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 315797 | 315796 | 315797 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11563 | 1 | CM-NSY0011562 | वार्ड विवेकानन्दनगर में मेन रोड से राम आधार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 14/04/2024 |  | 988749 | 988650 | 988749 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
11557 | 1 | CM-NSY0011556 | वार्ड कृष्णानगर में अजय यादव के घर से राम अवध के कुआं तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45294 |  | 341071 | 341037 | 341071 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11527 | 1 | CM-NSY0011526 | वार्ड कृष्णानगर में मेन इण्टरलांकिग रोड से राम बरन यादव के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 655652 | 655621 | 655652 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11270 | 1 | CM-NSY0011269 | वार्ड शिवनगर में अच्छेलाल के घर से फूलचन्द्र के घर होते हुये पिच रोड तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0आर0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 15/06/2023 |  | 1147181 | 1146836 | 1147181 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11271 | 1 | CM-NSY0011270 | वार्ड राणानगर में अमरनाथ सिंह के प्लाट से रज्जन सिंह के ट्यूबबेल तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1356724 | 1356724 | 1356724 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11272 | 1 | CM-NSY0011271 | वार्ड अटलनगर में पवन विश्वकर्मा के घर से बबलू यादव के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 15/05/2023 |  | 879043 | 878956 | 879043 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11273 | 1 | CM-NSY0011272 | वार्ड गांधीनगर में राम निहोर के घर से भागीरथी घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2023 |  | 1294145 | 1293760 | 1294145 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11274 | 1 | CM-NSY0011273 | वार्ड विवेकनगर में दुर्जन मिस्त्री के घर से कल्लू गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 30/04/2024 |  | 996119 | 969118 | 996119 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11275 | 1 | CM-NSY0011274 | वार्ड रामनगर में रामराज के दुकान से नवीन के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 411703 | 411496 | 411703 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11276 | 1 | CM-NSY0011275 | वार्ड रामनगर में अजय के घर के बगल से सोनू के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 289353 | 289323 | 289353 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11277 | 1 | CM-NSY0011276 | वार्ड आदर्शनगर में नूरजहां के घर से ईदगाह तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2023 |  | 1050508 | 1050193 | 1050508 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
11278 | 1 | CM-NSY0011277 | वार्ड सर्वोदयनगर में एस0ए0बी0 स्कूल से बबलू भपटा के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1878101 | 1878101 | 1878101 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11279 | 1 | CM-NSY0011278 | वार्ड केशवनगर में रामलखन के घर से राजेश श्रीवास्तव के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45446 | 45295 |  | 846423 | 846423 | 846423 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11280 | 1 | CM-NSY0011279 | वार्ड केशवनगर में सन्तोष मौर्या के घर से नेशनल हाइवे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 168163 | 168163 | 168163 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11281 | 1 | CM-NSY0011280 | वार्ड हनुमाननगर मेनरोड से हफीज के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 933103 | 932914 | 933103 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11282 | 1 | CM-NSY0011281 | वार्ड कलामनगर में गुडडू राईन के घर से रियाज के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 45295 |  | 976609 | 971725 | 976609 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11037 | 1 | CM-NSY0011036 | वार्ड हनुमाननगर में हरिशचन्द्र के घर से विजय के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 15/06/2023 |  | 1062607 | 1062391 | 1062607 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
11732 | 1 | CM-NSY0011731 | वार्ड नंबर 8 में रामकृष्ण के खेत से इंटरलोकिंग रोड तक सीसी रोड | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 1809000 | 1805201 | 1809000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11932 | 1 | CM-NSY0011931 | वार्ड नंबर 11 में केदारनाथ के मकान से दिह स्थान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 30/09/2024 |  | 953000 | 948235 | 953000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11933 | 1 | CM-NSY0011932 | वार्ड नंबर 4 में हंसराज पासवान के मकान से तूफानी वर्मा के मकान होते हुए हरि नारायण तिवारी के मकान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 2184000 | 2182908 | 2184000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11940 | 1 | CM-NSY0011939 | वार्ड नंबर 9 में हरेंद्र यादव के खेत से शिव दत्त गुप्ता के मकान से भान यादव के मकान होते हुए वीरेंद्र यादव के खेत तक सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 3029000 | 3021427 | 3029000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11941 | 1 | CM-NSY0011940 | वार्ड नंबर 10 में अशोक बिरयानी के सामने पुल से विनय प्रजापति के मकान और सरजू पासवान के मकान होते मुख्य सड़क तक सीसी रोड और नाली निर्माण | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 2599000 | 2521030 | 2599000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11942 | 1 | CM-NSY0011941 | प्राथमिक विद्यालय मुकुंदपुर में किचन रूम का छत मरमट इंटरलोकिंग रोड एवं शौचालय निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 511000 | 510489 | 511000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11943 | 1 | CM-NSY0011942 | वार्ड नंबर 9 प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में इंटरलोकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 455000 | 454545 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11944 | 1 | CM-NSY0011943 | वार्ड नंबर 13 में प्राथमिक विद्यालय का बावंडरी एवं गेट लगाने का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 2231000 | 2229884 | 2231000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11945 | 1 | CM-NSY0011944 | प्राथमिक विद्यालय जगदीश पुर में दरवाजा खिड़की प्लास्टर छत मरमट एवं शौचालय का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 605000 | 604395 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11946 | 1 | CM-NSY0011945 | वार्ड नंबर 9 में प्राथमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 281000 | 280719 | 281000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11947 | 1 | CM-NSY0011946 | वार्ड नंबर 5 में प्राथमिक विद्यालय का बावंडरीवाल एवं गेट लगाने का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 392000 | 391568 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | विद्यालय मरम्मत | Deoria
11938 | 1 | CM-NSY0011937 | वार्ड नंबर 11 में अशोक सिंह के मकान से तूफानी जी के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 1475000 | 1473373 | 1475000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11935 | 1 | CM-NSY0011934 | वार्ड नंबर 13 में दिलीप सफाई कर्मी के मकान से निस्कांत तिवारी एवं लोधिका पाली के मकान होते हुए विवेकानन्द पांडे के मकान तक सीसी रोड का कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/09/2024 | 28/10/2024 |  | 1875000 | 1725000 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
18058 | 1 | CM-NSY0000018057 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 184000 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | A&OE(2%) | Deoria
18059 | 1 | CM-NSY0000018058 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 235000 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | A&OE(2%) | Gonda
15155 | 1 | CM-NSY0015154 | वार्ड नं0 1 में सड़क से पुरदिलपुरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3958000 | 3953464 | 3958000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15157 | 1 | CM-NSY0015156 | वार्ड नं0-6 काली माता स्थान से नरपतिपुरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3922000 | 3918046 | 3922000 | 3918046 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15158 | 1 | CM-NSY0015157 | मेन रोड से कन्या इण्टर कालेज तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 1157000 | 1150897 | 1157000 | 1150897 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15160 | 1 | CM-NSY0015159 | पप्पू के घर से नहर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3240000 | 3232809 | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15162 | 1 | CM-NSY0015161 | नरपतपुरवा में पासीटोला तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 1444000 | 1442634 | 1444000 | 1442634 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15163 | 1 | CM-NSY0015162 | मुकेश के घर से अर्जुन के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 1803000 | 1801220 | 1803000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15170 | 1 | CM-NSY0015169 | परसपुर सड़क के दायीं पटरी के बगल आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3991000 | 3986127 | 3991000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
15171 | 1 | CM-NSY0015170 | परसपुर सड़क के बायीं पटरी के बगल आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3991000 | 3982136 | 3991000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
18062 | 1 | CM-NSY0000018061 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 247000 | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
11032 | 1 | CM-NSY0011031 | नगर पंचायत इटवा में प्राथमिक विद्यालय इटवा में बाउण्ड्रीवाल शौचालय पेंटिंग एवम टाइल्स आदि मरम्मत का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 2166009 | 0 | 2166009 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
10995 | 1 | CM-NSY0010994 | नगर पंचायत इटवा वार्ड न0. 01 स्वयंबर नगर में इटवा डुमरियागंज रोड से राम गणेश के घर के बगल से आयुर्वेदिक अस्पताल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 3852824 | 0 | 3852824 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10996 | 1 | CM-NSY0010995 | नगर पंचायत इटवा वार्ड न0. 01 स्वयंबर नगर में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से हरिजन बस्ती तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 3596231 | 0 | 3596231 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
11000 | 1 | CM-NSY0010999 | नगर पंचायत इटवा मो0 सोनबरसा में शिवभद्र के घर से अशर्फी दास के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 3530970 | 0 | 3530970 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
11003 | 1 | CM-NSY0011002 | नगर पंचायत इटवा मो0 सोनबरसा में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से शिवकुमार यादव के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 3860512 | 0 | 3860512 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
11022 | 1 | CM-NSY0011021 | नगर पंचायत इटवा में इटवा-बांसी मार्ग के तरफ पटरी पर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 3876212 | 0 | 3876212 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Siddharth Nagar
11023 | 1 | CM-NSY0011022 | नगर पंचायत इटवा में इटवा-बांसी मार्ग के बायें तरफ पटरी पर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 3857370 | 0 | 3857370 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Siddharth Nagar
11901 | 1 | CM-NSY0011900 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा के वार्ड न0-02 में नागेन्द्र अग्रहरि के जमीन से डाॅ. इबरार के घर तक कवर सहित आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45507 | 45479 |  | 12110207 | 11990313 | 12110200 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | जल निकासी नाला निर्माण | Siddharth Nagar
11902 | 1 | CM-NSY0011901 | नगर पंचायत बढ़नी चाफा के वार्ड न0-02 में सिराज अहमद के जमीन से किस्मत अली के जमीन तक कवर सहित आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45507 | 18/06/2024 |  | 12205829 | 11841200 | 11841200 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | जल निकासी नाला निर्माण | Siddharth Nagar
18061 | 1 | CM-NSY0000018060 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 243100 | 0 | 243100 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
18063 | 1 | CM-NSY0000018062 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 255500 | 0 | 255500 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
15227 | 1 | CM-NSY0015226 | नेवारी रोड से गणपतिपुर अयूब के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 28/02/2024 | 28/04/2024 |  | 987718 | 980983.64 | 987718 | 937054 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
15229 | 1 | CM-NSY0015228 | जहांगीरगंज मुख मार्ग पर महावीर सेठ की दुकान से दिलीप सोनी के मकान तक नाली एवं सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 28/02/2024 | 28/04/2024 |  | 958947 | 952234.73 | 958947 | 886278 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
15231 | 1 | CM-NSY0015230 | नरियांव सिकंदरपुर रोड से शिवनारायण शर्मा के मकान से नरियांव अफ़दरा दलित बस्ती तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 1971146 | 1953754.32 | 1971146 | 1865164 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | बिटुमिन/डामर सड़क | Ambedkar Nagar
15238 | 1 | CM-NSY0015237 | सिंहपुर पिच रोड से दीपचंद सोनकर के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 28/02/2024 | 28/04/2024 |  | 994418 | 984871.45 | 994418 | 940918 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
15239 | 1 | CM-NSY0015238 | नारियाव अफ़दरा पिच रोड से रामप्रताप के घर होते हुए बंशीलाल के घर तक नाली एवम सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 44990 |  | 1933064 | 1915702.1 | 1933064 | 1453067 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
15241 | 1 | CM-NSY0015240 | चंदनपुर पिच रोड से चंदन यादव बस्ती नीलमणि यादवके घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 44990 |  | 1601002 | 1537920 | 1601002 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
15245 | 1 | CM-NSY0015244 | मो जहांगीरगंज में हरिहरपुर पिच रोड से राकेश तिवारी के घर तक नाली एवं सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 28/02/2024 | 28/04/2024 |  | 959931 | 952782.02 | 959931 | 909115 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
15246 | 1 | CM-NSY0015245 | मो नेवारी दुराजपुर महजिले हनीफ मस्जिद से मोहम्मद काफिल के घर होते हुए सुहेल अहमद के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 44990 |  | 1662501 | 1647703.75 | 1662501 | 1560688 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
15247 | 1 | CM-NSY0015246 | जगदीशपुर में अनिल मौर्या के घर से कपिलदेव मौर्या के घर तक नाली एवम सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 28/02/2024 | 28/04/2024 |  | 978157 | 973267.02 | 978157 | 924116 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
15249 | 1 | CM-NSY0015248 | नरियाव में इरफान के घर से नरियाव सिकंदरपुर रोड तक नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 2589486 | 2583026.25 | 2589486 | 2467942 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | जल निकासी नाला निर्माण | Ambedkar Nagar
15252 | 1 | CM-NSY0015251 | सिंहपुर दर्जी बस्ती में रिंकू वर्मा के घर से अब्दुल बरकाद के घर तक नाली एवम सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 1624505 | 1600132.5 | 1624505 | 1528394 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
15255 | 1 | CM-NSY0015254 | काकरापार पिच रोड से गौड़ का पुरा में जयराम गौड़ के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 28/02/2024 | 28/04/2024 |  | 488914 | 485722.15 | 488914 | 463025 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
15243 | 1 | CM-NSY0015242 | मो जहांगीरगंज में मौलाना हसरत अली के घर से इनामुल्ला के घर तक नाली एवम सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 1762238 | 1748102.4 | 1762238 | 1669430 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
15275 | 1 | CM-NSY0015274 | नगर में स्थित विद्यालय व ओपन स्पेस में पार्क का स्थापना कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45294 | 45296 |  | 3053840 | 3046700 | 3053840 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Ambedkar Nagar
15277 | 1 | CM-NSY0015276 | ऑपरेशन कायाकल्प के अंतरगत प्राथमिक विद्यालय चंदनपुर में बाउंड्री वॉल रैंप मेन गेट दिव्यांग शौचालय मूत्रालय का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 44990 |  | 1988589 | 1958771 | 1988589 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15278 | 1 | CM-NSY0015277 | ऑपरेशन कायाकल्प के अंतरगत प्राथमिक विद्यालय नरियाव II में बाउण्ड्रीवाल मेन गेट दिव्यांग शौचालय मूत्रालय का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 1995926 | 1978934.85 | 1995926 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
14412 | 1 | CM-NSY0014411 | नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा के मोहल्ला अलाईचक मे अम्बेडकर पार्क का सौन्दरीकरण निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/01/2024 | 23/02/2024 |  | 3943000 | 3856371.8 | 3864100 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | पार्क व हरित क्षेत्र | Sant Kabir Nagar
14382 | 1 | CM-NSY0014381 | वार्ड न08 में राम तेरस के मकन सेअजय कोटेदार के मकान मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/01/2024 | 23/01/2024 |  | 3827386 | 3672131 | 3750900 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14386 | 1 | CM-NSY0014385 | वार्ड न05 ठकुराडा़डी में पिच मार्ग से रामेश्वर प्रासाद मौर्या स्मारक इंटर कालेज होते हुउ द्रवारिका के मकान मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/01/2024 | 23/02/2024 |  | 3875706 | 3788704.5 | 3798200 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14387 | 1 | CM-NSY0014386 | वार्ड न06 मलौली बड़ा पुरवा मे धोबी टोला मे रामजीत के घर से पिच मार्ग तक एवं पूजन चैधरी के घर होते हुए रामप्रकाश के घर के मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/01/2024 | 23/02/2024 |  | 2649661 | 2591246.93 | 2596700 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14390 | 1 | CM-NSY0014389 | वार्ड न 1 में खलिहान से शिवमंदिर के मार्ग पर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/01/2024 | 23/02/2024 |  | 3057298 | 2948260.8 | 2996200 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14392 | 1 | CM-NSY0014391 | वार्ड न08 कुरमौल मेे सत्यनारायण पाल के घर से रामचन्द्र जायसवाल के घर मार्ग पर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। मार्ग का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/01/2024 | 23/02/2024 |  | 3770622 | 3689657.2 | 3695200 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14398 | 1 | CM-NSY0014397 | वार्ड न 11 मे कैलाश पाण्डेय के घर से होते हुए अवध सिंह के धर के मार्ग पर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/01/2024 | 23/02/2024 |  | 3566830 | 3486761.25 | 3495500 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14399 | 1 | CM-NSY0014398 | वार्ड न03 बेनौरा मे रामभरेस के घर के पीछे से रामलौट के घर के मार्ग पर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 24/01/2024 | 23/02/2024 |  | 3057298 | 2951257 | 2996200 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14476 | 1 | CM-NSY0014475 | नगर पंचायत बाघ नगर उर्फ बखिरा के वार्ड न0 1 में शिवाकान्त नायक के घर से हरीराम के घर तक सी0सी0रोड व नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 17/02/2024 |  | 1045000 | 1044047 | 1045000 | 1042325 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14479 | 1 | CM-NSY0014478 | नगर पंचायत बाघ नगर उर्फ बखिरा के वार्ड न0 7 में कब्रिस्तान से अब्दुल सलाम के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य । | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 2934000 | 2888497 | 2934000 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14481 | 1 | CM-NSY0014480 | नगर पंचायत बाघ नगर उर्फ बखिरा के अन्तर्गत वार्ड न0 9 में मषहुर के घर से जुनैद के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 885000 | 883094 | 885000 | 881396 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14486 | 1 | CM-NSY0014485 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में वार्ड नं0 9 में जलालुद्दीन के घर से जावेद के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 717000 | 714880 | 717000 | 713214 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14487 | 1 | CM-NSY0014486 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में वार्ड नं0 9 में काशी के घर से कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 2165000 | 2055486 | 2165000 | 2049227 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14488 | 1 | CM-NSY0014487 | नगर पंचायत बाघ नगर उर्फ बखिरा के वार्ड न0 6 में शब्बीर के घर से साबिर अली के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य । | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 1496000 | 1474927 | 1496000 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14491 | 1 | CM-NSY0014490 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में मो0 छपिया अब्बल में बेलहसा छपिया मार्ग से बाग के बगल से डा0 भीमराव अम्बेडकर कालेज के पीछे सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 3960000 | 3897374 | 3960000 | 3894801 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | बिटुमिन/डामर सड़क | Sant Kabir Nagar
14492 | 1 | CM-NSY0014491 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में मो0 छपिया अब्बल में सन्तराम के जमीन से दयाशंकर के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 3985000 | 3984530 | 3985000 | 3833016 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | बिटुमिन/डामर सड़क | Sant Kabir Nagar
14493 | 1 | CM-NSY0014492 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में मो0 छपिया अब्बल में रामप्रीत के मकान से कृष्णा पाठक के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 3945000 | 3945000 | 3945000 | 3814473 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14494 | 1 | CM-NSY0014493 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में बखिरा सहजनवा मुख्य मार्ग पर व्यपारिेक क्षेत्र का सुन्दरीकरण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Sant Kabir Nagar
14496 | 1 | CM-NSY0014495 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में मो0 नौरो आरिफ के दुकान से पाठक के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/01/2024 | 30/04/2024 |  | 3909000 | 3909000 | 3909000 | 3900582 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
18064 | 1 | CM-NSY0000018063 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 289400 | 0 | 289400 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | A&OE(2%) | Sant Kabir Nagar
18065 | 1 | CM-NSY0000018064 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | A&OE(2%) | Sant Kabir Nagar
14512 | 1 | CM-NSY0014511 | नगर पंचायत मेहदावल के मैनियाहवा में 1X6 मीटर स्पैन की आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45537 | 45601 |  | 4946000 | 4941548 | 4946000 | 3382015 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
14517 | 1 | CM-NSY0014516 | नगर पंचायत मेहदावल में मोनू पांडे के घर से मनीष पांडे के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45537 | 45601 |  | 3791000 | 3770299 | 3791000 | 0 | 0 | 0 | 602 | 26 | NP Menhdawal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
13954 | 1 | CM-NSY0013953 | नगर पंचायत राजापुर जिला चित्रकूट में उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 13 पांडे पुरवा में बाउंड्री वॉल और एक सिटर विकलांग शौचालय की मरम्मत करें | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45414 | 45416 |  | 347260 | 343787 | 347260 | 343787 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | विद्यालय मरम्मत | Chitrakoot
13939 | 1 | CM-NSY0013938 | नगर पंचायत राजापुर जिला चित्रकूट में प्राथमिक विद्यालय सेलना बाबा परको की बाउंड्रीवाल, रसोई एवं शौचालय की मरम्मत। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45566 | 45568 |  | 1411544 | 1404486 | 1411544 | 1404485 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | विद्यालय मरम्मत | Chitrakoot
13934 | 1 | CM-NSY0013933 | नगर पंचायत राजापुर जिला चित्रकूट में मिट्टी कार्य, गेट एवं क्लास रूम टाइल्स उच्च प्राथमिक विद्यालय खटावरा वार्ड 11 पंडित दिन दयाल नगर का निर्माण। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45414 | 45416 |  | 554228 | 548685 | 554228 | 548209 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | विद्यालय मरम्मत | Chitrakoot
13929 | 1 | CM-NSY0013928 | काशीनगर वार्ड क्रमांक 2 में मतेश सोनकर के घर तक शिवगणेश के यू टाइप ड्रेन होज का निर्माण। | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45566 | 45568 |  | 1385787 | 1375393 | 1385787 | 0 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
18066 | 1 | CM-NSY0000018065 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | A&OE(2%) | Chitrakoot
18067 | 1 | CM-NSY0000018066 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 287 | 16 | NP Subeha | A&OE(2%) | Barabanki
12844 | 1 | CM-NSY0012843 | WARD GADHI ME MO PUREALPI ME SUKHAI KE GHAR SE JAYKARAN KEN GHAR HOTE HUE RIBHVAN KE GHAR SE HARCHNADR PAL KE NGHAR HOTE HUE MUKHY DAMAR ROAD TAK RCC ROAD V NALI NIRMN KARY | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45628 | 31/05/2024 |  | 1657000 | 1656834 | 1657000 | 0 | 0 | 0 | 287 | 16 | NP Subeha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Barabanki
12838 | 1 | CM-NSY0012837 | WARD PALIYA ME MO GURUSHAY ME SAROJ MISTRI KE GHAR SE SAHAB KE GHAR HOTE HUE BALKARAN KE GHAR TAK RCC ROAD V NALI NIRMAN KARY | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45628 | 15/05/2024 |  | 1693000 | 1692830 | 1693000 | 0 | 0 | 0 | 287 | 16 | NP Subeha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Barabanki
18068 | 1 | CM-NSY0000018067 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | A&OE(2%) | Hardoi
15147 | 1 | CM-NSY0015146 | नगर पालिका सीमा विस्तार क्षेत्र के अंतरगत 45 से 50 वाट 155 नग एल ई डी फिटिंग के साथ कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45446 | 45629 |  | 1207140 | 1202335 | 1207140 | 1202333 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | स्ट्रीट लाइट | Hardoi
15150 | 1 | CM-NSY0015149 | नगर पालिका परिषद के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर गंगादास कक्ष कक्ष की फ़र्श का टाइलकरण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/02/2024 | 15/03/2024 |  | 248555 | 248468 | 248555 | 247960 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | विद्यालय मरम्मत | Hardoi
15151 | 1 | CM-NSY0015150 | नगर पालिका परिषद के अंतर्गत कम्पोजिट विद्यालय मंगलीपुर में दिव्यांग शौचालय, कक्ष कक्ष की फर्श का टाइलकरण और बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर व्यवस्था कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1779028 | 1778405 | 1779028 | 1778279 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | विद्यालय मरम्मत | Hardoi
15152 | 1 | CM-NSY0015151 | नगर पालिका परिषद के अंतर्गत प्रथमिक विद्यालय मनिकापुर में चाहरदीवारी गेट सहित निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1491323 | 1490801 | 1491323 | 1131531 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | विद्यालय मरम्मत | Hardoi
15153 | 1 | CM-NSY0015152 | नगर पालिका परिषद के अंतर्गत प्रथमिक विद्यालय बमियारी में बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर व्यवस्था कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/02/2024 | 15/03/2024 |  | 339840 | 339721 | 339840 | 338541 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | विद्यालय मरम्मत | Hardoi
15154 | 1 | CM-NSY0015153 | नगर पालिका परिषद के अंतर्गत उच्चतर प्राथमिक विद्यालय शाहाबाद मे कक्ष कक्ष की फ़र्श का टाइलकरण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/02/2024 | 15/03/2024 |  | 298058 | 297909 | 298058 | 297730 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | विद्यालय मरम्मत | Hardoi
15142 | 1 | CM-NSY0015141 | मोहल्ला भूड़ा में धनेशचंद्र के मकान से राजेंद्र मास्टर के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/02/2024 | 15/03/2024 |  | 497214 | 497040 | 497214 | 427778 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | सीoसीo सड़क | Hardoi
15143 | 1 | CM-NSY0015142 | मुहल्ला सिकंदरपुर कल्लू में राजेंद्र प्रधान के मकान से पिहानी मार्ग तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/02/2024 | 15/03/2024 |  | 2707147 | 2706199 | 2707147 | 2581625 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | सीoसीo सड़क | Hardoi
15144 | 1 | CM-NSY0015143 | मोहल्ला दौलतियापुर में रामसेवक के मकान से शिवपाल के मकान सी सी रोड और नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 29/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1833317 | 1832675 | 1833317 | 1831730 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | सीoसीo सड़क | Hardoi
14967 | 1 | CM-NSY0014966 | वार्ड नंबर 7 गांव निस्तौली में लज्जा देवी के मकान से राहुल के मकान तक, कमलू से हरिश्चंद्र, कमलू से त्रिलोक चंद एवं मांगेराम से नंदकिशोर के मकान तक आरसीसी नाली एवं सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45385 | 45387 |  | 2013870 | 1881255 | 2013870 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
14998 | 1 | CM-NSY0014997 | वार्ड नंबर 28 गांव सिकरानी में सूरज के मकान से सैनिक के ऑफिस होते हुए रोशन के मकान तक एवं महेंद्र से सूरज के मकान तक आरसीसी नाली सीसी रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45420 | 45391 |  | 3063080 | 2838480 | 3063080 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
18069 | 1 | CM-NSY0000018068 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 50700 | 0 | 50700 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | A&OE(2%) | Ghaziabad
18070 | 1 | CM-NSY0000018069 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf |  |  |  | 120900 | 0 | 120900 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | A&OE(2%) | Ghaziabad
12071 | 1 | CM-NSY0012070 | वार्ड न.8 में हापुर रोड गौशाले के पास से सीताराम के मकान होते हुए राजेश के मकान तक नाली व् सी० सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45445 | 45447 |  | 3534200 | 3534200 | 3534200 | 2108466 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12067 | 1 | CM-NSY0012066 | वार्ड न. 1 इन्द्रापुरी मौ० कृष्णा कुंज में 35 फुट रोड पर अशोक के मकान से विष्णु के मकान तक सी० सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45445 | 45447 |  | 2736600 | 2720180.4 | 2736600 | 2319127 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
12068 | 1 | CM-NSY0012067 | वार्ड न.2 धर्मपुरी में सुभाष के मकान से मुसददीलाल पंडित के मकान तक नाली व् सी० सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 22/02/2024 | 19/04/2024 |  | 2403900 | 2391880.5 | 2403900 | 2056865 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
12085 | 1 | CM-NSY0012084 | वार्ड न.19 जी टी रोड राम अवतार शर्मा के मकान से अनुज पंडित के मकान तक नाली व् सी० सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 1067800 | 1066732.2 | 1067800 | 927514 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12074 | 1 | CM-NSY0012073 | वार्ड न.12 सीकरी कला में ओम प्रकाश वाली गली ,मांगे कुमार वाली गली ,छोटे लाल से महेन्द्र रामनाथ सरू के मकान तक व् गजेंदर से अशोक शर्मा के मकान तक नाली व् सी० सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 28/11/2023 | 23/2023/320मु0म0न0सृ0यो0/नौ0-2-२०२३/१७६४४५९ | ~/Content/Images//638376458311801688_P.pdf | 45445 | 45447 |  | 2352500 | 2334856.25 | 2352500 | 2045116 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
14506 | 1 | CM-NSY0014505 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के सिकरी बाजार में मेन रोड के दोनो तरफ फुटपाथ निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/01/2024 | 16/04/2024 |  | 1353000 | 1348657 | 1353000 | 1345543 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | फुटपाथ | Sant Kabir Nagar
14507 | 1 | CM-NSY0014506 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के व्यापारिक क्षेत्र धर्मसिंहवा बाजार में मेन रोड के दोनो तरफ फुटपाथ निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/01/2024 | 16/04/2024 |  | 1349000 | 1142298 | 1349000 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | फुटपाथ | Sant Kabir Nagar
14509 | 1 | CM-NSY0014508 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरगदवा का कायाकल्प एवं सुंदरीकरण का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/01/2024 | 16/04/2024 |  | 2054000 | 2048682 | 2054000 | 2021522 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14501 | 1 | CM-NSY0014500 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के वार्ड नं0-5 छिबरा पश्चिमी में बारकल्ला के जमीन से लेपित मार्ग सिद्दीक के जमीन तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/01/2024 | 16/04/2024 |  | 3455000 | 3448276 | 3455000 | 3446582 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
14502 | 1 | CM-NSY0014501 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा में लेपित मार्ग मुखलाल के घर से राधेश्याम के जमीन तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/01/2024 | 16/04/2024 |  | 3016000 | 3015086 | 3016000 | 3014992 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
17939 | 1 | CM-NSY0000017938 | A&OE and IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | A&OE(2%) | Sant Kabir Nagar
17985 | 1 | CM-NSY0000017984 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 321000 | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | A&OE(2%) | Sonbhadra
15334 | 1 | CM-NSY0015333 | वार्ड न २० में राजू यादव के घर के पीछे से तुसैल खान के घर तक सी०सी० रोड एंड आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 1371000 | 1341192.77 | 1371000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15336 | 1 | CM-NSY0015335 | वार्ड न 03 में भोला गुप्ता के मकान से पंकज मौर्या के घर तक सी०सी० रोड एंड आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 1669000 | 1631972.43 | 1669000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15352 | 1 | CM-NSY0015351 | वार्ड न ०५ में पुनर्वाश रोड रेहटा से मदन के घर होते हुवे त्रिलोकी पनिका के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 3988000 | 3896291.19 | 3988000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15354 | 1 | CM-NSY0015353 | वार्ड न 02 में डिबुलगंज बाजार का विकाश व सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 3991000 | 3968880.05 | 3991000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
15330 | 1 | CM-NSY0015329 | वार्ड न २० में ०२ राजेश सिंह के मकान राम नारायण के मकान तक सी०सी० रोड एंड आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 1156000 | 0 | 1156000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15358 | 1 | CM-NSY0015357 | वार्ड न 11 में दिह्बाबा परिसर का सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 464000 | 451939 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
15360 | 1 | CM-NSY0015359 | वार्ड न0 12 में राम आधार के घर से रामलल्लू व देवचन्द्र के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 3302000 | 3225706.48 | 3302000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15386 | 1 | CM-NSY0015385 | वार्ड न0 01 में उ०प्रा० विद्यालय रेहटा के बगल में अगनवाडी केंद्र व पार्क का जिदोधर सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 2105000 | 204415.98 | 2105000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | आंगनवाडी मरम्मत | Sonbhadra
15381 | 1 | CM-NSY0015380 | वार्ड न0 14 में कहुवानाला अर्जुन घाट का जिदोधर सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 3994000 | 3968263.87 | 3994000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
15394 | 1 | CM-NSY0015393 | वार्ड न0 08 में श्याम मनोहर के घर से छोटेलाल भारती के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 2070000 | 2058321.87 | 2070000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15396 | 1 | CM-NSY0015395 | वार्ड न0 08 में बी० एस० रोड (नाला) से कब्रिस्तान से सामने बाउंड्री सड़क के दोनों तरफ आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 2851000 | 2835455.64 | 2851000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15399 | 1 | CM-NSY0015398 | वार्ड न0 06 में प्रा० विद्यालय कुबरी के पास स्थित पोखरे का सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 3994000 | 3968316.19 | 3994000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
15403 | 1 | CM-NSY0015402 | वार्ड न0 05 में बी० एस० रोड के किनारे स्थित सामुदायीक भवन का मरम्मत व जिदोधर सुन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 1219000 | 1211863.43 | 1219000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
17993 | 1 | CM-NSY0000017992 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 187000 | 0 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | A&OE(2%) | Baghpat
11123 | 1 | CM-NSY0011122 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 05 उत्तम नगर में तालाब से सलीम के माकन तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 3839000 | 3642827.1 | 3839000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | जल निकासी नाला निर्माण | Baghpat
11126 | 1 | CM-NSY0011125 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 07 में सलीम के माकन से निगार फार्म हाउस तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 3796000 | 3788408 | 3796000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | जल निकासी नाला निर्माण | Baghpat
10065 | 1 | CM-NSY0010064 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 06 पंजाबी नगर में फैज़ुल आरा मशीन से ईदगाह कब्रस्तान तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 1715000 | 1712942 | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
10358 | 1 | CM-NSY0010357 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 01 में अम्बेडकर नगर में मैन रोड बंथला ढिकौली रोड पर मैन गेट से इनसाद मार्किट तक सी० सी ० रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 2197000 | 2194803 | 2197000 | 2193236 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
10067 | 1 | CM-NSY0010066 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 02 रामनगर में रोशन पंजाबी की दुकान से सरताज के मकान तक एवं लिंक गली गफ्फार से इख्लास एवं सकील से कलवा एवं इस्वर से सोनू तक सी ० सी ० रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 2357000 | 2354171.6 | 2357000 | 2354000 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
10058 | 1 | CM-NSY0010057 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 01 अम्बेडकर नगर में बंथला ढिकौली मार्ग पर अब्बास के मकान से मेहराजु के मकान तक सी० सी ० रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 2402000 | 2397196 | 2402000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
10059 | 1 | CM-NSY0010058 | वार्ड नंबर 01 में अम्बेडकर नगर में नसीम के मकान से संजय के मकान तक एवं लिंक गली रामकुमार से इंतिजार एवं सुरेंदर से धर्मी एवं राजबीर से यासीन शेख एवं सुरेंदर डीलर से मैं रोड एवं ओमवती से सोनू तक एवं महेन्दर सिंह से अब्दुल बारी तक एवं भ्रमपाल से योगेंदर तक एवं परवेश से ओमप्रकाश के मकान तक सी० सी ० रोड निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 2416000 | 2411168 | 2416000 | 2410242 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
17998 | 1 | CM-NSY0000017997 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 188000 | 0 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | A&OE(2%) | Lucknow
15061 | 1 | CM-NSY0015060 | वार्ड नंबर - 02 श्री लाल शुक्ल नगर में बक्खा खेड़ा में रिटायर्ड दरोगा राम आधार के घर के बगल से रहीस के घर होते हुए शेरू यादव के मकान तक नाली व सी. सी. सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 24/04/2024 |  | 3976317.04 | 3972323.7 | 3976317.04 | 3963799 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15062 | 1 | CM-NSY0015061 | वार्ड नंबर- 02 श्रीलाल शुक्ल नगर में बक्का खेड़ा नया में श्री रमेश गौतम जी के घर के सामने से देवेश के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 20/05/2024 |  | 1372806.35 | 1372800 | 1372806.35 | 1372276 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15065 | 1 | CM-NSY0015064 | वार्ड नंबर- 02 श्रीलाल शुक्ल नगर में अतरौली में राकेश के घर के बगल से नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 27/05/2024 |  | 1861516.98 | 1859638.5 | 1861516.98 | 1856658 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15074 | 1 | CM-NSY0015073 | वार्ड नंबर- 07 अतरौली भोला खेड़ा में चौकीदार के घर से पोषण वाटिका व गरीबे दास के घर से संतोष के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 22/04/2024 |  | 1933697.71 | 1931766.3 | 1933697.71 | 1929618 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15059 | 1 | CM-NSY0015058 | वार्ड नंबर - 02 श्री लाल शुक्ल नगर में भंडारी के प्लाट से जानकी बाजपेई जी के घर होते हुए अनिल मास्टर के घर तक नाली व सी. सी. सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 30/05/2024 |  | 1601346.04 | 1600499.35 | 1601346.04 | 1598882 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15069 | 1 | CM-NSY0015068 | वार्ड नंबर- 04 आमदपुर खालसा में जोधा के घर से बड़े बाबा के स्थान तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 22/04/2024 |  | 2448810.66 | 2446351.2 | 2448810.66 | 2440358 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15070 | 1 | CM-NSY0015069 | वार्ड नंबर- 05 गनेश खेड़ा में संतराम के घर से डब्लू लोधी के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 18/05/2024 |  | 1909216.49 | 1907290.8 | 1909216.49 | 1877614 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15072 | 1 | CM-NSY0015071 | वार्ड नंबर- 07 अतरौली में राम प्रसाद के घर से शत्रोहन लोधी के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 45296 |  | 3666967.4 | 3663333 | 3666967.4 | 3653904 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
18032 | 1 | CM-NSY0000018031 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 102800 | 0 | 102800 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | A&OE(2%) | Jaunpur
13825 | 1 | CM-NSY0013824 | जौनपुर भदेाही मुख्य मार्ग से राधे यादव के मकान तक 350 एम0एम0 डाया आर0सी0सी0 ह्यम पाईप द्वारा जलनिकासी व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 17/02/2024 | 45386 |  | 2511870 | 2505590 | 2511870 | 1221548 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13832 | 1 | CM-NSY0013831 | वार्ड नं0- 02 मलीन बस्ती में रवि शंकर गौतम के मकान से मुन्नीलाल, लीलावती के मकान होते हुए सकरा रोड पर सदन साव के केराना स्टोर तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 17/02/2024 | 45386 |  | 2883680 | 2876471 | 2883680 | 359301 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jaunpur
13833 | 1 | CM-NSY0013832 | वार्ड नं0- 11(शर्मा बस्ती सम्पर्क मार्ग) रामपुर सकरा मार्ग से हरिशंकर शर्मा के मकान के पास तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 17/02/2024 | 20/03/2024 |  | 2929886 | 2922561 | 2929886 | 1021693 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13837 | 1 | CM-NSY0013836 | वार्ड नं0- 06 बरसठी रोड पर सुनीता मेडिकल से भोथू गुप्ता के मकान के पास तक नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 17/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1014835 | 1009761 | 1014835 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
13841 | 1 | CM-NSY0013840 | जौनपुर मिर्जापुर मार्ग पर आशा गौतम के मकान से प्राथमिक विद्यालय मई होते हुए शम्भू प्रजापति के मकान तक 7.50 मीटर पेाल पर 90 वाॅट एल0ई0डी0 लाईट से मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45599 | 45600 |  | 943327 | 942384 | 943327 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
15000 | 1 | CM-NSY0014999 | वार्ड क्रमांक 06 स्वामी विवेकानन्द नगर के देवीगंज बाजार एवं वेंडिंग जोन का सौन्दर्यीकरण एवं विकास का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45294 | 30/04/2024 |  | 3556546 | 2581138 | 3556546 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kaushambi
15003 | 1 | CM-NSY0015002 | आईईसी और ए एंड ओई | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 1390000 | 0 | 223500 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | A&OE(2%) | Kaushambi
14930 | 1 | CM-NSY0014929 | वार्ड नंबर 12 डॉ. अब्दुल कलाम नगर के बड़का का पुरवा में 2 एचपी सबमर्सिबल पंप 5000 लीटर स्टैंड टाइप टंकी और 540 मीटर लाइन विस्तार कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 19/04/2024 |  | 1073057 | 920361 | 1073057 | 920361 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | पानी की टंकी | Kaushambi
14931 | 1 | CM-NSY0014930 | वार्ड नंबर 15 भैरवनाथ नगर के जहान पुर में 2 एचपी सबमर्सिबल पंप 5000 लीटर स्टैन्ड टाइप टंकी और 450 मीटर लाइन विस्तार कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/02/2024 | 15/04/2024 |  | 969925 | 786512 | 969925 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | पानी की टंकी | Kaushambi
14932 | 1 | CM-NSY0014931 | वार्ड नंबर 04 लाल बहादुर शास्त्री नगर के गडरिया पुर में 2 एचपी सबमर्सिबल पंप 5000 लीटर स्टैंड टाइप टंकी और 540 मीटर लाइन विस्तार कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45294 | 30/04/2024 |  | 1073057 | 969925 | 1073057 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | पानी की टंकी | Kaushambi
14934 | 1 | CM-NSY0014933 | नगर पंचायत सीमांतर्गत चरही चौराहा के जीजीआईसी कॉलेज टेक 90 वॉट एलईडी स्ट्रीट लाइट लंबे सिंगल आर्म पोल के साथ | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 23/01/2023 | 22/02/2024 |  | 2607337 | 2607337 | 2607337 | 2581200 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | स्ट्रीट लाइट | Kaushambi
14935 | 1 | CM-NSY0014934 | वार्ड नं 03 गांधी नगर के मीरापुर तकिया मोड के पास ओपन ज़िम का विकास कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45293 | 45325 |  | 1175202 | 1139750 | 1175202 | 1139750 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Kaushambi
14936 | 1 | CM-NSY0014935 | वार्ड नंबर 07 अंबेडकर नगर के शादीपुर गांव में पावर हाउस के सामने पार्क और ओपन जिम का विकास कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/02/2024 | 15/04/2024 |  | 3427994 | 2537058 | 3427994 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Kaushambi
14937 | 1 | CM-NSY0014936 | वार्ड नंबर 14 राम नगर में प्रा0 विद्यालय के सामने पार्क और जिम का विकास कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/02/2024 | 15/04/2024 |  | 3615119 | 3574629 | 3615119 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Kaushambi
14938 | 1 | CM-NSY0014937 | वार्ड क्रमांक 02 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में श्यामलाल के घर से छेद्दू पटेल के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 16/02/2024 | 15/04/2024 |  | 3949535 | 3155678 | 3949535 | 1529280 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14941 | 1 | CM-NSY0014940 | वार्ड क्रमांक 03 गांधी नगर में मन्नू लाल के घर से फूलचंद्र के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45294 | 30/04/2024 |  | 911320 | 660616 | 911320 | 658021 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
15597 | 1 | CM-NSY0015596 | वार्ड नं0-03 सरदार पटेल नगर में मेन रोड से राजदेव के घर तक असी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 3035000 | 3033482 | 3035000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15598 | 1 | CM-NSY0015597 | वार्ड नं0-14 दीनदयाल उपाध्याय नगर में राजाराम भारती के घर से रामसुरत यादव के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 1873000 | 1872063 | 1873000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15599 | 1 | CM-NSY0015598 | वार्ड नं0-15 गुरू गोरक्षनाथ नगर में भागवत वर्मा के घर से कलाम के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 3295000 | 3293352 | 3295000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15600 | 1 | CM-NSY0015599 | वार्ड नं0-04 सेनानी नगर में अविनाश यादव के घर से श्रीराम के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 2101000 | 2099949 | 2101000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15601 | 1 | CM-NSY0015600 | वार्ड नं0-13 महंत अवैद्यनाथ नगर में आसिम के घर से नागेन्द्र तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 1544000 | 1543228 | 1544000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15603 | 1 | CM-NSY0015602 | वार्ड नं0-01 अम्बेडकर नगर में मेन रोड से चेतन राव के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 958000 | 958000 | 958000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15604 | 1 | CM-NSY0015603 | वार्ड नं0-05 शिवाजी नगर में जुगनु पाण्डेय के घर से राधे कन्नौजिया के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 2256000 | 2254872 | 2256000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15605 | 1 | CM-NSY0015604 | वार्ड नं0-09 लोहिया नगर में राममिलन यादव के घर से सत्यम शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 1500000 | 1499250 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15606 | 1 | CM-NSY0015605 | वार्ड नं0-10 दिग्विजयनाथ नगर में रामानन्द सहानी के घर से रामजीत सहानी के घर होते हुए दीपय यादव के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 2603000 | 2601698 | 2603000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15607 | 1 | CM-NSY0015606 | वार्ड नं0-02 राजाजीपुरम नगर में रामसमुझ के घर से मोदिन के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 2083000 | 2081958 | 2083000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15609 | 1 | CM-NSY0015608 | वार्ड नं0-13 महंत अवैधनाथ नगर में टैक्सी स्टैण्ड के पास पार्क में सुन्दरीकरण का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 1925000 | 1924037 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
15611 | 1 | CM-NSY0015610 | वार्ड नं0-04 सेनानी नगर में आंगनवाडी केन्द्र का मरम्मत कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 796000 | 796000 | 796000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
15624 | 1 | CM-NSY0015623 | वार्ड नं0-02 राजाजीपुरम में आंगनवाडी केन्द्र का बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 980000 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
15625 | 1 | CM-NSY0015624 | वार्ड नं0-10 दिग्विजयनाथ नगर में आंगनवाडी केन्द्र का बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 990000 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
15628 | 1 | CM-NSY0015627 | वार्ड नं0-11 अटल बिहारी वाजपेयी नगर में आंगनवाडी केन्द्र का मरम्मत कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 755000 | 755000 | 755000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
15595 | 1 | CM-NSY0015594 | वार्ड नं0-06 चित्रगुप्त नगर में रक्षा के घर से नरेश शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 1997000 | 1996001 | 1997000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
18033 | 1 | CM-NSY0000018032 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | A&OE(2%) | Maharajganj
18035 | 1 | CM-NSY0000018034 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 236100 | 0 | 236100 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | A&OE(2%) | Basti
12954 | 1 | CM-NSY0012953 | बस्ती भानपुर मुख्य मार्ग से फायर स्टेशन तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/02/2024 | 15/09/2024 |  | 2048245 | 2043898.78 | 2048245 | 1940697 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
12958 | 1 | CM-NSY0012957 | कोपा में रुदल सिंह के घर से पिच रोड तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/02/2024 | 15/09/2024 |  | 2687465 | 2679168.75 | 2687465 | 2544942 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
13087 | 1 | CM-NSY0013086 | नगर पंचायत भानपुर पूर्व माध्यमिक विघालय बनवधिया में रैम्प निर्माण, टाईलीकरण , टायलेट व किचन शेड निर्माण का कार्य । | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 17/01/2024 | 45631 |  | 992563 | 991471 | 992563 | 991191 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
13092 | 1 | CM-NSY0013091 | नगर पंचायत भानपुर पूर्व माध्यमिक विघालय खैरा में रैम्प निर्माण, टाईलीकरण , टायलेट, किचन शेड व किचन कक्ष निर्माण का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 17/01/2024 | 45631 |  | 975670 | 974206 | 975670 | 974013 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
13053 | 1 | CM-NSY0013052 | भानपुर डुमरियागंज मार्ग पर रुधौली भानपुर चौराहे का पाथे निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 19/02/2024 | 22/08/2024 |  | 3991999 | 3983616.8 | 3991999 | 1247500 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Basti
13045 | 1 | CM-NSY0013044 | नगर पंचायत भानपुर में बस्ती भानपुर मुख्य मार्ग पर किसान इण्टर कालेज मोड से संजय किराना स्टोर तक पाथ वे निर्माण व यात्री छाजन सौन्दरीकरण का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 19/02/2024 | 22/08/2024 |  | 3696916 | 3692833.41 | 3696916 | 1810425 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Basti
13050 | 1 | CM-NSY0013049 | भानपुर बस्ती मुख्य मार्ग पर सोनहा बाजार में चौराहे पर पाथे निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 19/02/2024 | 22/08/2024 |  | 3199661 | 3167703 | 3199661 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Basti
13056 | 1 | CM-NSY0013055 | भानपुर डुमरियागंज मार्ग पर स्थित राष्ट्रीय ध्वज/ तिरंगा स्थल पर सौंदरीकरण व विकास कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 19/02/2024 | 22/08/2024 |  | 3356998 | 3353307.3 | 3356998 | 1722683 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Basti
13066 | 1 | CM-NSY0013065 | नगर पंचायत भानपुर प्राथमिक विघालय आमा में बाउन्ड्रीवाल, टाईलीकरण , टायलेट व किचन शेड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 17/01/2024 | 45631 |  | 992967 | 990881 | 992967 | 990023 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
13081 | 1 | CM-NSY0013080 | नगर पंचायत भानपुर पुर्व माध्यमिक विघालय फेरसम में बाउन्ड्रीवाल, टाईलीकरण , टायलेट व किचन शेड निर्माण का कार्य । | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/02/2024 | 15/09/2024 |  | 1669195 | 1665694.68 | 1669195 | 1664999 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
14030 | 1 | CM-NSY0014029 | पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड नंबर में मोहल्ला तकिया में मो० अहमद के मकान से मस्जिद होते हुए इस्तिखार अहमद के मकान से अब्दुल गफ्फार के मकान तक सी०सी० सड़क तथा एक तरफ नाली वह कवर्ड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 13/03/2024 | 45512 |  | 4097080 | 3975522.21 | 4097080 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
14021 | 1 | CM-NSY0014020 | विनायकपुर में काजिसराय संपर्क मार्ग से जियालाल के मकान होते हुए मंदिर तक सी0सी0 सड़क की एवं एक तरफ नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45572 | 30/08/2024 |  | 2901929 | 2829979.55 | 2901929 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
14039 | 1 | CM-NSY0014038 | विनायकपुर में शिवप्रसाद के टयूब्ल से रामतेज के मकान तक सी०सी० सड़क का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 13/03/2024 | 45512 |  | 2003340 | 1947809.7 | 2003340 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | सीoसीo सड़क | Ayodhya
14085 | 1 | CM-NSY0014084 | वार्ड नंबर 12 में अजय के मकान से पुलिया तक नाला का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 13/03/2024 | 45512 |  | 1680590 | 1630728.74 | 1680590 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
14025 | 1 | CM-NSY0014024 | बाघापुर कोल में आशीष के मकान से भारत के मकान तक सी०सी० सड़क का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45572 | 30/08/2024 |  | 2022095 | 1971959.84 | 2022095 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | सीoसीo सड़क | Ayodhya
14043 | 1 | CM-NSY0014042 | पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड नंबर 8 में मोहल्ला तकिया में बकरीद के मकान से धर्मराज के मकान होते हुए राम प्रकाश के मकान से इब्राहिम के मकान तक सीसी सड़क तथा नाली वह कवर्ड का निर्माण कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 13/03/2024 | 45512 |  | 3316841 | 3228136.28 | 3316841 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
14642 | 1 | CM-NSY0014641 | निर्माण सी0सी0 रोड व नाली भोलू के प्लाट से मुस्तकीम के मकान तक मोहल्ला अम्बेडकर नगर (सॉई विहार कालौनी)। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 22/03/2024 |  | 835504 | 613677.94 | 835504 | 590939 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Etawah
14647 | 1 | CM-NSY0014646 | निर्माण सी0सी0 रोड व नाली अशोक श्रीवास्तव के मकान से तालाब तक व संतोष के मकान तक मोहल्ला गान्धीनगर (इन्धौआ)। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/02/2024 | 22/03/2024 |  | 1072034 | 791590.51 | 1072034 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Etawah
18036 | 1 | CM-NSY0000018035 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 19100 | 0 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | A&OE(2%) | Etawah
18037 | 1 | CM-NSY0000018036 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 38200 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
14571 | 1 | CM-NSY0014570 | मोहल्ला- मीरानपुर बभनपुरा में नबील के मकान से दीन मोहम्मद के मकान होते हुए जख़ीर के मकान तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य ! | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2024 |  | 915037 | 915028.46 | 915037 | 815115 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
14574 | 1 | CM-NSY0014573 | मोहल्ला- मीरानपुर बभनपुरा में शमशान घाट के रास्ते पर राजेश के खेत से अदनान के मकान के मकान तक सी० सी० रोड व रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य ! | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2024 |  | 927988 | 927988 | 927988 | 913309 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
14575 | 1 | CM-NSY0014574 | मोहल्ला- कटरिया में राम रूप के घर से पश्चिम नाला तक सी० सी० रोड व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य ! | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1354226 | 1350904.34 | 1354226 | 1330151 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
14567 | 1 | CM-NSY0014566 | मोहल्ला- सरदार पटेलनगर में मदरसा शम-ए-इस्लाम से ताज मोहम्मद के मकान तक नाली का निर्माण कार्य ! | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2024 |  | 654374 | 654371.59 | 654374 | 651041 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | नाली | Ambedkar Nagar
11392 | 1 | CM-NSY0011391 | नगर पंचायत तिन्दवारी शंकर नगऱ (विस्तारित क्षेत्र) में वंश गोपाल के घर से मुकेश खंगार के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 26/12/2023 | 31/01/2024 |  | 679000 | 677982 | 679000 | 677982 | 0 | 0 | 281 | 28 | NP Tindwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
18038 | 1 | CM-NSY0000018037 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 281 | 28 | NP Tindwari | A&OE(2%) | Banda
18039 | 1 | CM-NSY0000018038 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 76100 | 0 | 76100 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | A&OE(2%) | Gonda
15060 | 1 | CM-NSY0015059 | वार्ड सं० 06 पिपरी में ओम प्रकाश श्रीवास्‍तव के मकान से शिव प्रकाश के मकान होने हुये चन्‍द्रभात के मकान तक व महादेव के मकान से विरेन्‍द्र श्रीीवास्‍तव के मकान होते हुुये मन्दिर तक व शरीफ के मकान से हबीब के मकान तक मिटटी पटाई रिटर्निंगवाल व सी0सी0 रोड निर्माण व एक साइड कवर्ड नाली एवं आर0सी0सी0 पत्‍थर ढलाई का कार्य ा | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 19/01/2024 | 20/02/2024 |  | 2678920.52 | 2668184.4 | 2678920.52 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
15066 | 1 | CM-NSY0015065 | वार्ड सं० 07 शंकर पुरवा 9अहिरन पुरवा) में राम करन यादव के मकान से राम लगन के मकान होते हुये अनिल के मकान तक रिटर्निंगवाल व सी0सी0 रोड निर्माण व एक साइड कवर्ड नाली एवं आर0सी0सी0 पत्‍थर ढलाई का कार्य ा | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 19/01/2024 | 20/02/2024 |  | 1705693.58 | 1701000 | 1705693.58 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
15053 | 1 | CM-NSY0015052 | वार्ड सं० 02 पाठक पुरवा (नाउ मोहल्‍ला) में रहमत अली के मकान से कटरा मण्‍डप मार्ग तक मिटटी पटाई रिटनिंगवाल व सी0सी0 रोड निर्माण व एक साइड कवर्ड नाली एवं आर0सी0सी0 पत्‍थर ढलाई का कार्य ा | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/01/2024 | 15/02/2024 |  | 1113640.75 | 1111929.6 | 1113640.75 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
15055 | 1 | CM-NSY0015054 | वार्ड सं० 03 चरेरा (माफी ) में संतराम के मकान से उषा के मकान व घुरकन के मकान व ईदू के मकान होते हुये नसीबुददीन के मकान व राम छबीले के मकान होतेे हुए राम अवध के मकान तक रिटनिंगवाल व सी0सी0 रोड निर्माण व एक साइड कवर्ड नाली एवं आर0सी0सी0 पत्‍थर ढलाई का कार्य ा | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 19/01/2024 | 20/02/2024 |  | 2110912.97 | 2102456.4 | 2110912.97 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
15507 | 1 | CM-NSY0015506 | वार्ड संख्या २4 याकूबपुर सतीश लाला मकान से अनूप शर्मा के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य नवाबगंज | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 776639 | 753339 | 776639 | 676548 | 0 | 0 | 87 | 21 | NPP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Bareilly
15509 | 1 | CM-NSY0015508 | वार्ड संख्या २४ याकूबपुर चिरोंजी लाल के मकान से लीलाधर के मकान से होते हुए प्रयाग देव के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण सुरक्षा दीवार का कार्य | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 1188602 | 1187413 | 1188602 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 | NPP Nawabganj | सीoसीo सड़क | Bareilly
18040 | 1 | CM-NSY0000018039 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 19700 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 | NPP Nawabganj | A&OE(2%) | Bareilly
18041 | 1 | CM-NSY0000018040 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 26900 | 0 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | A&OE(2%) | Kannauj
14178 | 1 | CM-NSY0014177 | वार्ड नंबर 2 डॉक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर कक्ष मोहल्ला बालाजी नगर में सत्येंद्र कुमार से के0वी0एस0 स्कूल होते हुए डी0आई0ओ0एस0 कार्यालय तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य । | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45629 | 13/04/2024 |  | 2698424 | 2697050.35 | 2698400 | 0 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kannauj
18042 | 1 | CM-NSY0000018041 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
15264 | 1 | CM-NSY0015263 | मो0 भडभडपुर में मित्तुपुर रोड से बारात घर होते हुए मैनुददीन के मकान तक सी0 सी0 रोउ का निर्माण कार्य । | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45444 | 45506 |  | 961445 | 0 | 961445 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
15268 | 1 | CM-NSY0015267 | मो0 जमौली में तालिब के मकान के पास पिच रोड से अम्बेडकर मूर्ति तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45444 | 45506 |  | 2239896 | 1888385 | 2239896 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
18043 | 1 | CM-NSY0000018042 | A&OE AND IEC | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf |  |  |  | 39700 | 0 | 39700 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | A&OE(2%) | Maharajganj
12540 | 1 | CM-NSY0012539 | वार्ड नं0-08 पटेल नगर में पिपरा बाबू के प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल व मरम्मत का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/01/2024 | 45600 |  | 554000 | 552615 | 554000 | 535601 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12538 | 1 | CM-NSY0012537 | वार्ड नं0-07 शिव नगर के प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/01/2024 | 45600 |  | 346000 | 344616 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12536 | 1 | CM-NSY0012535 | वार्ड नं0-04 अमरूतियां के अमरूतिया में प्राथमिक विद्यालय के मरम्मत का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/01/2024 | 45600 |  | 596000 | 594808 | 596000 | 575286 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12525 | 1 | CM-NSY0012524 | वार्ड नं0-09 लोहिया नगर में पार्क/ओपेन स्पेस का निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/01/2024 | 45600 |  | 471000 | 468880 | 471000 | 455210 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
12542 | 1 | CM-NSY0012541 | वार्ड नं0-11 सुकठिया के प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/01/2024 | 45600 |  | 348000 | 346781 | 348000 | 336868 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12549 | 1 | CM-NSY0012548 | वार्ड नं0-15 आजाद नगर के प्राथमिक विद्यालय कम्पोजिट में मरम्मत का कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 15/01/2024 | 45600 |  | 356000 | 355110 | 356000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12487 | 1 | CM-NSY0012486 | वार्ड नं0-23 मंगलपुर में श्री चन्द्रभान गुप्ता के मकान से पी0डब्ल्यू0डी0 पिच रोड तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 28/11/2023 | 24/2023 | ~/Content/Images//638376454895722815_P.pdf | 45324 | 45329 |  | 1301000 | 1299579 | 1301000 | 1260737 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13830 | 1 | CM-NSY0013829 | KOYALSA MOHANNAGAR PICH MARG SE SURAJ SHARMA KE MAKAN KE AAGE TAK CC RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 17/03/2024 |  | 3498808.5 | 3410317.8 | 3411000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13831 | 1 | CM-NSY0013830 | PANDEY PURWA ME SHIV MANDER UMASANKAR PANDEY KE GHAR HOTE SHIVNATH KE GHAR TAK AUR SUBHASH KE GHAR SE HOSHILA KE MADAI TAK CC RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 17/03/2024 |  | 1645789.03 | 1604197.5 | 1605000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13836 | 1 | CM-NSY0013835 | NAYI BASTHI ME KOYLSA MUKHY MARG SE DEELIP JAISWAL KE MAKAN SE RAJESH SETH KE MAKAN TAK NALI AUR CC RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 13/03/2024 |  | 1673014.26 | 1630510.7 | 1631000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
13834 | 1 | CM-NSY0013833 | PANDEY PURWA ME PICH RODE RAMJEET KE TUBLE SE PRAYAMRI VIDHALAY HOTE HUY ARUN PANDEY KE MAKAN TAK CC RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 18/03/2024 |  | 2434710.42 | 2373287.8 | 2374000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13826 | 1 | CM-NSY0013825 | BUDHANPUR ME SARKARI TUBEL SE INTER COLLEGE KE PICHLE GATE TAK CC RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 45568 |  | 3927746.55 | 3829234 | 3830000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13827 | 1 | CM-NSY0013826 | BHILAMPUR CHHAPRA ME MIJHURI PICH MARG SE YOGENDER SINGH KE TUBEL TAK CC RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 45415 |  | 1035687.34 | 1009394 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13817 | 1 | CM-NSY0013816 | KOYALSA DEURPUR PICH MARG SE PARSAN YADAV KE GHAR TAK C C RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 45568 |  | 843718.26 | 822588.5 | 823000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13820 | 1 | CM-NSY0013819 | KALI STHAN SE NAWAMI SONKAR KE GHAR TAK AUR RAM KISHUN SONKAR KE GHAR SE SANTOSH SONAKR KE GHAR TAK NALI AUR C C RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 45386 |  | 888808.84 | 866479.8 | 867000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
13822 | 1 | CM-NSY0013821 | RINEW SONAKR KE GHAR SE TIRATH KE GHAR HOTE HUYA LALJI SONKR KE GHAR TAK NALI AUR C C RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | 1212293.93 | 1181527.2 | 1182000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
13823 | 1 | CM-NSY0013822 | ISHWARPUR PAWANI PICH RODE SE DEEH BABA KE STHAN SE ACCHELAL KE MAKAN HOTE VIKASH VIKRAM KE MAKAN TATHA SHRI RAM KE MAKAN TAK CC RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 45568 |  | 1277163.91 | 1244377.5 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13824 | 1 | CM-NSY0013823 | RANIPUR DEEH BABA STHAN KE PASS INTRLOCKING RODE SE KOYALSA DEURPUR PICH MARG TAK CC RODE NIRMAN KARY | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 45568 |  | 3788639.48 | 3693261.2 | 3694000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15511 | 1 | CM-NSY0015510 | Aalaudin Ke Ghar Se Kllu Chudhihara Ke Ghar Tak Nali And CC Rode Nirman Kary | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 29/01/2024 | 16/03/2024 |  | 859924.42 | 837497.2 | 838000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
18332 | 1 | CM-NSY0000018331 | A&OE and IEC | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | A&OE(2%) | Azamgarh
15704 | 1 | CM-NSY0015703 | मेन रोड़ से प्राथमिक विद्यालय गैसड़ी के पास तक सी0सी0 एवं नाली नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 24/01/2024 | 24/03/2024 |  | 3946475 | 3942134.84 | 3946475 | 3935111 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
15705 | 1 | CM-NSY0015704 | कम्पोजिट विद्यालय गैसड़ी से नगर पंचायत गैसड़ी कार्यालय मोड़ के पास तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 24/01/2024 | 24/03/2024 |  | 3979700 | 3973730.55 | 3979700 | 3971788 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
15708 | 1 | CM-NSY0015707 | मो0 रफी के घर से रामबहादुर सिंह के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 24/01/2024 | 24/03/2024 |  | 3952104 | 3948152.16 | 3952104 | 3945935 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
15711 | 1 | CM-NSY0015710 | विजय गुप्ता के घर से टावर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 24/01/2024 | 23/03/2024 |  | 1250468 | 1247961.14 | 1250468 | 1246108 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
15719 | 1 | CM-NSY0015718 | आई0ई0सी0 एवं ए एवं ओ0ई0 मद | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 999082 | 0 | 170800 | 0 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | A&OE(2%) | Balrampur
15713 | 1 | CM-NSY0015712 | राजेश तिवारी के घर से ओम प्रकाश के खेत तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 19/01/2024 | 24/03/2024 |  | 3951612 | 3948055.87 | 3951612 | 3946071 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
15054 | 1 | CM-NSY0015053 | प्राथमिक विद्यालय सेमरा में अतिरिक्त कक्ष की मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं फर्श पर टाइल्स लगाने का कार्य एवं इंटरलाकिंग का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45293 | 45296 |  | 1230952.29 | 1230384.5 | 1230952.29 | 1229280 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | विद्यालय मरम्मत | Gonda
15036 | 1 | CM-NSY0015035 | सेमरा पिच रोड से महेश तिवारी के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45293 | 45296 |  | 3095564.27 | 3094052.2 | 3095564.27 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क | Gonda
15040 | 1 | CM-NSY0015039 | मोतीगंज संपर्क मार्ग से नगर पंचायत कार्यालय तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45293 | 45296 |  | 2019507.08 | 2018490.25 | 2019507.08 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gonda
15043 | 1 | CM-NSY0015042 | प्रहलाद ठेकेदार के घर से नवाजपुरवा पक्की सड़क तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45293 | 45296 |  | 2618076.86 | 2616790.95 | 2618076.86 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gonda
15044 | 1 | CM-NSY0015043 | वार्ड नंबर 01 में लाल बहादुर के घर से रामपत के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45293 | 45296 |  | 479965.22 | 479760 | 479965.22 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gonda
15045 | 1 | CM-NSY0015044 | सेमरा पिच रोड से टेपरा गांव तक सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45293 | 45296 |  | 3020212.36 | 3018689.9 | 3020212.36 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क | Gonda
15047 | 1 | CM-NSY0015046 | वार्ड नंबर 09 में बदलू के घर से नारा तालाब तक नाला निर्माण का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45293 | 45296 |  | 3984104.8 | 3982107.95 | 3984104.8 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
15050 | 1 | CM-NSY0015049 | प्राथमिक विद्यालय ढोढेपुर के 6 कमरों में टाइल्स लगाने का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45293 | 45296 |  | 460551.78 | 460369.7 | 460551.78 | 459911 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | विद्यालय मरम्मत | Gonda
18333 | 1 | CM-NSY0000018332 | A&OE and IEC | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 169100 | 0 | 169100 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | A&OE(2%) | Gonda
15734 | 1 | CM-NSY0015733 | IEC AND O&E | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 708000 | 0 | 113800 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | A&OE(2%) | Farrukhabad
15720 | 1 | CM-NSY0015719 | नगर पंचायत संकिसा में अर्जुनपुर तिरह पर इंटरलॉकिंग एवं विकास सौंदर्यीकरण का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 981572 | 980618.9 | 981572 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Farrukhabad
15721 | 1 | CM-NSY0015720 | नगर पंचायत संकिसा में अर्जुनपुर तिरह पर स्ट्रीट लाइटिंग (विकास सौंदर्यीकरण) का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 436482 | 436063.5 | 436482 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Farrukhabad
15723 | 1 | CM-NSY0015722 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में सुनील के घर से सोनू के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 495857 | 495453.69 | 495857 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15724 | 1 | CM-NSY0015723 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में सुरेश के घर से शिवरमन के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 17/03/2024 |  | 998890 | 997901.1 | 998890 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15725 | 1 | CM-NSY0015724 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में शिवरमन के घर से जिलेदार के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 17/03/2024 |  | 995397 | 993906.9 | 995397 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15726 | 1 | CM-NSY0015725 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में हरवीर के घर से सुरेश के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 17/03/2024 |  | 994652 | 992710.6 | 994652 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15712 | 1 | CM-NSY0015711 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में नरेश के खेत से लेकर सुनील के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 496788 | 496452.24 | 496788 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15709 | 1 | CM-NSY0015708 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में सतेंद्र के घर से लेकर गुड्डू के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 497670 | 497301.84 | 497670 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15706 | 1 | CM-NSY0015705 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में अरविन्द के लेकर नरेश के खेत तक तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 495342 | 494903.76 | 495342 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15707 | 1 | CM-NSY0015706 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में सोनू के घर से लेकर सतेंद्र के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 493295 | 492954.69 | 493295 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15694 | 1 | CM-NSY0015693 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में राकेश के घर से लेकर राम निवास के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 17/02/2024 |  | 996398 | 995403.6 | 996398 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15697 | 1 | CM-NSY0015696 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में राम निवास के घर से लेकर मेवाराम के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 17/03/2024 |  | 998144 | 995604.75 | 998144 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15700 | 1 | CM-NSY0015699 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में मेवाराम के घर से लेकर हरवीर के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 17/03/2024 |  | 992905 | 990914.2 | 992905 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15701 | 1 | CM-NSY0015700 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में जिलेदार के घर से लेकर जवाहरलाल के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 999891 | 999100.08 | 999891 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15702 | 1 | CM-NSY0015701 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में तालाब से लेकर अरविन्द के घर तक आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45537 | 45569 |  | 508582 | 508193.12 | 508582 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
10416 | 1 | CM-NSY0010415 | वार्ड न 14 में राम विलाश प्रजापति के मकान से राजेश मेडिकल स्टोर तक सी सी रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 18/01/2024 | 30/06/2024 |  | 483300 | 482704.96 | 483300 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10403 | 1 | CM-NSY0010402 | वार्ड न 14 में मुरली सिंह के मकान से परशुराम सिंह के मकान तक सी सी रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 17/02/2024 | 30/06/2024 |  | 1195000 | 1193725.76 | 1195000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10587 | 1 | CM-NSY0010586 | वार्ड न ०८ में जीतेन्द्र शर्मा के मकान से पिंटू गुप्ता के मकान होते हुए फिरोज अंसारी के मकान के आगे तक कवर्ड नाली व सी सी रोड निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 18/01/2024 | 30/06/2024 |  | 1360000 | 1358165 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10588 | 1 | CM-NSY0010587 | वार्ड न ०८ में वसिम के मकान से सादाब के मकान के आगे तक कवर्ड नाली व् सी सी रोड निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 18/01/2024 | 30/06/2024 |  | 626000 | 625550 | 626000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10589 | 1 | CM-NSY0010588 | वार्ड न ०८ में चिल्लर के मकान से रामजी के मकान तक कवर्ड नाली व सी सी रोड निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 17/02/2024 | 18/06/2024 |  | 524000 | 523439 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10590 | 1 | CM-NSY0010589 | वार्ड न ०८ में सुरेश पाण्डेय के मकान से माजिद मियां के मकान के आगे तक कवर्ड नाली व् सी सी रोड निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 18/01/2024 | 30/06/2024 |  | 678000 | 676833 | 678000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10421 | 1 | CM-NSY0010420 | वार्ड न ०९ में इब्राहीम के मकान के सामने व गरही तक सी सी रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 18/01/2024 | 30/06/2024 |  | 703700 | 702815 | 703700 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
14778 | 1 | CM-NSY0014777 | नरायनपुर पार्क में घास एवं पौधा लगाने का कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 22/02/2024 | 30/06/2024 |  | 892437 | 878140.89 | 892437 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
14780 | 1 | CM-NSY0014779 | अम्बेडकर पार्क में घास एवं पौधा लगाने का कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 22/02/2024 | 30/06/2024 |  | 868711 | 868337.97 | 868711 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
14827 | 1 | CM-NSY0014826 | वार्ड नं0 05 में रमेश के प्लाट से पुलिया तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 1036677 | 1036041.13 | 1036677 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14829 | 1 | CM-NSY0014828 | वार्ड नं0 15 में बृजमनगंज-सहजनवां रोड से रामनिवास सहानी के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 1741478 | 1740278 | 1741478 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
14830 | 1 | CM-NSY0014829 | वार्ड नं0 16 में सुग्रीव के घर से मुनीराम के प्लाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 1175660 | 1174875.9 | 1175660 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14833 | 1 | CM-NSY0014832 | वार्ड नं0 03 में पुलिया से गुड्डू बढ़ई के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 3145675 | 3143473.88 | 3145675 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14835 | 1 | CM-NSY0014834 | वार्ड नं0 16 में ध्रुव कुमार के घर से काली मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 751713 | 750886.21 | 751713 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14839 | 1 | CM-NSY0014838 | वार्ड नं0 05 में बाबूलाल गौड़ के घर से रामसूरत के प्लाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 1378696 | 1377684.57 | 1378696 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14847 | 1 | CM-NSY0014846 | वार्ड नं0 05 में बृजमनगंज-कोल्हुई पिच मार्ग से आलमाईटी इण्टर कालेज तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 2527849 | 2525068.46 | 2527849 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14861 | 1 | CM-NSY0014860 | वार्ड नं0 04 में अनिल के घर से रजनीश शर्मा के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 2295802 | 2293116.4 | 2295802 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
14863 | 1 | CM-NSY0014862 | वार्ड नं0 04 में रजनीश शर्मा के घर से उमाशंकर के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 2264848 | 2262846.16 | 2264848 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
14865 | 1 | CM-NSY0014864 | वार्ड नं0 04 में उमाशंकर के घर से डम्फेर के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 45571 |  | 2287815 | 2285730.8 | 2287815 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
14866 | 1 | CM-NSY0014865 | वार्ड नं0 04 में डम्फेर के घर से भुआल के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 20/02/2024 | 30/06/2024 |  | 2318768 | 2317593.38 | 2318768 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
18334 | 1 | CM-NSY0000018333 | A&OE and IEC | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 226900 | 0 | 226900 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | A&OE(2%) | Maharajganj
18335 | 1 | CM-NSY0000018334 | A&OE and IEC | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 39300 | 0 | 39300 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | A&OE(2%) | Ballia
10744 | 1 | CM-NSY0010743 | वार्ड नं0 5 में देबी दास के मकान से टूना सिंह के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3926720 | 3916098 | 3926720 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
18336 | 1 | CM-NSY0000018335 | A&OE and IEC | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 218500 | 0 | 218500 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
15575 | 1 | CM-NSY0015574 | वार्ड संख्या 1 बहोरीकपुर में छंगू के घर से पक्की सड़क से सदाशिव कोटेदार के घर तक सी०सी० सड़क और नाली निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45324 | 45325 |  | 1023000 | 1022590 | 1023000 | 1008630 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
15577 | 1 | CM-NSY0015576 | वार्ड संख्या 4 बलीपुर पंचायत भवन काली सड़क से अखिलेश तिवारी के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45324 | 45325 |  | 1834000 | 1824830 | 1834000 | 1805889 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15578 | 1 | CM-NSY0015577 | वार्ड संख्या 6 गोगहर पक्की सड़क से पप्पू द्विवेदी के खेत तक सी० सी० सड़क निर्माण | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 2435000 | 0 | 2435000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15585 | 1 | CM-NSY0015584 | वार्ड सं 15 हीरागंज में झुडिया मार्केट से रजत केशरवानी के दुकान तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45324 | 45325 |  | 3054000 | 3044838 | 3054000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
15586 | 1 | CM-NSY0015585 | वार्ड सं 15 हीरागंज में मोहित केशरवानी के घर से नीबूलाल सरोज के घर के पास तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 14/03/2024 | 14/04/2024 |  | 3542000 | 3520748 | 3542000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
15587 | 1 | CM-NSY0015586 | वार्ड सं 14 फतेहनगर में पप्पू हलवाई की दुकान से रामटहल के घर के पास तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 14/03/2024 | 14/04/2024 |  | 3144000 | 3120420 | 3144000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
15588 | 1 | CM-NSY0015587 | वार्ड सं 14 फतेहनगर में मुन्ना हलवाई के घर के पास से पहलवान भुजवा के घर तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 14/03/2024 | 14/04/2024 |  | 2875000 | 2856312 | 2875000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
15590 | 1 | CM-NSY0015589 | प्राथमिक विद्यालय हीरागंज, का कायाकल्प। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 1933409 | 0 | 1933409 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
15591 | 1 | CM-NSY0015590 | प्राथमिक विद्यालय फतुहाबाद का कायाकल्प। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45324 | 45325 |  | 2006234 | 2001217 | 2006234 | 1979407 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
18337 | 1 | CM-NSY0000018336 | A&OE and IEC | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 164900 | 0 | 164900 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | A&OE(2%) | Rae Bareli
14130 | 1 | CM-NSY0014129 | नगर पंचायत शिवगढ़ में वार्ड नं0 11 में रामेश्वर छात्रावास से दयानारायण श्रीवास्तव के खेत तक गहरी नाली व आर0सी0सी0 पत्थर का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 1928288 | 1926745.37 | 1928288 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14131 | 1 | CM-NSY0014130 | नगर पंचायत शिवगढ़ में वार्ड नं0 11 में दयानारायण श्रीवास्तव के खेत से तालाब तक गहरी नाली व आर0सी0सी0 पत्थर का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 1918939 | 1914141.65 | 1918939 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14124 | 1 | CM-NSY0014123 | नगर पंचायत शिवगढ़ में वार्ड नं0 11 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से टेलीफोन एस्चेन्ज तक नाली का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 2431138 | 2425060.16 | 2431138 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14127 | 1 | CM-NSY0014126 | नगर पंचायत शिवगढ़ में वार्ड नं0 01 में बिलन्द हलवाई के घर से दामोदर खेड़ा तक गहरी नाली व आर0सी0सी0 पत्थर का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 1923925 | 1922963.04 | 1923925 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14114 | 1 | CM-NSY0014113 | नगर पंचायत शिवगढ़ मो0 पिपरी वार्ड नं0 03 में बांदा बहराईच मार्ग से माता प्रसाद मौर्य के घर तक सी0सी0 रोड व एक साइड नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 1112197 | 1111640.9 | 1112197 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
14116 | 1 | CM-NSY0014115 | नगर पंचायत शिवगढ़ में पदुमपुर रामचरन के घर से डामर रोड तक सी0सी0 रोड व एक साइड नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 685673 | 685261.6 | 685673 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
14117 | 1 | CM-NSY0014116 | नगर पंचायत शिवगढ़ में सिंहपुर में मंदिर वैध जी के घर से राजेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व एक साइड नाली का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 1009730 | 1007205.68 | 1009730 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
14118 | 1 | CM-NSY0014117 | नगर पंचायत शिवगढ़ वार्ड नं0 11 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवासीय परिसर की ओर तक सी0सी0 रोड व एक साइड नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 2180344 | 2179253.83 | 2180344 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
14119 | 1 | CM-NSY0014118 | नगर पंचायत शिवगढ़ में धानी के घर से दुर्गेश के घर से होते हुए सगरा तक सी0सी0 रोड व एक साइड नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 680914 | 680437.36 | 680914 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
14120 | 1 | CM-NSY0014119 | नगर पंचायत शिवगढ़ मो0 भवानीगढ़ वार्ड नं0-07 में समर बहादुर सिंह के दरवाजे से नरेश सिंह के दरवाजे तक सी0सी0 रोड व एक साइड नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 1309085 | 1305812.29 | 1309085 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
14121 | 1 | CM-NSY0014120 | नगर पंचायत शिवगढ़ मो0 भवानीगढ़ वार्ड नं0 07 में नरेश सिंह के दरवाजे से विवेक शुक्ला के दरवाजे तक सी0सी0 रोड व एक साइड नाली का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 26/02/2024 | 26/04/2024 |  | 1314712 | 1311425.22 | 1314712 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
16784 | 1 | CM-NSY0015792 | नवविस्तारित जूड़ीकुइयां वार्ड नं0 07 में कल्लू मिस्त्री के घर के पास से रेलवे क्रासिंग तक सी0सी0 एवं नाली का कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 19/01/2024 | 19/05/2024 |  | 3965747 | 3960227 | 3965747 | 3959789 | 0 | 0 | 276 | 33 | NP Pachperwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
16785 | 1 | CM-NSY0016784 | नवविस्तारित बरगदही में फूलारे के घर से अकरम के घर तक सी0सी0 एवं नाली (कवर सहित) का कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 19/01/2024 | 19/05/2024 |  | 1648110 | 1646417 | 1648110 | 1627110 | 0 | 0 | 276 | 33 | NP Pachperwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
16788 | 1 | CM-NSY0016787 | आई0ई0सी एवं ए0 एवं ओ0ई0 | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 403000 | 0 | 56100 | 0 | 0 | 0 | 276 | 33 | NP Pachperwa | A&OE(2%) | Balrampur
15699 | 1 | CM-NSY0015698 | आई0ई0सी0 एवं ए एवं ओ0ई0 मद का कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 143100 | 0 | 19900 | 0 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | A&OE(2%) | Balrampur
12284 | 1 | CM-NSY0012283 | सियाराम मौर्य के मकान से कृष्ण चन्द्र तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45599 | 45601 |  | 1990000 | 1988818 | 1990000 | 1988521 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | सीoसीo सड़क | Balrampur
11538 | 1 | CM-NSY0011537 | वार्ड नं0 15 मु0 रामचन्द्र नगर में ओमप्रकाश शर्मा के मकान से लालचन्द का खेत होतु हुए रामनाथ के मकान के सामने तक तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45445 | 45541 |  | 3694000 | 3694000 | 3694000 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
11540 | 1 | CM-NSY0011539 | वार्ड नं0 15 मु0 रामचन्द्र नगर (बनवां) में रामदीहल राजभर के मकान से सूरेश राजभर का मकान होते हुए राजेश के मकान तक कवर्ड मिनी नाला निर्माण एवं सी0सी0 कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45445 | 45541 |  | 3642000 | 3642000 | 3642000 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
15765 | 1 | CM-NSY0015764 | IEC AND A&OE | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 537480 | 0 | 73400 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | A&OE(2%) | Mau
16790 | 1 | CM-NSY0016789 | IEC (1%) AND A&OE(2%) | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 467649 | 0 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | A&OE(2%) | Mau
10987 | 1 | CM-NSY0010986 | काछीकला में शिया मस्जिद से मुख्य पिच मार्ग तक आंशिक नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45628 | 45602 |  | 3918115 | 3898509.5 | 3918115 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10989 | 1 | CM-NSY0010988 | वार्ड नं0 09 खुखुन्दवा में संजय के मकान से रेयाज के मकान तक नाला व सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45628 | 45602 |  | 3097921 | 3097590.21 | 3097921 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
16851 | 1 | CM-NSY0016850 | मनीष के मकान से अजय के मकान के पीछे तक सी0सी0रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। (ग्राम घेरा-आर्य नगर) | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 778500 | 777048 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 583 | 52 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
16853 | 1 | CM-NSY0016852 | Add- 3% for IEC, A&OE | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 48165 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 583 | 52 | NP Maharajganj | A&OE(2%) | Rae Bareli
16883 | 1 | CM-NSY0016882 | नगर पंचायत सलोन के वार्ड सं0 ११ मौलाबक्‍श कालोनी में रिफाकत हुसैन के मकान से नन्‍हें के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45476 | 45540 |  | 814200 | 809721 | 814200 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
16885 | 1 | CM-NSY0016884 | नगर पंचायत सलोन के अन्‍तर्गत वार्ड सं0 ०४ में किशोर यादव के मकान से राम लखन यादव के मकान तक सी0सी0 रोड व नाला का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45476 | 45540 |  | 1497500 | 1496901 | 1497500 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
16887 | 1 | CM-NSY0016886 | नगर पंचायत सलोन के अन्‍तर्गत वार्ड सं0 ०२ में अमरेश के मकान से मनोज यादव के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45476 | 45540 |  | 838200 | 708279 | 838200 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
16889 | 1 | CM-NSY0016888 | नगर पंचायत सलोन के अन्‍तर्गत वार्ड सं0 ०२ मोहल्‍ला कृष्‍णा नगर में अनिल चौरसिया के मकान से रामसजीवन के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf | 45476 | 45540 |  | 406400 | 375838 | 406400 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
18338 | 1 | CM-NSY0000018337 | A&OE and IEC | 29/11/2023 | 26/2023 | ~/Content/Images//638394482706363062_P.pdf |  |  |  | 35600 | 0 | 35600 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | A&OE(2%) | Rae Bareli
18142 | 1 | CM-NSY0000018141 | A&OE and IEC | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 182000 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | A&OE(2%) | Basti
13171 | 1 | CM-NSY0013170 | नगर पंचायत गणेशपुर में प्राथमिक विद्यालय बंधुवा मे बाउन्डरी वाल, टाईलीकरण, रैम्प, शौचालय, किचनसेड का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 21/05/2024 |  | 2110000 | 2108945 | 2110000 | 0 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | विद्यालय मरम्मत | Basti
13172 | 1 | CM-NSY0013171 | नगर पंचायत गनेशपुर आगनवाडी केंद्र बंधुआ में टाइलीकरण, रैम्प, शौचालय व पेयजल प्रबन्ध का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 26/02/2024 | 26/05/2024 |  | 363000 | 363000 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | आंगनवाडी मरम्मत | Basti
13174 | 1 | CM-NSY0013173 | नगर पंचायत गनेशपुर शंकर नगर चौराहें का शौन्द्रीकरण का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 21/05/2024 |  | 1434000 | 1433713.2 | 1434000 | 0 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Basti
13175 | 1 | CM-NSY0013174 | नगर पंचायत गनेशपुर हंसराज चौराहे का सौन्द्रीकरण का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 45390 |  | 1450000 | 1449565 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Basti
13183 | 1 | CM-NSY0013182 | स्ट्रीट लाईट कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 29/02/2024 | 29/03/2024 |  | 835000 | 832000 | 835000 | 832000 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | स्ट्रीट लाइट | Basti
13193 | 1 | CM-NSY0013192 | दक्षिण द्वारा राजभर मोहल्ला से मुनिराम चौधरी के घर तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 21/05/2024 |  | 3229000 | 3226739.7 | 3229000 | 1284548 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
13202 | 1 | CM-NSY0013201 | धोबहिया मोड से शेखपुर गाव तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 19/05/2024 |  | 3161000 | 3157522.9 | 3161000 | 2790268 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
13227 | 1 | CM-NSY0013226 | अटल नगर में दिलीप श्रीवास्तव के माकन से रजनीश श्रीवास्तव के माकन तक सी सी सडक निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45294 | 45297 |  | 1343000 | 1341791.3 | 1343000 | 678110 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
13231 | 1 | CM-NSY0013230 | भगत सिह नगर में हाउन के घर से शंकर नगरतक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 27/02/2024 | 45478 |  | 1567000 | 1565119.6 | 1567000 | 1322436 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
13235 | 1 | CM-NSY0013234 | मरसाठवा में लाला साहब के घर से परशुराम के घर के होते हुये से मन्दिर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 20/03/2024 | 20/06/2024 |  | 948000 | 947052 | 948000 | 795215 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
13247 | 1 | CM-NSY0013246 | मुन्नर प्रसाद चुवाडे के घर से घमालु चौधरी के घर होते हुये काली मन्दिर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 20/02/2024 | 27/05/2024 |  | 1721000 | 1718934.8 | 1721000 | 1445409 | 0 | 0 | 717 | 25 | NP Ganeshpur | सीoसीo सड़क | Basti
13723 | 1 | CM-NSY0013722 | नगर पंचायत पनियरा के बड़वार मे जूनियर हाईस्कूल का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/02/2024 | 15/04/2024 |  | 600076 | 597699.6 | 600076 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
13784 | 1 | CM-NSY0013783 | वार्ड नम्बर 03 मे अनूप के मकान से बलिराम के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45446 | 45418 |  | 1628022 | 1627674.4 | 1628022 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13785 | 1 | CM-NSY0013784 | नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नम्बर 07 मे मेन सड़क से सत्येन्द्र सिहं के घर से धिरेन्द्र सिहं के घर होते हुए योगेन्द्र सिहं के घर तक सी0सी0 रोड़ एंव नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45446 | 45418 |  | 1580648 | 1569535.8 | 1580648 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13787 | 1 | CM-NSY0013786 | वार्ड नम्बर 07 मे भोला प्रजापति के घर से अखिलेश सिहं के घर होते हुये रामजानकी मन्दिर तक सी0सी0 रोड एंव नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/02/2024 | 15/04/2024 |  | 2005998 | 2003793.4 | 2005998 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13788 | 1 | CM-NSY0013787 | वार्ड नम्बर 07 मे पी0डब्लू0डी0 रोड़ से काशीनाथ विश्वकर्मा के घर तक सी0सी0 रोड़ एंव नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/02/2024 | 15/04/2024 |  | 3974276 | 3969928.27 | 3974276 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13801 | 1 | CM-NSY0013800 | वार्ड नम्बर 05 मे परतावल पनियरा मार्ग पर दुर्गा मन्दिर चैराहा से नरेश चाय के दुकान से नहर पुलिया तक रोड के किनारे पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/02/2024 | 15/04/2024 |  | 3203793 | 3200596 | 3203793 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | फुटपाथ | Maharajganj
13728 | 1 | CM-NSY0013727 | नगर पंचायत पनियरा के बड़वार मे प्रा0 विद्यालय द्वितीय का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45446 | 45418 |  | 600076 | 596799.45 | 600076 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
13743 | 1 | CM-NSY0013742 | नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नम्बर 01 मे रणजीत सिहं के मकान के सामने पार्क का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45446 | 45418 |  | 699675 | 696971.17 | 699781 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
10947 | 1 | CM-NSY0010946 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड सं0 15 बुद्ध नगर, बर्डपुर बाजार में पल्टादेवी मार्ग पर ओमप्रकाश यादव के जमीन से गौरी मेडिकल तक सी0सी0 रोड का निर्माण/मरम्मत कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/02/2024 | 20/05/2024 |  | 2668652 | 2665983.3 | 2668652 | 2610614 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10965 | 1 | CM-NSY0010964 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-05 मु0 सरदार पटेल नगर में पू0मा0वि0 मोहनाजोत का मरम्मत व अन्य विविध कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 20/05/2024 |  | 1378052 | 1377914.86 | 1378052 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
10931 | 1 | CM-NSY0010930 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-03 आर्यनगर, गोसाईगंज में चंद्रभान गोस्वामी के घर से पवन शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45445 | 20/05/2024 |  | 904993 | 904540.52 | 904993 | 877757 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10934 | 1 | CM-NSY0010933 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-05 सरदार पटेल नगर, मोहनाजोत में बभनी पी0डब्लू0डी0 रोड से शमसान घाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45445 | 20/05/2024 |  | 3165206 | 3163623.37 | 3165206 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10935 | 1 | CM-NSY0010934 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-05 सरदार पटेल नगर (मोहनाजोत) में पल्टादेवी पी0डब्लू0डी0 रोड से जय प्रकाश चौधरी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45445 | 20/05/2024 |  | 3997997 | 3995998.17 | 3997997 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10936 | 1 | CM-NSY0010935 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-02 अम्बेडकर नगर, पोखरभिण्डा में गांव के दक्षिण विनोद चौधरी के खेत से किशोर गौड़ के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45567 | 20/05/2024 |  | 1951973 | 1948069.28 | 1951973 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10937 | 1 | CM-NSY0010936 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड सं0 13 कृष्णा नगर, ब्लॉक के बगल में सूर्यकुड़िया मार्ग पर दुर्गा मंदिर से नईमुद्दीन के जमीन तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/02/2024 | 20/05/2024 |  | 3955488 | 3951532.87 | 3955488 | 3866624 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10938 | 1 | CM-NSY0010937 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-10 सुभाषनगर महदेइया में मकतब स्कूल से नजरूद्दीन के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45506 | 20/05/2024 |  | 1960557 | 1958596.83 | 1960557 | 1917586 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10939 | 1 | CM-NSY0010938 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-10 सुभाष नगर महदेइया में दुलारे के घर से मकतब स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/02/2024 | 20/05/2024 |  | 1529899 | 1528368.86 | 1529899 | 1498280 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10940 | 1 | CM-NSY0010939 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-03 आर्यनगर गोसाईगंज में तौलन के घर से हृदयराम के घर होते हुए शोभनाथ गोस्वामी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/02/2024 | 20/05/2024 |  | 731795 | 731063.77 | 731795 | 716024 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
18143 | 1 | CM-NSY0000018142 | A&OE and IEC | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 222000 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
12955 | 1 | CM-NSY0012954 | वार्ड नंबर 14 छोटी कटैया से काली माता मंदिर तक सीसी रोड का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/02/2024 | 27/05/2024 |  | 2027000 | 2027000 | 2027000 | 1877356 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12942 | 1 | CM-NSY0012941 | वार्ड नंबर 05 में वीर बहादुर सिंह जी चौक गेट से उत्तरी रेलवे गेट तक उत्तर तरफ आर सी सी नाला ,स्लैब का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 45602 |  | 3993000 | 3992800.35 | 3993000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12949 | 1 | CM-NSY0012948 | वार्ड नंबर 15 में कोल्ड स्टोरेज से अवधेश चौरसिया के मकान तक सीसी रोड का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/02/2024 | 27/05/2024 |  | 2594000 | 2592703 | 2594000 | 2402002 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12946 | 1 | CM-NSY0012945 | वार्ड नंबर 03 में धनहिया पिच मार्ग से बारात घर तक सीसी रोड का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/02/2024 | 28/05/2024 |  | 822000 | 822000 | 822000 | 759221 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12939 | 1 | CM-NSY0012938 | वार्ड नंबर 06 में वीर बहादुर सिंह जी चौक गेट से उत्तरी रेलवे गेट तक दच्छिन तरफ आर सी सी नाला ,स्लैब का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 45601 |  | 3993000 | 3992800.35 | 3993000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12953 | 1 | CM-NSY0012952 | वार्ड नंबर 03 में हीरा के मकान से रेलवे बॉर्डर तक कवर्ड आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/02/2024 | 27/05/2024 |  | 3029000 | 3028394.2 | 3029000 | 2805632 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12983 | 1 | CM-NSY0012982 | नगर पंचायत चौमुखा कैम्पियरगंज के विभिन्न चौराहे पर 10 मीटर सेमी हाई मास्ट 07 अदद का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/03/2024 | 45630 |  | 1736000 | 1729000 | 1736000 | 1670390 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | स्ट्रीट लाइट | Gorakhpur
12701 | 1 | CM-NSY0012700 | नगर पंचायत बिस्कोहर के वार्ड नं 4 शिव नगर मो0 सिकौथा में अवधराम मौर्या के घर से मौर्या ढीह मार्ग तक आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 31/01/2024 | 30/03/2024 |  | 3953177 | 3953000 | 3953177 | 1541368 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12702 | 1 | CM-NSY0012701 | नगर पंचायत बिस्कोहर के वार्ड नंबर 09 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में राम नारायण के घर से भोरी PWD रोड तक RCC सड़क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 31/01/2024 | 30/03/2024 |  | 3974789 | 3974000 | 3974789 | 3972636 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12704 | 1 | CM-NSY0012703 | नगर पंचायत बिस्कोहर के वार्ड नंबर 11 भगत सिंह नगर में हनुमान मंदिर से सुखचैन भारती के घर तक आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 31/01/2024 | 30/03/2024 |  | 3964846 | 3954090 | 3964846 | 3640439 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12710 | 1 | CM-NSY0012709 | नगर पंचायत बिस्कोहर में प्राथमिक विद्यालय सिकरा बुजुर्ग में बाउण्ड्रीवाल पेंटिंग एवं टेल्स का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45475 | 30/03/2024 |  | 1343649 | 1342865 | 1343649 | 1342798 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
12717 | 1 | CM-NSY0012716 | नगर पंचायत बिस्कोहर सीमांतर्गत पार्क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 31/01/2024 | 30/03/2024 |  | 3990636 | 3990000 | 3990636 | 2157572 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | पार्क व हरित क्षेत्र | Siddharth Nagar
12747 | 1 | CM-NSY0012746 | नगर पंचायत बिस्कोहर में प्राथमिक विद्यालय फूलपुर में बाउण्ड्रीवाल पेंटिंग एवं टेल्स का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 31/01/2024 | 30/03/2024 |  | 2028957 | 2028957 | 2028957 | 1742331 | 0 | 0 | 705 | 27 | NP Biskohar | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
13611 | 1 | CM-NSY0013610 | वार्ड नं०-7, भारत भारी जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में इण्टरलॉकिंग एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 31/08/2024 |  | 2878000 | 2877424 | 2878000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
13600 | 1 | CM-NSY0013599 | वार्ड नं०- 3, लोहरौली प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 31/08/2024 |  | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
13606 | 1 | CM-NSY0013605 | वार्ड नं०- 3, लोहरौली जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में इण्टरलॉकिंग एवं बाउण्ड्रीवाल तथा कमरों की मरम्मत कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 31/08/2024 |  | 2173000 | 2173000 | 2173000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
13608 | 1 | CM-NSY0013607 | वार्ड नं०-7, भारत भारी प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में इण्टरलॉकिंग एवं बाउण्ड्रीवाल तथा कमरों की मरम्मत कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 31/08/2024 |  | 2895000 | 2894421 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
13575 | 1 | CM-NSY0013574 | वार्ड नं०-4, लक्ष्मण नगर में सुभाष के दुकान से राम सागर के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 31/08/2024 |  | 3736000 | 3735252 | 3736000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12404 | 1 | CM-NSY0012403 | वार्ड नं०- 1 महर्षि वाल्मीकि नगर में मनोज शर्मा के के घर से आसिर मोहम्मद के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 31/08/2024 |  | 2438000 | 2438000 | 2438000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12412 | 1 | CM-NSY0012411 | वार्ड नं०- 1 महर्षि वाल्मीकि नगर में अजीत के खेत से काली माता स्थान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 31/08/2024 |  | 2926000 | 2926000 | 2926000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12413 | 1 | CM-NSY0012412 | वार्ड नं०-5, शत्रुघ्न नगर में बबलू सिंह के घर से तरैना पोखरा तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/02/2024 | 31/08/2024 |  | 3129000 | 3129000 | 3129000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13422 | 1 | CM-NSY0013421 | नगर पंचायत कप्तानगंज में पण्डूल घाट मार्ग पर वायरलेस चौराहा का सौन्दरीकरण का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 15/08/2024 |  | 3590000 | 3523585 | 3590000 | 1227727 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Basti
13407 | 1 | CM-NSY0013406 | नगर पंचायत कप्तानगंज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय कप्तानगंज में टाइलीकरण एव पाथवे का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 15/07/2024 |  | 972000 | 957420 | 972000 | 914433 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
13410 | 1 | CM-NSY0013409 | नगर पंचायत कप्तानगंज में प्राथमिक विद्यालय कप्तानगंज में टाइलीकरण एव पाथवे का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 15/07/2024 |  | 838000 | 828782 | 838000 | 792584 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
13414 | 1 | CM-NSY0013413 | नगर पंचायत कप्तानगंज में प्राथमिक विद्यालय कुसमौर मे टाइलीकरण एव पाथवे का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 15/07/2024 |  | 920000 | 918988 | 920000 | 918467 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
13416 | 1 | CM-NSY0013415 | नगर पंचायत कप्तानगंज में प्राथमिक विद्यालय नकटीदेई मे टाइलीकरण एव पाथवे का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 15/06/2024 |  | 897000 | 880405 | 897000 | 879933 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
13419 | 1 | CM-NSY0013418 | नगर पंचायत कप्तानगंज में प्राथमिक विद्यालय पिकौरा सानी मे टाइलीकरण एव पाथवे का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1027000 | 1008000 | 1027000 | 1008000 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | विद्यालय मरम्मत | Basti
18144 | 1 | CM-NSY0000018143 | A&OE and IEC | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 731 | 25 | NP Kaptanganj | A&OE(2%) | Basti
15683 | 1 | CM-NSY0015682 | आई० आई० सी० मद में खर्च के लिये | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 300000 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
15659 | 1 | CM-NSY0015658 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बलरामपुर में दिव्यांग शौचालय एवं यूरिनल निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/01/2024 | 15/10/2023 |  | 478008 | 477578 | 478008 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15660 | 1 | CM-NSY0015659 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कम्पोजिट उ0 प्रा0 विद्यालय जनेसरी बुजुर्ग में दिव्यांग शौचालय, यूरिनल एवं टाइलीकरण का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/01/2024 | 15/10/2023 |  | 789732 | 788943 | 789732 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15661 | 1 | CM-NSY0015660 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कम्पोजिट विद्यालय राजेसुल्तानपुर में दिव्यांग शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/01/2024 | 15/10/2023 |  | 494073 | 493629 | 494073 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15662 | 1 | CM-NSY0015661 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तरौना बांसगांव में दिव्यांग शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/01/2024 | 15/10/2023 |  | 479921 | 479442 | 479921 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15663 | 1 | CM-NSY0015662 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय राजेशाहरयारपुर में दिव्यांग शौचालय, यूरिनल एवं टइलीकरण का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/01/2024 | 15/10/2023 |  | 618022 | 617961 | 618022 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15672 | 1 | CM-NSY0015671 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम बिजली खास में डॉ० भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति स्थाल पर पार्क का निर्माण एवं सोंदर्यीकरण का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 1774094 | 0 | 1774094 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Ambedkar Nagar
15673 | 1 | CM-NSY0015672 | वार्ड न० 14 वसुधा नगर में जय माँ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में 12.5आक्टागोनल हाईमास्क का अधिष्ठापन का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/01/2024 | 15/10/2023 |  | 525920 | 523270 | 525920 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | स्ट्रीट लाइट | Ambedkar Nagar
15674 | 1 | CM-NSY0015673 | वार्ड न० 6 कृष्णा नगर में अम्बेडकर पार्क में में 12.5आक्टागोनल हाईमास्क का अधिष्ठापन का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/01/2024 | 15/10/2023 |  | 525920 | 523270 | 525920 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | स्ट्रीट लाइट | Ambedkar Nagar
15675 | 1 | CM-NSY0015674 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम बिजली खास में डॉ० भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति स्थान पर 12.5आक्टागोनल हाईमास्क का अधिष्ठापन का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/01/2024 | 15/10/2023 |  | 525920 | 523270 | 525920 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | स्ट्रीट लाइट | Ambedkar Nagar
15676 | 1 | CM-NSY0015675 | वार्ड न० ७ लोहिया नगर में पंचायत भवन पर 12.5आक्टागोनल हाईमास्क का अधिष्ठापन का कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/01/2024 | 15/10/2023 |  | 525920 | 523270 | 525920 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | स्ट्रीट लाइट | Ambedkar Nagar
15678 | 1 | CM-NSY0015677 | 60वाट ४५ अदद लाइट की क्रयदारी | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/01/2024 | 18/10/2023 |  | 342750 | 308250 | 342750 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | स्ट्रीट लाइट | Ambedkar Nagar
15652 | 1 | CM-NSY0015651 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में मुख्य चौराहों से शहीद भगवान सिंह गेट तक मुख्य मार्ग के उत्तर पटर इंटरलाकिंग फुटपाथ का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 3958475 | 0 | 3958475 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | फुटपाथ | Ambedkar Nagar
15653 | 1 | CM-NSY0015652 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में वार्ड न० १३ के मो गाँधी नगर में राम जानकी मंदिर के सामने से त्रिलोकपुर पिचमार्ग तक नव निर्माण पिच रोड का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 3228000 | 0 | 3228000 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
15654 | 1 | CM-NSY0015653 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में मुख्य चौराहों से शहीद भगवान सिंह गेट तक मुख्य मार्ग के दक्षिण पटर इंटरलाकिंग फुटपाथ का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 3962900 | 0 | 3962900 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | फुटपाथ | Ambedkar Nagar
17120 | 1 | CM-NSY0017119 | वार्ड-01 महीपाल के मकान से राजेश के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 132963 | 132298 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17209 | 1 | CM-NSY0017208 | प्रचार प्रसार आदि कार्य आई0ई0सी0 व ओ0 एंड ए0ई0 | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 1694181 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | A&OE(2%) | Rampur
17076 | 1 | CM-NSY0017075 | वार्ड - 13 युसुफ के घर से बाबर खां के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45294 | 45297 |  | 1573403 | 1557668 | 1573403 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17083 | 1 | CM-NSY0017082 | वार्ड - 14 अमीर हुसैन के खेत से अमीर हुसैन के खेत तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45294 | 45297 |  | 1588702 | 1580758 | 1588702 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
18146 | 1 | CM-NSY0000018145 | A&OE and IEC | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 694 | 67 | NP Saiphani | A&OE(2%) | Rampur
16904 | 1 | CM-NSY0016903 | आई ई सी ए एंड ओई | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 1084675 | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | A&OE(2%) | Unnao
14144 | 1 | CM-NSY0014143 | वार्ड नं0 11 कांटी में देवकी के घर से छेद्दू घर तक सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 766828 | 766478.63 | 766828 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14149 | 1 | CM-NSY0014148 | वार्ड नं0 12 हड़हा बाजार में राकेश अवस्थी के घर से सुरेश लोधी के घर सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 763667 | 763287.9 | 763667 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14157 | 1 | CM-NSY0014156 | वार्ड नं0 12 हड़हा बाजार में डामर रोड कार्यालय के बगल से प्रा0वि0 हड़हा द्वितीय तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 1639728 | 1639236.08 | 1639728 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14163 | 1 | CM-NSY0014162 | वार्ड नं0 11 कांटी में मेनरोड से रामऔतार के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45628 | 13/03/2024 |  | 1324685 | 1324045.11 | 1324685 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14170 | 1 | CM-NSY0014169 | वार्ड नं0 05 अचलेश्वर नगर में भगवती प्रसाद के घर सेेेेेे फिक्कू के घर तक सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45628 | 30/04/2024 |  | 411219 | 411047.68 | 411219 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14171 | 1 | CM-NSY0014170 | वार्ड नं0 14 माधव नगर में अचलगंज हड़हा रोड से संजू बाजपेयी के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 637865 | 637686.66 | 637865 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14173 | 1 | CM-NSY0014172 | वार्ड नं0 01 लोहचा में महावीर पासी के घर से पप्पू लोधी के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड ड्रेन निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 783151 | 782800.48 | 783151 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14174 | 1 | CM-NSY0014173 | वार्ड नं0 05 अचेश्वर नगर में लालू अयोध्या के घर से दुर्गा पान वाले सी0सी0 रोड व कवर्ड ड्रेन निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45628 | 13/05/2024 |  | 1345653 | 1345280.74 | 1345653 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14175 | 1 | CM-NSY0014174 | वार्ड नं0 05 अचलेश्वर नगर में राधेश्याम के घर से टावर के सामने तक सी0सी0 रोड व कवर्ड ड्रेन निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 336413 | 336099.85 | 336413 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14176 | 1 | CM-NSY0014175 | वार्ड नं0 14 माधव नगर में अचलगंज पंचायती धर्मशाला से दयाराम के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड ड्रेन निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 1677975 | 1677071.72 | 1677975 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
14179 | 1 | CM-NSY0014178 | वार्ड़ सं0 03 केशव नगर में प्रभात मेडिकल स्टोर से चयनेश्वर मंदिर तक नाला निर्माण कार्य । | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 578600 | 578129.47 | 578600 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | नाली | Unnao
14201 | 1 | CM-NSY0014200 | वार्ड नं 12 हड़हा बाजार परिसर में पुराने टीनशेड और इंटरलॉकिंग कार्य को बदलकर नयी टीनशेड का र्निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 3933578 | 0 | 3933578 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Unnao
14183 | 1 | CM-NSY0014182 | वार्ड नं0 03 केशव नगर में पियूष त्रिवेदी के घर से ब्लाक तक नाला निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 723250 | 722879.61 | 723250 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
14188 | 1 | CM-NSY0014187 | वार्ड नं0 03 केशव नगर में सरगम कृषि उद्योग से जगदीश शर्मा के घर तक नाला निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 578600 | 578303.05 | 578600 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
14189 | 1 | CM-NSY0014188 | वार्ड नं0 11 कांटी में आई0बी0डी0आई0 बैंक से आदर्श मैरिज लॉन तक नाला निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 867900 | 867281 | 867900 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
14190 | 1 | CM-NSY0014189 | वार्ड नं0 11 कांटी में मिश्रा मार्केट से फौजी के घर तक नाला निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 867900 | 867454.58 | 867900 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
14191 | 1 | CM-NSY0014190 | वार्ड नं0 11 कांटी में आदर्श मैरिज लॉन से ग्लोबस हास्पिटल तक नाला निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45293 | 30/04/2024 |  | 867900 | 0 | 867900 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
15518 | 1 | CM-NSY0015517 | वार्ड नं0 06 में परसनराम के घर से रवीन्द्र राजभर के घर होते हुए सेंट जेवियर्स स्कूल तक सी0सी0 मार्ग का नवनिर्माण कार्यं। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45628 | 24/06/2024 |  | 3556289 | 355629 | 3556289 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15519 | 1 | CM-NSY0015518 | वार्ड नं0 08 में स्व0 सुरेन्द्र सिंह के घर से आजमगढ़-गाजीपुर मेन रोड तक सी0सी0 माग का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 26/02/2024 | 25/05/2024 |  | 1592818 | 1591225 | 1592818 | 1591170 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15521 | 1 | CM-NSY0015520 | वार्ड नं0 08 में संदीप मद्धेशिया के दुकान से एच0डी0एफ0सी0 बैक तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 26/02/2024 | 24/06/2024 |  | 2254525 | 2243253 | 2254525 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15522 | 1 | CM-NSY0015521 | वार्ड नं0 08 में भगानू सोनकर के घर से लल्ली वर्मा के घर/पुलिया तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 16/03/2024 | 14/05/2024 |  | 1367946 | 1320068 | 1367946 | 1319629 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15523 | 1 | CM-NSY0015522 | वार्ड नं0 10 में पी0डब्लू0डी0 पीच मार्ग से नगर पंचायत कार्यालय होते हुए विरचन पाण्डेय के घर तक सी0सी0 मार्ग का नवनिर्माण कार्यं। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 26/02/2024 | 24/06/2024 |  | 3339771 | 3306373 | 3339771 | 3306325 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15524 | 1 | CM-NSY0015523 | वार्ड नं0 13,15 एवं 03 में अमिनही मस्जिद से कमाल के घर होते हुए वैजनाथ यादव के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 26/02/2024 | 24/06/2024 |  | 3871788 | 3870627 | 3871788 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15527 | 1 | CM-NSY0015526 | वार्ड नं0 09 में ब्लाक गेट/सन्तोष सोनकर के दुकान से रामा सिंह के घर तक आर0सी0सी0 नाली का नवनिर्माण कार्यं। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 26/02/2024 | 24/06/2024 |  | 3730662 | 3729542 | 3730662 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | नाली | Azamgarh
18147 | 1 | CM-NSY0000018146 | A&OE and IEC | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | A&OE(2%) | Azamgarh
13131 | 1 | CM-NSY0013130 | नगर पंचायत मुण्डेरवा प्राथमिक विघालय उमरी अहरा में बाउन्ड्रीवाल उच्चीकरण, टाईलीकरण, टायलेट, किचन शेड व पाथ वे का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 892000 | 890305 | 892000 | 829620 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | विद्यालय मरम्मत | Basti
13148 | 1 | CM-NSY0013147 | नगर पंचायत मुण्डेरवा‚ बस्ती में आई०ई०सी०‚ ए० और ओ०ई० द्वारा कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 1069000 | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | A&OE(2%) | Basti
13079 | 1 | CM-NSY0013078 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में सोनू के प्लाट से प्रताप नरायण के दुकान तक नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 494000 | 492765 | 494000 | 443517 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | जल निकासी नाला निर्माण | Basti
13070 | 1 | CM-NSY0013069 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में युनिक इलेक्ट्रानिक से आधार संसोधन केन्द्र तक नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 16/07/2024 |  | 496000 | 490544 | 496000 | 397116 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | जल निकासी नाला निर्माण | Basti
13083 | 1 | CM-NSY0013082 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में सिंह पतंजलि दुकान से पी0.एन0 सिंह के प्लाट तक नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 497000 | 496006 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | जल निकासी नाला निर्माण | Basti
13086 | 1 | CM-NSY0013085 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में परशुराम के घर से रामतौर के घर तक नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 497000 | 496006 | 497000 | 429992 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | जल निकासी नाला निर्माण | Basti
13088 | 1 | CM-NSY0013087 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में प्रेम हलवाई के प्लाट से बावर्ची के घर तक नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 483000 | 482034 | 483000 | 427446 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | जल निकासी नाला निर्माण | Basti
13089 | 1 | CM-NSY0013088 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में राम भजन के प्लाट से पुलिया तक नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 497000 | 496006 | 497000 | 421517 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | जल निकासी नाला निर्माण | Basti
13094 | 1 | CM-NSY0013093 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में, मुण्डेरवा बाजार मुख्य मार्ग पर आस्था इलेक्ट्रानिक से रामदीन के घर तक पाथवे निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45572 | 45575 |  | 3895000 | 3855660 | 3895000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | फुटपाथ | Basti
13098 | 1 | CM-NSY0013097 | वार्ड नं 01 अम्बेडकर नगर में ओमप्रकाश के घर से बाग तक सी0 सी0 सडक व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 508000 | 506984 | 508000 | 410098 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13099 | 1 | CM-NSY0013098 | वार्ड नं 02 गौतम बुध नगर में अहरा मार्ग से हरिराम के घर तक सी0 सी0 सडक एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 794000 | 792412 | 794000 | 640486 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13102 | 1 | CM-NSY0013101 | वार्ड नं 03 लोहिया नगर में लालगंज मार्ग से जुगुल किशोर के घर तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 620000 | 618760 | 620000 | 510250 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क | Basti
13124 | 1 | CM-NSY0013123 | वार्ड नं 12 पटेल नगर में प्रेमचन्द्र के प्लाट से गाजी मिया के मकान होते हुये राम चरण के मकान तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45572 | 45575 |  | 1038000 | 1027620 | 1038000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क | Basti
13126 | 1 | CM-NSY0013125 | वार्ड नं 14 अग्रसेन नगर मन्नु के मकान से पवन सिंह के मकान होते हुये अंजीत जायसवाल तक सी0 सी0 सडक व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45572 | 45575 |  | 1498000 | 1483319 | 1498000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13115 | 1 | CM-NSY0013114 | वार्ड नं 10 गांधी नगर में नाटे के मकान से मेहदी के घर होते हुये बेचन के मकान तक सी0 सी0 सडक व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 897000 | 895206 | 897000 | 771649 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13121 | 1 | CM-NSY0013120 | वार्ड नं 11 शहीद ब्रद्री प्रसाद नगर में रंजीत के मकान से वकील के मकान तक सी0 सी0 सडक व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 922000 | 920156 | 922000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13106 | 1 | CM-NSY0013105 | वार्ड नं 05 इन्द्रानगर में आनन्द के मकान से हरिवंश तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 871000 | 868822 | 871000 | 702301 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क | Basti
13113 | 1 | CM-NSY0013112 | वार्ड नं 08 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में काटे मार्ग से परमजीत सिंह के मकान होते हुये पिन्टु पाण्डेय के मकान तक सी0 सी0 सडक व नाली का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45572 | 45575 |  | 1051000 | 1040490 | 1051000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13104 | 1 | CM-NSY0013103 | वार्ड नं 04 शास्त्री नगर में अशरफ के प्लाट से शिवमति के घोठा तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 602000 | 600796 | 602000 | 503266 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क | Basti
13108 | 1 | CM-NSY0013107 | वार्ड नं 06 नेताजी सुभाषनगर में काटे मार्ग से गढ्ढा तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 795000 | 793410 | 795000 | 676569 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क | Basti
13109 | 1 | CM-NSY0013108 | वार्ड नं 07 श्रीराम नगर में प्राथमिक विघालय के बगल से पिच रोड तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 572000 | 570570 | 572000 | 490714 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | सीoसीo सड़क | Basti
18148 | 1 | CM-NSY0000018147 | A&OE and IEC | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 91112 | 0 | 91120 | 0 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | A&OE(2%) | Budaun
17123 | 1 | CM-NSY0017122 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-07 में मेन रोड़ से गुप्ती बाबा मन्दिर होते हुये शिव मन्दिर तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 27/05/2024 |  | 3004000 | 2964948 | 3004000 | 1486800 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Budaun
17124 | 1 | CM-NSY0017123 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-03 में मेन रोड़ से होलू मिस्त्री तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 27/05/2024 |  | 2696000 | 2655560 | 2696000 | 1303900 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Budaun
17128 | 1 | CM-NSY0017127 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-10 में प्रमोद के मकान से राजवीर के घेर तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 45631 |  | 1374600 | 1359479.4 | 1374600 | 700684 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Budaun
17132 | 1 | CM-NSY0017131 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-11 में प्राथमिक विद्यालय नबावगंज में कमरों में टाइल्स व इण्टरलाकिंग सौन्दर्यकरण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 45631 |  | 692200 | 683547 | 692200 | 346566 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | विद्यालय मरम्मत | Budaun
17139 | 1 | CM-NSY0017138 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-04 में जुगेन्द्र के मकान से बालकराम के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 45631 |  | 358600 | 354476 | 358600 | 202016 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Budaun
17140 | 1 | CM-NSY0017139 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-04 में अमरपाल के मकान से राजवीर के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 45631 |  | 138900 | 137233 | 138900 | 72216 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Budaun
17141 | 1 | CM-NSY0017140 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-04 में मूलचन्द के मकान से लालाराम के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 45631 |  | 278400 | 274920 | 278400 | 131570 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Budaun
17143 | 1 | CM-NSY0017142 | नगर पंचायत दहगवां में वार्ड सं0-03 में तागां अड्डे पर चैराहे का सौन्दर्यकरण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45629 | 45631 |  | 573500 | 566331 | 573500 | 0 | 0 | 0 | 749 | 22 | NP Dahgawan | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Budaun
16970 | 1 | CM-NSY0016969 | 1 प्रतिशत IEC & 2 प्रतिशत A&OE | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 1062000 | 0 | 171900 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | A&OE(2%) | Mainpuri
16897 | 1 | CM-NSY0016896 | नगर पंचायत बरनाहल के वनखंण्डेश्वर नगर में महेश यादव के मकान से रामवीर, खुन्नू के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 24/01/2024 | 23/04/2024 |  | 1332779 | 1302524.92 | 1332779 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16898 | 1 | CM-NSY0016897 | नगर पंचायत बरनाहल के दलेलनगर में राजकुमार के मकान से जयकुमार बायां धर्मेन्द्र के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 25/04/2024 |  | 791951 | 791951 | 791951 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16899 | 1 | CM-NSY0016898 | नगर पंचायत बरनाहल के आजादनगर में रामबाबू के मकान से महावीर के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 25/04/2024 |  | 618490 | 618490 | 618490 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16901 | 1 | CM-NSY0016900 | नगर पंचायत बरनाहल के मढामई में भूपेन्द्र के मकान से जवाहरलाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 30/04/2024 |  | 996910 | 996910 | 996910 | 995718 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16902 | 1 | CM-NSY0016901 | नगर पंचायत बरनाहल के मोहल्ला कटरा में तालाब से मैन रोड तक नाला निर्माण का कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 24/01/2024 | 30/04/2024 |  | 5463400 | 5449741 | 5463400 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | जल निकासी नाला निर्माण | Mainpuri
16884 | 1 | CM-NSY0016883 | नगर पंचायत बरनाहल के भदौलपुर में बन्टू के मकान से दलवीर के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 30/04/2024 |  | 551147 | 551147 | 551147 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16878 | 1 | CM-NSY0016877 | नगर पंचायत बरनाहल के भदौलपुर में रमेश यादव के मकान से श्याम सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण व नाली मरम्मत का कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 24/01/2024 | 30/04/2024 |  | 1154747 | 1151860.13 | 1154747 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16880 | 1 | CM-NSY0016879 | नगर पंचायत बरनाहल के भदौलपुर में अखिलेश यादव के मकान से श्याम सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 45508 |  | 553507 | 553507 | 553507 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16857 | 1 | CM-NSY0016856 | नगर पंचायत बरनाहल के मढामई में रजनेश के मकान से रामभरोसे के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 45508 |  | 985606 | 985606 | 985606 | 980805 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16867 | 1 | CM-NSY0016866 | नगर पंचायत बरनाहल के मढामई में कुलदीप के मकान से रनवीर के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 30/04/2024 |  | 507367 | 507367 | 507367 | 506860 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16869 | 1 | CM-NSY0016868 | गर पंचायत बरनाहल के मढामई में विजय कुमार राठौर के मकान से राजेश कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 30/04/2024 |  | 951023 | 951023 | 951023 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16870 | 1 | CM-NSY0016869 | नगर पंचायत बरनाहल के औरंगाबाद में छेदालाल शाक्य के मकान से विनोद शाक्य के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 30/04/2024 |  | 926500 | 926500 | 926500 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16872 | 1 | CM-NSY0016871 | नगर पंचायत बरनाहल के औरंगाबाद में रामसेवक के मकान से सत्यवीर के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45505 | 30/04/2024 |  | 828918 | 828918 | 828918 | 826708 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16876 | 1 | CM-NSY0016875 | नगर पंचायत बरनाहल के भदौलपुर में संतोष के मकान से फेरू सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 24/01/2024 | 30/04/2024 |  | 1533789 | 1529953.53 | 1533789 | 1414917 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
17622 | 1 | CM-NSY0017621 | आई ई सी एण्ड ए एण्ड ओ ई | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 1972878.48 | 0 | 176010 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | A&OE(2%) | Ayodhya
17562 | 1 | CM-NSY0017561 | वार्ड संख्या 08 में ड्योढी सम्पर्क मार्ग से रामबहोर के खेत तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 2052133 | 1981156 | 2052133 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
17563 | 1 | CM-NSY0017562 | वार्ड संख्या 09 में रामकुमार के मकान से मनोज यादव के मकान के पास तक सी०सी० सडक का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 940699 | 913428 | 940699 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
17564 | 1 | CM-NSY0017563 | वार्ड संख्या 13 में आकाश के मकान से सर्वादीन के मकान तक सी०सी० सडक का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 662523 | 0 | 662523 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
17565 | 1 | CM-NSY0017564 | वार्ड संख्या 02 सोहावल में तिलकराम के मकान से आशीष के मकान तक नाला कवर्ड का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 3149946 | 3118447 | 3149946 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
17566 | 1 | CM-NSY0017565 | वार्ड संख्या 04 मे राजकुमार के मकान से विकास वर्मा के मकान तक नाला कवर्ड का निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 587689 | 0 | 587689 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
17571 | 1 | CM-NSY0017570 | वार्ड संख्या 12 मे प्राथमिक विद्यालय साल्हेपुर निमैचा गेट से सोहावल तहसील होते हुए रेलवे कासिंग तक नाला कवर्ड का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 3963832 | 3924194 | 3963832 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
17575 | 1 | CM-NSY0017574 | वार्ड संख्या 05 मे राजेन्द्र कुमार के मकान से पप्पू के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 1092237 | 0 | 1092237 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
17550 | 1 | CM-NSY0017549 | वार्ड संख्या 03 में मोहल्ला शेखलौदी मोहनलाल के मकान से फूलचन्द्र के खेत तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 1756580 | 1711818 | 1756580 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
17553 | 1 | CM-NSY0017552 | वार्ड संख्या 05 में नवीगंज ड्योढी सम्पर्क मार्ग से रामसुमेर कनौजिया के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 1830994 | 1732388 | 1830994 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
17554 | 1 | CM-NSY0017553 | वार्ड संख्या 06 में नवीगंज मीरपुर कांटा सम्पर्क मार्ग से पंकज के मकान होते हुए अनिल सिंह के मकान तक सी०सी० सडक का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 1564530 | 1519703 | 1564530 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
18149 | 1 | CM-NSY0000018148 | A&OE and IEC | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 163800 | 0 | 163800 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | A&OE(2%) | Gonda
15013 | 1 | CM-NSY0015012 | वार्ड नंबर 05 कल्याण नगर में अस्पताल के सामने सेल्फी प्वाइंट का स्थापना कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 24/05/2024 |  | 830600 | 827609.84 | 830600 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gonda
14999 | 1 | CM-NSY0014998 | वार्ड नंबर 12 खीरभारी नगर में चिड़रिहवा पक्की सड़क से ईदगाह तक सी ० सी ० रोड का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 24/05/2024 |  | 2348431.94 | 2340212.43 | 2348431.94 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | सीoसीo सड़क | Gonda
14966 | 1 | CM-NSY0014965 | वार्ड नंबर ०४ मोहल्ला मुजेहना नगर में गोसाई बाबा के घर से थाना धानेपुर गेट के आगे हेल्थ जिम तक आर० आर ० सी ० नाली निर्माण ढक्कन सहित | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 24/05/2024 |  | 3733766.11 | 3720324.55 | 3733766.11 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
14978 | 1 | CM-NSY0014977 | वार्ड नंबर ०४ मोहल्ला मुजेहना नगर में डाक बांग्ला बाउंड्री दक्षिणी छोर से हज़ारी मेडिकल स्टोर तक आर० आर० सी ० नाली निर्माण ढक्कन सहित | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 24/05/2024 |  | 3527024.48 | 3513974.49 | 3527024.48 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
14988 | 1 | CM-NSY0014987 | वार्ड नंबर 07 मोहल्ला चतुर्धन लाल चौधरी नगर में बाबूराम पुरवा गली से सुनील मेडिकल स्टोर तक आर ० आर ० सी ० नाली निर्माण ढक्कन सहित | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 24/05/2024 |  | 3797378.92 | 3782948.88 | 3797378.92 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
15023 | 1 | CM-NSY0015022 | वार्ड नंबर 04 मुजेहना नगर में गोरथनिया में नया आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य बाउंड्री सहित | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 21/02/2024 | 24/06/2024 |  | 2143528.72 | 2136026.37 | 2143528.72 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | आंगनवाडी मरम्मत | Gonda
13870 | 1 | CM-NSY0013869 | वार्ड नंबर 05 मोहल्ला गंगा प्रसाद खेड़ा मे डामर रोड (हनुमान मंदिर) से राजेंद्र पाल के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45627 | 13/06/2024 |  | 563255 | 563142.83 | 563255 | 559517 | 0 | 0 | 644 | 54 | NP Ugu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
12811 | 1 | CM-NSY0012810 | नगर पंचायत पिपराइच वार्ड न. 01 में समय माता मंदिर में सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य / | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1376950 | 1376950 | 1376950 | 1270582 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12839 | 1 | CM-NSY0012838 | नगर पंचायत पिपराइच में वार्ड न० 07 सम्मे माता नगर में लक्ष्मण साहनी के घर से जलकल परिसर होते हुए माधव के घर तक सी०सी० सड़क एंव रा०सी०सी० नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1672187 | 1672187 | 1672187 | 1553539 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12834 | 1 | CM-NSY0012833 | नगर पंचायत पिपराइच वार्ड न. 01 सुभाष चन्द्र वोस नगर साईंपुरम कालोनी में कन्हैया गुप्ता के घर से सिन्धु सिंह के घर होते हुए दरोगा सिंह के घर तक सी. सी. सड़क एंव आर. सी. सी. नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य l | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2588253 | 2588253 | 2588253 | 828825 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12856 | 1 | CM-NSY0012855 | नगर पंचायत पिपराइच में वार्ड न० 07 सम्मे माता नगर में गिरिजाशंकर वर्समा के घर से सत्यनारायण के घर होते हुए मुरारी के घर तक सी०सी० सड़क एंव आर०सी०सी० नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य l | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 14/06/2024 |  | 3163175 | 3163175 | 3163175 | 2911758 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12868 | 1 | CM-NSY0012867 | नगर पंचायत पिपराइच में वार्ड न० 09 ब्रह्म स्थान नगर में झीनक के घर से कमलेश , उमेश व हनीब के घर होते हुए गणेश के घर तक सी०सी० सड़क एंव आर०सी०सी० नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य l | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2268421 | 2268421 | 2268421 | 2098781 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12902 | 1 | CM-NSY0012901 | आदर्श नगर पंचायत पिपराइच में वार्ड न० १४ एकलव्य नगर में प्राथमिक विद्यालय पिपरा मुगलान में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य l | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 18/06/2024 | 18/09/2024 |  | 1773864 | 1772090 | 1773864 | 0 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
12910 | 1 | CM-NSY0012909 | नगर पंचायत पिपराइच वार्ड न० १६ विवेकानंद नगर में मोहन आटा चक्की से लेकर शराब भट्टी होते हुए जान मोहम्मद के घर तक सी.सी. सड़क और आर०सी.सी. नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य l | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2744589 | 2744589 | 2744589 | 2534375 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12893 | 1 | CM-NSY0012892 | नगर पंचायत पिपराइच में वार्ड न० 09 ब्रह्म स्थान नगर में मेन पिच रोड से दुर्गा माता मंदिर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य l | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 15/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2092187 | 2092187 | 2092187 | 1929593 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
17330 | 1 | CM-NSY0017329 | राजकुमार वर्मा के मकान से रामफल के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य मो0 देवीनगर | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45476 | 31/08/2024 |  | 558000 | 558000 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
17331 | 1 | CM-NSY0017330 | कैलाश यादव के मकान से पुसुवा कुशवाहा तक डब्लू0बी0एम0 सडक निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45476 | 26/06/2024 |  | 986000 | 986000 | 986000 | 714069 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
17332 | 1 | CM-NSY0017331 | शिवलौली रोड में श्री देवी प्रसाद के प्लाट से छोटा गुप्ता के खेत तक डब्लू0बी0एम0 सडक निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45476 | 17/07/2024 |  | 771000 | 771000 | 771000 | 755723 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
17333 | 1 | CM-NSY0017332 | रामहृदय के मकान से राजकीय स्कूल तक डब्लू0बी0एम0 सडक निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45476 | 15/06/2024 |  | 937000 | 937000 | 937000 | 722777 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
17335 | 1 | CM-NSY0017334 | रामानन्द सिंह के मकान से मालीबाबा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45476 | 45572 |  | 497000 | 497000 | 497000 | 494146 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | जल निकासी नाला निर्माण | Banda
17336 | 1 | CM-NSY0017335 | रामपूजन गुप्ताय के मकान से चिल्ड्रेन एजूकेशन सेंटर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45476 | 21/06/2024 |  | 499000 | 499000 | 499000 | 480797 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | जल निकासी नाला निर्माण | Banda
15480 | 1 | CM-NSY0015479 | नगर पंचायत शोहरतगढ़ में लाइब्रेरी का निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 25/07/2024 | 26/01/2025 |  | 3987000 | 3982614.3 | 3987000 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Siddharth Nagar
15465 | 1 | CM-NSY0015464 | वार्ड नं० -10 गाँधी नगर में मो० अली के घर से राजकुमार के घर तक सी.सी.रोड एवं नाली का निर्माण कार्य । | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 19/06/2024 | 19/12/2024 |  | 3630000 | 3626007 | 3630000 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
15426 | 1 | CM-NSY0015425 | नगर पंचायत शोहरतगढ़ के नरायनपुर में अम्बेडकर पार्क का निर्माण कार्य । | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 25/07/2024 | 25/01/2025 |  | 3995000 | 3990605.5 | 3995000 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | पार्क व हरित क्षेत्र | Siddharth Nagar
11741 | 1 | CM-NSY0011740 | वार्ड नंबर ६ में रामपाल के घर से अमृतलाल के घर तक नाला निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45292 | 31/03/2024 |  | 285525 | 285382 | 285525 | 273508 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
11742 | 1 | CM-NSY0011741 | शुक्ला ट्रेडर्स से राजू व्यापारी तक आर सी सी नाला निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45323 | 31/03/2024 |  | 482433 | 482191 | 482433 | 479040 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
11743 | 1 | CM-NSY0011742 | मोहल्ला गंजरी में अयोध्या के घर से वीरेंद्र के घर तक सी सी रोड और नाली निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45323 | 31/03/2024 |  | 379826 | 379635 | 379826 | 360213 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | सीoसीo सड़क | Unnao
11746 | 1 | CM-NSY0011745 | वार्ड न0ं-02 में शिव नरायण के घर से दुर्गा के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45323 | 31/03/2024 |  | 458202 | 457971 | 458202 | 452113 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | सीoसीo सड़क | Unnao
11793 | 1 | CM-NSY0011792 | आई ई सी एंड ए ओ ई | 30/11/2023 | 27/2023 | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf |  |  |  | 100920 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | A&OE(2%) | Unnao
14588 | 1 | CM-NSY0014587 | वार्ड न० -3 कंस्ट्रक्शन ऑफ़ बाउंड्री वाल , ग्रिल एंड इंटरलॉकिंग पाथवे वर्क ऑफ़ मंशा देवी मंदिर | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 45536 | 17/03/2024 |  | 1977079 | 1975101.92 | 1977079 | 1973510 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क | Moradabad
14585 | 1 | CM-NSY0014584 | वार्ड न०-8 में लियाकत की आरा मशीन से कर्बला तक , सी०सी० सड़क व यू - टाइप दोनों साइड आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 45536 | 15/03/2024 |  | 2398766 | 2397566.62 | 2398766 | 2376579 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Moradabad
14586 | 1 | CM-NSY0014585 | वार्ड न०-६ नन्न्हू सिंह के मकान, मंदिर एंड भोजराज से प्रमोद/ विवेकानंद स्कूल से होते हुए पान सिंह से थान सिंह के मकान, बुलाकी से पान सिंह एंड कलुआ के मकान तक, सी०सी० सड़क व यू-टाइप दोनों साइड आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 45536 | 15/03/2024 |  | 3027578 | 3026064.21 | 3027578 | 3023798 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Moradabad
14590 | 1 | CM-NSY0014589 | वार्ड - १० कंस्ट्रक्शन ऑफ़ इंटरलॉकिंग पाथवे ऑफ़ चामुंडा देवी मंदिर | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 45536 | 15/03/2024 |  | 1025832 | 1025319.08 | 1025832 | 1020542 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क | Moradabad
14591 | 1 | CM-NSY0014590 | वार्ड - १० कंस्ट्रक्शन ऑफ़ टॉयलेट , यूरीनल , बाथ , हॉल , स्लैब , बाउंड्री वाल हाइट इनक्रीस एंड ग्रिल , टाइल , प्लास्टर , पेंटिंग , पाथवे इंटरलॉकिंग एंड पार्क बेन्चेस , समेरसेबिल , प्लंबिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इन आंबेडकर पार्क बरखेडा | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 45536 | 15/03/2024 |  | 2511547 | 2510542.38 | 2511547 | 2507244 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | पार्क व हरित क्षेत्र | Moradabad
14592 | 1 | CM-NSY0014591 | वार्ड -१३ कंस्ट्रक्शन ऑफ़ टॉयलेट , यूरीनल , बाथ , हॉल , स्टेज , बाउंड्री वाल , हाइट इनक्रीस एंड ग्रिल , टाइल , प्लास्टर , पेंटिंग , पाथवे इंटरलॉकिंग एंड पार्क बेन्चेस , समेरसेबिल , प्लंबिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इन आंबेडकर पार्क अलीनगर | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 45536 | 45446 |  | 3994409 | 3992012.35 | 3994409 | 3988073 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | पार्क व हरित क्षेत्र | Moradabad
18373 | 1 | CM-NSY0000018372 | A&OE And IEC | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf |  |  |  | 149400 | 0 | 149400 | 0 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | A&OE(2%) | Moradabad
16877 | 1 | CM-NSY0016876 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमाननगर में दीपक स्वीट हाउस से जगरनाथ बर्तन स्टोर की दुकान के सामने तक पटरी पर पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 2643000 | 2138644.9 | 2643000 | 2138644 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gorakhpur
16868 | 1 | CM-NSY0016867 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-08 तिलकनगर में अलकनन्दा क्लिनिक से राजू बर्तन की दुकान से हाते हुये राहुल टेन्ट हाउस तक पटरी पर पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 2592000 | 2097690 | 2592000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gorakhpur
16858 | 1 | CM-NSY0016857 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-16 पवहारी महाराज नगर में पवहारी महाराज मंन्दिर में गौशाला के सामने पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3397000 | 2748972.8 | 3397000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Gorakhpur
16859 | 1 | CM-NSY0016858 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-11 में गोविन्द हड्डी हाॅस्पिटल से शाही पैलेस के सामने से पुलिस चौकी तक पटरी पर पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3044000 | 2463287.4 | 3044000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्किंग | Gorakhpur
16860 | 1 | CM-NSY0016859 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमान नगर में रामजानकी मन्दिर से बाछेपार सड़क तक पटरी पर पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3541000 | 2864845.2 | 3541000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Gorakhpur
16862 | 1 | CM-NSY0016861 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-15 में बाबा जलेश्वर नाथ नगर में इग्लिंश मिडियम प्राइमरी विद्यालय में वाउन्ड्री वाल निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 846000 | 845069.4 | 846000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
16886 | 1 | CM-NSY0016885 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमाननगर में राजेश स्पोर्ट से शर्मा प्लाईवुड हाउस तक पटरी पर पार्थवे का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3523000 | 2850860.6 | 3523000 | 2850860 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gorakhpur
16890 | 1 | CM-NSY0016889 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमान नगर में मसीही कलिसिया चर्च से दुर्गावती हाॅस्पिटल होते हूये ट्रेवल्स शाॅप तक नाला निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3955000 | 3200475.6 | 3955000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
16949 | 1 | CM-NSY0016948 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-16 पवहारी महाराज जी नगर में शिव मन्दिर (चरण पादुका) व परशुराम मन्दिर के सामने पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 1700000 | 1375485.3 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Gorakhpur
16950 | 1 | CM-NSY0016949 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-07 मुक्तिपथनगर में विक्की किराना स्टोर से कनक प्रसाधन होते हुये सर्वोदय हाॅस्पिटल तक सी0सी0 रोड एवं नाली ढक्कन सहित निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3999000 | 3235439.1 | 3999000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
16960 | 1 | CM-NSY0016959 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-07 मुक्तिपथनगर में सोनू यादव के घर से इंदल यादव के घर होते हुए मोहन के घर से पिच रोड तक पार्थवे का कार्य एवं नाली ढक्कन सहित निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3993000 | 3230442.6 | 3993000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
16965 | 1 | CM-NSY0016964 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमान नगर में झारखण्डी मन्दिर बाछेपार के प्रांगण में सौंदर्यीकरण कार्य ,फर्श (कोटा स्टोन) तथा रंगाई पोताई कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 1619000 | 0 | 1619000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Gorakhpur
16966 | 1 | CM-NSY0016965 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-16 पवहारी महाराज जी नगर में सरस्वती शिशु मंन्दिर विद्यालय में फर्श मरम्मत, टाइल्स व रंगाई पोताई तथा पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 679000 | 549395 | 679000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
16934 | 1 | CM-NSY0016933 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-02 करपात्री नगर में पूर्व माध्यमिक कोड़ारी में बाउंड्रीवाल व फर्श मरम्मत, टाइल्स व रंगाई पोताई तथा पार्थवे का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 497000 | 394565.5 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
16939 | 1 | CM-NSY0016938 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-02 करपात्री नगर में प्राथ्मिक विद्यालय में फर्श मरम्मत, टाइल्स व रंगाई पोताई तथा पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 487000 | 394565.5 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
16943 | 1 | CM-NSY0016942 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-11 अब्दुल कलाम नगर में पुराना नगर पंचायत के हाल में लाईब्रेरी का निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 2000000 | 1618218 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Gorakhpur
16911 | 1 | CM-NSY0016910 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-14 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में फर्श मरम्मत, टाइल्स व रंगाई पुताई तथा पार्थवे का निर्माण कार्य ¦ | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 590000 | 477474 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
16912 | 1 | CM-NSY0016911 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमान नगर व 13 कल्याण नगर में गोकुल स्वीट्स से मोटर टेªनिंग स्कूल होते हुये होटल सत्कार तक आर0सी0सी0 नाला का निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3898000 | 2991705 | 3898000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
16913 | 1 | CM-NSY0016912 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-13 कल्याण नगर में नेचुरल क्लिनिक से वी0मार्ट शाॅप तक आर0सी0सी0 नाला का निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3785000 | 3062627.4 | 3785000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
16916 | 1 | CM-NSY0016915 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमान नगर में कुमार प्लाईवुड की दुकान से जे0पी0 हाॅस्पिटल तक आर0सी0सी0 नाला का निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3932000 | 3181496.5 | 3932000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
16924 | 1 | CM-NSY0016923 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-13 कल्याण नगर में एम0 एस0 मेडिकल एजेन्सी से फाहिमा हाॅस्पिटल तक आर0सी0सी0 नाला का निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3818000 | 3089597.7 | 3818000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
16928 | 1 | CM-NSY0016927 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-18 सुभाष चन्द्रबोस नगर में प्राथ्मिक विद्यालय विशुनपुरा में फर्श मरम्मत, टाइल्स व रंगाई पोताई व सी0 सी0 कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 495000 | 400558.9 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
16930 | 1 | CM-NSY0016929 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-06 सत्यदेव शास्त्री नगर में प्राथ्मिक विद्यालय भैसवली(प्रथम) में फर्श मरम्मत, टाइल्स व रंगाई पोताई तथा पार्थवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 494000 | 399560 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
16793 | 1 | CM-NSY0016792 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-05 श्यामनगर में प्राथमिक विद्यालय भैसवली(द्वितीय) में एवं फर्श मरम्मत, टाइल्स व रंगाई पोताई तथा पाथवे का कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 499000 | 403555 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | विद्यालय मरम्मत | Gorakhpur
16835 | 1 | CM-NSY0016834 | वार्ड नं0-18 नेताजी सुबाष चन्द्र्र बोष नगर में विशुनपुरा सदानन्द कन्नौजिया के घर से श्यामसुन्दर शर्मा के घर के सामने से सिंघासन के घर होते सामुदायिक शौचालय हाते हुये सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3065000 | 2480268.7 | 3065000 | 2480262 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
16847 | 1 | CM-NSY0016846 | वार्ड नं0-18 सुबाष चन्द्र बोस नगर में रत्नेश ओझा के घर से श्याम बिहारी के घर तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3086000 | 2505241.2 | 3086000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
16849 | 1 | CM-NSY0016848 | वार्ड नं0-18 सुबास चन्द्र बोस नगर में प्रताप सिंह के घर से नरेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 रोड़ का निमार्ण कार्य। | 30/11/2023 | 28/2023 | ~/Content/Images//638376461097699380_P.pdf | 19/02/2024 | 18/02/2025 |  | 3052000 | 2469280.8 | 3052000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
13299 | 1 | CM-NSY0013298 | Development of Senior Care Center in Varanasi | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 20729152 | 0 | 20729152 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Varanasi
11716 | 1 | CM-NSY0011715 | Street Lights Cabling work proposal at different Locations of existing electric poles under Extended Area (New Wards ) Under CM-NSY | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 5256900 | 0 | 5256900 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | स्ट्रीट लाइट | Varanasi
11717 | 1 | CM-NSY0011716 | Street Lights Controller proposal at different Locations of existing electric poles under Extended Area (New Wards ) Under CM-NSY | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2961800 | 0 | 2961800 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | स्ट्रीट लाइट | Varanasi
11722 | 1 | CM-NSY0011721 | A&OE and IEC (@3%) | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 14197000 | 0 | 1529300 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | A&OE(2%) | Varanasi
10832 | 1 | CM-NSY0010831 | ऋषि माण्डवी जोन अन्तर्गत करौंदी में सी0सी0 रोड स्थित माता प्रसाद कटरा से ईसा जनरल स्टोर होते हुये महेन्द्र पटेल के मकान व ट्रासफार्ममर तक गली निर्माण व जलनिकासी का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 11504900 | 0 | 11504900 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10834 | 1 | CM-NSY0010833 | भेलूपुर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 23 सीरगोर्धनपुर में नया सीमा विस्तार अशोकपुरम डाफी मुख्य मार्ग से कोका कोला गोदाम होते हुये एन0एच0-2 सडक तक सी0सी0 रोड के किनारे पटरी पर इण्टरलाॅकिंग व नाली निर्माण का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf | 45299 | 30/04/2025 |  | 15879350 | 14291401.73 | 15879350 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | नाली | Varanasi
10837 | 1 | CM-NSY0010836 | रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं048 सूजाबाद में निजाम खां के घर से बी0एल0 गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2081459 | 1873303.18 | 2081459 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10838 | 1 | CM-NSY0010837 | रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 12 गोलाघाट में शिव नरायण प्रजापति के घर से बंदरगाह रोड तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2442466 | 0 | 2442466 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10840 | 1 | CM-NSY0010839 | रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं048 सूजाबाद में राजकुमार के घर से राजेन्द्र साहनी के घर तक व सतीघाट रोड व गंगू साहनी के घर से मनोज के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 7360423 | 6624369.3 | 7360423 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10842 | 1 | CM-NSY0010841 | रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 12 गोलाघाट में डा0 एस0वी0 के घर से पप्पू खां के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2257046 | 2031340.83 | 2257046 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10843 | 1 | CM-NSY0010842 | रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 12 गोलाघाट में गुलाब के घर से फिरोज के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2195770 | 1976082.98 | 2195770 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10855 | 1 | CM-NSY0010854 | रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 13 रामनगर में विशेष सोनकर के घर से गोविन्द सोनकर के घर तक व नन्दू साव क घर से आशीष मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2913376 | 2622036.21 | 2913376 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10856 | 1 | CM-NSY0010855 | सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 24 रमदत्तपुर गोईठहां में सत्यम नगर कालोनी में रौना बेला मार्ग से विवेक रंजन जी के घर होते हुये कामेश्वर महादेव मंदिर तक रोड निर्माण व जल निकासी का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 7434700 | 6691209.41 | 7434700 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10857 | 1 | CM-NSY0010856 | रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 13 रामनगर में सुरेश यादव के घर से ओम प्रकाश श्रीवास्तव के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2640303 | 2376269.92 | 2640303 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10859 | 1 | CM-NSY0010858 | भेलूपुर जोन के अन्तर्गत सन्त रविदास मन्दिर के पास से लौटूबीर बाबा की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों तरफ के0सी0 ड्रेन व आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2000000 | 1799820.82 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | नाली | Varanasi
10810 | 1 | CM-NSY0010809 | दशाश्वमेध जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 3 फुलवरियां में डिफेंस कालोनी में बब्बन यादव के घर से संजय चैरसिया के घर होते हुये सुरेश यादव के आवास तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 3132998 | 0 | 3132998 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10811 | 1 | CM-NSY0010810 | दशाश्वमेध जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 3 फुलवरियां में डिफेंस कालोनी में अवध नारायन राय के आवास से रणजीत सिंह के अवास तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 1390916 | 0 | 1390916 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10812 | 1 | CM-NSY0010811 | दशाश्वमेध जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 52 लोहता में सुख्खू मौर्या के मकान से संतोष चैधरी के मकान होते हुये सबुआ तालाब से बदम के आवास तक वाया शिवदास मौर्या के आवास तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 3490765 | 0 | 3490765 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10814 | 1 | CM-NSY0010813 | वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 49 पिसौर मो0 भवानीपुर में सीमा पाण्डेय के मकान से विपुल राय के मकान तक एवं ई0 सुरेश राम के मकान से विकास मौर्या के मकान तक जलनिकासी एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 3079900 | 2771895.18 | 3079900 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10815 | 1 | CM-NSY0010814 | सारनाथ जोन अन्तगत वार्ड सं0 8 दीनापुर अन्तर्गत कमौली मार्ग से बुनकर पावर लूम घासास केन्द्र कोटवां से श्याम नारायन पाल के घर तक कच्चे रास्ते पर सी0सी0 रोड निर्माण व जल निकासी का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 1276700 | 1148996.71 | 1276700 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10816 | 1 | CM-NSY0010815 | वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 20 लोढ़ान मो0 दान्दुपुर में विश्व ज्योति गुरूकुल ईसाई बंग्ला से फूलचंन्द यादव मकान होते हुये शिवधन यादव के मकान कावेरी लाॅन तक जल निकासी एवं सड़क निर्माण का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 3852000 | 3466797.3 | 3852000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10817 | 1 | CM-NSY0010816 | वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 49 पिसौर मो0 भवानीपुर नई बारी रमेश के मकान से आशा चैबे के मकान के आगे तक जल निकासी एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 665800 | 599148.23 | 665800 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10818 | 1 | CM-NSY0010817 | वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 56 लालपुर मीरापुर बसहीं मो0 बड़ालालपुर खुशहाल नगर कालोनी ब्लाक-ए लेन नं0 12-ए एवं लेन नं0-16 में शुम्भूनाथ तिवारी के मकान से संजय कुमार सिंह मकान प्रजापति भवन से संज मौर्या के मकान कैप्टन रमेश सिंह मकान होते हुये सुनील मिश्राा के मकान तक जल निकासी एवं सड़क निर्माण का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 6917400 | 6225657.92 | 6917400 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10819 | 1 | CM-NSY0010818 | वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 14 गनेशपुर प्रजापति बस्ती के अन्तर्गत गलियों में जल निकासी एवं सी0सी0 रोड का निर्माण का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 8122600 | 7310339.41 | 8122600 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10820 | 1 | CM-NSY0010819 | सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 17 संदहा अन्तर्गत रूस्तमपुर में यर्थात पुरम कालोनी से डीह बाबा मंदिर होते हुये प्राइमरी पाठशाला तक सी0सी0 रोड निर्माण व जल निकासी का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2350200 | 2115155.98 | 2350200 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10821 | 1 | CM-NSY0010820 | सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 32 लेढूपुर अन्तर्गत बलुआ मार्ग शितला माता मंदिर से पूर्व प्रधान के आवास होते हुये तिराहा तक सी0सी0 रोड निर्माण व जल निकासी कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 1053000 | 947691.93 | 1053000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10822 | 1 | CM-NSY0010821 | सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 5 सलारपुर में सेवा मुक्ति हास्पिटल से श्री मदन प्रजापति के घर होते हुये मनोज कुमार के घर से मुरारी यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण व जल निकासी का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2793400 | 2748699 | 2793400 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10823 | 1 | CM-NSY0010822 | नवीन नगर निगम सीमा अन्तर्गत बड़ालालपुर खुशहाल नगर ब्लाक-ए लेन नं-2 में सिन्धोरा मार्ग नटिनियादाई मंन्दिर से सन्तोष कन्नौजिया देवेश सिंह मकान तक एवं सरोज कुमार, (मुन्ना चैबे) से चन्द्रमणि प्रधान तक पाइप डालकर जलनिकासी का कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 11321200 | 10189075.87 | 11321200 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | जल निकासी नाला निर्माण | Varanasi
10824 | 1 | CM-NSY0010823 | सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 8 दीनापुर अन्तर्गत कोटवां हरीशंकर नगर कालोनी जितेन्द्र कुमार पटेल जी के आवास से पप्पू राजभर के आवास वाया मलिन बस्ती होते हुये आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 3761155 | 3719782.02 | 3761155 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | जल निकासी नाला निर्माण | Varanasi
10825 | 1 | CM-NSY0010824 | सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 8 दीनापुर अन्तर्गत कोटवां हरिशंकर नगर कालोनी मे जितेन्द्र कुमार पटेल जी के आवास से पप्पू राजभर के आवास वाया मलिन बस्ती होते हुये सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 2208000 | 2164709.15 | 2208000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क | Varanasi
10827 | 1 | CM-NSY0010826 | नवीन नगर निगम सीमा अन्तर्गत बड़ालालपुर खुशहाल नगर ब्लाक-ए लेन नं-2 में मां अन्नपूर्णा जनरल स्टोर से राजेश उषा भवन तक के0सी0 नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 4856460 | 4362890.15 | 4856460 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
10829 | 1 | CM-NSY0010828 | ऋषि माण्डवी जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 39 सुसुवाही नुआवं में सुक्खु के घर से रमेश के घर होते हुये रामदुलार व अर्जुन के घर तक भूमिगत जल निकासी व सी0सी रोड का निर्माण कार्यं | 45089 | 29/2023 | ~/Content/Images//638379950479438949_P.pdf |  |  |  | 4997400 | 4497616.04 | 4997400 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | NN Varanasi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Varanasi
13355 | 1 | CM-NSY0013354 | वार्ड 13 विनोभा नगर राजपुर में माघ पाल के घर से कुलदीप हलवाई के घर तक आरसीसी रोड एवं नाली निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45293 | 45476 |  | 889183 | 889183 | 889183 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13393 | 1 | CM-NSY0013392 | नगर पंचायत राजपुर कानपुर देहात के वार्ड नंबर 06 अयोध्या नगर में रामआसरे के घर से कमलेश के घर तक सीसी रोड रिटेनिंग वॉल एवं नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45293 | 20/02/2024 |  | 3907649 | 3907649 | 3907649 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13398 | 1 | CM-NSY0013397 | नगर पंचायत राजपुर कानपुर देहात के वार्ड 14 शास्त्री नगर में हरिओम के घर से राम सिंह के घर तक आरसीसी रोड एवं नाली निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45293 | 45293 |  | 2671390 | 2671390 | 2671390 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13404 | 1 | CM-NSY0013403 | वार्ड 14 शास्त्री नगर राजपुर कानपुर देहात में नरेंद्र कौशल के घर से असगर के घर तक आरसीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45293 | 45294 |  | 1378008 | 1378008 | 1378008 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13382 | 1 | CM-NSY0013381 | वार्ड 2 मालवी नगर राजपुर कानपुर देहात में तारबाबू के घर के सामने से बबले कठेरिया के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45293 | 45567 |  | 2422053 | 2422053 | 2422053 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13421 | 1 | CM-NSY0013420 | नगर पंचायत राजपुर कानपुर देहात में सिलहरा रोड में बाबूराम इंटर कॉलेज के बगल से बाबूखान के खेत तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/02/2024 | 45475 |  | 3991691 | 3991691 | 3991691 | 3991180 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
13412 | 1 | CM-NSY0013411 | वार्ड 14 शास्त्री नगर राजपुर कानपुर देहात में श्यामबाबू के घर से रामसिंह के घर तक आरसीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45293 | 45629 |  | 2831061 | 2831061 | 2831061 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13409 | 1 | CM-NSY0013408 | वार्ड 14 शास्त्री नगर राजपुर कानपुर देहात में रामलखन के घर से इंद्रपाल के घर तक आरसीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45293 | 45294 |  | 1719189 | 1719189 | 1719189 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17589 | 1 | CM-NSY0017588 | नगर पंचायत कंचौसी केवार्ड नं0 4 पंडित दीन दयाल नगर में सोबरन लाल राजपूत के घर से मोहित तिवारी कुआं तक सी0सी रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45385 | 17/04/2024 |  | 1183054 | 1182936.05 | 1183054 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17605 | 1 | CM-NSY0017604 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं 07 दर्शन नगर में राजकिशोर शर्मा के घर से मदन परमार के घर होते हुए लाखन पाल के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45385 | 18/04/2024 |  | 396563 | 395809.17 | 396563 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17835 | 1 | CM-NSY0017834 | वार्ड नं0-4 गांधी नगर में हनुमान मंदिर से नूर आलम पत्रकार का घर होते हुए रामनाथ गोंड़ तक आर0सी0सी0 नाली और सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/07/2024 | 15/10/2024 |  | 3993568 | 3993168.29 | 3993568 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17836 | 1 | CM-NSY0017835 | वार्ड नं0-7 सरदार पटेल नगर में ब्रिजकिशोर के घर से बिलगू पटेल के घर तक आर0सी0सी0 नाली और सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/07/2024 | 15/10/2024 |  | 3943516 | 3730566.4 | 3943516 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17837 | 1 | CM-NSY0017836 | वार्ड नं0-9 तिलक नगर में ज्ञान लाइनमैन के घर के आगे पुलिया से तहसील रोड तक आर0सी0सी0 नाली और सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/07/2024 | 15/10/2024 |  | 3967497 | 3487429.5 | 3967497 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17838 | 1 | CM-NSY0017837 | वार्ड नं0-11 वैष्णव नगर में मुन्नर पटेल के घर से मोहन गुप्ता का घर होते हुए दुर्गा मंदिर पुलिया तक आर0सी0सी0 नाली और सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/07/2024 | 15/10/2024 |  | 3976724 | 3976246.78 | 3976724 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17839 | 1 | CM-NSY0017838 | वार्ड नं0-11 वैष्णव नगर में सर्वेश के घर के सामने से मुन्नर पटेल के घर तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/07/2024 | 15/10/2024 |  | 2772222 | 2772221.56 | 2772222 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18167 | 1 | CM-NSY0000018166 | A&OE and IEC | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 186500 | 0 | 186500 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | A&OE(2%) | Kushinagar
13284 | 1 | CM-NSY0013283 | वार्ड नं0 9 माधव नगर में रामचन्द्र के घर से राजा पाल के घर से होते हुए गोले कठेरिया के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 2983000 | 0 | 2983000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13249 | 1 | CM-NSY0013248 | वार्ड नं0 2 सन्त कबीर नगर में अरूण सैनी के मकान से श्रीपाल के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2086000 | 2083914 | 2086000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13250 | 1 | CM-NSY0013249 | वार्ड नं0 2 सन्त कबीर नगर में डामर रोड से जगतपाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 16/06/2024 |  | 2425000 | 2423787 | 2425000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13252 | 1 | CM-NSY0013251 | वार्ड नं0 3 विकास नगर में अखिलेश गुप्ता के मकान से विजेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 3133000 | 3123287 | 3133000 | 2436794 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13256 | 1 | CM-NSY0013255 | वार्ड नं0 4 रानी लक्ष्मीबाई नगर में लिंक रोड से राजेश कश्यप के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 3274000 | 0 | 3274000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13260 | 1 | CM-NSY0013259 | वार्ड नं0 4 रानी लक्ष्मीबाई नगर में लिंक रोड से प्रा0पा0 जरिहा होते हुए सरकारी नलकूप तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 2814000 | 0 | 2814000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13264 | 1 | CM-NSY0013263 | वार्ड नं0 5 महावीर नगर में प्रा0पा0 पचगवां से सुनील कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 2167000 | 2166783 | 2167000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13268 | 1 | CM-NSY0013267 | वार्ड नं0 5 महावीर नगर में तुलसीराम के मकान से कृष्ण कुमार के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 3065000 | 357338 | 3065000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13240 | 1 | CM-NSY0013239 | नगर पंचायत रनियॉ के अन्तर्गत वार्ड नं0 4 रानी लक्ष्मीबाई नगर, जरिहा मोड़ में 10 नग दुकानों का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 16/06/2024 |  | 3994000 | 3994000 | 3994000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kanpur Dehat
13241 | 1 | CM-NSY0013240 | नगर पंचायत रनियॉ के अन्तर्गत वार्ड नं0 13 शिवपुरी में आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/03/2024 | 16/06/2024 |  | 1535000 | 1533465 | 1535000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | आंगनवाडी मरम्मत | Kanpur Dehat
13242 | 1 | CM-NSY0013241 | नगर पंचायत रनियॉ के अन्तर्गत वार्ड नं0 15 अटल नगर में आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 1535000 | 0 | 1535000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | आंगनवाडी मरम्मत | Kanpur Dehat
13243 | 1 | CM-NSY0013242 | वार्ड नं0 16 आजाद नगर के अन्तर्गत चौहानपुरवा में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 16/06/2024 |  | 3972000 | 3970014 | 3972000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Kanpur Dehat
13244 | 1 | CM-NSY0013243 | वार्ड नं0 8 सरदार पटेल नगर (शेरपुर तरौंदा) में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 16/06/2024 |  | 3972000 | 3970014 | 3972000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Kanpur Dehat
13246 | 1 | CM-NSY0013245 | नगर पंचायत रनियॉ के अन्तर्गत वार्ड नं0 13 शिवपुरी में पार्क का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 3962000 | 0 | 3962000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | पार्क व हरित क्षेत्र | Kanpur Dehat
15791 | 1 | CM-NSY0015790 | नगर पंचायत मिहीपुरवा में वार्ड नं-04/05/07/08/09 में शकील गैस वाली दुकान से जयप्रकाश सिंह के आगे तागे तक नाला मरमट और आरसीसी कवर्ड कार्य (दायी तरफ) | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 2805088 | 2799511.78 | 2805088 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | नाली | Bahraich
15784 | 1 | CM-NSY0015783 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नंबर-11 में अनिल पोरवाल के मकान से वारिस मेडिकल स्टोर तक नाला निर्माण और आरसीसी कवर का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 2698431 | 2691696.3 | 2698431 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | नाली | Bahraich
15786 | 1 | CM-NSY0015785 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नं-09/10 में गोपाल चक्की से (ट्रांसफार्मर) से छोटकनें सोनी की दुकान तक नाला निर्माण और आरसीसी कवर का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 2419993 | 2412754.47 | 2419993 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | नाली | Bahraich
15787 | 1 | CM-NSY0015786 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नंबर-05 में जरही रोड पार जयहिंद मेडिकल स्टोर से डॉक्टर अशोक बंगाली के घर तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 3974035 | 0 | 3974035 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | फुटपाथ | Bahraich
15788 | 1 | CM-NSY0015787 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नं-07 में जरही रोड पर गोपाल गुप्ता के मकान से रामस्नेही गुप्ता के मकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 3321569 | 0 | 3321569 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | फुटपाथ | Bahraich
15684 | 1 | CM-NSY0015683 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नं.-06 में मुख्य चौराहा जियाजी वस्त्रालय से अंसारी के दुकान के आगे तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग सुधार कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3190757 | 3190757 | 3190757 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | फुटपाथ | Bahraich
15685 | 1 | CM-NSY0015684 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नं.-06 में उत्तम फल वाले से अंसारी की दुकान के दुकान के आगे तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग सुधार कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3191186 | 3181612.1 | 3191186 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | फुटपाथ | Bahraich
15687 | 1 | CM-NSY0015686 | नगर पंचायत मिहीपुरवा में वार्ड नंबर-04/05/07/08/09 में शकील गैस वाली दुकान से न्यू श्याम रोप स्टोर के आगे तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग सुधार कार्य।(दाई तरफ) | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3955243 | 3935070.95 | 3955243 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | फुटपाथ | Bahraich
15688 | 1 | CM-NSY0015687 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नं.-04/08/09 में कृष्णा सदी से जय प्रकाश सीमेंट एजेंसी तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग सुधार कार्य।(दाई तरफ) | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3955184 | 3935012.39 | 3955184 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | फुटपाथ | Bahraich
15690 | 1 | CM-NSY0015689 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में वार्ड नं.-06 में मुख्य चौराहा जियाजी वस्त्रालय से अंसारी के दुकान के आगे तक नाला मरमट और आरसीसी कवर का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 2663757 | 2658458.13 | 2663757 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | फुटपाथ | Bahraich
15693 | 1 | CM-NSY0015692 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45599 | 45419 |  | 1194042 | 1184500 | 1194042 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | स्ट्रीट लाइट | Bahraich
15695 | 1 | CM-NSY0015694 | नगर छेत्र के नयापुरवा में चौराहे का विकास कार्य और सौंदर्यीकरण का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 413000 | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Bahraich
15696 | 1 | CM-NSY0015695 | नगर पंचायत मिहींपुरवा में पंचायत भवन के बगल में पार्क का निर्माण। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/03/2024 | 13/06/2024 |  | 3986965 | 3984607.8 | 3986965 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | पार्क व हरित क्षेत्र | Bahraich
18172 | 1 | CM-NSY0000018171 | A&OE and IEC | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | A&OE(2%) | Kushinagar
17861 | 1 | CM-NSY0017860 | वार्ड सं0 6 फाजिलनगर पश्चिमी में हरिकेश के घर से विश्‍वनाथ के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 13/02/2024 | 16/04/2024 |  | 980915 | 978267 | 980915 | 967716 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17862 | 1 | CM-NSY0017861 | वार्ड सं0 6 फाजिलनगर पश्चिमी में विदेशी के घर से गोपीचन्‍द के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 3476498 | 3473022 | 3476498 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17863 | 1 | CM-NSY0017862 | वार्ड सं0 6 फाजिलनगर पश्चिमी में रंगलाल चौहान के घर से बंका यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 980388 | 980291 | 980388 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | नाली | Kushinagar
17865 | 1 | CM-NSY0017864 | वार्ड सं0 1 फाजिलनगर पूर्वी में भोज पासी के घर से धनौजी मुख्‍य मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 3082723 | 3082415 | 3082723 | 2919527 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17870 | 1 | CM-NSY0017869 | वार्ड सं0 10 फाजिलनगर मध्‍य में अमृत लाल के घर से भानु सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 3975413 | 3971439 | 3975413 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17733 | 1 | CM-NSY0017732 | वार्ड क्रमांक 5 जखाई बाबा मंदिर से कब्रिस्तान तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 31/01/2024 | 45354 |  | 1649600 | 1616608 | 1649600 | 1345303 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17734 | 1 | CM-NSY0017733 | वार्ड क्रमांक 6 लालता प्रसाद के घर से मस्जिद तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 17/02/2024 | 45538 |  | 1673600 | 1618371 | 1673600 | 1483396 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17725 | 1 | CM-NSY0017724 | वार्ड क्रमांक 01 बिबियापुर में सी.सी. का निर्माण। सड़क एवं नाली स्वर्गीय रामदयाल स्वतंत्रता सेनानी प्रतिमा शिव बरन के घर तक | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 17/02/2024 | 45538 |  | 2827300 | 2698092 | 2827300 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17726 | 1 | CM-NSY0017725 | वार्ड क्रमांक 1 बिबियापुर में मनोज सचान से सत्य प्रकाश के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 31/01/2024 | 45354 |  | 1791900 | 1729183 | 1791900 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17727 | 1 | CM-NSY0017726 | वार्ड नं 2 गौसगंज अनिल बाल्मीकि के घर से सैय्यद्दीन के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 31/01/2024 | 45324 |  | 1700200 | 1644603 | 1700200 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17728 | 1 | CM-NSY0017727 | वार्ड क्रमांक 2 गौसगंज सैय्यद्दीन के घर से सुरेंद्र प्रणामी के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45414 | 45538 |  | 1470500 | 1466823.75 | 1470500 | 1374239 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17729 | 1 | CM-NSY0017728 | वार्ड क्रमांक 3 अरविंद प्रजापति के घर से पिंटू के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 31/01/2024 | 45354 |  | 2356900 | 2279829 | 2356900 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17730 | 1 | CM-NSY0017729 | वार्ड क्रमांक 4 श्रीराम हाउस से टीटू हाउस तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45599 | 22/04/2024 |  | 330600 | 330600 | 330600 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17736 | 1 | CM-NSY0017735 | वार्ड क्रमांक 7 जय राम ड्राइवर के घर से तुलसीराम के घर होते हुए कुवां तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45414 | 45507 |  | 1895500 | 1891709 | 1895500 | 1798425 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17737 | 1 | CM-NSY0017736 | वार्ड क्रमांक 7 इदाम सचान के घर से प्राथमिक विद्यालय तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45414 | 45507 |  | 2087300 | 2087300 | 2087300 | 1955269 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17738 | 1 | CM-NSY0017737 | वार्ड क्रमांक 8 करबला मस्जिद से बाबू रायन के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45414 | 45538 |  | 628000 | 627434.8 | 628000 | 461676 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
14623 | 1 | CM-NSY0014622 | वार्ड नंबर 10 में श्मशान घाट वाले रास्ते का सी० सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 3193333 | 602263 | 3193333 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14624 | 1 | CM-NSY0014623 | वार्ड –०५ में जहराना रोड सुखपाल के मकान से राजू के मकान तक और रमेश के मकान से शिव चरन के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45629 | 45630 |  | 371972 | 744 | 371972 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14625 | 1 | CM-NSY0014624 | वार्ड नंबर 4 टीचर कॉलोनी में रमेश शर्मा के मकान से श्यामलाल के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45629 | 45630 |  | 986428 | 983962 | 986428 | 962112 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14626 | 1 | CM-NSY0014625 | वार्ड नंबर 10 में डावर रोड पर मौहल्ला प्रजापति में शिवकुमार के मकान से चमकी के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45629 | 45630 |  | 429600 | 429600 | 429600 | 282386 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14628 | 1 | CM-NSY0014627 | वार्ड नंबर 10 में नई बस्ती मदीना मजीद से मदरसे तक या नवाव खां के मकान से लतीफ खां के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45629 | 45630 |  | 799143 | 783160 | 799143 | 769081 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14630 | 1 | CM-NSY0014629 | वार्ड नंबर 11 नई बस्ती में अयूब के मकान से पोखर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45629 | 45630 |  | 404836 | 404836 | 404836 | 404836 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14634 | 1 | CM-NSY0014633 | वार्ड नंबर 05 में अर्जुन के मकान से रविन्द्र के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45629 | 45630 |  | 190270 | 189319 | 190270 | 180546 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14638 | 1 | CM-NSY0014637 | वार्ड नंबर 05 में अक्शा मस्जिद के सामने जाविद मिस्त्री के मकान से असरफ के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45629 | 45630 |  | 706120 | 704708 | 706120 | 701449 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14616 | 1 | CM-NSY0014615 | वार्ड नंबर 3 में पिसावा रोड से डंपिंग ग्राउंड तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 3997335 | 3083144 | 3997335 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | सीoसीo सड़क | Aligarh
14831 | 1 | CM-NSY0014830 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत रिगसपुरी में बसरूददीन के घर से असगर के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 785528 | 784764.45 | 785528 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14832 | 1 | CM-NSY0014831 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत श्यामपुर में मैन रोड़ से कुमकू के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 563740 | 563186.25 | 563740 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14819 | 1 | CM-NSY0014818 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत बरौली में नवीन कार्यालय भवन के निकट पार्क में चारो ओर सी0सी0 निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 25/07/2024 | 31/08/2024 |  | 2178272 | 2178271 | 2178272 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14820 | 1 | CM-NSY0014819 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत श्यामपुर में मैन रोड़ से राजा जी के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 438293 | 438293 | 438293 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14798 | 1 | CM-NSY0014797 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत फरीदपुर में भूरा के घर से प्रेमपाल के घर तक व राम बाबू के घर से भोला राम के घर तक सी0सी0 सड़क/डेªन निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45537 | 13/03/2024 |  | 1042825 | 1042824 | 1042825 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14800 | 1 | CM-NSY0014799 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत बरौली में मैन रोड़ से महावीर के घर तक सी0सी0 सड़क/डेªन निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45537 | 13/03/2024 |  | 1548545 | 1548544 | 1548545 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14804 | 1 | CM-NSY0014803 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत नवीन कार्यालय के सामने जवॉ बरौली मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45537 | 13/03/2024 |  | 4837384 | 4830128.85 | 4837384 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14809 | 1 | CM-NSY0014808 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत लहटोई में मेन रोड़ से मढ़या तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 909325 | 909325 | 909325 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14817 | 1 | CM-NSY0014816 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत राजगढ़ी में डॉ0 प्रेमपाल के घर से बादशाह के घर तक लिंक गलिया सहित सी0सी0 सड़क/डेªन निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45537 | 13/03/2024 |  | 1630563 | 1630562 | 1630563 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
11579 | 1 | CM-NSY0011578 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० १,१३ में राजीव के घर से अग्रवाल मेडिकल स्टोर तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 24/02/2024 | 24/03/2024 |  | 1355550 | 1351483.35 | 1355550 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
11580 | 1 | CM-NSY0011579 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० १४,५ में पिंक शौचालय से कम्पोजिट विधालय तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 27/02/2024 | 27/03/2024 |  | 3038190 | 3022999.05 | 3038190 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
11584 | 1 | CM-NSY0011583 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० १,१४ में मथुरा प्रसाद के घर से पैंठ स्थल तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 27/02/2024 | 27/03/2024 |  | 2230940 | 2226254.03 | 2230940 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
11574 | 1 | CM-NSY0011573 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० १,१३ में शमशान घाट रस्ते से बाईपास तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 27/02/2024 | 27/03/2024 |  | 3877865 | 3869720.49 | 3877865 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
11575 | 1 | CM-NSY0011574 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० 1,13 में नगर पंचायत कार्यालय से जवां ब्लाक तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 27/02/2024 | 27/03/2024 |  | 1523815 | 1521528.78 | 1523815 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
11571 | 1 | CM-NSY0011570 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न०१,१३ में बाईपास पर सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 27/02/2024 | 27/03/2024 |  | 1092600 | 1089867 | 1092600 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
11569 | 1 | CM-NSY0011568 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० ७ में चाऊपुर बम्बा से रेलवे लाइन तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 22/08/2024 | 22/10/2024 |  | 2003195 | 1997184.97 | 2003195 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
18178 | 1 | CM-NSY0000018177 | A&OE and IEC | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 68020 | 0 | 68020 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | A&OE(2%) | Bahraich
18044 | 1 | CM-NSY0018043 | नगर पंचायत कैसरगंज में अबुजर के मकान से मोहम्मद कोने के मकान होते हुए मिज्जन के मकान तक बवाई तरफ पटरी पर इंटरलॉकिंग का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1839000 | 1838531 | 1839000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | फुटपाथ | Bahraich
18055 | 1 | CM-NSY0018054 | नगर पंचायत कैसरगंज में वार्ड नं0-08 में डिहवा दक्षिणी में अशोक कुमार के मकान से आवेश प्रधान के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 998000 | 997541 | 998000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18056 | 1 | CM-NSY0018055 | नगर पंचायत कैसरगंज में वार्ड नं0-08 में हाजी शफीउल्ला के मकान से लखनऊ मेन रोड तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 990000 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18053 | 1 | CM-NSY0018052 | नगर पंचायत कैसरगंज में वार्ड नं0-08 में डिहवा दक्षिणी में मसूद गाॅजी टेªडर्स से डाॅ0 जुहैद काजमी के पास तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 999000 | 998836 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18051 | 1 | CM-NSY0018050 | नगर पंचायत कैसरगंज में वार्ड नं0-09 में डिहवा उत्तरी में डा0 अरविन्द कुमार के मकान से कलीम के आफिस तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 15/06/2024 |  | 987000 | 986783 | 987000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18049 | 1 | CM-NSY0018048 | नगर पंचायत कैसरगंज में वार्ड नं0-09 डिहवा उत्तरी में गुड्डू के मकान से डा0 अरविन्द कुमार के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 989000 | 0 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18185 | 1 | CM-NSY0000018184 | A&OE and IEC | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 133300 | 0 | 133300 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | A&OE(2%) | Maharajganj
17797 | 1 | CM-NSY0017796 | वार्ड नंबर 11 में रामसीरत सहनी के प्लॉट से रामनारायण पांडे के प्लॉट तक सीसी रोड का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 23/09/2024 | 25/12/2024 |  | 2893000 | 2890107 | 2893000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
17804 | 1 | CM-NSY0017803 | वार्ड क्रमांक 3 में थाने के बगल से चंद्रजीत के घर तक सीसी रोड का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 23/09/2024 | 25/12/2024 |  | 1909000 | 1907091 | 1909000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
17805 | 1 | CM-NSY0017804 | वार्ड क्रमांक 3 में मल्लू के घर से आंगनबाडी केन्द्र तक सीसी रोड का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 23/09/2024 | 25/12/2024 |  | 2474000 | 2470289 | 2474000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
17800 | 1 | CM-NSY0017799 | वार्ड नंबर 11 में सुरेश सहनी के प्लॉट से छेदी पांडे के प्लॉट तक सीसी रोड का निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 23/09/2024 | 25/12/2024 |  | 2659000 | 2656075.1 | 2659000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
17802 | 1 | CM-NSY0017801 | वार्ड क्रमांक 11 एनएच 24 गिट्टी प्लांट से मदन सेठ के घर तक सीसी रोड निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 23/09/2024 | 25/12/2024 |  | 2882000 | 2879118 | 2882000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
17828 | 1 | CM-NSY0017827 | वार्ड क्रमांक 4 हरदीडाली में मुख्य सड़क से प्राथमिक पाठशाला हरदीडाली तक पीवीसी पाइप की आपूर्ति एवं बिछाने का कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 23/09/2024 | 25/12/2024 |  | 517000 | 516483 | 517000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | वाटर लाइन | Maharajganj
14045 | 1 | CM-NSY0014044 | नगर पंचायत इगलास के अंतर्गत वार्ड 10 आनंद विहार में स्थिति सिद्धार्थ नगर में दर्वेश से सुरेश चंद्र के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/03/2024 | 14/04/2024 |  | 1280897 | 1280897 | 1280897 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14051 | 1 | CM-NSY0014050 | नगर के सीमा विस्तारित क्षेत्र में १ प्रतिशत आई.ई.सी. तथा २ प्रतिशत ए एंड ओ.ई. गतिविधियों सम्बन्धी कार्यवाही | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 124000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | A&OE(2%) | Aligarh
12562 | 1 | CM-NSY0012561 | नगर पंचायत इगलास के अंतर्गत वार्ड 10 आनंद विहार में हाथरस रोड से महावीर लाला के प्लॉट तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 15/03/2024 | 14/04/2024 |  | 1019345 | 1019344 | 1019345 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
16953 | 1 | CM-NSY0016952 | वार्ड अम्बेडकर नगर मे विजय सिंह के घर से सुशील के घर तक सण्डीला रसूलाबाद चकलवंशी रोड तक गहरी नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/02/2024 | 29/02/2024 |  | 499502 | 500000 | 499502 | 500000 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | नाली | Unnao
16954 | 1 | CM-NSY0016953 | वार्ड अम्बेडकर नगर मे कन्हैयालाल के मकान से राजेश यादव के मकान तक सण्डीला रसूलाबाद चकलवंशी रोड तक गहरी नाली निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 14/02/2024 | 29/02/2024 |  | 499502 | 500000 | 499502 | 500000 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | नाली | Unnao
16955 | 1 | CM-NSY0016954 | वार्ड मनोहर नगर मे मुन्नीलाल के मकान से बरमबाबा मन्दिर होते हुये औरास माईनर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 19/07/2024 | 19/08/2024 |  | 1154644 | 1154644 | 1154644 | 0 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | सीoसीo सड़क | Unnao
16959 | 1 | CM-NSY0016958 | आई०ई०सी० एण्ड ए०एण्ड ओ०ई० | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 321000 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | A&OE(2%) | Unnao
17891 | 1 | CM-NSY0017890 | वार्ड 17 में पुरूषोत्तम के मकान से देशराज के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 375293 | 0 | 375293 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
13748 | 1 | CM-NSY0013747 | वार्ड 09 में स्थिति हरिपुरा में सुनील के मकान से बेबी के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/06/2023 | 45446 |  | 846169 | 845576 | 846169 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13770 | 1 | CM-NSY0013769 | एलईडी स्ट्रीट लाइट 72 वॉट.65 आइटम की आपूर्ति | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 45446 |  | 491660 | 491119 | 491660 | 474994 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | स्ट्रीट लाइट | Mathura
13682 | 1 | CM-NSY0013681 | एलईडी स्ट्रीट लाइट 45 वॉट.75 आइटम की आपूर्ति | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 45446 |  | 490275 | 489735 | 490275 | 473657 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | स्ट्रीट लाइट | Mathura
13737 | 1 | CM-NSY0013736 | वार्ड 11 में स्थित जगदीश पुजारी के मकान से रमेश के मकान तक सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 45446 |  | 840894 | 840305 | 840894 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13730 | 1 | CM-NSY0013729 | वार्ड 11 में स्थित टिल्लू के मकान से कृष्णा नंद के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 45446 |  | 449236 | 448921 | 449236 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13722 | 1 | CM-NSY0013721 | वार्ड 03 में स्थिति मोहन लाल शर्मा के मकान से मुरलीधर के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 45446 |  | 489724 | 489283 | 489724 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13702 | 1 | CM-NSY0013701 | वार्ड 11 में स्थित त्रिलोकी के मकान से कुंजी के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 495398 | 0 | 495398 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13705 | 1 | CM-NSY0013704 | वार्ड 11 में स्थित परिक्रमा मार्ग से लेकर लीलाधर के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 45446 |  | 786820 | 786269 | 786820 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13713 | 1 | CM-NSY0013712 | वार्ड 11 में स्थित कडेरे धर्मशाला से रमेश के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 16/03/2024 | 45446 |  | 648889 | 648434 | 648889 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
17910 | 1 | CM-NSY0017909 | नगर पंचायत कुरारा में हनीफ के मकान से जनक अहिरवार चकोठी वाले के मकान तक सी.सी रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45628 | 45295 |  | 976000 | 9.75 | 976000 | 0 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hamirpur
17911 | 1 | CM-NSY0017910 | नगर पंचायत कुरारा में मन्नीलाल के मकान से हनीफ के मकान तक सी.सी रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf | 45628 | 45295 |  | 981000 | 981000 | 981000 | 0 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hamirpur
17914 | 1 | CM-NSY0017913 | IEC1% AND A&OE2% | 14/12/2023 | 30/2023 | ~/Content/Images//638385795036416681_P.pdf |  |  |  | 96000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | A&OE(2%) | Hamirpur
15776 | 1 | CM-NSY0015775 | नगर पंचायत सैदनगली में भीमनगर में सुभाष के मकान से मीनू के प्लाट तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 1149083 | 1147933 | 1149083 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15783 | 1 | CM-NSY0015782 | नगर पंचायत सैदनगली में विभिन्न मार्गों हेतु 300 अदद 90 वाट की एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति का कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 25/10/2033 |  | 2160000 | 2158500 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | स्ट्रीट लाइट | Amroha
15766 | 1 | CM-NSY0015765 | नगर पंचायत सैदनगली में पटेल सुविधा केन्द्र से जैबा सैफी हास्पिटल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 2125611 | 2123485 | 2125611 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | जल निकासी नाला निर्माण | Amroha
15767 | 1 | CM-NSY0015766 | नगर पंचायत सैदनगली में प्रदीप कपड़े वाले की दुकान से लाला दिग्विजय व जियों टावर वाली गली में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 583635 | 583051 | 583635 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15756 | 1 | CM-NSY0015755 | नगर पंचायत सैदनगली में इकोंदा में बिजली घर से रिन्कू के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 1577732 | 1577732 | 1577732 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15757 | 1 | CM-NSY0015756 | नगर पंचायत सैदनगली में अम्बेडकर नगर में डा0 महीपाल के मकान से कमल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 506550 | 506550 | 506550 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15758 | 1 | CM-NSY0015757 | नगर पंचायत सैदनगली में चामुण्डा मन्दिर से जयपाल हलवाई तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 2798682 | 2798682 | 2798682 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15759 | 1 | CM-NSY0015758 | नगर पंचायत सैदनगली में मेहन्दीपुर में सिलू शर्मा के मकान से पीयूष शर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 473930 | 473930 | 473930 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15760 | 1 | CM-NSY0015759 | नगर पंचायत सैदनगली में सन्दा तालाब से सकतपुर रोड तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 1743311 | 1743311 | 1743311 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15761 | 1 | CM-NSY0015760 | नगर पंचायत सैदनगली में इकोंदा में बिजली घर से रिंकू के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 1853619 | 1853619 | 1853619 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | जल निकासी नाला निर्माण | Amroha
15762 | 1 | CM-NSY0015761 | नगर पंचायत सैदनगली में पाकबड़ा रोड पर सत्यम की दुकान से महकार इलैक्टोनिक तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 2025322 | 2023296 | 2025322 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | जल निकासी नाला निर्माण | Amroha
15763 | 1 | CM-NSY0015762 | नगर पंचायत सैदनगली में इण्डियन टैªक्टर वर्कशाप से फर्नीचर हाउस तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 2197852 | 2195654 | 2197852 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | जल निकासी नाला निर्माण | Amroha
15764 | 1 | CM-NSY0015763 | नगर पंचायत सैदनगली में श्याम पकोड़ी वाले से प्रियांश क्लीनिक तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 28/12/2023 | 25/10/2033 |  | 2113645 | 2111531 | 2113645 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | जल निकासी नाला निर्माण | Amroha
15612 | 1 | CM-NSY0015611 | आई ई सी गतिविधि | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf |  |  |  | 556370 | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
11630 | 1 | CM-NSY0011629 | वार्ड नं0.१० माडल प्राईमरी स्‍कूल डेरवा सबलगढ़ में बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 816984 | 816562.11 | 816984 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11632 | 1 | CM-NSY0011631 | वार्ड नं0-३ में प्राथमिक विद्यालय गोकुल सिंह का पुरवा में बाउण्‍ड्रीवाल इण्‍टरलाकिंग निर्माण तथा मरम्‍मत कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1625576 | 1624826.57 | 1625576 | 1620850 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11651 | 1 | CM-NSY0011650 | वार्ड नं0-९ महेशगंज काली रोड से मुन्‍ना ट्रैक्‍टर के घर के आगे तक सी0सी0 रोड निर्माण। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/02/2024 | 16/03/2024 |  | 988422 | 979526.48 | 988422 | 977750 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11635 | 1 | CM-NSY0011634 | वार्ड नं0.१० नगर पंचायत डेरवा में ओपेन जिम का निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/02/2024 | 15/03/2024 |  | 786278 | 761380.34 | 786278 | 430790 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
11638 | 1 | CM-NSY0011637 | वार्ड नं0-३ मु फुरसतगंज बाजार का सौन्‍दर्यीकरण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 2969770 | 2940073.19 | 2969770 | 1576120 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Pratapgarh
11645 | 1 | CM-NSY0011644 | वार्ड नं0.१३ में राकेश मौर्य के घर से लेकर मुुन्‍ना के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 975874 | 975386.81 | 975874 | 974650 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11658 | 1 | CM-NSY0011657 | वार्ड नं0.०६ पक्‍की सड़क से जगदेव पासी के घर के आगे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 994696 | 994217.27 | 994696 | 958529 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11662 | 1 | CM-NSY0011661 | वार्ड नं0.०५ पक्‍की सड़क से बनवारी पटेल के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 975874 | 975386.81 | 975874 | 939415 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11666 | 1 | CM-NSY0011665 | वार्ड नं0-९ केशव प्रसाद पाण्‍डेय केे घर से रामलखन गुप्‍ता के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 994696 | 994217 | 994696 | 961760 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11672 | 1 | CM-NSY0011671 | वार्ड नं0-८ में रवि पाल के घर से अमित सरोज के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 988422 | 987928.07 | 988422 | 947200 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11677 | 1 | CM-NSY0011676 | वार्ड नं0-५ नहर के पटरी से रामचरन के घर के आगे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 14/03/2024 |  | 982148 | 982148 | 982148 | 975800 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11680 | 1 | CM-NSY0011679 | वार्ड नं0-३ रामसुख के घर से हरिशंकर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45325 | 45326 |  | 819030 | 818885.4 | 819030 | 805445 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11698 | 1 | CM-NSY0011697 | वार्ड नं0-११ बाला जी विद्यालय से आकाश शर्मा के घर के आगे तक व संदीप शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/02/2024 | 15/03/2024 |  | 994696 | 994696 | 994696 | 990200 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11700 | 1 | CM-NSY0011699 | वार्ड नं0-७ छोटी नहर से दवाराय का पुरवा में महारानीदीन चौरसिया के घर के आगे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/02/2024 | 15/03/2024 |  | 982148 | 982148 | 982148 | 972700 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11701 | 1 | CM-NSY0011700 | वार्ड नं0-१५ मनोज हरिजन के घर से घनश्‍याम मिश्रा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/02/2024 | 16/03/2024 |  | 975874 | 969043.63 | 975874 | 963400 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11704 | 1 | CM-NSY0011703 | वार्ड नं0-२ पण्डित केे पुरवा में महियामऊ में सी0सी0 रोड निर्माण। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 994696 | 994217.27 | 994696 | 947490 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11705 | 1 | CM-NSY0011704 | वार्ड नं0-3 रामराज सरोज के घर से नाला तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/02/2024 | 16/03/2024 |  | 1743808 | 1743808 | 1743808 | 1356220 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11706 | 1 | CM-NSY0011705 | वार्ड नं0-९ महेशगंज से राम बकस का पुरवा तक नाला निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1950694 | 1948988.71 | 1950694 | 1483730 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11708 | 1 | CM-NSY0011707 | वार्ड नं0-०१ रियाज के घर से डा0 के0पी0 मिश्रा के घर तक आर0सी0 नाला निर्माण । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1529143 | 1528379.37 | 1529143 | 1525925 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11712 | 1 | CM-NSY0011711 | वार्ड नं0-5 श्‍याम लाल के घर से बंशीलाल के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 1505097 | 1497532.24 | 1505097 | 1497532 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11729 | 1 | CM-NSY0011728 | वार्ड नं0-8 लालजी पटेल के घर से होते हुए मुख्‍य सड़क तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 15/03/2024 |  | 2004282 | 2003240.01 | 2004282 | 2001819 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12891 | 1 | CM-NSY0012890 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में रामदास राठौर के घर से अजीत के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 56686 | 56680 | 56686 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12887 | 1 | CM-NSY0012886 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में गायत्री मंदिर से बब्लू मास्टर के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 333582 | 333548 | 333582 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12879 | 1 | CM-NSY0012878 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में राघव के घर से राकेश के घर होते हुए रामचन्द्र के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 493520 | 493471 | 493520 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12882 | 1 | CM-NSY0012881 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में इन्द्रपाल के घर से कौशलेन्द्र के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 826807 | 826724 | 826807 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12885 | 1 | CM-NSY0012884 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में साबिर के घर से गुड्डू के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 609891 | 609830 | 609891 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12922 | 1 | CM-NSY0012921 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में मिलान के घर से चेयरमैन के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 1596824 | 1596664 | 1596824 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12924 | 1 | CM-NSY0012923 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में शीले के घर से सुभाष के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 556480 | 556424 | 556480 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12866 | 1 | CM-NSY0012865 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में विपिन के घर से लालू के घर होते हुए रामदास खेत से रियासत के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45599 | 45600 |  | 561735 | 561679 | 561735 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12873 | 1 | CM-NSY0012872 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में कल्लू खान के घर से शेर खान के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 308803 | 308772 | 308803 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12876 | 1 | CM-NSY0012875 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में जाफर के घर से पुष्पेन्द्र के घर होते हुए गब्बर के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 500858 | 500808 | 500858 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12857 | 1 | CM-NSY0012856 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में हरिशंकर के घर से हरिप्रसाद के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 53070 | 53065 | 53070 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12846 | 1 | CM-NSY0012845 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में मुन्नू के घर से पुलिया तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 326810 | 326777 | 326810 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12833 | 1 | CM-NSY0012832 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में राधाकृष्ण के घर से मंदिर होते हुए राकेश के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 1751455 | 1751280 | 1751455 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12837 | 1 | CM-NSY0012836 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में सौरभ के घर से पप्पू के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 340396 | 340362 | 340396 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12829 | 1 | CM-NSY0012828 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में मनोज के घर से प्रथ्वीराज के घर होते हुए छविराम के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 282434 | 282406 | 282434 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12841 | 1 | CM-NSY0012840 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में ज्ञानू शर्मा के घर से भूरे प्रजापति के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45599 | 45538 |  | 172569 | 172552 | 172569 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12813 | 1 | CM-NSY0012812 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में मानसिंह के प्लाट से पप्पू कठेरिया के घर होते हुए शेखर प्रताप से पप्पू प्रजापति से वीरबल के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 1306573 | 1306442 | 1306573 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12821 | 1 | CM-NSY0012820 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में शेखर प्रताप के घर से जितेन्द्र के घर होते हुए शेर सिंह के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45507 | 45508 |  | 567076 | 567019 | 567076 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12804 | 1 | CM-NSY0012803 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में मुन्नेबाथम के घर से अम्रपाल के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 608500 | 608439 | 608500 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13111 | 1 | CM-NSY0013110 | नगर पंचायत खिमसेपुर में सम्मिलित हुई पांच ग्रांम पंचायतो में (सभी में ०१-01) ओपन जिम का निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 3060000 | 3059694 | 3060000 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
13093 | 1 | CM-NSY0013092 | 20 नग न्यू इण्डिया मार्का हैण्डपंप के क्रय करने का कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 14/02/2024 | 14/03/2024 |  | 1509740 | 1509600 | 1509740 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | हैण्डपंप | Farrukhabad
13073 | 1 | CM-NSY0013072 | नगर पंचायत खिमसेपुर में मो0 मदनपुर में नगला तबलदार में मेन रोड से वेद प्रकाश के घर तक पानी की पाइप लाइन डालने का कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 2175389 | 2175171 | 2175389 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | वाटर लाइन | Farrukhabad
13077 | 1 | CM-NSY0013076 | नगर पंचायत खिमसेपुर में मो0 खिमसेपुर में प्राइमरी स्कूल से पेट्रोल पम्प तक पानी की पाइप लाइन डालने का कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 2175389 | 2175171 | 2175389 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | वाटर लाइन | Farrukhabad
13082 | 1 | CM-NSY0013081 | नगर पंचायत खिमसेपुर में मराहला नन्दगांव में मेन रोड से पेट्रोल पम्प तक पानी की पाइप लाइन डालने का कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45537 | 45538 |  | 2175389 | 2175171 | 2175389 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | वाटर लाइन | Farrukhabad
18186 | 1 | CM-NSY0000018185 | A&OE & IEC | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf |  |  |  | 185600 | 0 | 185600 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | A&OE(2%) | Kushinagar
17678 | 1 | CM-NSY0017677 | वार्ड संख्या-04 रविन्द्र नाथ टौगोर नगर में हल्दी खलिहान से नगर पंचायत कार्यालय मोड तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 10 अदद एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट मय पोल के स्थापना कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45476 | 29/03/2024 |  | 1028311 | 843220 | 1028311 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | स्ट्रीट लाइट | Kushinagar
17679 | 1 | CM-NSY0017678 | नगर पंचायत दुदही में वार्ड संख्या-12 में श्री अटल बिहारी बाजपेयी नगर चौराहे का सुन्दरीकरण का कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 2956707 | 2953750.29 | 2956707 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kushinagar
17682 | 1 | CM-NSY0017681 | वार्ड संख्या-01 डॉ भीमराव अम्बेडकर नगर में कन्या पाठशाला के प्रांगण में ओपने जीम निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45299 | 45360 |  | 837800 | 832000 | 837800 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | पार्क व हरित क्षेत्र | Kushinagar
17683 | 1 | CM-NSY0017682 | वार्ड संख्या-03 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में बी0आर0सी0 विद्यालय के प्रांगण में मिट्टी भरायी, इण्टलाकिंग, ओपने जीम निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 1987553 | 1985565.45 | 1987553 | 1139525 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | पार्क व हरित क्षेत्र | Kushinagar
17653 | 1 | CM-NSY0017652 | वार्ड संख्या-13 वीर अब्दुल हमीद नगर में चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव के घर से यशवंत सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1758017 | 1722856.66 | 1758017 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17654 | 1 | CM-NSY0017653 | वार्ड संख्या-13 वीर अब्दुल हमीद नगर में दिव्यज्योति स्कूल संे यशवंत सिंह के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 1132757 | 1131624.24 | 1132757 | 622884 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17655 | 1 | CM-NSY0017654 | वार्ड संख्या-13 वीर अब्दुल हमीद नगर में भीम सिंह के घर से संदीप जायसवाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 1174976 | 1173801.02 | 1174976 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17656 | 1 | CM-NSY0017655 | वार्ड संख्या-13 वीर अब्दुल हमीद नगर में भीम सिंह के घर से संदीप जायसवाल के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्यं | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 758119 | 757285.07 | 758119 | 489199 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17657 | 1 | CM-NSY0017656 | वार्ड संख्या-10 श्रीराम जनकी नगर में शंकर वर्मा के घर से अनील मिश्रा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 832085 | 831752.17 | 832085 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17658 | 1 | CM-NSY0017657 | वार्ड संख्या-07 नेता जी सुबाष चन्द्र बोस नगर में विरजा सिंह के घर से परमानन्द सिंह के प्लाट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 1580376 | 1578795.62 | 1580376 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17659 | 1 | CM-NSY0017658 | नगर पंचायत दुदही में रेलवे रोड मार्ग पर ओमप्रकाश मद्धेशिया के घर से जितेन्द्र गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड के दोनो साइड पटरी पर इण्टलाकिंग निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 931967 | 931035.03 | 931967 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | फुटपाथ | Kushinagar
17660 | 1 | CM-NSY0017659 | नगर पंचायत दुदही में रेलवे रोड मार्ग पर इरफान अंसरी के घर से ज्ञान प्रकाश जी के घर तक सी0सी0 रोड के दोनो साइड पटरी पर इण्टलाकिंग निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 26/05/2024 |  | 1393503 | 1391830.8 | 1393503 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | फुटपाथ | Kushinagar
17661 | 1 | CM-NSY0017660 | नगर पंचायत दुदही में रेलवे रोड मार्ग पर दिब्यज्योति स्कूल से विक्रम सिंह के घर तक सी0सी0 रोड के दोनो साइड पटरी पर इण्टलाकिंग निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 1393503 | 1392109.5 | 1393503 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | फुटपाथ | Kushinagar
17663 | 1 | CM-NSY0017662 | वार्ड संख्या-09 लालबहादुर शास्त्री नगर में संदीप कुशवाहा के घर से प्रमोद जायसवाल के घर आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 15/03/2024 | 20/05/2024 |  | 795284 | 794886 | 795284 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
13664 | 1 | CM-NSY0013663 | नगर पंचायत नवाबगंज में भगतसिंह नगर में अनुज के घर से लेकर रतनपाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 45507 |  | 1343187 | 1189339.24 | 1343187 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13665 | 1 | CM-NSY0013664 | नगर पंचायत नवाबगंज में भगतसिंह नगर में प्रदीप की दुकान से लेकर सर्वेश के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 591274 | 590708 | 591274 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13666 | 1 | CM-NSY0013665 | नगर पंचायत नवाबगंज में भगतसिंह नगर में कुलदीप के खोखा से लेकर शिवरतन के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 573204 | 572626 | 573204 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13668 | 1 | CM-NSY0013667 | नगर पंचायत नवाबगंज में रामनगर में ग्रीश शर्मा के घर से लेकर भूरेलाल बाथम के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 515691 | 504870 | 515691 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13670 | 1 | CM-NSY0013669 | नगर पंचायत नवाबगंज मो० गांधी नगर में रफीक के घर से लेकर हरीश के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 388514 | 388111 | 388514 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13659 | 1 | CM-NSY0013658 | नगर पंचायत नवाबगंज में भगतसिंह नगर में सतीश के घर से लेकर बुद्धीलाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 521174 | 520652 | 521174 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
14733 | 1 | CM-NSY0014732 | वार्ड नं0 8 चन्द्रशेखर आजाद नगर में सी0सी0 रोड शाेभनाथ के प्लाट से शिव के घर होते हुए पन्धारी चौहान के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45597 | 31/03/2024 |  | 3298604 | 3298604 | 3298604 | 3297237 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
14971 | 1 | CM-NSY0014970 | वार्ड नं0 10 दीनदयाल नगर में खॉकी बाबा मन्दिर के पास हाई मास्ट लाईट आपूर्ति व स्थापन का कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 16/01/2024 | 16/04/2024 |  | 307968 | 307968 | 307968 | 305000 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | स्ट्रीट लाइट | Azamgarh
14927 | 1 | CM-NSY0014926 | वार्ड नं0 6 भगत सिंह नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास हाई मास्ट लाईट आपूर्ति स्थापन का कार्य । | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 16/01/2024 | 16/04/2024 |  | 307968 | 307968 | 307968 | 305000 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | स्ट्रीट लाइट | Azamgarh
14928 | 1 | CM-NSY0014927 | वार्ड नं0 8 चन्द्रशेखर आजाद नगर में रटेश्वर महादेव मन्दिर के पास हाई मास्ट लाईट आपूर्ति व स्थापन का कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 16/01/2024 | 16/04/2024 |  | 307968 | 307968 | 307968 | 305000 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | स्ट्रीट लाइट | Azamgarh
15536 | 1 | CM-NSY0015535 | शेरबहादुर वर्मा के मकान से राजेन्द्र प्रजापति के मकान तक रिटेनिंग वाल एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 20/01/2024 | 45294 |  | 2826026 | 2823174 | 2826026 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17168 | 1 | CM-NSY0017167 | वार्ड नं0-16, सुखराम नगर में हरिओम टाईगर के घर से निरंजन बौहरे के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf |  |  |  | 722790 | 0 | 722790 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hathras
17166 | 1 | CM-NSY0017165 | वार्ड नं0-11, तमन्ना गढी में करवला से पप्पू के घर तक एवं लिंक गली मनोज के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf |  |  |  | 1160282 | 0 | 1160282 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hathras
15549 | 1 | CM-NSY0015548 | वार्ड नं0-10 राहुल नगर में चन्द्रशेखर के घर से के0पी0 सोनकर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 45480 |  | 2502568 | 2497061.95 | 2502568 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15541 | 1 | CM-NSY0015540 | वार्ड नं0- 03 पिपरहा दुलियावर में सकलुराम के नलकूप से कॉखभार प्रसिद्व नारायन के घर तक सी0सी0 का कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 45480 |  | 1296693 | 1293970.09 | 1296693 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15542 | 1 | CM-NSY0015541 | वार्ड नं0- 01 ककरही दुलार पिच रोड से महेश के घर होते हुये प्रहलाद के घर तक सी0सी0 का कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 45480 |  | 1880448 | 1876311.01 | 1880448 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15543 | 1 | CM-NSY0015542 | वार्ड नं0 05 में पिच रोड़ से प्राथमिक विद्यालय होते हुए ब्रहमस्थान/ज्वाला माता मन्दिर तक सी0सी0 रोड़ का कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 45480 |  | 1281055 | 1278108.77 | 1281055 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15544 | 1 | CM-NSY0015543 | वार्ड नं0-8 इस्माईलपुर गोरिया में बाग होते हुये तुफानी प्रजापति के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 45480 |  | 2002471 | 1997465.62 | 2002471 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15545 | 1 | CM-NSY0015544 | वार्ड नं0-19 पाती बुजुर्ग के हारीपुर में रामशब्द पासवान के घर से पश्चिम उत्तर होकर सड़क तक सी0सी0 का कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 45480 |  | 2007528 | 2002709.93 | 2007528 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15546 | 1 | CM-NSY0015545 | वार्ड नं0-23 छीही मेन चौक से पुलिया होते हुये बंगाली डा0 के घर होते हुये सुबास के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45475 | 45480 |  | 2899673 | 2893583.69 | 2899673 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17628 | 1 | CM-NSY0017627 | नगर पालिका परिषद पुखरायां, कानपुर देहात के वार्ड नंबर 22 अब्दुल कलाम नगर में भानु यादव के घर से गुलशाद के घर तक और शीलू भाई के घर से अफसर अली के घर तक और भानु यादव के घर से लाला ट्रॉली शॉप तक पीसीसी और नाली के साथ सड़क का निर्माण। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf |  |  |  | 1848843 | 0 | 1848843 | 0 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17629 | 1 | CM-NSY0017628 | नगर पालिका परिषद पुखरायां, कानपुर देहात के वार्ड नंबर-05 राम स्वरूप नगर में रघु नाथ के घर से समरजीत सिंह यादव के घर तक व नत्थू के प्लॉट से क्राइस्ट चर्च तक पीसीसी व नाली युक्त सड़क का निर्माण। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 19/02/2024 | 20/04/2024 |  | 1216008 | 1200808 | 1216008 | 1146948 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17630 | 1 | CM-NSY0017629 | नगर पालिका परिषद पुखरायां, कानपुर देहात के वार्ड नंबर-22 अब्दुल कलाम नगर में नवाब के प्लॉट के पास से जमील खान के घर तक पीसीसी सहित नाली एवं सड़क का निर्माण। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 24/02/2024 | 24/04/2024 |  | 1987182 | 1911868 | 1987182 | 0 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17631 | 1 | CM-NSY0017630 | नगर पालिका परिषद पुखरायां, कानपुर देहात के वार्ड नंबर-13 दीन दयाल नगर में मौजूदा बिटुमिनस रोड से सीमा सचान के घर और सुधा सिंह के घर से सावित्री आशा सदन तक पीसीसी और नाली सहित सड़क का निर्माण। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 19/02/2024 | 19/04/2024 |  | 1660727 | 1658734 | 1660727 | 1658734 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
18187 | 1 | CM-NSY0000018186 | A&OE & IEC | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf |  |  |  | 67100 | 0 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 162 | 47 | NPP Pukhrayan | A&OE(2%) | Kanpur Dehat
18188 | 1 | CM-NSY0000018187 | A&OE & IEC | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf |  |  |  | 313000 | 0 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | A&OE(2%) | Kushinagar
17357 | 1 | CM-NSY0017356 | राजपूत कालोनी में पवन वर्मा के घर से दीपक मिठाई वाले के घर होते हुए अग्रवाल जी के घर के आगे तक सी०सी० रोड व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 3938000 | 3934062 | 3938000 | 2689693 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17358 | 1 | CM-NSY0017357 | राजपूत कॉलोनी में अनिल सोनी के दुकान से लल्लन कुशवाहा के घर होते हुए चंद्रभूषण चतुर्वेदी के घर तक सी० सी० रोड एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 3522000 | 3518478 | 3522000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17359 | 1 | CM-NSY0017358 | राजपूत कॉलोनी में मेहिलाल गुप्ता के प्लाट से अभय सिंह के घर होते हुए जय प्रकाश चौबे के मकान तक सी०सी० रोड एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 3759000 | 3754865.1 | 3759000 | 3413868 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17360 | 1 | CM-NSY0017359 | जगदीश पुरम कॉलोनी में प्रभु चौहान के घर से राजदेव कुशवाहा के घर होते हुए अतुल दुबे के मकान तक सी०सी० रोड व आर०सी० सी० नाली निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 3947000 | 3941079.5 | 3947000 | 2875285 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17361 | 1 | CM-NSY0017360 | भिसवा सरकारी में उदई प्रसाद गोंड के घर से रोजद्दीन अंसारी के घर तक आर० सी० सी० नाली व स्लैब निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 427000 | 426530.3 | 427000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | नाली | Kushinagar
17362 | 1 | CM-NSY0017361 | भिसवा सरकारी में आनंद राय के खेत के पास जय प्रकाश के घर से जोगी राय के घर तक आर० सी० सी० नाली व स्लैब निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 1501000 | 1499499 | 1501000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | नाली | Kushinagar
17363 | 1 | CM-NSY0017362 | पलिया में चंद्रभान मल्ल के घर से कन्हैया सिंह के घर तक आर० सी० सी० नाली व स्लैब निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 750000 | 750000 | 750000 | 695576 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | नाली | Kushinagar
17364 | 1 | CM-NSY0017363 | बसडीला में बाबूलाल मद्देशिया के खेत के पास पुलिया से डोमा मद्देशिया के घर तक सी० सी० रोड व आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 446000 | 445509.4 | 446000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17365 | 1 | CM-NSY0017364 | दमौतिया में पारस नाथ शर्मा के घर से ओपी गुप्ता के घर तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 1594000 | 1592246.6 | 1594000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17366 | 1 | CM-NSY0017365 | दमौतिया में ब्यास शुक्ला के घर से बेचू मल्ल के खेत तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 1692000 | 1690138.8 | 1692000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17367 | 1 | CM-NSY0017366 | मटियरवा चन्द्रगुप्त मौर्य नगर में राजेश हरिजन के घर से प्राईमरी स्कूल तक सी० सी०रोड निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 2403000 | 2400356.7 | 2403000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17368 | 1 | CM-NSY0017367 | वार्ड न० 18 रामकोला रोड से मोतीलाल जायसवाल के मकान तक आर० सी० सी० नाला का निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 2379000 | 2376145.2 | 2379000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17371 | 1 | CM-NSY0017370 | वार्ड न० 18 राजेंद्र जायसवाल के मकान से वी०बी०डी० स्कूल के गेट तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 2404000 | 2401596 | 2404000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17372 | 1 | CM-NSY0017371 | वार्ड न० 18 में शगुन फर्नीचर से गंडक नहर पटरी तक आर० सी० सी० नाला का निर्माण कार्य ¦ | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45445 | 45449 |  | 2498000 | 2495252.2 | 2498000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18189 | 1 | CM-NSY0000018188 | A&OE & IEC | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf |  |  |  | 97200 | 0 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | A&OE(2%) | Bulandshahr
17002 | 1 | CM-NSY0017001 | वार्ड नं0 2 ढाकर रोड मुख्य मार्ग पर प्रेमपाल भाटी के मकान से योगेश के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45629 | 45632 |  | 3795461 | 3786012 | 3795461 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | सीoसीo सड़क | Bulandshahr
17008 | 1 | CM-NSY0017007 | वार्ड नं0 03 चन्द्रलोक काॅलोनी में पीरबाबा के पास गली नं0 2 में धमेन्द्र के मकान तक व नरेन्द्र के मकान से गौरव के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45629 | 45631 |  | 2136275 | 2125597 | 2136275 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | सीoसीo सड़क | Bulandshahr
17012 | 1 | CM-NSY0017011 | वार्ड नं0 1 मौ0 नेहरूपुर में दलवीर के मकान से कमल पाॅटरी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 45629 | 45632 |  | 3787831 | 3780296 | 3787831 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | जल निकासी नाला निर्माण | Bulandshahr
17635 | 1 | CM-NSY0017634 | सोहम ताऊ गेट से रिवर बैंक एवेनु गेट तक सीसी सड़क व् दोनों साइड में इंटर लॉक पटरी का निर्माण कार्य | 15/12/2023 | 32/2023 | ~/Content/Images//638385795831984039_P.pdf | 20/01/2024 | 19/04/2024 |  | 3131814 | 3100169 | 3131814 | 2161502 | 0 | 0 | 116 | 56 | NPP Anupshahr | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bulandshahr
15792 | 1 | CM-NSY0015791 | IEC AND A&OE | 20/12/2023 | 34/2023 | ~/Content/Images//638392947229796375_P.pdf |  |  |  | 1890000 | 0 | 132600 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | A&OE(2%) | Mau
10985 | 1 | CM-NSY0010984 | वार्ड नं 11 मुहल्ला डॉ राजेन्द्र नगर मे मेन पिच रोड से मनोज चौहान के मकान के पास तक सी0 सी0 कार्य | 20/12/2023 | 34/2023 | ~/Content/Images//638392947229796375_P.pdf | 45353 | 30/04/2024 |  | 3190000 | 2918212 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क | Mau
11007 | 1 | CM-NSY0011006 | वार्ड नंबर 12 में फुरकान गुफरान के मकान से सहन होते हुए मेन रोड तक नाली आरसीसी पटिया व सीसी कार्य | 20/12/2023 | 34/2023 | ~/Content/Images//638392947229796375_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 1513000 | 1512848.7 | 1513000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
11024 | 1 | CM-NSY0011023 | वार्ड नंबर 01 मोहल्ला पारा अंबेडकर नगर में अंबेडकर पार्क की बाउंड्री वॉल मिट्टी भराई इंटरलॉकिंग व सुंदरीकरण कार्य | 20/12/2023 | 34/2023 | ~/Content/Images//638392947229796375_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3935300 | 3498481.7 | 3935300 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Mau
10992 | 1 | CM-NSY0010991 | वार्ड नं 08 मुहल्ला पं दिन दयाल नगर मे दशरथ यादव के मकान से लालचंद का मकान होते हुए रूदल के मकान के पास तक नाली व सी0 सी 0 निर्माण कार्य | 20/12/2023 | 34/2023 | ~/Content/Images//638392947229796375_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 2839000 | 2833890 | 2839000 | 2824362 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
11001 | 1 | CM-NSY0011000 | वार्ड नंबर 15 में पंकज शर्मा के ट्यूबवेल से नोखे के जमीन तक साइड दीवाल मिट्टी भराई व खड़ंजा कार्य | 20/12/2023 | 34/2023 | ~/Content/Images//638392947229796375_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 1787000 | 1786106.5 | 1787000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | फुटपाथ | Mau
13511 | 1 | CM-NSY0013510 | सलीम के प्लॉट से अमानत के मकान तक सीसी रोड वा आर सी सी नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 389100 | 387932 | 389100 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
13508 | 1 | CM-NSY0013507 | शेखूपुरा जाफर मियां की चक्की से ट्रांसफार्मर तक आर सी सी नाला निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 2205600 | 2194572 | 2205600 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
13514 | 1 | CM-NSY0013513 | अलीशाह की गली से पुलिया तक सीसी रोड और आरसीसी नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 853800 | 851238 | 853800 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
18317 | 1 | CM-NSY0000018316 | A&OE and IEC | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 34400 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | A&OE(2%) | Rampur
18318 | 1 | CM-NSY0000018317 | A&OE and IEC | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 152600 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | A&OE(2%) | Deoria
18071 | 1 | CM-NSY0018070 | वार्ड नं0 01 में अम्बेडकर पार्क से तीर्थरात के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/03/2024 | 26/04/2024 |  | 823216 | 822294.48 | 823216 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
18072 | 1 | CM-NSY0018071 | वार्ड नं0 01 में राजाराम गुप्ता के मकान से रामानन्द के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/03/2024 | 27/04/2024 |  | 1760816 | 1743192 | 1760816 | 1650228 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
18073 | 1 | CM-NSY0018072 | वार्ड नं0 01 में महेन्द्र प्रसाद के मकान से रामाश्रय गुप्ता के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 26/04/2024 |  | 648764 | 648475.6 | 648764 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
18074 | 1 | CM-NSY0018073 | वार्ड नं0 05 में मेन पिच रोड से सम्पूर्णनन्द चतुर्वेदी के मकान होते हुए संकटानन्द चतुर्वेदी के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 27/04/2024 |  | 559754 | 559520.1 | 559754 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
18075 | 1 | CM-NSY0018074 | वार्ड नं0 11 में गणेष मद्धेशिया के मकान से गोविन्द वर्मा के मकान होते हुए शहीद स्थल तक सी0सी0 रोड नाली निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 28/04/2024 |  | 979340 | 978810.35 | 979340 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
18076 | 1 | CM-NSY0018075 | वार्ड नं0 8 में गुलाब गुप्ता के मकान से मदन राजभर के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 28/04/2024 |  | 252533 | 251868.75 | 252533 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
18077 | 1 | CM-NSY0018076 | वार्ड नं0 14 में सन्तोष शर्मा के मकान से राम कृपाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 28/04/2024 |  | 502124 | 497079 | 502124 | 450236 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
18078 | 1 | CM-NSY0018077 | वार्ड नं0 10 में कुबेर पाण्डेय के चक से रामध्यान के चक तक मिट्टी खड़न्जा कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 26/04/2024 |  | 387288 | 383427 | 387288 | 324191 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
18079 | 1 | CM-NSY0018078 | वार्ड नं0 08 में दिनेश राजभर के मकान से बंका यादव केमकान होते हुए मेन पिच रोड तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 28/04/2024 |  | 3552425 | 3538190.4 | 3552425 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
18080 | 1 | CM-NSY0018079 | वार्ड नं0 14 धर्मागत पट्टी में मुन्ना सिंह के मकान से काली माता मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 27/04/2024 |  | 2113676 | 2112854.52 | 2113676 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | सीoसीo सड़क | Deoria
18081 | 1 | CM-NSY0018080 | नगर पंचायत पथरदेवा में ब्लाक गेट से छोटे पान भण्डार तक स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 28/04/2024 |  | 3680369 | 3643596 | 3680369 | 0 | 0 | 0 | 751 | 36 | NP Pathardewa | स्ट्रीट लाइट | Deoria
18131 | 1 | CM-NSY0018130 | नगर पंचायत रूपईडीहा में नेशनल हाइवे से रामबक्शपुरवा डामर रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 19/06/2024 | 19/09/2024 |  | 2010136 | 1985978.08 | 2010136 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | सीoसीo सड़क | Bahraich
18132 | 1 | CM-NSY0018131 | नगर पंचायत रूपईडीहा में रामजानकी मन्दिर के पास से शेर सिंह के घर होते हुए लक्ष्मी गुप्ता के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 19/06/2024 | 23/09/2024 |  | 2626823 | 2593965 | 2626823 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18319 | 1 | CM-NSY0000018318 | A&OE and IEC | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 46400 | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | A&OE(2%) | Bahraich
18320 | 1 | CM-NSY0000018319 | A&OE and IEC | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 247000 | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | A&OE(2%) | Kushinagar
18126 | 1 | CM-NSY0018125 | वार्ड नं0 02 में संजय सूर्ति से नहर होते हुए सरताज चौहान के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45446 | 45509 |  | 3650471 | 3089077.06 | 3650471 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18120 | 1 | CM-NSY0018119 | वार्ड नं0 14 में नहर पटरी से इन्द्रिश के घर होते हुए मनोहर पटेल के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण बढया बुजुर्ग | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45446 | 45509 |  | 3999205 | 3385779.44 | 3999205 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18136 | 1 | CM-NSY0018135 | वार्ड नं0 15 अटल नगर में देवतहां प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत फ्लोरिंग व टायलीकरण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45446 | 45509 |  | 1566342 | 1326078.58 | 1566342 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
18137 | 1 | CM-NSY0018136 | वार्ड नं0 14 नगर पंचायत कार्यालय के सामने पार्क का निर्माण | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45446 | 45509 |  | 3849514 | 3259062.89 | 3849514 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | पार्क व हरित क्षेत्र | Kushinagar
18122 | 1 | CM-NSY0018121 | वार्ड नं0 02 में धन्नंजय सिंह के घर से भोला यादव के घर होते हुए बृजलाल यादव के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45446 | 45509 |  | 3689410 | 3121986.66 | 3689410 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18123 | 1 | CM-NSY0018122 | वार्ड नं0 13 में किशुन के घर से गुलशन के घर होते हुए बसंत के घर तक सी0 सी0 रोड निर्माण | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45446 | 45509 |  | 3952082 | 3344198.17 | 3952082 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18124 | 1 | CM-NSY0018123 | वार्ड नं0 08 में एन0एच028 से व्यापारी गुप्ता के घर तक सी0 सी0रोड व नाली निर्माण | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 16/03/2024 | 18/05/2024 |  | 3997947 | 3383054.17 | 3997947 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18321 | 1 | CM-NSY0000018320 | A&OE and IEC | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 179000 | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | A&OE(2%) | Aligarh
12231 | 1 | CM-NSY0012230 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 04 में सीसी रोड एवं नाली सत्य प्रकाश शर्मा से राजेश चौधरी | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/02/2024 | 30/03/2024 |  | 1871550 | 1871550 | 1871600 | 1804769 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12207 | 1 | CM-NSY0012206 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 4 सर्वेश हाउस से कायम सिंह तक सीसी रोड एवं नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/02/2024 | 14/03/2024 |  | 756800 | 756800 | 756800 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12198 | 1 | CM-NSY0012197 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 04 सत्य प्रकाश शर्मा से गमवीर चौधरी तक सी.सी. सड़क और नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/02/2024 | 30/03/2024 |  | 2494550 | 2494550 | 2494550 | 2471766 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12199 | 1 | CM-NSY0012198 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नं 07 रामवीर सिंह से नीरज नायक तक सी.सी. सड़क और नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/02/2024 | 29/03/2024 |  | 1524800 | 1524800 | 1524800 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12211 | 1 | CM-NSY0012210 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 4 रावत जी के घर से सत्य प्रकाश शर्मा तक सीसी रोड एवं नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/02/2024 | 30/03/2024 |  | 1048300 | 1048300 | 1048300 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12214 | 1 | CM-NSY0012213 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 4 राहुल चौधरी के घर से जुगेंडर तक सीसी रोड और नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/02/2024 | 30/03/2024 |  | 1547900 | 1547900 | 1547900 | 1431266 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12168 | 1 | CM-NSY0012167 | नगर पंचायत यू.पी.एस. मोरना में कमरों में पेंटिंग एवं टाइल लगाने का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45599 | 45600 |  | 1866850 | 1857329.07 | 1866900 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
12186 | 1 | CM-NSY0012185 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 10 बिन्नामी हाउस से ललिता प्रसाद हाउस तक आरसीसी नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/02/2024 | 14/03/2024 |  | 927700 | 927700 | 927700 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
12189 | 1 | CM-NSY0012188 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 10 बिन्नामी हाउस से सुरेश हाउस तक आरसीसी नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/02/2024 | 14/03/2024 |  | 608950 | 609000 | 609000 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
12182 | 1 | CM-NSY0012181 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 11 होली चोक से तालाब तक आरसीसी नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/02/2024 | 30/03/2024 |  | 3405350 | 3405350 | 3405400 | 2412133 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
12178 | 1 | CM-NSY0012177 | नगर पंचायत गभाना कन्होई वार्ड नंबर 8 राकेश से नाला तक आरसीसी नाली | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/02/2024 | 30/03/2024 |  | 1855400 | 1855400 | 1855400 | 1855400 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
18322 | 1 | CM-NSY0000018321 | A&OE and IEC | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 178600 | 0 | 178600 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | A&OE(2%) | Aligarh
18024 | 1 | CM-NSY0018023 | नगर पंचायत पिसावा के नगला भूपसिंह में प्राइमरी विद्‍यालय की बाउंडीवाल एवं फर्श टाइलीकरण एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/03/2024 | 15/04/2024 |  | 1727000 | 1719108.6 | 1727000 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
18031 | 1 | CM-NSY0018030 | नगर पंचायत पिसावा के जलालपुर के पूर्व माध्यमिक विद्‍यालय की बाउंडीवाल एवं टाइलीकरण का निर्माण का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/03/2024 | 15/03/2024 |  | 1776000 | 1763618.84 | 1776000 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
18011 | 1 | CM-NSY0018010 | नगर पंचायत पिसावा के कन्या जूनियर स्कूल में सी०सी० इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 419725 | 418440 | 419700 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
17968 | 1 | CM-NSY0017967 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 11 में काशिम के मकान से चन्द्रभान के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 244600 | 243377 | 244600 | 243377 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17987 | 1 | CM-NSY0017986 | नगर पंचायत पिसावा के प्राथमिक विद्‍यालय में पेंटिग व कमरों में टाइलीकरण का निर्माण का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/03/2024 | 15/04/2024 |  | 2926600 | 2823876.34 | 2926600 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
17988 | 1 | CM-NSY0017987 | नगर पंचायत पिसावा के सुजावलगढ के प्राथमिक विद्‍यालय में सी०सी० इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 334907 | 334062 | 334900 | 191342 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
17981 | 1 | CM-NSY0017980 | नगर पंचायत पिसावा के कन्या जूनियर स्कूल में पेन्टिग व टाइलीकरण का निर्माण का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/03/2024 | 16/04/2024 |  | 1462350 | 1454745.78 | 1462400 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
17982 | 1 | CM-NSY0017981 | नगर पंचायत पिसावा के सुजावलगढ के प्राथमिक विद्‍यालय में पेंटिग व कमरों में टाइलीकरण का निर्माण का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/03/2024 | 16/04/2024 |  | 1462350 | 1458694.13 | 1462400 | 746894 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | विद्यालय मरम्मत | Aligarh
17970 | 1 | CM-NSY0017969 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–11 में प्रशांत गुप्ता के मकान से पवन वर्मा से होते हुए राकेश मास्टर के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 264950 | 263675 | 265000 | 263675 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17971 | 1 | CM-NSY0017970 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 11 में जयभगवान सिंह के मकान से मनोज गुप्ता के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 13/03/2024 | 17/04/2024 |  | 1365989 | 1358885.86 | 1366000 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17972 | 1 | CM-NSY0017971 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 9 जलालपुर में प्राथमिक विद्‍यालय से बच्चन के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 388170 | 385482 | 388200 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17973 | 1 | CM-NSY0017972 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 10 में राजकुमार के मकान से शिव मुदिर तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 405801 | 403771 | 405800 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17974 | 1 | CM-NSY0017973 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 10 में खुर्जा पिसावा मार्ग से सुधीर के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 196282 | 195318 | 196300 | 188090 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17975 | 1 | CM-NSY0017974 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 10 में पप्पू सेठ के मकान से सतेन्द्र शर्मा के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 142172 | 141489 | 142200 | 130422 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17976 | 1 | CM-NSY0017975 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 10 में नगला भूपसिंह से सुरेन्द्र सिंह के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 456215 | 452550 | 456200 | 438983 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17977 | 1 | CM-NSY0017976 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 10 में नगला भूपसिंह से होश्यार सिंह के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 464340 | 459657 | 464300 | 333617 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17978 | 1 | CM-NSY0017977 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 10 में डेटा मार्ग से प्राईमरी स्कूल तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 28/08/2024 | 30/09/2024 |  | 89074 | 89074 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17957 | 1 | CM-NSY0017956 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–6 सुजावलगढ में चमन के मकान से महेश के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 612445 | 610869 | 612400 | 464386 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17958 | 1 | CM-NSY0017957 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–6 सुजावलगढ में तेजवीर के मकान से प्राईमरी स्कूल तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 667500 | 665497 | 667500 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17960 | 1 | CM-NSY0017959 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–7 में गंगा सरन वकील के मकान से गंगा देवी बुआ के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 397500 | 395512 | 397500 | 286850 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17961 | 1 | CM-NSY0017960 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–7 में राजवीर सिंह के मकान से पोखर तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 263150 | 261884 | 263200 | 261884 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17962 | 1 | CM-NSY0017961 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–8 जलालपुर में पाला राठी के मकान से किशन सिंह कं मकान तक प्रभू पुजारी के मकान से प्रदीप राठी के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 14/03/2024 | 15/03/2024 |  | 1216550 | 1186014 | 1216600 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17963 | 1 | CM-NSY0017962 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–11 में बिजेन्द्र शर्मा के मकान से बबलू के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2024 |  | 374450 | 372627 | 374500 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17964 | 1 | CM-NSY0017963 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–1 में शिब्बा डेरी से वीर सिंह के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 22/02/2024 | 31/03/2023 |  | 206350 | 205368 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10678 | 1 | CM-NSY0010677 | नगर पंचायत उरूवा के वार्ड नं. 13 में रायीपुर में प्रा0वि0 से गीता के घर होते हुए बाबू राम गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य! | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 2642000 | 0 | 2642000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
10522 | 1 | CM-NSY0010521 | नगर पंचायत उरुवा के वार्ड नं. 07 में रामजानकी मार्ग से गोलीपार प्राथमिक विद्यालय होते हुए भोला यादव के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य! | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 3966000 | 0 | 3966000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
10492 | 1 | CM-NSY0010491 | नगर पंचायत उरुवा बाजार के वार्ड नं. 11 में शास्त्री नगर में प्राथमिक विद्यालय से कन्हैया सोनकर के घर होते हुए सागर तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य! | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
10499 | 1 | CM-NSY0010498 | नगर पंचायत उरुवा बाजार के वार्ड नं. 13 में सुदर्श यादव के घर से मुराली हरिजन के घर होते हुए v सुनील गुप्ता के खेत से गिरजा यादव के घर तक सी0सी0 रोड वी नाली निर्माण कार्य ! | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 3978000 | 0 | 3978000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
10515 | 1 | CM-NSY0010514 | नगर पंचायत उरुवा बाजार वार्ड नं. 13 में पन्ने यादव के खेत से सुदर्शन के घर होते हुए रायीपुर सिवान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य! | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 3001000 | 0 | 3001000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
10516 | 1 | CM-NSY0010515 | नगर पंचायत उरुवा बाजार वार्ड नं. 13 में जगदीश हरिजन के घर से रायीपुर मेन रोड तक सी0सी0 रोड वी नाली निर्माण कार्य ! | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 1839000 | 0 | 1839000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
18096 | 1 | CM-NSY0018095 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 11 पनियहवा नगर मे एन.एच.28बी पिच रोड से विवेक चैबे के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 31/07/2024 |  | 2057000 | 1851505 | 2057000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18085 | 1 | CM-NSY0018084 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 11 पनियहवा नगर में पनियहवा चैराहे से बैजनाथ बिन के घर तक आर.सी.सी नाला निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 30/08/2024 |  | 3586000 | 3568070 | 3586000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18107 | 1 | CM-NSY0018106 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 15 पथलेश्वर नाथ नगर में आँगनबाड़ी भवन का कायाकल्प एवं स्थल विकास कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 30/08/2024 |  | 817000 | 810872 | 817000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | आंगनवाडी मरम्मत | Kushinagar
18108 | 1 | CM-NSY0018107 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 15 पथलेश्वर नाथ नगर में विदेशी निषाद के घर के सामने आँगनबाड़ी भवन का कायाकल्प एवं स्थल विकास कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 30/08/2024 |  | 817000 | 810872 | 817000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | आंगनवाडी मरम्मत | Kushinagar
18109 | 1 | CM-NSY0018108 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 8 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर बिड़ीगंज में पार्क निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 29/09/2024 |  | 3700000 | 3670400 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | पार्क व हरित क्षेत्र | Kushinagar
18110 | 1 | CM-NSY0018109 | नगर पंचायत छितौनी के टेंगरहा चक नं0 5 आँगनबाड़ी भवन का कायाकल्प एवं स्थल विकास कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 30/08/2024 |  | 817000 | 810872 | 817000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | आंगनवाडी मरम्मत | Kushinagar
18111 | 1 | CM-NSY0018110 | नगर पंचायत छितौनी के टेंगरहा चक नं0 09 विवेकानन्द नगर में आँगनबाड़ी भवन का कायाकल्प एवं स्थल विकास कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 30/08/2024 |  | 817000 | 810872 | 817000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | आंगनवाडी मरम्मत | Kushinagar
18112 | 1 | CM-NSY0018111 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 14 अब्दुल कलाम नगर में आँगनबाड़ी भवन का कायाकल्प एवं स्थल विकास कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 30/08/2024 |  | 817000 | 735381 | 817000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | आंगनवाडी मरम्मत | Kushinagar
18113 | 1 | CM-NSY0018112 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 06 जानकी नगर में आँगनबाड़ी भवन का कायाकल्प एवं स्थल विकास कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 30/08/2024 |  | 817000 | 735381 | 817000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | आंगनवाडी मरम्मत | Kushinagar
18098 | 1 | CM-NSY0018097 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 11 पनियहवा नगर में बृजभूषण शर्मा के घर से महेन्द्र साहनी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 31/07/2024 |  | 2056000 | 1850605 | 2057000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18099 | 1 | CM-NSY0018098 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 14 अब्दुल कलाम नगर में ब्रह्म स्थान से कलामुद्दीन अन्सारी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45450 | 30/08/2024 |  | 2057000 | 1851505 | 2057000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18323 | 1 | CM-NSY0000018322 | A&OE and IEC | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 184000 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | A&OE(2%) | Kushinagar
13893 | 1 | CM-NSY0013892 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-09 में विजय प्रकाश यादव के घर से बुद्धिराम यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45414 | 45446 |  | 588000 | 586824 | 588000 | 585574 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | नाली | Maharajganj
13940 | 1 | CM-NSY0013939 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-03 गौतम बुद्ध नगर के नायक टोला में रामाकान्त के घर से छोटु व बाबुनन्दन के घर होते हुए किशुनधारी के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 3941000 | 3652125 | 3941000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
13944 | 1 | CM-NSY0013943 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-08 छत्रपति शिवाजी नगर मेहाबार छोटा टोला में अवधेश बाबा के घर से गोबरी के घर होते हुए मेन सड़क तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 3026000 | 2797537 | 3026000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क | Maharajganj
13938 | 1 | CM-NSY0013937 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-03 गौतम बुद्ध नगर में बद्रीनरायण पटेल के घर से खदेरू राजभर के घर तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 20/02/2024 | 20/03/2024 |  | 2544000 | 2462592 | 2544000 | 2458316 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
13952 | 1 | CM-NSY0013951 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-01 अम्बेडकर नगर के गोमती हरिजन के घर से फरेस हरिजन के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45446 | 45448 |  | 1390000 | 1253641 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13992 | 1 | CM-NSY0013991 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-9 पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर में पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 20/02/2024 | 20/04/2024 |  | 2360000 | 2358820 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
13994 | 1 | CM-NSY0013993 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-15 महन्त अवैद्यनाथ नगर में चौराहा सौन्दर्यीकरण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 20/02/2024 | 20/03/2024 |  | 1180000 | 1168200 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
13985 | 1 | CM-NSY0013984 | नगर पंचाय परतावल के वार्ड नं0-13 लोहिया नगर में आँगनवाड़ी केन्द्र का सौन्द्रर्यीकरण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/01/2024 | 45294 |  | 590000 | 588820 | 590000 | 588820 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
13987 | 1 | CM-NSY0013986 | नगर पंचाय परतावल के वार्ड नं0-12 भगत सिंह नगर में आँगनवाड़ी केन्द्र का सौन्द्रर्यीकरण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/01/2024 | 45294 |  | 590000 | 588820 | 590000 | 570652 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
13988 | 1 | CM-NSY0013987 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं-03 गौतम बुद्ध नगर मे आँगनवाड़ी केन्द्र का सौन्द्रर्यीकरण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/01/2024 | 45294 |  | 590000 | 588230 | 590000 | 567704 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
13989 | 1 | CM-NSY0013988 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-11 स्वतंत्रता सेनानी नगर में आँगनवाड़ी केन्द्र का सौन्द्रर्यीकरण कार्य । | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 29/01/2024 | 45294 |  | 590000 | 588820 | 590000 | 573772 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
17637 | 1 | CM-NSY0017636 | nagar panchayat seemaanthgart istith khasara no 153 chiksoli me samudayik kendra kalyad mandap ka nirman kary | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45294 | 31/03/2024 |  | 3740056 | 3728835.83 | 3740056 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Mathura
17640 | 1 | CM-NSY0017639 | 45 watt led light ki supply 200nos. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 28/06/2024 | 13/07/2024 |  | 1307400 | 1306092.6 | 1307400 | 1306092 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | स्ट्रीट लाइट | Mathura
17642 | 1 | CM-NSY0017641 | Ward no 03 Unchagoan me Mata Mandir Praganpar cc Road Nirman Kary. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45294 | 31/03/2024 |  | 2789800 | 2788405.1 | 2789800 | 2540598 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क | Mathura
17643 | 1 | CM-NSY0017642 | Ward no 07 Manpur me Girdhari Ke makan se patuya ke Makan tak cc Road va Nali Nirman Kary. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45294 | 31/03/2024 |  | 395900 | 395702.05 | 395900 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17645 | 1 | CM-NSY0017644 | Ward no 07 Manpur me Maniswar Mahdev Mandir se Bangali baba Ke Gar Tak Cc Road va Nali Nirman Kary. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45294 | 31/03/2024 |  | 2939600 | 2936660.4 | 2939600 | 2935457 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17647 | 1 | CM-NSY0017646 | Ward no 12 Sanket me Prem Singh ke Makan se Lekar Nemi Jatav KE Makan Tak Cc Road va Nali Nirman Kary. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45294 | 31/03/2024 |  | 931800 | 930868.2 | 931800 | 501218 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17648 | 1 | CM-NSY0017647 | Ward no 12 Sanket meGovind ke Gar se Mobile Tawar Tak Cc Road va Nali Nirman Kary. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45294 | 31/03/2024 |  | 927500 | 927036.25 | 927500 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17649 | 1 | CM-NSY0017648 | Ward no 12 Gajipur me Raman Ke Gar se Ramesh Ke Gar Tak Cc Road va Nali Nirman Kary. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 16/04/2024 |  | 1307200 | 1307200 | 1307200 | 1068323 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17650 | 1 | CM-NSY0017649 | Ward no 08 Sanket me Vishnu Pandit Ke Makan Se Girdhari Ke Makan Tak Cc Road va Nali Nirman Kary. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45294 | 31/03/2024 |  | 957700 | 957221.15 | 957700 | 953991 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17651 | 1 | CM-NSY0017650 | Ward no 13 Roopnagar Manohari Ke Kamara se Deendayal ke Gar Tak Cc Road va Nali Nirman Kary. | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45294 | 31/03/2024 |  | 468000 | 467766 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
18324 | 1 | CM-NSY0000018323 | A&OE and IEC | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 298200 | 0 | 298200 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | A&OE(2%) | Kushinagar
12671 | 1 | CM-NSY0012670 | वार्ड नंबर 3 जानकी नगर में शहीद स्मारक स्थल सेवरही के बाउंड्री वॉल, गेट, शौचालय, इंटरलॉकिंग आदि का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 1800312 | 1799309.84 | 1800312 | 1378197 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kushinagar
12672 | 1 | CM-NSY0012671 | वार्ड नंबर तीन जानकी नगर में शहीद स्मारक स्थल सेवरही के प्रसार लाइट का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45385 | 45355 |  | 1077234 | 1075672 | 1077234 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | स्ट्रीट लाइट | Kushinagar
12674 | 1 | CM-NSY0012673 | वार्ड नंबर 6 शिव शक्ति नगर में प्राथमिक विद्यालय बिंद टोली साहिबगंज नंबर 02 अंतर्गत फर्श में टाइल्स लगाने इंटरलॉकिंग जल पूर्ति एवं शौचालय मरम्मत का कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 311717 | 311528.57 | 311717 | 293705 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
12651 | 1 | CM-NSY0012650 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में उमापति पाठक के घर से अरुण पांडे के घर तक रोड के दोनों तरफ आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 13/03/2024 | 45632 |  | 1115211 | 1114642.4 | 1115211 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12652 | 1 | CM-NSY0012651 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में समसू निशा के घर से संजय मिश्रा के घर तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 13/03/2024 | 45632 |  | 518371 | 518140.8 | 518371 | 499654 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12653 | 1 | CM-NSY0012652 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में रविंद्र मिश्रा के घर से केदार कुशवाहा के घर तक रोड के दोनों तरफ आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 859436 | 858970.3 | 859436 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12654 | 1 | CM-NSY0012653 | वार्ड नंबर 18 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में बुलेट अंसारी के घर से छोटी नहर तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 1801303 | 1800399.35 | 1801303 | 1784854 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12625 | 1 | CM-NSY0012624 | वार्ड नंबर 6 शिव शक्ति नगर में मेन पिच सड़क से उमेश यादव के घर तक सड़क के दोनों तरफ आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 2741328 | 2739929.35 | 2741328 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12626 | 1 | CM-NSY0012625 | वार्ड नंबर 6 शिव शक्ति नगर में गोविंदा के खेत से उमेश यादव के घर तक सड़क के दोनों तरफ आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 2698543 | 2697150.75 | 2698543 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12637 | 1 | CM-NSY0012636 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में प्रेम तिवारी के घर से भृगुन मिश्रा के घर तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 1200502 | 1200379.95 | 1200502 | 1181834 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12638 | 1 | CM-NSY0012637 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में पंकज यादव के घर से मेन रोड तक आरसीसी नाली का निर्माण कर | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 646259 | 643068.5 | 646259 | 612901 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12639 | 1 | CM-NSY0012638 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में शिव प्रकाश तिवारी के घर से रॉयल पब्लिक स्कूल रोड तक सीसी सड़क एवं कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 1101899 | 1099696.2 | 1101899 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
12641 | 1 | CM-NSY0012640 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में पारस चौरसिया के घर से भोला शाह के घर तक सीसी सड़क एवं कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 13/03/2024 | 45632 |  | 663791 | 663468.1 | 663791 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
12611 | 1 | CM-NSY0012610 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में मेन रोड से ओसियर सिंह के घर तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 1500128 | 1497099.8 | 1500128 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12613 | 1 | CM-NSY0012612 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में मदन मोहन त्रिपाठी के घर से राजेश श्रीवास्तव के घर तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 2572250 | 2571013.85 | 2572250 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12622 | 1 | CM-NSY0012621 | वार्ड नंबर 1 ब्रह्मदेव गिरी स्वतंत्रता सेनानी नगर में नवीन तिवारी के घर से में रोड पीके राय रोड तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 519476 | 518980.5 | 519476 | 513836 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12607 | 1 | CM-NSY0012606 | वार्ड नंबर 10 महावीर नगर में एजुकेशन स्कूल से अवदान टोला पोखरा तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 2866304 | 2865726.74 | 2866304 | 2159890 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12605 | 1 | CM-NSY0012604 | वार्ड नंबर 10 महावीर नगर में पिच रोड से छठ माता के स्थान तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45476 | 45510 |  | 2335443 | 2334115.53 | 2335443 | 1814923 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12599 | 1 | CM-NSY0012598 | वार्ड नंबर-1 ब्रह्म देव गिरि स्वतंत्रता सेनानी नगर प्रेम गिरि के दुकान से श्री किशुन गोंड के घोठा तक सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 3492755 | 0 | 3492755 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17426 | 1 | CM-NSY0017425 | नगरपालिका पालिका परिषद के नई सीमान्तर्गत अलमासपुर चौक के सौन्दर्यकरण का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 23/08/2024 | 45514 |  | 1463300 | 1386436.95 | 1463300 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Muzaffarnagar
17429 | 1 | CM-NSY0017428 | नगरपालिका पालिका परिषद के नई सीमान्तर्गत स्थित ए0टू0जैड चौक के सौन्दर्यकरण का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 45421 |  | 1463300 | 1448479 | 1463300 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Muzaffarnagar
17430 | 1 | CM-NSY0017429 | नगरपालिका पालिका परिषद के नई सीमान्तर्गत स्थित विश्वकर्मा चौक के सौन्दर्यकरण का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 23/08/2024 | 45514 |  | 1463300 | 1386436.95 | 1463300 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Muzaffarnagar
17431 | 1 | CM-NSY0017430 | नगरपालिका पालिका परिषद के नई सीमान्तर्गत कूकडा चौक के सौन्दर्यकरण का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 23/08/2024 | 45514 |  | 1463300 | 1415702.11 | 1463300 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Muzaffarnagar
17418 | 1 | CM-NSY0017417 | मौहल्ला गांधीनगर में रामप्यारी के पार्क में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 45421 |  | 802200 | 665886.13 | 802200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Muzaffarnagar
17419 | 1 | CM-NSY0017418 | हरिवृन्दावन सिटी कॉलोनी में गली नं0 11 दरोगा जी वाला पार्क में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 45421 |  | 802200 | 665886.13 | 802200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Muzaffarnagar
17420 | 1 | CM-NSY0017419 | वार्ड नं0 22 शान्तिनगर में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 45421 |  | 802200 | 665886.13 | 802200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Muzaffarnagar
17421 | 1 | CM-NSY0017420 | वार्ड नं0 35 सुभाषनगर में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 802200 | 665886.13 | 802200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Muzaffarnagar
17422 | 1 | CM-NSY0017421 | वार्ड नं0 21 रामपुरी दक्षिणी में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 45514 |  | 802200 | 665886.13 | 802200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Muzaffarnagar
17434 | 1 | CM-NSY0017433 | मेरठ रोड पर मीनाक्षी चौक से वहलना चौक तक पूर्व से लगे पोल पर लगी खराब लाईटो के स्थान पर नई लाईट लगाने तथा दो स्थानो पर हाई मास्ट लगाने का कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 1907658 | 0 | 1907658 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | स्ट्रीट लाइट | Muzaffarnagar
17435 | 1 | CM-NSY0017434 | IEC(1%) and A&OE(2%) | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf |  |  |  | 3000000 | 0 | 326100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | A&OE(2%) | Muzaffarnagar
17282 | 1 | CM-NSY0017281 | वार्ड नं0 05 कूकडा स्थित भोपा रोड पर स्वास्तिक पैस्टीसाईजर से बडे नाले तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 23/09/2024 | 45515 |  | 3998600 | 2946541.76 | 3998600 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Muzaffarnagar
17283 | 1 | CM-NSY0017282 | वार्ड नं0 28 शामली रोड स्थित चरथावल मोड से प्रेमकुंज रेजीडेंसी के निकट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 20/09/2024 |  | 3997000 | 3281869.71 | 3997000 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Muzaffarnagar
17169 | 1 | CM-NSY0017168 | वार्ड नं0 46 सूजडू स्थित शेख वाले तालाब के पास आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 45421 |  | 763400 | 573352.38 | 763400 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Muzaffarnagar
17160 | 1 | CM-NSY0017159 | वार्ड नं0 21 शाहबुद्दीनपुर स्थित मोनू प्रजापति से श्री नीरज के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 20/09/2024 |  | 1229200 | 874065 | 1229200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17162 | 1 | CM-NSY0017161 | वार्ड नं0 21 शाहबुद्दीनपुर स्थित मोनू सौलंकी से कंवरपाल कुशवाह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 20/09/2024 |  | 2405200 | 1686297.56 | 2405200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17204 | 1 | CM-NSY0017203 | वार्ड नं0 01 अकित बिहार भंवर सिंह के मकान से द्वारिकादास के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 15/03/2024 | 25/04/2024 |  | 2186700 | 1547757.62 | 2186700 | 1483895 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17207 | 1 | CM-NSY0017206 | वार्ड नं0 12 रामलीला टिल्ला स्थित न्याजुपुरा की पुलिया से विमला के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45420 | 20/09/2024 |  | 2164000 | 2118506.27 | 2164000 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Muzaffarnagar
17157 | 1 | CM-NSY0017156 | वार्ड नं0 29 ए0टू0जैड0 रोड पर दुकान साक्षी स्टील से समीर त्यागी के मकान तक एंव अग्रसैन भवन के सामने बेबी के प्लाट वाली गली में सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 23/08/2024 | 45514 |  | 1908500 | 1388043.23 | 1908500 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17158 | 1 | CM-NSY0017157 | वार्ड नं0 02 सहावली स्थित नाले के पुल से शमशान घाट होते हुए भागवन्ती स्कूल तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 22/12/2023 | 35/2023 | ~/Content/Images//638392947826614769_P.pdf | 45572 | 22/08/2024 |  | 2187600 | 1524513.52 | 2187600 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
13483 | 1 | CM-NSY0013482 | वार्ड नंबर 13 मुन्ना चौरसिया के घर से ननकू सरोज के घर तक सीसी रोड निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 1275838 | 1275201 | 1275800 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13486 | 1 | CM-NSY0013485 | वार्ड नंबर 13 मांधाता पूर्वी कोतवाली से उत्तर पुलिया तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 1366591 | 1359640 | 1366600 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13487 | 1 | CM-NSY0013486 | वार्ड नंबर 13 मांधाता पूर्वी में कोतवाली से पश्चिमी तालाब तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 2385339 | 2266087.73 | 2385300 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13488 | 1 | CM-NSY0013487 | वार्ड नंबर 15 अहिना छोटे लाल चौरसिया के घर के पास से नाला तक पक्की नाली का निर्माण। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 761536 | 756805 | 761500 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13491 | 1 | CM-NSY0013490 | वार्ड नंबर 9 हरखपुर हिमाचल के घर के पास नाली तक नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 761536 | 755973 | 761500 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13492 | 1 | CM-NSY0013491 | वार्ड नंबर 4 अहिमा पंचायत भवन के सामने से छोटी नहर तक नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 689898 | 688450 | 689900 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13493 | 1 | CM-NSY0013492 | वार्ड नंबर 4 कुटुलिया मिन जागृति इंटर कॉलेज के पास से पंचायत भवन के पास तालाब तक नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 926820 | 922093 | 926800 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13494 | 1 | CM-NSY0013493 | शिव शंकर सरोज के घर के पास से इंद्रपाल चौहान के घर के पास तक नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/09/2024 |  | 715630 | 711981 | 715600 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13496 | 1 | CM-NSY0013495 | वार्ड क्रमांक 14 मांधाता पश्चिम में मुख्य व्यापार छेत्र सब्जी मंडी बाजार में इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 1632046 | 1630251 | 1632000 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
13497 | 1 | CM-NSY0013496 | वार्ड नंबर 14 संजय तिराहा से प्रतापगढ़ सड़क तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 3005371 | 2855103 | 3005400 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
13498 | 1 | CM-NSY0013497 | वार्ड नंबर 14 संजय तिराहा से कटरा गुलाब सिंह सड़क तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 1803222 | 1783387 | 1803200 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
13500 | 1 | CM-NSY0013499 | कौली का पुरवा से विश्वनाथगंज वाली सड़क पार पटरी दौरा चौराहे का विकास निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 3756714 | 3737556 | 3756700 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Pratapgarh
13501 | 1 | CM-NSY0013500 | वार्ड नंबर 9 हरखपुर पंचायत भवन के बगल पार्क निर्माण्या और सौंदर्यीकरण का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 3301349 | 2806147 | 3301300 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Pratapgarh
13502 | 1 | CM-NSY0013501 | कोतवाली मांधाता की चौकी के सामने खुला जिम विकास कार्यालय | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 1515331 | 0 | 1515300 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Pratapgarh
13504 | 1 | CM-NSY0013503 | पंचायत भवन लिलौली में खुला जिम | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 659434 | 0 | 659400 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Pratapgarh
13505 | 1 | CM-NSY0013504 | कोतवाली के सामने इंटरलॉकिंग दौरा खुली जगह का विकास कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 602126 | 599089 | 602100 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
13567 | 1 | CM-NSY0013566 | वार्ड क्रमांक 1 3 मांधाता पूर्वी पक्की सड़क सूर्या हाउस से सुरेश सरोज के घर तक आरसीसी नाला निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 2272145 | 0 | 2272100 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13572 | 1 | CM-NSY0013571 | वार्ड क्रमांक 1 0 सराय मेदिराय अशर्फी के घर के पास राम प्यारे के घर होते हुए महाबली तालाब तक पक्की सड़क का निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 390279 | 0 | 390300 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
13565 | 1 | CM-NSY0013564 | वार्ड क्रमांक 1 अमैया मऊ जेठवारा पुलिया से बचई खा के खेत तक आरसीसी नाला निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/09/2024 | 21/11/2024 |  | 2272145 | 2260312 | 2272100 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12296 | 1 | CM-NSY0012295 | वार्ड-05 करका में रामअधार बिन्द के दुकान से मौर्या के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 675954 | 671223 | 675954 | 573968 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12297 | 1 | CM-NSY0012296 | वार्ड-05 करका में संतलाल के घर से तालाब की आर आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 527917 | 525275 | 527917 | 520969 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12298 | 1 | CM-NSY0012297 | वार्ड नं0-06 बन्दपट्टी में इंटरलाकिंग सड़क से नाटा बिन्द के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 1451389 | 1439778 | 1451389 | 1193072 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12299 | 1 | CM-NSY0012298 | वार्ड नं0-06 सरोज बस्ती मे इण्टरलाकिंग से राम राज के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 991385 | 983454 | 991385 | 977912 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12300 | 1 | CM-NSY0012299 | वार्ड नं0-06बन्दीपट्टी में बृजलाल धुरिया के घर से रवि सिंह के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 892813 | 888349 | 892813 | 877961 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12301 | 1 | CM-NSY0012300 | वार्ड नं0-06 बन्दीपट्टी में जगतपुर मार्ग से राम निहोर सरोज के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 45600 |  | 2305681 | 2291847 | 2305681 | 2279193 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12302 | 1 | CM-NSY0012301 | वार्ड-07 पूरेखरगराय में पक्की सडक से राममनोरथ के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 505096 | 502065 | 505096 | 330426 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12303 | 1 | CM-NSY0012302 | वार्ड-07 पूरेखरगराय में राजेश बिन्द के घर से भगवान दीन के चक तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 1319959 | 1312040 | 1319959 | 1304007 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12304 | 1 | CM-NSY0012303 | वार्ड-07 पूरेखगराय में रामशिरोमणि के घर से विजय बिन्द के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 134261 | 133321 | 134261 | 132128 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12305 | 1 | CM-NSY0012304 | वार्ड-07 पूरेखरगराय में रामचन्द्र हरिजन के घर से पप्पू हरिजन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 397120 | 394738 | 397120 | 391001 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12306 | 1 | CM-NSY0012305 | वार्ड-07 में राजेन्द्र बिन्द के घर से मंन्दिर के तालाब तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 821205 | 815457 | 821205 | 811690 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12307 | 1 | CM-NSY0012306 | वार्ड-07 पूरे खरगराय में जबर यादव के घर से भारत बिन्द के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 15/04/2024 |  | 1319959 | 1310720 | 1319959 | 1304021 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12308 | 1 | CM-NSY0012307 | वार्ड-07 में पक्की सड़क से भगवानदीन के चक तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 977625 | 970782 | 977625 | 961257 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12309 | 1 | CM-NSY0012308 | वार्ड-8 धरी में काली सड़क से जगदीश के घर तक सी.सी. रोड निर्माण। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 958528 | 954694 | 958528 | 676664 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12310 | 1 | CM-NSY0012309 | वार्ड-08 धरी में गिरिजा शंकर तिवारी के गेस्ट हाउस से अशोक सरोज के घर होते हुए निहाल प्लार्इ वाले के दुकान तक आर.सी.सी. नाली निर्माण। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 1225589 | 1218233 | 1225589 | 1206591 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12311 | 1 | CM-NSY0012310 | वार्ड-08 धरी में राजेन्द्र सरोज के घर से अशोक सरोज के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 586575 | 583642 | 586575 | 487399 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12289 | 1 | CM-NSY0012288 | वार्ड-03 पकड़ी में राधेश्याम मिश्र के घर से इंटरलाकिंग तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 564239 | 560854 | 564239 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12287 | 1 | CM-NSY0012286 | वार्ड नं0-2 चरिया में जगत पासी के घर से प्रा0वि0 तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 794241 | 790270 | 794241 | 785444 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12314 | 1 | CM-NSY0012313 | वार्ड नं0-9 चूरामणि का पूरा में गया के घर से रामदेव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 213119 | 212266 | 213119 | 208519 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12315 | 1 | CM-NSY0012314 | वार्ड-09 में गोकुल प्रजापति के घर से मुखिया के बाग तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 29/03/2024 |  | 645232 | 642007 | 645232 | 635815 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12316 | 1 | CM-NSY0012315 | वार्ड-09 में लालू अली के घर से गोकुल के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 28/03/2024 |  | 410602 | 407727 | 410602 | 403698 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
18255 | 1 | CM-NSY0018254 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मुकुंदपुर में ऐटा रोड से सतीश बंगाली के घर तक स्ट्रीट लाइट का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45449 | 45449 |  | 1435009 | 1431402 | 1435009 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
18342 | 1 | CM-NSY0000018341 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 349200 | 0 | 349200 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | A&OE(2%) | Aligarh
18222 | 1 | CM-NSY0018221 | नगर पंचायत मडराक के अंतरगत नकुल के घर से संजू के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45446 |  | 409085 | 408756 | 409085 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18223 | 1 | CM-NSY0018222 | नगर पंचायत मडराक के अंतरगत वार्ड ६ बाबूलाल के घर से मुर्गा फार्म तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | 916061 | 906061 | 916061 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18224 | 1 | CM-NSY0018223 | नगर पंचायत मडराक के अंतरगत मईनाथ मै सोनपाल के घर से विश्वजीत घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | 826234 | 826234 | 826234 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18225 | 1 | CM-NSY0018224 | नगर पंचायत मद्रक अंतरगत शाहपुर जमादार के घर से भ्रम सिंह एवं योगेंद्र सिंह से ब्रम्ह सिंह के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45446 |  | 882341 | 881899 | 882341 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18226 | 1 | CM-NSY0018225 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत शाहपुर कंही सिंह पुत्र बाबू सिंह से श्योवीर के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 1087517 | 1079910 | 1087517 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18227 | 1 | CM-NSY0018226 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत कपूरी ठाकुर स्थल पर सी सी निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 1806670 | 1804686 | 1806670 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18228 | 1 | CM-NSY0018227 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मुकुंदपुर में मंदिर के पास सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 1678645 | 1666054 | 1678645 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18229 | 1 | CM-NSY0018228 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत जनि के घर से हरिओम एवं जयप्रकाश के घर से खिलेश के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 28/02/2024 | 45446 |  | 599908 | 599308 | 599908 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18230 | 1 | CM-NSY0018229 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मुकुंदपुर में नानूमल के घर से ओमवीर एवं नन्नूमल की चक्की से बोहरे की लड़की के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 1407936 | 1404978 | 1407936 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18231 | 1 | CM-NSY0018230 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत कच्चे रस्ते से प्रधान सिंह के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | 632601 | 632601 | 632601 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18232 | 1 | CM-NSY0018231 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत पूरन सिंह के घर से रोहताश एवं बेनामी के घर से देवी सिंह एवं रामवीर के घर से लखन के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 14/03/2024 | 20/03/2024 |  | 392087 | 391890 | 392087 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18233 | 1 | CM-NSY0018232 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत पाली राजपुर में राजपाल के घर से राजेंद्र के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 1239510 | 1237288 | 1239510 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18234 | 1 | CM-NSY0018233 | नगर पंचायत मद्रक के अंतर्गत पालीराजपुर में लिंक गली गौरव सिंह के घर से अशोक धर्मवीर के घर से बॉबी एवं हैंड पंप से ट्रांसफर से ध्यान पल के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45385 | 45415 |  | 496033 | 491072 | 496033 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18235 | 1 | CM-NSY0018234 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत पालीराजपुर में कमल सिंह के घर से पदम् सिंह एवं राजपाल सिंह के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 20/03/2024 |  | 1346794 | 1344775 | 1346794 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18236 | 1 | CM-NSY0018235 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत पालीराजपुर में गजेंद्र सिंह के खेत से अलीपुर मार्ग ता सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 2276690 | 2272825 | 2276690 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18237 | 1 | CM-NSY0018236 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मईनाथ में ज्ञान सिंह के घर से रामबाबू के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 1151190 | 1142566 | 1151190 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18238 | 1 | CM-NSY0018237 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मईनाथ में लिंक गली गजेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह हरपाल सिंह से कुवरपाल के घर तक एवं चरण सिंह के घर से रवि के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 19/02/2024 | 45507 |  | 745973 | 745973 | 745973 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18239 | 1 | CM-NSY0018238 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मईनाथ में डॉ भूप सिंह के घर से गजेंद्र सिंह के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45415 |  | 2440564 | 2437641 | 2440564 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18240 | 1 | CM-NSY0018239 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मईनाथ में लिंक गली कमल सिंह से चंदरपाल लोकेश मदनी एवं बॉबी के घर से भोला के घर तक सी सी सड़क नाली करता | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/02/2024 | 45294 |  | 575576 | 572698 | 575576 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18241 | 1 | CM-NSY0018240 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत डम्बर सिंह के घर से महेंद्र सिंह के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45415 |  | 1189681 | 1186713 | 1189681 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18242 | 1 | CM-NSY0018241 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मुन्नालाल के घर से आश्रम तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/02/2024 | 45294 |  | 654307 | 651035 | 654307 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18243 | 1 | CM-NSY0018242 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत नेमपाल के घर से श्याम बाबू के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/02/2024 | 45294 |  | 937938 | 933248 | 937938 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18244 | 1 | CM-NSY0018243 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत ताराचंद के घर से हरेश चाँद के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 1553617 | 1541198 | 1553617 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18245 | 1 | CM-NSY0018244 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत शाहपुर में धर्मपाल के घर से कन्हैया ,नेत्रपाल के घर से गुल्लू एवं मैं रोड से पीताम्बर के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 853868 | 0 | 853868 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18246 | 1 | CM-NSY0018245 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत वार्ड न १३ में दाऊजी मंदिर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45415 |  | 1449378 | 1439959 | 1449378 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18247 | 1 | CM-NSY0018246 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत वार्ड न १ में समशान वाला पर सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45568 |  | 1004928 | 1002923 | 1004928 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18248 | 1 | CM-NSY0018247 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत कोठिया में हीरा सिंह के घर से मान सिंह दूध वाले के घर तक सी सी सड़क नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 27/02/2024 | 45446 |  | 2364509 | 2358600 | 2364509 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | सीoसीo सड़क | Aligarh
18249 | 1 | CM-NSY0018248 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मईनाथ में सुनील के घर से मीरा यादव के घर तक स्ट्रीट लाइट का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45449 | 45449 |  | 1231183 | 1226916 | 1231183 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
18250 | 1 | CM-NSY0018249 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मईनाथ में डॉ टी कुमार की दुकान से निहाल सिंह के घर तक स्ट्रीट लाइट का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45449 | 45449 |  | 1333099 | 1329159 | 1333099 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
12250 | 1 | CM-NSY0012249 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 15 चमाली बुआ वाली गली में सीसी रोड एवं नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/07/2024 | 26/08/2024 |  | 270550 | 270414.72 | 270600 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12216 | 1 | CM-NSY0012215 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 11 प्राथमिक विद्यालय से ओम पाल सिंह के घर तक सीसी रोड एवं नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/07/2024 | 26/08/2024 |  | 2778550 | 2778550 | 2778600 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12218 | 1 | CM-NSY0012217 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नं 01 राजवीर के घर से जय प्रकाश के घर तक सीसी रोड एवं नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45603 | 45604 |  | 2672850 | 2671513 | 2672900 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12219 | 1 | CM-NSY0012218 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 01 तारा चांद से विजय पाल के घर तक सीसी रोड एवं नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45603 | 45604 |  | 1150750 | 1150174 | 1150800 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12221 | 1 | CM-NSY0012220 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 10 मोहन लाल के घर से मनीष ट्यूबवेल तक सीसी रोड एवं नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/07/2024 | 26/08/2024 |  | 1577800 | 1574644.4 | 1577800 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12245 | 1 | CM-NSY0012244 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 15 मुख्य सड़क से शिव मंदिर तक सीसी रोड और नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/07/2024 | 26/08/2024 |  | 1079500 | 1076801.25 | 1079500 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12223 | 1 | CM-NSY0012222 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 7 भरत सिंह नायक से करतार नायक के घर तक सीसी रोड एवं नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/08/2024 | 22/09/2024 |  | 1386800 | 1372932 | 1386800 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12226 | 1 | CM-NSY0012225 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 11 कंछिद सिंह के घर से इंद्रपाल सिंह के घर तक सीसी रोड एवं नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/07/2024 | 26/08/2024 |  | 3027900 | 3024872.1 | 3027900 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12229 | 1 | CM-NSY0012228 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नं 02 पथवारी मंदिर से चांद सेन हाउस तक सीसी रोड एवं नाली | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/07/2024 | 26/08/2024 |  | 2349600 | 2343726 | 2349600 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12217 | 1 | CM-NSY0012216 | वार्ड सोनपुरा प्रथम में पक्की सड़क से राम समुझ यादव के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45324 | 30/04/2024 |  | 1823000 | 1823000 | 1823000 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12215 | 1 | CM-NSY0012214 | वार्ड नीमा खुर्द कला में रेलवे अंदर पास से मुस्लिम बस्ती से नहर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45324 | 30/04/2024 |  | 3935000 | 3924301 | 3935000 | 3917560 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12213 | 1 | CM-NSY0012212 | पूरा तृतीया में अभय नारायण घर से विनय सिंह के घर होते हुए दल-बादल के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45445 | 31/05/2024 |  | 3863780 | 3857984 | 3863780 | 3657117 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12272 | 1 | CM-NSY0012271 | वार्ड इब्राहिमपुर में इब्राहिमपुर रोड से संजय सिंह खड़ंजा से मीरपुर रोड तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45445 | 30/04/2024 |  | 1823000 | 1765035 | 1823000 | 1763551 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12190 | 1 | CM-NSY0012189 | वार्ड नगर द्वितीय में इंटरलॉकिंग से वेद प्रकाश के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45324 | 31/03/2024 |  | 2425000 | 2396528 | 2425000 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12192 | 1 | CM-NSY0012191 | वार्ड रौजा में मेहदौरा संपर्क मार्ग से माताफेर मिश्रा के घर से सुरेश यादव के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45445 | 31/03/2024 |  | 3328000 | 3291323 | 3328000 | 3278307 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12167 | 1 | CM-NSY0012166 | वार्ड नगर प्रथम में राकेश गौतम के घर से पृथ्वीपाल के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45324 | 31/03/2024 |  | 981000 | 981000 | 981000 | 979403 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15780 | 1 | CM-NSY0015779 | नगर पंचायत सैदनगली में संतोषी माता के मन्दिर से बिटटू मण्डी वाले तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 13/01/2024 | 25/10/2033 |  | 3552263 | 3548710 | 3552300 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | जल निकासी नाला निर्माण | Amroha
15781 | 1 | CM-NSY0015780 | नगर पंचायत सैदनगली में मल्टीपरपस हॉल का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 13/01/2024 | 25/10/2033 |  | 3552263 | 3552263 | 3552300 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Amroha
15782 | 1 | CM-NSY0015781 | नगर पंचायत सैदनगली में सरविलेन्स हॉल का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 13/01/2024 | 25/10/2033 |  | 3886865 | 3711500 | 3711500 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Amroha
15400 | 1 | CM-NSY0015399 | वार्ड न0 05 में शिव मंदिर के पास पार्क का निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 3996000 | 3963162.14 | 3996000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | पार्क व हरित क्षेत्र | Sonbhadra
15401 | 1 | CM-NSY0015400 | वार्ड न0 12 में कशी मोड तिराहा महिला सौचालय के पास यात्री प्रतीक्षालय का जिदोधर सुन्दरीकरण का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 551000 | 538642 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
15398 | 1 | CM-NSY0015397 | वार्ड न0 08 में बी० एस० रोड डा० पी० के० राय (भोला होटल) से श्याम कार्तिक के घर तक सड़क के दोनों तरफ आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 1474000 | 1464513.49 | 1474000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15395 | 1 | CM-NSY0015394 | वार्ड न0 08 में राम आधार के घर से लेकर रामचंदर के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 379000 | 364733 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15383 | 1 | CM-NSY0015382 | नगर पंचायत अनपरा में महावीर चौक मोड के पास डीवाईडर जिदोधर सुन्दरीकरण का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 328000 | 0 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
15384 | 1 | CM-NSY0015383 | वार्ड न0 11 में बैंकट मोड अखाडा से नगर पंचायत सीमा तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 595000 | 578123 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15387 | 1 | CM-NSY0015386 | वार्ड न0 05 में प्रस्तावित शिव मंदिर पार्क में ०४ नाग हाईमास्ट लाइट की अवस्थापना का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 30/04/2024 |  | 3501000 | 3460000 | 3501000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | स्ट्रीट लाइट | Sonbhadra
15389 | 1 | CM-NSY0015388 | वार्ड न0 02 में राममूर्ति यादव के घर के सामने सशिकांत राय के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 590000 | 570582 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15390 | 1 | CM-NSY0015389 | वार्ड न0 06 में सिंगरौली मैंन रोड के बाये मीना देवी के घर होते हुवे अनीता के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 1496000 | 1485952.76 | 1496000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15391 | 1 | CM-NSY0015390 | वार्ड न0 08 में जवाहरलाल पनिका के घर से हरिश्चंद्र भारती के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 871000 | 839721 | 871000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15392 | 1 | CM-NSY0015391 | वार्ड न0 08 में श्याम कार्तिक के घर से श्याम मनोहर के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 917000 | 885150 | 917000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15362 | 1 | CM-NSY0015361 | वार्ड न0 12 में राम प्रसाद गुप्ता के घर से पानी टंकी तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 814000 | 800993 | 814000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15363 | 1 | CM-NSY0015362 | वार्ड न0 03 में चिरौजी लाल के घर से संतोष प्रजापति के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 808000 | 790692 | 808000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15365 | 1 | CM-NSY0015364 | वार्ड न0 03 में महावीर कॉलोनी में अमित साहू के घर से राजू सिंह के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 837000 | 819177 | 837000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15367 | 1 | CM-NSY0015366 | वार्ड न0 02 में लालमनी गुप्ता के घर से रामसकल वर्मा के घर होते हुवे गौतम रवानी के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 846000 | 816433 | 846000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15369 | 1 | CM-NSY0015368 | वार्ड न0 07 में प्रह्लाद प्रजापति के घर से इश्वर चन्द्र मौर्या के घर तक रोड के दोनों तरफ आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 617000 | 597977 | 617000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15371 | 1 | CM-NSY0015370 | वार्ड न0 11 में SBI BANK SE RD SINGH के घर तक नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 234000 | 226611 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15373 | 1 | CM-NSY0015372 | वार्ड न0 14 में RPL COLONY के बाउंड्री से रांची मोहल्ला के पास आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 1641000 | 1605025.7 | 1641000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15375 | 1 | CM-NSY0015374 | वार्ड न0 16 में शिव मंदिर के पीछे पुलिया से शिवपूजन के घर होते हुवे आर० पी० सिंह के सामने नाला तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 846000 | 0 | 846000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15377 | 1 | CM-NSY0015376 | वार्ड न0 16 में HSCL COLONY में राजकुमार गुप्ता के घर से सुनील पंडित के घर के पीछे व डी० के० सिंह के घर के पीछे होते हुवे नाले तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 1094000 | 0 | 1094000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15379 | 1 | CM-NSY0015378 | वार्ड न0 20 में उमाशंकर यादव के मकान से श्याम सुन्दर के घर तक नाली मरम्मती व कवर्ड का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 683000 | 658748 | 683000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | नाली | Sonbhadra
15380 | 1 | CM-NSY0015379 | वार्ड न0 11 में बैंकट मोड स्थित बजरंग नगर अखाडा का जिदोधर सुन्दरीकरण का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 995000 | 961930 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
15359 | 1 | CM-NSY0015358 | वार्ड न0 11 में अग्रवाल धर्मशाला से डा० पन्ना लाल के घर तक सी०सी० रोड एंड नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 608000 | 591381 | 608000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15331 | 1 | CM-NSY0015330 | वार्ड न 12 में 02 न० गेट टेम्परोरी कॉलोनी में सी०सी० रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 831000 | 0 | 831000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15333 | 1 | CM-NSY0015332 | वार्ड न २० में मोती गुप्ता के घर से राजकुमार गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड एंड आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 854000 | 828467 | 854000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15355 | 1 | CM-NSY0015354 | वार्ड न ०7 में राजू चौधरी के घर से अशोक बरनवाल के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 301000 | 294526 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15357 | 1 | CM-NSY0015356 | वार्ड न ०7 में नरेन्द्र कुमार चौबे के घर से राकेश सोनी के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 305000 | 297777 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15337 | 1 | CM-NSY0015336 | वार्ड न 12 में रेलवे पुलिया से प्रेम गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 831000 | 810213 | 831000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15339 | 1 | CM-NSY0015338 | वार्ड न 12 में विनोद सिंह के घर से वीरेंदर के घर तक सी०सी० रोड एंड आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 821000 | 796065 | 821000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15343 | 1 | CM-NSY0015342 | वार्ड न 12 में रामलाल के घर से द्वारिका प्रसाद के घर तक सी०सी० रोड एंड आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 26/02/2024 | 45630 |  | 698000 | 678882 | 698000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15345 | 1 | CM-NSY0015344 | वार्ड न0 02 में देव सरन भारती के घर के आगे रिटर्निंग वाल का निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 3800000 | 3042506.53 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | पार्क व हरित क्षेत्र | Sonbhadra
15351 | 1 | CM-NSY0015350 | वार्ड न 03 में बी० एस० रोड से तिलकधारी के घर तक बबुनंदन के घर से शिवकुमार के घर तक सी०सी० रोड एंड आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45599 | 27/04/2024 |  | 1426000 | 1394970.94 | 1426000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
18343 | 1 | CM-NSY0000018342 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 346000 | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 707 | 63 | NP Anpara | A&OE(2%) | Sonbhadra
18344 | 1 | CM-NSY0000018343 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 251000 | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | A&OE(2%) | Ballia
10594 | 1 | CM-NSY0010593 | वार्ड न ०८ में धर्मानंद सिंह के मकान से बलिराम शर्मा के मकान तक एवं लक्ष्मण के मकान से रामभजन के मकान के आगे तक कवर्ड नाली व् सी सी रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 30/06/2024 |  | 1390000 | 1387023.92 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10596 | 1 | CM-NSY0010595 | वार्ड न 13 में इन्द्रिश के कटरा से शिवजी सिंह इंटर कालेज होते हुए अम्दारिया रोड तक पिच रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 30/06/2024 |  | 3795000 | 3789187.68 | 3795000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Ballia
10599 | 1 | CM-NSY0010598 | वार्ड न 13/14 में कर्बला से रामनाथ माली के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 30/06/2024 |  | 2246000 | 2242001.18 | 2246000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Ballia
10601 | 1 | CM-NSY0010600 | वार्ड न 13 में कपूर चाय के दुकान से बिहारी मोदनवाल के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 18/06/2024 |  | 3356000 | 3348871.86 | 3356000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Ballia
10603 | 1 | CM-NSY0010602 | वार्ड न 13 में डॉ० अशोक के टुयेबेल से रमाशंकर शर्मा के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 18/06/2024 |  | 3890000 | 3883467.32 | 3890000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Ballia
10605 | 1 | CM-NSY0010604 | वार्ड न 13/14 में जे०पी० अंडा वाले के मकान से उमेश प्रजापति के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 30/06/2024 |  | 2313000 | 2307943.12 | 2313000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Ballia
10583 | 1 | CM-NSY0010582 | वार्ड न 01 में स्व० महेश के मकान से बिहारी मास्टर के मकान के आगे तक कवर्ड नाली व सी सी रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 18/06/2024 |  | 1415000 | 1413289.54 | 1415000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10584 | 1 | CM-NSY0010583 | वार्ड न 01 राकेश के मकान से राजनारायण के मकान होते हुए महेश सिपाही के मकान तक कवर्ड नाली व् सी सी रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 18/06/2024 |  | 2010000 | 2007660.26 | 2010000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10585 | 1 | CM-NSY0010584 | वार्ड न ०८ में ब्रजभूषण पाण्डेय के मकान से अनिल गुप्ता के मकान होते हुए तेजू सोनार एवं अशोक गुप्ता के मकान से बासदेव प्रसाद गुप्ता के मकान तक कवर्ड नाली व् सी सी रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 30/06/2024 |  | 2050000 | 2046182.54 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10586 | 1 | CM-NSY0010585 | वार्ड न ०८ में सोनू शर्मा के मकान से सिबली हसन के मकान एवं बच्चा खरवार के मकान होते हुए रईस के मकान के आगे तक कवर्ड नाली व् सी सी रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 30/06/2024 |  | 1542000 | 1538973.7 | 1542000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10411 | 1 | CM-NSY0010410 | वार्ड न 14 में सुद्दू खरवार के मकान से शिवचंद्र मिश्त्री के मकान तक सी सी रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 17/02/2024 | 18/06/2024 |  | 1138200 | 1136467.44 | 1138200 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10259 | 1 | CM-NSY0010258 | देहरादून रोड पर कलसिया तिराहे के सौन्‍दर्यीकरण हेतु इन्‍टरलॉकिंग टायल्‍स, बरामदा निर्माण व आर0सी0सी0 बैंच लगाने का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 14/03/2024 | 30/04/2024 |  | 2500100 | 2475099 | 2500100 | 2475099 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Saharanpur
10272 | 1 | CM-NSY0010271 | नगर के विभिन्‍न स्‍थानों पर ०८ नं0 १८० वाट एल0ई0डी0 फलड लाईट मय मीटर हॉट डीप जी0आई0 पोल सहित हाई मास्‍ट लाईट लगाने का कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45603 | 31/10/2024 |  | 1130000 | 1128000 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | स्ट्रीट लाइट | Saharanpur
10247 | 1 | CM-NSY0010246 | वार्ड नं0-१५ में मामचन्‍द के मकान से तेल्‍लू कश्‍यप के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 29/02/2024 | 25/06/2024 |  | 1051800 | 899289 | 1051800 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
11400 | 1 | CM-NSY0011399 | देहरादून रोड पर शान मोबाइल से पेरागान टेलर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 13/07/2024 | 31/10/2024 |  | 999500 | 994503 | 999500 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11401 | 1 | CM-NSY0011400 | सहारनपुर रोड पर कासिम चाय वाले से मसूरी बीज भण्‍डार तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 14/03/2024 | 30/05/2024 |  | 999800 | 989802 | 999800 | 907876 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11402 | 1 | CM-NSY0011401 | देहरादून रोड लाल पैथ लैब से अहमद ज्‍वैलर्स तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 29/02/2024 | 31/05/2024 |  | 999900 | 900100 | 999900 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11403 | 1 | CM-NSY0011402 | सहारनपुर रोड पर अग्रवाल बर्तन भण्‍डार से शिवाजी कलेक्‍शन तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 14/03/2024 | 30/05/2024 |  | 998300 | 988317 | 998300 | 988317 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11404 | 1 | CM-NSY0011403 | देहरादून रोड पर शकुर शु स्‍टोर से साबर अत्‍तार तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 14/03/2024 | 31/05/2024 |  | 971700 | 961983 | 971700 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11405 | 1 | CM-NSY0011404 | सहारनपुर रोड पर डाकघर से मलिक गैस तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 14/03/2024 | 31/05/2024 |  | 981700 | 927117.48 | 981700 | 878903 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
18345 | 1 | CM-NSY0000018344 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 106300 | 0 | 106300 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | A&OE(2%) | Saharanpur
13551 | 1 | CM-NSY0013550 | दुर्गापुरम वार्ड में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में टाइल्स कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/02/2024 | 21/04/2024 |  | 1630644 | 1630318 | 1630600 | 577496 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | विद्यालय मरम्मत | Lakimpur Kheri
13552 | 1 | CM-NSY0013551 | कृष्णा नगर वार्ड में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/02/2024 | 21/04/2024 |  | 1416706 | 1207743 | 1416700 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | आंगनवाडी मरम्मत | Lakimpur Kheri
13553 | 1 | CM-NSY0013552 | मोहल्ला गोविन्दपुरी (बिहारीपुरवा) में प्राथमिक विद्यालय बांउड्रीवाल एवं मेन गेट निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/02/2024 | 21/04/2024 |  | 2760905 | 2353672 | 2760900 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | विद्यालय मरम्मत | Lakimpur Kheri
13554 | 1 | CM-NSY0013553 | नगर पंचायत में आईईसी कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 236000 | 0 | 87700 | 0 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | A&OE(2%) | Lakimpur Kheri
13536 | 1 | CM-NSY0013535 | निघासन में मुख्य चौराहे से ढखेरवा व पलिया रोड पर फुटपाथ निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 21/02/2024 | 21/04/2024 |  | 2958447 | 2840406 | 2958400 | 2222744 | 0 | 0 | 681 | 50 | NP Nighasan | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Lakimpur Kheri
18346 | 1 | CM-NSY0000018345 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 81800 | 0 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
15280 | 1 | CM-NSY0015279 | ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदनपुर में बाउण्ड्रीवाल मेन गेट टाइलीकरण दिव्यांग शौचालय मूत्रालय का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 13/09/2024 | 13/11/2024 |  | 1998479 | 1888563 | 1998479 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15240 | 1 | CM-NSY0015239 | जहांगीरगंज मुख्य मार्ग पर रस्तोगी वस्त्रालय से एस मार्ट होते हुए आर.पी.पी. स्कूल तक नाली एवं सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf | 45605 | 45607 |  | 3070811 | 3061598.97 | 3070811 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
15236 | 1 | CM-NSY0015235 | जहांगीरगंज मुख मार्ग पर मामपुर नहर पुलिया से शिवम हॉस्पिटल हो ते हुए मदार मऊ रोड पर नाली एवम सी.सी मार्ग का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 39/2023 | ~/Content/Images//638398052414019732_P.pdf |  |  |  | 3111766 | 0 | 3111766 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
17164 | 1 | CM-NSY0017163 | वार्ड सं०–05 जीतनगर में अजय कनौजिया के मकान से अभिषेक तिवारी के मकान तक आर०सी०सी० ड्रेन एवं सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45633 | 24/09/2024 |  | 3573998 | 3271000 | 3271000 | 0 | 0 | 0 | 286 | 16 | NP Banki | सीoसीo सड़क | Barabanki
12401 | 1 | CM-NSY0012400 | nagar panchayat radhakund seema vishatar kshetra nagala shakhi me parikarma marg me shaym ke gar tak 40mtr. 4 inchi 110 mm pvec pipe line vishthar ka kary. | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45507 | 29/03/2024 |  | 807000 | 807000 | 807000 | 0 | 0 | 0 | 516 | 4 | NP Radhakund | वाटर लाइन | Mathura
12101 | 1 | CM-NSY0012100 | नगर पंचायत द्वारा सीमा विस्तारित क्षेत्र में भटेवरा मार्ग से तोड़न सिंह के मकान तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य (हटवारा वार्ड नं0-06) | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 26/02/2024 | 25/04/2024 |  | 710323 | 601000 | 601000 | 601000 | 0 | 0 | 497 | 31 | NP Kulpahar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mahoba
12006 | 1 | CM-NSY0012005 | दशरथ नगर में प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल और शौचालय निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45385 | 45447 |  | 1084412 | 1084303.55 | 1084412 | 0 | 0 | 0 | 565 | 11 | NP Antu | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
12360 | 1 | CM-NSY0012359 | दशरथनगर में भागीरथी के घर से इंटर कॉलेज तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45385 | 45508 |  | 840413 | 751600 | 751600 | 0 | 0 | 0 | 565 | 11 | NP Antu | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15534 | 1 | CM-NSY0015533 | सुरेन्द्र चतुर्वेदी के घर से भैरो बाबा (पिच मार्ग) स्थान तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45294 | 17/04/2024 |  | 2208476 | 2165000 | 2165000 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13429 | 1 | CM-NSY0013428 | मोहल्ला सरोजिनी नगर में प्राथमिक विद्यालय ग्रिन्टपुरवा से अमीन के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45506 | 45447 |  | 2088152 | 2078649 | 1615500 | 515243 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
12171 | 1 | CM-NSY0012170 | वार्ड नं0 05 मे जगवीर नगर मे संजय के मकान से बीर सिंह के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45476 | 45448 |  | 1304737 | 1303432.26 | 1304737 | 0 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12174 | 1 | CM-NSY0012173 | वार्ड नं0 01 मे मन्धोरिया पैरामेडिकल कालेज से इण्डिया टूडे कॉन्वेन्ट एकेडमी स्कूल तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45476 | 45448 |  | 1315726 | 1314410 | 1018300 | 0 | 0 | 0 | 591 | 70 | NP Rampur Maniharan | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
17210 | 1 | CM-NSY0017209 | वार्ड नं0-19 प्राथमिक विद्यालय बसहिया अमॅवा बाजार वार्ड न0ं-19 में शौचालय, टयलीकरण व अन्य कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 30/10/2024 |  | 1194160 | 1116539.6 | 1194200 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
17215 | 1 | CM-NSY0017214 | वार्ड नं0-14 गौतम बुद्ध नगर समबिलियन विद्यालय फरना में शौचालय,टयलीकरण, इण्टरलाकिंग, पेंटिंग, मिट्टी भराई व अन्य कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 13/03/2023 | 30/10/2024 |  | 1851253 | 1771278.87 | 1851300 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
17219 | 1 | CM-NSY0017218 | वार्ड नं0-03, उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरवन में इंटरलाकिंग, बाउंड्रीवाल मरम्मत, टाइल्स, सुन्दरीकरण व अन्य कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 31/10/2024 |  | 1055022 | 1049746.89 | 1055000 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
17223 | 1 | CM-NSY0017222 | वार्ड नं0-09 प्राथमिक विद्यालय मोरवन इमिलिया में इंटरलाकिंग, सेप्टिक टेंक, बाउंड्री, गेट व अन्य कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 45606 |  | 2064277 | 1975100.23 | 2064300 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
17224 | 1 | CM-NSY0017223 | वार्ड नं0-04 अटल नगर प्राथमिक विद्यालय अमवा मिश्रौली में, शौचालय, टयलीकरण, इण्टरलाकिंग, पेंटिंग, मिट्टी भराई व आगंनबाङी में अन्य कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 31/10/2024 |  | 2203397 | 2038142.23 | 2203340 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
17228 | 1 | CM-NSY0017227 | वार्ड नं0-08 राजा मदनपाल नगर प्राथमिक विद्यालय इन्द्रसेनवा में बाउन्ड्री, शौचालय, इण्टरलाकिंग, टयलीकरण, पेंटिंग, मिट्टी भराई व अन्य कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 31/10/2024 |  | 1475000 | 1430602.5 | 1475000 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
17233 | 1 | CM-NSY0017232 | पथ प्रकाश व्यवस्था के अन्र्तगत 05 अदद् 16 मीटर हाईमास्ट 12’200 वाट् आपूर्ति एवं स्थापना कार्य सहित। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 16/03/2024 | 31/05/2024 |  | 3899905 | 3891560 | 3899900 | 3891560 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | स्ट्रीट लाइट | Kushinagar
17235 | 1 | CM-NSY0017234 | वार्ड नं0- 08 में पिच रोड से छठ माई के घाट तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 30/10/2024 |  | 2124687 | 2032900.52 | 2124700 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17238 | 1 | CM-NSY0017237 | वार्ड नं0- 08 विन्ध्याचल यादव के खेत से मनरेगा पार्क तक सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 31/10/2024 |  | 2023511 | 1936095.33 | 2023500 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17254 | 1 | CM-NSY0017253 | वार्ड नं0- 08 रामदेव के घर से पारसनाथ उपाध्याय के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 31/10/2024 |  | 2003421 | 1807085.74 | 2003400 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17258 | 1 | CM-NSY0017257 | वार्ड नं0- 08 धर्मपाल के घर से हरिन्द्रर शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 30/10/2024 |  | 850000 | 766700 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18150 | 1 | CM-NSY0018149 | नगर पंचायत रामकोला में शहीद चैक का सुन्दरीकरण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 31/10/2024 |  | 3710724 | 3707013.28 | 3710700 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kushinagar
18151 | 1 | CM-NSY0018150 | नगर पंचायत रामकोला में महाराणा प्रताप चैक का सुन्दरीकरण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 15/03/2024 | 30/10/2024 |  | 3727600 | 3723872.4 | 3727600 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kushinagar
18154 | 1 | CM-NSY0018153 | वार्ड न0-12 माॅ धर्मशमदा नगर में धर्मशमदा मंदिर प्रांगण का सुन्दरीकरण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 13/03/2023 | 31/10/2024 |  | 2956517 | 2777000 | 2777000 | 0 | 0 | 0 | 472 | 38 | NP Ramkola | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Kushinagar
13142 | 1 | CM-NSY0013141 | नगर पंचायत गोला में विस्तारित क्षेत्र गोपालपुर में जूनियर हाई स्कूल से शंकर शरण दुबे के मकान से होते हुए विवेक कुमार जायसवाल के दुकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 16/02/2024 | 27/05/2024 |  | 4009063 | 3984243.58 | 4009063 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
13128 | 1 | CM-NSY0013127 | नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 18 में शहीद बाबा के सामने सीढ़ी निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 16/02/2024 | 20/05/2024 |  | 3920785 | 3895314 | 3920785 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Gorakhpur
13134 | 1 | CM-NSY0013133 | नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 10 में दयानन्द पाल के घर से राउत पार मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 16/02/2024 | 30/05/2024 |  | 2518118 | 2501228 | 2518118 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
13061 | 1 | CM-NSY0013060 | प्रोवाइडिंग इस्टिमेट ऑफ स्ट्रीट लाईट ऑन 7 मीटर ऑक्टागोनल पोल विथ सिंगल आर्म बेकेर्ट एण्ड 70 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइटिंग कम्पलिट ऑल वर्क। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 21/02/2024 | 45448 |  | 1975999 | 1904682 | 1975999 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | स्ट्रीट लाइट | Gorakhpur
13091 | 1 | CM-NSY0013090 | नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 10 में सुअरज रोड पर एम0सी0ए0 स्कूल के सामने से नहर अंडर पास तक नाला निर्माण। (पश्चिम पटरी) | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 16/02/2024 | 45388 |  | 2837669 | 2815849 | 2837669 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
13123 | 1 | CM-NSY0013122 | वार्ड नम्बर 18 में सत्यदेव गुप्ता के पीछे गुलर के पेड़ से गुप्ता घाट तक सीढ़ी निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 16/02/2024 | 19/05/2024 |  | 4031317 | 4008321 | 4031317 | 0 | 0 | 0 | 401 | 37 | NP Gola Bazar | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Gorakhpur
13563 | 1 | CM-NSY0013562 | मोहल्ला मंझा में जयसरन कुशवाहा के मकान से कमलेश वर्मा के मकान तक सी सी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45415 | 45569 |  | 1148900 | 1148900 | 1148900 | 0 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
12094 | 1 | CM-NSY0012093 | मोहल्ला मंझा में श्री रामनाथ के मकान से श्री मदनपाल के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45415 | 45386 |  | 977920 | 977920 | 977920 | 945732 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
12339 | 1 | CM-NSY0012338 | मोहल्ला मंझा में श्री रमेश कुशवाहा के मकान से श्री अजय वर्मा के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45415 | 45569 |  | 835655 | 835655 | 835655 | 728576 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
12340 | 1 | CM-NSY0012339 | मोहल्ला मंझा में श्री राजेंद्र वर्मा के मकान से श्री रामप्रकाश कुशवाहा मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45415 | 45386 |  | 1173193 | 1173193 | 1173193 | 1073802 | 0 | 0 | 608 | 24 | NP Allahganj | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
16881 | 1 | CM-NSY0016880 | वार्ड सं0 ०५ मोहल्‍ला गोरही में सामुदायिक शौचालय से करम खां का पुरवा तक सी0सी0 रोड एक साइड कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 40/2023 | ~/Content/Images//638398053338914255_P.pdf | 45476 | 45601 |  | 2745500 | 2452100 | 2452100 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
13926 | 1 | CM-NSY0013925 | सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य जितेन्द्र सिंह के मकान से वीरपाल सिंह के मकान तक मोहल्ला लल्लू खेडा वार्ड संख्या २३ (सीमा विस्तारित क्षेत्र ) | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 13/03/2024 | 13/04/2024 |  | 2444051 | 2444051 | 1966900 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6 | NPP Marhera | सीoसीo सड़क | Etah
15173 | 1 | CM-NSY0015172 | वार्ड-3 बिचपई महाल में राम स्नेही विश्वकर्मा से सर्वेश पाठक होते हुए रमाकान्त मास्टर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 16/03/2024 | 16/06/2024 |  | 1864000 | 1863068 | 1864000 | 1862230 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15178 | 1 | CM-NSY0015177 | वार्ड-3 बिचपई महाल में रामवृक्ष के घर से संजय के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 826000 | 825793 | 826000 | 820595 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15166 | 1 | CM-NSY0015165 | वार्ड-2 छपका लोढी महाल प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी द्वितीय से पालिटेक्निक बाउण्ड्री की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 16/07/2024 | 15/10/2024 |  | 2782000 | 2768090 | 2782000 | 0 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15167 | 1 | CM-NSY0015166 | वार्ड नं0-2 में श्रीकान्त के घर (वी0एस0 रोड से बुद्धीसेन के घर तक सी0सी0 रोड, पटरी पर इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली का कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2768000 | 2767000 | 2768000 | 0 | 0 | 0 | 214 | 63 | NPP Robertsganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15019 | 1 | CM-NSY0015018 | अम्‍बेडकर नगर वार्ड नं0 05 ग्राम गज्‍जू पुरवा में पदारथ के मकान से नवल के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य ा | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 102874.57 | 102359 | 102874.57 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
15021 | 1 | CM-NSY0015020 | अम्‍बेडकर नगर वार्ड नं0 05 ग्राम गज्‍जू पुरवा में सांवलदास के मकान से रामू के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य ा | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 487949.71 | 328909 | 487949.71 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
15037 | 1 | CM-NSY0015036 | अम्‍बेडकर नगर वार्ड नं0 05 ग्राम झून्‍नागढ में डामर रोड से बाल किशुन के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य ा | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45386 | 45356 |  | 1444169.76 | 1436949 | 1444169.76 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
15038 | 1 | CM-NSY0015037 | अम्‍बेडकर नगर वार्ड नं0 05 ग्राम झून्‍नागढ में भगौती के मकान से फकीरे के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य ा | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 1164813.87 | 1158990 | 1164813.87 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
15035 | 1 | CM-NSY0015034 | अम्‍बेडकर नगर वार्ड नं0 05 ग्राम गज्‍जू पुरवा शंकर जी मन्दिर के पीछे से राम चन्‍दर मे मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य ा | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 378032.3 | 375932 | 378032.3 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
18347 | 1 | CM-NSY0000018346 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf |  |  |  | 32600 | 0 | 32600 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | A&OE(2%) | Amethi
13747 | 1 | CM-NSY0013746 | नगर पालिका परिषद जायस वार्ड संख्या 12 के अन्तर्गत रामसुरेश के मकान से रामसुमेर के मकान तक सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 13/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1116000 | 1104642.91 | 1116000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
13758 | 1 | CM-NSY0013757 | नगर पालिका परिषद जायस वार्ड संख्या 12 पकरी के अन्तर्गत एम0आर0एफ0 सेन्टर की पुलिया से भगौती प्रसाद घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 13/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1143000 | 1142573.88 | 1143000 | 613111 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
13716 | 1 | CM-NSY0013715 | नगर पालिका परिषद जायस के वार्ड संख्या 5 में मुख्तार के मकान से श्यामलाल के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 13/03/2024 | 15/06/2024 |  | 998000 | 998000 | 998000 | 548212 | 0 | 0 | 70 | 14 | NPP Jais | सीoसीo सड़क | Amethi
17014 | 1 | CM-NSY0017013 | वार्ड नं0 14 मौ0 मुरारी नगर में पहासू रोड पर शिकारपुर तिराहे से संतोष कुमार के मकान तक एक ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45629 | 45632 |  | 3451189 | 3433899 | 3451200 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | जल निकासी नाला निर्माण | Bulandshahr
17016 | 1 | CM-NSY0017015 | वार्ड नं0 15 मो0 मुरारी नगर चैचन्दा में मुड़ाखेड़ा रोड से संजय सैनी के मकान तक पी0सी0 द्वारा लेपन का कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45629 | 30/04/2024 |  | 2070306 | 2059323 | 2070306 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Bulandshahr
17179 | 1 | CM-NSY0017178 | वार्ड नं0 28 शामली रोड स्थित खांजाहपुर में सतेन्द्र बालियान के मकान से डॉ0 सोमपाल के मकान तक एंव लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 26/09/2024 | 28/11/2024 |  | 3506500 | 2500137.21 | 3506500 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17182 | 1 | CM-NSY0017181 | वार्ड नं0 28 शामली रोड स्थित खांजाहपुर स्थित गली नं0 23 सैनी टेªडर्स से श्री सुरेश पाल के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 14/06/2024 | 14/08/2024 |  | 2834700 | 2042991.13 | 2834700 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17184 | 1 | CM-NSY0017183 | वार्ड नं0 19 शामली रोड स्थित प्रिया कुच्छल के मकान से सरकारी कैन्टीन तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45359 | 19/08/2024 |  | 1101500 | 808753.2 | 1101500 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17187 | 1 | CM-NSY0017186 | वार्ड नं0 19 शामली रोड स्थित लिटिल अकैडमी से हिन्दुस्तान फैब्रिकेशन तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 19/06/2024 | 28/10/2024 |  | 668000 | 486911.66 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17189 | 1 | CM-NSY0017188 | वार्ड नं0 19 शामली रोड स्थित किसान सेवा केन्द्र से विनेश वर्मा तक एंव प्रवीण गोयल के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 23/08/2024 | 45545 |  | 1355500 | 1259131.17 | 1355500 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17174 | 1 | CM-NSY0017173 | वार्ड नं0 30 तुलसीनगर स्थित विनोद कुमान के मकान से राजन शर्मा के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45420 | 20/09/2024 |  | 2068500 | 1430143 | 2068500 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17176 | 1 | CM-NSY0017175 | वार्ड नं0 30 तुलसीनगर स्थित श्री सुधीर से कल्लू के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45420 | 45453 |  | 2631600 | 1819491.59 | 2631600 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17170 | 1 | CM-NSY0017169 | वार्ड नं0 17 हरिपुरम स्थित सतीश धीमान से प्रमोद के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 15/03/2024 | 26/04/2024 |  | 1764600 | 1296249.38 | 1764600 | 1191222 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17171 | 1 | CM-NSY0017170 | वार्ड नं0 17 हरिपुरम स्थित मुनेश के मकान से बोबी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 15/03/2024 | 25/04/2024 |  | 1089700 | 800577.98 | 1089700 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17432 | 1 | CM-NSY0017431 | मुज़फ्फरनगर के Entry Point वहलना चौक पर इलेक्ट्रिक एल0ई0डी0 लेटर द्वारा स्वागतम गुड की नगरी मुज़फ्फरनगर लेटर बोर्ड लगाने का कार्य। | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 27/06/2024 | 45390 |  | 688300 | 617238.43 | 688300 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Muzaffarnagar
18348 | 1 | CM-NSY0000018347 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 41/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf |  |  |  | 177100 | 0 | 177100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | A&OE(2%) | Muzaffarnagar
18350 | 1 | CM-NSY0000018349 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf |  |  |  | 101000 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | A&OE(2%) | Bijnor
13970 | 1 | CM-NSY0013969 | मंडावर रोड पर ईसाई कब्रिस्तान से पी० डब्लू० डी० की पुलिया तक नाला निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 16/02/2024 | 16/05/2024 |  | 2673000 | 2670184 | 2673000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | जल निकासी नाला निर्माण | Bijnor
13972 | 1 | CM-NSY0013971 | पालिका सीमा अंतर्गत २३० नग ४५ वाट एल० ई० डी० स्ट्रीट लाइट की सप्लाई व फिक्सिग का कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 23/02/2024 | 31/03/2024 |  | 1510000 | 1495000 | 1510000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | स्ट्रीट लाइट | Bijnor
13961 | 1 | CM-NSY0013960 | राधे कृष्णा कॉलोनी में हृदय वैध भवन से रवि जेई के मकान से होते हुए चक्कर रोड तक सी०सी० रोड व नाली तथा इंटरलोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 16/02/2024 | 16/05/2024 |  | 2939000 | 2937964 | 2939000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
13965 | 1 | CM-NSY0013964 | मोहल्ला सिविल लाइन प्रथम व रशीदपुर गढ़ी आंशिक नजीबाबाद रोड पर सैंट मैरी चौक से जितेन्द्र तोमर के मकान तक नाला निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 16/02/2024 | 16/05/2024 |  | 2939000 | 2935934 | 2939000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | जल निकासी नाला निर्माण | Bijnor
11925 | 1 | CM-NSY0011924 | वार्ड नम्बर 02 ग्राम हुसैनपुर में फिरोज के मकान से मुजाहिद के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण क कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 20/02/2024 | 23/03/2024 |  | 1088300 | 1082858.5 | 1088300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
11926 | 1 | CM-NSY0011925 | मौहल्ला पुष्कर नगर में नई सडक से रेलवे स्टेशन तक‚ धर्मेन्द्र सिहं बिजली विभाग वालो की गली में सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45415 | 23/03/2024 |  | 915500 | 914584.5 | 915500 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
11908 | 1 | CM-NSY0011907 | नगर पालिका परिषद अमरोहा के सीमा विस्तारित क्षेत्र स्थित मीरा सराय में आर्यन सिहं के मकान से जयपाल के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 20/02/2024 | 23/03/2024 |  | 2406400 | 2403993.6 | 2406400 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
11919 | 1 | CM-NSY0011918 | वार्ड नम्बर 10 ग्राम गुलडिया में बलवन्त सिहं के मकान से मुन्नू सिहं के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 20/02/2024 | 23/03/2024 |  | 1868000 | 1866132 | 1868000 | 1864086 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
18351 | 1 | CM-NSY0000018350 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf |  |  |  | 62782 | 0 | 62800 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | NPP Amroha | A&OE(2%) | Amroha
17373 | 1 | CM-NSY0017372 | रामकोला रोड नौका टोला चुंगी से आयुष मेडिकल तक सड़क के दोनों तरफ आर० सी० सी० नाला का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45389 |  | 2044000 | 2042364.8 | 2044000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17375 | 1 | CM-NSY0017374 | नौका टोला रोड पर अर्जुन यादव के मकान से विकास चाय वाले के दुकान तक सड़क के दोनों तरफ आर० सी०सी० नाला का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45389 |  | 1965000 | 1963428 | 1965000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17376 | 1 | CM-NSY0017375 | नौका टोला रोड पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से साईफन पुलिया तक सड़क के दोनों तरफ आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45389 |  | 2049000 | 2047360 | 2049000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17369 | 1 | CM-NSY0017368 | वार्ड न० 18 सुरेन्द्र जायसवाल के मकान से रवि प्रताप सिंह के मकान तक आर० सी० सी० नाला का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45389 |  | 2237000 | 2234763 | 2237000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17370 | 1 | CM-NSY0017369 | वार्ड न० 18 रवि प्रताप सिंह के मकान से राजेन्द्र जायसवाल के मकान तक आर० सी० सी० नाला का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45385 | 45389 |  | 2366000 | 2362451 | 2366000 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38 | NPP Padrauna | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
15540 | 1 | CM-NSY0015539 | वार्ड नं0 17 शहाबुद्दीनपुर में पंचायत भवन का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्य । | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45568 | 45573 |  | 1705702 | 1705190 | 1705702 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Azamgarh
15550 | 1 | CM-NSY0015549 | वार्ड नं0-10 राहुल नगर में बालचन्द्र मिस्त्री के घर से हरिनाथ के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45568 | 45573 |  | 3989869 | 3989071 | 3989869 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15551 | 1 | CM-NSY0015550 | वार्ड नं 06 भगतपुर में केदार प्रजापति के घर से डम्पिंग ग्राउण्ड तक पिच रोड़ का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45568 | 45573 |  | 3480044 | 3479347 | 3480044 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | बिटुमिन/डामर सड़क | Azamgarh
15552 | 1 | CM-NSY0015551 | वार्ड नं0- 01 प्राथमिक विद्यालय मसीरपुर के कैम्पस में इण्टरलाकिंग एवं कमरों में टाईल्स का कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45568 | 45573 |  | 973817 | 973329 | 973817 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | आंगनवाडी मरम्मत | Azamgarh
15553 | 1 | CM-NSY0015552 | वार्ड नं0- 4 तेन्दुआ प्राथमिक विद्यालय परिसर में गेट से पंचायत भवन तक आवागमन हेतु इण्टरलाकिंग फुटपाथ का कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45568 | 45573 |  | 1041728 | 1031310 | 1041728 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | विद्यालय मरम्मत | Azamgarh
15547 | 1 | CM-NSY0015546 | वार्ड नं0-25 शेखुपुर में ताहिर के घर से कब्रिस्तान तक सी0सी0 का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45568 | 45573 |  | 1085889 | 1085563 | 1085889 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15548 | 1 | CM-NSY0015547 | वार्ड नं0 4 तेन्दुआ में बिलरियागंज भीमवर रोड से आवादी होते हुए डीहा पिच मार्ग तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45568 | 45573 |  | 3949562 | 3910066 | 3949562 | 0 | 0 | 0 | 260 | 18 | NPP Bilariyaganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
18353 | 1 | CM-NSY0000018352 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf |  |  |  | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | A&OE(2%) | Sant Kabir Nagar
14489 | 1 | CM-NSY0014488 | नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला सादिंकगंज मे प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1750000 | 1748250 | 1750000 | 1400862 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14490 | 1 | CM-NSY0014489 | नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला सरैया मे प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1680000 | 1678320 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14482 | 1 | CM-NSY0014481 | नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला कसैला में स्ट्रीट लाईट का स्थापना कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 24/08/2024 | 23/10/2024 |  | 1000000 | 999900 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | स्ट्रीट लाइट | Sant Kabir Nagar
14484 | 1 | CM-NSY0014483 | नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला बनियाबारी विद्यालय का कायाकल्प एवं संन्दीकरण कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1800000 | 1793700 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14447 | 1 | CM-NSY0014446 | नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में वार्ड न0 10 मोहल्ला मोहद्दीनपुर में विजय शंकर के मकान से रामसूरत के मकान पर सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3291000 | 3287709 | 3291000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 26 | NPP Khalilabad | सीoसीo सड़क | Sant Kabir Nagar
12612 | 1 | CM-NSY0012611 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत मॉल सलसराय में राकेश यादव के मकान से हरिश्चंद्र यादव के मकान तक सी सी रोड व् दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45476 | 45508 |  | 671122 | 671122 | 671122 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sitapur
12627 | 1 | CM-NSY0012626 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत कुम्हारन पुरवा में मिनी ट्यूबवेल स्थापना का कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45476 | 45543 |  | 978609 | 978609 | 978609 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | वाटर लाइन | Sitapur
12548 | 1 | CM-NSY0012547 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत वार्ड मॉल सराय में चंद्र केश के मकान से प्रकाश के हाता तक सी सी रोड एवं एक तरफ नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45325 | 45507 |  | 1002694 | 1002694 | 1002694 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sitapur
12546 | 1 | CM-NSY0012545 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत वार्ड मॉल सराय में शोभा राम के मकान से राकेश यादव के मकान तक सी सी रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45476 | 45508 |  | 701380 | 701380 | 701380 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sitapur
12489 | 1 | CM-NSY0012488 | नगर सृजन योजना के अंतर्गत मो बाकरपुर में आर सी सी पुलिया से गुरु बक्श मंदिर तक आर सी सी रोड एवं एक तरफ नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf | 45476 | 45508 |  | 803967 | 803967 | 803967 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sitapur
18355 | 1 | CM-NSY0000018354 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 42/2023 | ~/Content/Images//638398053896152136_P.pdf |  |  |  | 41600 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 213 | 53 | NPP Mahmudabad | A&OE(2%) | Sitapur
13279 | 1 | CM-NSY0013278 | विस्तारित क्षेत्र में वार्ड रानी-3 मंे स्थित प्राथमिक विद्यालय भरसवां में कायाकल्प का कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 1343282 | 0 | 1343282 | 0 | 0 | 0 | 284 | 16 | NP Ramnagar | विद्यालय मरम्मत | Barabanki
12375 | 1 | CM-NSY0012374 | ललितपुर रोड से नाराहट रोड नहर तक सी०सी० निर्माण। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 26/02/2024 | 31/03/2024 |  | 2969239 | 2968941 | 2969239 | 2964468 | 0 | 0 | 482 | 42 | NP Mahroni | सीoसीo सड़क | Lalitpur
14810 | 1 | CM-NSY0014809 | न0पं0चोपन के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नं0-09 में पानी टंकी से संकठा पाठक के घर के पास तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 29/02/2024 | 45447 |  | 769725 | 765876 | 769725 | 0 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
14815 | 1 | CM-NSY0014814 | न0पं0चोपन के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नं0- 02 में चन्दर साव के घर से प्रमोद के घर तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 29/02/2024 | 45447 |  | 350969 | 347462 | 350969 | 0 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
14823 | 1 | CM-NSY0014822 | न0पं0चोपन के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नं0-08 गड़ईडीह में मुर्तजा के घर से जगरोपन के घर तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 29/02/2024 | 45447 |  | 496347 | 493381 | 496347 | 0 | 0 | 0 | 632 | 63 | NP Chopan | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15131 | 1 | CM-NSY0015130 | जगन्नाथपुर में आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्यI | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 28/02/2024 | 28/05/2024 |  | 1452865 | 1451412.14 | 1452900 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | जल निकासी नाला निर्माण | Sitapur
15026 | 1 | CM-NSY0015025 | कंचनपुर में चंद्र प्रकाश के मकान से राम चंद्र भार्गव के मकान तक सीसी रोड व नाली का निर्माण कार्यI | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 28/02/2024 | 28/05/2024 |  | 1370825 | 1370687.92 | 1370800 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
15090 | 1 | CM-NSY0015089 | गाजीपुर में गोपाल के मकान से अजयपाल के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्यI | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 28/02/2024 | 28/05/2024 |  | 1553871 | 1546101.65 | 1553900 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
15057 | 1 | CM-NSY0015056 | गुजिया में मुनने मिश्रा के मकान से मनीष चतुर्वेदी के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्यI | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 28/02/2024 | 28/05/2024 |  | 2253376 | 2251122.62 | 2253400 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | सीoसीo सड़क | Sitapur
12482 | 1 | CM-NSY0012481 | न0पं0 रेनुकूट वार्ड नं0- 10/12 में राधा-कृष्ण मंदिर के पास दोनों तिराहे का विकास एव सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 1654196.39 | 1176148.48 | 1654196.39 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sonbhadra
12453 | 1 | CM-NSY0012452 | न0पं0 रेनुकूट के विस्तारित क्षेत्र वार्ड सं0-11 गुरूधाम कालोनी में आॅक्टागोनल पोल सहित 75-90 वाट एल0ई0डी0 स्टीट लाईट की आपूर्ति व अवस्थापन का कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 650109.2 | 0 | 650109.2 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | स्ट्रीट लाइट | Sonbhadra
12456 | 1 | CM-NSY0012455 | न0पं0 रेनुकूट वार्ड नं0-13 में सोनांचल स्कूल के सामने हाईमास्ट लाईट के पास लोहे का स्टैण्ड पोस्ट लगाकर 5000 ली0 पी0वी0सी0 पानी टंकी व 2 एच0पी0सोलर पम्प लगाकर जल-आपूर्ति का कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 617156.41 | 617000 | 617156.41 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | पानी की टंकी | Sonbhadra
12458 | 1 | CM-NSY0012457 | न0पं0 रेनुकूट वार्ड नं0-12 में शकुन्तला राय के घर के पास लोहे का स्टैण्ड पोस्ट लगाकर 5000 ली0 पी0वी0सी0 पानी टंकी व 2 एच0पी0सोलर पम्प लगाकर जल-आपूर्ति का कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 524089.81 | 524000 | 524089.81 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | पानी की टंकी | Sonbhadra
12460 | 1 | CM-NSY0012459 | न0पं0 रेनुकूट वार्ड नं0-12 में राम सूरत/राघव गिरी के घर के पास लोहे का स्टैण्ड पोस्ट लगाकर 5000 ली0 पी0वी0सी0 पानी टंकी व 2 एच0पी0सोलर पम्प लगाकर जल-आपूर्ति का कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 524089.81 | 524000 | 524089.81 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | पानी की टंकी | Sonbhadra
12468 | 1 | CM-NSY0012467 | न0पं0 रेनुकूट वार्ड नं0-11 में दीपू सिंह के घर के सामने चबूतरा के पास लोहे का स्टैण्ड पोस्ट लगाकर 5000 ली0 पी0वी0सी0 पानी टंकी व 2 एच0पी0सोलर पम्प लगाकर जल-आपूर्ति का कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 45385 | 45356 |  | 617156.41 | 617000 | 617156.41 | 0 | 0 | 0 | 631 | 63 | NP Renukoot | पानी की टंकी | Sonbhadra
15433 | 1 | CM-NSY0015432 | न प ओबरा के विस्तृत क्षेत्र वार्ड १४ में में सहाबुद्दीन के घर से मास्टर के घर तक नाली और सी सी सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 707000 | 706825.9 | 707000 | 0 | 0 | 0 | 629 | 63 | NP Obra | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15441 | 1 | CM-NSY0015440 | न प ओबरा वार्ड १८ अग्रवाल नगर में रामचंद्र यादव के घर से वीडिय सागर के घर होते हुए बिल्ली स्कूल तक सी सी सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 3414000 | 2690463.94 | 3414000 | 0 | 0 | 0 | 629 | 63 | NP Obra | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15444 | 1 | CM-NSY0015443 | विस्तरित क्षेत्र न्यू कॉलोनी में बोर्ड बौंदरी से तोवर के नीचे से होते हुए बैजनाथ यादव के घर तक सी सी रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 15/03/2024 | 16/06/2024 |  | 1356000 | 0 | 1356000 | 0 | 0 | 0 | 629 | 63 | NP Obra | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15416 | 1 | CM-NSY0015415 | न.प. ओबरा उच्चा प्राथमिक विद्यालय बिल्ली विकाश खंड चोपन का कायाकल्प का कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 1936000 | 0 | 1936000 | 0 | 0 | 0 | 629 | 63 | NP Obra | विद्यालय मरम्मत | Sonbhadra
18363 | 1 | CM-NSY0000018362 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 27500 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 621 | 53 | NP Tambaur Cum Ahmadabad | A&OE(2%) | Sitapur
13305 | 1 | CM-NSY0013304 | वार्ड अहमदाबाद पूर्वी में वसीम के मकान से सलमान के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 45633 | 13/08/2024 |  | 2746100 | 2745250.84 | 2746100 | 0 | 0 | 0 | 621 | 53 | NP Tambaur Cum Ahmadabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sitapur
12952 | 1 | CM-NSY0012951 | नगर पंचायत परशदेपुर में माता मिदुरिन मन्दिर से राधेश्याम के टावर तक सी० सी० रोड तक साइड कवर्ड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 927515 | 0 | 927515 | 0 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
11469 | 1 | CM-NSY0011468 | वार्ड नंबर 04 के अंतर्गत मोहल्ला मटियरवा चौराहा में जौहरी मेडिकल स्टोर से पुलिश चौकी तक कवर्ड आर०सी०सी नाला का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 1286500 | 0 | 1286500 | 0 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | जल निकासी नाला निर्माण | Rae Bareli
14000 | 1 | CM-NSY0013999 | विभिन्न वार्डो में 90 एल ई दी स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 45629 | 13/04/2024 |  | 124316 | 124296 | 124316 | 0 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | स्ट्रीट लाइट | Unnao
14005 | 1 | CM-NSY0014004 | आई इ सी | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf |  |  |  | 74350 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | A&OE(2%) | Unnao
13978 | 1 | CM-NSY0013977 | प्रा0 विद्यालय बीघापुर खुर्द की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 24/02/2024 | 30/05/2024 |  | 1045894 | 1044492 | 1045894 | 0 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | विद्यालय मरम्मत | Unnao
15754 | 1 | CM-NSY0015753 | मु0 राजीव नगर (नया गाव मसोना ) वार्ड न0 7 मे शंकर चौहान के मकान से प्रकाश चौहान के मकान होते हुए रामदरश राय के जमीन के पास तक सी0 सी0 रोड व नाली आर0सी0 सी0 पटिया निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 15/03/2024 | 17/05/2024 |  | 2594000 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18 | NP Azamatgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
17178 | 1 | CM-NSY0017177 | नगर पंचायत सहपऊ के वार्ड संख्या 02 में हनुमान टीला रोड़ पर सामुदायिक हाॅल का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 43/2023 | ~/Content/Images//638398054802565854_P.pdf | 45629 | 45631 |  | 2987808 | 2974363 | 2119500 | 0 | 0 | 0 | 423 | 7 | NP Sahpau | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Hathras
13588 | 1 | CM-NSY0013587 | वार्ड नं०- 3, श्री राम नगर में जूनियर हाई स्कूल से बरही कुआं तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/03/2024 | 31/08/2024 |  | 2747000 | 2747000 | 2747000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13577 | 1 | CM-NSY0013576 | वार्ड नं०- 14, गुरु गोरक्षनाथ नगर में कृष्णा यादव के खेत से सेवक हरिजन के घर के पास तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/03/2024 | 30/09/2024 |  | 2361000 | 2361000 | 2361000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13283 | 1 | CM-NSY0013282 | वार्ड नं०-12 दशरथ नगर में राम नेवास के खेत से भगवती पाण्डेय के घर होते हुए जो जोखई राम पाण्डेय के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/03/2024 | 30/09/2024 |  | 2717000 | 2717000 | 2717000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13276 | 1 | CM-NSY0013275 | वार्ड नं०-12, दशरथ नगर में पी. डब्लू. डी. रोड से काली माता स्थान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/03/2024 | 30/09/2024 |  | 3148000 | 3148000 | 3148000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13278 | 1 | CM-NSY0013277 | वार्ड नं०-12, दशरथ नगर में रामू पाण्डेय के घर से मस्जिद तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/03/2024 | 30/09/2024 |  | 3129000 | 3129000 | 3129000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12452 | 1 | CM-NSY0012451 | वार्ड नं०- 7, भरत नगर में पकड़ी पेड़ से शाह मनव्वर बाबा के स्थान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/03/2024 | 30/09/2024 |  | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12423 | 1 | CM-NSY0012422 | वार्ड नं०-10, उर्मिला नगर में गुलाम हुसैन के होटल से सद्दाम के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/03/2024 | 30/09/2024 |  | 3117000 | 3117000 | 3117000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12424 | 1 | CM-NSY0012423 | वार्ड नं०-5, शत्रुघ्न नगर में सुखराम के घर से राजेंद्र के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/03/2024 | 30/09/2024 |  | 1964000 | 0 | 1964000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
11583 | 1 | CM-NSY0011582 | वार्ड सर्वोदयनगर में सर्वोदय फील्ड में ओपेन जिम स्थापना का कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2023 |  | 831310 | 831300 | 831300 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Sultanpur
12763 | 1 | CM-NSY0012762 | वार्ड तुलसीनगर में मिट्ठूलाल के घर से राजपति के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/04/2024 |  | 160813 | 160800 | 160800 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
13162 | 1 | CM-NSY0013161 | वार्ड शिवनगर रामरतन के घर से लालचन्द्र के घर होते हुये भुल्लुर के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 15/06/2023 |  | 3299662 | 3283178 | 3299700 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13163 | 1 | CM-NSY0013162 | वार्ड तुलसीनगर में पिच रोड से दिनेश के घर तक सी0सी0 रोड व पुलिया तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 3465245 | 3447919 | 3465200 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13164 | 1 | CM-NSY0013163 | वार्ड तुलसीनगर में भगवानदीन के घर से महेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण व महेन्द्र के घर से पुलिया तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2023 |  | 2581619 | 2568711 | 2581600 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13165 | 1 | CM-NSY0013164 | वार्ड हनुमाननगर में मेनरोड से रेलवे लाइन तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 3221054 | 3204950 | 3221100 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13166 | 1 | CM-NSY0013165 | वार्ड रामनगर में राम अभिलाष तिवारी के प्लाट से प्रेमसागर के घर होते हुये रामजीत तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 15/06/2023 |  | 2361803 | 2359441 | 2361800 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13167 | 1 | CM-NSY0013166 | वार्ड रामनगर में विष्णु अग्रहरि के प्लाट से अजय के घर होते हुये कन्हई सोनी के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 15/06/2023 |  | 3015508 | 3000431 | 3015500 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13687 | 1 | CM-NSY0013686 | वार्ड राणानगर में अशोक धुरिया से राम सुमेर धुरिया के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 15/04/2024 |  | 335068 | 335068 | 335100 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
15103 | 1 | CM-NSY0015102 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर में भिखारी के घर से शिवशंकर मिश्रा के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 16/05/2024 |  | 1959684.33 | 1957041 | 1959684.33 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15108 | 1 | CM-NSY0015107 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर दीवानगंज में अवधेश के घर से अशोक के घर होते हुए नहर तक नाली व सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2024 |  | 1591410.45 | 1587022.5 | 1591410.45 | 1584262 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15056 | 1 | CM-NSY0015055 | वार्ड नंबर - 01 सेवा खेड़ा के अंतर्गत राजेश रावत के घर के सामने से जबरौली रोड तक नाली व सी. सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2024 |  | 3136945.1 | 3134432 | 3136945.1 | 3130893 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15067 | 1 | CM-NSY0015066 | वार्ड नंबर- 02 श्रीलाल शुक्ल नगर में नया बक्खा खेड़ा में अतरौली में गाँधी की दुकान से रेलवे लाइन तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2024 |  | 3998860.59 | 3997600.2 | 3998860.59 | 3997600.2 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15076 | 1 | CM-NSY0015075 | वार्ड नंबर- 07 अतरौली में संतोष माली के घर से हरिओम शर्मा के घर तक अनिल लोधी के घर से सुखदीन कोरी के घर तक एवं प्रतुल द्विवेदी के घर से पीताम्बर पल के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2533891.88 | 2530467 | 2533891.88 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15077 | 1 | CM-NSY0015076 | वार्ड नंबर- 08 रानी खेड़ा में मौरावां रोड रामसेवक के घर से तेज कुमार के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2024 |  | 2296372.86 | 2292556 | 2296372.86 | 2275159 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15078 | 1 | CM-NSY0015077 | वार्ड नंबर- 08 रानी खेड़ा के नेवल खेड़ा में बनी मार्ग संजय रावत के घर से विजय तिवारी के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3911319.17 | 3907089 | 3911319.17 | 3899585 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15079 | 1 | CM-NSY0015078 | वार्ड नंबर- 08 रानी खेड़ा के कुशली खेड़ा में डेहवा प्राथमिक विद्यायल के सामने से नरेगा तालाब के बगल से रामकुमार पूर्व प्रधान के प्लाट तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 16/05/2024 |  | 3151820.31 | 3147849 | 3151820.31 | 3141970 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15081 | 1 | CM-NSY0015080 | वार्ड नंबर 09 गौरा द्वितीय में रायबरेली रोड से शंकर जी मंदिर होते हुए सूर्या कॉलेज गेट तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 14/05/2024 |  | 1588459.83 | 1572120 | 1588459.83 | 1571040 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15082 | 1 | CM-NSY0015081 | वार्ड नंबर 10 मऊ द्वितीय में रसीद खान की दुकान से गोसाईगंज रोड तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 14/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3073188.87 | 3064702.9 | 3073188.87 | 3063378 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
13062 | 1 | CM-NSY0013061 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में, मुण्डेरवा बाजार मुख्य मार्ग पर पोस्ट आफिस से श्याम जुस कार्नर तक पाथवे निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य ¦ | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 23/09/2024 | 23/12/2024 |  | 3725000 | 3648397 | 3725000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Basti
13065 | 1 | CM-NSY0013064 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में, मुण्डेरवा बाजार मुख्य मार्ग पर अंशिका आनलाइन सेन्टर से एच0 एल0 सेन्टर तक पाथवे निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य ¦ | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 23/09/2024 | 23/12/2024 |  | 3739000 | 3365473.9 | 3739000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Basti
13057 | 1 | CM-NSY0013056 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में, मुण्डेरवा बाजार मुख्य मार्ग पर मछली मण्डी मोड से गन्ना समिति कार्यालय तक पाथवे निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य ¦ | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 23/09/2024 | 23/12/2024 |  | 2275000 | 2250202 | 2275000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Basti
13067 | 1 | CM-NSY0013066 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में, मुण्डेरवा बाजार मुख्य मार्ग पर होन्डा एजेन्सी से जयप्रकाश के प्लाट तक पाथवे निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य ¦ | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 23/09/2024 | 23/12/2024 |  | 3793000 | 3775931.5 | 3793000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Basti
13075 | 1 | CM-NSY0013074 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में युनियन ए0 टी0 एम0 से जमुना दुबे के प्लाट तक नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 28/01/2024 | 28/04/2024 |  | 496000 | 494760 | 496000 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | जल निकासी नाला निर्माण | Basti
17763 | 1 | CM-NSY0017762 | वार्ड क्रमांक 14 में थाना बब्लू ड्राइवर के घर के पीछे से सोना के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45599 | 22/04/2024 |  | 1632200 | 1594659 | 1632200 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17764 | 1 | CM-NSY0017763 | वार्ड नं 14 फत्तेपुर नजर हुसैन के घर से हसीब के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 22/04/2024 |  | 417600 | 417265 | 417600 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17765 | 1 | CM-NSY0017764 | वार्ड क्रमांक 14 अब्दुल कलाम नगर मां शारदा गेस्ट हाउस से धीरज हाउस तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45599 | 16/04/2024 |  | 2240200 | 2212197 | 2240200 | 667777 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17766 | 1 | CM-NSY0017765 | वार्ड नं 15 फत्तेपुर नहीम बीडीसी घर से इमामबाड़ा तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 18/04/2024 |  | 504000 | 501480 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17767 | 1 | CM-NSY0017766 | वार्ड नं 15 फत्तेपुर खालिक घर से नफीस घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 19/04/2024 |  | 1672200 | 1670695 | 1672200 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17768 | 1 | CM-NSY0017767 | नगर पंचायत में सौंदर्यीकरण हेतु फव्वारा लगाने का कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45599 | 30/04/2024 |  | 999870 | 999400 | 999900 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kanpur Dehat
17758 | 1 | CM-NSY0017757 | वार्ड क्रमांक 12 हाईवे मुक्तादेवी मार्ग से झारखंड बाबा के द्वार तक इंटरलॉकिंग फुटपाथ का निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 30/04/2024 |  | 3988300 | 3988904 | 3990900 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | फुटपाथ | Kanpur Dehat
17759 | 1 | CM-NSY0017758 | वार्ड संख्या 12 विकास नगर मुक्ता देवी रोड से तकिया रोड तक सीसी नाला का निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45599 | 22/04/2024 |  | 1208600 | 1207996 | 1208600 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
17760 | 1 | CM-NSY0017759 | वार्ड क्रमांक 12 विकास नगर मुगल रोड से तकिया रोड तक सीसी नाला निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45599 | 22/04/2024 |  | 2589900 | 2587051 | 2589900 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
17761 | 1 | CM-NSY0017760 | वार्ड क्रमांक 13 में नीरज तिवारी के घर से पप्पू पाल के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 24/04/2024 |  | 1053500 | 1050866 | 1053500 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
14952 | 1 | CM-NSY0014951 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत वार्ड नं0 04 ततारगढ़ी में स्कूल से सरकारी नल तक डेªन/ सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 356064 | 356064 | 356064 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14954 | 1 | CM-NSY0014953 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत वार्ड नं0 03 बरौली में निसार खान के घर से मुंशी लाल के घर तक डेªन/ सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 581195 | 580618.8 | 581195 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14955 | 1 | CM-NSY0014954 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत वार्ड नं0 03 बरौली में मैन रोड़ से गणपत के घर तक डेªन/ सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 741349 | 740534.51 | 741349 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14958 | 1 | CM-NSY0014957 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत वार्ड नं0 03 बरौली में सोमवार वाली पैंठ में डेªन/ सी0सी0 सड़क मरम्मत का कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 324287 | 323651.4 | 324287 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14942 | 1 | CM-NSY0014941 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत बरौली में नवीन कार्यालय भवन के निकट सरकारी भूमि की बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45537 | 13/03/2024 |  | 3652796 | 3650970 | 3652796 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Aligarh
14945 | 1 | CM-NSY0014944 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत वार्ड नं0 03 बरौली में मैन रोड़ से दीनदयाल के घर तक सी0सी0 सड़क कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 532811 | 532317.15 | 532811 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14949 | 1 | CM-NSY0014948 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत बरौली में गोपाल मंदिर से अमरोली रोड तक सड़क चोडिकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 743100 | 739384.5 | 743100 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14834 | 1 | CM-NSY0014833 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत नगला बाग में मैन रोड़ से उमेश के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 591870 | 591308.1 | 591870 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14821 | 1 | CM-NSY0014820 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत दहेली में मुनेश के घर से महेश के घेर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45537 | 13/03/2024 |  | 2520993 | 2520992 | 2520993 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14818 | 1 | CM-NSY0014817 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत ततारगढ़ी में अमीन के घर से नन्हें खॉ के घर तक सी0सी0 सड़क/डेªन निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 30/01/2024 | 45325 |  | 210984 | 210789 | 210984 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | सीoसीo सड़क | Aligarh
14792 | 1 | CM-NSY0014791 | नगर पंचायत बरौली के अर्न्तगत बरौली में प्रान्तीय महानिदेशक खेल-कूद मैदान की बाउन्डीबाल का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45537 | 13/03/2024 |  | 3623943 | 3605823.89 | 3623943 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5 | NP Barauli | पार्क व हरित क्षेत्र | Aligarh
15714 | 1 | CM-NSY0015713 | कवही नाला से हनुमान शुक्ला के घर तक सी0सी0 सड़क एवं आबादी भाग में नाली निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45537 | 45508 |  | 3979786 | 3977398.97 | 3979786 | 3975251 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
15715 | 1 | CM-NSY0015714 | खदगौरा पश्चिमी के बभनपुरवा में छबीले के घर से प्रधानबाग होते हुए राजमन यादव के खेत तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45537 | 45508 |  | 3177125 | 3174584.23 | 3177125 | 3167053 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
15716 | 1 | CM-NSY0015715 | गुरूद्वारा वार्ड में साधु जायसवाल के घर से प्रभु, जगदीश, तथा स्वामी दयाल के मकान होते हुए राममिलन के मकान से के सामनें से डा0 कन्हैया सिंह के दुकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45537 | 45508 |  | 2872933 | 2870921.96 | 2872933 | 2870494 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क | Balrampur
15717 | 1 | CM-NSY0015716 | रेलवे स्टेशन वार्ड में मेन रोड़ पर शानू टेंट हाउस से पुलिया तक सी0सी0 सड़क तथा दोनो तरफ नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45537 | 45508 |  | 3978978 | 3975397.91 | 3978978 | 3974986 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
15710 | 1 | CM-NSY0015709 | उमापाल के घर से हसन मोहम्मद खान के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45537 | 45508 |  | 2213566 | 2212459.94 | 2213566 | 2212125 | 0 | 0 | 747 | 33 | NP Gainsadi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
12940 | 1 | CM-NSY0012939 | वार्ड नं0-8 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगर में प्रकाश कौशल के घर से बंशी लाल के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 30/04/2024 |  | 648000 | 646826.81 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12941 | 1 | CM-NSY0012940 | वार्ड नं0-8 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगर में बैरमपुर चांदेराई संपर्क मार्ग तिराहा पर पार्क हेतु बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3947000 | 3935258.7 | 3947000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | पार्क व हरित क्षेत्र | Kaushambi
12929 | 1 | CM-NSY0012928 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा टोनहा का पूरा में अजय सिंह के घर से हरिश्चन्द्र क घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 271000 | 270632.32 | 271000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12933 | 1 | CM-NSY0012932 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा टोनहा का पूरा में बच्चू मास्टर के घर से डॉ0 विरेन्द्र कुमार के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 30/04/2024 |  | 605000 | 603821.55 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12935 | 1 | CM-NSY0012934 | वार्ड नं0-8 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगर में महेश चौरसिया गैरेज से हनुमान मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1890000 | 1596028.59 | 1890000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12936 | 1 | CM-NSY0012935 | वार्ड नं0-8 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगर मे अली कुजडा़ के घर से खुन्नी कोरी के घर तक दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निमा्रण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 30/04/2024 |  | 700000 | 697495.53 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
13201 | 1 | CM-NSY0013200 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर में डॉ0 दिनेश के घर से पप्पू बर्तन वाले के घर तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1804000 | 1799709.45 | 1804000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13195 | 1 | CM-NSY0013194 | वार्ड नं0-9 चन्द्रशेखर आजाद नगर मे मो0 जुबैर के घर से बद्री केसरवानी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 30/04/2024 |  | 779000 | 777657 | 779000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
13196 | 1 | CM-NSY0013195 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर मे पितम्बर लाल के घर से हीरा लाल मिस्त्री के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 30/04/2024 |  | 598000 | 596616 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12802 | 1 | CM-NSY0012801 | वार्ड नं0-1 अम्बेडकर नगर मजरा रामाधीन का पूरा में भैया लाल के घर से सुखलाल सरोज के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 394000 | 392774.64 | 394000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12911 | 1 | CM-NSY0012910 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा टोनहा का पूरा में रामखेलावन के घर से रामचन्द्र के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 320000 | 318711.56 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12912 | 1 | CM-NSY0012911 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा डिहवा में बैजनाथ के घर से प्रभु दयाल के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1389000 | 1381915.7 | 1389000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12915 | 1 | CM-NSY0012914 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा टोनहा का पूरा में रामप्रताप के घर से भोलानाथ के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 328000 | 326380.92 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12897 | 1 | CM-NSY0012896 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा नागचौरी का पूरा में प्रा0वि0 में टाइलीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 183000 | 182865.78 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
12898 | 1 | CM-NSY0012897 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा दस्सू का पूरा में रामप्रसाद के घर से केशन लाल सरोज के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 197000 | 195993 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12901 | 1 | CM-NSY0012900 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा डिहवा में हरिश्चन्द्र के घर से तिवारी के टियूबबेल तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 432000 | 431058.31 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12905 | 1 | CM-NSY0012904 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा डिहवा में सजन लाल के घर से रामेश्वर के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 336000 | 335085.75 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12886 | 1 | CM-NSY0012885 | वार्ड नं0-5 गॉधी नगर मजरा दुर्गा सिंह का डेरा में विजय राजपूत के घर से रघु सरोज के घर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 992000 | 988592.2 | 992000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
12881 | 1 | CM-NSY0012880 | वार्ड नं0-5 गॉधी नगर मजरा टहेरा मे हनुमान जी से दीपक सिंह के घर तक आर0सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/04/2024 |  | 516000 | 514239.82 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
12889 | 1 | CM-NSY0012888 | वार्ड नं0-6 मॉ झारखण्डी नगर मे नसीम अहमद के घर से संदीप शर्मा के घर तक आर0सी0सी0 रोड व दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2282000 | 2168242.21 | 2282000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12892 | 1 | CM-NSY0012891 | वार्ड नं0-6 मॉ झारखण्डी नगर में रामसूरत के घर से कामता प्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1554000 | 1550174.85 | 1554000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12578 | 1 | CM-NSY0012577 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 12 रानी लक्ष्मीबाई नगर औरावां में मंसाराम के मकान से मनोज चौबे के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1944695 | 1934971 | 1944695 | 1914091 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12576 | 1 | CM-NSY0012575 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 11 सरदार भगत सिंह नगर अंबरपुर में माता प्रसाद के मकान से कांति के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1650192 | 1650192 | 1650192 | 1591485 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12597 | 1 | CM-NSY0012596 | नगर पंचायत बंथरा गांव में स्थित प्रथमिक विद्यालय की रंगाई, पुताई, पाथवे, सबमर्सिबल पंप, शौचालय एवं मरममत का कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1265074 | 1265074 | 1265074 | 749603 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | विद्यालय मरम्मत | Lucknow
12595 | 1 | CM-NSY0012594 | नगर पंचायत बंथरा में स्थित प्राथमिक विद्यालय (कन्या) की बाउंड्री वॉल, पाथवे का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1760380 | 1760380 | 1760380 | 555899 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | विद्यालय मरम्मत | Lucknow
12592 | 1 | CM-NSY0012591 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 15 आजाद नगर मुख्य मार्ग से अतुल शुक्ला के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1864935 | 1864935 | 1864935 | 1856648 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12590 | 1 | CM-NSY0012589 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 आजाद नगर में कपिल मिश्रा के मकान से ब्रजेश कुमार के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 833303 | 833303 | 833303 | 826052 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12588 | 1 | CM-NSY0012587 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 14 शिव शक्ति नगर में अंबरपुर में कानपुर हाईवे से राजू नाई के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1887119 | 1887119 | 1887119 | 1659919 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12585 | 1 | CM-NSY0012584 | नगर पंचायत बंथरा के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 शिव शक्ति नगर में रवि नर्स्री से दूल चंद्र के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 2602334 | 2602334 | 2602334 | 1309789 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12582 | 1 | CM-NSY0012581 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 13 में समर सिंह के मकान से पटेल के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1485146 | 1485146 | 1485146 | 1477360 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12583 | 1 | CM-NSY0012582 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 13 में सोनू श्रीवास्तव के मकान से आसिफ अंसारी के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1500762 | 1500762 | 1500762 | 1476603 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
12580 | 1 | CM-NSY0012579 | नगर पंचायत बंथरा के अंतरगत वार्ड नंबर 12 रानी लक्ष्मीबाई नगर औरावां में राम रतन के मकान से हुकुम के मकान से टाइल्स रोड तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45629 | 13/06/2024 |  | 1024887 | 1024887 | 1024887 | 1012815 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
11026 | 1 | CM-NSY0011025 | नगर पंचायत इटवा में इटवा-डुमरियागंज मार्ग के बायें तरफ इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf |  |  |  | 3760207 | 0 | 3760207 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Siddharth Nagar
11027 | 1 | CM-NSY0011026 | नगर पंचायत इटवा में इटवा-डुमरियागंज मार्ग के तरफ इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf |  |  |  | 3794772 | 0 | 3794772 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Siddharth Nagar
11029 | 1 | CM-NSY0011028 | नगर पंचायत इटवा में इटवा-बिस्कोहर मार्ग के दायें तरफ पटरी पर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf |  |  |  | 3795975 | 0 | 3795975 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Siddharth Nagar
11030 | 1 | CM-NSY0011029 | नगर पंचायत इटवा में इटवा-बिस्कोहर मार्ग के बायें तरफ पटरी पर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf |  |  |  | 3785010 | 0 | 3785010 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Siddharth Nagar
11006 | 1 | CM-NSY0011005 | नगर पंचायत इटवा में प्राथमिक विद्यालय पेडारी में बाउण्ड्रीवाल शौचालय पेंटिंग एवम टाइल्स आदि मरम्मत का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf |  |  |  | 2449572 | 0 | 2449572 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
11012 | 1 | CM-NSY0011011 | नागा पंचायत इटवा मो0 मल्हवार बुजुर्ग में राम सुभग के घर से बंगरी नाग बाबा के स्थान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf |  |  |  | 3029927 | 0 | 3029927 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
11009 | 1 | CM-NSY0011008 | नगर पंचायत इटवा में प्राथमिक विद्यालय अमौना में बाउण्ड्रीवाल शौचालय पेंटिंग एवम टाइल्स आदि मरम्मत का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf |  |  |  | 2375097 | 0 | 2375097 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | विद्यालय मरम्मत | Siddharth Nagar
13369 | 1 | CM-NSY0013368 | वार्ड 13 बिनोभा नगर राजपुर कानपुर देहात में रामकुमार अवस्थी के घर से अतुल मिश्रा के घर व श्याम बाबू कुशवाह पप्पू के घर तक आरसीसी रोड व नाली निर्माण | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45294 | 18/03/2024 |  | 3995269 | 3995269 | 3995269 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13430 | 1 | CM-NSY0013429 | नगर पंचायत राजपुर कानपुर देहात में बॉबी होटल से थाना रोड तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 45294 | 18/03/2024 |  | 3839017.8 | 3183900 | 3183900 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
13427 | 1 | CM-NSY0013426 | नगर पंचायत राजपुर कानपुर देहात में टिंकू की दुकान से सादिक मास्टर के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 44/2023 | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 28/02/2024 | 45445 |  | 2758468 | 2758468 | 2758468 | 0 | 0 | 0 | 672 | 47 | NP Rajapur | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
13871 | 1 | CM-NSY0013870 | वार्ड 07 आजाद नगर में शाहजहाँपुर-बीसलपुर रोड पर ओमकार ओमकार यादव दुकान से अजय पाल के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 985525 | 0 | 985500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13872 | 1 | CM-NSY0013871 | मो0 रामवाग में अजीम के मकान से तेजा के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 948586 | 0 | 948600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13873 | 1 | CM-NSY0013872 | मो0 नई वस्ती गौटिया में विपिन सिंह के मकान से वेद प्रकाश के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1090834 | 0 | 1090800 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13875 | 1 | CM-NSY0013874 | मो0 हमजापुर वार्ड नं0 4 में राजेन्द्र के मकान से वृजकिशोर के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1034716 | 0 | 1034700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13876 | 1 | CM-NSY0013875 | मो0 भगत सिंह नगर में विनोद के घर से शेर मोहम्मद के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1444899 | 0 | 1444900 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13877 | 1 | CM-NSY0013876 | नगर पंचायत निगोही के वार्ड 04 हमजापुर खास में में मदन लाल की वगिया से फूलचन्द्र नेता जी के खेत हुये ढाकन नरेन्द्र देव के मकान के पास कुलदीप के मकान होते हुये तिलहर रोड की ओर नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 3972013 | 0 | 3972000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13878 | 1 | CM-NSY0013877 | मो0 भगत सिंह नगर में मजार के कोने से मोहम्मद शेर के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 792074 | 0 | 792100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13880 | 1 | CM-NSY0013879 | नगर पंचायत निगोही के वार्ड 08 वगीचा में मकसूद खाँ के मकान से अन्सार कुरैशी के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली मरम्मत/सुधार का कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 725760 | 0 | 725800 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क | Shahjahanpur
13881 | 1 | CM-NSY0013880 | नगर पंचायत निगोही के वार्ड 06 रामवाग में लाला के मकान से चैक तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1177932 | 0 | 1177900 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13883 | 1 | CM-NSY0013882 | मो0 हमजापुर (पैदापुर) वार्ड 04 प्रमोद के मकान से वव्लू के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1158280 | 0 | 1158300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13884 | 1 | CM-NSY0013883 | मो0 रामनगर बगिया वार्ड संख्या 05 में शाहजहाँपुर-बीसलपुर मार्ग से डाक घर होते हुये देवस्थान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली व साईड पटरी पर इण्टरलाकिंग का निर्माण। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1975270 | 0 | 1975300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13885 | 1 | CM-NSY0013884 | मो0 आदर्ष नगर में मेला ग्राउण्ड के पूर्वी गेट से संगम इण्टर कालेज तक सी0सी0 सड़क एवं नाली व साईड पटरी पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 2566889 | 0 | 2566900 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13886 | 1 | CM-NSY0013885 | मो0 आदर्ष नगर वार्ड संख्या 09 में संगम इण्टर कालेज से श्रीपाल के मकान वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली व साईड पटरी पर इण्टरलाक का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 3896592 | 0 | 3896600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13887 | 1 | CM-NSY0013886 | मो0 हमजापुर वार्ड संख्या 04 में निगोही तिलहर रोड से हरद्वारी के मकान वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली व साईड पटरी पर इण्टरलॉक का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 3598856 | 0 | 3598900 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13888 | 1 | CM-NSY0013887 | मो0 अषफाक नगर में नाजिम खाँ की दुकानों से रहमत अली के मकान वाली गली तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 2971621 | 0 | 2971600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13889 | 1 | CM-NSY0013888 | मो0 इमलिया में विनोद के मकान से संजीव दाल वाले के मकान वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली व साईड पटरी पर इण्टरलॉक का निर्माण। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 2569360 | 0 | 2569400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13890 | 1 | CM-NSY0013889 | मो0 रामनगर बगिया में मंगल वावू के मकान से रामसेवक के मकान होते हुये डा0 राम विलास के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 916656 | 0 | 916700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
16894 | 1 | CM-NSY0016893 | IEC | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 971498 | 0 | 318300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | A&OE(2%) | Shahjahanpur
18217 | 1 | CM-NSY0018216 | 28. वार्ड सं0 13 शिवधाम नगर में पी0डब्लू0डी0 रोड सं श्री नवज्जुदिदन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 543185 | 461707 | 543200 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18207 | 1 | CM-NSY0018206 | 18. वार्ड संख्या 06 गंगा नगर में श्री सुरेन्द्र मकान से सतेश सिंह फौजी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1390544 | 1181962 | 1390500 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18208 | 1 | CM-NSY0018207 | 19. वार्ड सं0 7 दुर्गा नगर में श्री अरविन्द खटीक के मकान से श्री राजेन्द्र खटीक के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 477617 | 472315 | 477600 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18209 | 1 | CM-NSY0018208 | 20. वार्ड सं0 08 शिव नगर में श्री श्याम बाबू के मकान से श्री वीरपाल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 976103 | 829687 | 976100 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18210 | 1 | CM-NSY0018209 | 21. वार्ड सं0 09 गोपाल नगर में श्री गोपाल कश्यप् के खेत पर पुलिया से राकेश के मकान सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2464638 | 2094772 | 2464600 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18190 | 1 | CM-NSY0018189 | 1. ब्रम्हदेव नगर में श्री धीरपाल के मकान से श्री सज्जन के मकान तक आर0 सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3241596 | 2755356 | 3241600 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18191 | 1 | CM-NSY0018190 | 2. ब्रम्हदेव नगर में श्री जयवीर के मकान से भिकम के मकान तक आर0 सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 250952 | 213309 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18192 | 1 | CM-NSY0018191 | 3. ब्रम्हदेव नगर में श्री ब्रम्हरनन्द के मकान से श्री राम नरेश पाण्डेय के मकान तक आर0 सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1567668 | 1332518 | 1567700 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18193 | 1 | CM-NSY0018192 | 4. ब्रम्हदेव नगर में श्री सुरीले मकान से पाकड तक नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 491625 | 413687 | 491600 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18194 | 1 | CM-NSY0018193 | 5. ब्रम्हदेव नगर में सी0 सी0 मार्ग से सी0सी0 रोड स्कूल के आगे पुलिया तक नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 486691 | 413718 | 486700 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18195 | 1 | CM-NSY0018194 | 6. ब्रम्हदेव नगर में पाकड से सी0सी0 मार्ग तक नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 491625 | 417881 | 491600 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18196 | 1 | CM-NSY0018195 | 7. वार्ड संख्या 03 उल्फत नगर में श्री अजीज के मकान से मस्जिद होते हुये श्री सुरेश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 881789 | 749520 | 881800 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18197 | 1 | CM-NSY0018196 | 8. वार्ड संख्या 03 उल्फत नगर में श्री लुकमान सकलैनी के मकान से श्री जावेद के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 918737 | 780926 | 918700 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18198 | 1 | CM-NSY0018197 | 9. वार्ड संख्या 03 उल्फत नगर में श्री कल्लू नागर के मकान से श्री श्रीकृष्ण के खेत तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 765994 | 651095 | 766000 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18199 | 1 | CM-NSY0018198 | 10. वार्ड संख्या 03 उल्फत नगर में इरशाद अली के मकान से श्री ताहिर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 611705 | 519949 | 611700 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18200 | 1 | CM-NSY0018199 | 11. वार्ड संख्या 03 उल्फत नगर में मस्जिद से श्री राम निवास गुप्ता के प्लाट तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2230447 | 1595880 | 2230400 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18201 | 1 | CM-NSY0018200 | 12. वार्ड सं0 04 शान्ति नगर में पुलिया से श्री नरेन्द्र के गोदाम तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1847945 | 1570753 | 1847900 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18202 | 1 | CM-NSY0018201 | 13. वार्ड सं0 04 शान्ति नगर में श्री इन्द्रेश गुप्ता के मकान से पुलिया तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 1836347 | 1560894 | 1836300 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18203 | 1 | CM-NSY0018202 | 14. वार्ड सं0 04 शान्ति नगर में महेश राठौरर के मकान से श्री शिव कुमार के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 2740298 | 2709881 | 2740300 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18204 | 1 | CM-NSY0018203 | 15. वार्ड सं0 04 शान्ति नगर में सत्यपाल के मकान से श्री जगदीश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 375137 | 318866 | 375100 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18205 | 1 | CM-NSY0018204 | 16. वार्ड सं0 04 शान्ति नगर में राम लडैते के मकान से श्री जाकिर हसन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/05/2024 |  | 682758 | 580345 | 682800 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18364 | 1 | CM-NSY0000018363 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 252700 | 0 | 252700 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | A&OE(2%) | Shahjahanpur
15718 | 1 | CM-NSY0015717 | IEC | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1043325 | 0 | 309700 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | A&OE(2%) | Shahjahanpur
13799 | 1 | CM-NSY0013798 | मो0 चरनदास कालोनी में संतोष मिश्रा के मकान से मुन्नी देवी रामप्रकाश के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 16/04/2024 |  | 313051 | 309920.49 | 313051 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13793 | 1 | CM-NSY0013792 | मो0 चरनदास कालोनी में दिलासाराम सक्सेना के मकान से श्यामासरन श्रीवास्तव के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 809725 | 777255 | 809725 | 777255 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13797 | 1 | CM-NSY0013796 | मो0 चरनदास कालोनी में रंजीत सक्सेना के मकान से सत्यप्रकाश के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 266776 | 264108.24 | 266776 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13815 | 1 | CM-NSY0013814 | मो0 मुरादपुर प्रथम में सनवर के मकान कल्लू के मकान तक मेहराज व कल्लू के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 799493 | 797894 | 799493 | 793705 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13807 | 1 | CM-NSY0013806 | मो0 गायत्री नगर में अनिल अवस्थी के मकान से मुनकाई के मकान तक व साईड गली हरिराम के मकान से फरियाद के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 1081710 | 1070893 | 1081710 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13809 | 1 | CM-NSY0013808 | मो0 गुरूनानक कॉलोनी में जाबिर के मकान से ताहिर के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 45328 |  | 1283259 | 1238345 | 1283259 | 571085 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13810 | 1 | CM-NSY0013809 | मो0 मुरादपुर प्रथम में छोटे रेडियो के मकान से वसर मोहम्मद के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 14/04/2024 |  | 472024 | 471551.98 | 472024 | 432666 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13804 | 1 | CM-NSY0013803 | मो0 गायत्री नगर में चन्दन सिंह के मकान से प्रकाश सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 964425 | 962496 | 964425 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13812 | 1 | CM-NSY0013811 | मो0 मुरादपुर प्रथम में रहीस के मकान से बरकतुल्ला के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 703576 | 702872 | 703576 | 695737 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14617 | 1 | CM-NSY0014616 | नगर पंचायत बण्डा में खुटार रोड पर सोनू टेन्ट से गुड्डू तक आर0 सी0सी0 कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 45420 | 13/11/2024 |  | 3726170 | 3418388.3 | 3726170 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14613 | 1 | CM-NSY0014612 | नगर पंचायत बण्डा में खुटार रोड पर बण्डा चौराहा से फौजी आयरन स्टोर तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 3018331 | 3018029 | 3018331 | 755604 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | नाली | Shahjahanpur
14614 | 1 | CM-NSY0014613 | नगर पंचायत बण्डा में खुटार रोड पर प्रीतम लोटस स्कूल से इफ्को किसान सेवा केन्द्र तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 3759399 | 3627820 | 3759399 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | नाली | Shahjahanpur
14615 | 1 | CM-NSY0014614 | नगर पंचायत बण्डा में खुटार रोड पर सोनू इलेक्ट्रॉनिक से मो0 इशाक तक आर0 सी0सी0 कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 3702281 | 3572701 | 3702281 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | नाली | Shahjahanpur
14593 | 1 | CM-NSY0014592 | मो0 मुरादपुर द्वितीय में असलम नजीमुल्ला के मकान से वैदली शाह के मकान होते हुए असलम के प्लाट तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 950636 | 950636 | 950636 | 950636 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14594 | 1 | CM-NSY0014593 | मो0 मुरादपुर द्वितीय में जलाल के मकान से डा0 शकील के प्लाट तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 1055821 | 1054765 | 1055821 | 1004586 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14595 | 1 | CM-NSY0014594 | मो0 मुरादपुर द्वितीय में नाजरा के मकान से यूसुफ के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 14/04/2024 |  | 365982 | 365616.02 | 365982 | 339415 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14596 | 1 | CM-NSY0014595 | मो0 मुरादपुर द्वितीय में सलीमुद्दीन के मकान से रियासत के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/04/2024 |  | 239744 | 239504.26 | 239744 | 238965 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14597 | 1 | CM-NSY0014596 | मो0 मुरादपुर द्वितीय में यासीन कादरी के मकान से नईमुद्दीन के मकान तक व पेस मोहम्मद के मकान से शाकिर के मकान तक और शेर मोहम्मद के मकान से शमीम के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 812258 | 809821 | 812258 | 718188 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14598 | 1 | CM-NSY0014597 | मो0 मुरादपुर तृतीय में असगर के मकान से असलम क मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/04/2024 |  | 331480 | 331148.52 | 331480 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14599 | 1 | CM-NSY0014598 | मो0 मुरादपुर तृतीय में खुटार सम्पर्क मार्ग से हनीफ के मकान होते हुए नफीस के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 634480 | 634480 | 634480 | 633633 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14600 | 1 | CM-NSY0014599 | मो0 मुरादपुर तृतीय में मजरूम के मकान से तहजीब के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/04/2024 |  | 281273 | 280991.73 | 281273 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14601 | 1 | CM-NSY0014600 | मो0 मुरादपुर तृतीय में नवी हसन के मकान से चैम्पियन ड्राईवर के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/04/2024 |  | 233507 | 233156 | 233507 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14603 | 1 | CM-NSY0014602 | मो0 मुरादपुर तृतीय में सहादत के मकान से वादेे के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 45386 |  | 207197 | 206989.8 | 207197 | 163694 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14604 | 1 | CM-NSY0014603 | मो0 पटेल नगर में बिलसण्डा सम्पर्क मार्ग से मुकेश त्रिवेदी जी मकान तक नाली व सी0 सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/04/2024 |  | 354920 | 354565.08 | 354920 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14605 | 1 | CM-NSY0014604 | मो0 पटेल नगर में राघवेन्द्र के मकान से छोटेलाल के मकान तक व मनीष के मकान से रामाधार के मकान तक नाली व सी0 सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 45420 | 45637 |  | 607520 | 516391.8 | 607520 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14606 | 1 | CM-NSY0014605 | मो0 रामनगर कालोनी में सन्दीप के मकान से हाजरी के मकान तक नाली व सी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/04/2024 |  | 373873 | 370134.27 | 373873 | 363433 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14607 | 1 | CM-NSY0014606 | मो0 रामनगर कालोनी में पवन के मकान से तौफीक कुरैशी के मकान तक नाली व सी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/04/2024 |  | 428411 | 427982.59 | 428411 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14608 | 1 | CM-NSY0014607 | मो0 गायत्री नगर में मुकेश के मकान से रामपाल के मकान तक नाली व सी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 847127 | 813157 | 847127 | 740015 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14609 | 1 | CM-NSY0014608 | मो0 राम नगर कालोनी में हाशिम के मकान से रहीश कुरैशी के मकान होते हुए बच्चू के मकान तक नाली व सी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/06/2024 |  | 754881 | 752616 | 754881 | 631786 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14610 | 1 | CM-NSY0014609 | मो0 गुरूनानक कालोनी में सलीमुद्दीन के मकान से नसीमुद्दीन के मकान तक नाली व सी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 45539 |  | 226654 | 226427.35 | 226654 | 225202 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14611 | 1 | CM-NSY0014610 | मो0 गायत्री नगर में अश्वनी के मकान से रोशन के मकान तक नाली व सी0 सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 13/04/2024 |  | 313871 | 309162.94 | 313871 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
14519 | 1 | CM-NSY0014518 | मो0 मुरादपुर प्रथम में शरीफ के मकान से आसिफ के मकान होते हुए ईदगाह तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 29/02/2024 | 45388 |  | 1049363 | 1048838 | 1049363 | 935514 | 0 | 0 | 699 | 24 | NP Banda | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13690 | 1 | CM-NSY0013689 | नगर पंचायत नवाबगंज मो0 शास्त्री नगर में युनिस के मकान से लियाकत के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 356145 | 355743 | 356145 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13697 | 1 | CM-NSY0013696 | नगर पंचायत नवाबगंज अचरा रोड पर संजीव के मकान से सुरेश के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 359315 | 358940 | 359315 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13693 | 1 | CM-NSY0013692 | नगर पंचायत नवाबगंज मो० शास्त्री नगर में फखरूद्दीन के घर से जाकिर के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 279886 | 279620 | 279886 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13680 | 1 | CM-NSY0013679 | नगर पंचायत नवाबगंज मो० इन्द्रा नगर में बन्टू के मकान से मीना किन्नर के मकान होते हुए अवधेश के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 670151 | 669529 | 670151 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13676 | 1 | CM-NSY0013675 | नगर पंचायत नवाबगंज गो० पं0 दीनदयाल नगर में बहमा के मकान से दिनेश के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 45325 | 45386 |  | 342999 | 342657 | 342999 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13673 | 1 | CM-NSY0013672 | नगर पंचायत नवाबगंज गो० पं0 दीनदयाल नगर में मेन रोड से राजीव रंजन के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य । | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 22/03/2024 | 24/04/2024 |  | 1259023 | 1252075.5 | 1259023 | 0 | 0 | 0 | 664 | 45 | NP Nawabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13154 | 1 | CM-NSY0013153 | (वार्ड नं0 10) में नगरा-रसड़ा मेन रोड से राजेन्द्र मास्टर के मकान तक एवं मदन के मकान से घोसी रोड तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3911500 | 3903677 | 3911500 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
10745 | 1 | CM-NSY0010744 | वार्ड नं0 5 में भोला प्रजापति के खेत से बालकिशुन यादव के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3929365 | 3918790 | 3929365 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
10747 | 1 | CM-NSY0010746 | वार्ड नं0 5/8 में गोरख पत्थर कट के मकान से हरेन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3910825 | 3900240 | 3910825 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
10751 | 1 | CM-NSY0010750 | वार्ड नं0 13 नगरा गड़वार मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3900295 | 3890939 | 3900295 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
10754 | 1 | CM-NSY0010753 | वार्ड नं0 8 में विजय शंकर वर्मा के मकान से विरेन्द्र चैहान के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3932200 | 3922762 | 3932200 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
10756 | 1 | CM-NSY0010755 | वार्ड नं0 7 में तैयब पोखरा से तिलकारी प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3923746 | 3915852 | 3923746 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
10758 | 1 | CM-NSY0010757 | वार्ड नं0 13 में तईया पोखरा से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 31/05/2024 |  | 3868853 | 3861162 | 3868853 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
18365 | 1 | CM-NSY0000018364 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 273800 | 0 | 273800 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | A&OE(2%) | Ballia
18366 | 1 | CM-NSY0000018365 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 169100 | 0 | 169100 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | A&OE(2%) | Rampur
13512 | 1 | CM-NSY0013511 | बब्बू हाजी के मकान से शम्सुद्दीन के मकान तक सीसी रोड और आर सी सी नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 301100 | 299293 | 301100 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
13513 | 1 | CM-NSY0013512 | नवी अहमद के मकान से मकसूदा के मकान तक सीसी रोड और आर सी सी नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 1344100 | 1338051 | 1344100 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
13509 | 1 | CM-NSY0013508 | पुलिया से ट्यूबवेल नंबर 4 की गली तक आर सी सी नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 2126800 | 2116166 | 2126800 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
13510 | 1 | CM-NSY0013509 | शेखूपुरा आंगनबाडी से रिफकत के मकान तक आर सी सी नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 3465600 | 3434409 | 3465600 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
13515 | 1 | CM-NSY0013514 | गौसिया मस्जिद से लिंक रोड तक सीसी रोड और आरसीसी नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 1338200 | 1326156 | 1338200 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
13516 | 1 | CM-NSY0013515 | प्रथमिक विद्यालय दूंदावाला से नामे अली के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 1061100 | 1057916 | 1061100 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
13517 | 1 | CM-NSY0013516 | बब्बू हाजी के घर से कब्रिस्तान के कोने तक आरसीसी रोड और नाले के बीच में इंटर लॉकिंग टाइल्स का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 1099000 | 1095703 | 1099000 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | फुटपाथ | Rampur
13518 | 1 | CM-NSY0013517 | शेखूपुरा आंगनबाडी से रियासत भाई के घर तक सीसी रोड और नाले के बीच में इंटर लॉकिंग टाइल्स का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 2220200 | 2213539 | 2220200 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | फुटपाथ | Rampur
13519 | 1 | CM-NSY0013518 | शेखपुरा जाफर मियां की चक्की से ट्रांसफार्मर तक सीसी रोड और नाले के बीच में इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 1443100 | 1433719 | 1443100 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | फुटपाथ | Rampur
13520 | 1 | CM-NSY0013519 | ट्यूबवेल नंबर 4 की गली से सीसी रोड तक सीसी रोड और नाले के बीच में इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 721500 | 717171 | 721500 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | फुटपाथ | Rampur
13521 | 1 | CM-NSY0013520 | नगर पंचायत नरपतनगर दूंदावाला में आंगनवाड़ी केंद्रो की मरम्मत और रंगाई पुताई का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 1785100 | 1776174 | 1785100 | 0 | 0 | 0 | 693 | 67 | NP Narpatnagar Dundawala | आंगनवाडी मरम्मत | Rampur
14192 | 1 | CM-NSY0014191 | वार्ड नं0 11 कांटी में ग्लोबस हास्पिटल से कांटी तालाब तक नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 25/05/2024 | 24/09/2024 |  | 1446501 | 1201192.04 | 1446501 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
14194 | 1 | CM-NSY0014193 | वार्ड नं0 11 में गेल टॉवर से रामप्रकाश के घर तक वार्ड नं0 11 में गेल टॉवर से रामप्रकाश के घर तक नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 25/05/2024 | 24/09/2024 |  | 1330781 | 1105123 | 1330781 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
14195 | 1 | CM-NSY0014194 | वार्ड नं0 11 में श्रेया हार्डवेयर से कांटी तालाब तक नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 25/05/2024 | 24/09/2024 |  | 752180 | 624646 | 752180 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
14196 | 1 | CM-NSY0014195 | वार्ड नं0 03 केशव नगर में विनोद कश्यप की दुकान से हनुमान मंदिर तक नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 25/05/2024 | 24/09/2024 |  | 723250 | 600596.68 | 723250 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
14200 | 1 | CM-NSY0014199 | वार्ड नं 12 हड़हा बाजार मंडी में चबूतरा, रोड एवं फुटपाथ का पुनर्निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 25/05/2024 | 24/09/2024 |  | 3981118 | 3306018.81 | 3981118 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Unnao
14210 | 1 | CM-NSY0014209 | वार्ड नं 01 लोहचा में ओपन जिम एवं पार्क का र्निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 25/05/2024 | 24/09/2024 |  | 3983229 | 3307684.1 | 3983229 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | पार्क व हरित क्षेत्र | Unnao
14223 | 1 | CM-NSY0014222 | इलेक्ट्रिक पोल हेतु 90 वॉट की 175 नग एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 25/05/2024 | 24/09/2024 |  | 1827525 | 1825250 | 1827525 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | स्ट्रीट लाइट | Unnao
14229 | 1 | CM-NSY0014228 | वार्ड नं 11 कांटी में बराती के घर से गेल टॉवर तक नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 25/05/2024 | 24/09/2024 |  | 867900 | 720715.23 | 867900 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
18367 | 1 | CM-NSY0000018366 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 149100 | 0 | 149100 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | A&OE(2%) | Unnao
11591 | 1 | CM-NSY0011590 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० ५ में सी०आई०एस०एफ० पुलिया से पंचायत घर तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 27/03/2024 |  | 3394425 | 3391030.58 | 3394425 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
11587 | 1 | CM-NSY0011586 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० १२ में ट्रक गेट से साद मंदिर तक सी०सी० रोड और नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 27/04/2024 |  | 3997578 | 3993981.98 | 3997578 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | सीoसीo सड़क | Aligarh
11603 | 1 | CM-NSY0011602 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० १२ में एफ०सी०आई० मोड़ से पैंठ बाज़ार तक सी०सी० रोड और नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 45543 | 45545 |  | 3973220 | 3949467.68 | 2736700 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | सीoसीo सड़क | Aligarh
11598 | 1 | CM-NSY0011597 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० ४,१४ में थाने से रामपुर बम्बा तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 24/02/2024 | 24/03/2024 |  | 3963770 | 3959446.83 | 3963770 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
11594 | 1 | CM-NSY0011593 | नगर पंचायत जवान सिकन्दरपुर के सीमान्तर्गत वार्ड न० १०,११ में रामपुर बम्बा से पंचायत घर तक सी०सी० इंटरलॉकिंग और साइड वाल निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 27/02/2024 | 28/03/2024 |  | 3434250 | 3431500.2 | 3434250 | 0 | 0 | 0 | 715 | 5 | NP Juvan Sikandarpur | फुटपाथ | Aligarh
17570 | 1 | CM-NSY0017569 | वार्ड संख्या 06 में बंशीलाल के मकान से पप्पू के मकान तक नाला कवर्ड का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 515967 | 0 | 515967 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
17607 | 1 | CM-NSY0017606 | वार्ड संख्या 01 में आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 14/03/2024 | 45418 |  | 1119032 | 1112131 | 1119032 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | आंगनवाडी मरम्मत | Ayodhya
17594 | 1 | CM-NSY0017593 | प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर सारा में बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 280923 | 279518 | 280923 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | विद्यालय मरम्मत | Ayodhya
17596 | 1 | CM-NSY0017595 | वार्ड संख्या 12 में आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 1119032 | 1107456 | 1119032 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | आंगनवाडी मरम्मत | Ayodhya
17598 | 1 | CM-NSY0017597 | वार्ड संख्या 11 में आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 1119032 | 1112464 | 1119032 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | आंगनवाडी मरम्मत | Ayodhya
17601 | 1 | CM-NSY0017600 | वार्ड संख्या 10 में आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 1119032 | 1111908 | 1119032 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | आंगनवाडी मरम्मत | Ayodhya
17603 | 1 | CM-NSY0017602 | वार्ड संख्या 07 में आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 14/03/2024 | 45606 |  | 1119032 | 1107456 | 1119032 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | आंगनवाडी मरम्मत | Ayodhya
17576 | 1 | CM-NSY0017575 | नगर पंचायत खिरौनी (सुचित्तागंज) अयोध्या के क्षेत्र में विभिन्न पोलो हेतु एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट 140-150 वाट के 231 नग की आपूर्ति का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 3312392 | 0 | 3312392 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | स्ट्रीट लाइट | Ayodhya
17577 | 1 | CM-NSY0017576 | उच्च प्राथमिक विद्यालय सुचित्तागंज में मरम्मत रंगाई-पुताई का कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1302028 | 0 | 1302028 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | विद्यालय मरम्मत | Ayodhya
17578 | 1 | CM-NSY0017577 | उच्च प्राथमिक विद्यालय सुचित्तागंज में रबड़ मोल्ड इण्टर लाकिंग व मिट्टी पटाई का कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1863979 | 0 | 1863979 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | विद्यालय मरम्मत | Ayodhya
17579 | 1 | CM-NSY0017578 | उच्च प्राथमिक विद्यालय सुचित्तागंज में शौचालय / मूत्रालय का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 763465 | 0 | 763465 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | विद्यालय मरम्मत | Ayodhya
17580 | 1 | CM-NSY0017579 | प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर सारा में शौचालय / मूत्रालय का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 813963 | 0 | 813963 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | विद्यालय मरम्मत | Ayodhya
17567 | 1 | CM-NSY0017566 | वार्ड संख्या 08 में सियाराम शरण गुप्ता के दुकान से दिनेश के मकान तक नाला कवर्ड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 2835594 | 0 | 2835594 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
17524 | 1 | CM-NSY0017523 | संजय राजभर की दुकान से भैरव शर्मा के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3525605 | 3522779.52 | 3525605 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17526 | 1 | CM-NSY0017525 | मार्टीनगंज बाजार में बूढ़नपुर दीदारगंज बरदह मार्ग के दायें तरफ इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 16/03/2024 | 30/07/2024 |  | 3980235 | 3175400 | 3175400 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क | Azamgarh
17527 | 1 | CM-NSY0017526 | मार्टीनगंज बाजार में बूढ़नपुर दीदारगंज बरदह मार्ग के बायें तरफ इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 3618396 | 3615505.28 | 3618396 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17530 | 1 | CM-NSY0017529 | मार्टीनगंज बाजार में बूढ़नपुर दीदारगंज बरदह मार्ग के बायें तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 5971715 | 5966325.47 | 5971715 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | नाली | Azamgarh
17531 | 1 | CM-NSY0017530 | मार्टीनगंज बाजार में बूढ़नपुर दीदारगंज बरदह मार्ग के दायें तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf | 16/03/2024 | 15/05/2024 |  | 5971715 | 5966922.64 | 5971715 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | नाली | Azamgarh
18045 | 1 | CM-NSY0018044 | नगर पंचायत कैसरगंज में अच्छू के प्लॉट से सय्यूब अली के मकान होते हुए मदरसा नूरिया तक बवाई तरफ साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग का कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 2092000 | 0 | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | फुटपाथ | Bahraich
18046 | 1 | CM-NSY0018045 | नगर पंचायत कैसरगंज में पुरानी तहसील से बाबूराम के प्लाॅट होते हुये रेहान के प्लाॅट तक दायी तरफ साइड पटरी इण्टरलाॅकिंग का कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 2054000 | 0 | 2054000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | फुटपाथ | Bahraich
18047 | 1 | CM-NSY0018046 | नगर पंचायत कैसरगंज में चुमान के घर से मुईन व लज्जन के मकान होते हुये मस्जिद ए मुस्तफा मदरसा के आगे तक दायी तरफ साइड पटरी इण्टरलाॅकिंग का कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 2048000 | 0 | 2048000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | फुटपाथ | Bahraich
18048 | 1 | CM-NSY0018047 | नगर पंचायत कैसरगंज में वार्ड नं0-09 डिहवा उत्तरी में लखनऊ रोड से नईम के प्लाॅट तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य। | 30/12/2023 | 45/2023 | ~/Content/Images//638398056135588709_P.pdf |  |  |  | 1899000 | 0 | 1899000 | 0 | 0 | 0 | 728 | 32 | NP Kaisarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
10677 | 1 | CM-NSY0010676 | नगर पंचायत उरूवा के वार्ड नं. 03 में परसा में काली स्थान से धर्मपाल के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य! | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 3530000 | 0 | 3530000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
10675 | 1 | CM-NSY0010674 | नगर पंचायत उरूवा के वार्ड नं. 07 मरवटिया में लल्लन के घर से महेंद्र प्रधान के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य! | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 3998000 | 0 | 3998000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
10517 | 1 | CM-NSY0010516 | नगर पंचायत उरुवा बाजार वार्ड नं. 04 में सुरेश के घर से रामप्यारे के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य! | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1910000 | 0 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
10679 | 1 | CM-NSY0010678 | नगर पंचायत उरूवा के वार्ड नं. 03 में परसा में लाल बिहारी के घर से मुन्नीलाल के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य! | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 3466000 | 0 | 3466000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
10680 | 1 | CM-NSY0010679 | नगर पंचायत उरूवा के वार्ड नं. 13 में लोहरामीरा में भागीरथी के घर से प्राथमिक विद्यालय व हरिशंकर सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य! | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2005000 | 0 | 2005000 | 0 | 0 | 0 | 759 | 37 | NP Uruva Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
18086 | 1 | CM-NSY0018085 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 11 पनियहवा नगर में सुख्खल बैठा के घर से फेकु भारती के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/06/2024 | 29/07/2024 |  | 3586000 | 3560898 | 3586000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18087 | 1 | CM-NSY0018086 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 9 में काली स्थान से एन.एच. 28बी तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45572 | 45514 |  | 3586000 | 3550140 | 3586000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18088 | 1 | CM-NSY0018087 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 14 अब्दुल कलाम नगर में आँगनबाड़ी केन्द्र से रामेश्वर चैहान के घर तक आर.सी.सी नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/06/2024 | 30/08/2024 |  | 3586000 | 3230986 | 3586000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18097 | 1 | CM-NSY0018096 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 7 आजाद नगर में अब्दुल माजिद के घर से नगर पंचायत कार्यालय तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/06/2024 | 45420 |  | 1715000 | 1702995 | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18100 | 1 | CM-NSY0018099 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 4 लोहिया नगर में शेषनाथ शर्मा के खेत से सरल निषाद के घोट्ठा तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2054000 | 0 | 2054000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18102 | 1 | CM-NSY0018101 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 6 जानकी नगर में अनिल चैहान के घर से लालधर चैहान के खेत तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2054000 | 0 | 2054000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18103 | 1 | CM-NSY0018102 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 10 भगत सिंह नगर में रामचन्द्र बैठा के खेत से रामायण गुप्ता के खेत तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/06/2024 | 30/08/2024 |  | 2054000 | 1973894 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18145 | 1 | CM-NSY0000018144 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 32000 | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | A&OE(2%) | Rampur
17159 | 1 | CM-NSY0017158 | वार्ड नं0-01 बाजपुर रोड हाफिज साहब के कैफे से काशीपुर रोड अहमद फर्नीचर तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2059211 | 0 | 2059211 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17137 | 1 | CM-NSY0017136 | वार्ड-07 डॉ रिंकू के मकान से पूरन सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 330204 | 328552 | 330204 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17148 | 1 | CM-NSY0017147 | वार्ड नं0-08 नाले के आउटलेट पाईप से रहीस के मकान तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1963773 | 1952972 | 1963773 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17149 | 1 | CM-NSY0017148 | वार्ड नं0-08 रहीस के मकान से इदरीस नेता के मकान तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1469303 | 1459017 | 1469303 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17151 | 1 | CM-NSY0017150 | वार्ड नं0-08 इदरीस के प्लाट से जलीस के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2006210 | 1996178 | 2006210 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17152 | 1 | CM-NSY0017151 | वार्ड नं0-09 अपना हॉस्पिटल से नूर अहमद की दुकान तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 558034 | 524551 | 558034 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17153 | 1 | CM-NSY0017152 | वार्ड नं0-09 साबरी क्लॉथ हाउस से अरहम सैनेटरी तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1455290 | 1407993 | 1455290 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17154 | 1 | CM-NSY0017153 | वार्ड नं0-04 बब्लू पिलन्जर से सावरी क्लॉथ हाउस तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1487164 | 1477497 | 1487164 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17155 | 1 | CM-NSY0017154 | वार्ड नं0-01 पुलिस चौकी से पवन हार्डवेयर तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1607179 | 0 | 1607179 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17156 | 1 | CM-NSY0017155 | वार्ड नं0-05 पवन हार्डवेयर से कब्रिस्तान तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1497727 | 0 | 1497727 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17100 | 1 | CM-NSY0017099 | वार्ड-05 रामौतार के मकान से रामप्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 588708 | 551442 | 588708 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17101 | 1 | CM-NSY0017100 | वार्ड-01 सेवकराम के मकान से लीलाधर के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 636198 | 635243 | 636198 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17102 | 1 | CM-NSY0017101 | वार्ड-12 अंसारी मुहल्ला बन्दा से रफतार मिस्त्री के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1933738 | 1924069 | 1933738 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17103 | 1 | CM-NSY0017102 | वार्ड-02 शकील के मकान से राशिद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 741272 | 688567 | 741272 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17104 | 1 | CM-NSY0017103 | वार्ड-15 वंदे की पुलिया से असगर उसताज के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2353942 | 0 | 2353942 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17105 | 1 | CM-NSY0017104 | वार्ड-15 मोहल्ला मिलक महबूब के मकान से यूनुस के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 499164 | 495669 | 499164 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17106 | 1 | CM-NSY0017105 | वार्ड-12 इरशाद के मकान से महमूद मियां के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 2188829 | 2177884 | 2188829 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17107 | 1 | CM-NSY0017106 | वार्ड-07 फकीरा के मकान से छोटे के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 720504 | 668987 | 720504 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17108 | 1 | CM-NSY0017107 | वार्ड-12 अंसारी मुहल्ला रफतार के मकान से इरशाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1317335 | 1310748 | 1317335 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17109 | 1 | CM-NSY0017108 | वार्ड-08 दिलशाद के मकान से बन्दा पर जलीस के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1512555 | 1504992 | 1512555 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17163 | 1 | CM-NSY0017162 | वार्ड नं0-09 अरहम सेनेटरी से अपना हॉस्पिटल तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 1398931 | 1389138 | 1398931 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17161 | 1 | CM-NSY0017160 | वार्ड नं0-01, 04 अहमद फर्नीचर से बब्लू पिलन्जर तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1532959 | 0 | 1532959 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17173 | 1 | CM-NSY0017172 | वार्ड नं0-09 मौहल्ला हवीवनगर में खादी ग्रामोद्योग से काशीपुर रोड तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 625048 | 615672 | 625048 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
17167 | 1 | CM-NSY0017166 | वार्ड नं0-15 हाजी जकुआ की दुकान से शाकिर धुना की दुकान तक नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1314148 | 0 | 1314148 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | जल निकासी नाला निर्माण | Rampur
18368 | 1 | CM-NSY0000018367 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | A&OE(2%) | Baghpat
11129 | 1 | CM-NSY0011128 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 01 अम्बेडकर नगर में बंथला ढिकौली मार्ग पर अब्बास के मकान से मेहराजु के मकान तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 1815000 | 1812822 | 1815000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | जल निकासी नाला निर्माण | Baghpat
11109 | 1 | CM-NSY0011108 | नगर पंचायत रटौल में वार्ड नंबर 01 अम्बेडकर नगर में टीपू कश्यप के होटल से टी वी एजेंसी तिराहे तक रोड के दोनों तरफ साइड पटरी (फुटपाथ) निर्माण कार्य! | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 3520000 | 3426720 | 3520000 | 3309868 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | फुटपाथ | Baghpat
11111 | 1 | CM-NSY0011110 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 13 शिवपुरी में बिजलीघर से लेचौड़ा तिराहे तक रोड के दोनों तरफ साइड पटरी (फुटपाथ) निर्माण कार्य! | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 3230000 | 3226124 | 3230000 | 3106566 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | फुटपाथ | Baghpat
10056 | 1 | CM-NSY0010055 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 01 अम्बेडकर नगर में अहसान केहेरके वाले के मकान से मोमिन के मकान तक सी० सी ० रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 22/02/2024 | 27/05/2024 |  | 442000 | 441469.6 | 442000 | 439576 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
15510 | 1 | CM-NSY0015509 | PURWA ME HARIJAN BASATHI ME TULSH RAM SE SATIRAM AUR ANAND MASTER SE NAVMY RAM TATHA CHANDR DEV KA MAKAN SE MANJU KE MAKAN TAK NALI AND CC RODE NIRMAN KARY | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45628 | 16/03/2024 |  | 2139976.25 | 2138930 | 2140000 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
15513 | 1 | CM-NSY0015512 | Word No 3 Me koilsa Mohan Nagar PWD Rode Se Narayan Ke Ghar Hote Huye Vakil Prasad Ke ghar Tak CC Rode Nirman Kary | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45628 | 15/03/2024 |  | 3158304.68 | 3157036.68 | 3158300 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15514 | 1 | CM-NSY0015513 | Word No 9 Me Koilsa Mohan Nagar PWD Rode Ramdhani Vishwakarma Ke Tubeyl Hote Hue Budhanpur Ahirola Pich Marg Tak CC Rode Nirman Kary | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45628 | 45539 |  | 3946065.85 | 3795410 | 3801700 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15528 | 1 | CM-NSY0015527 | वार्ड नं0 08 में चन्द्रदेव सिंह के घर से आजमगढ़ गाजीपुर मुख्य मार्ग तक आर0सी0सी0 नाली का नवनिर्माण कार्यं। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 26/02/2024 | 24/06/2024 |  | 3582190 | 3581474 | 3582190 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | नाली | Azamgarh
15529 | 1 | CM-NSY0015528 | वार्ड नं0 13 में जहानागंज मेन चैक से मिश्रा मार्केट/विनोद गुप्ता के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का नवनिर्माण कार्यं। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 26/02/2024 | 24/06/2024 |  | 3730072 | 3728952 | 3730072 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | नाली | Azamgarh
15530 | 1 | CM-NSY0015529 | वार्ड नं0 08 में करम सिंह के घर से कपूर शिल्पकार के घर तक पूर्व निर्मित सी0सी0 रोड़ के दोनो तरफ आर0सी0सी0 नाली का नवनिर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 26/02/2024 | 24/06/2024 |  | 3210585 | 3209942 | 3210585 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | नाली | Azamgarh
18369 | 1 | CM-NSY0000018368 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 105200 | 0 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 657 | 18 | NP Jahanganj | A&OE(2%) | Azamgarh
13006 | 1 | CM-NSY0013005 | वार्ड नं0 7 बाबा चेतनदास नगर में रामजानकी मार्ग से हनुमान गढी मंदिर होते हुये करम चन्द के घर तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 23/02/2024 | 30/04/2024 |  | 2550000 | 2546175 | 2550000 | 2418335 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
13037 | 1 | CM-NSY0013036 | पूर्व माध्यमिक विघालय गाना में शौचालय निर्माण टाईलीकरण एवं प्लास्टर का कार्य¦ | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 23/02/2024 | 30/04/2024 |  | 1314000 | 1312029 | 1314000 | 956913 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | विद्यालय मरम्मत | Basti
13020 | 1 | CM-NSY0013019 | वार्ड नं0 10 बाबा बसावन नगर में रमाकान्त मिश्रा के घर से भोला के घर तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 23/02/2024 | 30/04/2024 |  | 3967000 | 3961049 | 3967000 | 3762026 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
13021 | 1 | CM-NSY0013020 | वार्ड नं0 06 अब्दुल कलाम नगर में शिव सहाय के घर से गबोधर के घर होते हुये नवीन नगर पंचायत कार्यालय तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 23/02/2024 | 30/04/2024 |  | 3286000 | 3281071 | 3286000 | 3113632 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
13013 | 1 | CM-NSY0013012 | वार्ड नं0 3 गांधीनगर मरवटिया में राममिलन यादव के घर सुमेर पाल के घर तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45358 | 45482 |  | 3991000 | 3804221 | 3991000 | 3587964 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
13016 | 1 | CM-NSY0013015 | वार्ड नं0 4 अटल नगर में पियारेपुर में हरिश्चन्द्र तिवारी के घर होते हुये गावं के बाहर तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य ¦ | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45358 | 45482 |  | 3990000 | 3795687 | 3990000 | 3587964 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | सीoसीo सड़क | Basti
13059 | 1 | CM-NSY0013058 | ICE OE A | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1011000 | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | A&OE(2%) | Basti
14401 | 1 | CM-NSY0014400 | नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा में विभिन मोहल्लो में स्ट्रीट लाईट स्थापना का कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45354 | 45572 |  | 2850219 | 2821500 | 2850219 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | स्ट्रीट लाइट | Sant Kabir Nagar
14402 | 1 | CM-NSY0014401 | उच्च प्राथमिक विद्यालय मलौली कम्पोजिट का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45353 | 45355 |  | 2009123 | 2005081 | 2009123 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14404 | 1 | CM-NSY0014403 | प्राथमिक विद्यालय परसाखुर्द का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45445 | 45447 |  | 1979817 | 1976830 | 1979817 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14405 | 1 | CM-NSY0014404 | प्राथमिक विद्यालय बण्डा बाजार का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45445 | 45447 |  | 2003262 | 2001296 | 2003262 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14406 | 1 | CM-NSY0014405 | प्राथमिक विद्यालय मिठना सिठना कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45420 | 45423 |  | 1997400 | 1991407.8 | 1997400 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14408 | 1 | CM-NSY0014407 | हरेवा में उच्च प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45420 | 45423 |  | 1997745 | 1698045 | 1997745 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14409 | 1 | CM-NSY0014408 | प्राथमिक विद्यालय परसा कला का कायाकल्प एवं सौन्दीकरण का कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45420 | 45423 |  | 1997400 | 1967439 | 1997400 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | विद्यालय मरम्मत | Sant Kabir Nagar
14413 | 1 | CM-NSY0014412 | नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा के मोहल्ला मलौली मे अम्बेडकर पार्क का सौन्दरीकरण निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45445 | 45448 |  | 3933000 | 3923167 | 3933000 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | पार्क व हरित क्षेत्र | Sant Kabir Nagar
14418 | 1 | CM-NSY0014417 | वार्ड न08 में राम प्रसाद कसौधन के मकान से हरेवा पुलिया तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45420 | 45423 |  | 3863631 | 3284060 | 3863631 | 0 | 0 | 0 | 766 | 26 | NP Haisar Bazar Dhandhata | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
18370 | 1 | CM-NSY0000018369 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 167800 | 0 | 167800 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | A&OE(2%) | Sonbhadra
15109 | 1 | CM-NSY0015108 | वार्ड नं0-02 में मलीन बस्ती में विसुनदेव के घर होते हुए अरूण के घर तक सी0सी0 रोड़ एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2490266 | 2090149.44 | 2490266 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15111 | 1 | CM-NSY0015110 | वार्ड नं0 4 के संतोष यादव के घर से दीलीप के घर होते हुए मनोज यादव के नये मकान होते हुए अल्ट्राटेक बाउण्ड्री तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1214585 | 0 | 1214585 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15113 | 1 | CM-NSY0015112 | वार्ड नं0 10 में लल्लू के घर से सरदार भगत स्कूल तक सी0सी0 सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1382396 | 1155641.18 | 1382396 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15116 | 1 | CM-NSY0015115 | वार्ड नं0 10 में मेनरोड (शक्तिनगर मार्ग) से विनोद के घर तक सी0सी0 सड़क एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 45450 |  | 840554 | 838897 | 840554 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15117 | 1 | CM-NSY0015116 | वार्ड नं0 07 में नई बस्ती में श्यामलदास के घर से मनोज मदनवाल के घर होते हूए फागुलाल के घर सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण । | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 45630 |  | 784101 | 782040 | 784101 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15119 | 1 | CM-NSY0015118 | वार्ड नं0 10 में रामजनम के घर से नाला तक सी0सी0 सड़क का निर्माण एवं पूर्व निर्मित नाली को कवर्ड करने का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 45630 |  | 955814 | 953610 | 955814 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15120 | 1 | CM-NSY0015119 | वार्ड नं0 4 में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से लक्ष्मन पाण्डेय के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1481907 | 1239498.15 | 1481907 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15121 | 1 | CM-NSY0015120 | वार्ड नं0-02 में जाजूल के दुकान से हरिशंकर पाल के घर तक सी0सी0 रोड़ एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 45630 |  | 699102 | 697252 | 699102 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15122 | 1 | CM-NSY0015121 | वार्ड नं0-09 में ताराबाबू गुप्ता जी के घर से सच्चिदानन्द श्रीवास्तव के घर तक सीसी0 रोड़ एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 45630 |  | 561875 | 556380 | 561875 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15125 | 1 | CM-NSY0015124 | वार्ड नं0 01 ठौटा टोला में बेचू साहनी के घर के सामने उचाई पर डीह बाबा के पास टीन सेड़ चबुतरा एवं सीढी का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 29/07/2024 |  | 988080 | 982072 | 988080 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Sonbhadra
15126 | 1 | CM-NSY0015125 | वार्ड नं0-08 में ओबरा जाने वाली मार्ग से राज किशोर गुप्ता सम्पर्क मार्ग से बजरंगी गुप्ता के घर तक सीसी0 रोड का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 45630 |  | 235644 | 233640 | 235644 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
15129 | 1 | CM-NSY0015128 | डाला सेक्टर बी चैराहे पर हनुमान मंदिर का सुन्दरी करण के साथ-साथ टीन सेड एवं सी0सी0 सड़क का कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 45630 |  | 918801 | 914405 | 918801 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Sonbhadra
15102 | 1 | CM-NSY0015101 | वार्ड नं0 07 में नई बस्ती में ब्रीजेश निसाद के घर से फागुलाल के घर तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 829948 | 0 | 829948 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
15093 | 1 | CM-NSY0015092 | वार्ड सं0-04 के विभिन्न गलियों में 7 मीटर लम्बाई के पोल के साथ एसेम्बल स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्य। (कुल लम्बाई 1000 मी0) | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 14/03/2024 | 45450 |  | 2065826 | 0 | 2065826 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | स्ट्रीट लाइट | Sonbhadra
15099 | 1 | CM-NSY0015098 | वार्ड नं0 4 में शोभनाथ मास्टर के घर से स्वामी विकेकानन्द स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 15/03/2024 | 24/06/2024 |  | 1326665 | 0 | 1326665 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क | Sonbhadra
18371 | 1 | CM-NSY0000018370 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 250800 | 0 | 250800 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | A&OE(2%) | Kushinagar
14696 | 1 | CM-NSY0014695 | वार्ड नं0 15 स्वामी विवेकानन्द नगर मे कुंवर के घर से झमई टोला होते हुए चेडा माई के स्थान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2499586 | 0 | 2499586 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
14704 | 1 | CM-NSY0014703 | वार्ड नं0 16 नगर में लोहेपार घिवही टोला मथौली में स्थित कम्पोजिट विद्यालय का मरम्मत, शौचालय व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2617000 | 0 | 2617000 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | विद्यालय मरम्मत | Kushinagar
14707 | 1 | CM-NSY0014706 | वार्ड नं0 13 महात्मा गांधी नगर में तौफिक के घर से सकल के घर होते हुए नत्थु के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 986408 | 0 | 986408 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
14716 | 1 | CM-NSY0014715 | वार्ड नं0 15 स्वामी विवेकानन्द नगर में परमानन्द के खेत से राकेश साहनी के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1257342 | 0 | 1257342 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क | Kushinagar
14718 | 1 | CM-NSY0014717 | वार्ड नं0 08 इन्दिरानगर में बन्धन साहनी के घर से नहर पुल तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 3396555 | 0 | 3396555 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
14720 | 1 | CM-NSY0014719 | वार्ड नं0 06 महाराणा प्रताप नगर में छोटई यादव के घर से मेन सी0सी0रोड व शुक्ल कन्नौजिया के घर से मेन रोड तक सी0सी0 रोड व भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1318342 | 0 | 1318342 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
14729 | 1 | CM-NSY0014728 | वार्ड नं0 09 रविन्द्र नाथ टैगोर नगर में हरिलाल गुप्ता के घर से रामजुगुल यादव के घर तक सी0सी0 रोड व भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2458412 | 0 | 2458412 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
14731 | 1 | CM-NSY0014730 | वार्ड नं0 11 सुबाषचन्द्र बोस नगर में रामकिशुन साहनी के घर से गौतम निषाद के घर होते हुए महेश चैहान के घर तक व श्रवन साहनी के घर से रमेंश साहनी के घर तक सी0सी0 रोड व भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 2567299 | 0 | 2567299 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
14723 | 1 | CM-NSY0014722 | वार्ड नं0 03 रानी लक्ष्मीबाई नगर में महंश पाण्डेय के घर से वृजेश राव वकील राव गोरख राव व मधुसुधन राव के घर होते हुए बिरजु के आबादी तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 3715653 | 0 | 3715653 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
14737 | 1 | CM-NSY0014736 | वार्ड नं0 03 रानी लक्ष्मीबाई नगर में रामरती के आबादी से अवधेश यादव व केदार राव के घर होते हुए फिरोज के घर तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1141186 | 0 | 1141186 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
14740 | 1 | CM-NSY0014739 | वार्ड नं0 11 सुबाषचन्द्र बोस नगर में शंकरजी के मन्दिर से सुरेन्द्र शर्मा व नरसिंह मन्दिर होते हुए रामाशीष पाल के घर तक सी0सी0रोड व नाली मिर्नाण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1314827 | 0 | 1314827 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
14743 | 1 | CM-NSY0014742 | वार्ड नं0 12 सरदार भगत सिंह नगर में नरसिंह मास्टर के घर से बी0एस0एन0एल0 टावर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 1807893 | 0 | 1807893 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
10338 | 1 | CM-NSY0010337 | न0पं0 एट में सिमिरिया वालो के हाता से कोटरा मोड प्रतिक्षालय तक इण्‍टरलंाकिग द्वारा सडक चौडीकरण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 13/05/2024 |  | 991467 | 718813 | 991500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10452 | 1 | CM-NSY0010451 | न0पं0 एट में एम0जी0 गेस्‍ट हाउस से जय मॉ काली दूध डेयरी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499497 | 499497 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10453 | 1 | CM-NSY0010452 | यादव जी के हरे मकान से श्‍याम महाराज तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499497 | 499498 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10455 | 1 | CM-NSY0010454 | कष्‍ण मुरारी के मकान से राजपूत घुरट वालो के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499497 | 499498 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10457 | 1 | CM-NSY0010456 | राजकुमार के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499497 | 498998 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10460 | 1 | CM-NSY0010459 | अशोक के मकान से गुलाब के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499497 | 498998 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10462 | 1 | CM-NSY0010461 | गुलाब के मकान से खंती तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499497 | 499498 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10463 | 1 | CM-NSY0010462 | गोलू लोहापीट से सिमिरिया वालों के बाडा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499241 | 498741 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10464 | 1 | CM-NSY0010463 | सिमिरिया वालो के बाडा से टांसफार्मर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499294 | 498794 | 499300 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10465 | 1 | CM-NSY0010464 | न0पं0 एट में टांसफार्मर से साहब सिंह लोहापीटा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 496269 | 495772 | 496300 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10466 | 1 | CM-NSY0010465 | कुलदीप पटेल की दुकान से लल्‍लू पटेल के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 497617 | 497600 | 497600 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10467 | 1 | CM-NSY0010466 | नं0 प0 एट में अजारिया के मकान से सिंह मोटर के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 498966 | 498900 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10468 | 1 | CM-NSY0010467 | बाबू राठौर के मकान से भूरे लल्‍ला पटेल के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 497617 | 497600 | 497600 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10469 | 1 | CM-NSY0010468 | रोहित यादव के मकान से राम सिंह कुशवाहा के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 496269 | 495772 | 496300 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10470 | 1 | CM-NSY0010469 | सोबरन कुशवाहा के प्‍लाट से बीमा केन्‍द्र तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 497617 | 497600 | 497600 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10326 | 1 | CM-NSY0010325 | नं0पं0 एट में राजा जेन्‍टस पार्लर से रामराजा के मकान तक इण्‍टरलांकिग द्वारा सडक चोडीकरण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 28/05/2024 |  | 974376 | 974376 | 974400 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10328 | 1 | CM-NSY0010327 | न0ंप0 एट में रामराजा के मकान से अर्पणा इलेक्‍टानिक्‍स तक इण्‍टरलांकिग द्वारा सडक चौडीकरण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 13/05/2024 |  | 974376 | 720064 | 974400 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10362 | 1 | CM-NSY0010361 | न0पं0 एट में संतराम बरार के मकान से शैलेन्‍द्र चौघरी की दुकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45479 | 45482 |  | 1174168 | 869001 | 1174200 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jalaun
10366 | 1 | CM-NSY0010365 | नं0पं0 एट में मंउी पुलिया से मुकेश शिवहरे के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 13/05/2024 |  | 499497 | 499497 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10369 | 1 | CM-NSY0010368 | गुलाब लोहापीट से वर्मा स्‍पेलर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 15/05/2024 |  | 499497 | 496999 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
10371 | 1 | CM-NSY0010370 | वर्मा स्‍पेलर से एम0जी0गेस्‍ट हाउस के कोने तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 13/05/2024 |  | 499497 | 498499 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | जल निकासी नाला निर्माण | Jalaun
12095 | 1 | CM-NSY0012094 | नगर पंचायत एट में कल्‍लू यादव के मकान से पुजारी के खेत तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45479 | 45482 |  | 1733132 | 1282690 | 1733100 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
12096 | 1 | CM-NSY0012095 | नगर पंचायत एट में पुजारी के खेत से रामपाल के खेत तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45479 | 45482 |  | 1733132 | 1282690 | 1733100 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
12097 | 1 | CM-NSY0012096 | नगर पंचायत एट मे मार्ग प्रकाश व्‍यवस्‍था हेतु विधुत पोलो पर 110 वॉट एल0ई0डी स्‍टीट लाईट 53 नग आपूर्ति कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45603 | 45604 |  | 1379007 | 1378000 | 1379000 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | स्ट्रीट लाइट | Jalaun
12090 | 1 | CM-NSY0012089 | नगर पंचायत एट में अनिल सोनी के मकान से पुजारी के खेत तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 45479 | 45482 |  | 2056340 | 1521897 | 2056300 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
12092 | 1 | CM-NSY0012091 | नगर पंचायत एट में वार्ड नं0 06 चतुर सिंह श्रीवास के मकान से रामआसरे के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf | 13/03/2024 | 14/05/2024 |  | 838959 | 633414 | 839000 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | सीoसीo सड़क | Jalaun
18372 | 1 | CM-NSY0000018371 | A&OE and IEC | 30/12/2023 | 46/2023 | ~/Content/Images//638398056713291203_P.pdf |  |  |  | 202300 | 0 | 203300 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | A&OE(2%) | Jalaun
18283 | 1 | CM-NSY0018282 | वार्ड नं0 06 हुजुरपुर पयागपुर सम्पर्क मार्ग मस्जिद से कोठारे कुंआ की तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 3289500 | 0 | 3289500 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18284 | 1 | CM-NSY0018283 | वार्ड नं0 07 राजेश जायसवाल के घर के पास से राम समुज शर्मा के घर होते हुये चुम्मा शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 1042800 | 0 | 1042800 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18285 | 1 | CM-NSY0018284 | वार्ड नं0 01 सतीश के घर से अमित के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 45298 | 25/09/2024 |  | 848400 | 847166.81 | 848400 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18287 | 1 | CM-NSY0018286 | वार्ड नं0 10 काली जी मंदिर के बगल से कल्लन चाचा के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1513800 | 1510798.48 | 1513800 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18288 | 1 | CM-NSY0018287 | वार्ड नं0 10 अजीज मास्टर के घर से कल्लन के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 45298 | 25/09/2024 |  | 1061400 | 1060437 | 1061400 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18289 | 1 | CM-NSY0018288 | वार्ड नं0 02 वासुदेव मौर्या के घर से अशर्फी यादव के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1172400 | 1171071.67 | 1172400 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18290 | 1 | CM-NSY0018289 | वार्ड नं0 05 मुरली शर्मा के घर से राजेन्द्र के घर होते हुए सत्य प्रकाश शर्मा के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 461000 | 0 | 461000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18291 | 1 | CM-NSY0018290 | वार्ड नं0 05 गणेश यादव के घर से माझा यादव के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 331200 | 330777.37 | 331200 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18294 | 1 | CM-NSY0018293 | वार्ड नं0 11 मालती बहन जी के घर से गणेश दत्त शास्त्री के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1820300 | 1818338.79 | 1820300 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18296 | 1 | CM-NSY0018295 | वार्ड नं0 02 सूर्यमाणि के घर से नन्दलाल के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1344300 | 1343705.94 | 1344300 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18297 | 1 | CM-NSY0018296 | वार्ड नं 03 काशी नाथ सिंह के घर से डा0 जीमल के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 45298 | 25/09/2024 |  | 1725600 | 1723047.68 | 1725600 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18298 | 1 | CM-NSY0018297 | वार्ड नं0 04 काली रोड से लोनियनपुरवा मार्ग पर प्रा0वि0 विद्यालय के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1209700 | 1209700 | 1209700 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18299 | 1 | CM-NSY0018298 | वार्ड नं0 02 मेन हाईवे से मिथिलेश सोनी के घर की तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1107600 | 1107015.46 | 1107600 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18300 | 1 | CM-NSY0018299 | वार्ड नं0 02 छोटे विश्वकर्मा के घर से राम अवतार के घर की तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 265100 | 265100 | 265100 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18301 | 1 | CM-NSY0018300 | वार्ड नं0 02 वासुदेव मौर्या के घर के पीछे से होते हुए गोण्डा - बहराइच मार्ग के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 1042800 | 0 | 1042800 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18302 | 1 | CM-NSY0018301 | वार्ड नं0 03 सडक से डा0 जमील के घर की तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 392200 | 0 | 392200 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18303 | 1 | CM-NSY0018302 | वार्ड नं0 03 जीवन के घर से अचला देवी के घर की तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 1212200 | 0 | 1212200 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18304 | 1 | CM-NSY0018303 | वार्ड नं0 05 शीतल शर्मा के घर से सतगुरू पासवान के घर के तरफ मटखनवा तालाब तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 2149200 | 2146891.95 | 2149200 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18305 | 1 | CM-NSY0018304 | वार्ड न0 05 सतगुरू के घर से मटखनवा तालाब तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्यं | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 3220900 | 0 | 3220900 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18306 | 1 | CM-NSY0018305 | वार्ड नं0 05 अहिरन पुरवा सम्पर्क मार्ग से लालता माता जी के स्थान होते हुए ब्रहम बाबा जी स्थान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1358000 | 1356538.66 | 1358000 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18309 | 1 | CM-NSY0018308 | वार्ड नं0 11 शिव श्ंकर जी के मन्दिर से फौजदार जी के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1431600 | 1430023.66 | 1431600 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18310 | 1 | CM-NSY0018309 | वार्ड नं0 12 ब्लाक रोड से मदरसा होते हुए छोटकऊ के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 759800 | 0 | 759800 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18311 | 1 | CM-NSY0018310 | वार्ड नं0 12 नागेन्द्र सिंह के घर के बगल गली से गुरूद्वारा साहब की तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 30/08/2024 | 45547 |  | 1531800 | 1513826.13 | 1531800 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18312 | 1 | CM-NSY0018311 | वार्ड नं0 13 दिनेश सिंह के घर से ननकऊ कश्यप घर होते हुए रतन पाण्डे के घर की तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 2720100 | 0 | 2720100 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
19580 | 1 | CM-NSY0000019579 | A&OE and IEC | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 330100 | 0 | 330100 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | A&OE(2%) | Bahraich
19581 | 1 | CM-NSY0000019580 | A&OE and IEC | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 63100 | 0 | 63100 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | A&OE(2%) | Etah
18381 | 1 | CM-NSY0018380 | वार्ड नं0 10 मोहल्ला नगलानथा न्याजनगर में राकेश के प्लाट से ओम प्रकाश के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 28/02/2024 | 27/06/2024 |  | 331231 | 331230.8 | 331231 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | जल निकासी नाला निर्माण | Etah
18382 | 1 | CM-NSY0018381 | वार्ड नं0 10 मोहल्ला नगलानथा न्याजनगर में शनी के प्लाट से राजेश के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 28/02/2024 | 27/06/2024 |  | 412400 | 412399.85 | 412400 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | जल निकासी नाला निर्माण | Etah
18383 | 1 | CM-NSY0018382 | वार्ड नं0 10 मोहल्ला नगलानथा न्याजनगर में सोनू के प्लाट से शनी के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 28/02/2024 | 27/06/2024 |  | 445400 | 445399.85 | 445400 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | जल निकासी नाला निर्माण | Etah
18384 | 1 | CM-NSY0018383 | वार्ड नं0 10 मोहल्ला नगलानथा न्याजनगर में राजेश के प्लाट से पतरौल के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 28/02/2024 | 27/06/2024 |  | 496250 | 496249.85 | 496250 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | जल निकासी नाला निर्माण | Etah
18385 | 1 | CM-NSY0018384 | वार्ड नं0 10 मोहल्ला नगलानथा न्याजनगर में सरकारी नाली से राकेश के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 28/02/2024 | 27/06/2024 |  | 496250 | 496249.85 | 496250 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | जल निकासी नाला निर्माण | Etah
18386 | 1 | CM-NSY0018385 | मिरहची चौराहे का सौन्दर्यीकरण हाईमास्ट लाईट 20 मीटर | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 45446 | 45449 |  | 826900 | 825900 | 826900 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | स्ट्रीट लाइट | Etah
18387 | 1 | CM-NSY0018386 | नगर पंचायत मिरहची के 15 वार्डों में लाईट अधिष्ठापन का कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 15/03/2024 | 15/06/2024 |  | 3304122 | 3304000 | 3304122 | 0 | 0 | 0 | 753 | 6 | NP Mirhachi | स्ट्रीट लाइट | Etah
18356 | 1 | CM-NSY0018355 | नाला निर्माण कार्य गुरुद्वारा परमेश्वरी दयाल से मुकेश के मकान तक वार्ड नंबर 07 | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1973000 | 1969054 | 1973000 | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | जल निकासी नाला निर्माण | Pilibhit
18357 | 1 | CM-NSY0018356 | सड़क निर्माण कार्य रेलवे क्रॉसिंग से काशीराम कॉलोनी तक वार्ड नंबर 5 | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1082000 | 1078754 | 1082000 | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | बिटुमिन/डामर सड़क | Pilibhit
18361 | 1 | CM-NSY0018360 | इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य सरताज के मकान से अजर कपड़ा फैक्ट्री तक वार्ड नंबर 6 11 | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 1287000 | 1280565 | 1287000 | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Pilibhit
18354 | 1 | CM-NSY0018353 | नाला निर्माण कार्य महावीर सिंह के घर से पूरनपुर रोड तक वार्ड नंबर 03 | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2704000 | 2702107 | 2704000 | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | जल निकासी नाला निर्माण | Pilibhit
18352 | 1 | CM-NSY0018351 | नाला निर्माण कार्य ताहिर खान के घर से समिउल्ला के मकान तक वार्ड नंबर 09 | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 3433000 | 3415835 | 3433000 | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | जल निकासी नाला निर्माण | Pilibhit
18349 | 1 | CM-NSY0018348 | नाला निर्माण कार्य नगर पंचायत कार्यालय रोड से अबरार के मकान तक वार्ड नंबर 14 | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 14/03/2024 | 14/10/2024 |  | 3255000 | 3248490 | 3255000 | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | जल निकासी नाला निर्माण | Pilibhit
18341 | 1 | CM-NSY0018340 | सीसी रोड अटल की दुकान से गणेश प्रसाद की दुकान तक वार्ड नंबर 01 | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 14/03/2024 | 14/06/2024 |  | 2550000 | 2537250 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | सीoसीo सड़क | Pilibhit
19582 | 1 | CM-NSY0000019581 | A&OE and IEC | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 162840 | 0 | 162840 | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | NP Pakadiya Naugavan | A&OE(2%) | Pilibhit
19583 | 1 | CM-NSY0000019582 | A&OE and IEC | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 220400 | 0 | 220400 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
18256 | 1 | CM-NSY0018255 | वार्ड नं0-03 पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर में अवधेश के मकान से कुएं तक एवं सहायक गली में सी0सी0 रोड़ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 15/03/2024 | 30/10/2024 |  | 2841000 | 2841000 | 2841000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
18257 | 1 | CM-NSY0018256 | वार्ड नं0-03 पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर में सुखराम के मकान से तारा देवी के मकान होते हुए मंदिर मेन रोड़ तक मिट्टी भराई, ब्रिक सोलिंग एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 15/03/2024 | 30/10/2024 |  | 2242000 | 2242000 | 2242000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
18258 | 1 | CM-NSY0018257 | वार्ड नं0-10 विवेकानन्द नगर में गोरखपुर मोहल्ले में इन्द्र मोहन श्रीवास्तव के मकान से अरविन्द झा के मकान तक एवं उसके सहायक गली में सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 15/03/2024 | 15/09/2024 |  | 2929000 | 2929000 | 2929000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
18259 | 1 | CM-NSY0018258 | वार्ड नं0-10 विवेकानन्द नगर में लाल बहादुर के घर से शिवपूजन के घर होते हुए प्रकाश के घर तक सी0सी0 रोड़ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 2982000 | 2982000 | 2982000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
18260 | 1 | CM-NSY0018259 | वार्ड नं0-10 विवेकानन्द नगर में मेन रोड़ हनुमान मन्दिर के पीछे से मुक्तिनाथ के घर तक मिट्टी भराई, सी0सी0 रोड़ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf | 15/03/2024 | 30/10/2024 |  | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
18261 | 1 | CM-NSY0018260 | वार्ड नं0-10 विवेकानन्द नगर में गोरखपुर टोला से बड़की बलुरी तक मिट्टी भराई व ब्रिक सोलिंग का कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 3922000 | 3918078 | 3922000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
18267 | 1 | CM-NSY0018266 | वार्ड नं0-20 आजाद नगर में राय साहब के घर से साधना श्रीवास्तवा के मकान तक मिट्टी भराई, सी0सी0 रोड़ एवं सी0सी0 नाली ढक्कन का कार्य। | 31/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638424689116793507_P.pdf |  |  |  | 3984000 | 3983602 | 3984000 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27 | NPP Tetribazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
13221 | 1 | CM-NSY0013220 | वार्ड नं0-13 संत गाड्गे नगर प्राथमिक विद्यालय प्रथम में प्लेट फॉर्म सहित ओपन जिम अधिष्ठापन कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 30/03/2024 |  | 980000 | 977441.2 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
13223 | 1 | CM-NSY0013222 | वार्ड नं0-13 संत गाड्गे नगर में प्रा0वि0 पूरब शरीरा प्रथम में टाइलीकरण का कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 16/03/2024 |  | 277000 | 277000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
13225 | 1 | CM-NSY0013224 | वार्ड नं0-14 सरदार पटेल नगर में प्रा0वि0 सरपतही में शौचालय व टाइलीकरण का कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 1061000 | 1055515.9 | 1061000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
13226 | 1 | CM-NSY0013225 | शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22 दिनांक 08.08.2022 के प्रस्तर-13 के अनुसार IEC A&OE गतिविधियॉ। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf |  |  |  | 2187000 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | A&OE(2%) | Kaushambi
12865 | 1 | CM-NSY0012864 | वार्ड नं0-4 सम्राट उद्यन नगर में संतोष के घर से गगन सोनकर के घर तक आर0सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 30/03/2024 |  | 637000 | 636189.16 | 637000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12883 | 1 | CM-NSY0012882 | वार्ड नं0-5 गॉधी नगर मजरा टहेरा में कमल सिंह के खेत के बगल पुलिया से सुंदर लाल के खेत तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 30/03/2024 |  | 991000 | 988910.94 | 991000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
12842 | 1 | CM-NSY0012841 | वार्ड नं0-4 सम्राट उद्यन नगर में श्याम लाल सरोज के घर से मोहन लाल सरोज के घर तक आर0सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 2584000 | 2573863.2 | 2584000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12848 | 1 | CM-NSY0012847 | वार्ड ने0-4 सम्राट उद्यन नगर मे करीम के घर से गौशाला पुलिया तक आर0सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 15/04/2024 |  | 1750000 | 1732790.58 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12830 | 1 | CM-NSY0012829 | वार्ड नं0-2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा रतन का डेरा में प्रा0वि0 के क्लास रूम से शौचालय तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 441000 | 439098.67 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
12878 | 1 | CM-NSY0012877 | वार्ड नं0-5 गॉधी नगर मजरा टहेरा मे जगपत सिंह के घर से ज्ञान सिंह के घर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 441000 | 440688.65 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
12874 | 1 | CM-NSY0012873 | वार्ड नं0-4 सम्राट उद्यन नगर में उद्यन सिंह के घर से बाबू चन्द्र सोनकर के घर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 15/05/2024 |  | 3981000 | 3974551.75 | 3981000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
12794 | 1 | CM-NSY0012793 | वार्ड नं0-1 अम्बेडकर नगर बबलू सरोज के घर से मंगल रैदास के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 30/03/2024 |  | 594000 | 592791.7 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12790 | 1 | CM-NSY0012789 | वार्ड नं0-1 अम्बेडकर नगर मजरा रंगई का डेरा में लवकुश गुरू जी के घर से संतोष मेट के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 13/04/2024 |  | 1778000 | 1775592.02 | 1778000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12785 | 1 | CM-NSY0012784 | वार्ड नं0-1 अम्बेडकर नगर मजरा रंगई का डेरा में मेवा लाल के घर से रामदुलारे रैना के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 13/04/2024 |  | 1581000 | 1522537.48 | 1581000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12797 | 1 | CM-NSY0012796 | वार्ड नं0-1 अम्बेडकर नगर बच्चा लाल सरोज के घर से सुरेश रैना के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 30/03/2024 |  | 594000 | 592918.73 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12817 | 1 | CM-NSY0012816 | वार्ड नं0-2 पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर प्राथमिक विद्यालय दमद का पूरा में प्लेट फार्म सहित ओपन जिम अधिष्ठापन कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 30/03/2024 |  | 980000 | 977418.52 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
12819 | 1 | CM-NSY0012818 | वार्ड नं0-2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में प्रा0 वि0 रतन का डेरा में टाईलीकरण का कार्य | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 139000 | 138933.2 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
12823 | 1 | CM-NSY0012822 | वार्ड नं0-2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में प्रा0 वि0 दमद का पूरा में टाईलीकरण व सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 44937 | Approved | ~/Content/Images//638361729268500500_P.pdf | 13/02/2024 | 13/04/2024 |  | 1375000 | 1370575.9 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
21036 | 1 | CM-NSY0000021035 | A&OE | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | A&OE(2%) | Kushinagar
17664 | 1 | CM-NSY0017663 | वार्ड संख्या-03 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में एम0आर0एफ0 सेन्टर के बगल से पुलिया तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45332 |  | 1883205 | 1880380.19 | 1883000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17665 | 1 | CM-NSY0017664 | वार्ड संख्या-15 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में गौरी कुशवाहा के घर से अब्दुल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 1037883 | 1037831.11 | 1037000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17666 | 1 | CM-NSY0017665 | वार्ड संख्या-15 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में गौरी कुशवाहा के घर से अब्दुल के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 668393 | 667390.41 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17667 | 1 | CM-NSY0017666 | वार्ड संख्या-10 श्रीराम जानकी नगर में राकेश गुप्ता के घर से दिनानाथ के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 626287 | 625347.57 | 626000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17668 | 1 | CM-NSY0017667 | वार्ड संख्या-04 रविन्द्र नाथ टौगोर नगर में इरफान अहमद के घर से जैनुल अंसारी के घर के बगल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 1963973 | 1961027.04 | 1963000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17669 | 1 | CM-NSY0017668 | वार्ड संख्या-06 डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगर में इरशाद के घर से जितेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 1087989 | 1086357.02 | 1087000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17670 | 1 | CM-NSY0017669 | वार्ड संख्या-09 लाल बहादुर शास्त्री नगर में संदीप कुशवाहा के घर से प्रमोद जायसवाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 15/03/2024 | 16/05/2024 |  | 1037883 | 794886.36 | 1037000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17671 | 1 | CM-NSY0017670 | वार्ड संख्या-12 अठल बिहारी बाजपेयी नगर में सोनू जायसवाल के घर से गॉधी चौक शौचालय के बगल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 2834585 | 2830333.12 | 2834000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17672 | 1 | CM-NSY0017671 | वार्ड संख्या-15 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में कैलाश गिरी के घर से सहादुल गद्दी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 1132757 | 1131964.07 | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17662 | 1 | CM-NSY0017661 | वार्ड संख्या-02 जय प्रकाश नरायण नगर में पी0डब्लू डी0 रोड से सुबाष राय के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी नाली निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 2676215 | 2674876.89 | 2676000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17681 | 1 | CM-NSY0017680 | वार्ड संख्या-09 लालबहादुर शास्त्री नगर में विवाह भवन के बगल में पार्क ओपने जीम व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 30/07/2024 | 45301 |  | 2770829 | 2769443.59 | 2770000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | पार्क व हरित क्षेत्र | Kushinagar
17676 | 1 | CM-NSY0017675 | वार्ड संख्या-10 श्रीराम जानकी नगर में गॉधी चौक से ब्लाक मेन रोड तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 10 अदद एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट मय पोल के स्थापना कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 45359 | 45391 |  | 1028311 | 1028311 | 1028000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | स्ट्रीट लाइट | Kushinagar
17677 | 1 | CM-NSY0017676 | वार्ड संख्या-13 वीर अब्दुल हमीद नगर में रेलवे ढाला से नगर मईहरवा मोड तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 10 अदद एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट मय पोल के स्थापना कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 45359 | 45391 |  | 1028311 | 1028311 | 1028000 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | स्ट्रीट लाइट | Kushinagar
21037 | 1 | CM-NSY0000021036 | A&OE | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 206000 | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | A&OE(2%) | Jaunpur
10309 | 1 | CM-NSY0010308 | न0पं0 गौराबादशाहपुर के मुख्य बाजार में में पुलिस चौकी की तरफ संजय टी स्टाल से पंचायत सीमा तक आर0सी0सी0 नाली व इंटरलॉकिंग पटरी निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 3930994 | 0 | 3930994 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Jaunpur
10314 | 1 | CM-NSY0010313 | न0पं0 गौराबादशाहपुर के मुख्य बाजार में उत्तरी तरफ कुकुहा मोड़ से नये कार्यालय रोड तक तक आर0सी0सी0 नाली व इंटरलॉकिंग पटरी निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 3996035 | 0 | 3996035 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Jaunpur
10316 | 1 | CM-NSY0010315 | न0पं0 गौराबादशाहपुर के मुख्य बाजार में दक्षिणी तरफ थाना मोड़ से सच्चिदानंद पुत्र महेंद्र यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व इंटरलॉकिंग पटरी निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 3958243 | 0 | 3958243 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Jaunpur
10192 | 1 | CM-NSY0010191 | नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में मेनरोड से नये कार्यालय भवन तक 07 मीटर लम्बाई हेरिटेज पोल पर 100 वाट हेरिटेज एल0ई0डी0 लाइट से प्रकाश व्यवस्था का कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 17/08/2024 | 20/10/2024 |  | 2971000 | 2970000 | 2971000 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | स्ट्रीट लाइट | Jaunpur
10190 | 1 | CM-NSY0010189 | वार्ड न0 13 एकरामगंज में नगर पंचायत के पास पार्क का विकास करने का कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 5746711 | 0 | 5746711 | 0 | 0 | 0 | 669 | 74 | NP Gaurabadshahpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Jaunpur
13582 | 1 | CM-NSY0013581 | वार्ड न0 10 मझलेपुर में पेयजल हेतु पाइपलाइन विस्तार कार्य ¦ | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 21/08/2024 | 31/10/2024 |  | 894672 | 894850 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | वाटर लाइन | Jaunpur
13584 | 1 | CM-NSY0013583 | वार्ड न0 04 जेठपुरा में पेयजल हेतु पाइपलाइन विस्तार कार्य ¦ | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 21/08/2024 | 31/10/2024 |  | 475195 | 474240 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | वाटर लाइन | Jaunpur
21038 | 1 | CM-NSY0000021037 | A&OE | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | A&OE(2%) | Jaunpur
21039 | 1 | CM-NSY0000021038 | A&OE | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | A&OE(2%) | Ghaziabad
12073 | 1 | CM-NSY0012072 | वार्ड न. 9 मौ०राधा एन्क्लेव में देवेन्द्र शास्त्री के मकान से कुलभूषण के मकान तक ,राजपाल सिंह के मकान से डॉ पंकज के मकान तक नाली व् सी० सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 45634 | 45607 |  | 3791500 | 3143153.5 | 3791000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12107 | 1 | CM-NSY0012106 | वार्ड नं0 15 रजवाहा की साईड पटरी पर उपदेश प्रधान से आकाश शर्मा के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 45634 | 45607 |  | 3978700 | 3298342.3 | 3978000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12118 | 1 | CM-NSY0012117 | वार्ड नं0 21 वेद माता शक्ति पीछ से क्यूब रिसोर्ट के आगे व राईट साईड वाली सड़क में नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 22/08/2024 | 21/11/2024 |  | 3917100 | 3074923.5 | 3917000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
13677 | 1 | CM-NSY0013676 | मो० सरोखनपुर द्वितीय में सभाजित यादव के मकान से प्रा०वि० तक सी०सी० सड़क व निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 21/06/2024 | 20/08/2024 |  | 1579791 | 1578842 | 1579000 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13745 | 1 | CM-NSY0013744 | मो० भगत सिंह में गौरी हरिजन के मकान से रविशंकर मौर्या के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 21/06/2024 | 20/08/2024 |  | 1893606 | 1892811 | 1893000 | 1514581 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jaunpur
13775 | 1 | CM-NSY0013774 | मो० सरोखनपुर द्वितीय में जु०हा०स्कुल विद्यालय से मुन्नीलाल के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 21/06/2024 | 20/08/2024 |  | 2879634 | 2878712 | 2879000 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jaunpur
13751 | 1 | CM-NSY0013750 | मो० कमालपुर में अनिल कुमार प्रजापति के मकान से तरहठी रोड तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 21/06/2024 | 20/08/2024 |  | 1608043 | 1607839 | 1608000 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13760 | 1 | CM-NSY0013759 | मो० सरायरुस्तम में हरीमोहन के मकान से प्रयागराज मेन रोड तक दोनों पटरी पर नाली निर्माण कार्य व तलाब के किनारे रिटेनिंग दीवार बनाने का कार्य | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf | 18/06/2024 | 20/08/2024 |  | 3289656 | 3288671 | 3289000 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
21040 | 1 | CM-NSY0000021039 | A&OE | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638461064746737511_P.pdf |  |  |  | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | A&OE(2%) | Jaunpur
21044 | 1 | CM-NSY0021043 | वार्ड नंबर 1 में रवींद्र के मकान से साधुसरन के मकान होते हुए ब्रिजेश मास्टर तक आरसीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3911000 | 3907228.86 | 3911000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21045 | 1 | CM-NSY0021044 | वार्ड नंबर 1 में प्रेम के मकान से तिराहा/पिच तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3240000 | 3236238.85 | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21046 | 1 | CM-NSY0021045 | वार्ड नंबर 3 विभूति के मकान साधु यादव के मकान होते हुए त्रिभुवन यादव के मकान तक सीसी रोड,आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3885000 | 3881436.56 | 3885000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21047 | 1 | CM-NSY0021046 | वार्ड नंबर 2 में रमाकांत के मकान से ट्रांसफार्मर तक डोनो तरफ कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3612000 | 3609365.2 | 3612000 | 3416178 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21048 | 1 | CM-NSY0021047 | वार्ड क्रमांक 2 में मुख्य मार्ग/ट्रांसफार्मर से पश्चिम तरफ हनुमान मंदिर होते हुए दयालु यादव के मकान तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3542000 | 3537862.07 | 3542000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21049 | 1 | CM-NSY0021048 | वार्ड नंबर 2 ईन्नर के मकान से मंटू के मकान होते हुए बाबूलाल के मकान तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 2824000 | 2820042.17 | 2824000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21050 | 1 | CM-NSY0021049 | वार्ड नंबर 2 में रवींद्र के मकान से रामसजन के मकान तक, रामानंद के मकान से रामनुज के मकान होते हुए हरिहर के मकान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 2073000 | 2070535.37 | 2073000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
21051 | 1 | CM-NSY0021050 | वार्ड क्रमांक 11 में दिलीप के मकान से अंबेडकर मूर्ति/टेकवार चौराहा तक कवर्ड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 2545000 | 2541757.55 | 2545000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21052 | 1 | CM-NSY0021051 | वार्ड नंबर 4 सुनील त्रिपाठी के मकान से राजेंद्र तिवारी के दुकान तक सीसी रोड, डोनो तरफ कावर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 2235000 | 2232535.23 | 2235000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21053 | 1 | CM-NSY0021052 | वार्ड नंबर 11 में कलाब साई के दुकान से अमन ट्रेडर्स होते हुए सदर अंसारी के मकान तक कवर्ड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3183000 | 3179860.96 | 3183000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21054 | 1 | CM-NSY0021053 | वार्ड नंबर 11 में फागु माली के मकान से मुख्य रोड तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 832000 | 831379.48 | 832000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21055 | 1 | CM-NSY0021054 | वार्ड नंबर 11 में मुराद के मकान से शमशाद के मकान तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 1378000 | 1376961.66 | 1378000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21056 | 1 | CM-NSY0021055 | वार्ड नंबर 11 में तैयब के मकान से मेन रोड तक, आस मोहम्मद से यासीन के मकान तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 2873000 | 2868615.31 | 2873000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21058 | 1 | CM-NSY0021057 | वार्ड नंबर 11 में जमरू के जमीन से अतहर के मकान, हाफिज जी के मकान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 1147000 | 1145766.43 | 1147000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
21059 | 1 | CM-NSY0021058 | वार्ड नंबर 11 में रामपाल सिंह के हाता से मकसूद शाह के मकान होते हुए मदरसा स्कूल तक कवर्ड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3183000 | 3179208.02 | 3183000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21060 | 1 | CM-NSY0021059 | वार्ड नंबर 11 में पुजारी के मकान से तैयब के मकान होते हुए आफताब के मकान तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3427000 | 3421889.46 | 3427000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21061 | 1 | CM-NSY0021060 | वार्ड नंबर 14/9 में श्री भागवत विश्वकर्मा के दुकान से फकरुद्दीन के मकान तक कवर्ड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3245000 | 3240029.64 | 3245000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21062 | 1 | CM-NSY0021061 | वार्ड क्रमांक 14 में रामनाथ सहनी (वकील) के मकान से राहुल जायसवाल के मकान होते हुए चन्द्रशेखर के मकान तक कवर्ड आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3245000 | 3241976.78 | 3245000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21063 | 1 | CM-NSY0021062 | वार्ड नंबर 14 में सीके गौंड के मकान से गोरख जायसवाल के मकान होते हुए नई बाजार तक कवर्ड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3166000 | 3161105.13 | 3166000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21064 | 1 | CM-NSY0021063 | वार्ड क्रमांक 13 में अनुराग त्रिपाठी के मकान से तिराहा/मौर्या जी के दुकान तक सीसी रोड, डोनो तरफ कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3805000 | 3799773.78 | 3805000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21065 | 1 | CM-NSY0021064 | वार्ड क्रमांक 12 में मधु वर्मा के बाउण्ड्री से पिच रोड तक सीसी रोड का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 1283000 | 1281549.79 | 1283000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
21066 | 1 | CM-NSY0021065 | वार्ड नंबर 4 में गामा यादव के मकान से मंगरू चौहान के मकान होते हुए हरिकिशुन चौहान के मकान तक कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 2082000 | 2078723.23 | 2082000 | 1965606 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21067 | 1 | CM-NSY0021066 | वार्ड नंबर 4 में अवघड़ बाबा के स्थान से मंदिर होते हुए दयाशंकर पासवान के मकान तक कावरड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3815000 | 3811503.68 | 3815000 | 2246639 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21068 | 1 | CM-NSY0021067 | वार्ड नंबर 1 में नादिर खान के मकान से गुड्डु अहमद के मकान होते हुए जमीरुद्दीन के मकान तक कवर्ड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3245000 | 3241976.78 | 3245000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21069 | 1 | CM-NSY0021068 | वार्ड नंबर 1 में प्रकाश के मकान से लालचंद के मकान होते हुएउदयभान के मकान तक सीसी रोड, आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3729000 | 0 | 3729000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21070 | 1 | CM-NSY0021069 | वार्ड नंबर 1 में जगत के मकान से कतवारू के मकान होते हुए रमेश के मकान तक सीसी रोड, डोनो तरफ कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3320000 | 3316406.53 | 3320000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21071 | 1 | CM-NSY0021070 | वार्ड नंबर 4 में राजन सहनी के मकान से ओंकार सहनी के मकान तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3039000 | 3034651.19 | 3039000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21072 | 1 | CM-NSY0021071 | वार्ड क्रमांक 3 में विभूति के मकान से पक्के नाले तक कवर्ड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 2597000 | 2593908.57 | 2597000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21073 | 1 | CM-NSY0021072 | वार्ड नंबर 7 में तैयब के स्कूल से हरिलाल के मकान होते हुए बांसगांव खजनी मेनरोड तक डोनो तरफ आरसीसी नाली तथा स्लैब निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 3894000 | 3889136.43 | 3894000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
21074 | 1 | CM-NSY0021073 | वार्ड नंबर 7 में जीते राजभर के मकान से जोगेंद्र राजभर के मकान होते हुए पिच रोड तक सीसी रोड, कवर्ड आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 15/06/2024 | 20/12/2024 |  | 2595000 | 2592153.25 | 2595000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
21075 | 1 | CM-NSY0021074 | Providing Estimate Of 92Nos Street Light On 7 Mtr Octagonal Pole With Single Arm Brecket Two Nos 70 Watt LED Street Lighting Comlete All Work | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483516233528157_P.pdf | 45543 | 45546 |  | 3915000 | 0 | 3915000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37 | ULB NP Kasba Sangrampur urf Unwal - Gorakhpur | स्ट्रीट लाइट | Gorakhpur
21076 | 1 | CM-NSY0000021075 | Kalyan Mandap | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483638586019148_P.pdf |  |  |  | 47064000 | 0 | 47064000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | NN Aligarh | कल्याण मंडप "मंगलम" | Aligarh
21077 | 1 | CM-NSY0000021076 | Kalyan Mandap | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483639305404347_P.pdf |  |  |  | 35800000 | 0 | 35800000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | कल्याण मंडप "मंगलम" | Bijnor
21078 | 1 | CM-NSY0000021077 | Kalyan Mandap | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483639305404347_P.pdf |  |  |  | 35800000 | 30645000 | 35800000 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | कल्याण मंडप "मंगलम" | Bhadohi
21079 | 1 | CM-NSY0000021078 | Kalyan Mandap | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483640029727514_P.pdf |  |  |  | 35800000 | 0 | 35800000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | कल्याण मंडप "मंगलम" | Jalaun
21080 | 1 | CM-NSY0000021079 | Kalyan Mandap | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483640029727514_P.pdf |  |  |  | 35800000 | 0 | 35800000 | 0 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | कल्याण मंडप "मंगलम" | Chitrakoot
21081 | 1 | CM-NSY0000021080 | Kalyan Mandap | 15/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483640029727514_P.pdf | 25/06/2024 | 45845 |  | 35800000 | 314.72 | 35800000 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | कल्याण मंडप "मंगलम" | Barabanki
21082 | 1 | CM-NSY0000021081 | Kalyan Mandap | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483640733245647_P.pdf |  |  |  | 47064000 | 0 | 47064000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | NN Shahjahanpur | कल्याण मंडप "मंगलम" | Shahjahanpur
21083 | 1 | CM-NSY0000021082 | Kalyan Mandap | 14/03/2024 | Approved | ~/Content/Images//638483640733245647_P.pdf | 29/06/2024 | 30/06/2025 |  | 35800000 | 31731380 | 35800000 | 3689116 | 0 | 0 | 116 | 56 | NPP Anupshahr | कल्याण मंडप "मंगलम" | Bulandshahr
14132 | 1 | CM-NSY0014131 | नगर पंचायत शिवगढ़ वार्ड नं0-06 पूरे पाण्डेय में तालाब के चारों ओर व लिंक गली में गहरी नाली का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | Approved | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf |  |  |  | 1480983 | 0 | 1481000 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14128 | 1 | CM-NSY0014127 | नगर पंचायत शिवगढ़ में वार्ड नं0 05 मो0 निधान खेड़ा में बरखण्डी स्कूल से लाम्बा तालाब तक नाला का निर्माण कार्य | 30/12/2023 | Approved | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 31/07/2024 | 30/08/2024 |  | 1770075 | 0 | 1770100 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14129 | 1 | CM-NSY0014128 | नगर पंचायत शिवगढ़ में वार्ड नं0 11 में केन्द्रीय विद्यालय में अन्डर ग्राउन्ड नाली का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | Approved | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 26/07/2024 | 27/08/2024 |  | 1852753 | 0 | 1852800 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14125 | 1 | CM-NSY0014124 | नगर पंचायत शिवगढ़ में वार्ड नं0 11 में अभयराज के मकान से कैरियर प्लस स्कूल तक गहरी नाली व आर0सी0सी0 पथ्तर का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | Approved | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 26/07/2024 | 27/08/2024 |  | 2304933 | 0 | 2304900 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14126 | 1 | CM-NSY0014125 | नगर पंचायत शिवगढ़ वार्ड नं0 05 मो0 निधान खेड़ा में महाविद्यालय से बरखण्डी स्कूल के फार्म तक नाला निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | Approved | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 26/07/2024 | 27/08/2024 |  | 1768649 | 1763166 | 1768600 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
14122 | 1 | CM-NSY0014121 | नगर पंचायत शिवगढ़ में बृजेश पत्रकार से संतरी माता मंदिर तक सी0सी0 रोड एवं चुनाई का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | Approved | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 26/07/2024 | 27/08/2024 |  | 600227 | 598846 | 600200 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | सीoसीo सड़क | Rae Bareli
14123 | 1 | CM-NSY0014122 | नगर पंचायत शिवगढ़ में वार्ड नं0 11 में पावर हाउस के पास से मास्टर अभयराज के मकान तक गहरी नाली व आर0सी0सी0 पत्थर का निर्माण कार्य। | 30/12/2023 | Approved | ~/Content/Images//638398055514484030_P.pdf | 26/07/2024 | 27/08/2024 |  | 1922056 | 1915905 | 1922100 | 0 | 0 | 0 | 775 | 52 | NP Shivgarah | नाली | Rae Bareli
17525 | 1 | CM-NSY0017524 | पी0डब्लू0डी0 बरदह रोड से उदय राज के चक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य। | 30/11/2023 | Approved | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 2730257 | 2461552 | 2675600 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | बिटुमिन/डामर सड़क | Azamgarh
17515 | 1 | CM-NSY0017514 | महराजा सुहेलदेव की मूर्ति के पास से नन्दू राजभर के घर तक सी0सी0 सड़़क निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | Approved | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 2206225 | 2159838 | 2162000 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17516 | 1 | CM-NSY0017515 | रोड इंद्रजीत की दुकान से लाहुरी राजभर के घर होते हुए फिरती के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | Approved | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 3965397 | 3881725.4 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17517 | 1 | CM-NSY0017516 | मेन रोड से अध्या के चक तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | Approved | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 3965397 | 3878393.8 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17518 | 1 | CM-NSY0017517 | बाबूराम के घर से बुझारत का घर होते हुए नाटा प्रजापति के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | Approved | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 2206225 | 2159838 | 2162000 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17519 | 1 | CM-NSY0017518 | सरोजनी नगर अरविन्द राजभर के घर से राजेन्द्र के घर होते हुए अशोक राजभर के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | Approved | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 2206225 | 2160270.4 | 2162000 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17521 | 1 | CM-NSY0017520 | बसन्त के घर से मातादीन के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | Approved | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 13/02/2024 | 15/03/2024 |  | 2206225 | 2159838 | 2162000 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
17523 | 1 | CM-NSY0017522 | रामधारी राजभर के घर से दिनेश राय के चक तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 30/11/2023 | Approved | ~/Content/Images//638379826733594634_P.pdf | 45628 | 15/03/2024 |  | 1590515 | 1557041.4 | 1558600 | 0 | 0 | 0 | 746 | 18 | NP Martinganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
21084 | 1 | CM-NSY0000021083 | A&OE | 17/01/2024 | Approved | ~/Content/Images//638490408818124818_P.pdf |  |  |  | 1853000 | 0 | 1853000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | NN Ayodhya | A&OE(2%) | Ayodhya
21086 | 1 | CM-NSY0000021085 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 110990 | 0 | 55495 | 0 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | A&OE(2%) | Fatehpur
14235 | 1 | CM-NSY0014234 | वार्ड-05 विवेकानन्द नगर (हसनपुर अकोढ़िया) में अकोढ़िया बिटुमिनस सड़क/पुलिया से प्रदीप के घर तक सीसी रोड एवं पुलिया का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 3676249 | 0 | 1838124.5 | 0 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क | Fatehpur
14236 | 1 | CM-NSY0014235 | वार्ड-07 शिव नगर (कुकरी मेन रोड) में क्षत्रपाल चौहान के घर से निरंजन चौहान एवं अवधराम चौहान के घर होते हुए वीर सिंह चौहान के घर तक सीसी रोड एवं आरसीसी नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 1686127 | 0 | 843063.5 | 0 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14242 | 1 | CM-NSY0014241 | वार्ड-02 ज्योतिबा फुले नगर (सुजराही) में प्राथमिक विद्यालय सुजराही में बाउण्ड्री दीवार एवं गेट का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 1982858 | 0 | 991429 | 0 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14243 | 1 | CM-NSY0014242 | वार्ड-03 सुजान नगर (सुजानीपुर) में राजू मौर्य के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए जगरूप के घर तक सीसी रोड एवं आरसीसी नाली का निर्माण एवं प्राथमिक विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग बिछाना | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 2734615 | 0 | 1367307.5 | 0 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14244 | 1 | CM-NSY0014243 | वार्ड 12 रघुनाथ सिंह नगर (सरसई खुर्द) में प्राथमिक विद्यालय सरसई बुजुर्ग में सीसी रोड का निर्माण एवं अन्य मरम्मत कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 1019189 | 0 | 509594.5 | 0 | 0 | 0 | 374 | 9 | NP Khaga | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
12372 | 1 | CM-NSY0012371 | मड़वरा रोड नहर से आदित्य तिवारी के मकान की ओर सी०सी० निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 2965749 | 0 | 1482874.5 | 0 | 0 | 0 | 482 | 42 | NP Mahroni | सीoसीo सड़क | Lalitpur
21087 | 1 | CM-NSY0000021086 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 29657 | 0 | 14828.5 | 0 | 0 | 0 | 482 | 42 | NP Mahroni | A&OE(2%) | Lalitpur
21088 | 1 | CM-NSY0000021087 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 16475.63 | 0 | 8237.82 | 0 | 0 | 0 | 563 | 11 | NP Lalganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
12433 | 1 | CM-NSY0012432 | सेलम भदरा वार्ड में बाबागंज संपर्क मार्ग से लाल वर्मा के घर तक ना ली सी सी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 1647563 | 0 | 823781.5 | 0 | 0 | 0 | 563 | 11 | NP Lalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12440 | 1 | CM-NSY0012439 | वार्ड सं0 7 अजीत के घर से आगे मोड तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 2784102 | 0 | 1392051 | 0 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12322 | 1 | CM-NSY0012321 | वार्ड सं0 7 अजीत के घर से राम नरेश मौर्या के खेत तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 2320085 | 0 | 1160042.5 | 0 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12328 | 1 | CM-NSY0012327 | स्ट्रीट लाइट | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 1044300 | 0 | 522150 | 0 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | स्ट्रीट लाइट | Pratapgarh
21089 | 1 | CM-NSY0000021088 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 61484 | 0 | 30742 | 0 | 0 | 0 | 564 | 11 | NP Manikpur | A&OE(2%) | Pratapgarh
21090 | 1 | CM-NSY0000021089 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 30069 | 0 | 15034.5 | 0 | 0 | 0 | 570 | 11 | NP Medeniganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
12077 | 1 | CM-NSY0012076 | वार्ड नंबर 2 बाजारखास पूर्वी कटरा, प्रतापगढ़ में विटामिन सड़क से राम पाल का मकान होते हुए कन्या प्राथमिक विद्यालय धनीपुर, खजोहरी तक सी सी रोड एवं नाली का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615643402554288_P.pdf |  |  |  | 3006923 | 0 | 1503461.5 | 0 | 0 | 0 | 570 | 11 | NP Medeniganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
11470 | 1 | CM-NSY0011469 | वार्ड भागीपुर सड़क से गिरी बस्ती मंदिर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615679349966491_P.pdf |  |  |  | 564110 | 0 | 282055 | 0 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11437 | 1 | CM-NSY0011436 | वार्ड टोडर पट्टी रस्तीपुर में रामराज के घर से प्रमोद यादव के घर तक सी०सी० नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615679349966491_P.pdf |  |  |  | 235852 | 0 | 117926 | 0 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11426 | 1 | CM-NSY0011425 | वार्ड रस्तीपुर में हजरत के घर से राम अभिलाख के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615679349966491_P.pdf |  |  |  | 997072 | 0 | 498536 | 0 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11428 | 1 | CM-NSY0011427 | वार्ड बरह्दा में पक्की सड़क से पप्पू के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615679349966491_P.pdf |  |  |  | 563194 | 0 | 281597 | 0 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11430 | 1 | CM-NSY0011429 | वार्ड 8 कायस्थ पट्टी में रमेश चंद्रा के घर से प्यारे लाल के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615679349966491_P.pdf |  |  |  | 959576 | 0 | 479788 | 0 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
21091 | 1 | CM-NSY0000021090 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615679349966491_P.pdf |  |  |  | 33198 | 0 | 16599 | 0 | 0 | 0 | 568 | 11 | NP Raniganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
21092 | 1 | CM-NSY0000021091 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615678997618290_P.pdf |  |  |  | 42528 | 0 | 21264 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | A&OE(2%) | Pratapgarh
12773 | 1 | CM-NSY0012772 | वार्ड संख्या 01 रंजीतपुर चिलबिला में अवधेश के घर से बृजलाल के घर तक नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615678997618290_P.pdf |  |  |  | 357555 | 0 | 178777.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12765 | 1 | CM-NSY0012764 | वार्ड नंबर 13 जोगापुर में रामसुख वर्मा के घर से रवीन्द्र त्रिपाठी के घर होते हुए प्रभुकर शर्मा के घर तक नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615678997618290_P.pdf |  |  |  | 3687493 | 0 | 1843746.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Pratapgarh
12767 | 1 | CM-NSY0012766 | वार्ड नंबर 7 रूपापुर/देवकाली के रामजीपुरम में अजय सिंह के घर से पुष्पेंद्र के घर हुए मंदिर तक के घर तक नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615678997618290_P.pdf |  |  |  | 207817 | 0 | 103908.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | NPP Pratapgarh | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
10223 | 1 | CM-NSY0010222 | ताजगंज जोन कक्ष संख्या-23 रामरघु एक्जोटिका मोड़ से मारूति सिटी होते हुए टी पोइंट तक दांयी ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 4990300 | 0 | 2495150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | NN Agra | जल निकासी नाला निर्माण | Agra
21093 | 1 | CM-NSY0000021092 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 49903 | 0 | 24951.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NN Agra | A&OE(2%) | Agra
21094 | 1 | CM-NSY0000021093 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 489908 | 0 | 244954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | NN Aligarh | A&OE(2%) | Aligarh
10709 | 1 | CM-NSY0010708 | वार्ड नं0 36 धनीपुर में मोहन नगर में श्री अर्जुन सिंह के मकान से श्री राजेन्द्र पाल के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 2278337 | 0 | 1139168.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10710 | 1 | CM-NSY0010709 | वार्ड नं0 36 धनीपुर के मोहन नगर गली नं0 04 में श्री सुनील शर्मा के मकान से श्री बनी सिंह के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 3225081 | 0 | 1612540.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10702 | 1 | CM-NSY0010701 | वार्ड नं0 24 नयी सीमान्तर्गत रामघाट रोड पर ग्राम देवसैनी उदय राम कॉलोनी में एस0टी0 मैरी पब्लिक स्कूल के सामने से संजू देवी के मकान तक व लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 6285808 | 0 | 3142904 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10703 | 1 | CM-NSY0010702 | वार्ड नं0 25 नयी सीमान्तर्गत नयी सीमान्तर्गत क्वार्सी होली चौक के पास धर्मपाल के मकान से जुगेन्द्र सिंह के मकान तक गली में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 880055 | 0 | 440027.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10794 | 1 | CM-NSY0010793 | भकरौला मथुरा रोड पर भकरौला ग्राम मुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 2813948 | 0 | 1406974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10795 | 1 | CM-NSY0010794 | मथुरा रोड से दौलरा निरपाल ग्राम मुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 3452489 | 0 | 1726244.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10796 | 1 | CM-NSY0010795 | आगरा रोड से बरौली फतेहखां मुख्य मार्ग पर पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 2909859 | 0 | 1454929.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10797 | 1 | CM-NSY0010796 | एन0एच0 सराय हरनारायण मुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 2200884 | 0 | 1100442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10798 | 1 | CM-NSY0010797 | एटाचुंगी से कमालपुर मुुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 4030833 | 0 | 2015416.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10799 | 1 | CM-NSY0010798 | पला फाटक से अलीनगर तक मुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 2924065 | 0 | 1462032.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10729 | 1 | CM-NSY0010728 | वार्ड नं0 90 नयी सीमान्तर्गत नगला पटवारी बरौला बाईपास पर गली नं0 9 मे यामीन भाई के मकान से गफ्फार भाई के मकान तक सी0सी0 सड़क व सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।वार्ड नं0 90 नयी सीमान्तर्गत नगला पटवारी बरौला बाईपास पर गली नं0 9 मे यामीन भाई के मकान से गफ्फार भाई के मकान तक सी0सी0 सड़क व सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 3702000 | 0 | 1851000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10720 | 1 | CM-NSY0010719 | वार्ड नं0 64 बरौला जाफराबाद मे मरघट से कव्रिस्तान, कव्रिस्तान से मस्जिद होते हुए मुख्य मार्ग तक व लिंक गलियों मे सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 8000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
10801 | 1 | CM-NSY0010800 | रामघाट रोड से देव सैनी ग्राम मुख्य मार्ग तक प्रथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 1902314 | 0 | 951157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
10802 | 1 | CM-NSY0010801 | रामघाट रोड से तालसपुर मुख्य मार्ग पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615694851166395_P.pdf |  |  |  | 1902314 | 0 | 951157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | NN Aligarh | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
13060 | 1 | CM-NSY0013059 | भानपुर डुमरियागंज मार्ग उकडा हनुमान जी मंदिर पर पाथे निर्माण व विकास का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3969541 | 0 | 1984770.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
13076 | 1 | CM-NSY0013075 | नगर पंचायत भानपुर प्राथमिक विघालय परसोनिया में रैम्प निर्माण, टाईलीकरण , टायलेट व किचन शेड, पाथ वे निर्माण का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 789344 | 0 | 394672 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
13072 | 1 | CM-NSY0013071 | नगर पंचायत भानपुर प्राथमिक विघालय कडजहना में रैम्प निर्माण, टाईलीकरण , टायलेट व किचन शेड निर्माण का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 643299 | 0 | 321649.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
13069 | 1 | CM-NSY0013068 | नगर पंचायत भानपुर प्राथमिक विघालय भानपुर बाबू व प्राथमिक विघालय भानपुर बाबू (कन्या) टाईलीकरण , टायलेट व किचन शेड निर्माण का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 790914 | 0 | 395457 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | विद्यालय मरम्मत | Basti
13095 | 1 | CM-NSY0013094 | नगर पंचायत भानपुर में ओपेन स्पेस एवं ओपेन जिम का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3778314 | 0 | 1889157 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | पार्क व हरित क्षेत्र | Basti
13017 | 1 | CM-NSY0013016 | बस्ती भानपुर मुख्य मार्ग पर कुमारे लोहिया के घर से देवेन्द्र गारमेन्ट तक पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2628126 | 0 | 1314063 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
13015 | 1 | CM-NSY0013014 | बस्ती भानपुर मुख्य मार्ग पर पप्पू पटवा की दुकान से राजु सोनी के घर तक पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2705222 | 0 | 1352611 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
13022 | 1 | CM-NSY0013021 | बस्ती भानपुर मुख्य मार्ग पर शिव मन्दिर से बाला जी प्लास्टिक तक पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2808156 | 0 | 1404078 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
13041 | 1 | CM-NSY0013040 | नगर पंचायत भानपुर में बस्ती भानपुर मुख्य मार्ग पर विपुल सोनी के घर से छोटू सिंह के घर तक पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3991445 | 0 | 1995722.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
13033 | 1 | CM-NSY0013032 | सोनहा बाजार में बस्ती भानपुर रोड से पचपेडवा चौराहे तक व हर्ष बिल्डिंग मटेरियल पचपेडवा चौराहे तक तक व्यापारिक क्षेत्र में पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3875283 | 0 | 1937641.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
13029 | 1 | CM-NSY0013028 | बस्ती भानपुर मुख्य मार्ग पर हरिशंकर के घर से तिवारी बिल्डिंग मटेरियल तक पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2628485 | 0 | 1314242.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
13009 | 1 | CM-NSY0013008 | बस्ती भानपुर मुख्य मार्ग पर सुरेश कचेर घर से विकास ज्वैलर्स की दुकान तक पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3984253 | 0 | 1992126.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
13004 | 1 | CM-NSY0013003 | नगर पंचायत भानपुर में सचिन चाय की दुकान से लल्ला सिंह के दुकान तक निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3986043 | 0 | 1993021.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
12998 | 1 | CM-NSY0012997 | सोनहा बाजार मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर से पलाउ चौधरी के घर तक पाथ वे निर्माण व सौन्दरीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3996720 | 0 | 1998360 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
12990 | 1 | CM-NSY0012989 | सोनहा बाजार मुख्य मार्ग पर साडी संसार की दुकान से अनिल मिश्रा के घर तक इंटरलाकिंग पटरी का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3701338 | 0 | 1850669 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | फुटपाथ | Basti
12959 | 1 | CM-NSY0012958 | खुटहना में अनिल पाण्डेय के प्लान्ट से राकेश पान्डेय के घर होते हुये सुखई के घर तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2245397 | 0 | 1122698.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
12961 | 1 | CM-NSY0012960 | भानपुर रुधौली मार्ग मिश्रौलिया में भगवान दास के घर से मस्जिद तक सी0 सी0 सडक का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3992435 | 0 | 1996217.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
12966 | 1 | CM-NSY0012965 | आजाद नगर पेलनी पिच मार्ग मान सिंह के खेत से शिवबरन के घर तक सी0 सी0 सडक व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3957014 | 0 | 1978507 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
12979 | 1 | CM-NSY0012978 | परसोनिया में बाबूराम के घर के बगल से सुनील चौधरी के घर तक सी०सी० सड़क व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 693673 | 0 | 346836.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
12969 | 1 | CM-NSY0012968 | नगर पंचायत भानपुर सोनहा पिच रोड विजय के घर से रामनयन के घर तक सी0 सी0 सडक व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2092955 | 0 | 1046477.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
12975 | 1 | CM-NSY0012974 | भानपुर पेलनी पिच मार्ग बैदौला में देवराज के घर से रामबलि के घर तक सी0 सी0 सडक व नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1422324 | 0 | 711162 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | सीoसीo सड़क | Basti
21096 | 1 | CM-NSY0000021095 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 586803 | 0 | 293401.5 | 0 | 0 | 0 | 661 | 25 | NP Bhanpur Kasba | A&OE(2%) | Basti
21097 | 1 | CM-NSY0000021096 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 192013.5 | 0 | 96006.5 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | A&OE(2%) | Pratapgarh
12373 | 1 | CM-NSY0012372 | वार्ड नगर प्रथम में पक्की सड़क से छोटे लाल बड़े लाल रामजीत के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3544994 | 0 | 1772497 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12365 | 1 | CM-NSY0012364 | वार्ड नगर प्रथम में छत्ता तू यादव के घर से सुनील यादव के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2142336 | 0 | 1071168 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12228 | 1 | CM-NSY0012227 | वार्ड छतौना में श्रमजीवी गेट से निषाद बस्ती तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2269850 | 0 | 1134925 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12246 | 1 | CM-NSY0012245 | वार्ड महिलासराय में इब्राहिमपुर रोड से पल बस्ती तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2588636 | 0 | 1294318 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12235 | 1 | CM-NSY0012234 | पूरा प्रथम में एन एच से राकेश सिंह के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1441007 | 0 | 720503.5 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12244 | 1 | CM-NSY0012243 | एन एच लिंक रोड से रामकेवल मौर्य के घर से कालू उपाध्याय के घर होते होये विनोद उपाध्याय के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3927537 | 0 | 1963768.5 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12256 | 1 | CM-NSY0012255 | इब्राहिमपुर वार्ड में नहर से सड़क तक नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2564000 | 0 | 1282000 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12262 | 1 | CM-NSY0012261 | सोनपुरा तृतीय वार्ड धनंजय सिंह के घर से अमन के घर तक नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3718000 | 0 | 1859000 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12263 | 1 | CM-NSY0012262 | ढकवा चौराहा से जौनपुर रोड पर बनरहिया बाग तक नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3974000 | 0 | 1987000 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12248 | 1 | CM-NSY0012247 | सोनपुरा द्वितीय में रामलखन प्रधान के घर से शैलेन्द्र पांडे के खेत तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3226208 | 0 | 1613104 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12249 | 1 | CM-NSY0012248 | नगर द्वितीय में एन एच से पल बस्ती होते हुए विश्वकर्मा बस्ती तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2110458 | 0 | 1055229 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12269 | 1 | CM-NSY0012268 | सोनपुरा तृतीय में रामजानकी मंदिर निरंजन गुप्ता के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2911000 | 0 | 1455500 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12267 | 1 | CM-NSY0012266 | इब्राहिमपुर में पार्क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3984710 | 0 | 1992355 | 0 | 0 | 0 | 723 | 11 | NP Dhakwa | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
13476 | 1 | CM-NSY0013475 | वार्ड नं. 05 इश्तियाक अहमद के घर से रमेश लाला के घर तक सीसी रोड निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 642049 | 0 | 321024.5 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13477 | 1 | CM-NSY0013476 | वार्ड क्रमांक 06 अकोढिया में भाईलाल के खेत के पास से अंजनी के घर तक सीसी रोड निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1060350 | 0 | 530175 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13484 | 1 | CM-NSY0013483 | वार्ड नंबर 09 हरखपुर में नरेश सरोज के घर से गंगा राम के घर से होते हुए हिमाचल सरोज के घर तक सीसी रोड निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1022323 | 0 | 511161.5 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13485 | 1 | CM-NSY0013484 | वार्ड नंबर 15 मुन्ना सिंह के इंजन के पास से अशोक शर्मा की दुकान तक सीसी रोड निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 958944 | 0 | 479472 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13480 | 1 | CM-NSY0013479 | वार्ड क्रमांक 10 सराय मेहंदी में त्रिदेव पटेल के घर से राम सरोज के घर तक सीसी रोड निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1054012 | 0 | 527006 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13481 | 1 | CM-NSY0013480 | वार्ड क्रमांक 11 बासुपुर में जगतपाल के घर से भारत शुक्ल के खेत तक सीसी रोड निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1126451 | 0 | 563225.5 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
13482 | 1 | CM-NSY0013481 | वार्ड नंबर 12 सराय हर नारायण में श्रीनारायण पटेल के घर से जंगबहादुर के घर तक सीसी रोड निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 958944 | 0 | 479472 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
21098 | 1 | CM-NSY0000021097 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 68230 | 0 | 34115 | 0 | 0 | 0 | 736 | 11 | NP Mandhata Bazaar | A&OE(2%) | Pratapgarh
21099 | 1 | CM-NSY0000021098 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 110509 | 0 | 55254.5 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
11346 | 1 | CM-NSY0011345 | वार्ड नंबर 03 सुलेखा रामगंज के बॉर्डर पर व बरचौली मंदिर पीली नदी के पास | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1795091 | 0 | 897545.5 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | स्ट्रीट लाइट | Pratapgarh
11541 | 1 | CM-NSY0011540 | रामगंज बजर पक्की सड़क से आई टी आई सड़क तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2928712 | 0 | 1464356 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11333 | 1 | CM-NSY0011332 | कृष्णा नगर में पार्क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3984710 | 0 | 1992355 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
11319 | 1 | CM-NSY0011318 | वार्ड नंबर 10 रामगंज कोट रामगंज नहर से मस्जिद तक नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1639671 | 0 | 819835.5 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11312 | 1 | CM-NSY0011311 | रामगंज कोट से संग्रामगंज तक नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1635210 | 0 | 817605 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11222 | 1 | CM-NSY0011221 | रामगंज बाजार में पशु चिकित्सालय के पास पार्क का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3980263 | 0 | 1990131.5 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
11301 | 1 | CM-NSY0011300 | द्वारिकानगर में खड़ंजा से दूधनाथ गौतम के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 582418 | 0 | 291209 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11303 | 1 | CM-NSY0011302 | संग्रामगंज में पक्की सड़क से जमुना सरोज के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2146614 | 0 | 1073307 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11304 | 1 | CM-NSY0011303 | संग्रामगंज में पक्की सड़क से सूबेदार मिश्रा के घर तक सी सी सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1398520 | 0 | 699260 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11297 | 1 | CM-NSY0011296 | मानापुर पक्की सड़क से चंद्रसेन के घर तक सड़क निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2010597 | 0 | 1005298.5 | 0 | 0 | 0 | 738 | 11 | NP Ramganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11711 | 1 | CM-NSY0011710 | वार्ड नं0-६ रामबोध सरोज के सामने तालाब से सगरा तालाब तक आर0सी0सी नाला निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 762220 | 0 | 381110 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11734 | 1 | CM-NSY0011733 | नगर पंचायत डेरवा बाजार में ९०वाट एल0ई0डी0 लाईट का अधिष्‍ठापन एवं आपूर्ति । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2610750 | 0 | 1305375 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | स्ट्रीट लाइट | Pratapgarh
11735 | 1 | CM-NSY0011734 | नगर पंचायत डेेरवा बिकरा वार्ड नं0-8 में राम कुमार विश्‍वकर्मा के घर से रोहित विश्‍वकर्मा के घर तक नाली निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 345561 | 0 | 172780.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
11736 | 1 | CM-NSY0011735 | नगर पंचायत डेरवा बिकरा वार्ड नं0-8 में बद्री विश्‍वकर्मा के घर से खड़ंजा रोड तक नाली निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 129585 | 0 | 64792.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
11738 | 1 | CM-NSY0011737 | वार्ड नं0-८ बिकरा में गणेश मिश्रा के घर से तालाब तक नाली निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 323963 | 0 | 161981.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
11730 | 1 | CM-NSY0011729 | वार्ड नं0-१३ महमूद के घर से विष्‍णु सभासद के घर तक आर0सी0 नाला निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1061327 | 0 | 530663.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11731 | 1 | CM-NSY0011730 | वार्ड नं0.१४ बेलाल के घर से जिल्‍ला तालाब तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3793174 | 0 | 1896587 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12655 | 1 | CM-NSY0012654 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0-१० में सबलगढ़ में बाबूगंज तिराहा से त्रिपाठी नगर तक पटरी पर दोनों तरफ फुटपाथ निर्माण का कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2369195 | 0 | 1184597.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | फुटपाथ | Pratapgarh
12681 | 1 | CM-NSY0012680 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0-१५ में सोहन लाल के घर से गंगा प्रसाद के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1415038 | 0 | 707519 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12682 | 1 | CM-NSY0012681 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0.१५ सबलगढ़ में मुन्‍ना सरोज के घर से संजय सरोज के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1164087 | 0 | 582043.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12683 | 1 | CM-NSY0012682 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0-१५ में मुन्ना सरोज के घर से संजय सरोज के घर तक नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 619611 | 0 | 309805.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12684 | 1 | CM-NSY0012683 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0-१५ सबलगढ़ में खलील अहमद के घर से कमला देवी के घर तक नाली निर्माण कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 647926 | 0 | 323963 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | नाली | Pratapgarh
12686 | 1 | CM-NSY0012685 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0-१२ चौरास पश्चिमी में शेषपुर चौरास मन्दिर से पुल तक नाली निर्माण कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 151183 | 0 | 75591.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12687 | 1 | CM-NSY0012686 | नगर पंचायत डेरवा सबलगढ़ उत्‍तरी वार्ड नं0-०४ प्राथमिक विद्यालय पूरे तोखा में शौचालय एवं मूत्रालय आदि का निर्माण कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2464673 | 0 | 1232336.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
12688 | 1 | CM-NSY0012687 | नगर पंचायत डेरवा सराय इन्‍द्रावत दक्षिणी वार्ड नं0-०५ में भीटेश्‍वर नाथ धाम में पार्क का निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2629813 | 0 | 1314906.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
12689 | 1 | CM-NSY0012688 | नगर पंचायत डेरवा सराय इन्‍द्रावत दक्षिणी वार्ड नं0-०५ में भीटेश्‍वर नाथ धाम में जिम का निर्माण कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1338397 | 0 | 669198.5 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | पार्क व हरित क्षेत्र | Pratapgarh
12690 | 1 | CM-NSY0012689 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0-१२ चौरास में शेषपुर चौरास मन्दिर कैम्‍पस का बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 740222 | 0 | 370111 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Pratapgarh
12657 | 1 | CM-NSY0012656 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0-१० सबलगढ़ में इण्डियन बैंक से मातेश्‍वरी मन्दिर तक पटरी पर दोनों तरफ फुटपाथ निर्माण का कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 952634 | 0 | 476317 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | फुटपाथ | Pratapgarh
12669 | 1 | CM-NSY0012668 | नगर पंचायत डेरवा वार्ड नं0-१० सबलगढ़ में चौरास मन्दिर कैम्‍पस में इण्‍टरलाकिंग कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 373856 | 0 | 186928 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क | Pratapgarh
21100 | 1 | CM-NSY0000021099 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 238932 | 0 | 119466 | 0 | 0 | 0 | 765 | 11 | NP Derwa Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
21101 | 1 | CM-NSY0000021100 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 45567 | 0 | 22783.5 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
12150 | 1 | CM-NSY0012149 | वार्ड डंडवा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1443000 | 0 | 721500 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
12156 | 1 | CM-NSY0012155 | वार्ड चौरा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1234000 | 0 | 617000 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
12159 | 1 | CM-NSY0012158 | नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पथ प्रकाश हेतु 90 वाट एल ई डी लाईट 180 नग आपूर्ति कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1879740 | 0 | 939870 | 0 | 0 | 0 | 764 | 11 | NP Gadvara Bazar | स्ट्रीट लाइट | Pratapgarh
21102 | 1 | CM-NSY0000021101 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 139428 | 0 | 69714 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
15593 | 1 | CM-NSY0015592 | प्रमुख चैराहों का विकास और सौन्द्रीकरण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1525912 | 0 | 762956 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Pratapgarh
15594 | 1 | CM-NSY0015593 | मुख्य व्यापारिक क्षेत्र का विकास और सौन्द्रीकरण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 916954 | 0 | 458477 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Pratapgarh
15579 | 1 | CM-NSY0015578 | वार्ड नंबर 7 मां नायर नगर हीरागंज कुण्डा मार्ग से माँ नायर देवी धाम तक सी० सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1828000 | 0 | 914000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15580 | 1 | CM-NSY0015579 | वार्ड संख्या 14 फतेहनगर कुंडा जेठवारा पक्की सड़क से गाना के घर के सामने से संदीप तिवारी के घर तक सी० सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1833000 | 0 | 916500 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15581 | 1 | CM-NSY0015580 | वार्ड नंबर 9 ऐधा दया शंकर तिवारी के घर के पास से बच्चा के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2088000 | 0 | 1044000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15582 | 1 | CM-NSY0015581 | वार्ड नंबर 10 शहीद सुभाष नगर नहर की पटरी खेमीपुर से होकर शुक्ला जी के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1828000 | 0 | 914000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15583 | 1 | CM-NSY0015582 | वार्ड नंबर 12 रामनगर हीरागंज शियरिया लिंक मार्ग से मक्कू का पुरवा के आगे ऐधा सम्पर्क मार्ग तक सी० सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2689000 | 0 | 1344500 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
15584 | 1 | CM-NSY0015583 | वार्ड संख्या 13 पंडित दीन प्रसाद नगर मेन सड़क से शिव शंकर शुक्ल के घर से दुर्गा माता मंदिर तक सी० सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1234000 | 0 | 617000 | 0 | 0 | 0 | 763 | 11 | NP Heeraganj Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
21103 | 1 | CM-NSY0000021102 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 203229 | 0 | 101614.5 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
11883 | 1 | CM-NSY0011882 | वार्ड नं० 14 में मिश्रपुर तरौल में जीतलाल के घर से अशर्फी लाल के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 199300 | 0 | 99650 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11890 | 1 | CM-NSY0011889 | वार्ड नं० 14 में मिश्रपुर तरौल में बरबरा गौतम के घर से नहर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 787000 | 0 | 393500 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11799 | 1 | CM-NSY0011798 | वार्ड नं० 01 पूरे तोरई के पूरे वैष्णव में प्रा०वि० द्वद्‍तिीय में शौचालय निर्माण‚ विद्युतीकरण एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 976400 | 0 | 488200 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11827 | 1 | CM-NSY0011826 | वार्ड नं० 07 में राम खेलावन यादव के खते से नान्हू तेली के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1582800 | 0 | 791400 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11842 | 1 | CM-NSY0011841 | वार्ड नं० 10 में पूरे मोतीलाल में एजका प्रा०वि० में बाउण्डीवाल निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 939200 | 0 | 469600 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11844 | 1 | CM-NSY0011843 | वार्ड नं० 10 में पूरे मोतीलाल में नागापुर प्रा०वि० में बाउण्डीवाल निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1123000 | 0 | 561500 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | विद्यालय मरम्मत | Pratapgarh
11839 | 1 | CM-NSY0011838 | वार्ड नं० 09 में राकेश के घर से राम बाबू सोनी के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1779900 | 0 | 889950 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11836 | 1 | CM-NSY0011835 | वार्ड नं० 09 में बल्ले के घर से एस०बी०आई० बैंक तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1779900 | 0 | 889950 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11868 | 1 | CM-NSY0011867 | वार्ड नं० 13 में जगदीशपुर में कमलेश पटेल के घर से मनोज पटेल के घर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 662800 | 0 | 331400 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11870 | 1 | CM-NSY0011869 | वार्ड नं० 13 में चन्द्रभान के घर से नाला तक नाला निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1045100 | 0 | 522550 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11873 | 1 | CM-NSY0011872 | वार्ड नं० 13 में महेन्द्र पटेल के घर से तालाब तक नाला निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1370200 | 0 | 685100 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11876 | 1 | CM-NSY0011875 | वार्ड नं० 14 में अकतर के घर से मस्‍जिद तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 695600 | 0 | 347800 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11879 | 1 | CM-NSY0011878 | वार्ड नं० 14 में मिश्रपुर तरौल में प्रजापति के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 453000 | 0 | 226500 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11885 | 1 | CM-NSY0011884 | वार्ड नं० 14 मिश्रपुर तरौल में इरशाद के घर से अनिल पटेल के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 501800 | 0 | 250900 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11887 | 1 | CM-NSY0011886 | वार्ड नं० 14 में मिश्रपुर तरौल में अनिल पटेल के घर से तालाब की ओर नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 622200 | 0 | 311100 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11866 | 1 | CM-NSY0011865 | वार्ड नं० 12 में अशोक सिंह के घर से काली सड़क से होते हुए मकबूल के घर से कईला झील तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 543300 | 0 | 271650 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11863 | 1 | CM-NSY0011862 | वार्ड नं० 12 में पक्की सड़क से संजय सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 242300 | 0 | 121150 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11860 | 1 | CM-NSY0011859 | वार्ड नं० 12 में राम सुमेर पटेल के खेत से समीम के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 428700 | 0 | 214350 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11852 | 1 | CM-NSY0011851 | वार्ड नं० 10 में एजका मोड。 से नन्दलाल के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 220800 | 0 | 110400 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11854 | 1 | CM-NSY0011853 | वार्ड नं० 11 में गौरा में रामसिंह के घर से संगम बाबा के कुटिया तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 239500 | 0 | 119750 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11855 | 1 | CM-NSY0011854 | वार्ड नं० 11 में गौरा राममूरत पंडित के घर से रामरूप यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 225100 | 0 | 112550 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11856 | 1 | CM-NSY0011855 | वार्ड नं० 11 में गौरा में रामरूप यादव के घर से सामुदायिक शौचालय तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 228000 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11858 | 1 | CM-NSY0011857 | वार्ड नं० 12 में काली सड़क से समीम के घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 859900 | 0 | 429950 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11850 | 1 | CM-NSY0011849 | वार्ड नं० 10 में दिनेश यादव के घर से अमर बहादुर यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 199300 | 0 | 99650 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11847 | 1 | CM-NSY0011846 | वार्ड नं० 10 में नागापुर में कन्हैया के घर से नाला तक नाला निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2404100 | 0 | 1202050 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
11848 | 1 | CM-NSY0011847 | वार्ड नं० 10 में अशोक यादव के घर से संतोष हरिजन के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 213700 | 0 | 106850 | 0 | 0 | 0 | 762 | 11 | NP Katra Gulab Singh Bazar | नाली | Pratapgarh
11888 | 1 | CM-NSY0011887 | वार्ड संख्या 4 पुरे सेवकी में इण्टरलाकिंग रोड़ से सुनील विश्वकर्मा के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2363743.55 | 0 | 1181871.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11889 | 1 | CM-NSY0011888 | वार्ड संख्या 10 घनापुर में शाहबुद्दीन के घर से पक्की सड़क तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1830056.6 | 0 | 915028 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11880 | 1 | CM-NSY0011879 | वार्ड संख्या 6 लाखीपुर में पक्की सड़क से प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 807156.87 | 0 | 403578 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11881 | 1 | CM-NSY0011880 | वार्ड संख्या 6 लाखीपुर में पक्की सड़क से विश्वनाथ यादव के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1779229.37 | 0 | 889614.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11877 | 1 | CM-NSY0011876 | वार्ड संख्या 7 लोकई का पुरवा में देवी सरोज के घर से परमानन्द पाठक के घर के पहले तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2725888.2 | 0 | 1362944 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11874 | 1 | CM-NSY0011873 | वार्ड संख्या 8 रामापुर में देवेन्द्र के खेत से काली माई थान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1518739.35 | 0 | 759369.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11891 | 1 | CM-NSY0011890 | वार्ड संख्या 3 पण्ड़रीपाल में अलख पाण्डेय के घर से रमेश धुरिया के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 375124.65 | 0 | 187562 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11892 | 1 | CM-NSY0011891 | वार्ड संख्या 3 पालूपुर में संतोष के घर से राजेश के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 622907.84 | 0 | 311453.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11894 | 1 | CM-NSY0011893 | वार्ड संख्या 1 बरौली में नहर की पटरी से रामदुलार के इंजन तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1066013.47 | 0 | 533006.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11895 | 1 | CM-NSY0011894 | वार्ड संख्या 1 बरौली में गोविन्द यादव के खेत से बद्रीनारायण दूबे के खेत तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1466278.62 | 0 | 733139 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11896 | 1 | CM-NSY0011895 | वार्ड संख्या 11 विजरा में नहर की पुलिया से नईम के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1429791.41 | 0 | 714895.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11884 | 1 | CM-NSY0011883 | वार्ड संख्या 5 पुरे बैजू में पक्की सड़क से शीतला प्रसाद के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 653041.5 | 0 | 326520.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
11899 | 1 | CM-NSY0011898 | वार्ड संख्या 11 विजरा में पक्की सड़क से हिमांशू पाठक के खेत तक सी0सी0 सड़क का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 648321.5 | 0 | 324160.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
21104 | 1 | CM-NSY0000021103 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 172863 | 0 | 86431.5 | 0 | 0 | 0 | 691 | 11 | NP Kohdaur | A&OE(2%) | Pratapgarh
21105 | 1 | CM-NSY0000021104 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 285164 | 0 | 142582 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | A&OE(2%) | Pratapgarh
12816 | 1 | CM-NSY0012815 | वार्ड भगेसरा में नेशनल हाईवे से महेरी रोड तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1563899 | 0 | 781949.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12807 | 1 | CM-NSY0012806 | वार्ड बकुलाही में जितेन्द्र यादव के घर से शिव बहादुर के घर होते हुए चौराहे तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3356804 | 0 | 1678402 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12810 | 1 | CM-NSY0012809 | वार्ड पूरनपुर में सलीम के घर से काली सड़क तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3987635 | 0 | 1993817.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12793 | 1 | CM-NSY0012792 | वार्ड राजापुर में काली सड़क से देवराज पटेल के मशीन तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3372805 | 0 | 1686402.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12801 | 1 | CM-NSY0012800 | वार्ड पूरे हीरामन में रईश के घर से बब्बू पाल के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3024768 | 0 | 1512384 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12875 | 1 | CM-NSY0012874 | वार्ड 2 पृथ्वीगंज बाज़ार में राजेश वर्मा के घर से सागर सरोज के घर तक सी सी नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2336964 | 0 | 1168482 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12867 | 1 | CM-NSY0012866 | वार्ड पूरे हीरामन में नूर आलम के घर से पुलिया तक सी सी नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1327873 | 0 | 663936.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12869 | 1 | CM-NSY0012868 | वार्ड जमुआरी में सुरेश के घर से ट्रांसफार्मर तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 526742 | 0 | 263371 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12872 | 1 | CM-NSY0012871 | वार्ड जमुआरी में राजेश सरोज के घर से ट्रांसफार्मर तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 315585 | 0 | 157792.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12863 | 1 | CM-NSY0012862 | पूरे हीरामन में हाजी के घर के बगल से जावीर के दुकान तक सी सी नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 745661 | 0 | 372830.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12831 | 1 | CM-NSY0012830 | वार्ड भगेसरा शंकरगंज में रोशन लाल के मकान से होते हुए स्टेशन रोड काली सड़क तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1242723 | 0 | 621361.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12884 | 1 | CM-NSY0012883 | वार्ड भगेसरा में लक्ष्मीकान्त सरोज के घर से रामदीन गुप्ता के घर होते हुए इंटरलॉकिंग तक सी सी नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2725081 | 0 | 1362540.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12880 | 1 | CM-NSY0012879 | वार्ड 15 औवार में काशी यादव के घर से बकुलाही नदी तक सी सी नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1948847 | 0 | 974423.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | जल निकासी नाला निर्माण | Pratapgarh
12890 | 1 | CM-NSY0012889 | वार्ड राजापुर में लक्ष्मीकान्त सरोज के घर से पंडोही राम के घर तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1489615 | 0 | 744807.5 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12888 | 1 | CM-NSY0012887 | वार्ड पृथ्वीगंज बाज़ार में मुनेश्वर के खेत से पुराने नाला तक सी सी नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 551438 | 0 | 275719 | 0 | 0 | 0 | 692 | 11 | NP Prithviganj | नाली | Pratapgarh
12312 | 1 | CM-NSY0012311 | वार्ड नं0-9 चूरामणि का पूरा में कार्यालय मेन गेट से चौरा मार्इ के मन्दिर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1845678 | 0 | 922839 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12313 | 1 | CM-NSY0012312 | वार्ड नं0-9 चूरामणि का पूरा में चन्द्रिका प्रसाद मिश्र के घर से सुशील मिश्रा के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 594265 | 0 | 297132.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12451 | 1 | CM-NSY0012450 | वार्ड-03 पकड़ी में बैरमपुर से यादव किराना स्टोर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2600430 | 0 | 1300215 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12329 | 1 | CM-NSY0012328 | वार्ड नं0-11 नौडेराडीह में दिनेश पाल के घर से भोला सरोज के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 531382 | 0 | 265691 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12330 | 1 | CM-NSY0012329 | वार्ड नं0-12 स्वरुपपुर में फूलचन्द्र सरोज के घर से दयाशंकर सरोज के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1155672 | 0 | 577836 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12331 | 1 | CM-NSY0012330 | वार्ड-12 स्वरूपपुर मे रमाकांत के घर से विवेक सिंह तालाब तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 692158 | 0 | 346079 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12332 | 1 | CM-NSY0012331 | वार्ड-12 स्वरूपपुर मे विमला यादव के घर से पुलिया तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 508365 | 0 | 254182.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12333 | 1 | CM-NSY0012332 | वार्ड नं0-13 सुवंसा में मंशाराम के घर से पक्की सड़क तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 597097 | 0 | 298548.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12334 | 1 | CM-NSY0012333 | वार्ड नं0-13 सुवंसा में तीर्थ राज शर्मा के बगल से मन्दिर होते हुए सोनरी तालाब तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 892813 | 0 | 446406.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12335 | 1 | CM-NSY0012334 | वार्ड नं0-13 सुवंसा में असर्फी के घर से बीरबल के घर से होते हुये दयाराम के घर के आगे भार्इ लाल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1418531 | 0 | 709265.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12336 | 1 | CM-NSY0012335 | वार्ड-13 में शिव कुमार के घर से सी0सी0 रोड तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 821205 | 0 | 410602.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12337 | 1 | CM-NSY0012336 | वार्ड नं0-14 रामपुर जयराम बिन्द के घर से भारत बिन्द के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 892813 | 0 | 446406.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12338 | 1 | CM-NSY0012337 | वार्ड नं0-14 रामपुर प्राथमिक वि0 बैरमपुर से बृजमोहन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2699970 | 0 | 1349985 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12318 | 1 | CM-NSY0012317 | वार्ड नं0-10 विक्रमपुर में उमा शंकर सरोज के घर से पक्की सड़क तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1668248 | 0 | 834124 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12319 | 1 | CM-NSY0012318 | वार्ड-10 में गुल्लू सरोज के घर से रोह पक्की सड़क तकआर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 899415 | 0 | 449707.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12321 | 1 | CM-NSY0012320 | वार्ड-10 में दीपक मिश्रा के घर से तालाब तक आर.सी.सी. नाली निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 645232 | 0 | 322616 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12323 | 1 | CM-NSY0012322 | वार्ड नं0-10 विक्रामपुर में फूलचन्द्र हरिजन के घर से जीत लाल रजक के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1221387 | 0 | 610693.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12325 | 1 | CM-NSY0012324 | वार्ड नं0-11 नौडेरा डीह में स्वरुपपुर मार्ग से राकेश चौरसिया के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 728526 | 0 | 364263 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12327 | 1 | CM-NSY0012326 | वार्ड नं0-11 नौडेराडीह से नौडेरा दार्इ मन्दिर से सरोज बस्ती तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1352817 | 0 | 676408.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12353 | 1 | CM-NSY0012352 | वार्ड-15 शिवगढ़ा में राम शिरोमणि के घर से तालाब तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 273735 | 0 | 136867.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12354 | 1 | CM-NSY0012353 | वार्ड-15 शिवगढ़ा में भुवाल सिंह के घर से होते हुए पुलिया तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 703890 | 0 | 351945 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12341 | 1 | CM-NSY0012340 | वार्ड नं0-14 रामपुर में सुरेन्द्र बिन्द के घर से सुनील बिन्द के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1714248 | 0 | 857124 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12343 | 1 | CM-NSY0012342 | वार्ड नं0-14 रामपुर पक्की सड़क से रामलखन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 3192831 | 0 | 1596415.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12345 | 1 | CM-NSY0012344 | वार्ड नं0-14 रामपुर में देवी चौरा से प्रेमशंकर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1122815 | 0 | 561407.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12347 | 1 | CM-NSY0012346 | वार्ड-14 में संतोष यादव के घर से कच्चा नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 977625 | 0 | 488812.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12348 | 1 | CM-NSY0012347 | वार्ड-14 में बदी प्रसाद के खेत के बगल से गिरिजा शंकर के खेत तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1916146 | 0 | 958073 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12349 | 1 | CM-NSY0012348 | वार्ड-14 में कृपा शंकर के खेत सचिन पाण्डेय के खेत तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2315002 | 0 | 1157501 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | नाली | Pratapgarh
12350 | 1 | CM-NSY0012349 | वार्ड-15 शिवगढ़ा में प्रा0वि0 से हाइवे तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 485381 | 0 | 242690.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
12351 | 1 | CM-NSY0012350 | वार्ड नं0-15 शिवगढ़ा में काली सड़क से श्यामलाल पाल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 991385 | 0 | 495692.5 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | सीoसीo सड़क | Pratapgarh
21106 | 1 | CM-NSY0000021105 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 354590.62 | 0 | 177295 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11 | NP Suwansa Bazar | A&OE(2%) | Pratapgarh
21107 | 1 | CM-NSY0000021106 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 185577 | 0 | 92788.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | A&OE(2%) | Kaushambi
13766 | 1 | CM-NSY0013765 | मजरा टिकईतारा में भइया लाल के घर से गामा के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 691811 | 0 | 345905.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13772 | 1 | CM-NSY0013771 | लालचन्द्र के घर से सुग्गन टेलर के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 697235 | 0 | 348617.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13754 | 1 | CM-NSY0013753 | सत्यनारायण के घर से कल्लू के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 817000 | 0 | 408500 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13739 | 1 | CM-NSY0013738 | वार्ड सं0 09 में एम0आर0एफ सेन्टर वाले मार्ग का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2119092 | 0 | 1059546 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13776 | 1 | CM-NSY0013775 | वार्ड सं0 13 में कल्याण सिंह के घर से श्रीपत के घर तक, शंकर यादव के घर होते हुये काली माता मंदिर से धर्मदास यादव के घर तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1100392 | 0 | 550196 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13779 | 1 | CM-NSY0013778 | राजेश मिश्रा के घर से सुनील सेन के घर तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1794759 | 0 | 897379.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13782 | 1 | CM-NSY0013781 | दिनेश पाल के घर से वीरेन्द्र कुमार के घर तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1275106 | 0 | 637553 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13843 | 1 | CM-NSY0013842 | वार्ड नं0 02 में केशव के घर से खूंटी के घर होते हुये नाला तक नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 692870 | 0 | 346435 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | नाली | Kaushambi
13844 | 1 | CM-NSY0013843 | रामपाल यादव के घर से पुलिया तक (मजरा सिरसी) में नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 103930 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | नाली | Kaushambi
13845 | 1 | CM-NSY0013844 | वार्ड नं0 09 में गुड्डू के घर से पलटू के घर तक नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 692870 | 0 | 346435 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | नाली | Kaushambi
13846 | 1 | CM-NSY0013845 | बड़कू मिस्त्री के घर से रामदेव के घर तक (बबुरा) नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 866087 | 0 | 433043.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | नाली | Kaushambi
13746 | 1 | CM-NSY0013745 | वार्ड सं0 09 में मेन रोड से कान्हा गौशाला जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1750907 | 0 | 875453.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13727 | 1 | CM-NSY0013726 | पिपरी में इन्द्रपाल के घर से विनोद पासी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1738452 | 0 | 869226 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13719 | 1 | CM-NSY0013718 | कैलाश के घर से भइया लाल के घर (मजरा बहादुरपुर) तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1339013 | 0 | 669506.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13731 | 1 | CM-NSY0013730 | प्राइमरी विद्यालय से बच्चा लाल के घर तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 651135 | 0 | 325567.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13709 | 1 | CM-NSY0013708 | सिरसी में रामनारायण के घर से नरेश के घर होते हुये लालचन्द्र के घर तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 1245843 | 0 | 622921.5 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13714 | 1 | CM-NSY0013713 | चरवा उत्तर थोक में अर्जुन के घर से कल्लू बाजा वाले के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 981204 | 0 | 490602 | 0 | 0 | 0 | 721 | 10 | NP Charwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
12783 | 1 | CM-NSY0012782 | विजय नगर में अपना बाजार से सत्तार हाफिज के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 2369757 | 0 | 1184878.5 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
21108 | 1 | CM-NSY0000021107 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615703919224634_P.pdf |  |  |  | 23698 | 0 | 11849 | 0 | 0 | 0 | 754 | 9 | NP Khakhareru | A&OE(2%) | Fatehpur
21109 | 1 | CM-NSY0000021108 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 25700 | 0 | 12850 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | A&OE(2%) | Aligarh
14036 | 1 | CM-NSY0014035 | नगर पंचायत इगलास के अंतर्गत वार्ड 10 आनंद विहार में संजय चौधरी के मकान से सोनू शर्मा के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 898377 | 0 | 449188.5 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14038 | 1 | CM-NSY0014037 | नगर पंचायत इगलास के अंतर्गत वार्ड 10 आनंद विहार में बनवारी लाल शर्मा के मकान से श्री निवास के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 670758 | 0 | 335379 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14041 | 1 | CM-NSY0014040 | नगर पंचायत इगलास के अंतर्गत वार्ड 10 आनंद विहार में स्थिति सिद्धार्थ नगर में संजय के मकान से उमेश चंद व सुरेश के मकान तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1003804 | 0 | 501902 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | NP Iglas | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14047 | 1 | CM-NSY0014046 | वार्ड नंबर 9 में अशफ़ाकउल्ला खान में पूर्व प्रधान रईस अहमद के मकान से दया के मकान होते हुए जिलेदार के मकान तक नाली वर्क कवार्ड का निर्माण का | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1881462 | 0 | 917400 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | नाली | Ayodhya
14049 | 1 | CM-NSY0014048 | सुभाष चंद्र बोस वार्ड नंबर 18 मोहल्ला फुलवरिया में सोनू निषाद के मकान से अरमान अली के मकान तक नाला वा कवर्ड का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2773362 | 0 | 1386681 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
14062 | 1 | CM-NSY0014061 | वीर एकलव्य वार्ड 16 में जेठू प्रसाद के मकान से कृष्णलाल के खेत पुल तक नाला व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2368454 | 0 | 1154850 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
14079 | 1 | CM-NSY0014078 | सरदार भगत सिंह वार्ड 6 में अरविन्द पाण्डेय के मकान से तिलकराम पाल के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 431846 | 0 | 210550 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | नाली | Ayodhya
14084 | 1 | CM-NSY0014083 | नंदीग्राम वार्ड 2 में हृदय राम के मकान से बहाव पुल तक नाला व कवार्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3012325 | 0 | 1468800 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
14067 | 1 | CM-NSY0014066 | वीर एकलव्य वार्ड 16 में झपसीराम के मकान से देवीदिन के मकान तक नाला व कवर्ड निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1420952.52 | 0 | 710476 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | जल निकासी नाला निर्माण | Ayodhya
14070 | 1 | CM-NSY0014069 | वार्ड नंबर 17 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में दीपक के मकान से चुम्मालाल के मकान होते हुए रामानंद के प्लाट तक नाली वह कवर्ड का निर्माण कर | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1076778 | 0 | 525050 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | नाली | Ayodhya
14073 | 1 | CM-NSY0014072 | बेगम हजरत महल वार्ड 14 में जमील अहमद के मकान से रामखेलावन के मकान तक नाली वह कवर्ड का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 561663 | 0 | 273850 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | नाली | Ayodhya
21110 | 1 | CM-NSY0000021109 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 132300 | 0 | 66150 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | NP Bhadarsa | A&OE(2%) | Ayodhya
21111 | 1 | CM-NSY0000021110 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 26000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 287 | 16 | NP Subeha | A&OE(2%) | Barabanki
12851 | 1 | CM-NSY0012850 | WARD PATTI KE MO TIKURI ME MUKHY ROAD PAR PULIYA SE RAMKHELWAN KE GHAR TAK RCC ROAD V NALI NIRMAN KARY | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1677000 | 0 | 838500 | 0 | 0 | 0 | 287 | 16 | NP Subeha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Barabanki
12862 | 1 | CM-NSY0012861 | WARD NINDURI KE MOHALLA MALLHANPURWA ME MATABADAL KE GHAR SE RAKESH KE GHAR HOTE HUE MANDIR TAK RCC ROAD V NALI NIRMAN KARY. | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 922000 | 0 | 461000 | 0 | 0 | 0 | 287 | 16 | NP Subeha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Barabanki
12908 | 1 | CM-NSY0012907 | मोहल्ला वसीनगर में असदउल्लाह फर्नीचर से मास्टर सईद के प्लाट तक आर0सी0सी0 सड़क व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 744000 | 0 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 295 | 16 | NP Zaidpur | सीoसीo सड़क | Barabanki
21112 | 1 | CM-NSY0000021111 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 7400 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 295 | 16 | NP Zaidpur | A&OE(2%) | Barabanki
21113 | 1 | CM-NSY0000021112 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 92300 | 0 | 46150 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | A&OE(2%) | Gonda
15071 | 1 | CM-NSY0015070 | वार्ड सं० 08 बीरपुर डीहा में राम रसिक के प्‍लाट व तालाब से विटटी के मकान व नूर मोहम्‍मद के मकान होते हुये आर0सी0सर0 सडक तक व विटटी के प्‍लाट से मुख्‍य मार्ग तक मिटटी पटाई रिटर्निंगवाल व सी0सी0 रोड निर्माण व एक साइड कवर्ड नाली एवं आर0सी0सी0 पत्‍थर ढलाई का कार्य ा | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2044192.42 | 0 | 1022096 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
15130 | 1 | CM-NSY0015129 | वार्ड सं० 12 नई बाजार (बीरपुर) में अती के मकान व कटरा चौरी मार्ग से पूर्व मााध्‍यमिक विद्याालय बीरपुर होते हुये कटरा कर्नलगंज मुख्‍य मार्ग तक मिटटी पटाई रिटर्निंगवाल व सी0सी0 रोड व दोनो साइड कवर्ड नाली एवं आर0सी0सी0 पत्‍थर ढलाई का कार्य ा | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2309616.54 | 0 | 1154808 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
15124 | 1 | CM-NSY0015123 | वार्ड सं० 09 मझोैैवाडीहा में पेसकार के मकान से कालीथान मन्दिर होते हुये बब्‍लू के मकान तक मिटटी पटाई रिटर्निंगवाल व सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य ा | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2041934.3 | 0 | 1020967 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
15133 | 1 | CM-NSY0015132 | वार्ड सं० 12 नई बाजार (बीरपुर) में हाफिज रईश के मकान से लाल मोहम्‍मद के मकान व मुस्लिम के मकान होते हुये मस्जिद तक रिटर्निंगवाल व सी0सी0 रोड व एक साइड कवर्ड नाली एवं आर0सी0सी0 पत्‍थर ढलाई का कार्य ा | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 965598.9 | 0 | 482799 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
15137 | 1 | CM-NSY0015136 | वार्ड सं० 01 अवस्‍थी पुरवा (धोबिन पुरवा) में सूर्यभान कनौजिया व डामर मार्ग से मनोज कुमार के घर तक मिटटी पटाई रिटेनिंगवाल व सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य ा | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1864635.29 | 0 | 932317.5 | 0 | 0 | 0 | 395 | 34 | NP Katra | सीoसीo सड़क | Gonda
21114 | 1 | CM-NSY0000021113 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 19600 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | A&OE(2%) | Hamirpur
17912 | 1 | CM-NSY0017911 | नगर पंचायत कुरारा में बिजली के तीसरे खंभे से मन्नीलाल के मकान तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 981000 | 0 | 490500 | 0 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hamirpur
17913 | 1 | CM-NSY0017912 | नगर पंचायत कुरारा में बेरी मुख्य मार्ग से बिजली के तीसरे खंभे तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 976000 | 0 | 488000 | 0 | 0 | 0 | 407 | 30 | NP Kurara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hamirpur
21115 | 1 | CM-NSY0000021114 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 281700 | 0 | 140850 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | A&OE(2%) | Aligarh
12253 | 1 | CM-NSY0012252 | नगर पंचायत गभाना में सीसी रोड एवं नाली यू.पी.एस. मोरना से बरौली रोड | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3978000 | 0 | 1989000 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12255 | 1 | CM-NSY0012254 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 13 अनूप पंडित जी के घर से प्रेम पाल के घर तक सीसी रोड एवं नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2599750 | 0 | 1299875 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12247 | 1 | CM-NSY0012246 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 15 मस्जिद से गौरव तक सीसी रोड एवं नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1457600 | 0 | 728800 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12232 | 1 | CM-NSY0012231 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 12 महादेव मंदिर से तालाब तक सीसी रोड एवं नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1459450 | 0 | 729725 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12234 | 1 | CM-NSY0012233 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 07 मुख्य सड़क से गिरिराज नायक हाउस में सीसी रोड और नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2572150 | 0 | 1286075 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12242 | 1 | CM-NSY0012241 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर अशोक के घर से कालू नट तक सीसी रोड एवं नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1703250 | 0 | 851625 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12227 | 1 | CM-NSY0012226 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 14 सीएचसी अस्पताल से मुकुल खान के घर तक और पुस्पा तक सीसी रोड और नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3955650 | 0 | 1977825 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12238 | 1 | CM-NSY0012237 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 06 में सीसी रोड और नाली, गनपत मुंशी से ज्ञानी हाउस और लल्ला राम से अमर पाल और सुनील प्लॉट तक | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2312650 | 0 | 1156325 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12239 | 1 | CM-NSY0012238 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नं 06 गजराज चौधरी से शिव मंदिर तक सीसी रोड एवं नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3865000 | 0 | 1932500 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12240 | 1 | CM-NSY0012239 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नं 06 विजय पाल के घर से लक्ष्मी के घर तक सीसी रोड एवं नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1805850 | 0 | 902925 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
12222 | 1 | CM-NSY0012221 | नगर पंचायत गभाना वार्ड नंबर 13 माता रानी कॉम्प्लेक्स से गैस एजेंसी तक सीसी रोड एवं नाली | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2463500 | 0 | 1231750 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5 | NP Gabhana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
14620 | 1 | CM-NSY0014619 | वार्ड नंबर 3 में रहमत की दुकान से खैर बस स्टैण्ड तक हेविंग साइज 0.9 X 0.90 एमएम आर सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2379300 | 0 | 1189650 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
14621 | 1 | CM-NSY0014620 | वार्ड नंबर 4 में गौशाला से जहराना मोड तक हेविंग साइज आर सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3957600 | 0 | 1978800 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
14622 | 1 | CM-NSY0014621 | नगर पंचायत चण्डौस की सीमान्तर्गत डाबर रोड से जहराना मोड तक हेविंग साइज आर सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3738400 | 0 | 1869200 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | जल निकासी नाला निर्माण | Aligarh
21116 | 1 | CM-NSY0000021115 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 100800 | 0 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5 | NP Chandaus | A&OE(2%) | Aligarh
21117 | 1 | CM-NSY0000021116 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 15400 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | A&OE(2%) | Aligarh
18254 | 1 | CM-NSY0018253 | नगर पंचायत मद्रक के अंतरगत मईनाथ में आगरा रोड से भूरा पुत्र रोशन लाल के घर तक स्ट्रीट लाइट का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1536920 | 0 | 768460 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5 | NP Mandaraak | स्ट्रीट लाइट | Aligarh
21118 | 1 | CM-NSY0000021117 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 172200 | 0 | 86100 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | A&OE(2%) | Aligarh
18060 | 1 | CM-NSY0018059 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–1 में धनपाल के मकान से त्रिलोक के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 607750 | 0 | 303875 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17989 | 1 | CM-NSY0017988 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– ४ नगला भूपसिंह में वीरेन्द्र के मकान से सुबेश के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 531338 | 0 | 265669 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17990 | 1 | CM-NSY0017989 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–5 पोस्तिका में सूरज के मकान से सुनील अत्री के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 297896 | 0 | 148948 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17991 | 1 | CM-NSY0017990 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–5 में नरेन्द्र मैडीकल से जगन्नाथ शर्मा के मकान से होते हुए सुनील के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1545227 | 0 | 772613.5 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17992 | 1 | CM-NSY0017991 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–5 पोस्तिका में लखपत राठी के मकान से छत्तरपाल के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 594620 | 0 | 297310 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17969 | 1 | CM-NSY0017968 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–1 में देवेश मुनीम के मकान से बच्चू के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1034350 | 0 | 517175 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Aligarh
17986 | 1 | CM-NSY0017985 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 3 में जयपाल के मकान से सतवीर के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1201130 | 0 | 600565 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
18020 | 1 | CM-NSY0018019 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–7 में रमेश के मकान से दया के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 323600 | 0 | 161800 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
18001 | 1 | CM-NSY0018000 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–6 सुजावलगढ में तेजवीर के मकान से संजय के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 452067 | 0 | 226033.5 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17994 | 1 | CM-NSY0017993 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–5 पोस्तिका में धीरज के मकान से बलवीर के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1001727 | 0 | 500863.5 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17995 | 1 | CM-NSY0017994 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–5 पोस्तिका में सतीश फौजी के मकान से भोली के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 708763 | 0 | 354381.5 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17996 | 1 | CM-NSY0017995 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–6 सुजावलगढ में श्यौराज के मकान से गूल के पुल तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1639871 | 0 | 819935.5 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17966 | 1 | CM-NSY0017965 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०–2 में प्रेम शर्मा मकान से ओमप्रकाश के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 568300 | 0 | 284150 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17979 | 1 | CM-NSY0017978 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 11 में पवन के मकान से मुकेश मास्टर जी के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 473563 | 0 | 236781.5 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17980 | 1 | CM-NSY0017979 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 10 में शमसान से तेजवीर के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3082095 | 0 | 1541047.5 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17983 | 1 | CM-NSY0017982 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 10 में लोकेश अत्री के मकान से ज्ञानप्रकाश के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 388170 | 0 | 194085 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
17984 | 1 | CM-NSY0017983 | नगर पंचायत पिसावा के वार्ड नं०– 2 रुपनगर में लेखराज के मकान से भगत सिंह मूर्ति तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2779194 | 0 | 1389597 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5 | NP Pisava | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Aligarh
21119 | 1 | CM-NSY0000021118 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 88500 | 0 | 44250 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | A&OE(2%) | Ayodhya
14076 | 1 | CM-NSY0014075 | वार्ड सं0 04 रमेश के मकान से पवन के मकान होते हुए जग प्रसाद के मकान से रामचन्दर के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1316537.68 | 0 | 658268.5 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
14061 | 1 | CM-NSY0014060 | नगर पंचायत कुमागरंज में वार्ड न0 05 में खण्डासा रोड से पेट्रोल टंकी तक 7 मीटर अक्टागाोनल पोल एवं 72 वाट स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2752173 | 0 | 1376086.5 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | स्ट्रीट लाइट | Ayodhya
14044 | 1 | CM-NSY0014043 | वार्ड संख्या 02 में पंचराम महरा के मकान से मेन तालाब तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 526281.65 | 0 | 263140.5 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14040 | 1 | CM-NSY0014039 | वार्ड संख्या 10 में विरेन्द्र शेखर यादव के मकान से मन्तुल के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 766769.61 | 0 | 383384.5 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14023 | 1 | CM-NSY0014022 | वार्ड संख्या 05 में कमाल के मकान से गोन्दयला तालाब तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 693855.16 | 0 | 346927.5 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14024 | 1 | CM-NSY0014023 | वार्ड संख्या 02 में चन्द्र प्रताप सिंह मास्टर के मकान से पुलिया तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 674493.96 | 0 | 337246.5 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14035 | 1 | CM-NSY0014034 | वार्ड संख्या 01 में तिलोकी नाथ पाण्डेय के मकान से सुशील यादव के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 306325.99 | 0 | 153162.5 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14019 | 1 | CM-NSY0014018 | वार्ड संख्या 06 में हरिवक्श सिंह के मकान से राम अभिलाक के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 582463.04 | 0 | 291231.5 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
14013 | 1 | CM-NSY0014012 | वार्ड संख्या 08 में देवराज के मकान से बुधिराम के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 471830.67 | 0 | 235915 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | नाली | Ayodhya
11077 | 1 | CM-NSY0011076 | वार्ड सं0 06 विध्या प्रसाद के मकान से राम सुन्दर के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 759500.62 | 0 | 379750 | 0 | 0 | 0 | 732 | 15 | NP Kumarganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
21120 | 1 | CM-NSY0000021119 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 100100 | 0 | 50050 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | A&OE(2%) | Ayodhya
17568 | 1 | CM-NSY0017567 | वार्ड संख्या 04 मे नवीगंज सम्पर्क मार्ग से हीरालाल के खेत तक सी०सी० सड़क तथा नाली मरम्मत व कवर्ड का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2058306 | 0 | 1029153 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
17551 | 1 | CM-NSY0017550 | वार्ड संख्या 04 मे नहर सोहावल सम्पर्क मार्ग से दुर्जन का पुरवा गांव तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3586651 | 0 | 1793325.5 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
17552 | 1 | CM-NSY0017551 | वार्ड संख्या 04 में नवीगंज ड्यौढी सम्पर्क मार्ग से तालाब तक एवं दीनानाथ के मकान से रामस्वरूप के घर तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2250876 | 0 | 1125438 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
17549 | 1 | CM-NSY0017548 | वार्ड संख्या 01 में नहर पटरी सड़क से मोहन का पुरवा गांव तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2116514 | 0 | 1058257 | 0 | 0 | 0 | 743 | 15 | NP Suchitaganj | सीoसीo सड़क | Ayodhya
21121 | 1 | CM-NSY0000021120 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 7300 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | A&OE(2%) | Ayodhya
13953 | 1 | CM-NSY0013952 | एल0ई0डी0 (90 वाट) स्ट्रीट लाईट 70 अदद | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 731010 | 0 | 365505 | 0 | 0 | 0 | 771 | 15 | NP Ma kamakhya | स्ट्रीट लाइट | Ayodhya
21122 | 1 | CM-NSY0000021121 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 137800 | 0 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | A&OE(2%) | Gonda
15025 | 1 | CM-NSY0015024 | वार्ड नंबर 06 पंडित दीन दयाल नगर में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1563200.03 | 0 | 781600 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | आंगनवाडी मरम्मत | Gonda
15032 | 1 | CM-NSY0015031 | वार्ड नंबर 10 सरदार पटेल नगर में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य बाउंड्री सहित | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2479628.36 | 0 | 1239814 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | आंगनवाडी मरम्मत | Gonda
15004 | 1 | CM-NSY0015003 | वार्ड नंबर 02 महाराजा देवी बक्श सिंह नगर में सुशील शर्मा के घर से रामपुर दुबावल मार्ग तक आर ० आर ० सी ० रोड का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3016356.88 | 0 | 1508178 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | सीoसीo सड़क | Gonda
15007 | 1 | CM-NSY0015006 | वार्ड नंबर 08 ठठेरी नगर में पांडेयपुर बेलभरिया पक्की सड़क से प्रसाद पुरवा संपर्क मार्ग तक सी ० सी ० रोड ० का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3571854.19 | 0 | 1785927 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | सीoसीo सड़क | Gonda
15010 | 1 | CM-NSY0015009 | वार्ड नंबर 04 मुजेहना नगर में विक्की के घर से नानबाबू के घर तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु एल ० ई ० डी ० स्ट्रीट लाईट मय पोल के स्थापना कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3148724 | 0 | 1574362 | 0 | 0 | 0 | 758 | 34 | NP Dhanepur | स्ट्रीट लाइट | Gonda
15049 | 1 | CM-NSY0015048 | दीनदयाल चौराहे से ईदगाह जाने वाली सड़क तक नाला निर्माण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3716356.9 | 0 | 1858178 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
15046 | 1 | CM-NSY0015045 | बरईनपुरवा गांव से नदी तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3978462.72 | 0 | 1989231 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gonda
15073 | 1 | CM-NSY0015072 | वार्ड नंबर 03 रेतादल सिंह में कामेश्वरनाथ मंदिर से रामा दर्जी के घर तक बाजार में सौंदर्यीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3590325.82 | 0 | 1795162.5 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gonda
21123 | 1 | CM-NSY0000021122 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 112900 | 0 | 56450 | 0 | 0 | 0 | 757 | 34 | NP Tarabganj | A&OE(2%) | Gonda
21124 | 1 | CM-NSY0000021123 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 24100 | 0 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | A&OE(2%) | Mainpuri
16910 | 1 | CM-NSY0016909 | नगर पंचायत बरनाहल के भदौलपुर में अंशू यादव के मकान से ऐलकार के मकान तक एवं ऐलकार के मकान से लायक सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1413293 | 0 | 706646.5 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
16866 | 1 | CM-NSY0016865 | नगर पंचायत बरनाहल के मढामई में राजपाल के मकान से कुलदीप के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 997653 | 0 | 498826.5 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3 | NP Barnahal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mainpuri
21125 | 1 | CM-NSY0000021124 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 105800 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | A&OE(2%) | Moradabad
14659 | 1 | CM-NSY0014658 | रेनोवेशन ; कंस्ट्रक्शन ऑफ़ बाउंड्री वाल , गर्ल्स , बॉयज , दिव्यांग टॉयलेट , यूरीनल एंड बाथ , मल्टीप्ल हैण्ड वश , फ्लोर एंड टाइल वर्क , इंटरलॉकिंग पाथवे , रूफ वाटर प्रूफिंग , इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग , आल प्लास्टर एंड पेंटिंग वर्क (रेनोवेशन) ऑफ़ प्राइमरी स्कूल (कम्पोजिट) अलीनगर | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3982660 | 0 | 1991330 | 0 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | विद्यालय मरम्मत | Moradabad
14662 | 1 | CM-NSY0014661 | (रेनोवेशन/रेजुवेंनेशन ) कंस्ट्रक्शन ऑफ़ गर्ल्स , बॉयज , दिव्यांग टॉयलेट , यूरीनल एंड बाथ , मल्टीप्ल हैण्ड वश , फ्लोर एंड टाइल वर्क , इंटरलॉकिंग पाथवे , रूफ वाटर प्रूफिंग , इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग , आल प्लास्टर एंड पेंटिंग वर्क (रेनोवेशन) ऑफ़ हायर प्राइमरी स्कूल बरखेडा | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3282805 | 0 | 1641402.5 | 0 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | विद्यालय मरम्मत | Moradabad
14667 | 1 | CM-NSY0014666 | कंस्ट्रक्शन ऑफ़ बाउंड्री वाल , गर्ल्स , बॉयज , दिव्यांग टॉयलेट , यूरीनल एंड बाथ , मल्टीप्ल हैण्ड वश , फ्लोर एंड टाइल वर्क , इंटरलॉकिंग पाथवे , रूफ वाटर प्रूफिंग , इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग , आल प्लास्टर एंड पेंटिंग वर्क (रेनोवेशन) ऑफ़ प्राइमरी स्कूल महमूदपुर माफ़ी | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3321754 | 0 | 1660877 | 0 | 0 | 0 | 733 | 66 | NP Mahmoodpur Mafi | विद्यालय मरम्मत | Moradabad
11406 | 1 | CM-NSY0011405 | देहरादून रोड पर वाल्‍मीकि मंदिर से वैश्‍य समाज एकता तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 997600 | 0 | 498800 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11474 | 1 | CM-NSY0011473 | देहरादून रोड पर नारी निकेतन से इसरार प्रधान तक रंगीन रबर मोल्‍डेड इंटरलॉकिगं टायल से साइड पटरी का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3019200 | 0 | 1509600 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Saharanpur
11475 | 1 | CM-NSY0011474 | देहरादून रोड पर गोयल स्‍टोर की दुकान से कुमार उद्योग तक रंगीन रबर मोल्‍डेड इंटरलॉकिगं टायल से साइड पटरी का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3112700 | 0 | 1556350 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Saharanpur
11459 | 1 | CM-NSY0011458 | देहरादून रोड पर जनता खाद भंडार से जगदम्‍बा डेंटल क्लिनिक तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 986700 | 0 | 493350 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11462 | 1 | CM-NSY0011461 | सहारनपुर रोड पर अमरनाथ संजय कुमार से सुरेश प्रोविजन स्‍टोर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 998500 | 0 | 499250 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11467 | 1 | CM-NSY0011466 | सहारनपुर रोड पर अक्‍लीन एण्‍ड संस से आशा प्रोविजन स्‍टोर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 997200 | 0 | 498600 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
11468 | 1 | CM-NSY0011467 | वार्ड नं0 ०८ में मेहरबान के प्‍लाट से बुरहान के प्‍लाट तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 998900 | 0 | 499450 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Saharanpur
21126 | 1 | CM-NSY0000021125 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 111100 | 0 | 55550 | 0 | 0 | 0 | 696 | 70 | NP Chhutamalpur | A&OE(2%) | Saharanpur
21127 | 1 | CM-NSY0000021126 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 37700 | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | A&OE(2%) | Gonda
15031 | 1 | CM-NSY0015030 | अम्‍बेडकर नगर वार्ड नं0 05 ग्राम गज्‍जू पुरवा में रामू के मकान से फूलचन्‍द के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य ा | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 287702.88 | 0 | 143851 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
15018 | 1 | CM-NSY0015017 | अम्‍बेडकर नगर वार्ड नं0 05 ग्राम पिपरी में राघव राम कोटेदार के मकान से गल्‍ला गोदाम पिच रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य ा | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3484500 | 0 | 1742250 | 0 | 0 | 0 | 134 | 34 | NPP Colonelganj | सीoसीo सड़क | Gonda
21128 | 1 | CM-NSY0000021127 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 35800 | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | A&OE(2%) | Saharanpur
12147 | 1 | CM-NSY0012146 | वार्ड ०६ बुढ़ेडा रोड पर विनोद की चक्की से कृष्णपाल के मकान तक सी० सी० सड़क व् नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1291900 | 0 | 645950 | 0 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12148 | 1 | CM-NSY0012147 | वार्ड न० ०६ में सैदपुरा रोड [पर बिरम के मकान से ललिता के घेर तक सी० सी० सड़क व् नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 772600 | 0 | 386300 | 0 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12144 | 1 | CM-NSY0012143 | वार्ड ०४ मो० हरिजनान में नकुड रोड से सोम के प्लाट तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 691900 | 0 | 345950 | 0 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12142 | 1 | CM-NSY0012141 | वार्ड न० ०४ मो० हरिजनान में नीटू के मकान से अमरीश / इसम के मकान तक सी० सी० सड़क व् नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 820600 | 0 | 410300 | 0 | 0 | 0 | 195 | 70 | NPP Sarsawa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Saharanpur
12656 | 1 | CM-NSY0012655 | पंडित दीन दयाल नगर वार्ड के पटेल नगर कॉलोनी में डॉ पीके वर्मा के मकान से सुशील श्रीवास्तव के मकान तक नाली वी सीसी रोड का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2998639 | 0 | 1499319.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | NPP Bahraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
21129 | 1 | CM-NSY0000021128 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | NPP Bahraich | A&OE(2%) | Bahraich
21130 | 1 | CM-NSY0000021129 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 157450.59 | 0 | 78725 | 0 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | A&OE(2%) | Fatehpur
14315 | 1 | CM-NSY0014314 | वार्ड नं0-01, किलापार में मदरसा से गोबर्धन सोनी के घर तक नाले का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 1536537 | 0 | 768268.5 | 0 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
14326 | 1 | CM-NSY0014325 | वार्ड नं0-06, बाबातारा, मुन्नू पासवान के घर से मुन्ना मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3951216 | 0 | 1975608 | 0 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | सीoसीo सड़क | Fatehpur
14321 | 1 | CM-NSY0014320 | वार्ड नं0-13 सुजानपुर में जूनियर हाई स्कूल में बाउन्ड्रीवाल एवं रोड का निमार्ण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3824691 | 0 | 1912345.5 | 0 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14318 | 1 | CM-NSY0014317 | वार्ड नं0-04, प्रेममऊ कटरा में रमेश के खेत के पास पुलिया से सीताराम के घर तक नाले का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 3436535 | 0 | 1718267.5 | 0 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
14319 | 1 | CM-NSY0014318 | वार्ड नं0-03 बौण्डर में प्राइमरी पाठशाला में बाउन्ड्रीवाल एवं रोड का निमार्ण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615720496705889_P.pdf |  |  |  | 2996080 | 0 | 1498040 | 0 | 0 | 0 | 719 | 9 | NP Asothar | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14288 | 1 | CM-NSY0014287 | नगर पंचायत कारीकान धाता अन्तर्गत सुरझानपुर में प्राईमरी स्कूल में बाउन्ड्रीवाल व शौचालय का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1264095 | 0 | 632047.5 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14286 | 1 | CM-NSY0014285 | नगर पंचायत कारीकान धाता अन्तर्गत गलेहरा में प्राईमरी स्कूल में बाउन्ड्रीवाल व शौचालय का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 921875 | 0 | 460937.5 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14282 | 1 | CM-NSY0014281 | कंचन मास्टर के घर से दीप नारायन चाौराहा तक दोनो तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2921164 | 0 | 1460582 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
14283 | 1 | CM-NSY0014282 | दीप नारायन चाौराहा से पुष्पा मैरिज हाल तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3383501 | 0 | 1691750.5 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | जल निकासी नाला निर्माण | Fatehpur
14284 | 1 | CM-NSY0014283 | नगर पंचायत कारीकान धाता अन्तर्गत भूला में प्राईमरी कम्पोजिट स्कूल में बाउन्ड्रीवाल व शौचालय का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 921875 | 0 | 460937.5 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | विद्यालय मरम्मत | Fatehpur
14295 | 1 | CM-NSY0014294 | नगर पंचायत कारीकान धाता क्षेत्रान्तर्गत 48 नग 90 वाॅट 07 मीटर पोल सहित स्ट्रीट लाईट कीआपूर्ति/स्थापना का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2458884 | 0 | 1229442 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | स्ट्रीट लाइट | Fatehpur
14291 | 1 | CM-NSY0014290 | नगर पंचायत कारिकन धाता में दीपनारायन चौराहे का सौंदर्यीकरण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3119721 | 0 | 1559860.5 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Fatehpur
21131 | 1 | CM-NSY0000021130 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 149911.15 | 0 | 74955.5 | 0 | 0 | 0 | 755 | 9 | NP Karikan Dhata | A&OE(2%) | Fatehpur
21132 | 1 | CM-NSY0000021131 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 294125.17 | 0 | 147062.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | A&OE(2%) | Kanpur Dehat
17590 | 1 | CM-NSY0017589 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं 04 दीन दयाल नगर में अशोक के घर से मॉडल तालाब तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 2427317 | 0 | 1213658.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17593 | 1 | CM-NSY0017592 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं 05 वंश नगर में श्रवण कुमार के घर से जसवन्त सिंह कॉलोनी तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 3119443 | 0 | 1559721.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17611 | 1 | CM-NSY0017610 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं0 08 सम्राट अशोक नगर में दलवीर के घर से प्राइमरी स्कूल रोड तक सीसी रोड का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 3143879 | 0 | 1571939.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17612 | 1 | CM-NSY0017611 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं 08 सम्राट अशोक नगर में ब्रम्हदेव बाबा मंदिर से काली देवी मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 3698513 | 0 | 1849256.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17614 | 1 | CM-NSY0017613 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं0 9 मुंशी नगर में अवधेश के घर से तालाब तक सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 2634775 | 0 | 1317387.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17583 | 1 | CM-NSY0017582 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं 01 अम्बेडकर नगर में पप्पू के घर से रामविलाश लेखपाल के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1836944 | 0 | 918472 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17584 | 1 | CM-NSY0017583 | नगर पंचायत कंचौसी वार्ड नं 01 अम्बेडकर नगर में सुरेंद्र कंचौसी झींझक रोड से छून्नू यादव के खेत तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 3997185 | 0 | 1998592.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17585 | 1 | CM-NSY0017584 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं 01 अम्बेडकर नगर में झींझक रोड से निशाकांत दीक्षित खेत तक सीसी रोड का निर्माण। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 2566917 | 0 | 1283458.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17586 | 1 | CM-NSY0017585 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं0 02 गांधी नगर में श्रीकिशन कटियार से रेलवे अंडर पास तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1504658 | 0 | 752329 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17587 | 1 | CM-NSY0017586 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं 03 मुखर्जी नगर में कमलेश पालीवाल के घर/रेलवे लाइन से झींझक ट्रिंगल तक सीसी रोड एवं दोनों तरफ यू टाइप नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 3091393 | 0 | 1545696.5 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17588 | 1 | CM-NSY0017587 | नगर पंचायत कंचौसी के वार्ड नं0 4 पंडित दीन दयाल नगर में रामराज के घर से श्याम बाबू के घर तक सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1392904 | 0 | 696452 | 0 | 0 | 0 | 730 | 47 | NP Kanchausi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
17731 | 1 | CM-NSY0017730 | वार्ड क्रमांक 5 इरशाद के घर से जिलेदार पाल के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 533000 | 0 | 266500 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17732 | 1 | CM-NSY0017731 | वार्ड क्रमांक 5 रामनाथ घर से प्रेम पाल घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 464100 | 0 | 232050 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17739 | 1 | CM-NSY0017738 | वार्ड क्रमांक 8 इंतजार हाउस से सोनकर मुहल्ला तक सीसी नाला निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 3990900 | 0 | 1995450 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kanpur Dehat
17740 | 1 | CM-NSY0017739 | वार्ड क्रमांक 9 अच्युतानंद शास्त्री नगर शंकर जी मंदिर से मीरा नर्स हाउस तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1641200 | 0 | 820600 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17741 | 1 | CM-NSY0017740 | वार्ड नंबर 9 अच्युतानंद शास्त्री नगर लालाराम हाउस से रामनरेश हाउस तक सीसी रोड और नाली का निर्माण वाया नवल तिवारी और मूरत सिंह से अशोक सविता गजनेर रोड तक | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 2139600 | 0 | 1069800 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17742 | 1 | CM-NSY0017741 | वार्ड क्रमांक 9 फत्तेपुर में सब्जी मंडी के पीछे से राजेंद्र निषाद के घर से राजू के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 746900 | 0 | 373450 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17743 | 1 | CM-NSY0017742 | वार्ड क्रमांक 9 अच्युतानंद शास्त्री नगर में दिनेश नायक के घर से सुरेश साहू के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 2602000 | 0 | 1301000 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17744 | 1 | CM-NSY0017743 | वार्ड क्रमांक 9 अच्युतानंद शास्त्री नगर सुरेंद्र सिसौदिया के घर से बर्रा निषाद के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1170700 | 0 | 585350 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17745 | 1 | CM-NSY0017744 | वार्ड नं 9 अच्युतानंद शास्त्री नगर में नीरज निषाद के घर से राधे साहू के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1287900 | 0 | 643950 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17746 | 1 | CM-NSY0017745 | वार्ड नंबर 9 अच्युतानंद शास्त्री नगर कपिल हाउस से गजनेर रोड तक सीसी रोड और नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 2168100 | 0 | 1084050 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17747 | 1 | CM-NSY0017746 | वार्ड क्रमांक 10 सूरजपुर में रामदास के घर से लक्ष्मीनिषाद के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1033300 | 0 | 516650 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17748 | 1 | CM-NSY0017747 | वार्ड क्रमांक 10 सूरजपुर में कमलेश सोनकर के घर से घासी राम कोरी के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 867100 | 0 | 433550 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17749 | 1 | CM-NSY0017748 | वार्ड नं 10 बाला जी धाम लालू रायन के घर से बब्लू निषाद के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1116800 | 0 | 558400 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17750 | 1 | CM-NSY0017749 | वार्ड क्रमांक 10 सूरजपुर में संतोष के घर से पप्पू के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 943100 | 0 | 471550 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17751 | 1 | CM-NSY0017750 | वार्ड क्रमांक 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूरजपुर से रेवायीन देवी मंदिर तक इंटरलॉकिंग फुटपाथ साइड पथ्री का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 3129700 | 0 | 1564850 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17752 | 1 | CM-NSY0017751 | वार्ड क्रमांक 10 मुख्य राजमार्ग बाला जी मोड़ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूरजपुर तक इंटरलॉकिंग फुटपाथ साइड पथ्री का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 3915800 | 0 | 1957900 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | फुटपाथ | Kanpur Dehat
17753 | 1 | CM-NSY0017752 | वार्ड क्रमांक 10 सूरजपुर में रामजस प्लाट से लालता प्रसाद के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1023500 | 0 | 511750 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17754 | 1 | CM-NSY0017753 | वार्ड क्रमांक 10 सूरजपुर दयाराम प्लाट से कूड़ादान तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 438000 | 0 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17755 | 1 | CM-NSY0017754 | वार्ड क्रमांक 11 विराट साडी वाला घर से रमेश चंद्र शुक्ला घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 496100 | 0 | 248050 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17756 | 1 | CM-NSY0017755 | वार्ड क्रमांक 11 भूरी पाठक के घर से पुत्तन गुप्ता के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 496700 | 0 | 248350 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17757 | 1 | CM-NSY0017756 | वार्ड क्रमांक 12 विकास नगर नोवान की दुकान से विनोद के घर तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1224400 | 0 | 612200 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17735 | 1 | CM-NSY0017734 | वार्ड क्रमांक 6 रहीश के घर से इकबाल कुरेशी के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 403300 | 0 | 201650 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
17762 | 1 | CM-NSY0017761 | वार्ड क्रमांक 13 कामराज पाल के घर से जखई बाबा तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 229000 | 0 | 114500 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | सीoसीo सड़क | Kanpur Dehat
21133 | 1 | CM-NSY0000021132 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 320586 | 0 | 160293 | 0 | 0 | 0 | 671 | 47 | NP Moosanagar | A&OE(2%) | Kanpur Dehat
21134 | 1 | CM-NSY0000021133 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 409580 | 0 | 204790 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | A&OE(2%) | Kanpur Dehat
13286 | 1 | CM-NSY0013285 | वार्ड नं0 9 माधव नगर में धनीराम के घर से सजीवन पाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1816000 | 0 | 908000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13287 | 1 | CM-NSY0013286 | वार्ड नं0 11 सुभाष नगर में भगत सिंह के घर से विमलेश पाल के घर से होते हुए शिवप्यारी के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1888000 | 0 | 944000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13288 | 1 | CM-NSY0013287 | वार्ड नं0 13 शिवपुरी में नंदलाल यादव के घर से धनपाल कठेरिया के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2987000 | 0 | 1493500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13289 | 1 | CM-NSY0013288 | वार्ड नं0 13 शिवपुरी में डा0 रामबाबू की गली ए1 मोबाईल शॉप से ग्रामीण बैंक के पीछे तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2979000 | 0 | 1489500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13290 | 1 | CM-NSY0013289 | वार्ड नं0 15 अटल नगर में मेन डामर रोड से रिंकू यादव के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3844000 | 0 | 1922000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13291 | 1 | CM-NSY0013290 | वार्ड नं0 15 अटल नगर में पुलिया से लेकर मेन रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3924000 | 0 | 1962000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13292 | 1 | CM-NSY0013291 | वार्ड नं0 16 आजाद नगर में (खानचन्द्रपुर में) हीरालाल पाल के घर से रामचन्द्र पाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3283000 | 0 | 1641500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13293 | 1 | CM-NSY0013292 | वार्ड नं0 16 आजाद नगर में (खानचन्द्रपुर में) सुरेश चौहान के घर से पानी की टंकी होते हुए रवी चौहान के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3027000 | 0 | 1513500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13280 | 1 | CM-NSY0013279 | वार्ड नं0 8 सरदार पटेल नगर में मौजीपुरवा में रमेश के घर से उमेश के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2065000 | 0 | 1032500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13281 | 1 | CM-NSY0013280 | वार्ड नं0 8 सरदार पटेल नगर में मौजीपुरवा में पप्पू के घर से पुरानी इण्टरलाकिंग रोड तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1575000 | 0 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13271 | 1 | CM-NSY0013270 | वार्ड नं0 6 वीर सावरकर नगर में (पामा रोड में) लोटन बाबा के धाम से रामबाबू दिवाकर के घर से होते हुए हेमराज कुरील के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3421000 | 0 | 1710500 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13273 | 1 | CM-NSY0013272 | वार्ड नं0 6 वीर सावरकर नगर में सरकारी ट्यूबवेल से सरवनखेड़ा मार्ग तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3656000 | 0 | 1828000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13274 | 1 | CM-NSY0013273 | वार्ड नं0 7 शिवाजी नगर में ओम शान्ती आश्रम से वी0जे0 मार्डन स्कूल तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3972000 | 0 | 1986000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
13275 | 1 | CM-NSY0013274 | वार्ड नं0 7 शिवाजी नगर में सुनील के घर से पुष्पेन्द्र प्रजापति के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2548000 | 0 | 1274000 | 0 | 0 | 0 | 673 | 47 | NP Raniya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kanpur Dehat
10322 | 1 | CM-NSY0010321 | पटेल क़षि सेवा केन्‍द्र से गोविन्‍द यादव के मकान तक इण्‍टरलांकिग द्वारा सडक चौडीकरण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 974376 | 0 | 487188 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10324 | 1 | CM-NSY0010323 | गोविन्‍द यादव के मकान से प्रशांत शर्मा वाली गली तक इण्‍टरलंाकिग द्वारा सडक चौडीकरण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 980073 | 0 | 490036.5 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10325 | 1 | CM-NSY0010324 | न0पं0 एट में चिनगुट के मकान से बैष्‍णो फर्नीचर तक इण्‍टरलंाकिग द्वारा सडक चौडीकरण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 467350 | 0 | 233675 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10334 | 1 | CM-NSY0010333 | न0पं0 एट में सोनू लाक्षाकार के मकान से धगुवां रोड डॉ0 नरायन तक इण्‍टरलांकिग द्वारा सडक चौडीकरण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 831953 | 0 | 415976.5 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10335 | 1 | CM-NSY0010334 | न0पं0 एट में राम सिंह कुशवाहा की दुकान से गोदावरी के मकान तक इण्‍टरलंाकिग द्वारा सडक चौडीकरण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 974376 | 0 | 487188 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10336 | 1 | CM-NSY0010335 | न0पं0 एट में अल्‍लादीन के मकान से डा0 नेहरू तक इण्‍टरलंागिक द्वारा सडक चोडीकरण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1031345 | 0 | 515672.5 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
10337 | 1 | CM-NSY0010336 | न0पं0 एट में लल्‍ला मेडीकल वालो के मकान से सिमिरिया वालो के हाता तक इण्‍टरलंाकिग द्वारा सडक चौडीकरण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 962982 | 0 | 481491 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | फुटपाथ | Jalaun
21135 | 1 | CM-NSY0000021134 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 62224.55 | 0 | 31112 | 0 | 0 | 0 | 667 | 40 | NP Ait | A&OE(2%) | Jalaun
21136 | 1 | CM-NSY0000021135 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 34244.56 | 0 | 17122 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | A&OE(2%) | Rampur
17110 | 1 | CM-NSY0017109 | वार्ड-08 पुलिस चौकी गेट से दिलशाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1476164 | 0 | 738082 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17112 | 1 | CM-NSY0017111 | वार्ड-05 इन्द्रपाल के मकान से चरन सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 737831 | 0 | 368915.5 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17113 | 1 | CM-NSY0017112 | वार्ड-05 वीरेन्द्र के मकान से सतपाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 661020 | 0 | 330510 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
17119 | 1 | CM-NSY0017118 | वार्ड-15 मौहल्ला मिलक इस्माईल के मकान से इस्राईल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 549441 | 0 | 274720.5 | 0 | 0 | 0 | 695 | 67 | NP Dadhiyaal | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rampur
15128 | 1 | CM-NSY0015127 | वार्ड नं0-02 में हनुमान मंन्दिर के पास सेक्टर-सी0 रोड़ से बबुन्दर पाठक के घर होते हुए राजेश वर्मा के घर तक एवं गलियों में सी0सी0 रोड़ कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1330209 | 0 | 665104.5 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sonbhadra
21137 | 1 | CM-NSY0000021136 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 13302.09 | 0 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 706 | 63 | NP Dala Bazar | A&OE(2%) | Sonbhadra
21138 | 1 | CM-NSY0000021137 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 64740 | 0 | 32370 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | A&OE(2%) | Banda
11377 | 1 | CM-NSY0011376 | नगर पंचायत बबेरू अम्बेडकर नगर (विस्तारित क्षेत्र) में सुरेश मिश्रा के घर से राम प्रताप वर्मा के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 255000 | 0 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11384 | 1 | CM-NSY0011383 | नगर पंचायत बबेरू (विस्तारित क्षेत्र) में गुलाब उपाध्याय के घर से रमेश बाल्मीकी के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 993000 | 0 | 496500 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11385 | 1 | CM-NSY0011384 | नगर पंचायत बबेरू अम्बेडकर नगर (विस्तारित क्षेत्र) में राहुल के प्लाट से लल्लू नाई के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 983000 | 0 | 491500 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11386 | 1 | CM-NSY0011385 | नगर पंचायत बबेरू अम्बेडकर नगर (विस्तारित क्षेत्र) में सुरेश पाण्डेय के घर (नहर पटरी) से सेंगर के प्लाट तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 988000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11387 | 1 | CM-NSY0011386 | नगर पंचायत बबेरू औगासी रोड़ (विस्तारित क्षेत्र) में देव कुमार के घर से पप्पू के घर होते हुये रज्जन के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 896000 | 0 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11388 | 1 | CM-NSY0011387 | नगर पंचायत बबेरू शास्त्री नगऱ (विस्तारित क्षेत्र) में अशोक के घर से अर्जुन यादव के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 996000 | 0 | 498000 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11390 | 1 | CM-NSY0011389 | नगर पंचायत बबेरू देवी नगऱ (विस्तारित क्षेत्र) में चुन्नी लाल यादव के घर से रामप्रताप फौजी के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 978000 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11391 | 1 | CM-NSY0011390 | नगर पंचायत बबेरू देवी नगऱ (विस्तारित क्षेत्र) में मीना भारती के घर से छोटे लाल रैदास के घर तक डब्लू0बी0एम0 सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 385000 | 0 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28 | NP Baberu | सीoसीo सड़क | Banda
21139 | 1 | CM-NSY0000021138 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 50760 | 0 | 25380 | 0 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | A&OE(2%) | Banda
17337 | 1 | CM-NSY0017336 | मुन्ना सिंह के मकान से पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 498000 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | जल निकासी नाला निर्माण | Banda
17338 | 1 | CM-NSY0017337 | शवदाह ग्रह मे टीन शेड एवं बाथिंग प्लेश का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 904000 | 0 | 452000 | 0 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
17339 | 1 | CM-NSY0017338 | शवदाह ग्रह में प्रांगण में इण्टरलॉकिंग पाथवें निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2721000 | 0 | 1360500 | 0 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
17334 | 1 | CM-NSY0017333 | ओमचन्द्र के मकान से गइला तक डब्लू0बी0एम0 सडक निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 953000 | 0 | 476500 | 0 | 0 | 0 | 279 | 28 | NP Bisanda | सीoसीo सड़क | Banda
21141 | 1 | CM-NSY0000021140 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 69792.89 | 0 | 34896 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | A&OE(2%) | Banda
11091 | 1 | CM-NSY0011090 | शंकर सिंह के मकान से ओम प्रकाश गुप्ता के मकान तक आरसीसी सड़क और नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1608000 | 1603980 | 804000 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11094 | 1 | CM-NSY0011093 | राम विशाल कुशवाहा के मकान से राम सखी के मकान तक आरसीसी सड़क और नाला निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1688251 | 1688082.18 | 844125.5 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11095 | 1 | CM-NSY0011094 | प्रा0वि0 प्राचीन एवं प्रा0वि0 राम सिंह का खोड़ का मरम्मत कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1688000 | 0 | 844000 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | विद्यालय मरम्मत | Banda
11098 | 1 | CM-NSY0011097 | शहीद अजीत गेट से किलवा गढ़हा तक मार्ग प्रकाष व्यवस्था हेतु पोल सहित स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य (सीमा विस्तारित क्षेत्र)। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf | 45331 | 30/09/2024 |  | 998000 | 997004 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | स्ट्रीट लाइट | Banda
11099 | 1 | CM-NSY0011098 | डी0सी0 लॉन से काली चरन के मकान तक मार्ग प्रकाष व्यवस्था हेतु पोल सहित स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य (सीमा विस्तारित क्षेत्र)। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf | 45331 | 30/09/2024 |  | 997038 | 995900 | 498519 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | NP Mataundh | स्ट्रीट लाइट | Banda
11441 | 1 | CM-NSY0011440 | नगर पंचायत नरैनी मो0 राजीव नगर (विस्तारितक्षेत्र) में दादूराम के घर से देवी मंदिर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 976000 | 0 | 488000 | 0 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | सीoसीo सड़क | Banda
11442 | 1 | CM-NSY0011441 | नगर पंचायत नरैनी में मो0 सुभाष नगर (विस्तारित क्षेत्र) में प्रा0वि0 से बफाती के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 993000 | 0 | 496500 | 0 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | सीoसीo सड़क | Banda
21142 | 1 | CM-NSY0000021141 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 19690 | 0 | 9845 | 0 | 0 | 0 | 283 | 28 | NP Naraini | A&OE(2%) | Banda
21143 | 1 | CM-NSY0000021142 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 16570 | 0 | 8285 | 0 | 0 | 0 | 281 | 28 | NP Tindwari | A&OE(2%) | Banda
11393 | 1 | CM-NSY0011392 | नगर पंचायत तिन्दवारी हनुमान नगर (विस्तारित क्षेत्र) में राम सेवक के घर से हारून शेख के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 995000 | 0 | 497500 | 0 | 0 | 0 | 281 | 28 | NP Tindwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Banda
11394 | 1 | CM-NSY0011393 | नगर पंचायत तिन्दवारी विकास नगर (विस्तारित क्षेत्र) में अमन पैथालोजी के घर से रामलाल के घर तक डब्लू0बी0एम0 सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 662000 | 0 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 281 | 28 | NP Tindwari | सीoसीo सड़क | Banda
14640 | 1 | CM-NSY0014639 | निर्माण सी0सी0 रोड व नाली चन्द्र शेखर के मकान से ओम वाटिका तक अम्बेडकर नगर (सॉई विहार कालौनी)। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2309072 | 0 | 1154536 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Etawah
21145 | 1 | CM-NSY0000021144 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 23090.72 | 0 | 11545 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44 | NP Ekdil | A&OE(2%) | Etawah
21146 | 1 | CM-NSY0000021145 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 35912.73 | 0 | 17956 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | A&OE(2%) | Fatehpur
14307 | 1 | CM-NSY0014306 | मोहल्ला पूरनपुर में राजेश के मकान से मुकेश के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 318066 | 0 | 159033 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14308 | 1 | CM-NSY0014307 | जहाँगीराबाद में सियाराम के मकान से जयराम नेता का मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 493287 | 0 | 246643.5 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14298 | 1 | CM-NSY0014297 | कोरीपुर मे उत्तम भाई के मकान से जगरूप के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 314911 | 0 | 157455.5 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14299 | 1 | CM-NSY0014298 | कोरीपुर में मुन्नालाल के मकान से शिवदास के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 521956 | 0 | 260978 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14300 | 1 | CM-NSY0014299 | पोजेपुर में रतीराम के मकान से मनीराम के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 277201 | 0 | 138600.5 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14313 | 1 | CM-NSY0014312 | नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद में एल०ई०डी० लाइटिंग का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 925533 | 0 | 462766.5 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | स्ट्रीट लाइट | Fatehpur
14304 | 1 | CM-NSY0014303 | मोहल्ला पूरनपुर में गोरेलाल के मकान से शनी के मकान से रामप्रसाद के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य ¦ | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 420990 | 0 | 210495 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
14305 | 1 | CM-NSY0014304 | मोहल्ला पूरनपुर में सौनीलाल लाल के से रामसजीवन के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ¦ | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 319329 | 0 | 159664.5 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | NP Kora Jahanabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Fatehpur
11148 | 1 | CM-NSY0011147 | कार्य संख्या 02 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 04 में रामकरण पाल क मकान से लोेखे के होते हुयेे जयनारायण केे मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1091081 | 0 | 545540.5 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
11149 | 1 | CM-NSY0011148 | कार्य संख्या 03 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 03 में छेदीलाल पाल के मकान से रामअवतार के मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 791943 | 0 | 395971.5 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
11150 | 1 | CM-NSY0011149 | कार्य संख्या 04 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 03 में पंकज केवट के मकान से रामअवतार के मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1108978 | 0 | 554489 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
11151 | 1 | CM-NSY0011150 | कार्य संख्या 05 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 04 में सोनू के मकान से अशोक के मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1102107 | 0 | 551053.5 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
10384 | 1 | CM-NSY0010383 | कार्य संख्या 01 मुख्यमनत्री नगर सृजन याजना क अन्र्तगत न0प0 रामपुरा मे वार्ड़ नं0 04 में धनसिंह पाल के मकान से आशाराम के मकान तक सी0 सी0 सडक एवं क्रासिंग तथा नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1147328 | 0 | 573664 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | सीoसीo सड़क | Jalaun
21147 | 1 | CM-NSY0000021146 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 52414.34 | 0 | 26207 | 0 | 0 | 0 | 429 | 40 | NP Rampura | A&OE(2%) | Jalaun
21148 | 1 | CM-NSY0000021147 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 58722.71 | 0 | 29361 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | A&OE(2%) | Mathura
17652 | 1 | CM-NSY0017651 | Ward no 05 Karhala Me Bhagvan Singh Ke Makan Se Rangji Mandir Tak U Tipe Nali Nirman Kary. | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1556471 | 0 | 778235.5 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17646 | 1 | CM-NSY0017645 | Ward no 04 Aajnaukh me Bhagban Singh ke Gar se mandir Tak Cc Road va Nali Nirman Kary. | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3028800 | 0 | 1514400 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17644 | 1 | CM-NSY0017643 | Ward no 07 Manpur me Ranjeet Ke Gar se Satpal ke Makan tak cc Road va Nali Nirman Kary. | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 525900 | 0 | 262950 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mathura
17641 | 1 | CM-NSY0017640 | 150 watt led light ki supply 50nos. | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 761100 | 0 | 380550 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | NP Barsana | स्ट्रीट लाइट | Mathura
21149 | 1 | CM-NSY0000021148 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 62779.42 | 0 | 31389.5 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | A&OE(2%) | Mathura
13755 | 1 | CM-NSY0013754 | वार्ड 11 में स्थित रसीद के मकान से गोलोक धाम गौशाला तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 716634 | 0 | 358317 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13767 | 1 | CM-NSY0013766 | वार्ड 18 में स्थित मुख्य परिक्रमा मार्ग से लेकर महादेव जी के मंदिर तक सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1512939 | 0 | 756469.5 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13763 | 1 | CM-NSY0013762 | वार्ड 11 में स्थित भागवत धाम से लेकर विनोद पंडित के मकान तक सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1417427 | 0 | 708713.5 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13699 | 1 | CM-NSY0013698 | वार्ड 09 में स्थित मुख्य सड़क से (बरसाना-गोवर्धन) आसिफ के मकान तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1239246 | 0 | 619623 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
13692 | 1 | CM-NSY0013691 | वार्ड 17 में स्थित नंदन सिंह के नोहरे से कन्हैया के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 1391696 | 0 | 695848 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | NP Goverdhan | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Mathura
21150 | 1 | CM-NSY0000021149 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 8270 | 0 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 583 | 52 | NP Maharajganj | A&OE(2%) | Rae Bareli
16845 | 1 | CM-NSY0016844 | रामखेलावन पासी के मकान से हरीलाल लोध के मकान तक सी0सी0रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य। (पूरे सुखई-आजाद नगर) | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 827000 | 0 | 413500 | 0 | 0 | 0 | 583 | 52 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
16840 | 1 | CM-NSY0016839 | नगर पंचायत परशदेपुर में माता मिदुरिन मन्दिर से राधेश्याम के टावर तक सी० सी० रोड तक साइड कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 927515 | 0 | 463757.5 | 0 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Rae Bareli
21151 | 1 | CM-NSY0000021150 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 9275.15 | 0 | 4637.5 | 0 | 0 | 0 | 580 | 52 | NP Parshadepur | A&OE(2%) | Rae Bareli
21152 | 1 | CM-NSY0000021151 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 12738 | 0 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | A&OE(2%) | Rae Bareli
16864 | 1 | CM-NSY0016863 | नगर पंचायत सलोन के वार्ड सं0 १२ में मो0 अनीश के मकान से विनोद साहू के मकान तक कवर्ड नाला का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 636900 | 0 | 318450 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | जल निकासी नाला निर्माण | Rae Bareli
16888 | 1 | CM-NSY0016887 | नगर पंचायत सलोन के अन्‍तर्गत वार्ड सं0 १२ में दिनेश अग्रहरि की दुकान से अनीस के मकान तक कवर्ड नाला का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615763727503952_P.pdf |  |  |  | 636900 | 0 | 318450 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52 | NP Salon | जल निकासी नाला निर्माण | Rae Bareli
21154 | 1 | CM-NSY0000021153 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 14414 | 0 | 7207 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | A&OE(2%) | Ayodhya
12208 | 1 | CM-NSY0012207 | बाबू कल्याण सिंह नगर वार्ड के मोहल्ला इमली पटवन में सुहेल के घर से राकेश के घर तक होते हुए राम बरन रावत के घर से पेंटिंग सड़क तक सी0 सी0 रोड व दोनों तरफ नाली तथा कवर्ड का निर्माण का कार्य । | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 1441700.15 | 0 | 720850 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | NPP Rudauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ayodhya
13325 | 1 | CM-NSY0013324 | WARD ALAPUR ME BABURIHA ME AGANWARI KENDRA KA KAYAKALP AND BAUNDRYWALL KA NIRMAN KARYA. | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 800107 | 0 | 400053.5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | आंगनवाडी मरम्मत | Barabanki
13367 | 1 | CM-NSY0013366 | प्राथमिक विद्यालय जिन्हौली के कक्षा में टाइल्स करण, रंगाई पुताई का कार्य और बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 1996486 | 0 | 998243 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | विद्यालय मरम्मत | Barabanki
21155 | 1 | CM-NSY0000021154 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 27966 | 0 | 13983 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 | NPP Nawabganj | A&OE(2%) | Barabanki
21156 | 1 | CM-NSY0000021155 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 15840 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 90 | 21 | NPP Aonla | A&OE(2%) | Bareilly
12000 | 1 | CM-NSY0011999 | निर्माण सी0सी0 रोड व नाली प्रेमपाल के मकान से मैकू लाल मौर्य के मकान होते हुये मास्टर के मकान तक व बालकराम के मकान तक मिर्जापुर वार्ड नं0 11 | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 525668 | 0 | 262834 | 0 | 0 | 0 | 90 | 21 | NPP Aonla | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bareilly
12001 | 1 | CM-NSY0012000 | निर्माण सी0सी0 रोड नील की कोठी के पास मैन रोड से शमशान भूमि तक का कार्य मोहल्ला नगरिया सतन वार्ड नं0 11 | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 1058301 | 0 | 529150.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 21 | NPP Aonla | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bareilly
11230 | 1 | CM-NSY0011229 | निर्माण सी0सी0 रोड व नाली दीपू के प्लाट से रमेश के मकान तक वार्ड संख्या—02 | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 213500 | 0 | 106750 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21 | NPP Faridpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bareilly
21157 | 1 | CM-NSY0000021156 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615774488199859_P.pdf |  |  |  | 2135 | 0 | 1067.5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21 | NPP Faridpur | A&OE(2%) | Bareilly
21158 | 1 | CM-NSY0000021157 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 60270 | 0 | 30135 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | A&OE(2%) | Bijnor
13967 | 1 | CM-NSY0013966 | मोहल्ला रामबाग घेर में मीर शाह रोड पर भारत के मकान से चक्कर रोड तक नाला निर्माण का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2607000 | 0 | 1303500 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | जल निकासी नाला निर्माण | Bijnor
13963 | 1 | CM-NSY0013962 | मोहल्ला क़ाज़ीपाडा आंशिक फरीदपुर काजी में बबलू के मकान से हेमराज रोड तक सी०सी० रोड व नाली तथा इंटरलोकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3420000 | 0 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | NPP Bijnor | सीoसीo सड़क | Bijnor
21159 | 1 | CM-NSY0000021158 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 35270.07 | 0 | 17635 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | A&OE(2%) | Bulandshahr
17019 | 1 | CM-NSY0017018 | नीलकन्ठ काॅलोनी गली नं0 2 में कमल छौंकर के मकान से चन्द्रप्रकाश शर्मा के मकान तक व रणधीर के मकान से धर्मेन्द्र चैधरी के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1916013 | 0 | 958006.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | सीoसीo सड़क | Bulandshahr
17010 | 1 | CM-NSY0017009 | वार्ड नं0 12 में प्रमोद पुण्डीर के मकान से राधा राणा वार्ड सभासद के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1610994 | 0 | 805497 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | NPP Khurja | सीoसीo सड़क | Bulandshahr
21160 | 1 | CM-NSY0000021159 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 105060 | 0 | 52530 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | A&OE(2%) | Jalaun
11641 | 1 | CM-NSY0011640 | लोना रोड पर मु0 नया खण्डेराव में निरंजन जी के घर से दिनेश चन्द्र तक, दीपक श्रीवास्तव से गुड्डी देवी एवं शिव सिंह से कृष्ण बिहारी के घर तक नाली एवं सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3844000 | 0 | 1922000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jalaun
11644 | 1 | CM-NSY0011643 | मु0 नया खण्डेराव में पप्पू फौजी के घर से धरमवीर सेगर, डाॅ0 याज्ञिक वाली गली एवं राठौर के घर से रामकुमार सिंह के घर तक नाली एवं सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2855000 | 0 | 1427500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jalaun
11653 | 1 | CM-NSY0011652 | मु0 नया भवानीराम में बम्बा पटरी पर कमलेश के घर से श्री सिद्धेश्वर सरकार तक सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 3807000 | 0 | 1903500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | NPP Jalaun | सीoसीo सड़क | Jalaun
11525 | 1 | CM-NSY0011524 | मुहल्ला पटेल नगर वार्ड 19 होटल आशीर्वाद के पीछे स्थित उमाशंकर के मकान के पास बाल उद्यान पार्क का निर्माण कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 2158999.52 | 0 | 1079499.5 | 0 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | पार्क व हरित क्षेत्र | Jalaun
11521 | 1 | CM-NSY0011520 | छोटी दोहर में बब्लू सिंह कुशवाहा के मकान से जियालाल के घर के पास तक सी.सी. सड़क और नाली का कार्य | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 993808.35 | 0 | 496904 | 0 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | सीoसीo सड़क | Jalaun
21161 | 1 | CM-NSY0000021160 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 31528.08 | 0 | 15764 | 0 | 0 | 0 | 149 | 40 | NPP Konch | A&OE(2%) | Jalaun
21192 | 1 | CM-NSY0000021191 | A&OE | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 31474.73 | 0 | 15737 | 0 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | A&OE(2%) | Kannauj
14180 | 1 | CM-NSY0014179 | वार्ड नंबर 24 लाल बहादुर शास्त्री कक्ष वलई में कन्या प्राथमिक विद्यालय प्रथम व आंगनबाड़ी केंद्र का सुंदरीकरण का कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1775074 | 1773820.75 | 887537 | 0 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | विद्यालय मरम्मत | Kannauj
14177 | 1 | CM-NSY0014176 | वार्ड नंबर 01 भीमराव अंबेडकर कक्ष कृष्णा नगर में सावित्री गौतम से सुनील दुबे तक सी.सी.रोड और नाली का निर्माण कार्य। | 31/07/2024 | Approved | ~/Content/Images//638615783343887520_P.pdf |  |  |  | 1372399 | 371353.08 | 686199.5 | 0 | 0 | 0 | 159 | 46 | NPP Kannauj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kannauj
11727 | 1 | CM-NSY0011726 | रामू जायसवाल के मकान से रामजतन पाल के मकान होते हुए दुर्गा पाल के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। वार्ड संख्या-24 मोहाव | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615840652195380_P.pdf |  |  |  | 615000 | 0 | 307500 | 0 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | सीoसीo सड़क | Deoria
11709 | 1 | CM-NSY0011708 | नन्दू मकान से राजकिशोर चौरसिया के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। वार्ड संख्या-01 पलिया पचौहा | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615840652195380_P.pdf |  |  |  | 734000 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | सीoसीo सड़क | Deoria
21194 | 1 | CM-NSY0000021193 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615840652195380_P.pdf |  |  |  | 13500 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 119 | 36 | NPP Gaura Barhaj | A&OE(2%) | Deoria
21196 | 1 | CM-NSY0000021195 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615842478159419_P.pdf |  |  |  | 47900 | 0 | 23950 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
15266 | 1 | CM-NSY0015265 | जलालपुर अकबरपुर रोड के दक्षिणी पटरी केिनारे बरनवाल प्लाईवुड से हाजीपुर पिच रोड के पास पुलिया तक नाला निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615842478159419_P.pdf |  |  |  | 3035541 | 0 | 1517770.5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | जल निकासी नाला निर्माण | Ambedkar Nagar
15261 | 1 | CM-NSY0015260 | मो0 शिवम कालेानी में श्यामा मेमोरियल हास्पिटल से राम प्रताप यादव के घर तक नाली एवं सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615842478159419_P.pdf |  |  |  | 1758235 | 0 | 879117.5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 | NPP Jalalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
21198 | 1 | CM-NSY0000021197 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 72000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | A&OE(2%) | Deoria
12146 | 1 | CM-NSY0012145 | वार्ड नं - 03 मेहड़ा में मेन गोरखपुर रोड श्री अभय त्रिपाठी के घर से श्री चन्द्रभान यादव के घर होते हुए श्री मुकेश चौरसिया के घर तक सी.सी.रोड कार्य l | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 2551000 | 0 | 1275500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क | Deoria
12157 | 1 | CM-NSY0012156 | वार्ड नं -17 में मेन भीखमपुर रोड से हफीजुल्लाह व ओम पब्लिक स्कूल तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य l | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 2378000 | 0 | 1189000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क | Deoria
12155 | 1 | CM-NSY0012154 | वार्ड नं - 15 सोंदा में श्री हरेराम चौरसिया के घर से धर्मेन्द्र जायसवाल के घर तक सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य l | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 2268000 | 0 | 1134000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | NPP Deoria | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
12173 | 1 | CM-NSY0012172 | वार्ड नं0 05 अहमदपुर फुलवरीया रोड से आसिफ के घर से मस्जिद चैक होते हुए पहलु बनवासी के घर तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 3166392 | 0 | 1583196 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12195 | 1 | CM-NSY0012194 | वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खाॅं मो0 जमुनीपुर वाद फरोस में भदोही बाईपास मार्ग पर आर0एम0सी0 के हाता से नईम के हाता तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 3938756 | 0 | 1969378 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12197 | 1 | CM-NSY0012196 | वार्ड नं0 08 रामरायपुर में हरी कृष्ण पाल के मकान से पाइनवुड पब्लीक स्कूल नाटे पटेल के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 2677326 | 0 | 1338663 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12176 | 1 | CM-NSY0012175 | वार्ड नं0 04 पकरी गंगापुर में पिच रोड डाॅ0 विजय से श्यामप्रकाश बिन्द से पुराना सी0सी0 रोड तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 2199896 | 0 | 1099948 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
12183 | 1 | CM-NSY0012182 | वार्ड नं0 01 कुशियरा में ज्ञानपुर रोड काका कार्पेट के सामने से महेश मास्टर से कुल्लन सरेाज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 2781266 | 0 | 1390633 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bhadohi
21200 | 1 | CM-NSY0000021199 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615844454505895_P.pdf |  |  |  | 147600 | 0 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | NPP Bhadohi | A&OE(2%) | Bhadohi
21201 | 1 | CM-NSY0000021200 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615847340121189_P.pdf |  |  |  | 8100 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | A&OE(2%) | Chitrakoot
13780 | 1 | CM-NSY0013779 | नगर के विस्तारित क्षेत्रों में एल0ई0डी0 लाइट लगाने का कार्य | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615847340121189_P.pdf |  |  |  | 810294 | 0 | 405147 | 0 | 0 | 0 | 118 | 29 | NPP Chitrakoot Dham Karwi | स्ट्रीट लाइट | Chitrakoot
13778 | 1 | CM-NSY0013777 | मो० मुगरडीह में दिनेश पटेल के मकान से सामुदायिक शौचालय तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615850226955148_P.pdf |  |  |  | 1349888 | 1349753 | 674944 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13769 | 1 | CM-NSY0013768 | मो० सरायरुस्तम में प्यारे लाल के मकान से अयोध्या मास्टर के माकन सामने तक व मो० सरायरुस्तम में लालमणि के मकान से साईं कोचिंग तक सी०सी०सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615850226955148_P.pdf |  |  |  | 949399 | 949297 | 474699.5 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jaunpur
13771 | 1 | CM-NSY0013770 | मो० सराय रुस्तम में राजाराम मौर्या के माकन के सामने सी०सी०रोड से भईया लाल बिन्दके माकन तक व अयोध्या मास्टर के माकन के पीछे से सकीला किन्नर के माकन होते हुए दुर्गा गौतम के स्कुल तक सी०सी०सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615850226955148_P.pdf |  |  |  | 1298093 | 1297963 | 649046.5 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Jaunpur
21203 | 1 | CM-NSY0000021202 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615850226955148_P.pdf |  |  |  | 36000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 151 | 74 | NPP Mungra Badshahpur | A&OE(2%) | Jaunpur
21204 | 1 | CM-NSY0000021203 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 412000 | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | A&OE(2%) | Muzaffarnagar
17279 | 1 | CM-NSY0017278 | वार्ड नं0 01 कमलनगर स्थित सौम्या मैडिकल से बिजेन्द्र के मकान तक, लोकेश पटवारी से पवन के मकान तक एंव चौहल सिंह से राजेन्द्र के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 1381200 | 0 | 690600 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17280 | 1 | CM-NSY0017279 | वार्ड नं0 01 अमित बिहार में डॉ0 हरेन्द्र से बिजेन्द्र प्रजापति के मकान तक एंव कृष्णपाल प्रजापति से जंग बहादुर के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 3252400 | 0 | 1626200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17281 | 1 | CM-NSY0017280 | वार्ड नं0 22 मौहल्ला शान्तिनगर स्थित राजबीर सिंह के मकान से करमजीत के मकान तक सी0सी0 सडक, साईड पटरी इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 1743200 | 0 | 871600 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17239 | 1 | CM-NSY0017238 | वार्ड नं0 46 कुंगर पट्टी स्थित शिव मन्दिर से मुकेश के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 786400 | 0 | 393200 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17240 | 1 | CM-NSY0017239 | वार्ड नं0 46 कुंगर पट्टी स्थित इंदर से सुशील तक, कालू सुभाष से महावीर तक, मुंशी से सेवक तक, बिजेन्द्र से पवन के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 1525500 | 0 | 762750 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17244 | 1 | CM-NSY0017243 | वार्ड नं0 29 अमर कॉलोनी स्थित राजकुमार से रमेश के मकान तक एंव मैरिज हॉल तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 689800 | 0 | 344900 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17249 | 1 | CM-NSY0017248 | वार्ड नं0 03 खेडा पट्टी स्थित कुरराडियों वाली मस्जिद से इस्तकार के मकान तक एंव आशू डेरी तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 2688500 | 0 | 1344250 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17251 | 1 | CM-NSY0017250 | वार्ड नं0 05 कूकडा स्थित दरियावली में अतर सिंह से प्रवेश सैन के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 3337500 | 0 | 1668750 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17252 | 1 | CM-NSY0017251 | वार्ड नं0 05 कूकडा स्थित दरियावली में शीशपाल से संजीव तक एंव महेन्द्र सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाल एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 3459900 | 0 | 1729950 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17236 | 1 | CM-NSY0017235 | वार्ड नं0 04 मीरापुर स्थित पंचायत घर से हंसराज के घेर की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 814700 | 0 | 407350 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17230 | 1 | CM-NSY0017229 | वार्ड नं0 02 सहावली स्थित जयपाल के मकान से राजबीर के मकान तक एंव क्रम सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 2151400 | 0 | 1075700 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17227 | 1 | CM-NSY0017226 | वार्ड नं0 15 उत्तरी रामपुरी स्थित श्री यादे प्रजापति कल्याण समिति वाली गली में मनीष के मकान से सुभाष त्यागी एंव मामचन्द के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 998000 | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17220 | 1 | CM-NSY0017219 | वार्ड नं0 15 एकता बिहार श्री संजीव शर्मा लेखपाल वाली गली में पहल सिंह के मकान से मन्दिर तक आर0सी0सी0 एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 1499800 | 0 | 749900 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17222 | 1 | CM-NSY0017221 | वार्ड नं0 30 गांधीनगर स्थित सतपाल के मकान से श्री अरूण कुमार के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 1157100 | 0 | 578550 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17423 | 1 | CM-NSY0017422 | वहलना में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 802200 | 0 | 401100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Muzaffarnagar
17424 | 1 | CM-NSY0017423 | कूकडा में गौशाला पार्क में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 802200 | 0 | 401100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Muzaffarnagar
17425 | 1 | CM-NSY0017424 | वार्ड नं0 04 मीरापुर स्थित रामेश्वर के मकान के सामने पार्क में ओपन जिम, झूला एंव बैंच स्थापित करने का कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 699500 | 0 | 349750 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | पार्क व हरित क्षेत्र | Muzaffarnagar
17205 | 1 | CM-NSY0017204 | वार्ड नं0 35 सुभाषनगर स्थित किशन लाल से कटार सिंह के मकान तक एंव लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 3402200 | 0 | 1701100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17216 | 1 | CM-NSY0017215 | वार्ड नं0 31 लाल बाग स्थित डॉ0 आर0एस0 राठी वाली गली में सक्षम प्रोविजन स्टोर से सुरेश शर्मा के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 1092500 | 0 | 546250 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17213 | 1 | CM-NSY0017212 | वार्ड नं0 41 मौ0 आदर्श कॉलोनी स्थित सुधाकर के मकान से नरेन्द्र गुप्ता के मकान तक एंव लिंक गली में अमन सिंह से प्रेमदत्त वशिष्ठ के मकान तक तथा रामपाल सिंह वाली गली में आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 2345400 | 0 | 1172700 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17192 | 1 | CM-NSY0017191 | वार्ड नं0 04 वहलना स्थित शैकी के मकान से जैन मन्दिर के बिछले वाले गेट तक एंव श्री मनोज से रविदास मन्दिर तक एंव माता के स्थान से प्रमोद तक तथा लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 1048700 | 0 | 524350 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17195 | 1 | CM-NSY0017194 | वार्ड नं0 04 वहलना स्थित श्री आशीष प्रधान के मकान से श्री भीमसिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 871800 | 0 | 435900 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17201 | 1 | CM-NSY0017200 | वार्ड नं0 01 अमित बिहार स्थित ओमपाल से ऋषिपाल के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 2376500 | 0 | 1188250 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
17188 | 1 | CM-NSY0017187 | वार्ड नं0 19 शामली रोड स्थित डॉ0 प्रवीण के मकान से अर्जुन की चक्की तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615851630448705_P.pdf |  |  |  | 2351100 | 0 | 1175550 | 0 | 0 | 0 | 51 | 69 | NPP Muzaffarnagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Muzaffarnagar
21205 | 1 | CM-NSY0000021204 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 94000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | A&OE(2%) | Maharajganj
12534 | 1 | CM-NSY0012533 | वार्ड नं0-02 बैकुण्ठपुर के प्राथमिक विद्यालय मुजहना में मरम्मत का कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 369000 | 0 | 184500 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12541 | 1 | CM-NSY0012540 | वार्ड नं0-09 लोहिया नगर के चैपरिया मेेेेेें कम्पोजिट विद्यालय के मरम्मत का कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 754000 | 0 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12545 | 1 | CM-NSY0012544 | वार्ड नं0-13 सक्सेना नगर में कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पाथवे का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 787000 | 0 | 393500 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12551 | 1 | CM-NSY0012550 | वार्ड नं0-19 चिउरहां के प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत का कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 353000 | 0 | 176500 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
12478 | 1 | CM-NSY0012477 | वार्ड नं0-13 सक्सेना नगर में श्री कर्मवीर पटेेल के मकान से पुलिया तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 1734000 | 0 | 867000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
12481 | 1 | CM-NSY0012480 | वार्ड नं0-13 सक्सेना नगर में नवनिर्मित सी0सी0 रोड से श्री गोपाल दास पटेल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 1748000 | 0 | 874000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
12493 | 1 | CM-NSY0012492 | वार्ड नं0-24 बीरबहादुर नगर में श्री राजू के मकान से श्री धनेश के मकान होते हुए श्री सुक्खू के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 2540000 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
12504 | 1 | CM-NSY0012503 | वार्ड नं0-15 आजाद नगर में नहर चैराहा के सुन्दरीकरण का कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 414000 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | स्ट्रीट लाइट | Maharajganj
12516 | 1 | CM-NSY0012515 | वार्ड नं0-02 बैकुण्ठपुर में पोखरी पर जाली लगाने का कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615857100339100_P.pdf |  |  |  | 701000 | 0 | 350500 | 0 | 0 | 0 | 177 | 39 | NPP Maharajganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
10873 | 1 | CM-NSY0010872 | वार्ड नं0 16 मु0 सलाहाबाद किन्नुपुर में सुरेन्द्र के मकान से राम प्रवेश का मकान होते हुए मुसाफिर व रामनाथ के मकान तक एवं हरेन्द्र के मकान के सामने से महेन्द्र व हरिशचन्द्र के मकान से रामाशीष के मकान एवं सुखड्डु के खेत से दूधनाथ के मकान तक साईडवाल व सी0सी0 का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 2662297 | 0 | 1331148.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क | Mau
10875 | 1 | CM-NSY0010874 | वार्ड नं0 15 मु0 बेलचौरा में सुरेश के मकान से रवि का मकान होते हुए धर्मेन्द्र के मकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3939515 | 0 | 1969757.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
10876 | 1 | CM-NSY0010875 | वार्ड नं0 15 मु0 बेलचौरा में दिनेश के मकान से गुलाब का मकान होेते हुए संजय के मकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3998049 | 0 | 1999024.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
10877 | 1 | CM-NSY0010876 | वार्ड नं0 19 मु0 ठकुरमनपुर में चौहान बस्ती में चौहान के मकान से लेकर शौचालय होते हुए लड्डन के मकान तक व हरिचन्द से राकेश एवं रामसेवक के मकान से धर्मेन्द्र लाल जी तक व विद्या सागर के मकान से अजीत रामसेवक से राज के मकान तक कवर्ड नाली/सी0सी0 का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3986312 | 0 | 1993156 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10878 | 1 | CM-NSY0010877 | वार्ड नं0 04 मु0 काझाखुर्द में चौहान बस्ती में बासू चौहान के घर से लेकर राजेन्द्र चौहान का मकान होते हुए रूपचन्द एवं दीपचन्द चौहान के मकान तक नाली व कवर्ड नाली/सी0सी0 का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 1252212 | 0 | 626106 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10879 | 1 | CM-NSY0010878 | वार्ड नं0 16 मु0 सलाहाबाद में सैय्यद बाबा के मजार से सुक्खू का ट्यूबवेल होेते हुए आरती प्रजापति (पिच रोड) तक मिट्टी भराई व खड़ंजा का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3025710 | 0 | 1512855 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क | Mau
10880 | 1 | CM-NSY0010879 | वार्ड नं0 04 काझाखुर्द मु0 बड़ागांव में भागीरथी का मकान होते हुए एच0एस0बी0एस0एस0 स्कूल तक कवर्ड नाली/सी0सी0 का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 2678644 | 0 | 1339322 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10881 | 1 | CM-NSY0010880 | वार्ड नं0 04 काझाखुर्द में सुदामा यादव के स्कूल के सामने यादव बस्ती में सीसी रोड से लेकर गुलाब यादव के स्कूल तक साईडवाल व सी0सी0 का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3992564 | 0 | 1996282 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क | Mau
10882 | 1 | CM-NSY0010881 | वार्ड नं0 04 काझाखुर्द चौहान बस्ती में रामसमुझ के मकान से लेकर हरिचन्द का ट्यूबवेल होते हुए पिच रोड तक कवर्ड नाली/सी0सी0 का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 1838816 | 0 | 919408 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10883 | 1 | CM-NSY0010882 | वार्ड नं0 15 मु0 बेलचौरा सलाहाबाद मुख्या मार्ग रामसरीख के मकान से दुर्योधन का ट्यूबवेल तथा बाला लखन्दर के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3840862 | 0 | 1920431 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | बिटुमिन/डामर सड़क | Mau
10884 | 1 | CM-NSY0010883 | वार्ड नं0 04 काझाखुर्द मु0 बड़ागांव राजभर बस्ती में संजीत राजभर के मकान से लेकर तुल्सी राजभर का मकान होते हुए ब्रांच गली श्याम कृष्ण व अमरनाथ राजभर के मकान से रिखदेव राजभर के मकान तक कवर्ड नाली/सी0सी0 का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 1567451 | 0 | 783725.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10885 | 1 | CM-NSY0010884 | वार्ड नं0 08 मु0 ताजोपुर में पनियरा पिच मार्ग से रणधीर सिंह के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 1376874 | 0 | 688437 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | बिटुमिन/डामर सड़क | Mau
10886 | 1 | CM-NSY0010885 | वार्ड नं0 25 मु0 बड़ी रहजनिया में पिच रोड पानी टंकी से प्रकाश चौहान तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 1898749 | 0 | 949374.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | बिटुमिन/डामर सड़क | Mau
10887 | 1 | CM-NSY0010886 | वार्ड नं0 08 मु0 ताजोपुर में श्री बनही में कैलाश राव के मकान से अर्जुन का मकान होते हुए कच्चा बाहा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3161114 | 0 | 1580557 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
10888 | 1 | CM-NSY0010887 | वार्ड नं0 11 मु0 रवरीडीह में एस0के0डी0 स्कूल से झझवा खड़ंजा मार्ग तक मिट्टी भराई व खड़ंजा कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 2205455 | 0 | 1102727.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | फुटपाथ | Mau
10889 | 1 | CM-NSY0010888 | वार्ड नं0 11 मु0 ख्वाजाजहांपुर में पिच रोड से रामअवतार साहनी के सामने तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3177912 | 0 | 1588956 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | बिटुमिन/डामर सड़क | Mau
10890 | 1 | CM-NSY0010889 | वार्ड नं0 09 मु0 चन्द्रभानपुर/दर्पनारायनपुर में श्री मनोहर के मकान से बालाजी उद्योग होते हुए सरायमक्खन में बिन्दु चौरसिया के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 3862737 | 0 | 1931368.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | बिटुमिन/डामर सड़क | Mau
10891 | 1 | CM-NSY0010890 | वार्ड नं0 09 मु0 दर्पनारायनपुर में बब्लू यादव के मकान से पिच रोड जितेन्द्र पन्थी के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 1507319 | 0 | 753659.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | सीoसीo सड़क | Mau
10892 | 1 | CM-NSY0010891 | वार्ड नं0 01 मु0 नसोपुर में अनिल सिंह के मकान से देई माई के स्थान होते हुए जगधारी के मकान तक पिच रोड निर्माण कार्य। | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 1529567 | 0 | 764783.5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | बिटुमिन/डामर सड़क | Mau
21206 | 1 | CM-NSY0000021205 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615860339941834_P.pdf |  |  |  | 515000 | 0 | 257500 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | NPP Maunath Bhanjan | A&OE(2%) | Mau
21207 | 1 | CM-NSY0000021206 | A&OE | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615864052703660_P.pdf |  |  |  | 24000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | A&OE(2%) | Muzaffarnagar
12352 | 1 | CM-NSY0012351 | इरशाद कॉलोनी में बचपन स्कूल से मुख्य मार्ग तक नाली व् सी०सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 45451 | Approved | ~/Content/Images//638615864052703660_P.pdf |  |  |  | 2402899 | 0 | 1201449.5 | 0 | 0 | 0 | 187 | 69 | NPP Khatauli | सीoसीo सड़क | Muzaffarnagar
14570 | 1 | CM-NSY0014569 | मोहल्ला- मीरानपुर बभनपुरा में हसीब के मकान से होलिका दहन रास्ता होते हुए हरी राम के मकान तक सी० सी० रोड व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य ! | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616522027414705_P.pdf |  |  |  | 1906315 | 0 | 953157.5 | 0 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
14573 | 1 | CM-NSY0014572 | मोहल्ला- मीरानपुर बभनपुरा में लार्डबुद्धा पब्लिक स्कूल के पूरब से कब्रिस्तान होते हुए बिलकीस के मकान तक सी० सी० रोड व एक तरफ नाली का निर्माण कार्य ! | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616522027414705_P.pdf |  |  |  | 3606646 | 0 | 1803323 | 0 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ambedkar Nagar
21208 | 1 | CM-NSY0000021207 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616522027414705_P.pdf |  |  |  | 55100 | 0 | 27550 | 0 | 0 | 0 | 234 | 13 | NP Iltifatganj | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
21209 | 1 | CM-NSY0000021208 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616524691004321_P.pdf |  |  |  | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 644 | 54 | NP Ugu | A&OE(2%) | Unnao
13874 | 1 | CM-NSY0013873 | वार्ड नंबर 03 मोहल्ला राम नगर मे सुबेदार के मकान से मुन्ना के मकान तक सी0 सी0 रोड व के0 सी0 नाली का निर्माण कार्य | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616524691004321_P.pdf |  |  |  | 295147 | 0 | 147573.5 | 0 | 0 | 0 | 644 | 54 | NP Ugu | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Unnao
13973 | 1 | CM-NSY0013972 | चंद्रिका के घर से शिवकुमार के घर तक | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616527100050195_P.pdf |  |  |  | 103029 | 0 | 51514.5 | 0 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | जल निकासी नाला निर्माण | Unnao
21210 | 1 | CM-NSY0000021209 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616527100050195_P.pdf |  |  |  | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 636 | 54 | NP Bighapur | A&OE(2%) | Unnao
21211 | 1 | CM-NSY0000021210 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616528703499667_P.pdf |  |  |  | 17100 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | A&OE(2%) | Unnao
16956 | 1 | CM-NSY0016955 | वार्ड अम्बेडकर नगर मे डा० राजेश तोमर के मकान से रोशन कनौजिया के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616528703499667_P.pdf |  |  |  | 973169 | 0 | 486584.5 | 0 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | सीoसीo सड़क | Unnao
16957 | 1 | CM-NSY0016956 | वार्ड अम्बेडकर नगर मे छंगा मिस्त्री के मकान से पिन्टू के मकान से होते हुये सण्डीला रसूलाबाद चकलवंशी रोड तक गहरी नाली निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616528703499667_P.pdf |  |  |  | 740173 | 0 | 370086.5 | 0 | 0 | 0 | 650 | 54 | NP Auras | नाली | Unnao
21212 | 1 | CM-NSY0000021211 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616531088777918_P.pdf |  |  |  | 23100 | 0 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 621 | 53 | NP Tambaur Cum Ahmadabad | A&OE(2%) | Sitapur
13307 | 1 | CM-NSY0013306 | वार्ड अहमदाबाद पश्चिम में अस्पताल के कोने पर कल्लू की दुकान से मेडी लाल बनिया के खेत तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616531088777918_P.pdf |  |  |  | 2310700 | 0 | 1155350 | 0 | 0 | 0 | 621 | 53 | NP Tambaur Cum Ahmadabad | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sitapur
12728 | 1 | CM-NSY0012727 | वार्ड नं० 09 में शैवाल के घर से तिलकपुरवा रोड तक कवर्ड नाली एवं सी० सी० रोड का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616542678253098_P.pdf |  |  |  | 2956000 | 0 | 1478000 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12733 | 1 | CM-NSY0012732 | वार्ड नं० 05 बीरबहादुर नगर में रामलखन गौड़ के घर से रामचन्दर साहनी के घर तक सी० सी० रोड एवं कवर्ड आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616542678253098_P.pdf |  |  |  | 2239000 | 0 | 1119500 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12735 | 1 | CM-NSY0012734 | वार्ड नं० 13 में शेषमन के घर से रामप्रीत के घर होते हुए मुरारी के घर तक रिटेनिंग वाल कवर्ड आर० सी० सी० नाली एवं सी० सी० रोड का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616542678253098_P.pdf |  |  |  | 3156000 | 0 | 1578000 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12737 | 1 | CM-NSY0012736 | वार्ड नं० 08 में जगन्नाथ के खेत से बद्री रावत के घर तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616542678253098_P.pdf |  |  |  | 3830000 | 0 | 1915000 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12745 | 1 | CM-NSY0012744 | वार्ड नं० 03 कबीर नगर में कृष्ण चन्द यादव के मकान से आनंद यादव एवं मोती गौड़ के मकान तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616542678253098_P.pdf |  |  |  | 3312000 | 0 | 1656000 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12714 | 1 | CM-NSY0012713 | वार्ड नं० 07 लोहिया नगर में नूर मोहम्मद के मकान / दिनेश शर्मा के खेत से सुधीर सिंह के खेत तक रिटेनिंग वाल एवं सी० सी० रोड का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616542678253098_P.pdf |  |  |  | 4031000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
21221 | 1 | CM-NSY0000021220 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616542678253098_P.pdf |  |  |  | 194900 | 0 | 97450 | 0 | 0 | 0 | 404 | 37 | NP Pipiganj | A&OE(2%) | Gorakhpur
21223 | 1 | CM-NSY0000021222 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616547115907247_P.pdf |  |  |  | 700 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | A&OE(2%) | Unnao
11740 | 1 | CM-NSY0011739 | वार्ड नंबर 6 में धर्मराज के घर से जयपाल के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616547115907247_P.pdf |  |  |  | 74594 | 0 | 37297 | 0 | 0 | 0 | 637 | 54 | NP Bhagwant Nagar | नाली | Unnao
21224 | 1 | CM-NSY0000021223 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616548699874117_P.pdf |  |  |  | 136300 | 0 | 68150 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | A&OE(2%) | Maharajganj
17806 | 1 | CM-NSY0017805 | वार्ड क्रमांक 4 हरदीडाली में मुख्य सड़क से सुमित के घर तक सीसी रोड निर्माण | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616548699874117_P.pdf |  |  |  | 2742000 | 0 | 1371000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
17815 | 1 | CM-NSY0017814 | वार्ड क्रमांक 4 गणेशपुर में चुन्नू दुबे के घर से अरुण शुक्ला के घर तक सीसी नाली निर्माण | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616548699874117_P.pdf |  |  |  | 2496000 | 0 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | नाली | Maharajganj
17818 | 1 | CM-NSY0017817 | शनिचरी बाजार में वार्ड क्रमांक 8 में सीसी नाली का निर्माण | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616548699874117_P.pdf |  |  |  | 3928000 | 0 | 1964000 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | नाली | Maharajganj
17808 | 1 | CM-NSY0017807 | वार्ड क्रमांक 12 में हरीश चौरसिया के घर से संजय चौरसिया के घर तक सीसी रोड निर्माण | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616548699874117_P.pdf |  |  |  | 1701000 | 0 | 850500 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
17809 | 1 | CM-NSY0017808 | वार्ड संख्या 12 में ईश्वर चौरसिया के घर से महेंद्र सहनी के घर तक सीसी रोड का निर्माण | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616548699874117_P.pdf |  |  |  | 1031000 | 0 | 515500 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | सीoसीo सड़क | Maharajganj
17822 | 1 | CM-NSY0017821 | वार्ड संख्या 12 में ईश्वर चौरसिया के घर से महेंद्र सहनी के घर तक सीसी नाली का निर्माण। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616548699874117_P.pdf |  |  |  | 669000 | 0 | 334500 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | नाली | Maharajganj
17824 | 1 | CM-NSY0017823 | वार्ड संख्या 12 में हरीश चौरसिया के घर से संजय चौरसिया के घर तक सीसी नाली का निर्माण | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616548699874117_P.pdf |  |  |  | 1063000 | 0 | 531500 | 0 | 0 | 0 | 493 | 39 | NP Anandnagar | नाली | Maharajganj
21225 | 1 | CM-NSY0000021224 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616551110156545_P.pdf |  |  |  | 37700 | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | A&OE(2%) | Sitapur
15127 | 1 | CM-NSY0015126 | जगन्नाथपुर में आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्यI | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616551110156545_P.pdf |  |  |  | 1856049 | 0 | 928024.5 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | जल निकासी नाला निर्माण | Sitapur
15118 | 1 | CM-NSY0015117 | कंचनपुर में आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्यI | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616551110156545_P.pdf |  |  |  | 989636 | 0 | 494818 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | जल निकासी नाला निर्माण | Sitapur
15114 | 1 | CM-NSY0015113 | वार्ड अढौरी में आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616551110156545_P.pdf |  |  |  | 919810 | 0 | 459905 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53 | NP Maholi | जल निकासी नाला निर्माण | Sitapur
15481 | 1 | CM-NSY0015480 | वार्ड नंबर 10 गांधीनगर में वाहिद के घर से इश्तियाक के घर तक सीसी रोड व नाली का निर्माण कार्य | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616553424497288_P.pdf |  |  |  | 3608000 | 0 | 1804000 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
15466 | 1 | CM-NSY0015465 | नगर पंचायत शोहरतगढ़ में मूलचंद के घर से अजय बका के घर तक दोनों तरफ ढक्कन सहित नाली व सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616553424497288_P.pdf |  |  |  | 2021000 | 0 | 1010500 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
15468 | 1 | CM-NSY0015467 | नगर पंचायत शोहरतगढ़ में अल्ताफ के घर तक से गया प्रसाद के घर तक दोनों तरफ ढक्कन सहित नाली व सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616553424497288_P.pdf |  |  |  | 3988000 | 0 | 1994000 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
15472 | 1 | CM-NSY0015471 | वार्ड नं० - 10, गाँधी नगर में सकीला मैडम के घर से सुबराती के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616553424497288_P.pdf |  |  |  | 3622000 | 0 | 1811000 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
15476 | 1 | CM-NSY0015475 | वार्ड नं०-07 सुभाष नगर में NH मार्ग से इजहार के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण कार्य । | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616553424497288_P.pdf |  |  |  | 3652000 | 0 | 1826000 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
15477 | 1 | CM-NSY0015476 | वार्ड नंबर एक अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य केंद्र से गोरहवां तक सीसी रोड एवं नाली का निर्माण कार्य | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616553424497288_P.pdf |  |  |  | 3622000 | 0 | 1811000 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Siddharth Nagar
21227 | 1 | CM-NSY0000021226 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616553424497288_P.pdf |  |  |  | 205100 | 0 | 102550 | 0 | 0 | 0 | 618 | 27 | NP Shohratgarh | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
21228 | 1 | CM-NSY0000021227 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616556940805784_P.pdf |  |  |  | 18100 | 0 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | A&OE(2%) | Chitrakoot
15214 | 1 | CM-NSY0015213 | राजापुर (22.40 से 53.00 मिमी स्टोन गिट्टी, प्राइम कोट, टैक कोट, प्रीमिक्स कारपेट और सील कोट) के साथ पशुचितशाला (सोती पुरावा) से परको गौशाला, (सोसाइटी तक) वार्ड नंबर 6 रानी लक्ष्मीबाई नगर, एनपी राजापुर, चित्रकूट में। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616556940805784_P.pdf |  |  |  | 1810779 | 0 | 905389.5 | 0 | 0 | 0 | 351 | 29 | NP Rajapur | बिटुमिन/डामर सड़क | Chitrakoot
21229 | 1 | CM-NSY0000021228 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616559862841712_P.pdf |  |  |  | 105800 | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | A&OE(2%) | Mau
11542 | 1 | CM-NSY0011541 | वार्ड नं0 05 मु0 अब्दुल कलाम नगर में मुहम्मद इजराइल के मकान से मुस्ताक अहमद का मकान होते हुए अंगद चैहान के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616559862841712_P.pdf |  |  |  | 3640000 | 0 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
11543 | 1 | CM-NSY0011542 | वार्ड नं0 10 मु0 शास्त्री नगर में शंकर चैहान के मकान से समई चैहान के मकान से होते हुए कपूर चैहान के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616559862841712_P.pdf |  |  |  | 3559000 | 0 | 1779500 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
11537 | 1 | CM-NSY0011536 | वार्ड नं0 15 मु0 रामचन्द्र नगर (सरया) में शामा यादव के खेत से हरिहर का खेत होते हुए शिवनाथ के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616559862841712_P.pdf |  |  |  | 3381000 | 0 | 1690500 | 0 | 0 | 0 | 525 | 20 | NP Amila | सीoसीo सड़क | Mau
10986 | 1 | CM-NSY0010985 | काछीकला में बाला जी बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से पुलियां होते हुए अब्दुल हमीद के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली एवं डामर पीच रोड निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616562155747744_P.pdf |  |  |  | 3830653 | 0 | 1915326.5 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | बिटुमिन/डामर सड़क नाली के साथ | Mau
10990 | 1 | CM-NSY0010989 | नगर पंचायत कोपागंज में फोर लेन से ओड़ियाना गेट को जाने वाले तिराहे पर एक अदद हाईमास्ट लाईट अधिष्ठापन का कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616562155747744_P.pdf |  |  |  | 845942 | 0 | 422971 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | स्ट्रीट लाइट | Mau
10988 | 1 | CM-NSY0010987 | कोपाकोहना में गंजशहीदा कब्रिस्तान के बगल से डा0 अम्बेडकर पार्क के आगे तक सी0सी0 रोड ढालने का कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616562155747744_P.pdf |  |  |  | 3895676 | 0 | 1947838 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | सीoसीo सड़क | Mau
21231 | 1 | CM-NSY0000021230 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616562155747744_P.pdf |  |  |  | 85700 | 0 | 42850 | 0 | 0 | 0 | 522 | 20 | NP Kopaganj | A&OE(2%) | Mau
21232 | 1 | CM-NSY0000021231 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616563614883207_P.pdf |  |  |  | 7600 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | A&OE(2%) | Lakimpur Kheri
13406 | 1 | CM-NSY0013405 | मोहल्ला सरोजिनी नगर में हलीम के मकान से शब्बीर के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616563614883207_P.pdf |  |  |  | 764039 | 0 | 382019.5 | 0 | 0 | 0 | 476 | 50 | NP Dhaurahra | सीoसीo सड़क | Lakimpur Kheri
21233 | 1 | CM-NSY0000021232 | A&OE | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616576897111552_P.pdf |  |  |  | 50400 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | A&OE(2%) | Bahraich
18133 | 1 | CM-NSY0018132 | नगर पंचायत रूपईडीहा के वार्ड नं0-07 दशहरा बाग में त्रिलोकी सोनी के मकान से महेन्द्र सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616576897111552_P.pdf |  |  |  | 1386560 | 0 | 693280 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | सीoसीo सड़क | Bahraich
18134 | 1 | CM-NSY0018133 | नगर पंचायत रूपईडीहा के वार्ड नं0-07 दशहरा बाग में तीरथराम के मकान से सुरेश वर्मा के हाते तक नाली व सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616576897111552_P.pdf |  |  |  | 2568747 | 0 | 1284373.5 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18135 | 1 | CM-NSY0018134 | नगर पंचायत रूपईडीहा के वार्ड नं0-3 केवलपुर में रामसूरत के मकान से डामर रोड तक नाली व सी0सी0रोड का निर्माण का काय। | 45481 | Approved | ~/Content/Images//638616576897111552_P.pdf |  |  |  | 1084316 | 0 | 542158 | 0 | 0 | 0 | 774 | 32 | NP Rupaediha | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
21236 | 1 | CM-NSY0000021235 | A&OE | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 150500 | 0 | 75250 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | A&OE(2%) | Bahraich
18313 | 1 | CM-NSY0018312 | वार्ड नं0 09 रामराज यादव के बीच की गली से लेकर छेद्दन के घर की तरफ इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 1496400 | 0 | 748200 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18314 | 1 | CM-NSY0018313 | वार्ड नं0 11 सुधीर साहू के प्लाट से तालाब बघेल के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 2316200 | 0 | 1158100 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18315 | 1 | CM-NSY0018314 | वार्ड नं0 10 मुस्ताक के घर से झब्बर खान के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 524300 | 0 | 262150 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18316 | 1 | CM-NSY0018315 | वार्ड नं0 08 सुरेन्द्र लेखपाल के घर से मंगल मौर्या के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 3884200 | 0 | 1942100 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18325 | 1 | CM-NSY0018324 | वार्ड नं0 05 मौलेले चैरसिया के घर से जगराम के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 1287600 | 0 | 643800 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18326 | 1 | CM-NSY0018325 | वार्ड नं0 11 गोवर्धन के घर से वासुदेव के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 707300 | 0 | 353650 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18327 | 1 | CM-NSY0018326 | वार्ड नं0 15 पाण्डेय रावत के घर से सत्यनरायन के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 776800 | 0 | 388400 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18330 | 1 | CM-NSY0018329 | वार्ड नं0 08 चैहान मोहल्ला से उत्तम हालदार के घर के तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 3843700 | 0 | 1921850 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
18331 | 1 | CM-NSY0018330 | वार्ड नं0 09 नारेन्द्र निषाद के घर से जगत राम के घर की तरफ सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616579989142474_P.pdf |  |  |  | 209500 | 0 | 104750 | 0 | 0 | 0 | 659 | 32 | NP Payaagpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Bahraich
21237 | 1 | CM-NSY0000021236 | A&OE | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616581792234088_P.pdf |  |  |  | 117500 | 0 | 58750 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | A&OE(2%) | Deoria
11939 | 1 | CM-NSY0011938 | वार्ड नंबर 5 में राम विलाश के मकान से राजनीश के मकान होते हुए हुवे देवेन्द्र पांडे के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616581792234088_P.pdf |  |  |  | 2928000 | 0 | 1464000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11936 | 1 | CM-NSY0011935 | वार्ड नंबर 5 में श्रीनिवास मणि के मकान श्री सोमनाथ मणि के मकान होते हुए हुवे डीह बाबा के स्थान तक सीसी रोड और आरसीसी नाली निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616581792234088_P.pdf |  |  |  | 3269000 | 0 | 1634500 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11937 | 1 | CM-NSY0011936 | वार्ड नंबर 12 में दीनानाथ के घोठा से राम अवतार के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616581792234088_P.pdf |  |  |  | 1122000 | 0 | 561000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11934 | 1 | CM-NSY0011933 | वार्ड नंबर 11 में मुख्य अस्पताल रोड पर परमेश्वर विश्वकर्मा के मकान से संकर धोबी के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616581792234088_P.pdf |  |  |  | 2249000 | 0 | 1124500 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11948 | 1 | CM-NSY0011947 | विशनपुर चौराहे के दोनों पटरी पर इंटरलॉकिंग पथ का निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616581792234088_P.pdf |  |  |  | 1092000 | 0 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | फुटपाथ | Deoria
11949 | 1 | CM-NSY0011948 | नगर पंचायत बैतालपुर में अस्पताल रोड पर मुख्य सड़क से दोनो पटरी पर इंटरलोकिंग पथ निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616581792234088_P.pdf |  |  |  | 1094000 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 752 | 36 | NP Baitalpur | फुटपाथ | Deoria
14096 | 1 | CM-NSY0014095 | नगर पंचायत मऊ के वार्ड नं. 13 दीनदयाल नगर में धर्मेंद्र निषाद की दुकान से मवई रोड टैक्सी स्टैंड तक नाला निर्माण | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616584548768822_P.pdf |  |  |  | 2659288 | 0 | 1329644 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | जल निकासी नाला निर्माण | Chitrakoot
21240 | 1 | CM-NSY0000021239 | A&OE | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616584548768822_P.pdf |  |  |  | 26600 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 734 | 29 | NP Mau | A&OE(2%) | Chitrakoot
21241 | 1 | CM-NSY0000021240 | A&OE | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 186500 | 0 | 93250 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | A&OE(2%) | Deoria
11558 | 1 | CM-NSY0011557 | नगर पंचायत भलुअनी के वार्ड सं0 11 मंे डीह स्थान के पास हाईमास्ट आपूर्ति एवं स्थापना कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 480000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | स्ट्रीट लाइट | Deoria
11559 | 1 | CM-NSY0011558 | नगर पंचायत भलुअनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में हाईमास्ट आपूर्ति एवं स्थापना कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 480000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | स्ट्रीट लाइट | Deoria
11560 | 1 | CM-NSY0011559 | नगर पंचायत भलुअनी में शिवमंदिर के पास हाईमास्ट आपूर्ति एवं स्थापना कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 480000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | स्ट्रीट लाइट | Deoria
11548 | 1 | CM-NSY0011547 | वार्ड सं0 12 जयप्रकाश नगर मे ंबी0के0 ज्वेलर्स से रमेश जायसवाल एवं मारकन्डेय गोड़ के मकान होते हुये अम्किका ज्वेलर्स तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 2640000 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11549 | 1 | CM-NSY0011548 | वार्ड सं0 4 में सुभाष राय के मकान से धनन्जय राय के मकान एवं तेजप्रताप के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 2076000 | 0 | 1038000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11550 | 1 | CM-NSY0011549 | वार्ड सं0 1 में मलिन बस्ती मे ंमुन्द्रिका प्रसाद से रामपत के मकान तक एवं रामप्रकाश के मकान से अमरजीत प्रसाद के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 1856000 | 0 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11552 | 1 | CM-NSY0011551 | वार्ड सं0 13 में करखनहिया पोखरा का से उमाशंकर प्रजापति के मकान होते हुये जयप्रकाश सिंह के मकान के पीछे तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 3994000 | 0 | 1997000 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | जल निकासी नाला निर्माण | Deoria
11553 | 1 | CM-NSY0011552 | वार्ड सं0 2 में रामकेवल के मकान से मोहन बाबा के मकान होते हुये बास देव बाबा तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 2671000 | 0 | 1335500 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11567 | 1 | CM-NSY0011566 | नगर पंचायत भलुअनी सीमान्र्तगत पार्क का निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616586327300935_P.pdf |  |  |  | 3975000 | 0 | 1987500 | 0 | 0 | 0 | 768 | 36 | NP Bhaluani bazar | पार्क व हरित क्षेत्र | Deoria
21242 | 1 | CM-NSY0000021241 | A&OE | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616588091593575_P.pdf |  |  |  | 118500 | 0 | 59250 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
15262 | 1 | CM-NSY0015261 | सिंहपुर में अशोक अग्रहरि के घर से पंचायत भवन तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616588091593575_P.pdf |  |  |  | 2148442 | 0 | 1074221 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
15244 | 1 | CM-NSY0015243 | जहांगीरगंज मर्दारमऊ रोड से राजेंद्र आटो मोबाइल होते हुए चंद्र प्रकाश त्रिपाठी के घर तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616588091593575_P.pdf |  |  |  | 2990812 | 0 | 1495406 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | बिटुमिन/डामर सड़क | Ambedkar Nagar
15242 | 1 | CM-NSY0015241 | जहांगीरगंज रामबाग रोड से चंदनपुर यादव बस्ती में कैलाशपति यादव के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616588091593575_P.pdf |  |  |  | 3209930 | 0 | 1604965 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
15256 | 1 | CM-NSY0015255 | काकरापार तिवारी का पूरा में पिच रोड से इंद्रजीत के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616588091593575_P.pdf |  |  |  | 3495868 | 0 | 1747934 | 0 | 0 | 0 | 726 | 13 | NP Jahangirganj | सीoसीo सड़क | Ambedkar Nagar
21243 | 1 | CM-NSY0000021242 | A&OE | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616590069246757_P.pdf |  |  |  | 37000 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | A&OE(2%) | Basti
12989 | 1 | CM-NSY0012988 | नगर पंचायत मुण्डेरवा में, मुण्डेरवा बाजार मुख्य मार्ग पर नेपाली चौधरी घर के मकान से संतोष कुमार के दुकान तक पाथवे निर्माण व व्यापारिक क्षेत्र के विकास का कार्य ¦ | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616590069246757_P.pdf |  |  |  | 3699000 | 0 | 1849500 | 0 | 0 | 0 | 735 | 25 | NP Munderwa | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क नाली के साथ | Basti
11916 | 1 | CM-NSY0011915 | वार्ड न0 15 में जनार्दन शर्मा के मकान से सुबाष कुशवाहा के मकान होते हुए शम्भू कुशवाहा के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616592501841110_P.pdf |  |  |  | 533735 | 0 | 266867.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
10535 | 1 | CM-NSY0010534 | वार्ड न0 01 में नगर कुशवाहा के मकान से स्वामी नाथ कुशवाहा के मकान तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616592501841110_P.pdf |  |  |  | 923049 | 0 | 461524.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | सीoसीo सड़क | Deoria
21244 | 1 | CM-NSY0000021243 | A&OE | 45512 | Approved | ~/Content/Images//638616592501841110_P.pdf |  |  |  | 14600 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 750 | 36 | NP Tarkulwa | A&OE(2%) | Deoria
21245 | 1 | CM-NSY0000021244 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616594519149378_P.pdf |  |  |  | 93800 | 0 | 46900 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | A&OE(2%) | Jaunpur
13839 | 1 | CM-NSY0013838 | कठवतिया रोड पर उसरहवाॅ बस्ती गया उपाध्याय के मकान से मनोज गुप्ता के मकान के पास तक नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616594519149378_P.pdf |  |  |  | 1530100 | 0 | 765050 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | जल निकासी नाला निर्माण | Jaunpur
13828 | 1 | CM-NSY0013827 | वार्ड नं0 11 में श्यामलाल यादव के मकान के पास से साहबलाल यादव व रामनाथ यादव के मकान के पास तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616594519149378_P.pdf |  |  |  | 2236894 | 0 | 1118447 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13829 | 1 | CM-NSY0013828 | वार्ड नं0 10 मई पाही में त्रिवेणी के हाता से मातृ सदन तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616594519149378_P.pdf |  |  |  | 2440630 | 0 | 1220315 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
13835 | 1 | CM-NSY0013834 | वार्ड नं0- 05 मलीन बस्ती में आबादु मोहम्मद के मकान के पास से शिवपूजन के घर होते हुए पारस गौतम व संतलाल के मकान के पास तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616594519149378_P.pdf |  |  |  | 3172374 | 0 | 1586187 | 0 | 0 | 0 | 670 | 74 | NP Rampur | सीoसीo सड़क | Jaunpur
10948 | 1 | CM-NSY0010947 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-13 कृष्णानगर के सूर्यकुड़िया में महेश नाऊ के घर से भागीरथी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 986989 | 0 | 493494.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10941 | 1 | CM-NSY0010940 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-04 गांधी नगर हरिनामपुर में नरसिंह के घर से गांव के पश्चिम तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 2537809 | 0 | 1268904.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10942 | 1 | CM-NSY0010941 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड सं0 16 अग्रसेन नगर, बर्डपुर बाजार में अमन स्वीट्स से सुबास होटल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 3990270 | 0 | 1995135 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10943 | 1 | CM-NSY0010942 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-12 रामजानकी नगर मटियरिया में कलाम के घर से शमसेर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 637837 | 0 | 318918.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10944 | 1 | CM-NSY0010943 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-01 वाल्मीकि नगर सहजनवा में सुनील के घर से बलदेव के खेत तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 1196841 | 0 | 598420.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10945 | 1 | CM-NSY0010944 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड सं0 13 कृष्णा नगर, बर्डपुर ब्लॉक के बगल में नौगढ़ महापाली मार्ग पर मजीद के जमीन से मुबारक के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण/मरम्मत कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 3848583 | 0 | 1924291.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10946 | 1 | CM-NSY0010945 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड सं0 13 कृष्णा नगर, बर्डपुर ब्लॉक के बगल में नौगढ़ महापाली मार्ग पर मजीद के खेत से राम बिलास के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण/मरम्मत कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 2886437 | 0 | 1443218.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10950 | 1 | CM-NSY0010949 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-8 आजाद नगर टोला- बसालतपुर में निसार के घर के सामने से प्राइमरी स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 2929049 | 0 | 1464524.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10951 | 1 | CM-NSY0010950 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-8 आजाद नगर मंे मेन सड़क से निकलकर जमालुद्दीन के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 856639 | 0 | 428319.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10953 | 1 | CM-NSY0010952 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-10 सुभाष नगर में महदेदया भावपुर मार्ग से निकलकर हरिजन बस्ती तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 850143 | 0 | 425071.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10954 | 1 | CM-NSY0010953 | नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नं0-10 सुभाषनगर टोला महदेईया गांव की मेन सड़क तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 2042490 | 0 | 1021245 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
10956 | 1 | CM-NSY0010955 | नगर पंचायत कपिलवस्तु वार्ड न0 13 कृष्णा नगर (मदारीपुर) में रहमतुल्लाह के घर से अमीर आलम के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 496516 | 0 | 248258 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | नाली | Siddharth Nagar
10958 | 1 | CM-NSY0010957 | नगर पंचायत कपिलवस्तु वार्ड नं0 13 कृष्णानगर (मदारीपुर) में ईदगाह से लेकर रहमतुल्लाह के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 491756 | 0 | 245878 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | नाली | Siddharth Nagar
10959 | 1 | CM-NSY0010958 | नगर पंचायत कपिलवस्तु वार्ड नं0 13 कृष्णानगर (मदारीपुर) में भुल्लू शर्मा के घर से लेकर अकरम हुसैन के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 497585 | 0 | 248792.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | नाली | Siddharth Nagar
10961 | 1 | CM-NSY0010960 | नगर पंचायत कपिलवस्तु वार्ड नं0 13 कृष्णानगर (मदारीपुर) में मुर्गा फार्म से बेचन शर्मा के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 497585 | 0 | 248792.5 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | नाली | Siddharth Nagar
21247 | 1 | CM-NSY0000021246 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616604275107847_P.pdf |  |  |  | 247500 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 0 | 701 | 27 | NP Kapilvastu | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
21249 | 1 | CM-NSY0000021248 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616606224915943_P.pdf |  |  |  | 76000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
11016 | 1 | CM-NSY0011015 | नगर पंचायत इटवा वार्ड न0. 01 स्वयंबर नगर में संजय वर्मा के घर से देवेश शुक्ला के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616606224915943_P.pdf |  |  |  | 3614965 | 0 | 1807482.5 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
11033 | 1 | CM-NSY0011032 | नगर पंचायत इटवा सीमान्तर्गत में पार्क का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616606224915943_P.pdf |  |  |  | 3982470 | 0 | 1991235 | 0 | 0 | 0 | 704 | 27 | NP Itva | पार्क व हरित क्षेत्र | Siddharth Nagar
21250 | 1 | CM-NSY0000021249 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 220300 | 0 | 110150 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | A&OE(2%) | Ambedkar Nagar
15655 | 1 | CM-NSY0015654 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकर नगर में बैंक ऑफ़ बड़ोदा के पूरब तरफ आर० आर० सी० नाला का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 4000039 | 0 | 2000019.5 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | जल निकासी नाला निर्माण | Ambedkar Nagar
15656 | 1 | CM-NSY0015655 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में अम्बेडकर नगर बैंक ऑफ़ बड़ोदा के पश्चिम तरफ आर० आर० सी० नाला का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 4000039 | 0 | 2000019.5 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | जल निकासी नाला निर्माण | Ambedkar Nagar
15657 | 1 | CM-NSY0015656 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में सोनू सैलून की दुकान से साईं डेंटल तक आर० आर० सी० नाला का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 3900487 | 0 | 1950243.5 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | जल निकासी नाला निर्माण | Ambedkar Nagar
15658 | 1 | CM-NSY0015657 | नव सृजित नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड न० १२ बलराम नगर में राम प्रवेश प्रजापति के घर से पंकज के घर होते हुए प्राथमिक विद्यालय राजेसुल्तानपुर (मुख्य ) तक नाली निर्माण का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 619876 | 0 | 309938 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | नाली | Ambedkar Nagar
15679 | 1 | CM-NSY0015678 | वार्ड न० ०३ आजाद नगर में गोपाल बाग तालाब के पास ओपेन जिम स्थापना का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 1109760 | 0 | 554880 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Ambedkar Nagar
15680 | 1 | CM-NSY0015679 | वार्ड न० ०7 लोहिया नगर में पंचायत भवन के पास ओपेन जिम स्थापना का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 1109760 | 0 | 554880 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Ambedkar Nagar
15681 | 1 | CM-NSY0015680 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में वार्ड न० १० शास्त्री नगर में प्राथमिक विद्यालय में ओपेन जिम स्थापना का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 1109760 | 0 | 554880 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Ambedkar Nagar
15677 | 1 | CM-NSY0015676 | 90वाट ४५ अदद लाइट की क्रयदारी | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 469935 | 0 | 234967.5 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | स्ट्रीट लाइट | Ambedkar Nagar
15664 | 1 | CM-NSY0015663 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सिसवा सिरसिया में दिव्यांग शौचालय, यूरिनल एवं टइलीकरण का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 705051 | 0 | 352525.5 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15666 | 1 | CM-NSY0015665 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सिरसिया जमुनीपुर में दिव्यांग शौचालय, यूरिनल एवं टइलीकरण का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 781692 | 0 | 390846 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15667 | 1 | CM-NSY0015666 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कम्पोजिट विद्यालय धारुपुर में दिव्यांग शौचालय, यूरिनल एवं टइलीकरणका निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 707498 | 0 | 353749 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15668 | 1 | CM-NSY0015667 | आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय सिसवा सिरसिया में दिव्यांग शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण का | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 473288 | 0 | 236644 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | विद्यालय मरम्मत | Ambedkar Nagar
15671 | 1 | CM-NSY0015670 | नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर के अंतर्गत वार्ड न०-६ (बलरामपुर) में डॉ० भीम राव अम्बेडकर पार्क का निर्माण एवं सौन्दर्यकरण का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616607901709683_P.pdf |  |  |  | 3041964 | 0 | 1520982 | 0 | 0 | 0 | 737 | 13 | NP Rajesultanpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Ambedkar Nagar
21254 | 1 | CM-NSY0000021253 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 164600 | 0 | 82300 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | A&OE(2%) | Gorakhpur
11917 | 1 | CM-NSY0011916 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 14 में विजय किराना स्टोर से रामवरन चाय की दुकान तक दोनों तरफ आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 3005466 | 0 | 1502733 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | नाली | Gorakhpur
11915 | 1 | CM-NSY0011914 | नगर पंचायत घघसरा बाज़ार में वार्ड नं० 13 में रामसिंह राज के गेट से स्व. सोधइ गुप्ता के मकान तक आर.सी.सी. नाली व सी.सी. रोड का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 2618297 | 0 | 1309148.5 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12691 | 1 | CM-NSY0012690 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के वार्ड नं० 2 में शिवानन्द के मकान से रामजनक के मकान तक सी० सी० रोड का कार्य I | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 1954746 | 0 | 977373 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12693 | 1 | CM-NSY0012692 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के वार्ड नं० 13 में पंकज गुप्ता के मकान से पूर्णमासी गौंड के मकान तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० रोड का निर्माण कार्य I | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 1163381 | 0 | 581690.5 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12694 | 1 | CM-NSY0012693 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के वार्ड नं० 13 में श्याम सिंह राज के गेट से राकेश राज के गेट तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० रोड का निर्माण कार्य I | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 1339999 | 0 | 669999.5 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12695 | 1 | CM-NSY0012694 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के वार्ड नं० 6 में गप्पू के मकान से दीपक लाल श्रीवास्तव के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य I | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 1935900 | 0 | 967950 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12696 | 1 | CM-NSY0012695 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के वार्ड नं० 6 में दिनेश पाण्डेय के खेत से ह्रदयनारायण पाण्डेय के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य I | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 2554479 | 0 | 1277239.5 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12697 | 1 | CM-NSY0012696 | नगर पंचायत घघसरा बाजार के वार्ड नं० 1 में विरेंदर यादव, विजौवा, के घर से उमराव यादव के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य I | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616611251273297_P.pdf |  |  |  | 1883803 | 0 | 941901.5 | 0 | 0 | 0 | 760 | 37 | NP Ghaghasra Bazaar | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
21255 | 1 | CM-NSY0000021254 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 87700 | 0 | 43850 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | A&OE(2%) | Shahjahanpur
18206 | 1 | CM-NSY0018205 | 17. बाला जी नगर में श्री अमर सिंह फौजी के मकान से श्री रामशरन प्रधान के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 739048 | 0 | 369524 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18211 | 1 | CM-NSY0018210 | 22. वार्ड सं0 09 गोपाल नगर में श्री राकेश के मकान से मिशन अकेडमी स्कूल तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 2478815 | 0 | 1239407.5 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18212 | 1 | CM-NSY0018211 | 23. वार्ड सं0 10 सुर्य नगर में श्री मुकेश मास्टर के मकान से सुरेश मास्टर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 687173 | 0 | 343586.5 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18213 | 1 | CM-NSY0018212 | 24. वार्ड सं0 10 सुर्य नगर में श्री शिवकांत के मकान से खुशीराम खटीक के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 1386022 | 0 | 693011 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18215 | 1 | CM-NSY0018214 | 26. वार्ड सं0 12 रामलीला नगर में श्री रामशंकर के मकान से तालाब तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 816386 | 0 | 408193 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18216 | 1 | CM-NSY0018215 | 27. वार्ड सं0 12 रामलीला नगर में श्रीराम तहीस के मकान से कंचन राठौर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 434157 | 0 | 217078.5 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18218 | 1 | CM-NSY0018217 | 29. वार्ड सं0 13 शिवधाम नगर में मदरसे से रियाजुदीदन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 447348 | 0 | 223674 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18219 | 1 | CM-NSY0018218 | 30. वार्ड सं0 13 शिवधाम नगर में से श्री छत्रपाल के मकान से सतीश गुप्ता के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 587907 | 0 | 293953.5 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
18220 | 1 | CM-NSY0018219 | 25. वार्ड सं0 सरस्वती नगर में नवीन गौतम के मकान से श्री हरिप्रसाद के माकन तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616669915058776_P.pdf |  |  |  | 1190927 | 0 | 595463.5 | 0 | 0 | 0 | 729 | 24 | NP Kalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
21256 | 1 | CM-NSY0000021255 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616671895357589_P.pdf |  |  |  | 58460 | 0 | 29230 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | A&OE(2%) | Maharajganj
15596 | 1 | CM-NSY0015595 | वार्ड नं0-08 सोनाड़ी देवी नगर में बबलू के घर से सुग्रिम के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616671895357589_P.pdf |  |  |  | 1100000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
15632 | 1 | CM-NSY0015631 | वार्ड नं0-06 चित्रगुप्त नगर में आंगनवाडी केन्द्र का बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616671895357589_P.pdf |  |  |  | 988000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
15638 | 1 | CM-NSY0015637 | वार्ड नं0-09 लोहिया नगर में चैराहे का सुन्दरीकरण का कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616671895357589_P.pdf |  |  |  | 982000 | 0 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Maharajganj
15613 | 1 | CM-NSY0015612 | वार्ड नं0-07 महाराणा प्रताप नगर में श्रीराम गुप्ता के घर से विजय गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616671895357589_P.pdf |  |  |  | 2776000 | 0 | 1388000 | 0 | 0 | 0 | 722 | 39 | NP Chowk | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
21257 | 1 | CM-NSY0000021256 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616674734349949_P.pdf |  |  |  | 46400 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | A&OE(2%) | Sant Kabir Nagar
14498 | 1 | CM-NSY0014497 | नगर पंचायत बाघ नगर उर्फ बखिरा के वार्ड न0 7 में मुमताज के घर से मलखाने के मुर्गी फार्म तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616674734349949_P.pdf |  |  |  | 3875000 | 0 | 1937500 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14495 | 1 | CM-NSY0014494 | नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा में वार्ड न0 09 में अंसारी के घर से कुतुबुददीन के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616674734349949_P.pdf |  |  |  | 768000 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 698 | 26 | NP Baghnagar Urph Bakhira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sant Kabir Nagar
14503 | 1 | CM-NSY0014502 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के वार्ड नं0-6 रजउर में प्रेमशंकर दूबे, कमलेश दूबे के घर से होते हुए हगनी गड़ही तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616676999981760_P.pdf |  |  |  | 2560000 | 0 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
14504 | 1 | CM-NSY0014503 | नगर पंचायत धर्मसिंहवा के वार्ड नं0-8 केचुआखोर में मोबिन के घर से गौरीराई पुल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616676999981760_P.pdf |  |  |  | 2966000 | 0 | 1483000 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | जल निकासी नाला निर्माण | Sant Kabir Nagar
21258 | 1 | CM-NSY0000021257 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616676999981760_P.pdf |  |  |  | 55300 | 0 | 27650 | 0 | 0 | 0 | 769 | 26 | NP Dharamsinghwa | A&OE(2%) | Sant Kabir Nagar
21259 | 1 | CM-NSY0000021258 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 464600 | 0 | 232300 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | A&OE(2%) | Mau
11010 | 1 | CM-NSY0011009 | वार्ड नंबर 5 में इब्नेहसन के मकान से हुसैनाबाद मोड तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3249000 | 0 | 1624500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
11011 | 1 | CM-NSY0011010 | वार्ड नंबर 9 महात्मा गांधी नगर/बलुआ में इमामबाड़ा से मदरसा महरूफिया मदरसा व जावेद कुरैशी के घर तक साइड दीवाल व सीसी रोड का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2670000 | 0 | 1335000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क | Mau
11017 | 1 | CM-NSY0011016 | वार्ड नंबर 13 में कलाम के मकान से हफिजुर्रहमान का मकान होते हुए महरूफिया मदरसा तक नाली सीसी कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 804000 | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
11018 | 1 | CM-NSY0011017 | वार्ड नंबर 14 कोटवा कोपड़ा पीच रोड से खुर्शीद के मकान तक साइड दीवाल व सीसी रोड निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3208000 | 0 | 1604000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क | Mau
11019 | 1 | CM-NSY0011018 | वार्ड नंबर 5 पारा उत्तरी भाग में सईदुर्रहमान के मकान से इस्लामुल हक का घर होते हुए पीच रोड तक नाली एवं सीसी रोड ढालने का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2971000 | 0 | 1485500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
11020 | 1 | CM-NSY0011019 | वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत कुर्थीजाफरपुर में टैक्सी स्टैंड से मदीना मस्जिद तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2135000 | 0 | 1067500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
11021 | 1 | CM-NSY0011020 | वार्ड नंबर 7 में बदरुद्दीन नेता के मकान से पारा पुलिया तक नाला निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1438000 | 0 | 719000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
11013 | 1 | CM-NSY0011012 | वार्ड नंबर 5 में जमील के मकान से हरिजन बस्ती तक सीसी कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2655000 | 0 | 1327500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क | Mau
11014 | 1 | CM-NSY0011013 | वार्ड नंबर 13/11 डॉ राजेंद्र नगर में एकरामुद्दीन के मकान से मस्जिद तक नाला निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2042000 | 0 | 1021000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
11015 | 1 | CM-NSY0011014 | वार्ड नंबर 3/13 में हाफिज इजहार के मकान से शकील का मकान होते हुए मौलवी मैनुद्दीन के मकान तक नाली व सीसी कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 657000 | 0 | 328500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
11008 | 1 | CM-NSY0011007 | वार्ड नंबर 12 में पंचायत भवन से शमीम के मकान तक व अंशु वर्मा के दुकान से कौशल सेठ तक नाला निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1359000 | 0 | 679500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | जल निकासी नाला निर्माण | Mau
10991 | 1 | CM-NSY0010990 | वार्ड नं 11 कुर्थीजाफरपुर मे राकेश सिंह के खेत से संजय राजभर के मकान के पास तक सी 0 सी 0 कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3281000 | 0 | 1640500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क | Mau
10993 | 1 | CM-NSY0010992 | वार्ड नं 01 मुहल्ला पारा मे बंधा रोड से बेचन भारती के मकान के पास नाली आर 0 सी 0 सी 0 पटिया व सी 0 सी 0 कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2328000 | 0 | 1164000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10994 | 1 | CM-NSY0010993 | वार्ड नं 01 मुहल्ला पारा मे मेन रोड से बाँके सिंह हॉस्टल प्रसाद के मकान के पास तक नाली आर 0 सी 0 सी 0 पटिया व सी 0 सी 0 कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3955000 | 0 | 1977500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
11002 | 1 | CM-NSY0011001 | वार्ड नंबर 1 मोहल्ला पारा में मेन पीच रोड से अशोक सिंह का जमीन होते हुए आरडीएस स्कूल के सामने तक सीसी कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3510000 | 0 | 1755000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क | Mau
11004 | 1 | CM-NSY0011003 | वार्ड नं 01 मु0 अंबेडकर नगर में सिटी मांटेसरी स्कूल से मेन रोड तक सीसी कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1641000 | 0 | 820500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क | Mau
11005 | 1 | CM-NSY0011004 | वार्ड नंबर 1 मोहल्ला अंबेडकर नगर में जगदीश राम के मकान से दिनेश राम तक नाली व सीसी कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 883000 | 0 | 441500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10998 | 1 | CM-NSY0010997 | वार्ड नंबर 1 मोहल्ला पारा में परमहंस के मकान से अशोक श्रीवास्तव व नंदलाल राजभर का मकान होते हुए संजय साहनी के अहाता तक नाली आरसीसी पटिया व सीसी कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3703000 | 0 | 1851500 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
10999 | 1 | CM-NSY0010998 | वार्ड नंबर 1 में मेन पिच रोड से काली माता मंदिर होते हुए अवधेश सिंह के मकान तक सीसी व नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3966000 | 0 | 1983000 | 0 | 0 | 0 | 688 | 20 | NP Kurthijaaipharpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Mau
13974 | 1 | CM-NSY0013973 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-13 लोहिया नगर में श्री काशीलाल के घर से मुन्शी प्रजापति के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1588000 | 0 | 794000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13976 | 1 | CM-NSY0013975 | नगर पंचाय परतावल के वार्ड नं0-06 आजाद नगर ढाठर टोला पर छोटे लाल यादव के घर के बगल में कप्तानगंज मुख्य मार्ग से छांगुर के घर तक आर0सी0सी रोड़ व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3335000 | 0 | 1667500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13977 | 1 | CM-NSY0013976 | नगर पंचाय परतावल के वार्ड नं0-06 आजाद नगर में तुलहसिया टोले पर कप्तानगंज मुख्य मार्ग से अमरजीत के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2904000 | 0 | 1452000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13979 | 1 | CM-NSY0013978 | नगर पंचाय परतावल के वार्ड नं0-10 शिव नगर में बब्लु विश्वकर्मा के घर से लिंक मार्ग तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1277000 | 0 | 638500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13980 | 1 | CM-NSY0013979 | नगर पंचाय परतावल के वार्ड नं0-09 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में नवरत्न प्रसाद के घर से हरिजन बस्ती होते हुए राजू गौतम के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1103000 | 0 | 551500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13982 | 1 | CM-NSY0013981 | नगर पंचाय परतावल के वार्ड नं0-07 अहिल्या बाई नगर के परतावल चौमुखा मुख्य मार्ग से राजेश सिंह के घर से हरिहर के जमीन तक आर0सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3922000 | 0 | 1961000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13984 | 1 | CM-NSY0013983 | नगर पंचाय परतावल के वार्ड नं0-15 महन्त अवैद्यनाथ नगर में हास्पिटल के सामने संजीवनी मेडिकल स्टोर से दुर्गेश शुक्ला के घर तक आर0सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3835000 | 0 | 1917500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13995 | 1 | CM-NSY0013994 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-05 में प्राथमिक विद्यालय का सौन्दर्यीकरण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1180000 | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
13997 | 1 | CM-NSY0013996 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-05 में उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय का सौन्दर्यीकरण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1180000 | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | विद्यालय मरम्मत | Maharajganj
13964 | 1 | CM-NSY0013963 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-03 गौतम बुद्ध नगर के मुख्य मार्ग से मोहन के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3628000 | 0 | 1814000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13962 | 1 | CM-NSY0013961 | नगर पंचायत परतावल के वार्ज नं0-14 महात्मा गाँधी नगर प्रमोद सिंह के घर से हरि के घर तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 1817000 | 0 | 908500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13968 | 1 | CM-NSY0013967 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-11 स्वतंत्रता सेनानी नगर नवरंगा टोला में शिब्बन के घर से सीताराम के घर व कोन्दई के घर से सीताराम के घर एवं संजय के घर होते हुए अभय राजपुत के घर तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3943000 | 0 | 1971500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क | Maharajganj
13969 | 1 | CM-NSY0013968 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-08 छत्रपति शिवाजी नगर भौसगरा पुरब टोला में धनुषधारी के घर से भीम के घर होते हुए छबीराज के घर तक व डिम्पु के घर से छब्बी के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3886000 | 0 | 1943000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क | Maharajganj
13966 | 1 | CM-NSY0013965 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-04 स्वामी विवेकानन्द नगर में धर्मेन्द्र सिंह के घर से सेवक के घर तक आर0सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2649000 | 0 | 1324500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13949 | 1 | CM-NSY0013948 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-02 बल्लभ नगर के मेन रोड़ से बुद्धिराम यादव के घर से गोविन्द के घर तक आर0सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 2337000 | 0 | 1168500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13947 | 1 | CM-NSY0013946 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-05 रानी लक्ष्मी बाई नगर में गुलाब मास्टर के घर से सुर्यभान गुप्ता के घर होते हुए श्री हरेन्द्र कृष्ण मिश्रा के घर तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 3239000 | 0 | 1619500 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | सीoसीo सड़क | Maharajganj
13936 | 1 | CM-NSY0013935 | नगर पंचायत परतावल के वार्ड नं0-12 में प्राथमिक विद्यालय से कमाल अहमद के घर तक नाली व स्लैब का निर्माण कार्य । | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 838000 | 0 | 419000 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
21260 | 1 | CM-NSY0000021259 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616680214620861_P.pdf |  |  |  | 426600 | 0 | 213300 | 0 | 0 | 0 | 686 | 39 | NP Parataval | A&OE(2%) | Maharajganj
21261 | 1 | CM-NSY0000021260 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 429900 | 0 | 214950 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | A&OE(2%) | Maharajganj
13813 | 1 | CM-NSY0013812 | वार्ड नम्बर 09 मे मेन रोड़ से अकटहिया रोड़ पर राजेश गुप्ता के घर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 3967676 | 0 | 1983838 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | नाली | Maharajganj
13814 | 1 | CM-NSY0013813 | वार्ड नम्बर 06 मे बी0एस0एन0एल आफिस के बगल से सिते सिहं के मकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 1449879 | 0 | 724939.5 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | नाली | Maharajganj
13805 | 1 | CM-NSY0013804 | वार्ड नम्बर 03/10 मे परतावल पनियरा मार्ग पर सागर के दुकान से (पश्चिम) यूनियन बैंक तक रोड के किनारे पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2751448 | 0 | 1375724 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | फुटपाथ | Maharajganj
13811 | 1 | CM-NSY0013810 | वार्ड नम्बर 12 मे मेन रोड़ से धुसवा रोड़ पर असगर के घर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 3949937 | 0 | 1974968.5 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | नाली | Maharajganj
13816 | 1 | CM-NSY0013815 | वार्ड नम्बर 11 मे राजेश गुप्ता के दुकान से रामजानकी मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2540254 | 0 | 1270127 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | नाली | Maharajganj
13818 | 1 | CM-NSY0013817 | वार्ड नम्बर 11 मे रामजानकी मन्दिर से टेमर नाला तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 3300088 | 0 | 1650044 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | नाली | Maharajganj
13749 | 1 | CM-NSY0013748 | नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नम्बर 08 के सैथवारी टोला पर शहीद दिनेश सिहं पार्क का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 1511893 | 0 | 755946.5 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
13789 | 1 | CM-NSY0013788 | वार्ड नम्बर 08 मे रामअधार के घर स कालीचरन चैहान के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2588510 | 0 | 1294255 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13791 | 1 | CM-NSY0013790 | वार्ड नम्बर 14 मे गनेश चैरसिया के घर से रूदल राजभर के घर तक सी0सी0 रोड़ एंव नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2840446 | 0 | 1420223 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13792 | 1 | CM-NSY0013791 | वार्ड नम्बर 14 मे श्रीराम यादव (दुर्गा मन्दिर) के घर तक सी0सी0 रोड़ एंव नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 3942770 | 0 | 1971385 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13798 | 1 | CM-NSY0013797 | वार्ड नम्बर 03 मे पकडी रोड़ पर सरफुल्लाह के घर से नगर पंचायत कार्यालय होते हुये रामभवन सिहं के घर तक रोड के किनारे पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2183212 | 0 | 1091606 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | फुटपाथ | Maharajganj
13794 | 1 | CM-NSY0013793 | वार्ड नम्बर 14 मेे चमरहिया पोखरा तक सी0सी0 रोड़ एंव नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2368022 | 0 | 1184011 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13796 | 1 | CM-NSY0013795 | वार्ड नम्बर 03 मे पकडी रोड़ पर सागर के दुकान से एस0बी0आई0 बैंक होते हुये त्रिभुअवन गुप्ता के घर तक रोड के किनारे पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2153328 | 0 | 1076664 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | फुटपाथ | Maharajganj
13800 | 1 | CM-NSY0013799 | वार्ड नम्बर 03 मे परतावल पनियरा मार्ग पर बाड़क के घर से पंजाब नेशनल बैंक होते हुये रामभवन सिहं के घर तक रोड के किनारे पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2562700 | 0 | 1281350 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | फुटपाथ | Maharajganj
13803 | 1 | CM-NSY0013802 | वार्ड नम्बर 03/10 मे परतावल पनियरा मार्ग पर दुर्गा मन्दिर चैराहा से (पश्चिम) संजय मद्धेशिया के दुकान होते हुये शिव मन्दिर तक रोड के किनारे पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 2958791 | 0 | 1479395.5 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | फुटपाथ | Maharajganj
13732 | 1 | CM-NSY0013731 | नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नम्बर 05 कबीर नगर मे आगनबाडी केन्द्र का सौन्दर्यीकरण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 600189 | 0 | 300094.5 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
13734 | 1 | CM-NSY0013733 | नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नम्बर 10 दीनदयाल नगर मे आगनबाडी केन्द्र का सौन्दर्यीकरण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 620249 | 0 | 310124.5 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
13738 | 1 | CM-NSY0013737 | नगर पंचायत पनियरा के वार्ड नम्बर 07 रामजानकी नगर मे आगनबाडी केन्द्र का सौन्दर्यीकरण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616682159271731_P.pdf |  |  |  | 699781 | 0 | 349890.5 | 0 | 0 | 0 | 685 | 39 | NP Paniyara | आंगनवाडी मरम्मत | Maharajganj
13566 | 1 | CM-NSY0013565 | वार्ड न0 ०९ श्री रामजानकी मंदिर के सामने तालाब के पास से राजभर बस्ती तक सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य ¦ | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616684038185242_P.pdf |  |  |  | 3657658 | 0 | 1828829 | 0 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | सीoसीo सड़क | Jaunpur
21262 | 1 | CM-NSY0000021261 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616684038185242_P.pdf |  |  |  | 36600 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 668 | 74 | NP Kachagaon | A&OE(2%) | Jaunpur
21263 | 1 | CM-NSY0000021262 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616685678223276_P.pdf |  |  |  | 82900 | 0 | 41450 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | A&OE(2%) | Baghpat
11114 | 1 | CM-NSY0011113 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 03 चौधरी चौपाल से सोनू के मकान तक एवं लिंक गली आरिफ से मुन्तजिर तक एवं सरफराज से मोबिन तक सी ० सी ० रोड निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616685678223276_P.pdf |  |  |  | 1725000 | 0 | 862500 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
11125 | 1 | CM-NSY0011124 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 12 सेवा नगर में मैन रस्ते से तालाब की ओर नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616685678223276_P.pdf |  |  |  | 342000 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | नाली | Baghpat
11118 | 1 | CM-NSY0011117 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 04 प्रेमपुरी में फैजुल आरा मशीन से मुज्जम्मिल क प्लाट तक सी० सी ० रोड निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616685678223276_P.pdf |  |  |  | 3474000 | 0 | 1737000 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
10063 | 1 | CM-NSY0010062 | नगर पंचायत रटौल वार्ड नंबर 12 सेवा नगर में पिलखन वाले कब्रिस्तान से मजार तक सी० सी ० रोड निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616685678223276_P.pdf |  |  |  | 2745000 | 0 | 1372500 | 0 | 0 | 0 | 740 | 55 | NP Rataul | सीoसीo सड़क | Baghpat
11898 | 1 | CM-NSY0011897 | नगर पंचायत बरहनी चाफा के वार्ड न0-02 में भूलन के जमीन से सुखा पासवान के जमीन तक कवर सहित आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616687130515485_P.pdf |  |  |  | 3997737 | 0 | 1998868.5 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | जल निकासी नाला निर्माण | Siddharth Nagar
21264 | 1 | CM-NSY0000021263 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616687130515485_P.pdf |  |  |  | 40000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 702 | 27 | NP Badhani Chapha | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
21267 | 1 | CM-NSY0000021266 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616689405843365_P.pdf |  |  |  | 5600 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | A&OE(2%) | Shahjahanpur
13891 | 1 | CM-NSY0013890 | नगर पंचायत निगोही में वार्ड 03 मो0 भगत सिंह नगर में तिलहर मार्ग से दिनेश वर्मा के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616689405843365_P.pdf |  |  |  | 557418 | 0 | 278709 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24 | NP Nigoheen | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Shahjahanpur
13585 | 1 | CM-NSY0013584 | वार्ड नं०- 3, श्री राम नगर में डेबे के घर से चकरोड के पास तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 3657000 | 0 | 1828500 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13579 | 1 | CM-NSY0013578 | वार्ड नं०-13, कौशल्या नगर में अजीत के घर से फागुन के घर के पास तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 1750000 | 0 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13580 | 1 | CM-NSY0013579 | वार्ड नं०- 15, आजाद नगर में शिवपूजन के घर से अब्दुल के घर के पास तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 1971000 | 0 | 985500 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13571 | 1 | CM-NSY0013570 | वार्ड नं०-13, कौशल्या नगर में शिव पूजन शर्मा के घर से मोल्हू के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 3991000 | 0 | 1995500 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13576 | 1 | CM-NSY0013575 | वार्ड नं०-2, लवकुश नगर में गंगाराम के घर से राम केवल के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 3679000 | 0 | 1839500 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13574 | 1 | CM-NSY0013573 | वार्ड नं०-13, कौशल्या नगर में पी.डब्लू.डी. रोड से दुर्गा माता मंदिर होते हुए आरसीसी रोड तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 2444000 | 0 | 1222000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13590 | 1 | CM-NSY0013589 | वार्ड नं०- 3, श्री राम नगर में पी.डब्लू.डी. रोड से काली माता स्थान होते हुए वहाब के खेत तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 3964000 | 0 | 1982000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13592 | 1 | CM-NSY0013591 | वार्ड नं०-6, माण्डवी नगर (मझौवा) रामजीत के घर से राधेश्याम के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 1752000 | 0 | 876000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13599 | 1 | CM-NSY0013598 | वार्ड नं०-6, माण्डवी नगर में बाबा साहेब के स्थान से झिनकू के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 2619000 | 0 | 1309500 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
13258 | 1 | CM-NSY0013257 | वार्ड नं०- 11, श्रुतकीर्ति नगर में मस्जिद से काली माता स्थान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 2932000 | 0 | 1466000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
12428 | 1 | CM-NSY0012427 | वार्ड नं०-9, बजरंग नगर में फारूक के खेत से बेवां मोतीगंज मार्ग तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 1950000 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | सीoसीo सड़क | Siddharth Nagar
21268 | 1 | CM-NSY0000021267 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638616691570997184_P.pdf |  |  |  | 307100 | 0 | 153550 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27 | NP Bharat Bhaari | A&OE(2%) | Siddharth Nagar
21269 | 1 | CM-NSY0000021268 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617372178976451_P.pdf |  |  |  | 93100 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | A&OE(2%) | Sultanpur
13173 | 1 | CM-NSY0013172 | शिवनगर रामसहाय के घर से राम दयाल के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617372178976451_P.pdf |  |  |  | 996771 | 0 | 498385.5 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13698 | 1 | CM-NSY0013697 | वार्ड हनुमाननगर में रामयज्ञ उपाध्याय के घर से सूर्यभान उपाध्याय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617372178976451_P.pdf |  |  |  | 1118596 | 0 | 559298 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13691 | 1 | CM-NSY0013690 | वार्ड विवेकनगर में पृथ्वीपाल के घर से राम सहाय के घर होते हुये राम प्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617372178976451_P.pdf |  |  |  | 2389191 | 0 | 1194595.5 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13685 | 1 | CM-NSY0013684 | वार्ड विवेकनगर में राजकुमार के घर से रामनाथ के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617372178976451_P.pdf |  |  |  | 144542 | 0 | 72271 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क | Sultanpur
13703 | 1 | CM-NSY0013702 | वार्ड शिवनगर रामसहाय के घर से हथौड़ा सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617372178976451_P.pdf |  |  |  | 1180566 | 0 | 590283 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13707 | 1 | CM-NSY0013706 | वार्ड अटलनगर में डीपीएस स्कूल के बगल से जवाहर के घर होते हुये हरीराम के प्लाट तक सी0सी0 रोड व कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617372178976451_P.pdf |  |  |  | 2140317 | 0 | 1070158.5 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
13759 | 1 | CM-NSY0013758 | वार्ड विकासनगर में चैकिया रोड से तहसील गेट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617372178976451_P.pdf |  |  |  | 1338175 | 0 | 669087.5 | 0 | 0 | 0 | 708 | 17 | NP Lambhua | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Sultanpur
14824 | 1 | CM-NSY0014823 | वार्ड नं0 12 में आलमचक राजेन्द्र मौर्या के घर से राजेश की टंकी तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 330917 | 0 | 165458.5 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14779 | 1 | CM-NSY0014778 | वार्ड नं0 16 में अवधनगर पार्क का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 2298441 | 0 | 1149220.5 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
14784 | 1 | CM-NSY0014783 | राजकीय बाग पार्क में घास एवं पौधा एवं ओपेन जिम का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 1962656 | 0 | 981328 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
14786 | 1 | CM-NSY0014785 | वार्ड नं0 12 में आलमचक मुनिराम के घर से मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 348482 | 0 | 174241 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14787 | 1 | CM-NSY0014786 | वार्ड नं0 12 में आलमचक गौतम पाल के घर से कौशल के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 371228 | 0 | 185614 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
21270 | 1 | CM-NSY0000021269 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 172100 | 0 | 86050 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | A&OE(2%) | Maharajganj
14841 | 1 | CM-NSY0014840 | वार्ड नं0 02 में खानपुर अपोलो हास्पिटल के सामने से पशु चिकित्सालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 422456 | 0 | 211228 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14852 | 1 | CM-NSY0014851 | वार्ड नं0 12 में राजन मास्टर के घर से नहर पुल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 953381 | 0 | 476690.5 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14855 | 1 | CM-NSY0014854 | वार्ड नं0 12 में पिच रोड से नहर पटरी होते हुए ट्रान्सफार्मर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 2527849 | 0 | 1263924.5 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क | Maharajganj
14857 | 1 | CM-NSY0014856 | वार्ड नं0 14 में गोविन्द के घर से खानबहादुर के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 2805513 | 0 | 1402756.5 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
14867 | 1 | CM-NSY0014866 | वार्ड नं0 04 में राजेश के घर से अनिल के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 2349523 | 0 | 1174761.5 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
14868 | 1 | CM-NSY0014867 | वार्ड नं0 04 में लेदवा चौराहा से राजेश के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 2357509 | 0 | 1178754.5 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
14869 | 1 | CM-NSY0014868 | वार्ड नं0 04 में योगेन्दर के घर से जय प्रकाश राय के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617397022477037_P.pdf |  |  |  | 486310 | 0 | 243155 | 0 | 0 | 0 | 684 | 39 | NP Brijmanganj | जल निकासी नाला निर्माण | Maharajganj
15789 | 1 | CM-NSY0015788 | नगर पंचायत मिहीपुरवा में वार्ड नं-07 में जरही रोड पर मनोज अग्रवाल के मकान से गोपाल गुप्ता के दुकान तक साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग का कार्य। | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617400600407391_P.pdf |  |  |  | 2995336 | 0 | 1497668 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | फुटपाथ | Bahraich
21271 | 1 | CM-NSY0000021270 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617400600407391_P.pdf |  |  |  | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 778 | 32 | NP Miheepurva | A&OE(2%) | Bahraich
21272 | 1 | CM-NSY0000021271 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617402974106473_P.pdf |  |  |  | 169400 | 0 | 84700 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | A&OE(2%) | Gorakhpur
12970 | 1 | CM-NSY0012969 | वार्ड नंबर 02 धनहिया में शिव मंदिर से शंकर सहनी के मकान तक सीसी रोड एवं आरसीसी नाली स्लैब का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617402974106473_P.pdf |  |  |  | 3180000 | 0 | 1590000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12977 | 1 | CM-NSY0012976 | वार्ड नंबर 05 में स्व हीरा सहनी के मकान से गुप्ता जी के मकान तक सीसी रोड एवं आरसीसी नाली स्लैब का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617402974106473_P.pdf |  |  |  | 2143000 | 0 | 1071500 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12957 | 1 | CM-NSY0012956 | वार्ड नंबर 14 में डीपी कॉन्वेंट स्कूल से संतोष के घर तक सीसी रोड का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617402974106473_P.pdf |  |  |  | 1484000 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12962 | 1 | CM-NSY0012961 | वार्ड नंबर 03 में पराग शर्मा के मकान से देवीदीन के मकान तक सीसी रोड एवं आरसीसी नाली स्लैब का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617402974106473_P.pdf |  |  |  | 2386000 | 0 | 1193000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12964 | 1 | CM-NSY0012963 | वार्ड नंबर 03 धनहिया पिच मार्ग से राम दरस सहनी के मकान तक सीसी रोड एवं आरसीसी नाली स्लैब का कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617402974106473_P.pdf |  |  |  | 3992000 | 0 | 1996000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12950 | 1 | CM-NSY0012949 | वार्ड नंबर 03 में प्रमोद के मकान से रेन्ज तक कवर्ड आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617402974106473_P.pdf |  |  |  | 3758000 | 0 | 1879000 | 0 | 0 | 0 | 666 | 37 | NP Chaumukha Campierganj | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
13096 | 1 | CM-NSY0013095 | वार्ड न० १३ देवी नगर में श्री गोकुल चौधरी के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए श्री मुकेश चौहान के घर होते हुए सी० सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 3914116 | 0 | 1957058 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13097 | 1 | CM-NSY0013096 | वार्ड न० १० विश्मिल नगर में श्री रामकिशुन के मकान से श्री इम्तियाज के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 3489179 | 0 | 1744589.5 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13101 | 1 | CM-NSY0013100 | वार्ड न० १३ देवी नगर में श्री अमरेन्द्र सिंह के घर से श्री राघव के प्लाट तक पिच रोड का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 3974081 | 0 | 1987040.5 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | बिटुमिन/डामर सड़क | Maharajganj
13090 | 1 | CM-NSY0013089 | वार्ड न० २० दीनदयाल नगर में श्री रामाश्रय चौरसिया के घर से श्री बुधिराम रामध्यान शर्मा के घर होते हुए श्री दीपचंद गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 2978554 | 0 | 1489277 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13105 | 1 | CM-NSY0013104 | वार्ड न० २ लोहिया नगर में श्री जगदीश के घर से श्री अमीन मास्टर के घर होते हुए छोटी नाहर पुलिया तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 3959979 | 0 | 1979989.5 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13085 | 1 | CM-NSY0013084 | वार्ड न० ३ सुबाश नगर में श्री अनवर अली के घर से कस्तूरबा गाँधी विद्यालय बौन्द्रीवाल्ल तक तक सी० सी० रोड एवं नाला का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 2876206 | 0 | 1438103 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13078 | 1 | CM-NSY0013077 | वार्ड न० १९ शिवाजी नगर में श्री राकेश शर्मा के घर से श्री विमलेश देवी स्कूल तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 3928042 | 0 | 1964021 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Maharajganj
13135 | 1 | CM-NSY0013134 | वार्ड न० १ अम्बेडकर नगर में सबया ढाला के पास पार्क का निर्माण कार्य | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 2365010 | 0 | 1182505 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | पार्क व हरित क्षेत्र | Maharajganj
21273 | 1 | CM-NSY0000021272 | A&OE | 45543 | Approved | ~/Content/Images//638617405031773535_P.pdf |  |  |  | 274000 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | NPP Siswa Bazar | A&OE(2%) | Maharajganj
21274 | 1 | CM-NSY0000021273 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617418671381065_P.pdf |  |  |  | 87900 | 0 | 43950 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | A&OE(2%) | Deoria
11875 | 1 | CM-NSY0011874 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-07 में सुरेश सिंह के मकान से सुभाष सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617418671381065_P.pdf |  |  |  | 1971000 | 0 | 985500 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11872 | 1 | CM-NSY0011871 | नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नं0-04 मे श्रीराम प्रजापति के खेत से गायत्री गुप्ता के खेत होते हुए मेन पिच रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617418671381065_P.pdf |  |  |  | 3887000 | 0 | 1943500 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11832 | 1 | CM-NSY0011831 | नगर पंचायत हेतिमपुर देवरिया मोड़ के पश्चिम पटरी पुलिस चैकी के सामने से एन0एच0 रोड तक नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617418671381065_P.pdf |  |  |  | 2930000 | 0 | 1465000 | 0 | 0 | 0 | 770 | 36 | NP Hetimpur | जल निकासी नाला निर्माण | Deoria
13537 | 1 | CM-NSY0013536 | वार्ड नं0 08 में भगवान दास कश्यप के घर से लाखन के घर होते हुए बाजार वाली रोड़ तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 2360000 | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13540 | 1 | CM-NSY0013539 | वार्ड नं0 11 में बालाजी रस फैक्ट्री से अजय सिंह के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 2181500 | 0 | 1090750 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13542 | 1 | CM-NSY0013541 | वार्ड नं0 14 में बाबू राम प्रजापति के मकान से उमराव के प्लाट तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 890000 | 0 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13543 | 1 | CM-NSY0013542 | वार्ड नं0 13 में केहर सिंह के घर से माताजी के स्थान तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 1922000 | 0 | 961000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13544 | 1 | CM-NSY0013543 | वार्ड नं0 09 में बाजार वाली आर0सी0सी0 रोड़ से बिटाना के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 357000 | 0 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13545 | 1 | CM-NSY0013544 | वार्ड नं0 06 में नबी हसन के मकान से चाॅद खाॅ वाया पप्पू के मकान तक एवं श्याम बाबू से मो0 कामिल की गली, नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 688000 | 0 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13546 | 1 | CM-NSY0013545 | वार्ड नं0 5 में सुरेश के मकान से राजे एवं प्रा0 विद्यालय मजीफुर से बदलू के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 3854000 | 0 | 1927000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13547 | 1 | CM-NSY0013546 | वार्ड नं0 08 में सागर के घर से दाताराम के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 623000 | 0 | 311500 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13548 | 1 | CM-NSY0013547 | वार्ड नं0 06 में मुनीर गौतम के मकान से चमन शाह वाया मुख्तियार साईकिल के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 1270000 | 0 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13549 | 1 | CM-NSY0013548 | वाड्र नं0 01 में परवीन सिंह के घर से माता रानी मन्दिर तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 472000 | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13550 | 1 | CM-NSY0013549 | वार्ड नं0 11 मे माॅ कल्याणी देवी से कुबेर बाबू के मकान तक वाया देवी दयाल गुप्ता के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 1184000 | 0 | 592000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13526 | 1 | CM-NSY0013525 | वार्ड नं0 04 में गोपी के मकान से सतनाम के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 770000 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13534 | 1 | CM-NSY0013533 | वार्ड नं0 08 में सरस्वती शिशु मन्दिर स्कूल से प्रमोद दीक्षित के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 1198000 | 0 | 599000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13535 | 1 | CM-NSY0013534 | वार्ड नं0 10 में भुईहार बाबा स्थान से निसार के घर होते हुए थाना रोड़ तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 1490000 | 0 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
13532 | 1 | CM-NSY0013531 | वार्ड नं0 05 में फार्मटांडा पी0डब्ल्यू0डी0 रोड़ से बहादुर सिंह के गेट तक नाली एवं सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 1755000 | 0 | 877500 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lakimpur Kheri
21275 | 1 | CM-NSY0000021274 | A&OE | 45634 | Aprroved | ~/Content/Images//638617430971259052_P.pdf |  |  |  | 210100 | 0 | 105050 | 0 | 0 | 0 | 761 | 50 | NP Bheera | A&OE(2%) | Lakimpur Kheri
21277 | 1 | CM-NSY0000021276 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 221500 | 0 | 110750 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | A&OE(2%) | Gonda
15174 | 1 | CM-NSY0015173 | वार्ड नं0-7 में श्याम बाबू भुजवा के दुकान से राधेश्याम मिश्र के घर होते हुए नअर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 3862000 | 0 | 1931000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
15177 | 1 | CM-NSY0015176 | वार्ड नं0-7 में कमरूद्दीन के घर से विजयपाल शुक्ला के दुकान से होते हुए नहर तक आर0सी0सी0 नाला का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 3219000 | 0 | 1609500 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
15169 | 1 | CM-NSY0015168 | वार्ड नं0 -6 संतराम के घर से अमेरिका के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 1085000 | 0 | 542500 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15172 | 1 | CM-NSY0015171 | गोण्डा सड़क के दोनों पटरी के बगल आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 3862000 | 0 | 1931000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | जल निकासी नाला निर्माण | Gonda
15164 | 1 | CM-NSY0015163 | अजय बृजवासी के घर से खुशीराम के घर से होते हुए काली माता स्थान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 1803000 | 0 | 901500 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15161 | 1 | CM-NSY0015160 | बेलसर फील्ड बगल से बेलसर इण्टर कालेज होते हुए बृजवासीपुरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 3958000 | 0 | 1979000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15159 | 1 | CM-NSY0015158 | कुलदीप सिंह के घर से मेन रोड से पहलवारपुरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 3994000 | 0 | 1997000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15156 | 1 | CM-NSY0015155 | नरपतिपुरवा रोड से बाबादीन के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617433529558235_P.pdf |  |  |  | 726000 | 0 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 756 | 34 | NP Belsar | सीoसीo सड़क | Gonda
15002 | 1 | CM-NSY0015001 | वार्ड नंबर 29 मोहल्ला हकीकतपुर खुदावास में मानू से चौहान क्लिनिक तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2906104 | 0 | 1453052 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | नाली | Ghaziabad
14990 | 1 | CM-NSY0014989 | वार्ड नंबर 21 गांव खानपुर में जिलेविंदर के मकान से धनड के मकान तक विजय से बृजेश एवं बृजेश से विनय के मकान तक आरसीसी नाली एवं सीसी रोड निर्माण का | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2834579 | 0 | 1417289.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
14994 | 1 | CM-NSY0014993 | वार्ड नंबर 28 में गांव जवाली मैं पप्पू पहलवान के मकान से लीलू दरोगा के मकान तक एवं ब्रह्मपाल से विजयपाल के मकान तक आरसीसी नाली एवं सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2454607 | 0 | 1227303.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
14959 | 1 | CM-NSY0014958 | वार्ड नंबर 6 बंथला में सुरेश के मकान से रामचरण के मकान होते हुए राजेंद्र के मकान तक, रोहतास से तिलकराम, श्री राम चरण वाली गली व श्याम सिंह के मकान से खेमपाल के मकान तक आरसीसी नाली एवं सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 3835685 | 0 | 1917842.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
14948 | 1 | CM-NSY0014947 | वार्ड नंबर 6 गांव टीला शाहबाजपुर में कृष्ण पाल के मकान से सुखदेव के खेत तक एवं नंदराम के मकान से बिट्टू के मकान तक आरसीसी नाली सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 3683919 | 0 | 1841959.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
14984 | 1 | CM-NSY0014983 | वार्ड नंबर 21 गांव डूगरावली में सत्ते के मकान से मनोज के मकान तक एवं लिंक गली में आरसीसी नाली एवं सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 917059 | 0 | 458529.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
14977 | 1 | CM-NSY0014976 | वार्ड नंबर 21 गांव अगरौला में हरे राम के मकान से कालू भगत जी के मकान से होते हुए रविंद्र के मकान तक एवं रज्जू से सुंदर के मकान तक आरसीसी नाली सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1461838 | 0 | 730919 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
21278 | 1 | CM-NSY0000021277 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 180900 | 0 | 90450 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | NPP Loni | A&OE(2%) | Ghaziabad
21279 | 1 | CM-NSY0000021278 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 23000 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | A&OE(2%) | Hathras
17177 | 1 | CM-NSY0017176 | वार्ड नं0-11, इन्द्रानगर में शीलादेवी के घर से बनीसिंह के घर तक एवं लिंक गली दीपू एवं रिंकू के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 457245 | 0 | 228622.5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hathras
17175 | 1 | CM-NSY0017174 | वार्ड नं0-21, कमल के घर से सतीश के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 984971 | 0 | 492485.5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hathras
17172 | 1 | CM-NSY0017171 | वार्ड नं0-21, ह्देश के घर से बोबी के घर तक एवं लिंक गली दीपू एवं रिंकू के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 856578 | 0 | 428289 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | NPP Hathras | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Hathras
15141 | 1 | CM-NSY0015140 | मोहल्ला भूड़ा में संतोष के मकान से रामौतार के मकान होते हुए मंदिर तक सी सी रोड और नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1006286 | 0 | 503143 | 0 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | सीoसीo सड़क | Hardoi
15145 | 1 | CM-NSY0015144 | मोहल्ला मलकापुर में महेजूज के मकान से कब्रिस्तान तक जल निकास हेतु कवर्ड आर सी सी नाला निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2654765 | 0 | 1327382.5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | जल निकासी नाला निर्माण | Hardoi
15146 | 1 | CM-NSY0015145 | मोहल्ला मलकापुर में जकी हसन के मकान से महेजूज खां के मकान तक जल निकास हेतु कवर्ड आर सी सी नाला निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2787222 | 0 | 1393611 | 0 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | जल निकासी नाला निर्माण | Hardoi
21281 | 1 | CM-NSY0000021280 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 64500 | 0 | 32250 | 0 | 0 | 0 | 145 | 49 | NPP Shahabad | A&OE(2%) | Hardoi
21282 | 1 | CM-NSY0000021281 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 267600 | 0 | 133800 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | A&OE(2%) | Kaushambi
11604 | 1 | CM-NSY0011603 | वार्ड न0 13 स्वामी विवेकानन्द नगर (सैता) में पावर हाउस से संतोष के मकान तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2400032 | 1939465 | 1200016 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
11605 | 1 | CM-NSY0011604 | वार्ड न0 13 स्वामी विवेकानन्द नगर (सैता) में हलीम के मकान से रमेश टेलर के मकान तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2141567 | 1688625 | 1070783.5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
11606 | 1 | CM-NSY0011605 | वार्ड न0 14 सौहार्द नगर में सैता रोड से नहरईया रोड़ तक आर०सी०सी० नाला का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2289261 | 1988681 | 1144630.5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
11607 | 1 | CM-NSY0011606 | वार्ड न0 14 सौहार्द नगर में प्रिन्स ट्रेडर्स से तुफैल अहमद के मकान तक आर०सी०सी० नाला का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2289261 | 1900087 | 1144630.5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
11608 | 1 | CM-NSY0011607 | वार्ड न० 03 गौतम बुद्ध नगर (बालकमऊ) में तालाब से राकेश सरोज के मकान तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2480582 | 2105766 | 1240291 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
11588 | 1 | CM-NSY0011587 | वार्ड न० 23 डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलॉम नगर (नया पम्प हाउस इमामबाड़ा) में नबी उल्ला के मकान से कुसुम स्वीपर के मकान तक सी०सी० रोड़ व नाली का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2970145 | 2821638 | 1485072.5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11585 | 1 | CM-NSY0011584 | वार्ड न० 09 सुभाष चन्द्र बोस नगर (भिखियापुर) में गनेश सरोज के मकान से रवीन्द्र के मकान होते हुए सुकुरू के मकान तक सी०सी० रोड़ व नाली का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 3290169 | 2625555 | 1645084.5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11582 | 1 | CM-NSY0011581 | वार्ड न० 01 अम्बेडकर नगर (रमपुरवा) में मेदी राजपूत के मकान से लालमन पाल के मकान तक सी०सी० रोड़ व नाली का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 3473754 | 2722382 | 1736877 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11577 | 1 | CM-NSY0011576 | वार्ड न० 04 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (छितानी का पुरवा) में शिव लाल के मकान से चन्द्र पाल के मकान होते हुए डामर रोड़ तक सी०सी० रोड़ व नाली का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2281509 | 1916467 | 1140754.5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
11573 | 1 | CM-NSY0011572 | वार्ड न0 25 पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर (मूरतगंज) में पंचम होटल से ननका के तक मकान होते हुए सत्य नारायण कश्यप के मकान सी०सी० रोड़ व नाली का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 3150427 | 3137826 | 1575213.5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10 | NPP Bharwari | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10226 | 1 | CM-NSY0010225 | वार्ड नम्बर 11, भगत सिंह नगर मजरा बबुरा में भैया लाल के घर से जावेद के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1066000 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10310 | 1 | CM-NSY0010309 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा नेम का पूरा में दुर्गा सरोज के घर के सामने से शारदा प्रसाद सरोज के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 391000 | 0 | 195500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10311 | 1 | CM-NSY0010310 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा ओसा आंशिक भाग में गनेश रैदास के घर से रामनरेश के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 512000 | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10313 | 1 | CM-NSY0010312 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा ओसा आंशिक भाग में सन्ती लाल के घर से बरमदीन के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 795000 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10284 | 1 | CM-NSY0010283 | वार्ड नम्बर 22, वीरंगना दुर्गा भाभी पुरम मजरा घना का पूरा में मस्जिद के पीछे से अतावारिस के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2342000 | 0 | 1171000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10273 | 1 | CM-NSY0010272 | वार्ड नम्बर 21, सावित्री बाई फुले नगर मजरा हाजीपुर पतौना में मोती के घर से तालाब तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 3994000 | 0 | 1997000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10277 | 1 | CM-NSY0010276 | वार्ड नम्बर 22, वीरंगना दुर्गा भाभी पुरम मजरा भडे़सर में हरिमोहन के घर से सतीश के घर होते हुए निरजंन के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1237000 | 0 | 618500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10278 | 1 | CM-NSY0010277 | वार्ड नम्बर 22, वीरंगना दुर्गा भाभी पुरम मजरा भडे़सर में जुग्गी लाल के घर से विशाल के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 445000 | 0 | 222500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10280 | 1 | CM-NSY0010279 | वार्ड नम्बर 22, वीरंगना दुर्गा भाभी पुरम मजरा भडे़सर में पंचायत भवन से अंशू के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1092000 | 0 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10261 | 1 | CM-NSY0010260 | वार्ड नम्बर 18, सन्त गाडगे नगर मजरा गडेरियन का पूरा में रामानन्द तिवारी के घर से रामबाबू यादव के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1220000 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | जल निकासी नाला निर्माण | Kaushambi
10264 | 1 | CM-NSY0010263 | वार्ड नम्बर 18, सन्त गाडगे नगर मजरा कोर्रई में महेन्द्र कुमार के घर से सामुदायिक भवन तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1685000 | 0 | 842500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10266 | 1 | CM-NSY0010265 | वार्ड नम्बर 19, रत्नावली पुरम मजरा बंधवा रजबर में बनवारी लाल के घर से रोशन लाल के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 428000 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10268 | 1 | CM-NSY0010267 | वार्ड नम्बर 19, रत्नावली पुरम मजरा बंधवा रजबर में शिवशंकर के घर से तालाब तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1981000 | 0 | 990500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | नाली | Kaushambi
10269 | 1 | CM-NSY0010268 | वार्ड नम्बर 19, रत्नावली पुरम मजरा बंधवा रजबर में सुग्गन लाल के घर से अशोक के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 329000 | 0 | 164500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10271 | 1 | CM-NSY0010270 | वार्ड नम्बर 20, चन्द्रशेखर आजाद नगर मजरा गौसपुर टिकरी में लखन लाल के घर से संजीव के घर तक सी0सी0 मार्ग व दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2250000 | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10288 | 1 | CM-NSY0010287 | वार्ड नम्बर 22, वीरंगना दुर्गा भाभी पुरम मजरा घना का पूरा में शिव लाल के घर से सुरेन्द्र के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 960000 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10291 | 1 | CM-NSY0010290 | वार्ड नम्बर 23, पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर मजरा मवई केवट में बजरंग बली मन्दिर से नफीस अहमद के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1108000 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10292 | 1 | CM-NSY0010291 | वार्ड नम्बर 23, पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर मजरा मवई केवट में दयाशंकर के घर के सामने से रईश के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1768000 | 0 | 884000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10293 | 1 | CM-NSY0010292 | वार्ड नम्बर 23, पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर मजरा मवई केवट में प्राथमिक विद्यालय वाली रोड से बनवारी लाल के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1037000 | 0 | 518500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10294 | 1 | CM-NSY0010293 | वार्ड नम्बर 23, पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर मजरा सेहिया आमद करारी में शिव मोहन के घर से साजन के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1337000 | 0 | 668500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10296 | 1 | CM-NSY0010295 | वार्ड नम्बर 24, संत कबीर नगर मजरा ओसा में जगदीश मास्टर के घर से तालाब तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1362000 | 0 | 681000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10297 | 1 | CM-NSY0010296 | वार्ड नम्बर 24, संत कबीर नगर मजरा ओसा में ज्ञान प्रकाश सिंह के घर से रामकुमार साहू के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2209000 | 0 | 1104500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10299 | 1 | CM-NSY0010298 | वार्ड नम्बर 24, संत कबीर नगर मजरा ओसा में हरेन्द्र पाल के घर से नथन सरोज के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2126000 | 0 | 1063000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10300 | 1 | CM-NSY0010299 | वार्ड नम्बर 24, संत कबीर नगर मजरा ओसा में भैया लाल के घर से मलराखा के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 371000 | 0 | 185500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10302 | 1 | CM-NSY0010301 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा अहिरन का पूरा में प्रमोद यादव के घर से मान सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2020000 | 0 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10303 | 1 | CM-NSY0010302 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा अहिरन का पूरा में राजा यादव के घर से मनोज यादव के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 389000 | 0 | 194500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10305 | 1 | CM-NSY0010304 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा डूडी बाग में ऊधोश्याम के घर से सुरेश लोधी के घर होते हुए सुनीता देवी के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 834000 | 0 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10306 | 1 | CM-NSY0010305 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा डूडी बाग में रामलोटन लोधी के घर से छोटे लाल के घर तक सी0सी0 मार्ग व दोनो तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1011000 | 0 | 505500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
10307 | 1 | CM-NSY0010306 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा कोड़र में महेवा मार्ग से रामबाबू के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 827000 | 0 | 413500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क | Kaushambi
10308 | 1 | CM-NSY0010307 | वार्ड नम्बर 25, संत रविदास नगर मजरा नेम का पूरा में अमृत लाल के घर से नथई के घर के सामने तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 300000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
21283 | 1 | CM-NSY0000021282 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 374200 | 0 | 187100 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10 | NPP Manjhanpur | A&OE(2%) | Kaushambi
21287 | 1 | CM-NSY0000021286 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 233200 | 0 | 116600 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | A&OE(2%) | Ghaziabad
12078 | 1 | CM-NSY0012077 | वार्ड न.13 विजयनगर में शीशपाल के मकान से विजय कुमार के मकान तक ,महेश से गीता के मकान तक व् अन्य सहायक गलियों में नाली व् सी० सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य ¦ | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2595300 | 0 | 1297650 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12081 | 1 | CM-NSY0012080 | वार्ड न.15 निवाड़ी रोड 30 फूटा रोड पर केसी गर्ग के मकान से चंचल के मकान तक नाली व् साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य ¦ | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1834000 | 0 | 917000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12102 | 1 | CM-NSY0012101 | वार्ड नं0 11 बेगमाबाद बुदाना में अमित मान के मकान से संतोष नेहरा व अमर सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2323100 | 0 | 1161550 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
12103 | 1 | CM-NSY0012102 | वार्ड नं0 15 महावीर यादव के मकान से विपुल त्यागी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1531800 | 0 | 765900 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12106 | 1 | CM-NSY0012105 | वार्ड नं0 15 निवाडी रोड 30 फुटा रोड पर केसी गर्ग के मकान से चंचल के मकान तक सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 3218000 | 0 | 1609000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
12120 | 1 | CM-NSY0012119 | वार्ड नं0 31 हीरा एन्कलेव में मीना के मकान से पवन भाटी से होते हुए कुलदीप त्यागी तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1862200 | 0 | 931100 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12122 | 1 | CM-NSY0012121 | वार्ड नं0 19 कैलाश कॉलोनी में वकील के मकान से बालकिशन, चन्दर से बहुरन लाल, मनोज से ममता चौधरी, टिंकू बेसल से अजय गुप्ता व चेतन पाल से गोविन्द सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1533100 | 0 | 766550 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12123 | 1 | CM-NSY0012122 | वार्ड नं0 31 जी0टी0 रोड से मॉर्डन एकेडमी स्कूल तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1350100 | 0 | 675050 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12108 | 1 | CM-NSY0012107 | वार्ड नं0 15 जे0के0 के मकान से अशोक शर्मा व हरीश से विपुल त्यागी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1029600 | 0 | 514800 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12099 | 1 | CM-NSY0012098 | वार्ड नं0 04 संजीवनी सिटी में गेट नं0 01 से फ्लॅट नं0 136 तक व फ्लैट नं0 11 तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 2215100 | 0 | 1107550 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क | Ghaziabad
12111 | 1 | CM-NSY0012110 | वार्ड नं0 19 देव विहार में कर्मचारी बीमा औषधिशाला से शिवकुमार के प्लाट तक प्रीमिक्सिंग सड़क का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1327000 | 0 | 663500 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12113 | 1 | CM-NSY0012112 | वार्ड नं0 20 मौ0 राधा कुंज में मनोज से दीपक के मकान तक, सरीफ के मकान से रियाजु के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1435400 | 0 | 717700 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
12114 | 1 | CM-NSY0012113 | वार्ड नं0 20 मौ0 राधा कुंज राजकुमार के खेत से रियाजु वाली गली के कोनेे तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617435794366851_P.pdf |  |  |  | 1066000 | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | NPP Modinagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ghaziabad
21288 | 1 | CM-NSY0000021287 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 102700 | 0 | 51350 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | A&OE(2%) | Amroha
15777 | 1 | CM-NSY0015776 | नगर पंचायत सैदनगली में दीपक के मकान से राकेश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 306195 | 0 | 153097.5 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15778 | 1 | CM-NSY0015777 | नगर पंचायत सैदनगली में चॉदपुर में छत्रपाल सिंह से नरोत्तम के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 185043 | 0 | 92521.5 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15779 | 1 | CM-NSY0015778 | नगर पंचायत सैदनगली में अर्जुन की दुकान से सरकारी प्रा0 पाठशाला तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3646951 | 0 | 1823475.5 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | जल निकासी नाला निर्माण | Amroha
15768 | 1 | CM-NSY0015767 | नगर पंचायत सैदनगली में चामुण्डा मन्दिर से ब्रहमपाल सिंह नागर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 708272 | 0 | 354136 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15769 | 1 | CM-NSY0015768 | नगर पंचायत सैदनगली में मेहन्दीपुर में मनोज से विजेन्द्र व सन्तराम से करन तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 466682 | 0 | 233341 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15770 | 1 | CM-NSY0015769 | नगर पंचायत सैदनगली में सब्दलपुर में अमर सिंह से रोशपाल तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 133868 | 0 | 66934 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15771 | 1 | CM-NSY0015770 | नगर पंचायत सैदनगली में सब्दलपुर में रामभरोसे के खेत के समीप से चामुण्डा मन्दिर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1608915 | 0 | 804457.5 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15772 | 1 | CM-NSY0015771 | नगर पंचायत सैदनगली में इकोंदा में नगर पंचायत कार्यालय से बिजली घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1853618 | 0 | 926809 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | जल निकासी नाला निर्माण | Amroha
15773 | 1 | CM-NSY0015772 | नगर पंचायत सैदनगली में राजपाल सैनी के मकान से मदन सैनी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 500993 | 0 | 250496.5 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15774 | 1 | CM-NSY0015773 | नगर पंचायत सैदनगली में मथना रोड पर जतन स्वरूप के मकान से सतवीर सैनी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 446162 | 0 | 223081 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
15775 | 1 | CM-NSY0015774 | नगर पंचायत सैदनगली में चॉदपुर में धर्मपाल के घर से सूरजमल के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 414104 | 0 | 207052 | 0 | 0 | 0 | 742 | 64 | NP Said Nagli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Amroha
21300 | 1 | CM-NSY0000021299 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 86100 | 0 | 43050 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | A&OE(2%) | Ballia
10407 | 1 | CM-NSY0010406 | वार्ड न 14 में श्याम बहादुर के मकान से नन्द ठाकुर के मकान होते हुए अजय राजभर के मकान तक एवं ध्रूप के मकान से शिवचंद्र के मकान तक सी सी रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1510800 | 0 | 755400 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10390 | 1 | CM-NSY0010389 | वार्ड संख्या 01 में धनेश्वर गोंद के मकान से बंझु के मकान होते हुए अरविंद के मकान तक सी सी सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2540000 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10391 | 1 | CM-NSY0010390 | वार्ड नं 01 में इसरार के मकान के सामने से राकेश राम के मकान तक सी सी रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2044200 | 0 | 1022100 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10392 | 1 | CM-NSY0010391 | वार्ड न 13 में शिवजी (आलू वाला ) के मकान से उमा गोंड के मकान तक एवं नदीम किराना स्टोर से इन्दारिश के मकान तक सी सी रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1325600 | 0 | 662800 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
10419 | 1 | CM-NSY0010418 | वार्ड न 14 में हरेराम के मकान से राधाकिशुन के मकान एवं अनिल सिंह के दुकान से राधाकिशुन व नथून राजभर के मकान तक सी सी रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1188900 | 0 | 594450 | 0 | 0 | 0 | 741 | 19 | NP Ratsarkalan | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Ballia
11287 | 1 | CM-NSY0011286 | (वार्ड नं0 07) में पंकज राम के ट्यूबवेल से गड़ही तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1138400 | 0 | 569200 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11288 | 1 | CM-NSY0011287 | (वार्ड नं0 08) में छोटेलाल गुप्ता के मकान से जमशेद के मकान तक व मुल्तानी ईरानी के मकान से मुशीर आलम के मकान तक एवं महताब आलम के मकान से शाह आलम के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1281400 | 0 | 640700 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11285 | 1 | CM-NSY0011284 | (वार्ड नं0 12) में राजेन्द्र पासी के मकान से हाजी अनवर के मकान तक कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 816800 | 0 | 408400 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11290 | 1 | CM-NSY0011289 | (वार्ड नं0 07) में श्रीराम मास्टर के मकान से हरख राम के टयूबवेल तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 967900 | 0 | 483950 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11291 | 1 | CM-NSY0011290 | (वार्ड नं0 03) में पापूलर शू सेन्टर के दुकान से डा. फैयाज के क्लिनिक होते हुए समीम अख्तर के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 806900 | 0 | 403450 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11321 | 1 | CM-NSY0011320 | (वार्ड नं0 08) में विश्वनाथ के मकान से गढ़ही तक एवं सदाफल यादव के मकान से अशोक यादव के मकान होते हुए गढ़ही तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2763000 | 0 | 1381500 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11323 | 1 | CM-NSY0011322 | (वार्ड नं0 06) में राजेश राम के मकान से सुखदेव राम के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 388458 | 0 | 194229 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11335 | 1 | CM-NSY0011334 | (वार्ड नं0 14) नगरा-सिकंदरपुर मार्ग (भिटकुना मोड़) प्रभुनाथ गुप्ता के मकान से देवनारायन गुप्ता के मकान होते हुए ओमप्रकाश खरवार के मकान तक एवं देवनारायन गुप्ता के मकान से रविन्द्र शर्मा के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1720400 | 0 | 860200 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11336 | 1 | CM-NSY0011335 | (वार्ड नं0 05) उमाशंकर पाण्डेय के खेत से शर्मानन्द उपाध्याय के घर होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3132900 | 0 | 1566450 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11339 | 1 | CM-NSY0011338 | (वार्ड नं0 05) में जंगबहादुर सिंह के घर से पीच रोड तक सी.सी. रोड व होम पाईप द्वारा नाली एवं पीच रोड से अवरा ताल तक कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2092000 | 0 | 1046000 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11341 | 1 | CM-NSY0011340 | (वार्ड नं0 07) में राजभर बस्ती में राजेन्द्र राजभर के घर से अच्छेलाल के घर होते हुए लालबहादुर के घर तक एवं सुरेश के घर से प्रभु के घर तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2014200 | 0 | 1007100 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11345 | 1 | CM-NSY0011344 | (वार्ड नं0 07) में छटटू राम के घर से सूरत राम के घर होते हुए एवं सुभाषचंन्द्र के घर होते हुए दामोदर के घर तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2248000 | 0 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11325 | 1 | CM-NSY0011324 | (वार्ड नं0 05) में बलुआ में अनिल गुप्ता के मकान से अमित यादव के मकान तक एवं शर्मा जी के मकान से गामा यादव के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1656600 | 0 | 828300 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11326 | 1 | CM-NSY0011325 | (वार्ड नं0 07) में प्रधान जी का पूरा में मनोज के खेत से रामधन के मकान होते हुए परसन राम के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1898600 | 0 | 949300 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11329 | 1 | CM-NSY0011328 | (वार्ड नं0 03) में रामजन्म के मकान से कुन्जबिहारी के मकान होते हुए नगरा-बेल्थरा रोड मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1726500 | 0 | 863250 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
11331 | 1 | CM-NSY0011330 | (वार्ड नं0 14) में ढेकवारी-ब्राह्म्णपुरा सम्पर्क मार्ग पर ओमकार पाण्डेय के मकान से अमरनाथ पाण्डेय व देवनाथ पाण्डेय एवं दूधनाथ पाण्डेय के मकान होते हुए ठाकुर पाण्डेय के मकान तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1591100 | 0 | 795550 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
13155 | 1 | CM-NSY0013154 | (वार्ड नं0 03) में सूरज यादव के खेत से संजय के ट्यूबवेल होते हुए डा0 छोटेलाल यादव के मकान तक सी.सी रोड का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1992400 | 0 | 996200 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
13153 | 1 | CM-NSY0013152 | (वार्ड नं0 13) में नगरा गड़वार मार्ग से डा0 अमित राॅय के अस्तपताल तक सी.सी. रोड एवं कवर्ड नाली का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1587000 | 0 | 793500 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | सीoसीo सड़क | Ballia
21302 | 1 | CM-NSY0000021301 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 298200 | 0 | 149100 | 0 | 0 | 0 | 660 | 19 | NP Nagra | A&OE(2%) | Ballia
21303 | 1 | CM-NSY0000021302 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 108200 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | A&OE(2%) | Basti
13002 | 1 | CM-NSY0013001 | नगर पंचायत गायघाट में गाना गेट से गायघाट की तरफ सडक से पूरब इंटरलाकिंग पटरी निर्माण कार्य ¦ | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2985000 | 0 | 1492500 | 0 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | फुटपाथ | Basti
13030 | 1 | CM-NSY0013029 | नगर पंचायत गायघाट गाना में ओपेन स्पेस/ओपेन जिम का निर्माण कार्य ¦ | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3848000 | 0 | 1924000 | 0 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Basti
13032 | 1 | CM-NSY0013031 | नगर पंचायत गायघाट में ओपेन स्पेस/ओपेन जिम का निर्माण कार्य ¦ | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3995000 | 0 | 1997500 | 0 | 0 | 0 | 662 | 25 | NP Gayghat | लाभार्थीपरक सेवाएँ | Basti
11750 | 1 | CM-NSY0011749 | मटिया वार्ड नंबर 1 आरा मशीन से इम्तियाज के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2288020 | 0 | 1144010 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11762 | 1 | CM-NSY0011761 | वार्ड नंबर 14 में नईमुद्दीन के मकान से श्रीवास्तव जी के मकान के आगे तक सीसी रोड व आर सी सी नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1779232 | 0 | 889616 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11764 | 1 | CM-NSY0011763 | वार्ड नंबर 9 हरी लाल के घोटा से बालमुकुंद यादव के मकान के आगे पीछे रोड तक सीसी रोड व आर सी सी नाला निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3106817 | 0 | 1553408.5 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11765 | 1 | CM-NSY0011764 | वार्ड नंबर 4 में रामदयाल के मकान से जयराम प्रधान के मकान होते हुए इंद्रजीत के मकान तक एवं रामआश्रम के मकान से अशोक के मकान होते हुए भीम के मकान तक सीसी रोड व आरसीसी नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3148066 | 0 | 1574033 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Deoria
11767 | 1 | CM-NSY0011766 | वार्ड नंबर 7 में दीपक यादव के मकान से राहुल यादव के मकान होते हुए रामानंद यादव की मकान की आगे तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1929499 | 0 | 964749.5 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11768 | 1 | CM-NSY0011767 | वार्ड नंबर 11 में मदनपुर सोनबह पी डब्लू डी से तारकेश्वर कसौधन के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3993120 | 0 | 1996560 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11769 | 1 | CM-NSY0011768 | वार्ड नंबर 7/11 में गोला बाजार से तारकेश्वर कसौधन के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3981412 | 0 | 1990706 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
11770 | 1 | CM-NSY0011769 | वार्ड नंबर 3 में राजनाथ चौहान के मकान के गेट के सामने से ग्रीन पार्क स्कूल होते हुए कब्रिस्तान के गेट के आगे तक सीसी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1671744 | 0 | 835872 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | सीoसीo सड़क | Deoria
21304 | 1 | CM-NSY0000021303 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 219000 | 0 | 109500 | 0 | 0 | 0 | 772 | 36 | NP Madanpur | A&OE(2%) | Deoria
21305 | 1 | CM-NSY0000021304 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 333300 | 0 | 166650 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | A&OE(2%) | Kushinagar
18104 | 1 | CM-NSY0018103 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 15 पथलेश्वरनाथ नगर में किशोर निषाद के घर से राजेश गुप्ता के खेत तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2057000 | 0 | 1028500 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18105 | 1 | CM-NSY0018104 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 15 पथलेश्वर नाथ नगर में कान्ता यादव के घोट्ठा से लल्लन माँझी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2058000 | 0 | 1029000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18106 | 1 | CM-NSY0018105 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 15 पथलेश्वरनाथ नगर में मुजलिम अन्सारी के घर से राजू गुप्ता के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2057000 | 0 | 1028500 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18101 | 1 | CM-NSY0018100 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 14 अब्दुल कलाम नगर में टिकोरी चैहान के खेत से मेराज आजम के खेत तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2057000 | 0 | 1028500 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | सीoसीo सड़क | Kushinagar
18089 | 1 | CM-NSY0018088 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 14 अब्दुल कलाम नगर में रामधनी निषाद के घर से प्रेम शर्मा के खेत तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3586000 | 0 | 1793000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18090 | 1 | CM-NSY0018089 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 14 अब्दुल कलाम नगर में प्रेम शर्मा के खेत से मंगल निषाद के खेत तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3586000 | 0 | 1793000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18091 | 1 | CM-NSY0018090 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 6 जानकी नगर में राजाराम सिंह के घर से शिव नारायण के खेत तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3586000 | 0 | 1793000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18092 | 1 | CM-NSY0018091 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 10 भगत सिंह नगर में दर्शन यादव के खेत से कोपी गोंड़ के खेत तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3586000 | 0 | 1793000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18093 | 1 | CM-NSY0018092 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 15 पथलेश्वरनाथ नगर में नथुनी कुशवाहा के घर से चेतमन भारती के खेत तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3586000 | 0 | 1793000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18094 | 1 | CM-NSY0018093 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 15 पथलेश्वरनाथ नगर में कलावती देवी स्कूल से बेचु चैहान के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3586000 | 0 | 1793000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
18095 | 1 | CM-NSY0018094 | नगर पंचायत छितौनी के वार्ड सं0 15 नथलेश्वरनाथ नगर में उमेश चैहान के घर से खुशबुद्दीन अन्सारी के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3586000 | 0 | 1793000 | 0 | 0 | 0 | 680 | 38 | NP Chhitauni | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17680 | 1 | CM-NSY0017679 | वार्ड संख्या-06 डॉ0 ऐ0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगर में हल्दी खलिहान में शौचालय के सामने पार्क ओपने जीम व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2891902 | 0 | 1445951 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | पार्क व हरित क्षेत्र | Kushinagar
17684 | 1 | CM-NSY0017683 | वार्ड संख्या-03 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में कमेश्वरी पटेल के घर से झरही तक कन्हेया कुशवाहा के घर से प्रा0 विद्यालय मोड तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1842634 | 0 | 921317 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17685 | 1 | CM-NSY0017684 | वार्ड संख्या-03 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में रेलवे मोड से शफीक अंसारी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2123660 | 0 | 1061830 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17686 | 1 | CM-NSY0017685 | वार्ड संख्या-09 लालबहादुर शास्त्री नगर में हास्पिटल गेट से विनोद प्रसाद के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2046499 | 0 | 1023249.5 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17687 | 1 | CM-NSY0017686 | वार्ड संख्या-07 नेता जी सुबाष चन्द्र बोस नगर में अजय नाथ त्रिजीगी तिवारी के घर से मेन नाला आर्दश एग्लो स्कूल तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1836798 | 0 | 918399 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17688 | 1 | CM-NSY0017687 | वार्ड संख्या-07 नेता जी सुबाष चन्द्र बोस नगर में अजय नाथ के घर से उपेन्द्र तिवारी के घर तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1836798 | 0 | 918399 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17673 | 1 | CM-NSY0017672 | वार्ड संख्या-9 लालबहादुर शास्त्री नगर में शर्मा तिवारी के प्लाट से देवमुन्नी तिवारी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2071693 | 0 | 1035846.5 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17674 | 1 | CM-NSY0017673 | वार्ड संख्या-9 लालबहादुर शास्त्री नगर में रिंकू बरनवाल के घर से अलाउद्दी के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1820052 | 0 | 910026 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
17675 | 1 | CM-NSY0017674 | वार्ड संख्या-9 लालबहादुर शास्त्री नगर में रमाकान्त गुप्ता के घर से सहाबुद्दीन के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2071693 | 0 | 1035846.5 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | नाली | Kushinagar
21306 | 1 | CM-NSY0000021305 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 185400 | 0 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 677 | 38 | NP Dudahi | A&OE(2%) | Kushinagar
21307 | 1 | CM-NSY0000021306 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 492400 | 0 | 246200 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | A&OE(2%) | Kushinagar
17871 | 1 | CM-NSY0017870 | वार्ड सं0 10 फाजिलनगर मध्‍य में वजीर के घर से अमृत लाल के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 969496 | 0 | 484748 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | नाली | Kushinagar
17872 | 1 | CM-NSY0017871 | वार्ड सं0 14 फाजिलनगर दक्षिणी में गोविन्‍द टाकीज रोड से उमेश जायसवाल के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2986192 | 0 | 1493096 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17873 | 1 | CM-NSY0017872 | वार्ड सं0 14 फाजिलनगर दक्षिणी में गोविन्‍द टाकीज रोड से दिव्‍यप्रकाश के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1996970 | 0 | 998485 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17874 | 1 | CM-NSY0017873 | वार्ड सं0 14 फाजिलनगर दक्षिणी में ब्‍लॉक रोड से बघौच रोड पूलिया तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3924564 | 0 | 1962282 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17875 | 1 | CM-NSY0017874 | वार्ड सं0 5 बेलवा छित्‍तु उर्फ काजीपुर पश्चिमी में प्रेम के घर से रूदल के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1977771 | 0 | 988885.5 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17876 | 1 | CM-NSY0017875 | वार्ड सं0 3 सठियांव पश्चिमी में गोरख के घर से रामनरायण के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3109010 | 0 | 1554505 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17877 | 1 | CM-NSY0017876 | वार्ड सं0 3 सठियांव पश्चिमी में रामनरेश के घर से काली स्‍थान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3933139 | 0 | 1966569.5 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17878 | 1 | CM-NSY0017877 | वार्ड सं0 7 बेलवा छित्‍तु उर्फ काजीपुर पूर्वी में नेशनल हाइवे से प्राथमिकविद्यालय तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3955054 | 0 | 1977527 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17879 | 1 | CM-NSY0017878 | वार्ड सं0 8 पावा नगर (सठियाव पूर्वी) में अवधेश सिंह के दुकान से बघौच घाट रोड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3311865 | 3291993.81 | 1655932.5 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17880 | 1 | CM-NSY0017879 | वार्ड सं0 9 पिपरारज्‍जब पूर्वी में नवाब के खेत से नजाम के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1996970 | 0 | 998485 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17881 | 1 | CM-NSY0017880 | वार्ड सं0 9 पिपरारज्‍जब पूर्वी में बघौच घाट रोड से टैगौर स्‍कूल के पीछे तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3919254 | 0 | 1959627 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17882 | 1 | CM-NSY0017881 | वार्ड सं0 9 पिपरारज्‍जब पूर्वी में कुमार हॉस्पिटल से नहर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3921378 | 0 | 1960689 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17887 | 1 | CM-NSY0017886 | वार्ड सं0 13 पिपरारज्‍जब पश्चिमी में एन0एच0 28 से प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 1502359 | 0 | 751179.5 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17866 | 1 | CM-NSY0017865 | वार्ड सं0 1 फाजिलनगर पूर्वी में भारतीय स्‍टेट बैंक से धनौजी रोड तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2509451 | 0 | 1254725.5 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | जल निकासी नाला निर्माण | Kushinagar
17867 | 1 | CM-NSY0017866 | वार्ड सं0 1 फाजिलनगर पूर्वी में पहवारी के घर से राजेश पासी के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2915579 | 0 | 1457789.5 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17868 | 1 | CM-NSY0017867 | वार्ड सं0 10 फाजिलनगर मध्‍य में संतोष के घर से मछली बाजार तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3480803 | 0 | 1740401.5 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | सीoसीo सड़क | Kushinagar
17869 | 1 | CM-NSY0017868 | वार्ड सं0 10 फाजिलनगर मध्‍य में राजेश ठाकुर के घर से शेर मुहम्‍मद के घर होते हुए सोन्‍दा तक नाली का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2828581 | 0 | 1414290.5 | 0 | 0 | 0 | 678 | 38 | NP Fazilnagar | नाली | Kushinagar
21308 | 1 | CM-NSY0000021307 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 119200 | 0 | 59600 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | A&OE(2%) | Kushinagar
14725 | 1 | CM-NSY0014724 | वार्ड नं0 16 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में प्रकाश सिंह के खेत से ड्रेन तक व्यापारिक क्षेत्र का सुन्दरीकरण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3994362 | 0 | 1997181 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kushinagar
14734 | 1 | CM-NSY0014733 | वार्ड नं0 09 रविन्द्रनाथ टैगोर नगर सिरसिया में मनरेगा पार्क का सुन्दरीकरण | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3931000 | 0 | 1965500 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | पार्क व हरित क्षेत्र | Kushinagar
14712 | 1 | CM-NSY0014711 | वार्ड नं0 16 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में प्रसिद्वनारायण के खेत से ड्रेन तक व्यापारिक क्षेत्र का सुन्दरीकरण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3994362 | 0 | 1997181 | 0 | 0 | 0 | 773 | 38 | NP Mathauli | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Kushinagar
21309 | 1 | CM-NSY0000021308 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 164500 | 0 | 82250 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | A&OE(2%) | Kushinagar
18125 | 1 | CM-NSY0018124 | वार्ड नं0 12 में रामआंचल पटेल के घर से हरि मास्टर के घर होतेहुए गुलाब कश्यप के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3963656 | 0 | 1981828 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18127 | 1 | CM-NSY0018126 | वार्ड नं0 06 में सिरजा प्रजापति के घर से अक्षयवर के घर होते हुए रामजतन के घरसे श्रीनिवास के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3883090 | 0 | 1941545 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18128 | 1 | CM-NSY0018127 | वार्ड नं0 11 में विजय चौधरी के घर से चन्द्रिका चौधरी के घर तक सी0 सी0 रोड निर्माण | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3893063 | 0 | 1946531.5 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18129 | 1 | CM-NSY0018128 | वार्ड नं0 05 में विद्यार्थी पुस्तक भण्डार से राम प्यारे मद्वेशिया के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2213215 | 0 | 1106607.5 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
18121 | 1 | CM-NSY0018120 | वार्ड नं0 15 में वंश बहादुर के घर से रसीद अंसारी के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2496908 | 0 | 1248454 | 0 | 0 | 0 | 676 | 38 | NP Sukarauli | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17840 | 1 | CM-NSY0017839 | वार्ड नं0-11 वैष्णव नगर में रघुवर गुप्ता के घर से मुन्नर के घर तक आर0सी0सी0 नाली और सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 3396138 | 0 | 1698069 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kushinagar
17842 | 1 | CM-NSY0017841 | वार्ड नं0-12 मालवीय नगर में किशोरी के घर से बाश कार सर्विस तक पटरी पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2717068 | 0 | 1358534 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क | Kushinagar
17844 | 1 | CM-NSY0017843 | वार्ड नं0-13 शास्त्री नगर में छोटी पुलिया से सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तक पटरी पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 2720748 | 0 | 1360374 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | इंटरलॉकिंग टाइल सड़क | Kushinagar
21310 | 1 | CM-NSY0000021309 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617452653342654_P.pdf |  |  |  | 88300 | 0 | 44150 | 0 | 0 | 0 | 679 | 38 | NP Tamkuhiraj | A&OE(2%) | Kushinagar
21293 | 1 | CM-NSY0000021292 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 133000 | 0 | 66500 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | A&OE(2%) | Azamgarh
15515 | 1 | CM-NSY0015514 | Ward No 08 Me Rahul Singh Ke Ghar Se Ajay Yadav Ke Chak Tak CC Rode Nirman Kary | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3937697.46 | 0 | 1968848.5 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15516 | 1 | CM-NSY0015515 | NH 233 Se Ranipur Primari Pathsala Hote hue Koilsa Deurpur Marg Tak Sampark Marg Ke Naw nirman Kary | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3261701.65 | 0 | 1630850.5 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15517 | 1 | CM-NSY0015516 | Budhanpur Ahirola Marg/Bishu Gupta Ke Makan Se Tavar Hote Hue Prithbipal Pandey Ke Makan Tak CC Rode Nirman Kary | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2718455.68 | 0 | 1359227.5 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
15512 | 1 | CM-NSY0015511 | BRC Parishar Me CC Rode Se Nagar Panchayat Karyaly HoKar kasturba Vidhalay Ke Gate Tak CC Rode Nirman Kary | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1575320.48 | 0 | 787660 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क | Azamgarh
13838 | 1 | CM-NSY0013837 | BUDHANPUR ME HARIRAM MALI KE MAKAN SE ANURAG CHOBE KE MAKAN TATHA OMPRKASH SHREVASTAY KE MAKAN SEA VISHNU MALI KE MAKAN TAK TATHA AAGE SABJI MANDI TAK NALI AUR CC RODE NIRMAN KARY | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1807955.56 | 0 | 903977.5 | 0 | 0 | 0 | 658 | 18 | NP Budhanpur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
12937 | 1 | CM-NSY0012936 | नगर पंचायत खिमसेपुर में महाराणा प्रताप नगर में विनोद के घर से रागवेन्द्र के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 369539 | 0 | 184769.5 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12932 | 1 | CM-NSY0012931 | नगर पंचायत खिमसेपुर में गजियापुर में मेघनाथ के घर से हेमराज के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 770126 | 0 | 385063 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13068 | 1 | CM-NSY0013067 | नगर पंचायत खिमसेपुर में अवन्तीबाई नगर में मैंन रोड से सरकारी अस्पताल से होते हुए सरेश जोगी के खेत तक नाला निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3650661 | 0 | 1825330.5 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
13064 | 1 | CM-NSY0013063 | नगर पंचायत खिमसेपुर में संतोषपुर में पानी की टंकी से कल्लान के प्लाट से होते हुए ब्रिजराज के प्लाट तक आर0सी०सी० नाला निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1299673 | 0 | 649836.5 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
13058 | 1 | CM-NSY0013057 | नगर पंचायत खिमसेपुर में अवन्तीबाई नगर में मैंन रोड से सरकारी अस्पताल तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3942890 | 0 | 1971445 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13051 | 1 | CM-NSY0013050 | नगर पंचायत खिमसेपुर में अशोक नगर में विष्णु प्रसाद के घर से रोड तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 157489 | 0 | 78744.5 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
13043 | 1 | CM-NSY0013042 | नगर पंचायत खिमसेपुर में महाराणा प्रताप नगर में अरविन्द के घर से रोड तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 228459 | 0 | 114229.5 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12928 | 1 | CM-NSY0012927 | नगर पंचायत खिमसेपुर में गजियापुर में श्रीपाल के घर से नेत्रपाल के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 170421 | 0 | 85210.5 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
15453 | 1 | CM-NSY0015452 | नगर पंचायत खिमसेपुर में गंगा नगर में हबलदार की दुकान से मुकेश के खेत तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 609891 | 0 | 304945.5 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
21312 | 1 | CM-NSY0000021311 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 112000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 776 | 45 | NP Khimsepur | A&OE(2%) | Farrukhabad
21313 | 1 | CM-NSY0000021312 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 79900 | 0 | 39950 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | A&OE(2%) | Farrukhabad
15727 | 1 | CM-NSY0015726 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 998890 | 0 | 499445 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15728 | 1 | CM-NSY0015727 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 605890 | 0 | 302945 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15729 | 1 | CM-NSY0015728 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 588033 | 0 | 294016.5 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15730 | 1 | CM-NSY0015729 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 998890 | 0 | 499445 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15731 | 1 | CM-NSY0015730 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 994233 | 0 | 497116.5 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15732 | 1 | CM-NSY0015731 | नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर में वार्ड नम्बर 08 मोहल्ला शास्त्री नगर में आर0सी0सी0 नाला का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 580436 | 0 | 290218 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | जल निकासी नाला निर्माण | Farrukhabad
15686 | 1 | CM-NSY0015685 | संकिसा स्वर्ग उदयान में पार्क एवं ओपन स्पेस का विकास कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3223634 | 0 | 1611817 | 0 | 0 | 0 | 777 | 45 | NP Sankisa Basantpur | पार्क व हरित क्षेत्र | Farrukhabad
14985 | 1 | CM-NSY0014984 | वार्ड क्रमांक 10 चन्द्रशेखर आजाद नगर में हनुमान घाट से बनके जमीन तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2065576 | 0 | 1032788 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
14989 | 1 | CM-NSY0014988 | वार्ड नंबर 12 डॉ अब्दुल कलाम नगर में मोनू के घर से मंदिर होते हुए रामलखन निर्मल के घर तक सी0सी0 मार्ग और नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2232123 | 0 | 1116061.5 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14975 | 1 | CM-NSY0014974 | वार्ड क्रमांक 06 स्वामी विवेकानन्द नगर में लाला के फैक्ट्री से मुख्य सड़क तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1260924 | 0 | 630462 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14979 | 1 | CM-NSY0014978 | वार्ड नं 07 अम्बेडकर नगर के पसियाना बस्ती में जावंत के घर से जागेश्वर के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1962611 | 0 | 981305.5 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14982 | 1 | CM-NSY0014981 | वार्ड क्रमांक 07 अम्बेडकर नगर में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति से कुद्दन महाराज के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1991739 | 0 | 995869.5 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14968 | 1 | CM-NSY0014967 | वार्ड क्रमांक 06 स्वामी विवेकानन्द नगर में राजकुमार के घर से डा. बंगाली के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1142124 | 0 | 571062 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14964 | 1 | CM-NSY0014963 | वार्ड क्रमांक 05 बौद्ध नगर में बलराम के घर से कमासिन रोड तकिया तालाब तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1842511 | 0 | 921255.5 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
14995 | 1 | CM-NSY0014994 | वार्ड नंबर 14 रामनगर में पंप हाउस से सैनी कड़ाधाम संपर्क मार्ग तक सी0सी0 मार्ग और नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1520699 | 0 | 760349.5 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14997 | 1 | CM-NSY0014996 | वार्ड नंबर 14 रामनगर में मुख्य सड़क से कल्याण मंडप तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 516416 | 0 | 258208 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14992 | 1 | CM-NSY0014991 | वार्ड नं 14 रामनगर में हेमन्त तिवारी के घर से जयमनी के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1269043 | 0 | 634521.5 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14951 | 1 | CM-NSY0014950 | वार्ड क्रमांक 04 लाल बहादुर शास्त्री नगर (गडरियापुर) में शब्बीर के घर से शिवबरन के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1901046 | 0 | 950523 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14947 | 1 | CM-NSY0014946 | वार्ड नं 04 लाल बहादुर शास्त्री नगर (शरीफाबाद) में प्रेमचंद के घर से केवलचंद्र के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 914537 | 0 | 457268.5 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
14944 | 1 | CM-NSY0014943 | वार्ड नं 10 चन्द्रशेखर आजाद नगर के हनुमान घाट में सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1367137 | 0 | 683568.5 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
14940 | 1 | CM-NSY0014939 | वार्ड क्रमांक 02 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में सरवन साहू के घर के पास पीछे बागीचे तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 287892 | 0 | 143946 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | सीoसीo सड़क | Kaushambi
14933 | 1 | CM-NSY0014932 | नगर पंचायत सीमान्तर्गत प्रा0 विद्यालय नसीरपुर फरीदगंज और दारानगर में बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर सप्लाई का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 604042 | 0 | 302021 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | विद्यालय मरम्मत | Kaushambi
21315 | 1 | CM-NSY0000021314 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 208800 | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 674 | 10 | NP Daranagar | A&OE(2%) | Kaushambi
21316 | 1 | CM-NSY0000021315 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 213000 | 0 | 106500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | A&OE(2%) | Kaushambi
12903 | 1 | CM-NSY0012902 | वार्ड नं0-7 अटल नगर मजरा डिहवा में धरम सिंह के घर से रामचन्द्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 472000 | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13198 | 1 | CM-NSY0013197 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर में सुलेश के घर से रामलाल सोनकर के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1043000 | 0 | 521500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13199 | 1 | CM-NSY0013198 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर में नरेश सोनकर के घर से कोयिया देवी के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 624000 | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13222 | 1 | CM-NSY0013221 | वार्ड नं0-13 संत गाड्गे नगर में पिंटू सोनी के घर से बिफई सरोज के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3079000 | 0 | 1539500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13204 | 1 | CM-NSY0013203 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर में योगेश केसरवानी के घर से पू0प0शरीरा शौचालय तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
13205 | 1 | CM-NSY0013204 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर में कुवेर सिंह के घर से कुऑ चौराहा तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 640000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13206 | 1 | CM-NSY0013205 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर में संतोष केसरवानी के घर से राजाराम गुप्ता के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3965000 | 0 | 1982500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13207 | 1 | CM-NSY0013206 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर में पानी टंकी चौराहा से देवराज के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1017000 | 0 | 508500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13209 | 1 | CM-NSY0013208 | वार्ड नं0-10 लोकमान्य तिलक नगर में बड़का कौशल के घर से दीपक कौशल के घर तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3031000 | 0 | 1515500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13211 | 1 | CM-NSY0013210 | वार्ड नं0-12 गौतम बुद्ध नगर में पानी टंकी डामर रोड से रानी देवी लोकनाथ मेमोरियल स्कूल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1529000 | 0 | 764500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क | Kaushambi
13213 | 1 | CM-NSY0013212 | वार्ड नं0-13 संत गाड्गे नगर में माता प्रसाद के घर से भगवान दास के घर तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2065000 | 0 | 1032500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13214 | 1 | CM-NSY0013213 | वार्ड नं0-13 संत गाड्गे नगर में सचान सिंह के घर से राघव सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1206000 | 0 | 603000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13216 | 1 | CM-NSY0013215 | वार्ड नं0-13 संत गाड्गे नगर में जानकी प्रसाद के घर से बाबू लाल मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 837000 | 0 | 418500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13218 | 1 | CM-NSY0013217 | वार्ड नं0-13 संत गाड्गे नगर में फूलचन्द्र केसरवानी के घर से कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 754000 | 0 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Kaushambi
13219 | 1 | CM-NSY0013218 | वार्ड नं0-13 संत गाड्गे नगर में भगवती यादव के घर से सोनू केसरवानी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 538000 | 0 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 675 | 10 | NP Purab Pashchim Sharira | नाली | Kaushambi
12574 | 1 | CM-NSY0012573 | नगर पंचायत बंथरा के वार्ड नंबर 10 सरदार पटेल नगर में अयोध्या प्रसाद के मकान से अर्जुन के मकान होते हुए संतोष के मकान तक नाली एवं सीसी सड़क का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1267727 | 0 | 633863.5 | 0 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
21317 | 1 | CM-NSY0000021316 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 12700 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 683 | 51 | NP Banthara | A&OE(2%) | Lucknow
21318 | 1 | CM-NSY0000021317 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 359000 | 0 | 179500 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | A&OE(2%) | Lucknow
15083 | 1 | CM-NSY0015082 | वार्ड नंबर 10 मऊ द्वितीय में स्टेडियम की बाउंड्री से मुस्लिम कब्रिस्तान तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1679466.78 | 0 | 839733 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15084 | 1 | CM-NSY0015083 | वार्ड नंबर 11 डेहवा कुशली खेड़ा में अजीत यादव के घर से हरिश्चंद्र के घर होते हुए नरेश के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1029457.42 | 0 | 514728.5 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15085 | 1 | CM-NSY0015084 | वार्ड नंबर 11 डेहवा कुशली खेड़ा में राकेश यादव के घर से भुईया बाबा मंदिर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1468910.99 | 0 | 734455 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15086 | 1 | CM-NSY0015085 | वार्ड नंबर 11 डेहवा में पिंटू शर्मा के घर से बाबा का ताल गोसाई बाबा मंदिर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3693316.01 | 0 | 1846658 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15088 | 1 | CM-NSY0015087 | वार्ड नंबर 11 डेहवा में नवनीत मौर्या की दुकान के बगल से नवीन के मकान तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1546288.29 | 0 | 773144 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15089 | 1 | CM-NSY0015088 | वार्ड नंबर 12 मऊ प्रथम के अंतर्गत गोसाईगंज रोड से संजीत यादव के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3315308.3 | 0 | 1657654 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15115 | 1 | CM-NSY0015114 | वार्ड नंबर 16 मोहनलालगंज गोसाईगंज रोड से तहसील के पीछे होते हुए आंगनबाड़ी केंद्र तक पेवर द्वारा सुधार एवं तहसील के पीछे से इ.वि.एम. केंद्र के आगे तक नाला निर्माण का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3900265.95 | 0 | 1950132.5 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15112 | 1 | CM-NSY0015111 | वार्ड नंबर 14 मऊ तृतीय में गोविन्द नारायण स्कूल से चन्दर लोधी के मकान तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2236205.6 | 0 | 1118102.5 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15110 | 1 | CM-NSY0015109 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर दीवानगंज में घसीटे के घर से जीतू के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1268454.34 | 0 | 634227 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15092 | 1 | CM-NSY0015091 | वार्ड नंबर 12 मऊ प्रथम के अंतर्गत इमरान फर्नीचर से पेट्रोल पंप के पीछे तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3682548.18 | 0 | 1841274 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15100 | 1 | CM-NSY0015099 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर में खलील के घर होते हुए राजेश के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2400184.78 | 0 | 1200092 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15101 | 1 | CM-NSY0015100 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर में मधुसूदन त्रिवेदी के घर से वासुदेव गुप्ता के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2258641.21 | 0 | 1129320.5 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15094 | 1 | CM-NSY0015093 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर में रायबरेली हाईवे ब्लूवर्ड फ़ैक्ट्री के बगल से बी.सी.सी. हाईट तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2205333.4 | 0 | 1102666.5 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15096 | 1 | CM-NSY0015095 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर में दीवानगंज संपर्क रोड शेर अली के प्लाट के सामने से अनिल के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 2727705.38 | 0 | 1363852.5 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15105 | 1 | CM-NSY0015104 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर में रायबरेली रोड से दुर्गा माता मंदिर के सामने तक नाली व सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1247008.88 | 0 | 623504 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
15106 | 1 | CM-NSY0015105 | वार्ड नंबर 13 राधास्वामी नगर दीवानगंज में रामबरन के घर से राम मनोहर के घर तक नाली व सी.सी. सड़क का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1245067.5 | 0 | 622533.5 | 0 | 0 | 0 | 682 | 51 | NP Mohanlalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Lucknow
21319 | 1 | CM-NSY0000021318 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 39900 | 0 | 19950 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | A&OE(2%) | Unnao
14206 | 1 | CM-NSY0014205 | वार्ड नं 11 कांटी में ओपन जिम एवं पार्क का र्निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3990309 | 0 | 1995154.5 | 0 | 0 | 0 | 716 | 54 | NP AchalGanj | पार्क व हरित क्षेत्र | Unnao
16786 | 1 | CM-NSY0016785 | नवविस्तारित सिसहनिया में मक्की हसन के घर से मो0 सादिक के घर तक सी0सी0 एवं नाली (कवर सहित) का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3963467 | 0 | 1981733.5 | 0 | 0 | 0 | 276 | 33 | NP Pachperwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
16787 | 1 | CM-NSY0016786 | नवविस्तारित जूड़ीकुइयां में मेनरोड से नहर व पुल तक सी0सी0 एवं नाली (कवर सहित) का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 3858521 | 0 | 1929260.5 | 0 | 0 | 0 | 276 | 33 | NP Pachperwa | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Balrampur
21294 | 1 | CM-NSY0000021293 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 78200 | 0 | 39100 | 0 | 0 | 0 | 276 | 33 | NP Pachperwa | A&OE(2%) | Balrampur
21295 | 1 | CM-NSY0000021294 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 27800 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | A&OE(2%) | Balrampur
12279 | 1 | CM-NSY0012278 | मुकेश पाण्डेय के मकान से विष्णु तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 830000 | 0 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | सीoसीo सड़क | Balrampur
12283 | 1 | CM-NSY0012282 | छोटेलाल कसौधन के मकान से जय प्रकाश यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617466368386020_P.pdf |  |  |  | 1950000 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 277 | 33 | NP Tulsipur | सीoसीo सड़क | Balrampur
13361 | 1 | CM-NSY0013360 | वार्ड नम्बर ०६ मोती नगर में रामदेव सिंह के मकान से स्व० कृष्ण पाल सिंह के मकान तक के सी० सी० सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3056000 | 0 | 1528000 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क | Basti
13354 | 1 | CM-NSY0013353 | वार्ड नम्बर १4 सुभाष नगर में काशीराम के मकान से डिग्री कालेज संपर्क मार्ग तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3907000 | 0 | 1953500 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Basti
13338 | 1 | CM-NSY0013337 | वार्ड नम्बर 01 थानेश्वर नगर में वीर लाल के प्लाट से चैतु के मकान तक के सी० सी० सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3060000 | 0 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क | Basti
13344 | 1 | CM-NSY0013343 | वार्ड नम्बर 10 भगतसिंह नगर सिसई में रामसागर के मकान से भूखल वर्मा के प्लाट तक सी० सी० सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 2729000 | 0 | 1364500 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क | Basti
13347 | 1 | CM-NSY0013346 | वार्ड नम्बर 11 सुबाष चन्द्र बोस नगर में सोनू के मकान से जगजीवन लाल के प्लाट से होते हुये खुद्हा ताल तक सी० सी० सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 2209000 | 0 | 1104500 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क | Basti
13333 | 1 | CM-NSY0013332 | वार्ड नम्बर 0२ मनोरमा नगर में डॉ सन्तराम वर्मा के मकान से झक्डू सोनकर के मकान तक सी० सी० सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 1404000 | 0 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | सीoसीo सड़क | Basti
21296 | 1 | CM-NSY0000021295 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 163700 | 0 | 81850 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | NP Harraiya | A&OE(2%) | Basti
21297 | 1 | CM-NSY0000021296 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 129200 | 0 | 64600 | 0 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | A&OE(2%) | Gorakhpur
12923 | 1 | CM-NSY0012922 | नगर पंचायत पिपराइच वार्ड न० 0६ में केन यूनियन गेट से एग्केरो कृषि कार्यालय के पास तक सी.सी. सड़क और आर०सी.सी. नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य l | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3025073 | 0 | 1512536.5 | 0 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12917 | 1 | CM-NSY0012916 | नगर पंचायत पिपराइच वार्ड न० 0६ हरखापुर में नारद तिवारी के मकान से जवाहर यादव के घर तक आर .सी.सी. नाली का निर्माण कार्य l | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3994312 | 0 | 1997156 | 0 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | नाली | Gorakhpur
12894 | 1 | CM-NSY0012893 | नगर पंचायत पिपराइच में वार्ड न० 09 सिधावल महुवारिया टोला में बाबुराम यादव के घर से रिठिया पिच रोड तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 2055190 | 0 | 1027595 | 0 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
12896 | 1 | CM-NSY0012895 | नगर पंचायत पिपराइच में वार्ड न० 10 कालीमंदिर नगर में मेन रोड से वीरेंदर हरिजन के घर , रविन्द्र के घर से महेंद्र हरिजन के घर तक सी०सी० सड़क एंव आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य l | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3842419 | 0 | 1921209.5 | 0 | 0 | 0 | 402 | 37 | NP Pipraich | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12644 | 1 | CM-NSY0012643 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में जे पी तिवारी के घर से रामनरेश मिश्रा के घर तक रोड के दोनों तरफ आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 2223792 | 0 | 1111896 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12660 | 1 | CM-NSY0012659 | वार्ड नंबर 3 जानकी नगर में जायसवाल ट्रेडिंग से वार्ड नंबर 18 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पेट्रोल पंप तक पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3536688 | 0 | 1768344 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12662 | 1 | CM-NSY0012661 | वार्ड नंबर 5 बाबू गेंदा सिंह नगर में ट्रांसफार्मर से रेगुलेटर तक पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3506406 | 0 | 1753203 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12663 | 1 | CM-NSY0012662 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में मिशन अस्पताल से कान्हा पोल्ट्री तक पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3540033 | 0 | 1770016.5 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12664 | 1 | CM-NSY0012663 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में मदीना ट्रेडर्स से सेवरही ब्लॉक गेट तक पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3508637 | 0 | 1754318.5 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12665 | 1 | CM-NSY0012664 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में आरोही केक से रेगुलेटर तक पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3549003 | 0 | 1774501.5 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12666 | 1 | CM-NSY0012665 | वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में कृष्ण जी के मकान से दिलीप जी के मकान तक पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3506406 | 0 | 1753203 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12667 | 1 | CM-NSY0012666 | वार्ड नंबर 18 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में एग्रो बिल्डिंग से वार्ड नंबर 5 बाबू गेंदा सिंह नगर में मोती प्रधान के दुकान तक पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3505291 | 0 | 1752645.5 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12668 | 1 | CM-NSY0012667 | वार्ड नंबर 18 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में संतोष जी के प्लॉट से शिफा हॉस्पिटल तक पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3568084 | 0 | 1784042 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12631 | 1 | CM-NSY0012630 | वार्ड नंबर 10 महावीर नगर में आंगनवाड़ी से नागेश यादव के घर तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 1651731 | 0 | 825865.5 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12623 | 1 | CM-NSY0012622 | वार्ड नंबर 5 बाबू गेंदा सिंह नगर में शारदा मास्टर के खेत से मंशी गद्दी के घर तक आरसीसी नाली का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 1843992 | 0 | 921996 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | नाली | Kushinagar
12614 | 1 | CM-NSY0012613 | वार्ड नंबर 16 अटल नगर में रामेश्वर शर्मा के घर से नहर तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 2011193 | 0 | 1005596.5 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
12603 | 1 | CM-NSY0012602 | वार्ड नंबर 6 शिव शक्ति नगर में उमेश यादव के मकान से मुख्य पिच सड़क तक सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 3759827 | 0 | 1879913.5 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | सीoसीo सड़क | Kushinagar
21298 | 1 | CM-NSY0000021297 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617522486738930_P.pdf |  |  |  | 397000 | 0 | 198500 | 0 | 0 | 0 | 473 | 38 | NP Sewarhi | A&OE(2%) | Kushinagar
14919 | 1 | CM-NSY0014918 | वार्ड नं 12 सुबाषचन्द्रबोस नगर मेें मो0 रशीद के मकान से महाबल चौहान के मकान तक नाली निर्माण व रिटेनिंग वाल तथा सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2331194 | 0 | 1165597 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
14920 | 1 | CM-NSY0014919 | वार्ड नं0 9 लोहिया नगर में लहुऑ मार्ग से सतिराम चौहान के घर तक नाली रिटेनिंग वाल एवं सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3669217 | 0 | 1834608.5 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Azamgarh
14923 | 1 | CM-NSY0014922 | वार्ड नं 5 आर्य नगर में विनोद यादव के मकान से मुरली सेठ के घर तक नाला एंव आर0सी0सी0 कवर का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3373245 | 0 | 1686622.5 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Azamgarh
14924 | 1 | CM-NSY0014923 | वार्ड नं0 10 दीनदयाल नगर में राम जानकी मन्दिर से सेन्ट जोसफ तक नाला एवं आर0सी0सी0 कवर का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3373245 | 0 | 1686622.5 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Azamgarh
14926 | 1 | CM-NSY0014925 | वार्ड नं0 8 चन्द्रशेखर आजाद नगर में रटेश्वर महादेव मन्दिर की चहर दिवारी का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2248485 | 0 | 1124242.5 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Azamgarh
21320 | 1 | CM-NSY0000021319 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 172400 | 0 | 86200 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | A&OE(2%) | Azamgarh
14721 | 1 | CM-NSY0014720 | आजमगढ。 वाराणसी मार्ग के पूरब तरफ कन्हैया यादव के दुकान से बाहा तक नाला एवं आर0सी0सी0 कवर का निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2242874 | 0 | 1121437 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18 | NP Katgarh Lalganj | जल निकासी नाला निर्माण | Azamgarh
21321 | 1 | CM-NSY0000021320 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 37700 | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18 | NP Maharajganj | A&OE(2%) | Azamgarh
15535 | 1 | CM-NSY0015534 | जिम्मेदार के मकान से रामअधार के मकान होते हुए राजेसुल्तानपुर पिच मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3773903 | 0 | 1886951.5 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18 | NP Maharajganj | सीoसीo सड़क | Azamgarh
21322 | 1 | CM-NSY0000021321 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 27300 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | A&OE(2%) | Farrukhabad
11132 | 1 | CM-NSY0011131 | NAGAR ME VIBHINN STHANO PAR LIGHT VYAVASTHA SUCHARU RAKHNE HETU 02 CORE 10 MM KEBAL 350 METER KAA KRAYAKARAN KARYA | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 119770 | 0 | 59885 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | स्ट्रीट लाइट | Farrukhabad
11135 | 1 | CM-NSY0011134 | GRASPUR ME PEEPAL KE PED SE ANGENWARI KENDRA TAK CC PAHUCH MARG KA NIRMAN KARYA | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 650750 | 0 | 325375 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
11112 | 1 | CM-NSY0011111 | AKBARPUR ME RAMKHILAVAN KE GHAR SE KESHRAM KE GHAR TAK CC SADAK VA NALI NIRMAN KARYA | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 1399063 | 0 | 699531.5 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
11110 | 1 | CM-NSY0011109 | AKBARPUR ME MAIN ROAD SE NAWABG SINGH KE MAKAN TAK CC SADAK VA NALI NIRMAN KARYA | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 564926 | 0 | 282463 | 0 | 0 | 0 | 370 | 45 | NP Kampil | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Farrukhabad
12755 | 1 | CM-NSY0012754 | नगर पंचायत शमसाबाद मोहल्ला मुबारकपुर में शब्बीर के मकान से धनीराम के मकान तक सीसी सड़क वी नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 1125128 | 0 | 562564 | 0 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
12752 | 1 | CM-NSY0012751 | नगर पंचायत शमसाबाद में मौहल्ला घटियापुर में अनीश के मकान से हसीन के मकान तक वी नशीम के मकान से हसीन के मकान तक शाखा गली बाबू यादव तक सीसी सड़क वी नाली निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 911316 | 0 | 455658 | 0 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | सीoसीo सड़क | Farrukhabad
21323 | 1 | CM-NSY0000021322 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 20400 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 371 | 45 | NP Shamsabad | A&OE(2%) | Farrukhabad
21324 | 1 | CM-NSY0000021323 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 10300 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 415 | 49 | NP Pali | A&OE(2%) | Hardoi
12711 | 1 | CM-NSY0012710 | वार्ड संख्या 01 मोहल्ला शेखसराय अहमदपुर में पहलवान के मकान से नीरज के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 1034318 | 0 | 517159 | 0 | 0 | 0 | 415 | 49 | NP Pali | सीoसीo सड़क | Hardoi
21325 | 1 | CM-NSY0000021324 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 376200 | 0 | 188100 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | A&OE(2%) | Gorakhpur
16826 | 1 | CM-NSY0016825 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-07 मुक्तिपथनगर में मुक्तिपथ स्थल पर रंगाई पोताई, टाइल्स तथा पाथवे का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2017000 | 0 | 1008500 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Gorakhpur
16967 | 1 | CM-NSY0016966 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-16 पवहारी महाराज नगर में पवहारी मंन्दिर में चबुतरा, रेलिंग व फाउंटेन का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2600000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्क व हरित क्षेत्र | Gorakhpur
16969 | 1 | CM-NSY0016968 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-15 बाबा जलेश्वरनाथ नगर में प्रेम शंकर मिश्रा के घर से वकिल साहब के घर से होते हूये लक्ष्मी प्रजापति केघर से कतवारू यादव के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर सी0सी0 नाली ढक्कन सहित निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3003000 | 0 | 1501500 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
16937 | 1 | CM-NSY0016936 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-07 मुक्तिपथ नगर में जानकी प्रसाद के हाता से प्रियंका सिंह के घर के आगे मोड़ तक सी0सी0 रोड एवं नाली ढक्कन सहित निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3905000 | 0 | 1952500 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
16946 | 1 | CM-NSY0016945 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमान नगर में काॅलेज चैराहे पर चबूतरे का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 224000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | मुख्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण | Gorakhpur
16948 | 1 | CM-NSY0016947 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-16 पवहारी महाराज नगर में पवहारी मंन्दिर के सामने फाउंटेन सहित चबूतरे/फर्श का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2579000 | 0 | 1289500 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्किंग | Gorakhpur
16941 | 1 | CM-NSY0016940 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-08 तिलक नगर में भारत टेंट हाउस से पिंक शौचालय तक पटरी पर पार्थवे का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2606000 | 0 | 1303000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Gorakhpur
16932 | 1 | CM-NSY0016931 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-07 मुक्तिपथ नगर में मछली मंडी गेट से संतोष प्रजापति के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली ढक्कन सहित निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3975000 | 0 | 1987500 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
16921 | 1 | CM-NSY0016920 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमान नगर में मेंन रोड से हरिजन बस्ती होते हुये गडढे तक नाली निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2670000 | 0 | 1335000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | नाली | Gorakhpur
16891 | 1 | CM-NSY0016890 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-13 कल्याण नगर में साई चश्मा घर से डेस लैंड की दुकान तक पटरी पर पार्थवे का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 976000 | 0 | 488000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्किंग | Gorakhpur
16892 | 1 | CM-NSY0016891 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-15 व 11 में पूजा मोबाईल से नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट होते हुये स्टार एल्युमिनियम से गोविन्द हड्डी हाॅस्पिटल तक पार्थवे का कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2987000 | 0 | 1493500 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | पार्किंग | Gorakhpur
16863 | 1 | CM-NSY0016862 | आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज मे वार्ड नं0-09 हनुमान नगर में मसीही कलिसिया चर्च से लाइफ लाइन पब्लिक स्कूल से होते हूये राजवंशी चाइल्ड हेल्थ केयर तक पटरी पर पार्थवे का निर्माण कार्य ¦ | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3988000 | 0 | 1994000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | बैठने का स्थान / क्षेत्र सौंदर्यीकरण | Gorakhpur
16856 | 1 | CM-NSY0016855 | वार्ड नं0-18 रामसेवक के घर से अजय दूबे के घर तक सी0सी0 रोड़ का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3077000 | 0 | 1538500 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
16852 | 1 | CM-NSY0016851 | वार्ड नं0-18 मृत्युन्जय यादव के घर से प्रभुनाथ गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड़ का निमार्ण कार्य। | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3020000 | 0 | 1510000 | 0 | 0 | 0 | 399 | 37 | NP Barhalganj | सीoसीo सड़क | Gorakhpur
21326 | 1 | CM-NSY0000021325 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 136200 | 0 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | A&OE(2%) | Gorakhpur
12803 | 1 | CM-NSY0012802 | वार्ड नं0 05 में शैलेश यादव के घर से दिनाथी गौड़ के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 1449000 | 0 | 724500 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12815 | 1 | CM-NSY0012814 | वार्ड नं0 में डूडी रोड से रामवृक्ष के मकान तक, सी0सी0 रोड का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 1858000 | 0 | 929000 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12828 | 1 | CM-NSY0012827 | वार्ड नं0 07 में सुरेश जयसवाल के मकान से मनोज यादव (आर्मी) के मकान तक मिट्टी सोलिंग, नाली एवं स्लैब का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2033000 | 0 | 1016500 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | फुटपाथ | Gorakhpur
12820 | 1 | CM-NSY0012819 | वार्ड नं0 में सुखराज के मकान श्रवण' के बाउंड्री वाल तक, नाली एवं स्लैब का कार्य' | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 509493 | 0 | 254746.5 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | जल निकासी नाला निर्माण | Gorakhpur
12900 | 1 | CM-NSY0012899 | वार्ड नं० 13 में प्रभु गुप्ता के मकान से प्रेम शीशा के मकान तक सी0सी0 रोड, नाली, स्लैब का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 3796158 | 0 | 1898079 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12854 | 1 | CM-NSY0012853 | वार्ड नं0 में मेहंदी हसन के मकान से देवी दयाल के मकान होते हुए पोस्टमैन के मकान तक, सी0सी0 रोड, नाली, स्लैब का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 586000 | 0 | 293000 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12845 | 1 | CM-NSY0012844 | वार्ड नं0 10 में रामआसरे प्रजापति के मकान से मालती देवी के मकान होते' हुए महादेवा जंगल सिवान तक सी0सी0 रोड, नाली, स्लैब का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 1087225 | 0 | 543612.5 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12832 | 1 | CM-NSY0012831 | वार्ड नं0 07 में प्रवीन' जयसवाल के मकान से गीता सिंह के प्लाट तक सी0सी0 रोड, नाली, स्लैब का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 1053000 | 0 | 526500 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
12836 | 1 | CM-NSY0012835 | वार्ड नं0 08 में ईनार वाया राजकुमार के मकान से अशोक नाऊ के मकान तक सी0सी0 रोड, नाली, स्लैब का कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 1247000 | 0 | 623500 | 0 | 0 | 0 | 406 | 37 | NP Chauri-Chaura | सीoसीo सड़क सड़क नाली के साथ | Gorakhpur
13638 | 1 | CM-NSY0013637 | नगर पंचायत मलिहाबाद के अंतरगत सदरपुर में मुन्ना की दुकान के पास से तालाब तक नाली व सीसी सड़क का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 2525774 | 0 | 1262887 | 0 | 0 | 0 | 490 | 51 | NP Malihabad | सीoसीo सड़क | Lucknow
21327 | 1 | CM-NSY0000021326 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617529756266227_P.pdf |  |  |  | 25200 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 490 | 51 | NP Malihabad | A&OE(2%) | Lucknow
21328 | 1 | CM-NSY0000021327 | A&OE | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617578844413670_P.pdf |  |  |  | 333200 | 0 | 166600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | NN Lucknow | A&OE(2%) | Lucknow
10980 | 1 | CM-NSY0010979 | इस्माइलगंज २ के तारा का पुरवा से पेट्रोल पंप होते हुए कला गांव के पास पुलिया तक आर सी सी नाला का निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617578844413670_P.pdf |  |  |  | 28806391 | 0 | 14403195.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | जल निकासी नाला निर्माण | Lucknow
10976 | 1 | CM-NSY0010975 | शहीद भगत सिंह वार्ड में मिश्रपुर में कुर्सी रोड यश मेडिकल स्टोर से नसीर अहमद के घर के पास तक सी सी रोड निर्माण कार्य | 45634 | Approved | ~/Content/Images//638617578844413670_P.pdf |  |  |  | 4515444 | 0 | 2257722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77 | NN Lucknow | सीoसीo सड़क | Lucknow